## map7
№ точки | Адрес | Широта | Долгота | инспектор | Список | Время/дата входа | Время/дата выхода | Время на объекте | Ссылка на чек | Ссылка на яндекс | Предыдущий инспектор | Инспектор | Время открытия рабочего дня | Координаты открытия дня | Время закрытия рабочего дня | Координаты закрытия дня
[12 empty] | Наволокин Андрей Александрович | 2025-11-14 08:52 | 55.891891891891895, 37.497629338494576
[12 empty] | Поляков Сергей Алексеевич | 2025-11-14 08:43 | 55.972911479310675, 37.431479050169955
[12 empty] | Лашин Александр Николаевич | 2025-11-14 08:53 | 55.7991937, 37.777514
[12 empty] | Джинджолия Леван Раульевич | 2025-11-14 08:25 | 55.712123749999996, 37.737975
[12 empty] | Гытлан Роман Валентинович | 2025-11-14 08:35 | 55.6724904, 37.7444511
[12 empty] | Удалкин Иван Вячеславович | 2025-11-14 08:50 | 55.63512225578537, 37.64980215579271
[12 empty] | Осипенко Юрий Владимирович | 2025-11-14 08:45 | 55.3860511, 37.4123357
[12 empty] | Данилов Семен Юрьевич | 2025-11-14 08:35 | 55.3084117, 37.3676117
[12 empty] | Терехин Александр Андреевич | 2025-11-14 08:58 | 55.5761512, 37.236635
[12 empty] | Пулатов Алекс Шухратович | 2025-11-14 08:35 | 55.6803906, 37.3412664
Макаров Илья Алексеевич
Куликов Илья Александрович
Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич
Старостин Кирилл Владимирович
[12 empty] | Дрозд Александр Викторович | 2025-11-14 08:25 | 55.7002553, 37.7818266
Иванов Иван Иванович
713 | Веерная улица, земельный участок 28А район Очаково-Матвеевское, ул. Веерная, вл. 28А | 55.710226 | 37.480970 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1754531219#gid=1754531219 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/713.%20Жилой%20дом%20ул.%20Веерная%2028а
700 | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: район Нагатино-Садовники, Нагатинская ул, вл.1/4 (Нагатинская ул, вл.1) район Нагатино-Садовники, Нагатинская ул, вл.1/4 (Нагатинская ул, вл.1) | 55.684985 | 37.624634 | Гытлан Роман Валентинович | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=732973558#gid=732973558 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/700.%20Нагатинская%20ул.%20вл.%201.%20Жилой%09дом
738 | ул. Шепелюгинская, вл. 14 район Лефортово, ул. Шепелюгинская, вл. 14 | 55.745914 | 37.702358 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР 26 | 2025-11-14 12:02 |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=2128103220#gid=2128103220 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/738.%20%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BB%2014%20
740 | Шепелюгинский пер., вл. 7 (Приобретение объектов недвижимости) район Лефортово, Шепелюгинский пер., вл. 7 | 55.746929 | 37.701113 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1195206502#gid=1195206502 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/740.%20Шепелюгинский%20пер%20вл%207
661 | б-р Яна Райниса, вл.2, к 2,3 район Северное Тушино, мкр. 4, б-р Яна Райниса, вл.2, к 2,3. | 55.852135 | 37.431852 | Поляков Сергей Алексеевич | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=988598667#gid=988598667 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/661.%20Яна%20Райниса%20б-р%2C%20влд.%202%2C%20к.%202%2C%203 | Поляков Сергей Алексеевич
636 | улица Смольная,земельный участок 23 внутригородское муниципальное образование Головинское, улица Смольная,земельный участок 23 (ул. Смольная, 23) | 55.849033 | 37.494706 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1665166606#gid=1665166606 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/636.%20Смольная%20зу%2023
624 | улица Тайнинская, земельный участок 3 (вл. 3) район Лосиноостровский, Тайнинская ул., вл. 3 | 55.878112 | 37.681312 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1331480544#gid=1331480544 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/624.%20Тайнинская%20ул.%2C%20зу%203
802 | Кржижановского ул., вл. 31 район Котловка Кржижановского ул., вл. 31 микрорайонов 67,68, кварталов 103,104,105,106 за границами ППТ | 55.673297 | 37.581276 | Удалкин Иван Вячеславович | МФР 26 | 2025-11-14 11:17 |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=79728110#gid=79728110 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/802.%20Котловка%2C%20ул.%20Кржижановского%20вл.%2031
805 | Нижегородская ул., з/у 92А (зона №2.4) кв. 80, район Нижегородский (зона № 2.4) (ул. Нижегородская, д. 94, к.2) | 55.729701 | 37.721204 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР 26 | 2025-11-14 11:10 | 2025-11-14 11:50 | 40 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1527817991#gid=1527817991 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/805.%20Нижегородская%20ул.%2C%20з-у%2092А%2C%20зона%202.4
609 | ул. Лобачевского, влд. 62 район Проспект Вернадского, Лобачевского ул., вл. 62 | 55.675595 | 37.492644 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=387655725#gid=387655725 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/609.%20ЗАО%20проспект%20Вернадского%2C%20Лобачевского%20улица.%2C%20вл.62
644 | 9 Мая ул., вл. 24 район Восточный, 9 Мая ул., вл. 24 | 55.818169 | 37.872541 | Лашин Александр Николаевич | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=692135392#gid=692135392 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/644%20%D0%A3%D0%BB.%209%20%D0%9C%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BB%2024%20%D1%80-%D0%BD%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2C%20%D1%81%D0%BE%20%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%20%D0%96.%D0%A1.%20%20
605 | 1-й Саратовский пр-д, з/у 5 (1-й Саратовский пр-д, вл.5) район Текстильщики, 1-й Саратовский пр-д, вл.5 | 55.711841 | 37.737222 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР 26 | 2025-11-14 08:30 | 2025-11-14 09:09 | 39 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=847490134#gid=847490134 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/605.%201-й%20Саратовский%20проезд%2C%205%20Реновация
728 | ул. 2-я Синичкина, з/у 9 (ул. 2-я Синичкина, вл. 9) район Лефортово, улица 2-я Синичкина, земельный участок 9 (ул. 2-я Синичкина, вл. 9) | 55.763275 | 37.712926 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=943458292#gid=943458292 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/728.%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9B%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2C%202-%D1%8F%20%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%B7.%D1%83%209%20(%D1%81%D0%BE%20%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%3A%202-%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%209)
645 | Щербаковская ул., влд. 5А район Соколиная гора, Щербаковская улица, влд. 5А | 55.783473 | 37.725236 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1166394533#gid=1166394533 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/645.%20%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D1%83%205%D0%90%20
550 | гор.Щербинка, 40 лет Октября ул., з/у 12 ТиНАО, г.о. Щербинка, ул. 40 лет Октября, з/у 12 (Симферопольская ул., д. 2, ул. 40 лет Октября, д. 12, д. 16/1) | 55.510648 | 37.572771 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=811633138#gid=811633138 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/550.%20г.о.%20Щербинка%2C%20ул.%2040%20лет%20Октября%2C%20з.у%2012%20Симферопольская%20ул.%2C%20д.%202%2C%20ул.%2040%20лет%20Октября%2C%20д.%2012%2C%20д.%2016.1)
655 | ул. Корнейчука, вл.47А СВАО, район Бибирево, ул. Корнейчука, вл. 47А (со сносом здания по адресу: ул. Корнейчука, д. 47А) | 55.893110 | 37.630685 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1300345470#gid=1300345470 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/655.%20ул.%20Корнейчука%2C%20вл.%2047%20А
712 | ул. Большая Очаковская, з/у 45А (Большая Очаковская ул., вл.45А) ЗАО, район Очаково - Матвеевское, Большая Очаковская, влд. 45А, квартал 2,4 зона 15.1 (со сносом жилых зданий по адресу: ул. Большая Очаковская, 45 к.1, ул. Проектируемый проезд №1980, д.3) | 55.674464 | 37.446148 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1525507838#gid=1525507838 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/712.%20Большая%20Очаковская%2C%20влд.%2045А%2C%20квартал%202%2C4%20зона%2015.1
698 | Шишкин Лес, зона 6.2 ТАО, пос. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес, з/у 5 зона № 6.2 | 55.413660 | 37.192563 | Осипенко Юрий Владимирович | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1721879742#gid=1721879742 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/698.%20пос.%20Михайлово-Ярцевское%2C%20п.%20Шишкин%20Лес%2C%20зу%205%20зона%20№%206.2
653 | ул. Госпитальный Вал, вл.5, корп.10 , ул. Госпитальный Вал, д.5, стр.20; ул. Госпитальный Вал, д.5, к.10) ЦАО, район Басманный, ул. Госпитальный Вал, вл.5, корп.20 (со сносом нежилого здания ГБОУ школа на Яузе Дошкольное отделение корпус № 7 по адресу: ул. Госпитальный Вал, д.5, стр.20 и жилого дома по адресу: ул. Госпитальный Вал, д.5, к.10) | 55.772856 | 37.708026 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1637195585#gid=1637195585 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/653.%20Госпитальный%20Вал%20ул.%2C%20вл.%205%2C%20Корп.20
694 | ул. Госпитальный Вал, вл.3 ЦАО, район Басманный, ул. Госпитальный Вал, вл.3 (со сносом жилых домов по адресам: ул. Госпитальный Вал, д.3 и д.3, корп.1) | 55.772318 | 37.706787 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1429286292#gid=1429286292 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/694.%20Госпитальный%20Вал%20ул.%2C%20вл.%203
666 | ул. Константинова, з/у 2 (ул. Константинова, вл. 2) СВАО, район Алексеевский, ул. Константинова, влд. 2 | 55.813415 | 37.652562 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=989644917#gid=989644917 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/666.%20Константинова%20ул.%2C%20вл.%202
961 | пр-д Береговой, з/у 9/1 (Береговой пр-д, вл.9, корп.1) район Филевский парк, Береговой пр-д, вл. 9, корп. 1 | 55.754325 | 37.504466 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=3034090#gid=3034090 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/961.%20Жилой%20дом%20Береговой%20проезд%209к1
673 | Велозаводская ул., з/у 2 ЮАО, район Даниловский, Велозаводская ул., вл.2 | 55.715704 | 37.663933 | Гытлан Роман Валентинович | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1509964288#gid=1509964288 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/673.%20Велозаводская%20ул.%2C%20з.у%202
819 | микрорайон 6 района Коньково, зона № 1.3 района Коньково ул. Введенского, 9 микрорайон 6, зона № 1.3 (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Введенского, д. 9; ул. Введенского, д. 11, корп. 1; ул. Введенского, д. 11, корп. 2; ул. Введенского, д. 11, корп. 3) | 55.642963 | 37.542380 | Данилов Семен Юрьевич | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1872184030#gid=1872184030 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/819.%20района%20Коньково%20ул.%20Введенского%2C%209%20микрорайон%206%2C%20зона%20№%201.3
596 | ул. Пивченкова, вл. 14 ЗАО, район Фили-Давыдково, ул. Пивченкова, влд. 14, кварталов 58, 59 зона 2.1 (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Пивченкова, д.10, ул. Пивченкова, д.12, ул. Пивченкова, д.14, ул. Олеко Дундича, д.45, к.1, ул. Олеко Дундича, д.45, к.2, ул. Олеко Дундича, д.47, ул. Кастанаевская, д.40, к.1, ул. Кастанаевская, д.40, к.2) | 55.736265 | 37.477252 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1114468550#gid=1114468550 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/596.Жилой%20дом%20ул.%20Пивченкова%20вл14
625 | улица Ташкетская, земельный участок 14/5 (участок 3.3 и 3.4) ЮВАО, район Выхино-Жулебено, улица Ташкентская, земельный участок 14/5 (зоны 3.3, 3.4) (со сносом жилого дома по адресу: Ташкентская улица, дом 14, корпус 5) | 55.705355 | 37.813629 | Дрозд Александр Викторович | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=830671407#gid=830671407 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/625.%20район%20Выхино-Жулебено%2C%20улица%20Ташкентская%2C%20земельный%20участок%2014.5%20(зоны%203.3%2C%203.4)%20(со%20сносом%20жилого%20дома%20по%20адресу%3A%20Ташкентская%20улица%2C%20дом%2014%2C%20корпус%205)
695 | улица Херсонская, земельный участок16 (участок 1.3) ЮЗАО, район Зюзино, ул. Херсонская, зу 16, кв. 40, зона 1.3 (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Херсонская, д.14, д.16) | 55.651945 | 37.569259 | Данилов Семен Юрьевич | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1787224258#gid=1787224258 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/695.%20ЮЗАО%2C%20Херсонская%20зу%2016%20кв.%2040%2C%20зона%201.3
659 | улица Херсонская,земельный участок 14 (участок 1.4) ЮЗАО, район Зюзино, кв. 40, ул. Херсонская, зу 14 (зона 1.4) | 55.651717 | 37.570189 | Данилов Семен Юрьевич | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=2069894648#gid=2069894648 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/659.%20ЮЗАО%2C%20Зюзино%20кв%2040%2C%20Херсонская%20зу%2014%20(зона%201.4)
714 | улица Зарайская, земельный участок 46/1 (вл. 46, к. 1 и 2, Шатурская ул., вл. 39) ЮВАО, район Рязанский, Зарайская ул., вл. 46/1, Шатурская ул. вл.39 | 55.728211 | 37.772367 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1644784685#gid=1644784685 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/714%20%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BB%2046.1%20%2C%20%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%20%D0%B2%D0%BB.%2039%20
571 | улица Плеханова, земельный участок 24А (вл. 24А) ВАО, район Перово, ул. Плеханова зу 24А | 55.741388 | 37.764829 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1455430518#gid=1455430518 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/571.%20Перово%2C%20ул.%20Плехановская%2C%2024%20А
682 | 15-я Парковая улица, земельный участок 42 (вл.42) (зона 10.4(к.17) ВАО, Северное Измайлово, 15-я Парковая ул., з/у 42, мкр. 80, зона №10.4 (со сносом жилых и нежилых зданий, по адресам: 15-я Парковая ул., д.42, к.7; 15-я Парковая ул., д.42, к.8; 15-я Парковая ул, д.42, к.8, стр.1) | 55.806119 | 37.824476 | Лашин Александр Николаевич | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=617058408#gid=617058408 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/682%20%D0%92%D0%90%D0%9E%2C%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2C%20%2015-%D1%8F%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D1%83%2042%2C%20%D0%BC%D0%BA%D1%80.%2080%2C%20%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%E2%84%9610.4%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%207%20%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%208%20%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%208%20%D1%81%D1%82%D1%80%201%20
827 | улица Ташкентская, земельный участок 14/3 (зона 3.2 и 3.4) улица Ташкентская, земельный участок 14/3 (зона 3.2 и 3.4) | 55.704688 | 37.813485 | Дрозд Александр Викторович | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=252316906#gid=252316906 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/827.%20район%20Выхино-Жулебино%2C%20ул.%20Ташкентская%20ЗУ%2014.3%2C%20зона%20№%203.2%2C%203.4
598 | ул. Амурская, земельный участок 1/11 (зоны 3.1, 3.2) район Гольяново, Амурская ул., вл. 1, зона № 3.1, 3.2 (улица Амурская, з/у 1/11) | 55.808457 | 37.753995 | Лашин Александр Николаевич | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=798053940#gid=798053940 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/598.%20ВАО%2C%20Амурская%20ул%20вл.1%20зона%20N%203.1%2C3.2%20(з_у%201_11)
829 | улица Юных Ленинцев, земельный участок 103 (участок 12.4) улица Юных Ленинцев, земельный участок 103 (участок 12.4) | 55.699947 | 37.781703 | Дрозд Александр Викторович | МФР 26 | 2025-11-14 08:25 | 2025-11-14 10:09 | 103 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=256251800#gid=256251800 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/829.%20Ул.%20Юных%20Ленинцев%2C%20з-у%20103%20(уч.%2012.4).%20Жилой%20дом
832 | шоссе Волоколамское, земельный участок 106 СЗАО шоссе Волоколамское, земельный участок 106 | 55.826736 | 37.428314 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1402094174#gid=1402094174 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/832.%20Волоколамское%20шоссе%2C%20зу%20106
717 | Даниловская набережная, земельный участок 8 (вл. 8) ЮАО, район Даниловский, Даниловская набережная, земельный участок 8 (Даниловская наб., вл. 8) | 55.709430 | 37.636083 | Гытлан Роман Валентинович | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=756416994#gid=756416994 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/717.%20Даниловская%20набережная%2C%20вл.%208
1156 | улица Леснорядская, земельный участок 7 ЦАО, район Красносельский, Леснорядская ул., вл. 7, 2-я Леснорядская ул., д. 10-12, стр. 1 | 55.782122 | 37.676403 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=2030780082#gid=2030780082 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1156.%20Леснорядская%20улица%20земельный%20участок%207
622 | Новохорошёвский пр-д, влд. 6/1 (вл. 6) СЗАО Новохорошёвский пр-д, влд. 6/1 (вл. 6) | 55.778451 | 37.498935 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=808253211#gid=808253211 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/622.%20Новохорошевский%20пр-д.%2C%20вл.%206.1
634 | Новохорошёвский пр-д, влд. 24/3/1 (вл. 24, к. 3) СЗАО, район Хорошево-Мневники, Новохорошевский проезд, вл. 24/3/1 | 55.779797 | 37.492350 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=326389439#gid=326389439 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/634.%20Новохорошевский%20пр-д.%2C%20вл.%2024.3.1
621 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, САО, район Коптево, Генерала Рычагова ул., вл. 14 САО, район Коптево, Генерала Рычагова ул., вл. 14 | 55.840465 | 37.536380 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1726616701#gid=1726616701 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/621.%20Район%20Коптево%2C%20Генерала%20Рычагова%20ул.%2C%20вл.14
647 | ул. Давыдковская, вл.16 ЗАО, район Фили-Давыдково, Давыдковская ул., вл. 16 (рефинансирование) | 55.719924 | 37.466579 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=676192549#gid=676192549 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/647.%20Жилой%20дом%20ул.%20Давыдковская%20вл16
573 | Б. Черемушкинская ул., вл. 25Б) за границами ППТ, микрорайонов 67,68, кв-лов 103,104,105,106 ЮЗАО, район Котловка, микрорайонов 67,68, кварталов 103,104,105,106, Б.Черемушкинская ул. (Б. Черемушкинская ул., вл. 25Б) | 55.677745 | 37.592998 | Удалкин Иван Вячеславович | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=2138822298#gid=2138822298 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/573.%20Б.Черемушкинская%2025Б%20Жилой%20дом
618 | ул. Подвойского, з/у 12/15 (зона 1.1) ЦАО, район Пресненский,кв. 804, 798 зона 1.1 Подвойского ул., вл. 12/15 | 55.761833 | 37.537364 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=188482008#gid=188482008 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/618.%20Подвойского%20вл%2012%5C15
637 | Хорошево-Мневники, мкр. 83, 84-85, 86, зона № 9.1 район Хорошево-Мневники,Новикова Прибоя, зу 6/2, мкр. 83, 84-85, 86, зона № 9.1 (со сносом жилых зданий по адресам: наб. Новикова-Прибоя, д. 6, корп. 2; наб. Новикова-Прибоя, д. 6, корп. 3) | 55.782351 | 37.448956 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=370993780#gid=370993780 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/637.%20Хорошево-Мневники%2CНовикова%20Прибоя%2C%20зу%206.2
620 | ул. Долгопрудная, з/у 6 САО, район Дмитровский, улица Долгопрудная, з/у 6, мкр. 15, 16, 17, 18 (Зона 10.5) (со сносом жилых зданий по адресам: Долгопрудная ул., д.6, к.1; Дмитровское шоссе, д.143, к.1) | 55.893782 | 37.540875 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=953902791#gid=953902791 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/620.%20%20ул.%20Долгопрудная%20з.у.%206
930 | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Изумрудная, д. 12) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Изумрудная улица, земельный участок 12А Лосиноостровское, Изумрудная улица, земельный участок 12А | 55.869268 | 37.680814 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1131436691#gid=1131436691 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/930%20Изумрудная%20ул.%2C%20зу%2012А
923 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: г. Москва, ул. Бахтерева, д. 3, к. 1, ул. Бахтерева, д. 3, к. 2, ул. Бахтерева, д. 5), ЮАО, район Царицыно, Бехтерева ул., вл. 3/5 ул. Бехтерева, з/у 3/5 | 55.635583 | 37.649688 | Удалкин Иван Вячеславович | МФР 26 | 2025-11-14 08:50 | 2025-11-14 10:38 | 108 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=657849366#gid=657849366 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/923.%20Бехтерева%20ул.%2C%20з-у%203-5.%20Жилой%20дом
611 | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Дмитровский, Карельский бульвар, вл. 1/24 (Клязьминская ул., вл.26) район Дмитровский, Карельский бульвар, вл. 1/24 (Клязьминская ул., вл.26) | 55.892306 | 37.530438 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=44169429#gid=44169429 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/611.%20Карельский%20бульвар%2C%20вл.%201.24
719 | ул. Гарибальди, вл. 25, корп. 1 (6.1) (Профсоюзная ул., з/у 37 (зоны 6.1 и 6.2) (со сносом: ул. Профсоюзная д. 37)) ЮЗАО, Черемушки, ул. Гарибальди, вл. 25, жилых зданий по адресам: ул. Профсоюзная д.39; ул. Гарибальди д.25 к.1; Гарибильди д.25 стр.2) | 55.670546 | 37.556150 | Удалкин Иван Вячеславович | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1797830857#gid=1797830857 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/719.%20ул.%20Грибальди%20вл25%2C%20Профсоюзная%20д39%20(Гарибальди%20д25%20к1%2C%20д25%20стр2)
687 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Восточная д.1, корп. 1 и Пересветов пер., д.1, корп.2), ЮАО, район Даниловский, Восточная ул., 1 ЮАО, район Даниловский, Восточная ул., 1 | 55.716559 | 37.662180 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1343620006#gid=1343620006 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/687.%20Даниловский%2C%20Восточная%20ул%201
731 | ул. Циолковского, вл. 3 район Покровское-Стрешнево, ул. Циолковского, вл. 3 (со сносом нежилых зданий по адресам: г. Москва, район Покровское-Стрешнево, улица Циолковского, д. 3 стр. 1, д. 3 стр. 2, д. 3 стр. 3) | 55.828250 | 37.450018 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=24415394#gid=24415394 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/731.%20ул.%20Циолковского%2C%20вл.%203
688 | Рязанский просп., з/у 6А (Рязанский пр-т, вл. 6А) ЮВАО, район Рязанский, Рязанский проспект, земельный участок 6А (Рязанский пр-т, вл.6А) | 55.723657 | 37.742319 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР 26 | 2025-11-14 09:24 | 2025-11-14 10:55 | 91 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1617286788#gid=1617286788 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/688.%20ЮВАО%2C%20район%20Рязанский%2C%20Рязанский%20проспект%2C%20земельный%20участок%206А%20(Рязанский%20пр-т%2C%20вл.6А)
675 | ул. Байкальская, з/у 28/3 (ул. Байкалькая, влд.28) ВАО, район Гольяново, ул. Байкальская, з/у. 28/3, мкр. 3, 4, 5, зона 8.1 (со сносом зданий по адресу: ул. Байкальская, д. 28, к. 3) | 55.814913 | 37.802368 | Лашин Александр Николаевич | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1349297378#gid=1349297378 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/675%20Гольяново%2C%20ул%20Байкальская%20зу%2028.3%20мкрн%203%2C4%2C5%20зона%208.1%20со%20сносом%20здания | Лашин Александр Николаевич
729 | ул. Хлобыстова, земельныйучасток 16/2/1 (Зоны 1.1, 1.2, 1.3) ЮВАО, мкр. 128 Б-В, район Выхино-Жулебино зона 1.1, 1.2, 1.3 Хлобыстова ул., зу 16/2/1 (со сносом жилых домов по адресам: Рязанский проспект д. 95, корп. 3; Рязанский проспект д. 95, корп. 4, Рязанский проспект д. 91, корп. 4) | 55.716129 | 37.807696 | Дрозд Александр Викторович | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1910790925#gid=1910790925 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/729%20ЮВАО%2C%20мкр.%20128%20Б-В%2C%20район%20Выхино-Жулебино%20зона%201.1%2C%201.2%2C%201.3%20Хлобыстова%20ул.%2C%20зу%2016.2.1
690 | Ломоносовский район, микрорайон 15, номер зоны 1.2 ЮЗАО, район Ломоносовский, ул. Вавилова ул., 76, микрорайон 15, зона 1.2, (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Вавилова, д.76; ул. Панферова, д.16 корп.2) | 55.680083 | 37.544428 | Удалкин Иван Вячеславович | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1573037531#gid=1573037531 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/690.%20район%20Ломоносовский%2C%20ул.%20Вавилова%20ул.%2C%2076%2C%20микрорайон%2015%2C%20зона%201.2%2C
654 | Полярная ул., з/у 16 (Полярная ул., вл. 16) СВАО, район Южное Медведково, ул. Полярная, з/у 16 (со сносом жилого здания по адресу: ул. Полярная д.16, корп.1) (рефинансирование) | 55.876612 | 37.637299 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=877224124#gid=877224124 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/654.%20ул.%20Полярная%2C%20з.у.%2016
649 | 3-я Прядильная ул., з/у 4 (3-я Прядильная ул. вл.4) ВАО, район Измайлово, 3-я Прядильная ул., зу 4 (рефинансирование) | 55.797134 | 37.771091 | Лашин Александр Николаевич | МФР 26 | 2025-11-14 09:45 | 2025-11-14 11:42 | 117 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=9074212#gid=9074212 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/649%203-я%20Прядильная%20ул.%2C%20зу%204
971 | ул. Судакова, з/у 5 (Судакова ул., влд. 5) ул. Судакова, з/у 5 (судакова ул., влд. 5) | 55.672750 | 37.742580 | Гытлан Роман Валентинович | МФР 26 | 2025-11-14 08:35 | 2025-11-14 10:14 | 99 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1956094116#gid=1956094116 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/971.%20ул.%20Судакова%2C%20з.у%205%20(Судакова%20ул.%2C%20влд.%205)
792 | Бескудниковский бульвар, земельный участок 48 (Зоны 3.2, 3.4) (Приобретение объектов недвижимости) Бескудниковский бульвар, земельный участок 48 (Зоны 3.2, 3.4) (Приобретение объектов недвижимости) | 55.873961 | 37.542338 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=105663629#gid=105663629 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/792.%20Бескудниковский%20бульвар%2048
583 | ул. Кубинка, з/у 16/1 (ул. Кубинка вл. 16-1) ЗАО, Можайский район, ул. Кубинка, земельный участок 16/1 (со сносом жилых зданий по адресу: ул. Кубинка, д.16 к.1) (кв. 71-72, 75 зона 4.1) | 55.721179 | 37.407834 | Терехин Александр Андреевич | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=795869723#gid=795869723 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/583.%20ЗАО%2C%20Можайский%20район%2C%20ул.%20Кубинка%2C%20земельный%20участок%2016-1%20%20(со%20сносом%20жилых%20зданий%20по%20адресу%3A%20ул.%20Кубинка%2C%20д.16%20к.1)%20(кв.%2071-72%2C%2075%20зона%204.1) | Пулатов Алекс Шухратович
900 | кв-л 9 района Академический, зона № 2.1 кв-л 9 района Академический, зона № 2.1 | 55.675145 | 37.574192 | Удалкин Иван Вячеславович | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1264505014#gid=1264505014 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/900.%20кв-л%209%20района%20Академический%2C%20зона%20№%202.1
1332 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилых зданий по адресам: Варшавское шоссе, д.8А; Варшавское шоссе, д.10А), ЮАО, район Донской, Варшавское шоссе, земельный участок 8/10 (Варшавское шоссе, вл.8А-10А) Варшавское шоссе, вл.8А-10А | 55.699085 | 37.617942 | Гытлан Роман Валентинович | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1676819339#gid=1676819339
926 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Минусинская, д. 10, ул. Минусинская, д. 12, ул. Минусинская, д. 14) по адресу: район Лосиноостровский, Минусинская улица, земельный участок 14А (ул. Минусинская, вл. 12-14) Минусинская ул., з/у 14А (ул. Минусинская, вл. 12-14) | 55.874321 | 37.692214 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1472127211#gid=1472127211 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/926%20Минусинская%2C%20зу%2014%20А
959 | Приобретение жилых помещений, создаваемых в многоквартирных домах, предназначенных для переселения граждан при реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве район Хорошевский, 3-й Хорошевский пр-д, вл. 5, корпус 1 | 55.773687 | 37.533742 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=868904483#gid=868904483 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/959.%203-й%20Хорошевский%20пр-д%2C%20вл.%205%2C%20корп.%201
709 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: 1-й квартал Капотня, дом 3; 1-й квартал Капотня, дом 4; 1-й квартал Капотня, дом 5; 1-й квартал Капотня, дом 12) ЮВАО, район Капотня, 1-й кв-л Капотни, зу 4 (со сносом жилых домов по адресам: 1-й квартал Капотня, дом 3; 1-й квартал Капотня, дом 4; 1-й квартал Капотня, дом 5; 1-й квартал Капотня, дом 12) | 55.641518 | 37.789049 | Дрозд Александр Викторович | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=482221305#gid=482221305 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/709.%201-й%20Квартал%20Капотни%2C%20з!у%204%2C%20д.3%2C%204%2C%205%2C%2012.%20Жилой%20дом
640 | Суворовская ул., з/у 2А/1 (ул. Суворовская, вл. 2/1, корп. 3,4) район Преображенское, Суворовская улица, земельный участок 2А/1 (ул. Суворовская, вл. 2/1, корп. 3, 4) (со сносом жилых домов по адресам: г. Москва, район Преображенское, ул. Суворовская, д. 2/1, корп. 4; ул. Суворовская, д. 2/1, корп. 3) | 55.787566 | 37.710284 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1703617430#gid=1703617430 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/640.%20Суворовская%20ул.%2C%20зу%202А-1
676 | Дмитровское ш., влд. 89 САО, район Бескудниковский, Дмитровское ш., вл. 89 (рефинансирование - 29,5 тыс.кв.м) | 55.869208 | 37.545436 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=915615615#gid=915615615 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/676%20Дмитровское%20шоссе%20вл%2089
739 | Сиреневый б-р, вл. 70 (Приобретение объектов недвижимости) ул. Сиреневый бульвар вл. 70 | 55.801611 | 37.833587 | Лашин Александр Николаевич | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=64186922#gid=64186922 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/739.%20Сиреневый%20бульвар%20вл%2070
726 | Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Самаркандский б-р. д.15 к.5) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино- Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 15/5 (зона 5.3) район Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 15/5 (зона 5.3) | 55.697530 | 37.817079 | Дрозд Александр Викторович | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=178347413#gid=178347413 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/726.%20Самаркандский%20б-р%2C%2015-5(реновация)
761 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Самаркандский б-р. д.15 к.2 и Самаркандский б-р. д.15 к.3) по адресу: г.Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 15/2 (участок 5.1) ЮВАО Самаркандский бульвар, земельный участок 15/2 (участок 5.1) (ЮВАО) | 55.696783 | 37.816855 | Дрозд Александр Викторович | МФР 26 | 2025-11-14 10:49 | 2025-11-14 12:05 | 76 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=607897783#gid=607897783 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/761.%20Самаркандский%20б-р%2C%20уч.%2015-2
763 | Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Самаркандский б-р. д.15 к.4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино- Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 15/4 (участок 5.2) ЮВАО Самаркандский бульвар, земельный участок 15/4 (участок 5.2) | 55.696051 | 37.818209 | Дрозд Александр Викторович | МФР 26 | 2025-11-14 12:26 |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=829089146#gid=829089146 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/763.%20Самаркандский%2015-4%20(Фонд%20реновации)
920 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, СЗАО, район Южное Тушино, Новопоселковая ул., вл.6 ул. Новопоселковая, вл. 6 | 55.841008 | 37.443541 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=402405412#gid=402405412 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/920.%20Новопоселковая%20вл.%206
11113 | Комплекс производственных объектов. Котельная | 55.884267 | 37.626924 | Наволокин Андрей Александрович | СПЕЦ. СКУД
11114 | Комплекс производственных объектов. Проектируемое здание охраны (проходная) | 55.884267 | 37.626924 | Наволокин Андрей Александрович | СПЕЦ. СКУД
11116 | Производственно-складское здание | 55.834790 | 37.512703 | Поляков Сергей Алексеевич | СПЕЦ. СКУД | 2025-11-14 09:41 | 2025-11-14 10:00 | 19 мин
11117 | Офисно-деловой центр. Строение 1 | 55.893223 | 37.522522 | Наволокин Андрей Александрович | СПЕЦ. СКУД | 2025-11-14 10:56 | 2025-11-14 12:26 | 90 мин
11118 | Производственно-складское здание, 1 этап | 55.885292 | 37.553433 | Наволокин Андрей Александрович | СПЕЦ. СКУД | [5 empty] | Поляков Сергей Алексеевич
11119 | Многофункциональное здание | 55.749972 | 37.515111 | Терехин Александр Андреевич | СПЕЦ. СКУД
11120 | Административно-офисное здание с общественной функцией | 55.483520 | 37.308732 | Осипенко Юрий Владимирович | СПЕЦ. СКУД
11121 | Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, Блок 10-F | 55.820420 | 37.420877 | Поляков Сергей Алексеевич | СПЕЦ. СКУД | 2025-11-14 10:48 | 2025-11-14 11:05 | 17 мин
11123 | Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 5. Торговый центр | 55.748344 | 37.455772 | Терехин Александр Андреевич | СПЕЦ. СКУД
11124 | Офисное здание | 55.788805 | 37.666200 | Лашин Александр Николаевич | СПЕЦ. СКУД | [5 empty] | Джинджолия Леван Раульевич
11130 | Творческая мастерская З.К. Церетели "Детская школа искусств" | 55.741404 | 37.627894 | Гытлан Роман Валентинович | СПЕЦ. СКУД | 2025-11-14 12:16
11131 | Производственное здание | 55.492156 | 37.560484 | Данилов Семен Юрьевич | СПЕЦ. СКУД | [5 empty] | Осипенко Юрий Владимирович
11132 | Жилой комплекс с нежилыми помещениями, подземной автостоянкой и отдельно стоящим дошкольным образовательным учреждением. ДОУ | 55.799593 | 37.776973 | Лашин Александр Николаевич | СПЕЦ. СКУД | 2025-11-14 08:54 | 2025-11-14 09:39 | 45 мин |  |  | Джинджолия Леван Раульевич
11133 | Многофункциональный комплекс апартаментов с подземной парковкой и коммерческими помещениями | 55.723577 | 37.635242 | Гытлан Роман Валентинович | СПЕЦ. СКУД | 2025-11-14 11:35 | 2025-11-14 12:03 | 28 мин
11134 | Многофункциональный жилой комплекс "Лучи-2". Этап 1. Многоквартирные жилые дома. Корпус № 3 | 55.643642 | 37.380678 | Терехин Александр Андреевич | СПЕЦ. СКУД | [5 empty] | Пулатов Алекс Шухратович
11135 | Многофункциональный жилой комплекс «Лучи-2». Этап 1. Многоквартирные жилые дома. Корпуса № 3,4. Подземный гараж | 55.643642 | 37.380678 | Терехин Александр Андреевич | СПЕЦ. СКУД | [5 empty] | Пулатов Алекс Шухратович
11137 | Многофункциональный административно-деловой центр с автомойкой | 55.612070 | 37.497261 | Данилов Семен Юрьевич | СПЕЦ. СКУД
11138 | Развертывание RSP-платформы для внедрения технологии виртуализации СИМ-карт и локализация производства | 56.015314 | 37.157231 | Наволокин Андрей Александрович | СПЕЦ. СКУД
11139 | Производственный комплекс | 55.321461 | 37.164446 | Осипенко Юрий Владимирович | СПЕЦ. СКУД | 2025-11-14 11:34 | 2025-11-14 12:25 | 51 мин
11140 | Жилой комплекс с подземной автостоянкой, квартал В19, корпуса 1, 2 | 55.789605 | 37.343586 | Терехин Александр Андреевич | СПЕЦ. СКУД | [5 empty] | Терехин Александр Андреевич
11141 | Жилой дом с подземной автостоянкой в составе жилого комплекса. Корпус 6 | 55.537342 | 37.187019 | Терехин Александр Андреевич | СПЕЦ. СКУД | 2025-11-14 09:56 | 2025-11-14 10:16 | 20 мин |  |  | Пулатов Алекс Шухратович
11142 | Склад с выставочным залом | 55.571913 | 37.234841 | Терехин Александр Андреевич | СПЕЦ. СКУД | 2025-11-14 08:59 | 2025-11-14 09:26 | 27 мин |  |  | Пулатов Алекс Шухратович
11143 | Склад №5 производственно-складского комплекса "Львово" | 55.282912 | 37.111924 | Осипенко Юрий Владимирович | СПЕЦ. СКУД | 2025-11-14 10:29 | 2025-11-14 11:03 | 34 мин
11144 | Многоэтажная гараж-стоянка | 55.885968 | 37.510170 | Наволокин Андрей Александрович | СПЕЦ. СКУД | 2025-11-14 08:53 | 2025-11-14 10:35 | 102 мин
11145 | Локальные очистные сооружения производственных сточных вод производительностью 9500 м3/сут, на АО «Вимм-Билль-Данн» площадка «Лианозово» | 55.883979 | 37.547594 | Наволокин Андрей Александрович | СПЕЦ. СКУД
11146 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с инженерными сетями и благоустройством территории | 55.852838 | 37.597155 | Поляков Сергей Алексеевич | СПЕЦ. СКУД | 2025-11-14 08:44 | 2025-11-14 09:00 | 16 мин
11147 | Многоквартирный жилой дом, именуемый Корпус 13 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой | 55.813475 | 37.425099 | Поляков Сергей Алексеевич | СПЕЦ. СКУД | 2025-11-14 11:06 | 2025-11-14 11:27 | 21 мин
11149 | Многоуровневый наземно-подземный паркинг на участке Т08 с размещением станции сбора мусора системы вакуумного мусороудаления и резервного узла связи | 55.787654 | 37.341313 | Терехин Александр Андреевич | СПЕЦ. СКУД
11150 | Жилой комплекс с подземной автостоянкой, квартал В20, корпуса 1, 2 | 55.788636 | 37.344754 | Терехин Александр Андреевич | СПЕЦ. СКУД
11153 | Жилой комплекс с подземной автостоянкой, квартал В21, корпуса 1, 2, 3 | 55.787277 | 37.344149 | Терехин Александр Андреевич | СПЕЦ. СКУД
11154 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 55.515711 | 37.345922 | Осипенко Юрий Владимирович | СПЕЦ. СКУД
11155 | Мотель "Виктория" | 55.602642 | 37.480552 | Данилов Семен Юрьевич | СПЕЦ. СКУД | 2025-11-14 11:00 | 2025-11-14 11:32 | 33 мин
11156 | Общественно-жилой комплекс, корп.3 с встроенным ДОУ | 55.583657 | 37.472494 | Данилов Семен Юрьевич | СПЕЦ. СКУД | 2025-11-14 08:35 | 2025-11-14 09:07 | 32 мин
11157 | Торговый центр. ЖК "Свобода" | 55.583907 | 37.471952 | Данилов Семен Юрьевич | СПЕЦ. СКУД | 2025-11-14 09:12 | 2025-11-14 09:17 | 4 мин |  |  | Удалкин Иван Вячеславович
11158 | Общественно-жилой комплекс. Корп. 1, Корп.2. | 55.583988 | 37.472818 | Данилов Семен Юрьевич | СПЕЦ. СКУД | 2025-11-14 09:09 | 2025-11-14 09:11 | 1 мин
11159 | Складской комплекс | 55.599693 | 37.452738 | Данилов Семен Юрьевич | СПЕЦ. СКУД | 2025-11-14 10:05 | 2025-11-14 10:26 | 21 мин
11160 | Реконструкция и техническое перевооружение производства Открытого акционерного общества «Государственное научно-производственное предприятие «Регион» | 55.666755 | 37.636852 | Гытлан Роман Валентинович | СПЕЦ. СКУД | 2025-11-14 10:49 | 2025-11-14 11:12 | 23 мин
11161 | ТЦ "Русич-Троицкое" | 55.386095 | 37.413480 | Осипенко Юрий Владимирович | СПЕЦ. СКУД | 2025-11-14 08:46 | 2025-11-14 09:48 | 62 мин
11162 | Храмовый комплекс Православного храма Вознесения Господня (Храм Вознесения Господня) | 55.566105 | 37.503633 | Данилов Семен Юрьевич | СПЕЦ. СКУД
11163 | Храмовый комплекс Православного храма Вознесения Господня | 55.566105 | 37.503633 | Данилов Семен Юрьевич | СПЕЦ. СКУД
202 | Строительство учебного корпуса на 300 мест (на месте сноса существующего здания школы), ЦАО, район Пресненский, Б. Тишинский пер., д. 39 район Пресненский, Б. Тишинский пер., д. 39 | 55.768527 | 37.569809 | Admin | Расторжение (Мон. до 20.11) |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=673886496#gid=673886496 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/202.%20%D0%91.%20%D0%A2%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80.%20%D0%B4.39%20
211 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством, р-н Покрово-Стрешнево, ул. Лётная, участок 4 Лётная ул., участок 4 | 55.824357 | 37.423881 | Admin | Расторжение (Мон. до 20.11) |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1676523530#gid=1676523530 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/211.%20ул.%20Летная%2C%20уч.%204
198 | Реконструкция объекта незавершенного строительства (ГБУ Центр реабилитации инвалидов "Красная Пахра"), внешних инженерных сетей и сооружений, включая газовую котельную, по адресу: г.о. Троицк Москва, г. Троицк, ул. Лагерная, влд.19 (ТАО) | 55.500902 | 37.306494 | Admin | TSET |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=2126809757#gid=2126809757 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/198.%20РЦИ%20ул.%20Теннисная%202 | Пробный Проба Пробавич
661 | б-р Яна Райниса, вл.2, к 2,3 район Северное Тушино, мкр. 4, б-р Яна Райниса, вл.2, к 2,3. | 55.852135 | 37.431852 | Поляков Сергей Алексеевич | Директор |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=988598667#gid=988598667 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/661.%20Яна%20Райниса%20б-р%2C%20влд.%202%2C%20к.%202%2C%203
804 | ул. Маршала Бирюзова, вл. 1, корпус 1 район Щукино, ул. Маршала Бирюзова, вл. 1, корпус 1 | 55.789318 | 37.497921 | Поляков Сергей Алексеевич | Директор | 2025-11-14 12:13 | 2025-11-14 12:14 | 1 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1997450648#gid=1997450648 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/804.%20Жилой%20дом%20ул%20Маршала%20Бирюзова%201к1
251 | Учебный корпус на 400 мест на месте сноса неиспользуемого здания ДОУ, ул. Генерала Глаголева, д. 5, к. 3 район Хорошёво-Мнёвники, ул. Генерала Глаголева, д. 5, к. 3 | 55.779978 | 37.457480 | Поляков Сергей Алексеевич | Директор | 2025-11-14 12:17 |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1755627096#gid=1755627096 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/251.%20школа%20400%20мест%20Генерала%20Глаголева
255 | ММК-Операционно-реанимационный корпус МГОБ № 62 территория инновационного центра «Сколково», ул. Большой бульвар, д. 69 | 55.681995 | 37.339417 | Пулатов Алекс Шухратович | Хафизов | 2025-11-14 08:36 | 2025-11-14 11:48 | 192 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1311899156#gid=1311899156 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/255.%20Опер%20Блок%2062%20больница%2C%20Большой%20бул%2069
253 | ММК - Амбулаторно-стационарный корпус МГОБ № 62 (ММЦ) территория инновационного центра «Сколково» ул. Большой бульвар, д. 67 | 55.681425 | 37.341391 | Пулатов Алекс Шухратович | Хафизов | 2025-11-14 11:48 |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=242811066#gid=242811066 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/253.%20МГОБ%2062%2C%20Большой%20бульвар%2068
299 | Строительство нового корпуса ГКБ им. В.П. Демихова по адресу: ЮВАО, р-н Текстильщики, ул. Шкулева, д. 4» р-н Текстильщики, ул. Шкулева, д. 4 | 55.692778 | 37.750593 | Admin | Хафизов |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1477675576#gid=1477675576 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/299.%20Шкулева%20д.4%20ГКБ%20им.%20В.П.%20Демихова

## map7 (копия)
№ точки | Адрес | Широта | Долгота | инспектор | Список | Время/дата входа | Время/дата выхода | Время на объекте | Ссылка на чек | Ссылка на яндекс | Предыдущий инспектор | Инспектор | Время открытия рабочего дня | Координаты открытия дня | Время закрытия рабочего дня | Координаты закрытия дня
[12 empty] | Наволокин Андрей Александрович | 2025-11-13 08:52 | 55.891891891891895, 37.497629338494576 | 2025-11-13 18:04 | 55.891891891891895, 37.56189262784932
[12 empty] | Поляков Сергей Алексеевич | 2025-11-13 08:52 | 55.8582975715919, 37.56338548850041 | 2025-11-13 18:06 | 55.97331960752988, 37.43128846985928
[12 empty] | Лашин Александр Николаевич | 2025-11-13 08:58 | 55.8065928, 37.7505764 | 2025-11-13 18:05 | 55.8762665, 37.6928165
[12 empty] | Джинджолия Леван Раульевич | 2025-11-13 08:44 | 55.729640671929225, 37.859889534424795 | 2025-11-13 18:03 | 55.75591697791024, 37.81832386127772
[12 empty] | Гытлан Роман Валентинович | 2025-11-13 08:37 | 55.6343384, 37.6832811 | 2025-11-13 17:50 | 55.6758392, 37.7484568
[12 empty] | Удалкин Иван Вячеславович | 2025-11-13 08:51 | 55.7088312, 37.7532142 | 2025-11-13 18:03 | 55.61714181018449, 37.66326114535332
[12 empty] | Осипенко Юрий Владимирович | 2025-11-13 08:52 | 55.6627117, 37.5984287 | 2025-11-13 18:02 | 55.680911033036686, 37.58400882928834
[12 empty] | Данилов Семен Юрьевич | 2025-11-13 09:07 | 55.6564175, 37.5908138 | 2025-11-13 17:59 | 55.6481499, 37.5780129
[12 empty] | Терехин Александр Андреевич | 2025-11-13 09:07 | 55.6294717, 37.336493 | 2025-11-13 18:20 | 55.6740797, 37.4610087
[12 empty] | Пулатов Алекс Шухратович | 2025-11-13 09:40 | 55.7907901, 37.5476043 | 2025-11-13 18:12 | 55.6359029, 37.3045624
Макаров Илья Алексеевич
Куликов Илья Александрович
[12 empty] | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | 2025-11-12 08:55 | 55.7004796, 37.8739557 | 2025-11-12 18:01 | 55.7095883, 37.8667496
Старостин Кирилл Владимирович
[12 empty] | Дрозд Александр Викторович | 2025-11-13 08:38 | 55.7206082, 37.7823076 | 2025-11-13 18:00 | 55.699569, 37.7860144
Иванов Иван Иванович
1178 | Общеобразовательная школа №1 на 850 мест Волоколамское шоссе уч. 71/14 (город Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, улица Николая Озерова, земельный участок 8) | 55.81402855891889 | 37.428749835997806 | Поляков Сергей Алексеевич | МЭР | 2025-11-13 10:15 | 2025-11-13 11:52 | 97 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=623093467#gid=623093467 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1178%20Волоколамское%20шоссе%2C%20вл.%2071%2014%20Школа%20на%20850%20мест | Куликов Илья Александрович
1338 | Осмотр итогов строительства средней общеобразовательной школы на 1000 мест, корп. 8 ЗАО, ул. Озерная, вл. 42-44 | 55.669999907394924 | 37.43651406872443 | Терехин Александр Андреевич | МЭР | 2025-11-12 09:14 | 2025-11-12 11:20 | 126 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1412429298#gid=1412429298 | https://disk.yandex.ru/d/q3xDbj1lGRqG7w
542 | 11-я Парковая улица, земельный участок 55/1 (вл. 55) (зона 72.2 (к. 38)) район Северное Измайлово, 11-я Парковая ул., земельный участок 55/1 (11-я Парковая ул., вл. 55) (зона 72.2 (к.38)) | 55.808673 | 37.802970 | Лашин Александр Николаевич | ОВА26 | 2025-11-12 09:08 | 2025-11-12 10:23 | 75 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1320846516#gid=1320846516 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/542.%20Северное%20Измайлово%2C%2011-я%20Парковая%20ул.%2055 | Лашин Александр Николаевич
603 | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Бутлерова, д. 34, корп.1; ул. Бутлерова, д. 34, корп.2; ул. Бутлерова, д. 36, корп.1; ул. Бутлерова, д. 36, корп.2), район Коньково, микрорайон 6 района Коньково, зона № 1.2 район Коньково, микрорайон 6 района Коньково, зона № 1.2 (4 корпуса) | 55.643709 | 37.545808 | Терехин Александр Андреевич | ОВА26 | 2025-11-12 13:59 | 2025-11-12 15:46 | 107 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1000032786#gid=1000032786 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/603.%20район%20Коньково%2C%20ул.%20Бутлерово%20зу%2034_2%20мкр.%206%20зона%201.2 | Удалкин Иван Вячеславович
631 | Ярославская ул., з/у 2/1 район Алексеевский, Ярославская ул., з/у 2/1 | 55.813806 | 37.647062 | Поляков Сергей Алексеевич | ОВА26 | 2025-11-12 10:15 | 2025-11-12 11:50 | 95 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1988948543#gid=1988948543 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/631.%20Ярославская%20ул.%2C%20зу%202-1
650 | Большая Черёмушкинская, з/у 26 ЮЗАО, район Академический, Большая Черемушкинская улица, земельный участок 26 (рефинансирование) | 55.680673 | 37.584110 | Осипенко Юрий Владимирович | ОВА26 | 2025-11-13 11:49 | 2025-11-13 18:02 | 373 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1401788865#gid=1401788865 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/650.%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7!%D1%83%2026%20(%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5) | Дрозд Александр Викторович
962 | ул. Годовикова, з/у 7 (Годовикова ул., вл.7) район Останкинский, Годовикова ул., вл. 7 | 55.805922 | 37.630109 | Поляков Сергей Алексеевич | ОВА26 | 2025-11-12 08:57 | 2025-11-12 10:05 | 68 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1538306210#gid=1538306210 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/962.%20ул.%20Годовикова%2C%20з.у.%207
1065 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Рассказовка" ("Новопеределкино"). Этап 2.1 Станция метро "Рассказовка" | 55.6329806404929 | 37.3362958431244 | Терехин Александр Андреевич | ТПУ | 2025-11-13 09:17 | 2025-11-13 11:58 | 161 мин |  |  | Пулатов Алекс Шухратович
1134 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Нижегородская". Этап 2 г. Москва , м . "Нижегородская" | 55.73157328033123 | 37.7306499021285 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | ТПУ | 2025-11-12 11:23 | 2025-11-12 12:21 | 58 мин |  |  | Гытлан Роман Валентинович
1121 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лианозово". Этап 1 "Устройство УДС улицы Псковская, Дубнинская и Лианозовского проезда, ОРП для электробусов на Дмитровском шоссе. Уширение плоскостной перехватывающей парковки." г. Москва, м. "Лианозово" | 55.896590400864746 | 37.5536087103118 | Наволокин Андрей Александрович | ТПУ | 2025-11-12 13:06 | 2025-11-12 15:18 | 132 мин
1130 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лефортово". Этапы 1 г.Москва, м. "Лефортово" | 55.76508268252738 | 37.706975584338856 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | ТПУ | 2025-11-12 14:06 | 2025-11-12 15:26 | 81 мин |  |  | Лашин Александр Николаевич
1328 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Ховрино" ("ул. Дыбенко"). Этап 4.1 "Технологическая часть транспортно-пересадочноо узла на станции метро "Ховрино" ("Улица Дыбенко"). Развитие транспортной и пешеходной инфраструктуры. Благоустройство Станция метро "Ховрино" | 55.87969632155726 | 37.48327681880147 | Наволокин Андрей Александрович | ТПУ | 2025-11-12 08:48 | 2025-11-12 10:28 | 100 мин
1020 | Теплоснабжение жилого комплекса с подземной автостоянкой, ул. 4-я Парковая, влд. 16 ВАО г. Москвы, район Измайлово, 4-я Парковая ул.,вл.16 | 55.7948 | 37.7882 | Джинджолия Леван Раульевич | ГС | 2025-11-12 13:09 | 2025-11-12 13:12 | 3 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=901281284#gid=901281284 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1020.%20%D1%83%D0%BB.%204-%D1%8F%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%B2%D0%BB%D0%B4.%2016%20(%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9) | Лашин Александр Николаевич
115 | Жилой комплекс «Академ Палас», проспект Вернадского, вл. 78 район Тропарево-Никулино, проспект Вернадского, вл. 78 | 55.667261 | 37.482381 | Терехин Александр Андреевич | ГС | 2025-11-12 12:01 | 2025-11-12 13:10 | 69 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=809581458#gid=809581458 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/115.%20Жилой%20комплекс%20«Академ%20Палас»%20проспект%20Вернадского%2C%20вл.78
188 | Жилой дом с подземной автостоянкой(проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по сносу и строительству) район Бутырский, ул. Милашенкова, вл.6 | 55.82384253354808 | 37.58752899867056 | Поляков Сергей Алексеевич | ГС | 2025-11-12 12:21 | 2025-11-12 13:59 | 97 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1559792467#gid=1559792467 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/188.%20СВАО%2C%20район%2C%20Бутырский%2C%20ул.%20Милашенкова%2C%20влд.6%09 | Поляков Сергей Алексеевич
555 | Севастопольский просп., з/у 46/7 (Севастопольский просп., вблизи д. 46, корп. 7) район Черемушки, Севастопольский пр-кт, вблизи д. 46, к. 7, квартал 32, 33-34, зона № 8.2 | 55.656958 | 37.565047 | Осипенко Юрий Владимирович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 13:09 | 2025-11-12 14:59 | 111 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1298340576#gid=1298340576 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/555.%20Район%20Черемушки%2C%20Севастопольский%20вблизи%20д46%20к7%2C%20кв%2032%2C33%20зона%208.2
710 | Сиреневый бульвар, з/у 4/9, зона 6,1 Сиреневый бульвар, з/у 4/9, зона 6,1 | 55.796229 | 37.759937 | Дрозд Александр Викторович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 16:56 | 2025-11-12 18:01 | 65 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=84528393#gid=84528393 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/710%20Сиреневый%20бульвар%2C%20зу%204%209%2C%20зона%206.1
532 | Михайлова ул., з/у 15 (Михайлова ул., вл. 15, корп. 1 и 2) Михайлова ул., з/у 15 (Михайлова ул., вл. 15, корп. 1 и 2) | 55.728195 | 37.765938 | Гытлан Роман Валентинович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 08:27 | 2025-11-12 10:27 | 120 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1217417878#gid=1217417878 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/532%20район%20Рязанский%2C%20Михайлова%20ул.%2C%20зу%2015
616 | Сиреневый б-р, з/у 4/9, зона 6,2 Сиреневый б-р, з/у 4/9, зона 6,2 | 55.796435 | 37.761761 | Дрозд Александр Викторович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 15:15 | 2025-11-12 16:55 | 100 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=632665949#gid=632665949 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/616.%20Измайлово%2C%20Сиреневый%20бульв%20ар%2C%20зу%204.9%2C%20зона%206.2
566 | Волгоградский пр-т, вл. 101, корп. 2 район Кузьминки, Волгоградский пр-т, вл. 101, корп. 2 | 55.708765 | 37.754512 | Удалкин Иван Вячеславович | МФР ШТАБ | 2025-11-13 08:51 | 2025-11-13 11:13 | 141 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=947386880#gid=947386880 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/566.%20район%20Кузьминки%2C%20Волгоградский%20пр-т%2C%20вл.%20101%2C%20корп.%202
447 | Камова ул., вл. 24 район Косино-Ухтомский, Камова ул., вл. 24 | 55.699665 | 37.875188 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | МФР ШТАБ | 2025-11-12 08:59 | 2025-11-12 10:43 | 105 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=747557076#gid=747557076 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/447.%20район%20Косино-Ухтомский%2C%20ул.%20Камова%2C%20влд.%2024
588 | Молодогвардейская ул., з/у 53 (вл. 51, вл. 53) район Кунцево, Молодогвардейская ул., з/у 53 | 55.733307 | 37.406168 | Пулатов Алекс Шухратович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 09:20 | 2025-11-12 11:12 | 112 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=788221100#gid=788221100 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/588.%20жилой%20дом%20ул.%20Молодогвардейская%2053
556 | Грайвороново, кв. 90А, корп. 12 район Текстильщики, кв-л Грайвороново 90А, з/у 1 (Грайвороново, квартал 90А) | 55.721583 | 37.738602 | Гытлан Роман Валентинович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 10:44 | 2025-11-12 12:43 | 119 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1984564802#gid=1984564802 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/556.%20Грайвороново%20кв.%2090.%20корп.%2012
453 | 2-й квартал Капотня, з/у 21 район Капотня, Капотня, 2-й кв., з/у 21 | 55.638790 | 37.801064 | Данилов Семен Юрьевич | МФР ШТАБ | 2025-11-12 17:50 | 2025-11-12 17:51 | 1 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1879792750#gid=1879792750 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/453.%20Капотня%20р-н%2C%20Капотня%2C%202-й%20кв.%2C%20зу%2021 | Удалкин Иван Вячеславович
536 | пр-д Нансена, з/у 8 (пр-д Нансена, вл.8) район Свиблово, проезд Нансена, з/у 8 | 55.850828 | 37.652804 | Лашин Александр Николаевич | МФР ШТАБ | 2025-11-13 11:17 | 2025-11-13 12:27 | 69 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1956651299#gid=1956651299 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/536.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%B2%D0%BB%D0%B4.%208
568 | Карельский бул-р, з/у 14/16 район Дмитровский, Карельский бульвар, з/у 14/16, К.6 (зона 12.1) (со сносом жилых зданий по адресам: Карельский бульвар, д. 14/6; Карельский бульвар, д. 18) | 55.894674 | 37.537043 | Наволокин Андрей Александрович | МФР ШТАБ | 2025-11-13 14:00 | 2025-11-13 15:53 | 114 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=33336285#gid=33336285 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/568.%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%2C%20%D0%B7%D1%83%2014-16
551 | ул. Лобненская, з/у 9А (Лобненская ул., вл. 9А) район Дмитровский, ул. Лобненская, з/у 9А, к. 23 микрорайон 15, 16, 17, 18 зона № 14.1 | 55.887585 | 37.538869 | Наволокин Андрей Александрович | МФР ШТАБ | 2025-11-13 16:12 | 2025-11-13 18:04 | 112 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1791563527#gid=1791563527 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/551.%20Дмитровский%2C%20Лобненская%20ул.%2C%20з.у%209А%2C%20К.23%20мкр.%2015%2C%2016%2C%2017%2C%2018%2C%20зона%20№%20%2014.1
591 | ул. Долгопрудная, з/у 3/5 (зона 13.1) район Дмитровский, ул. Долгопрудная, з/у 3/5, микрорайон 15,16,17,18; Дмитровское шосс, к. 10, (зона 13.1) (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Долгопрудная, д. 5; ул. Долгопрудная, д. 3; Дмитровское шоссе, д. 141, к. 1) | 55.893395 | 37.540047 | Наволокин Андрей Александрович | МФР ШТАБ | 2025-11-13 08:52 | 2025-11-13 11:03 | 131 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=683523839#gid=683523839 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/591.%20%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB.%2C%20%D0%B7%D1%83%203-5
584 | Изумрудная зу 44/1 (мкр 2, зона 12.4) район Лосиноостровский, ул. Изумрудная, з/у 44/1, микрорайон 2, зона 12.4 (со сносом жилого здания по адресу: ул. Изумрудная, д. 44) | 55.877273 | 37.692177 | Лашин Александр Николаевич | МФР ШТАБ | 2025-11-13 16:09 | 2025-11-13 18:05 | 116 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1900542966#gid=1900542966 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/584.%20ул.%20Изумрудная%2044.1
632 | Строительный проезд, земельный участок 9/13 (Строительный проезд, вл.9) Строительный проезд, земельный участок 9/13 (Строительный проезд, вл.9) | 55.833154 | 37.423872 | Терехин Александр Андреевич | МФР ШТАБ | 2025-11-13 14:14 | 2025-11-13 16:11 | 117 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1181793870#gid=1181793870 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/632%20Строительный%20проезд%209%5C13 | Поляков Сергей Алексеевич
604 | улица Совхозная, земельный участок 55/2 (участок 21.1) улица Совхозная, земельный участок 55/2 (участок 21.1) | 55.681186 | 37.762729 | Данилов Семен Юрьевич | МФР ШТАБ | 2025-11-12 10:55 | 2025-11-12 13:35 | 160 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1407301391#gid=1407301391 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/604.%20Совхозная%20ул.%2C%20зу%2055-2%20(участок%2021.1) | Удалкин Иван Вячеславович
629 | улица Юных Ленинцев, земельный участок 44/3 (зоны 2.5 и 2.7) улица Юных Ленинцев, земельный участок 44/3 (зоны 2.5 и 2.7) | 55.699296 | 37.759386 | Удалкин Иван Вячеславович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 12:55 | 2025-11-12 14:36 | 101 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=139795987#gid=139795987 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/629.%20район%20Кузьминки%2C%20ул.%20Юных%20Ленинцев%2C%20зу%2044.3%2C%20мкр.%20113%2C113а%2C%20зона%20№2.5%20(со%20сносом%20жилых%20домов%20по%20адресам%3A%20ул.%20Юных%20Ленинцев%2C%20д.%2044%2C%20корп.3%2C%20ул.%20Юных%20Ленинцев%2C%20д.%2044%2C%20корп.2%20)
543 | 11-я Парковая улица, земельный участок 53 (вл. 53) (зона 72.3 (к. 39)) 11-я Парковая улица, земельный участок 53 (вл. 53) (зона 72.3 (к. 39)) | 55.808251 | 37.804211 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР ШТАБ | 2025-11-12 14:21 | 2025-11-12 16:16 | 115 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=432585965#gid=432585965 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/543.%2011я%20Парковая%20зу%2053%20%2C%20зона%20№72.3%20Фонд%20реновации
613 | Жилой дом с подземным одноуровневым гаражом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Одесская, д 27/14, ул. Малая Юшуньская, д.12, корп. 1, ул. Малая Юшуньская, д.10, корп. 1) по адресу: г. Москва, район Зюзино, улица Малая Юшуньская, земельный участок 12/1 (участок 7.5) улица Малая Юшуньская, земельный участок 12/1 (участок 7.5) | 55.651939 | 37.588976 | Данилов Семен Юрьевич | МФР ШТАБ | 2025-11-13 09:07 | 2025-11-13 11:25 | 138 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1835376342#gid=1835376342 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/613.%20Район%20Зюзино%2C%20ул.%20Малая%20Юшуньская%2012_1%20(зона%207.5) | Осипенко Юрий Владимирович
563 | улица Маршала Чуйкова, земельный участок 9/5/2 (зоны 4.1, 4.7) улица Маршала Чуйкова, земельный участок 9/5/2 (зоны 4.1, 4.7) | 55.696299 | 37.761476 | Удалкин Иван Вячеславович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 08:57 | 2025-11-12 10:45 | 108 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=640523369#gid=640523369 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/563.%20район%20Кузьминки%2C%20ул.%20Маршала%20Чуйкова%2C%20зу%209.5.2%2C%20мкр.%20113%2C113а%2C%20зона%20№4.1%2C%204.7%20(со%20сносом%20нежилого%20здания%20по%20адресу%3A%20ул.%20Маршала%20Чуйкова%2C%20д.%209%2C%20корп.5)%209.5.2
684 | улица Юных Ленинцев, земельный участок 40/В (зоны 2.4 и 2.7) улица Юных Ленинцев, земельный участок 40/В (зоны 2.4 и 2.7) | 55.699429 | 37.757826 | Удалкин Иван Вячеславович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 11:16 | 2025-11-12 12:54 | 98 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=2107770933#gid=2107770933 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/684.%20район%20Кузьминки%2C%20улица%20Юных%20Ленинцев%2C%20земельный%20участок%2040.3%20(зоны%202.4%20и%202.7)%20(со%20сносом%20жилых%20домов%20по%20адресу%3A%20ул.%20Юных%20Ленинцев%2C%20д.%2040%2C%20корп.%202%2C%20ул.%20Юных%20Ленинцев%2C%20д.%2040%2C%20корп.%203)
707 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул.Паперника, д.1, ул. Паперника, д.3, ул. Паперника, д.5) по адресу: г. Москва, район Рязанский, 3-я Институтская улица, земельный участок 4/1 (3-я Институтская ул., рядом с д. 4) 3-я Институтская улица, земельный участок 4/1 | 55.720079 | 37.783518 | Дрозд Александр Викторович | МФР ШТАБ | 2025-11-13 08:38 | 2025-11-13 08:44 | 6 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=864081677#gid=864081677 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/707%20Ул%203-я%20Институтская%20ЗУ%204.1 | Джинджолия Леван Раульевич
574 | Амурская ул., земельный участок 1/18 (зоны 3.4, 3.6, 3.7) Амурская ул., емельный участок 1/18 (зоны 3.4, 3.6, 3.7) | 55.807256 | 37.751308 | Лашин Александр Николаевич | МФР ШТАБ | 2025-11-13 08:59 | 2025-11-13 10:35 | 96 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1599124365#gid=1599124365 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/574.%20Район%20Гольяново%2C%20Амурская%20ул.%20вл.%201%20зона%20N3.4%20(зу%201_18)
716 | Сходненская ул., вл. 42 Сходненская ул., вл. 42 | 55.844727 | 37.439962 | Поляков Сергей Алексеевич | МФР ШТАБ | 2025-11-13 15:57 | 2025-11-13 18:06 | 128 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1587877211#gid=1587877211 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/716%20Сходненская%20%20вл%2042
641 | Никитинская улица, земельный участок 21/1/3 (Никитинская ул., вл. 21, корп. 1, 3) Никитинская улица, земельный участок 21/1/3 (Никитинская ул., вл. 21, корп. 1, 3) | 55.801708 | 37.773139 | Дрозд Александр Викторович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 11:02 | 2025-11-12 13:10 | 128 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=833062955#gid=833062955 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/641.%20Никитинская%20ул.%2C%20зу%2021.1.3%20%20(рефинансирование)
607 | Херсонская ул. 8 (зона 6.5) Херсонская ул. 8 (зона 6.5) | 55.650516 | 37.575543 | Осипенко Юрий Владимирович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 10:28 | 2025-11-12 12:39 | 132 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=471133046#gid=471133046 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/607.%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%97%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%20%D1%83%D0%BB.%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D1%83%208%20%D0%BA%D0%B2%2040%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%206.5_%D1%83%D0%BB.%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B48
759 | ул. Оренбургская, вл. 30 район Косино-Ухтомский, ул. Оренбургская, вл. 30 | 55.711431 | 37.866175 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | МФР ШТАБ | 2025-11-12 16:02 | 2025-11-12 18:01 | 119 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1180712542#gid=1180712542 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/759%20ВАО%2C%20ул.%20Оренбургская%2C%20вл.%2030
670 | ул. Мироновская, земельный участок 32 (Мироновская ул., вл. 32) Соколиная гора, улица Мироновская, земельный участок 32 (Мироновская ул., вл. 32) | 55.788936 | 37.734289 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР ШТАБ | 2025-11-13 11:05 | 2025-11-13 12:48 | 103 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1252296860#gid=1252296860 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/670.%20Ул%20Мироновская%20зу%2032 | Дрозд Александр Викторович
844 | улица Перекопская, земельный участок 4 внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Перекопская, земельный участок 4 | 55.659190 | 37.585503 | Данилов Семен Юрьевич | МФР ШТАБ | 2025-11-13 11:34 | 2025-11-13 13:08 | 94 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=932084254#gid=932084254 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/844.%20Перекопская%20улица%2C%20зу%204 | Осипенко Юрий Владимирович
589 | Всеволода Вишневского ул., земельный участок 11 район Тимирязевский, Всеволода Вишневского ул., вл. 11 | 55.811372 | 37.569402 | Поляков Сергей Алексеевич | МФР ШТАБ | 2025-11-12 14:40 | 2025-11-12 15:58 | 79 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=2092914415#gid=2092914415 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/589.%20Всеволода%20Вишневского%20ул.%2C%20вл.%2011
612 | Сиреневый бульвар, земельный участок 4/4 зона 5.1 район Измайлово, Сиреневый бульвар, вл. 4, участок 4 зона 5.1 | 55.796007 | 37.758178 | Дрозд Александр Викторович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 18:01 | 2025-11-12 19:03 | 62 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1553204611#gid=1553204611 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/612.%20Измайлово%2C%20Сиреневый%20бульвар%2C%20зу%204.4%2C%20зона%205.1 | Поляков Сергей Алексеевич
693 | 7-я Парковая улица, земельный участок 19 ВАО, район Измайлово, 7-я Парковая ул., зу 19 | 55.800022 | 37.792436 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР ШТАБ | 2025-11-12 10:13 | 2025-11-12 11:04 | 50 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=511980375#gid=511980375 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/693%207-я%20Парковая%20зу%2019
683 | 3-я Прядильная улица, земельный участок 10 ВАО, район Измайлово, 3-я Прядильная ул., зу 10 (рефинансирование) | 55.797856 | 37.773705 | Дрозд Александр Викторович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 14:16 | 2025-11-12 15:01 | 45 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=152190080#gid=152190080 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/683%203-я%20Прядильная%20ул.%2C%20зу%2010
845 | Кусковская ул., вл. 21 район Новогиреево, Кусковская ул., вл. 21 | 55.739422 | 37.778923 | Гытлан Роман Валентинович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 16:56 | 2025-11-12 17:16 | 21 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1340012708#gid=1340012708 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/845%20ВАО%20ул.%20Кусковская%20вл.%2021
846 | Кусковская ул., вл. 23 район Новогиреево, Кусковская ул., вл. 23 | 55.739990 | 37.780264 | Гытлан Роман Валентинович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 17:17 | 2025-11-12 17:45 | 28 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=771281495#gid=771281495 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/846%20ВАО%09%20Кусковская%20ул.%2C%20вл.%2023
727 | 3-я Парковая улица, земельный участок 39 (3-я Парковая улица, вл. 39) ВАО, район Измайлово, 3-я Парковая ул., вл.39 | 55.798756 | 37.780507 | Дрозд Александр Викторович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 09:58 | 2025-11-12 10:35 | 37 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1493713747#gid=1493713747 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/727%203-я%20Парковая%20ул.%2C%20вл.%2039
667 | 16-я Парковая улица, земельный участок 29А (16-я Парковая ул., вл. 29, корп. 1, 2) ВАО, район Восточное Измайлово, 16-я Парковая улица, земельный участок 29А (16-я Парковая ул., вл. 29, корп. 1, 2) (со сносом жилых зданий по адресам: 16-я Парковая, д. 29 корпуса 1, 2) | 55.802208 | 37.828432 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР ШТАБ | 2025-11-12 16:28 | 2025-11-12 17:21 | 53 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1285905712#gid=1285905712 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/667%2016-%D1%8F%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D1%83%2029%20%D0%90%20%D0%BA1%2C2%20
874 | 5-я Парковая улица, земельный участок 39/3 (5-я Парковая ул., вл. 39, корп. 3 район Измайлово, 5-я Парковая ул., вл. 39, корп. 3 | 55.800869 | 37.786025 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР ШТАБ | 2025-11-12 08:50 | 2025-11-12 09:21 | 30 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1439077148#gid=1439077148 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/874%20%D1%83%D0%BB%205-%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2039.3%20
875 | 9-я Парковая улица, земельный участок 50/2 (9-я Парковая ул., вл. 50, корп. 2) ВАО 9-я Парковая улица, з/у 50/2 (9-я Парковая ул., вл. 50, корп. 2) | 55.800494 | 37.800640 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР ШТАБ | 2025-11-12 11:49 | 2025-11-12 12:09 | 20 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1846163124#gid=1846163124 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/875%209-я%20Парковая%20ул.%2C%20вл.%2050%2C%20корп.%202
876 | 9-я Парковая улица, земельный участок 52/1 (9-я Парковая ул., вл. 52, корп. 1) ВАО 9-я Парковая улица, з/у 52/1 (9-я Парковая ул., вл. 52, корп. 1) | 55.801268 | 37.799688 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР ШТАБ | 2025-11-12 11:17 | 2025-11-12 11:49 | 32 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1451563730#gid=1451563730 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/876%209-я%20Парковая%20ул.%2C%20вл.%2052%2C%20корп.%201
878 | улица Азовская, земельный участок 39 ЮЗАО улица Азовская, земельный участок 39 | 55.644814 | 37.595841 | Осипенко Юрий Владимирович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 08:59 | 2025-11-12 09:54 | 55 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=672785947#gid=672785947 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/878.%20Азовская%20улица%2C%20зу%2039
806 | Нижегородская ул., з/у 92А (зона №2.3) ЮВАО Нижегородская ул., з/у 92А (зона № 2.3) | 55.730676 | 37.721182 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | МФР ШТАБ | 2025-11-12 12:26 | 2025-11-12 13:37 | 72 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1611612481#gid=1611612481 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/806.%20Нижегородская%20ул.%2C%20з-у%2092А%2C%20зона%202.3
708 | улица Байкальская, земельный участок 16/11 (зона 10.1) ВАО, район Гольяново, улица Байкальская, земельный участок 16/11 (участки 10.1, 10.2 и 10.3) (со сносом жилых домов по адресам: ул. Байкальская, д. 14, к. 1; д. 16, к. 1; д. 16, к. 2; д. 16, к. 4) | 55.816341 | 37.792496 | Дрозд Александр Викторович | МФР ШТАБ | 2025-11-13 09:23 | 2025-11-13 10:54 | 91 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1294085884#gid=1294085884 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/708%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2C%20%D1%83%D0%BB%20%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D1%83%2016.11%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%2010.1%2C%2010.2%20%2C%2010.3%20 | Лашин Александр Николаевич
837 | улица Жигулевская, земельный участок 3/3/1 ЮВАО улица Жигулёвская, земельный участок 3/3/1 | 55.712834 | 37.762931 | Удалкин Иван Вячеславович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 15:03 | 2025-11-12 18:00 | 177 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=858056712#gid=858056712 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/837.%20Жигулевская%20ул.%2C%20з-у%203-3-1.%20Жилой%20дом
850 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Сосновая аллея, д.4) по адресу: район Покровское-Стрешнево, мкр. 2 (Северо-Западный административный округ) Сосновая аллея, мкр. 2 | 55.818731 | 37.463457 | Поляков Сергей Алексеевич | МФР ШТАБ | 2025-11-13 14:21 | 2025-11-13 15:19 | 58 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=625147630#gid=625147630 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/850.%20Сосновая%20аллея.%2C%20влд.%204
851 | улица Верхние Поля, земельный участок 17 (зоны 4.1 и 4.3) улица Верхние Поля, земельный участок 17 (зоны 4.1 и 4.3) | 55.666430 | 37.749082 | Данилов Семен Юрьевич | МФР ШТАБ | 2025-11-12 14:03 | 2025-11-12 15:25 | 82 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=632308495#gid=632308495 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/851.%20жилой%20дом%20Верхние%20поля%20зу17 | Удалкин Иван Вячеславович
852 | улица Таганрогская, земельный участок 8 улица Таганрогская, земельный участок 8 | 55.683838 | 37.755823 | Данилов Семен Юрьевич | МФР ШТАБ | 2025-11-12 08:52 | 2025-11-12 10:06 | 74 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=918222638#gid=918222638 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/852.%20Таганрогская%20ул.%2C%20з!у%208 | Удалкин Иван Вячеславович
854 | 2-я Прядильная ул., вл.9 (Приобретение объектов недвижимости) ВАО 2-я Прядильная ул., вл.9 (Приобретение объектов недвижимости) | 55.796355 | 37.780896 | Дрозд Александр Викторович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 09:01 | 2025-11-12 09:45 | 44 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1108501275#gid=1108501275 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/854%202-я%20Прядильная%20ул%2C%20зу%209
863 | ул. Каховка, земельный участок 14/2 ул. Каховка, земельный участок 14/2 | 55.655884 | 37.576879 | Осипенко Юрий Владимирович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 15:55 | 2025-11-12 18:02 | 127 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=900983135#gid=900983135 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/863.%20ул.%20Каховка%2C%20земельный%20участок%2014-2 | Осипенко Юрий Владимирович
1158 | Волоколамское шоссе, мкр.16, зона №1.2 (2 очередь) район Покровское-Стрешнево, мкр.16, зона №1.2 (2 очередь) зу 108 | 55.827311 | 37.427854 | Терехин Александр Андреевич | МФР ШТАБ | 2025-11-13 13:09 | 2025-11-13 13:29 | 20 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=679741287#gid=679741287 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1158%20Волоколамское%20шоссе%2Cмкр.%2016%20зона%201.2%20(2я%20очередь) | Поляков Сергей Алексеевич
864 | ул. Свободы, мкр. 14 ул. Свободы, мкр. 14 | 55.824283 | 37.449138 | Поляков Сергей Алексеевич | МФР ШТАБ | 2025-11-13 12:45 | 2025-11-13 13:34 | 49 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1315766169#gid=1315766169 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/864.%20Москва%2C%20улица%20Свободы%2C%20(мкр%2014)%20д.1%20к.4
865 | Путевой проезд, микрорайон 3, зона №1.1 микрорайон 3 района Алтуфьевский, зона №1.1 ЗУ 34/2 | 55.876438 | 37.572267 | Наволокин Андрей Александрович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 16:14 | 2025-11-12 17:04 | 49 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=667094303#gid=667094303 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/865%20Путевой%20проезд%20микрорайон%203%2C%20(зоны%201.1%2C%201.2%2C%201.3) | Наволокин Андрей Александрович
867 | Алтуфьевский район, микрорайон 1-2, зона №24.1 Алтуфьевский район, микрорайон 1-2, зона №24.1 (Инженерная улица, д.10. корп. 2) | 55.880778 | 37.581837 | Наволокин Андрей Александрович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 17:15 | 2025-11-12 18:10 | 55 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=151666570#gid=151666570 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/867%20Алтуфьевский%20район%20микрорайон%201-2%2C%20зона%20№24.1
868 | 3-я Парковая ул., зона 4.2 (к.4) 3-я Парковая ул., зона 4.2 (к.4) ЗУ 46/1 | 55.805665 | 37.783050 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР ШТАБ | 2025-11-12 09:29 | 2025-11-12 10:03 | 34 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1853936778#gid=1853936778 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/868%203-я%20Парковая%20зона%204.2
872 | улица Перовская, земельный участок 46/48 (Перовская ул., вл. 46/48) улица Перовская, земельный участок 46/48(Перовская ул., вл. 46) | 55.745179 | 37.783815 | Гытлан Роман Валентинович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 16:38 | 2025-11-12 16:51 | 13 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=590835051#gid=590835051 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/872%20ул.%20Перовская%20зем.%20уч.%2046-48
948 | улица Братская, земельный участок 23 (Братская ул., вл. 23) Братская ул., вл. 23 | 55.749281 | 37.795311 | Гытлан Роман Валентинович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 16:13 | 2025-11-12 16:27 | 14 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=238290316#gid=238290316 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/948%20ул.%20Братская%2C%20вл.23
657 | Кольская ул., з/у 7 СВАО, Кольская ул. земельный участок 7 (Кольская вл. 7), район Свиблово | 55.859232 | 37.649228 | Лашин Александр Николаевич | МФР ШТАБ | 2025-11-13 14:01 | 2025-11-13 15:18 | 77 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1068599727#gid=1068599727 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/657%20Кольская%20ул.%2C%20зу%207
723 | ул. Кременчугская, вл. 11-17 ЗАО, район Фили-Давыдково, внутригородское муниципальное образование ул. Кременчугская, вл. 11-17 (со сносом нежилого здания по адресу: б-р Славянский, д. 7, корп.2) | 55.725574 | 37.471004 | Пулатов Алекс Шухратович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 11:42 | 2025-11-12 13:24 | 103 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1407510683#gid=1407510683 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/723.%20дом%20Ул.%20Кремчугская%2011-17
685 | Вагоноремонтная ул., з/у 9/11 (Зона 5.1) САО, район Дмитровский, Вагоноремонтная ул., зу 9/11, мкр. 15, 16, 17, 18 (зона 5.1) (со сносом жилых зданий по адресам: Вагоноремонтная улица, д.11; Вагоноремонтная ул., д.9/25) | 55.897462 | 37.534452 | Наволокин Андрей Александрович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 10:53 | 2025-11-12 12:17 | 83 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1084360480#gid=1084360480 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/946.%20ФОК%20ул.%20Истринская%202-8
663 | ул. Долгопрудная, з/у 8 р-н Дмитровский мкр. 15, 16, 17, 18. улица Долгопрудная, з/у 8 (Зона 10.4) (со сносом жилых домов по адресу: ул. Долгопрудная, д.8, к.2 и ул. Долгопрудная, д.8, к.1) | 55.894542 | 37.539888 | Наволокин Андрей Александрович | МФР ШТАБ | 2025-11-13 11:04 | 2025-11-13 12:53 | 110 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=43981398#gid=43981398 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/663.%20ул.%20Долгопрудная%20з.у.%208
931 | ул. Уткина, з/у 44 ул. Уткина, з/у 44 | 55.761811 | 37.744226 | Дрозд Александр Викторович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 08:20 | 2025-11-12 08:45 | 25 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1877394014#gid=1877394014 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/931.%20ул.%20Уткина%2C%20з.у%2044
123 | Жилой комплекс «Терлецкий парк» Новогиреевская ул., вл.5, корп.1, корп.2 район Новогиреево, Новогиреевская ул., вл. 5, корп. 1, корп. 2 | 55.761429 | 37.796085 | Гытлан Роман Валентинович | МСУ-1 | 2025-11-13 10:56 | 2025-11-13 12:14 | 78 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=326698304#gid=326698304 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/123.%20ЖК%20«Терлецкий%20Парк»%20Новогиреевская%20ул.%2C%20вл.5%2C%20корп.1%2C%20корп.2
181 | Осмотр хода строительства учебного корпуса на 400 мест (на месте сноса здания школы), ЦАО, район Пресненский, Причальный пр., вл. 7, стр. 1, стр. 1/1 Пресненского района, Причальный проезд, вл. 7, стр. 1, стр. 1/1 | 55.759260 | 37.518414 | Пулатов Алекс Шухратович | МСУ-1 | 2025-11-12 13:49 | 2025-11-12 15:00 | 72 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=2057787589#gid=2057787589 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/181.Причальный%20проезд%20школа%20на%20400%20мест
257 | Участок проектируемого проезда №894 с инженерными коммуникациями для жилых домов по адресу: ул. Николая Старостина, напротив вл. 8 район Косино-Ухтомский, ул. Николая Старостина, напротив вл. 8 | 55.730687 | 37.857446 | Джинджолия Леван Раульевич | МСУ-1 | 2025-11-13 08:44 | 2025-11-13 10:19 | 95 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1460101979#gid=1460101979 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/257.%20Проезд%20№%20894%20для%20жилых%20зданий%2C%20ул.%20Николая%20Старостина%2C%20напротив%20вл.%208 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич
344 | Школа 775 мест, СЗАО, р-н Хорошево-Мневники район Хорошёво-Мнёвники, Шелепихинская набережная, д. 36А, стр.1 | 55.765579 | 37.506354 | Пулатов Алекс Шухратович | МСУ-1 | 2025-11-12 15:37 | 2025-11-12 16:01 | 24 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=376178489#gid=376178489 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/344.%20СОШ%20775%2C%20ул.%20Шеногина%20д.%202%2C%20стр.%202
1246 | Здание дошкольной образовательной организации на 350 мест с бассейном (Шелепихинская наб., д. 38А) г. Москва, внутригородское муниципальное образование Хорошёво-Мнёвники, улица Шеногина, земельный участок 2/21 с кадастровым номером 77:08:0012003:2846 | 55.766754 | 37.503549 | Пулатов Алекс Шухратович | МСУ-1 | 2025-11-12 16:03 | 2025-11-12 16:30 | 27 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1839942165#gid=1839942165 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1246.%20ДОО%20НА%20350%20мест%2C%20ул.Шеногина%2C%20зу%202-21
658 | ул. Полярная, з/у 4 (вл. 4) район Южное Медведково, Полярная ул., вл. 4 | 55.872678 | 37.638506 | Лашин Александр Николаевич | МСУ-1 | 2025-11-12 13:19 | 2025-11-12 14:14 | 55 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=617262299#gid=617262299 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/658.%20Полярная%20ул.%2C%20зу%204
794 | улица Полярная, з/у 17/1 (ул. Полярная, вл. 17, корп. 1) район Южное Медведково, ул. Полярная, вл. 17, корп. 1 | 55.876455 | 37.635792 | Лашин Александр Николаевич | МСУ-1 | 2025-11-12 11:18 | 2025-11-12 12:39 | 81 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=540934155#gid=540934155 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/794.%20Полярная%20ул.%2C%20зу%20вл.%2017%2C%20корп.%201
513 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, ВАО, район Метрогородок, ш. Открытое, влд. 28/3 (Открытое шоссе, вл. 28, корп. 3) ш. Открытое, влд. 28/3 | 55.827838 | 37.768921 | Лашин Александр Николаевич | МСУ-1 | 2025-11-12 16:52 | 2025-11-12 18:15 | 83 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=478234873#gid=478234873 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/513.%20Метрогородок%2C%20Открытое%20шоссе%20вл.28%20корп%203
552 | Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: город Москва, район Метрогородок, Открытое шоссе, земельный участок 26/3, номер зоны - 4.5 (ЖУ-5) Открытое шоссе, з/у 26/3, зона 4.5 (ЖУ-5). | 55.824779 | 37.762614 | Лашин Александр Николаевич | МСУ-1 | 2025-11-12 14:55 | 2025-11-12 16:11 | 76 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=235307605#gid=235307605 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/552.%20ВАО%2C%20Метрогородок%2C%20Открытое%20шоссе%2C%20зу%2026_3
559 | Жилой дом, р-н Нагатинский затон, ул. Судостроительная, влд. 5 (3), к. 1 ЮАО, район Нагатинский Затон, Судостроительная ул., д. 5 | 55.679859 | 37.668751 | Гытлан Роман Валентинович | МСУ-1 | 2025-11-13 08:40 | 2025-11-13 10:23 | 103 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1103814472#gid=1103814472 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/559.%20Судостроительная%20ул.%2C%20вл.%205.%20Жилой%20дом.%20Реновация | Дрозд Александр Викторович
787 | Дмитровское шоссе, земельный участок 32/1 (Зоны 3.1, 3.2) САО Дмитровское шоссе, земельный участок 32/1 (Зоны 3.1, 3.2) | 55.839047 | 37.573833 | Поляков Сергей Алексеевич | МСУ-1 | 2025-11-12 16:30 | 2025-11-12 18:03 | 93 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1402918255#gid=1402918255 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/787.%20Дмитровское%20шоссе%2032%20стр1
619 | Кутузовский проспект, земельный участок 78 ЗАО, район Фили-Давыдково, Кутузовский пр-т, зу 78 | 55.725985 | 37.456835 | Пулатов Алекс Шухратович | МСУ-1 | 2025-11-12 16:50 | 2025-11-12 18:02 | 73 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=226411409#gid=226411409 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/619.%20Жилой%20дом%20Кутузовский%20вл78
798 | улица Бронницкая, земельный участок 10 (Бронницкая ул., вл. 10) район Нижегородское, Бронницкая ул., вл. 10 | 55.731105 | 37.758208 | Гытлан Роман Валентинович | МСУ-1 | 2025-11-12 15:19 | 2025-11-12 15:50 | 31 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1530580258#gid=1530580258 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/798.%20ул.%20Бронницкая%20зем.уч.%2010(гостиница)
793 | Коровинское шоссе, земельный участок 4/6 (зона 14.1) САО Коровинское шоссе, земельный участок 4/6 (зона 14.1) | 55.867821 | 37.540333 | Поляков Сергей Алексеевич | МСУ-1 | 2025-11-13 09:08 | 2025-11-13 09:28 | 20 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=583489484#gid=583489484 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/793.%20Коровинское%20шоссе%204%5C6
797 | Коровинское шоссе, земельный участок 2/4 (Зоны 11.1 и 11.2) Коровинское шоссе, земельный участок 2/4 (Зоны 11.1 и 11.2) | 55.8676 | 37.54166 | Поляков Сергей Алексеевич | МСУ-1 | 2025-11-13 08:52 | 2025-11-13 09:08 | 16 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=783421015#gid=783421015 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/797.%20Коровинское%20шоссе%20зу%202%5C4
1159 | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Яблочкова, д. 26 к.1; д. 26, к.2) по адресу: район Бутырский, микрорайон 78, к.3, зона № 2.1 СВАО, ул. Яблочкова 26к1, 26к2 Яблочкова ул, з/у 26А/1 (зона 2.1) СВАО, ул. Яблочкова 26к1, 26к2 | 55.823864 | 37.580400 | Поляков Сергей Алексеевич | МСУ-1 | 2025-11-12 14:14 | 2025-11-12 14:28 | 14 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=2079091831#gid=2079091831 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1159.%20Яблочкова%20ул.%2C%2026к1%2C%2026к2
801 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: улица Артюхиной, дом 21А, улица Артюхиной, дом 23, улица Артюхиной, дом 25, улица Артюхиной, дом 27)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Текстильщики, улица Артюхиной, земельный участок 21 (Артюхиной ул., вл. 21-27) (Юго-Восточный административный округ) улица Артюхиной, земельный участок 21 (Артюхиной ул., вл. 21-27) | 55.69460519860576 | 37.74027562830986 | Данилов Семен Юрьевич | МСУ-1 | 2025-11-12 10:21 | 2025-11-12 10:42 | 22 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=961840138#gid=961840138 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/801.%20Артюхиной%20ул.%2C%20уч.%2021%2C%20вл.%2021-27
66 | Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест ЖК БУНИНСКИЕ ЛУГА, поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, земельный участок 87 | 55.54794027077919 | 37.48944130953867 | Терехин Александр Андреевич | МЭР | 2025-11-12 16:31 | 2025-11-12 18:14 | 103 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=270470148#gid=270470148 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/066.%20СОШ%201100%20(корп%203.13)%20ЖК%20Бунинские%20Луга
1199 | Приобретение будущих объектов недвижимости, создаваемых в многоквартирных домах в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: г. Москва, ЮЗАО, район Зюзино, ул.Одесская, з/у 4 (зона 1.1) район Зюзино, ул.Одесская, з/у 4 (зона 1.1) | 55.663395 | 37.597567 | Осипенко Юрий Владимирович | МЭР | 2025-11-13 08:53 | 2025-11-13 11:20 | 147 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=772910058#gid=772910058 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1199.%20Одесская%204
713 | Веерная улица, земельный участок 28А район Очаково-Матвеевское, ул. Веерная, вл. 28А | 55.710226 | 37.480970 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1754531219#gid=1754531219 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/713.%20Жилой%20дом%20ул.%20Веерная%2028а
700 | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: район Нагатино-Садовники, Нагатинская ул, вл.1/4 (Нагатинская ул, вл.1) район Нагатино-Садовники, Нагатинская ул, вл.1/4 (Нагатинская ул, вл.1) | 55.684985 | 37.624634 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=732973558#gid=732973558 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/700.%20Нагатинская%20ул.%20вл.%201.%20Жилой%09дом
738 | ул. Шепелюгинская, вл. 14 район Лефортово, ул. Шепелюгинская, вл. 14 | 55.745914 | 37.702358 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=2128103220#gid=2128103220 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/738.%20%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BB%2014%20
740 | Шепелюгинский пер., вл. 7 (Приобретение объектов недвижимости) район Лефортово, Шепелюгинский пер., вл. 7 | 55.746929 | 37.701113 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1195206502#gid=1195206502 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/740.%20Шепелюгинский%20пер%20вл%207
661 | б-р Яна Райниса, вл.2, к 2,3 район Северное Тушино, мкр. 4, б-р Яна Райниса, вл.2, к 2,3. | 55.852135 | 37.431852 | Поляков Сергей Алексеевич | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=988598667#gid=988598667 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/661.%20Яна%20Райниса%20б-р%2C%20влд.%202%2C%20к.%202%2C%203 | Поляков Сергей Алексеевич
636 | улица Смольная,земельный участок 23 внутригородское муниципальное образование Головинское, улица Смольная,земельный участок 23 (ул. Смольная, 23) | 55.849033 | 37.494706 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1665166606#gid=1665166606 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/636.%20Смольная%20зу%2023
624 | улица Тайнинская, земельный участок 3 (вл. 3) район Лосиноостровский, Тайнинская ул., вл. 3 | 55.878112 | 37.681312 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1331480544#gid=1331480544 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/624.%20Тайнинская%20ул.%2C%20зу%203
802 | Кржижановского ул., вл. 31 район Котловка Кржижановского ул., вл. 31 микрорайонов 67,68, кварталов 103,104,105,106 за границами ППТ | 55.673297 | 37.581276 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=79728110#gid=79728110 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/802.%20Котловка%2C%20ул.%20Кржижановского%20вл.%2031
805 | Нижегородская ул., з/у 92А (зона №2.4) кв. 80, район Нижегородский (зона № 2.4) (ул. Нижегородская, д. 94, к.2) | 55.729701 | 37.721204 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1527817991#gid=1527817991 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/805.%20Нижегородская%20ул.%2C%20з-у%2092А%2C%20зона%202.4
609 | ул. Лобачевского, влд. 62 район Проспект Вернадского, Лобачевского ул., вл. 62 | 55.675595 | 37.492644 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=387655725#gid=387655725 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/609.%20ЗАО%20проспект%20Вернадского%2C%20Лобачевского%20улица.%2C%20вл.62
644 | 9 Мая ул., вл. 24 район Восточный, 9 Мая ул., вл. 24 | 55.818169 | 37.872541 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=692135392#gid=692135392 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/644%20%D0%A3%D0%BB.%209%20%D0%9C%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BB%2024%20%D1%80-%D0%BD%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2C%20%D1%81%D0%BE%20%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%20%D0%96.%D0%A1.%20%20
605 | 1-й Саратовский пр-д, з/у 5 (1-й Саратовский пр-д, вл.5) район Текстильщики, 1-й Саратовский пр-д, вл.5 | 55.711841 | 37.737222 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=847490134#gid=847490134 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/605.%201-й%20Саратовский%20проезд%2C%205%20Реновация
728 | ул. 2-я Синичкина, з/у 9 (ул. 2-я Синичкина, вл. 9) район Лефортово, улица 2-я Синичкина, земельный участок 9 (ул. 2-я Синичкина, вл. 9) | 55.763275 | 37.712926 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=943458292#gid=943458292 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/728.%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9B%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2C%202-%D1%8F%20%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%B7.%D1%83%209%20(%D1%81%D0%BE%20%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%3A%202-%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%209)
645 | Щербаковская ул., влд. 5А район Соколиная гора, Щербаковская улица, влд. 5А | 55.783473 | 37.725236 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1166394533#gid=1166394533 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/645.%20%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D1%83%205%D0%90%20
550 | гор.Щербинка, 40 лет Октября ул., з/у 12 ТиНАО, г.о. Щербинка, ул. 40 лет Октября, з/у 12 (Симферопольская ул., д. 2, ул. 40 лет Октября, д. 12, д. 16/1) | 55.510648 | 37.572771 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=811633138#gid=811633138 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/550.%20г.о.%20Щербинка%2C%20ул.%2040%20лет%20Октября%2C%20з.у%2012%20Симферопольская%20ул.%2C%20д.%202%2C%20ул.%2040%20лет%20Октября%2C%20д.%2012%2C%20д.%2016.1)
655 | ул. Корнейчука, вл.47А СВАО, район Бибирево, ул. Корнейчука, вл. 47А (со сносом здания по адресу: ул. Корнейчука, д. 47А) | 55.893110 | 37.630685 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1300345470#gid=1300345470 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/655.%20ул.%20Корнейчука%2C%20вл.%2047%20А
712 | ул. Большая Очаковская, з/у 45А (Большая Очаковская ул., вл.45А) ЗАО, район Очаково - Матвеевское, Большая Очаковская, влд. 45А, квартал 2,4 зона 15.1 (со сносом жилых зданий по адресу: ул. Большая Очаковская, 45 к.1, ул. Проектируемый проезд №1980, д.3) | 55.674464 | 37.446148 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1525507838#gid=1525507838 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/712.%20Большая%20Очаковская%2C%20влд.%2045А%2C%20квартал%202%2C4%20зона%2015.1
698 | Шишкин Лес, зона 6.2 ТАО, пос. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес, з/у 5 зона № 6.2 | 55.413660 | 37.192563 | Осипенко Юрий Владимирович | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1721879742#gid=1721879742 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/698.%20пос.%20Михайлово-Ярцевское%2C%20п.%20Шишкин%20Лес%2C%20зу%205%20зона%20№%206.2
653 | ул. Госпитальный Вал, вл.5, корп.10 , ул. Госпитальный Вал, д.5, стр.20; ул. Госпитальный Вал, д.5, к.10) ЦАО, район Басманный, ул. Госпитальный Вал, вл.5, корп.20 (со сносом нежилого здания ГБОУ школа на Яузе Дошкольное отделение корпус № 7 по адресу: ул. Госпитальный Вал, д.5, стр.20 и жилого дома по адресу: ул. Госпитальный Вал, д.5, к.10) | 55.772856 | 37.708026 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1637195585#gid=1637195585 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/653.%20Госпитальный%20Вал%20ул.%2C%20вл.%205%2C%20Корп.20
694 | ул. Госпитальный Вал, вл.3 ЦАО, район Басманный, ул. Госпитальный Вал, вл.3 (со сносом жилых домов по адресам: ул. Госпитальный Вал, д.3 и д.3, корп.1) | 55.772318 | 37.706787 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1429286292#gid=1429286292 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/694.%20Госпитальный%20Вал%20ул.%2C%20вл.%203
666 | ул. Константинова, з/у 2 (ул. Константинова, вл. 2) СВАО, район Алексеевский, ул. Константинова, влд. 2 | 55.813415 | 37.652562 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=989644917#gid=989644917 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/666.%20Константинова%20ул.%2C%20вл.%202
961 | пр-д Береговой, з/у 9/1 (Береговой пр-д, вл.9, корп.1) район Филевский парк, Береговой пр-д, вл. 9, корп. 1 | 55.754325 | 37.504466 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=3034090#gid=3034090 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/961.%20Жилой%20дом%20Береговой%20проезд%209к1
673 | Велозаводская ул., з/у 2 ЮАО, район Даниловский, Велозаводская ул., вл.2 | 55.715704 | 37.663933 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1509964288#gid=1509964288 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/673.%20Велозаводская%20ул.%2C%20з.у%202
639 | Краснодарская ул., вл.8 ЮВАО, район Люблино, ул. Краснодарская, з/у 8 (Краснодарская ул., вл. 8) | 55.676412 | 37.742216 | Гытлан Роман Валентинович | МФР 26 | 2025-11-13 13:30 | 2025-11-13 14:04 | 34 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=573547240#gid=573547240 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/639.%20Краснодарская%20ул.%2C%20влд.%208.%20Жилой%20дом
819 | микрорайон 6 района Коньково, зона № 1.3 района Коньково ул. Введенского, 9 микрорайон 6, зона № 1.3 (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Введенского, д. 9; ул. Введенского, д. 11, корп. 1; ул. Введенского, д. 11, корп. 2; ул. Введенского, д. 11, корп. 3) | 55.642963 | 37.542380 | Данилов Семен Юрьевич | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1872184030#gid=1872184030 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/819.%20района%20Коньково%20ул.%20Введенского%2C%209%20микрорайон%206%2C%20зона%20№%201.3
596 | ул. Пивченкова, вл. 14 ЗАО, район Фили-Давыдково, ул. Пивченкова, влд. 14, кварталов 58, 59 зона 2.1 (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Пивченкова, д.10, ул. Пивченкова, д.12, ул. Пивченкова, д.14, ул. Олеко Дундича, д.45, к.1, ул. Олеко Дундича, д.45, к.2, ул. Олеко Дундича, д.47, ул. Кастанаевская, д.40, к.1, ул. Кастанаевская, д.40, к.2) | 55.736265 | 37.477252 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1114468550#gid=1114468550 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/596.Жилой%20дом%20ул.%20Пивченкова%20вл14
625 | улица Ташкетская, земельный участок 14/5 (участок 3.3 и 3.4) ЮВАО, район Выхино-Жулебено, улица Ташкентская, земельный участок 14/5 (зоны 3.3, 3.4) (со сносом жилого дома по адресу: Ташкентская улица, дом 14, корпус 5) | 55.705355 | 37.813629 | Дрозд Александр Викторович | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=830671407#gid=830671407 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/625.%20район%20Выхино-Жулебено%2C%20улица%20Ташкентская%2C%20земельный%20участок%2014.5%20(зоны%203.3%2C%203.4)%20(со%20сносом%20жилого%20дома%20по%20адресу%3A%20Ташкентская%20улица%2C%20дом%2014%2C%20корпус%205)
695 | улица Херсонская, земельный участок16 (участок 1.3) ЮЗАО, район Зюзино, ул. Херсонская, зу 16, кв. 40, зона 1.3 (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Херсонская, д.14, д.16) | 55.651945 | 37.569259 | Данилов Семен Юрьевич | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1787224258#gid=1787224258 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/695.%20ЮЗАО%2C%20Херсонская%20зу%2016%20кв.%2040%2C%20зона%201.3
659 | улица Херсонская,земельный участок 14 (участок 1.4) ЮЗАО, район Зюзино, кв. 40, ул. Херсонская, зу 14 (зона 1.4) | 55.651717 | 37.570189 | Данилов Семен Юрьевич | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=2069894648#gid=2069894648 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/659.%20ЮЗАО%2C%20Зюзино%20кв%2040%2C%20Херсонская%20зу%2014%20(зона%201.4)
714 | улица Зарайская, земельный участок 46/1 (вл. 46, к. 1 и 2, Шатурская ул., вл. 39) ЮВАО, район Рязанский, Зарайская ул., вл. 46/1, Шатурская ул. вл.39 | 55.728211 | 37.772367 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1644784685#gid=1644784685 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/714%20%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BB%2046.1%20%2C%20%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%20%D0%B2%D0%BB.%2039%20
571 | улица Плеханова, земельный участок 24А (вл. 24А) ВАО, район Перово, ул. Плеханова зу 24А | 55.741388 | 37.764829 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1455430518#gid=1455430518 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/571.%20Перово%2C%20ул.%20Плехановская%2C%2024%20А
682 | 15-я Парковая улица, земельный участок 42 (вл.42) (зона 10.4(к.17) ВАО, Северное Измайлово, 15-я Парковая ул., з/у 42, мкр. 80, зона №10.4 (со сносом жилых и нежилых зданий, по адресам: 15-я Парковая ул., д.42, к.7; 15-я Парковая ул., д.42, к.8; 15-я Парковая ул, д.42, к.8, стр.1) | 55.806119 | 37.824476 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=617058408#gid=617058408 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/682%20%D0%92%D0%90%D0%9E%2C%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2C%20%2015-%D1%8F%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D1%83%2042%2C%20%D0%BC%D0%BA%D1%80.%2080%2C%20%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%E2%84%9610.4%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%207%20%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%208%20%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%208%20%D1%81%D1%82%D1%80%201%20
827 | улица Ташкентская, земельный участок 14/3 (зона 3.2 и 3.4) улица Ташкентская, земельный участок 14/3 (зона 3.2 и 3.4) | 55.704688 | 37.813485 | Дрозд Александр Викторович | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=252316906#gid=252316906 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/827.%20район%20Выхино-Жулебино%2C%20ул.%20Ташкентская%20ЗУ%2014.3%2C%20зона%20№%203.2%2C%203.4
598 | ул. Амурская, земельный участок 1/11 (зоны 3.1, 3.2) район Гольяново, Амурская ул., вл. 1, зона № 3.1, 3.2 (улица Амурская, з/у 1/11) | 55.808457 | 37.753995 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=798053940#gid=798053940 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/598.%20ВАО%2C%20Амурская%20ул%20вл.1%20зона%20N%203.1%2C3.2%20(з_у%201_11)
829 | улица Юных Ленинцев, земельный участок 103 (участок 12.4) улица Юных Ленинцев, земельный участок 103 (участок 12.4) | 55.699947 | 37.781703 | Дрозд Александр Викторович | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=256251800#gid=256251800 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/829.%20Ул.%20Юных%20Ленинцев%2C%20з-у%20103%20(уч.%2012.4).%20Жилой%20дом
830 | улица Юных Ленинцев, земельный участок 111 (участок 12.8) улица Юных Ленинцев, земельный участок 111 (участок 12.8) | 55.699444 | 37.785650 | Дрозд Александр Викторович | МФР 26 | 2025-11-13 14:33 | 2025-11-13 16:55 | 141 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=580229704#gid=580229704 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/830.%20улица%20Юных%20Ленинцев%2C%20зу%20111
831 | улица Юных Ленинцев, земельный участок 113 (зоны 12.9, 12.12) ЮВАО улица Юных Ленинцев, земельный участок 113 (зоны 12.9, 12.12) | 55.699232 | 37.786713 | Дрозд Александр Викторович | МФР 26 | 2025-11-13 16:55 | 2025-11-13 17:49 | 54 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=372457040#gid=372457040 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/831.%20улица%20Юных%20Ленинцев%2C%20зу%20113
832 | шоссе Волоколамское, земельный участок 106 СЗАО шоссе Волоколамское, земельный участок 106 | 55.826736 | 37.428314 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1402094174#gid=1402094174 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/832.%20Волоколамское%20шоссе%2C%20зу%20106
697 | Керченская улица, земельный участок 28 (участок 12.3) ЮЗАО, район Зюзино, Керченская ул., зу 28, кв. 42, зона 12.3 (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Керченская, д. 28, д. 30) | 55.648386 | 37.576613 | Данилов Семен Юрьевич | МФР 26 | 2025-11-13 15:57 | 2025-11-13 17:57 | 121 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1656095741#gid=1656095741 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/697.%20район%20Зюзино%2C%20Керченская%20ул.%2C%20зу%2028%2C%20кв.%2042%2C%20зона%2012.3%20(со%20сносом%20многоквартирных%20жилых%20домов%20по%20адресам%3A%20ул.%20Керченская%2C%20д.%2028%2C%20д.%2030)
706 | улица Одесская, земельный участок 5 (Зюзино кв. 14) ЮЗАО улица Одесская, земельный участок 5 район Зюзино, кв. 14, зона 1.3 (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Одесская, д. 3, ул. Одесская, д. 5 и кирпичного гаража по адресу: ул. Сивашская, вл. 6, корп. 1, стр. 1) | 55.663206 | 37.599810 | Данилов Семен Юрьевич | МФР 26 | 2025-11-13 14:45 | 2025-11-13 15:44 | 59 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1203948268#gid=1203948268 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/706.%20район%20Зюзино%2C%20кв.%2014%2C%20зона%201.3
838 | Волгоградский проспект, земельный участок 140/2 ЮВАО Волгоградский проспект, земельный участок 140/2 | 55.701120 | 37.786941 | Дрозд Александр Викторович | МФР 26 | 2025-11-13 13:24 | 2025-11-13 14:18 | 54 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=415706414#gid=415706414 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/838.%20Волгоградский%20пр-т%2C%20з-у%20140-2.%20Жилой%20дом
849 | Волгоградский проспект, земельный участок 138/14/4 ЮВАО Волгоградский проспект, земельный участок 138/14/4 | 55.701894 | 37.786266 | Дрозд Александр Викторович | МФР 26 | 2025-11-13 11:34 | 2025-11-13 12:49 | 76 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=113121864#gid=113121864 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/849.%20Волгоградский%20пр-т%2C%20з-у%20138-14-4.%20Жилой%20дом
860 | проспект 40 лет Октября, земельный участок 18/13 (участки 7.1 и 7.2) ЮВАО, район Люблино, проспект 40 лет Октября, з/у 18/13 (участки 7.1 и 7.2) | 55.677859 | 37.744810 | Гытлан Роман Валентинович | МФР 26 | 2025-11-13 14:10 | 2025-11-13 15:40 | 89 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=282401999#gid=282401999 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/860.%20Пр-т%2040%20лет%20Октября%2C%20з!у%2018!13%20(уч.%207.1%20и%207.2)
717 | Даниловская набережная, земельный участок 8 (вл. 8) ЮАО, район Даниловский, Даниловская набережная, земельный участок 8 (Даниловская наб., вл. 8) | 55.709430 | 37.636083 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=756416994#gid=756416994 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/717.%20Даниловская%20набережная%2C%20вл.%208
1156 | улица Леснорядская, земельный участок 7 ЦАО, район Красносельский, Леснорядская ул., вл. 7, 2-я Леснорядская ул., д. 10-12, стр. 1 | 55.782122 | 37.676403 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=2030780082#gid=2030780082 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1156.%20Леснорядская%20улица%20земельный%20участок%207
760 | Свободный пр-т, вл. 12 район Новогиреево, Свободный пр-т, вл. 12 | 55.755177 | 37.817813 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР 26 | 2025-11-13 16:09 | 2025-11-13 17:59 | 110 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=39049871#gid=39049871 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/760.%20Свободный%20проспект%20вл%2012
622 | Новохорошёвский пр-д, влд. 6/1 (вл. 6) СЗАО Новохорошёвский пр-д, влд. 6/1 (вл. 6) | 55.778451 | 37.498935 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=808253211#gid=808253211 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/622.%20Новохорошевский%20пр-д.%2C%20вл.%206.1
634 | Новохорошёвский пр-д, влд. 24/3/1 (вл. 24, к. 3) СЗАО, район Хорошево-Мневники, Новохорошевский проезд, вл. 24/3/1 | 55.779797 | 37.492350 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=326389439#gid=326389439 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/634.%20Новохорошевский%20пр-д.%2C%20вл.%2024.3.1
621 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, САО, район Коптево, Генерала Рычагова ул., вл. 14 САО, район Коптево, Генерала Рычагова ул., вл. 14 | 55.840465 | 37.536380 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1726616701#gid=1726616701 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/621.%20Район%20Коптево%2C%20Генерала%20Рычагова%20ул.%2C%20вл.14
774 | Бакинская ул., вл. 31 г. Москва, ЮАО, район Царицыно, Бакинская ул., вл. 31 | 55.617219 | 37.661780 | Удалкин Иван Вячеславович | МФР 26 | 2025-11-13 15:14 | 2025-11-13 18:03 | 169 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=3373357#gid=3373357 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/774.%20Бакинская%2031
647 | ул. Давыдковская, вл.16 ЗАО, район Фили-Давыдково, Давыдковская ул., вл. 16 (рефинансирование) | 55.719924 | 37.466579 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=676192549#gid=676192549 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/647.%20Жилой%20дом%20ул.%20Давыдковская%20вл16
573 | Б. Черемушкинская ул., вл. 25Б) за границами ППТ, микрорайонов 67,68, кв-лов 103,104,105,106 ЮЗАО, район Котловка, микрорайонов 67,68, кварталов 103,104,105,106, Б.Черемушкинская ул. (Б. Черемушкинская ул., вл. 25Б) | 55.677745 | 37.592998 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=2138822298#gid=2138822298 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/573.%20Б.Черемушкинская%2025Б%20Жилой%20дом
618 | ул. Подвойского, з/у 12/15 (зона 1.1) ЦАО, район Пресненский,кв. 804, 798 зона 1.1 Подвойского ул., вл. 12/15 | 55.761833 | 37.537364 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=188482008#gid=188482008 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/618.%20Подвойского%20вл%2012%5C15
668 | 2-я Владимирская ул., з/у 28/30 (2-я Владимирская ул., вл. 28-30) (подзона № 2) ВАО, район Перово, 2-я Владимирская ул., з/у 28/30 подзона 2 мкр. 11-12, 21-22, 23-24, 29, 68, зона № 3.2 (со сносом жилого здания по адресу: 2-я Владимирская ул., д.30, к.1) | 55.752857 | 37.782952 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР 26 | 2025-11-13 13:56 | 2025-11-13 15:25 | 89 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1984267459#gid=1984267459 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/668%20ВАО%2C%20район%20Перово%2C%202-я%20Владимирская%20ул.%2C%20з.у%2028.30%20подзона%202%20мкр.%2011-12%2C%2021-22%2C%2023-24%2C%2029%2C%2068%2C%20зона%20№%203.2 | Джинджолия Леван Раульевич
674 | 2-я Владимирская ул., з/у 28/30 (2-я Владимирская ул., вл. 28-30) (подзона №1) ВАО, район Перово, 2-я Владимирская ул., з/у 28/30 подзона 1 мкр. 11-12, 21-22, 23-24, 29, 68, зона № 3.1 (со сносом жилого здания по адресу: 2-я Владимирская ул., д.28, к.1) | 55.753812 | 37.782387 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР 26 | 2025-11-13 15:25 | 2025-11-13 15:53 | 28 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1480745629#gid=1480745629 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/674%20ВАО%2C%20район%20Перово%2C%202-я%20Владимирская%20ул.%2C%20з.у%2028-30%20подзона%201%20мкр.%2011-12%2C%2021-22%2C%2023-24%2C%2029%2C%2068%2C%20зона%20№%203.1%20(со%20сносом%20жилого%20здания%20по%20адресу%3A%202-я%20Владимирская%20ул.%2C%20д.28%2C%20к.1)
637 | Хорошево-Мневники, мкр. 83, 84-85, 86, зона № 9.1 район Хорошево-Мневники,Новикова Прибоя, зу 6/2, мкр. 83, 84-85, 86, зона № 9.1 (со сносом жилых зданий по адресам: наб. Новикова-Прибоя, д. 6, корп. 2; наб. Новикова-Прибоя, д. 6, корп. 3) | 55.782351 | 37.448956 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=370993780#gid=370993780 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/637.%20Хорошево-Мневники%2CНовикова%20Прибоя%2C%20зу%206.2
620 | ул. Долгопрудная, з/у 6 САО, район Дмитровский, улица Долгопрудная, з/у 6, мкр. 15, 16, 17, 18 (Зона 10.5) (со сносом жилых зданий по адресам: Долгопрудная ул., д.6, к.1; Дмитровское шоссе, д.143, к.1) | 55.893782 | 37.540875 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=953902791#gid=953902791 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/620.%20%20ул.%20Долгопрудная%20з.у.%206
930 | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Изумрудная, д. 12) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Изумрудная улица, земельный участок 12А Лосиноостровское, Изумрудная улица, земельный участок 12А | 55.869268 | 37.680814 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1131436691#gid=1131436691 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/930%20Изумрудная%20ул.%2C%20зу%2012А
923 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: г. Москва, ул. Бахтерева, д. 3, к. 1, ул. Бахтерева, д. 3, к. 2, ул. Бахтерева, д. 5), ЮАО, район Царицыно, Бехтерева ул., вл. 3/5 ул. Бехтерева, з/у 3/5 | 55.635583 | 37.649688 | Удалкин Иван Вячеславович | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=657849366#gid=657849366 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/923.%20Бехтерева%20ул.%2C%20з-у%203-5.%20Жилой%20дом
919 | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий, по адресам: Перекопская улица, дом 29; Перекопская улица, дом 27, корпус 1; Перекопская улица, дом 27, корпус 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Черемушки, улица Перекопская, земельный участок 27 (участок 3.1) внутригородское муниципальное образование Черемушки, улица Перекопская, земельный участок 27 (участок 3.1) | 55.660140 | 37.564538 | Данилов Семен Юрьевич | МФР 26 | 2025-11-13 13:24 | 2025-11-13 14:29 | 65 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=733134081#gid=733134081 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/919.%20Перекопская%20зу%2027(участок%203.1)
699 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: Варшавское шоссе, д.90, к.1; д.92) по адресу: Нагорный район, Варшавское шоссе, земельный участок 90/1 (участок 5.1) Нагорный район, Варшавское шоссе, земельный участок 90/1 (участок 5.1) | 55.648059 | 37.618870 | Удалкин Иван Вячеславович | МФР 26 | 2025-11-13 12:02 | 2025-11-13 12:33 | 30 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1868311876#gid=1868311876 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/699.%20%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%88.%20%D0%B7.%D1%83.%2090.1%20(%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%205.1)
906 | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: Варшавское шоссе, д.88; Артековская ул., д.7 к.5; д.7 к.6) по адресу: Нагорный район, ул. Артековская, земельный участок 7/6 (зона 2.4) ул. Артековская, з/у 7/6 (зона 2.4) | 55.649428 | 37.618333 | Удалкин Иван Вячеславович | МФР 26 | 2025-11-13 12:33 | 2025-11-13 15:05 | 152 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1509093390#gid=1509093390 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/906.%20ул.%20Артековская%2C%20з.у.%2076%20(зона2.4)
903 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресу: ул. Краснодарская, д.16, ул. Краснодонская, д.18/18, ул. Краснодонская, д.20) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, ул. Краснодарская, вл.16 (улица Краснодарская, земельный участок 18), ул. Краснодонская, вл.18/18 (улица Краснодарская, земельный участок 18), ул. Краснодонская, вл. 20 (улица Краснодарская, земельный участок 18), ул. Краснодарская, земельный участок 18 ул. Краснодарская ул., з/у 18 (Краснодарская ул., вл. 18) | 55.676382 | 37.748418 | Гытлан Роман Валентинович | МФР 26 | 2025-11-13 15:44 | 2025-11-13 17:50 | 125 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=2115012790#gid=2115012790 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/903%20ул.%20Краснодарская%20ул.%2C%20зу%2018%20(Краснодарская%20ул.%2C%20вл.%2018)
611 | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Дмитровский, Карельский бульвар, вл. 1/24 (Клязьминская ул., вл.26) район Дмитровский, Карельский бульвар, вл. 1/24 (Клязьминская ул., вл.26) | 55.892306 | 37.530438 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=44169429#gid=44169429 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/611.%20Карельский%20бульвар%2C%20вл.%201.24
719 | ул. Гарибальди, вл. 25, корп. 1 (6.1) (Профсоюзная ул., з/у 37 (зоны 6.1 и 6.2) (со сносом: ул. Профсоюзная д. 37)) ЮЗАО, Черемушки, ул. Гарибальди, вл. 25, жилых зданий по адресам: ул. Профсоюзная д.39; ул. Гарибальди д.25 к.1; Гарибильди д.25 стр.2) | 55.670546 | 37.556150 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1797830857#gid=1797830857 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/719.%20ул.%20Грибальди%20вл25%2C%20Профсоюзная%20д39%20(Гарибальди%20д25%20к1%2C%20д25%20стр2)
687 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Восточная д.1, корп. 1 и Пересветов пер., д.1, корп.2), ЮАО, район Даниловский, Восточная ул., 1 ЮАО, район Даниловский, Восточная ул., 1 | 55.716559 | 37.662180 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1343620006#gid=1343620006 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/687.%20Даниловский%2C%20Восточная%20ул%201
731 | ул. Циолковского, вл. 3 район Покровское-Стрешнево, ул. Циолковского, вл. 3 (со сносом нежилых зданий по адресам: г. Москва, район Покровское-Стрешнево, улица Циолковского, д. 3 стр. 1, д. 3 стр. 2, д. 3 стр. 3) | 55.828250 | 37.450018 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=24415394#gid=24415394 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/731.%20ул.%20Циолковского%2C%20вл.%203
688 | Рязанский просп., з/у 6А (Рязанский пр-т, вл. 6А) ЮВАО, район Рязанский, Рязанский проспект, земельный участок 6А (Рязанский пр-т, вл.6А) | 55.723657 | 37.742319 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1617286788#gid=1617286788 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/688.%20ЮВАО%2C%20район%20Рязанский%2C%20Рязанский%20проспект%2C%20земельный%20участок%206А%20(Рязанский%20пр-т%2C%20вл.6А)
675 | ул. Байкальская, з/у 28/3 (ул. Байкалькая, влд.28) ВАО, район Гольяново, ул. Байкальская, з/у. 28/3, мкр. 3, 4, 5, зона 8.1 (со сносом зданий по адресу: ул. Байкальская, д. 28, к. 3) | 55.814913 | 37.802368 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1349297378#gid=1349297378 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/675%20Гольяново%2C%20ул%20Байкальская%20зу%2028.3%20мкрн%203%2C4%2C5%20зона%208.1%20со%20сносом%20здания
729 | ул. Хлобыстова, земельныйучасток 16/2/1 (Зоны 1.1, 1.2, 1.3) ЮВАО, мкр. 128 Б-В, район Выхино-Жулебино зона 1.1, 1.2, 1.3 Хлобыстова ул., зу 16/2/1 (со сносом жилых домов по адресам: Рязанский проспект д. 95, корп. 3; Рязанский проспект д. 95, корп. 4, Рязанский проспект д. 91, корп. 4) | 55.716129 | 37.807696 | Дрозд Александр Викторович | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1910790925#gid=1910790925 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/729%20ЮВАО%2C%20мкр.%20128%20Б-В%2C%20район%20Выхино-Жулебино%20зона%201.1%2C%201.2%2C%201.3%20Хлобыстова%20ул.%2C%20зу%2016.2.1
690 | Ломоносовский район, микрорайон 15, номер зоны 1.2 ЮЗАО, район Ломоносовский, ул. Вавилова ул., 76, микрорайон 15, зона 1.2, (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Вавилова, д.76; ул. Панферова, д.16 корп.2) | 55.680083 | 37.544428 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1573037531#gid=1573037531 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/690.%20район%20Ломоносовский%2C%20ул.%20Вавилова%20ул.%2C%2076%2C%20микрорайон%2015%2C%20зона%201.2%2C
654 | Полярная ул., з/у 16 (Полярная ул., вл. 16) СВАО, район Южное Медведково, ул. Полярная, з/у 16 (со сносом жилого здания по адресу: ул. Полярная д.16, корп.1) (рефинансирование) | 55.876612 | 37.637299 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=877224124#gid=877224124 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/654.%20ул.%20Полярная%2C%20з.у.%2016
649 | 3-я Прядильная ул., з/у 4 (3-я Прядильная ул. вл.4) ВАО, район Измайлово, 3-я Прядильная ул., зу 4 (рефинансирование) | 55.797134 | 37.771091 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=9074212#gid=9074212 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/649%203-я%20Прядильная%20ул.%2C%20зу%204
971 | ул. Судакова, з/у 5 (Судакова ул., влд. 5) ул. Судакова, з/у 5 (судакова ул., влд. 5) | 55.672750 | 37.742580 | Гытлан Роман Валентинович | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1956094116#gid=1956094116 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/971.%20ул.%20Судакова%2C%20з.у%205%20(Судакова%20ул.%2C%20влд.%205)
792 | Бескудниковский бульвар, земельный участок 48 (Зоны 3.2, 3.4) (Приобретение объектов недвижимости) Бескудниковский бульвар, земельный участок 48 (Зоны 3.2, 3.4) (Приобретение объектов недвижимости) | 55.873961 | 37.542338 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=105663629#gid=105663629 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/792.%20Бескудниковский%20бульвар%2048
583 | ул. Кубинка, з/у 16/1 (ул. Кубинка вл. 16-1) ЗАО, Можайский район, ул. Кубинка, земельный участок 16/1 (со сносом жилых зданий по адресу: ул. Кубинка, д.16 к.1) (кв. 71-72, 75 зона 4.1) | 55.721179 | 37.407834 | Терехин Александр Андреевич | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=795869723#gid=795869723 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/583.%20ЗАО%2C%20Можайский%20район%2C%20ул.%20Кубинка%2C%20земельный%20участок%2016-1%20%20(со%20сносом%20жилых%20зданий%20по%20адресу%3A%20ул.%20Кубинка%2C%20д.16%20к.1)%20(кв.%2071-72%2C%2075%20зона%204.1) | Пулатов Алекс Шухратович
900 | кв-л 9 района Академический, зона № 2.1 кв-л 9 района Академический, зона № 2.1 | 55.675145 | 37.574192 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1264505014#gid=1264505014 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/900.%20кв-л%209%20района%20Академический%2C%20зона%20№%202.1
1332 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилых зданий по адресам: Варшавское шоссе, д.8А; Варшавское шоссе, д.10А), ЮАО, район Донской, Варшавское шоссе, земельный участок 8/10 (Варшавское шоссе, вл.8А-10А) Варшавское шоссе, вл.8А-10А | 55.699085 | 37.617942 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1676819339#gid=1676819339
926 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Минусинская, д. 10, ул. Минусинская, д. 12, ул. Минусинская, д. 14) по адресу: район Лосиноостровский, Минусинская улица, земельный участок 14А (ул. Минусинская, вл. 12-14) Минусинская ул., з/у 14А (ул. Минусинская, вл. 12-14) | 55.874321 | 37.692214 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1472127211#gid=1472127211 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/926%20Минусинская%2C%20зу%2014%20А
959 | Приобретение жилых помещений, создаваемых в многоквартирных домах, предназначенных для переселения граждан при реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве район Хорошевский, 3-й Хорошевский пр-д, вл. 5, корпус 1 | 55.773687 | 37.533742 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=868904483#gid=868904483 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/959.%203-й%20Хорошевский%20пр-д%2C%20вл.%205%2C%20корп.%201
709 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: 1-й квартал Капотня, дом 3; 1-й квартал Капотня, дом 4; 1-й квартал Капотня, дом 5; 1-й квартал Капотня, дом 12) ЮВАО, район Капотня, 1-й кв-л Капотни, зу 4 (со сносом жилых домов по адресам: 1-й квартал Капотня, дом 3; 1-й квартал Капотня, дом 4; 1-й квартал Капотня, дом 5; 1-й квартал Капотня, дом 12) | 55.641518 | 37.789049 | Дрозд Александр Викторович | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=482221305#gid=482221305 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/709.%201-й%20Квартал%20Капотни%2C%20з!у%204%2C%20д.3%2C%204%2C%205%2C%2012.%20Жилой%20дом
640 | Суворовская ул., з/у 2А/1 (ул. Суворовская, вл. 2/1, корп. 3,4) район Преображенское, Суворовская улица, земельный участок 2А/1 (ул. Суворовская, вл. 2/1, корп. 3, 4) (со сносом жилых домов по адресам: г. Москва, район Преображенское, ул. Суворовская, д. 2/1, корп. 4; ул. Суворовская, д. 2/1, корп. 3) | 55.787566 | 37.710284 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1703617430#gid=1703617430 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/640.%20Суворовская%20ул.%2C%20зу%202А-1
676 | Дмитровское ш., влд. 89 САО, район Бескудниковский, Дмитровское ш., вл. 89 (рефинансирование - 29,5 тыс.кв.м) | 55.869208 | 37.545436 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=915615615#gid=915615615 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/676%20Дмитровское%20шоссе%20вл%2089
739 | Сиреневый б-р, вл. 70 (Приобретение объектов недвижимости) ул. Сиреневый бульвар вл. 70 | 55.801611 | 37.833587 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=64186922#gid=64186922 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/739.%20Сиреневый%20бульвар%20вл%2070
726 | Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Самаркандский б-р. д.15 к.5) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино- Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 15/5 (зона 5.3) район Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 15/5 (зона 5.3) | 55.697530 | 37.817079 | Дрозд Александр Викторович | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=178347413#gid=178347413 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/726.%20Самаркандский%20б-р%2C%2015-5(реновация)
761 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Самаркандский б-р. д.15 к.2 и Самаркандский б-р. д.15 к.3) по адресу: г.Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 15/2 (участок 5.1) ЮВАО Самаркандский бульвар, земельный участок 15/2 (участок 5.1) (ЮВАО) | 55.696783 | 37.816855 | Дрозд Александр Викторович | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=607897783#gid=607897783 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/761.%20Самаркандский%20б-р%2C%20уч.%2015-2
763 | Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Самаркандский б-р. д.15 к.4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино- Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 15/4 (участок 5.2) ЮВАО Самаркандский бульвар, земельный участок 15/4 (участок 5.2) | 55.696051 | 37.818209 | Дрозд Александр Викторович | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=829089146#gid=829089146 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/763.%20Самаркандский%2015-4%20(Фонд%20реновации)
920 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, СЗАО, район Южное Тушино, Новопоселковая ул., вл.6 ул. Новопоселковая, вл. 6 | 55.841008 | 37.443541 | Admin | МФР 26 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=402405412#gid=402405412 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/920.%20Новопоселковая%20вл.%206
11111 | Торгово-ресторанный комплекс "Внуково Аутлет Еда". Торговый центр. Блок А, Б, В, Ресторан быстрого питания, | 55.605063 | 37.333317 | Пулатов Алекс Шухратович | СПЕЦ. СКУД | 2025-11-13 11:31 | 2025-11-13 12:22 | 51 мин
11112 | Третья очередь строительства жилой застройки. Корпус 2. ЖК "Переделкино Ближнее" | 55.636051 | 37.306369 | Пулатов Алекс Шухратович | СПЕЦ. СКУД | 2025-11-13 17:32 | 2025-11-13 17:56 | 24 мин
11113 | Комплекс производственных объектов. Котельная | 55.884267 | 37.626924 | Наволокин Андрей Александрович | СПЕЦ. СКУД
11114 | Комплекс производственных объектов. Проектируемое здание охраны (проходная) | 55.884267 | 37.626924 | Наволокин Андрей Александрович | СПЕЦ. СКУД
11115 | Третья очередь строительства жилой застройки. Корпус 4. ЖК "Переделкино Ближнее" | 55.635132 | 37.305875 | Пулатов Алекс Шухратович | СПЕЦ. СКУД | 2025-11-13 18:01 | 2025-11-13 18:14 | 12 мин
11116 | Производственно-складское здание | 55.834790 | 37.512703 | Поляков Сергей Алексеевич | СПЕЦ. СКУД
11117 | Офисно-деловой центр. Строение 1 | 55.893223 | 37.522522 | Наволокин Андрей Александрович | СПЕЦ. СКУД
11118 | Производственно-складское здание, 1 этап | 55.885292 | 37.553433 | Наволокин Андрей Александрович | СПЕЦ. СКУД | [5 empty] | Поляков Сергей Алексеевич
11119 | Многофункциональное здание | 55.749972 | 37.515111 | Терехин Александр Андреевич | СПЕЦ. СКУД
11120 | Административно-офисное здание с общественной функцией | 55.483520 | 37.308732 | Осипенко Юрий Владимирович | СПЕЦ. СКУД
11121 | Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, Блок 10-F | 55.820420 | 37.420877 | Поляков Сергей Алексеевич | СПЕЦ. СКУД
11122 | Автомобильная мойка с магазином сопутствующей торговли | 55.711863 | 37.388852 | Пулатов Алекс Шухратович | СПЕЦ. СКУД | 2025-11-13 15:13 | 2025-11-13 15:29 | 16 мин
11123 | Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 5. Торговый центр | 55.748344 | 37.455772 | Терехин Александр Андреевич | СПЕЦ. СКУД
11124 | Офисное здание | 55.788805 | 37.666200 | Admin | СПЕЦ. СКУД
11125 | Комплекс для производства продуктов питания из мяса (2-я очередь) | 55.638465 | 37.370787 | Пулатов Алекс Шухратович | СПЕЦ. СКУД | 2025-11-13 13:01 | 2025-11-13 13:40 | 39 мин
11126 | Многофункциональный жилой комплекс "Лучи-2". Этап 1. Многоквартирные жилые дома. Корпус № 1. | 55.645969 | 37.380687 | Пулатов Алекс Шухратович | СПЕЦ. СКУД | 2025-11-13 14:12 | 2025-11-13 14:35 | 23 мин
11127 | Многофункциональный жилой комплекс "Лучи-2". Этап 1. Многоквартирные жилые дома. Корпус № 2. | 55.645700 | 37.381747 | Пулатов Алекс Шухратович | СПЕЦ. СКУД | 2025-11-13 14:36 | 2025-11-13 14:39 | 3 мин
11128 | Многофункциональный комплекс (с апартаментами квартирного типа). 2 Этап (очередь). Корпуса 4-5 | 55.660511 | 37.452794 | Терехин Александр Андреевич | СПЕЦ. СКУД | 2025-11-13 17:32 | 2025-11-13 17:33 | 0 мин
11129 | Многофункциональный комплекс (с апартаментами квартирного типа). 2 Этап (очередь). Трансформаторная подстанция (ТП) | 55.660511 | 37.452794 | Терехин Александр Андреевич | СПЕЦ. СКУД | 2025-11-13 17:29 | 2025-11-13 17:30 | 1 мин
11130 | Творческая мастерская З.К. Церетели "Детская школа искусств" | 55.741404 | 37.627894 | Admin | СПЕЦ. СКУД
11131 | Производственное здание | 55.492156 | 37.560484 | Admin | СПЕЦ. СКУД
11132 | Жилой комплекс с нежилыми помещениями, подземной автостоянкой и отдельно стоящим дошкольным образовательным учреждением. ДОУ | 55.799593 | 37.776973 | Admin | СПЕЦ. СКУД
11133 | Многофункциональный комплекс апартаментов с подземной парковкой и коммерческими помещениями | 55.723577 | 37.635242 | Admin | СПЕЦ. СКУД
11134 | Многофункциональный жилой комплекс "Лучи-2". Этап 1. Многоквартирные жилые дома. Корпус № 3 | 55.643642 | 37.380678 | Терехин Александр Андреевич | СПЕЦ. СКУД | [5 empty] | Пулатов Алекс Шухратович
11135 | Многофункциональный жилой комплекс «Лучи-2». Этап 1. Многоквартирные жилые дома. Корпуса № 3,4. Подземный гараж | 55.643642 | 37.380678 | Терехин Александр Андреевич | СПЕЦ. СКУД | [5 empty] | Пулатов Алекс Шухратович
11136 | Многофункциональный жилой комплекс "Лучи-2". Этап 1. Многоквартирные жилые дома. Корпуса № 4 | 55.643642 | 37.380678 | Пулатов Алекс Шухратович | СПЕЦ. СКУД | 2025-11-13 13:47 | 2025-11-13 14:12 | 25 мин
11137 | Многофункциональный административно-деловой центр с автомойкой | 55.612070 | 37.497261 | Admin | СПЕЦ. СКУД
11138 | Развертывание RSP-платформы для внедрения технологии виртуализации СИМ-карт и локализация производства | 56.015314 | 37.157231 | Наволокин Андрей Александрович | СПЕЦ. СКУД
11139 | Производственный комплекс | 55.321461 | 37.164446 | Осипенко Юрий Владимирович | СПЕЦ. СКУД
11140 | Жилой комплекс с подземной автостоянкой, квартал В19, корпуса 1, 2 | 55.789605 | 37.343586 | Терехин Александр Андреевич | СПЕЦ. СКУД | [5 empty] | Терехин Александр Андреевич
11141 | Жилой дом с подземной автостоянкой в составе жилого комплекса. Корпус 6 | 55.537342 | 37.187019 | Терехин Александр Андреевич | СПЕЦ. СКУД | [5 empty] | Пулатов Алекс Шухратович
11142 | Склад с выставочным залом | 55.571913 | 37.234841 | Терехин Александр Андреевич | СПЕЦ. СКУД | [5 empty] | Пулатов Алекс Шухратович
11143 | Склад №5 производственно-складского комплекса "Львово" | 55.282912 | 37.111924 | Осипенко Юрий Владимирович | СПЕЦ. СКУД
11144 | Многоэтажная гараж-стоянка | 55.885968 | 37.510170 | Наволокин Андрей Александрович | СПЕЦ. СКУД
11145 | Локальные очистные сооружения производственных сточных вод производительностью 9500 м3/сут, на АО «Вимм-Билль-Данн» площадка «Лианозово» | 55.883979 | 37.547594 | Наволокин Андрей Александрович | СПЕЦ. СКУД
11146 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с инженерными сетями и благоустройством территории | 55.852838 | 37.597155 | Поляков Сергей Алексеевич | СПЕЦ. СКУД
11147 | Многоквартирный жилой дом, именуемый Корпус 13 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой | 55.813475 | 37.425099 | Поляков Сергей Алексеевич | СПЕЦ. СКУД
11148 | РО "Подворье Патриарха Московского и всея Руси при храме иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" | 55.674890 | 37.459074 | Терехин Александр Андреевич | СПЕЦ. СКУД | 2025-11-13 18:14 | 2025-11-13 18:17 | 3 мин
11149 | Многоуровневый наземно-подземный паркинг на участке Т08 с размещением станции сбора мусора системы вакуумного мусороудаления и резервного узла связи | 55.787654 | 37.341313 | Терехин Александр Андреевич | СПЕЦ. СКУД
11150 | Жилой комплекс с подземной автостоянкой, квартал В20, корпуса 1, 2 | 55.788636 | 37.344754 | Терехин Александр Андреевич | СПЕЦ. СКУД
11151 | Гараж-стоянка | 55.666035 | 37.478882 | Терехин Александр Андреевич | СПЕЦ. СКУД | 2025-11-13 17:39 | 2025-11-13 17:56 | 16 мин
11152 | Многофункциональный комплекс здания "Творческий квартал", состоящий из отдельных корпусов общественно-делового назначения. Этап 5. Корпус №1 | 55.695134 | 37.348796 | Пулатов Алекс Шухратович | СПЕЦ. СКУД | 2025-11-13 15:51 | 2025-11-13 16:35 | 45 мин
11153 | Жилой комплекс с подземной автостоянкой, квартал В21, корпуса 1, 2, 3 | 55.787277 | 37.344149 | Терехин Александр Андреевич | СПЕЦ. СКУД
11154 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 55.515711 | 37.345922 | Admin | СПЕЦ. СКУД
11155 | Мотель "Виктория" | 55.602642 | 37.480552 | Admin | СПЕЦ. СКУД
11156 | Общественно-жилой комплекс, корп.3 с встроенным ДОУ | 55.583657 | 37.472494 | Admin | СПЕЦ. СКУД
11157 | Торговый центр. ЖК "Свобода" | 55.583907 | 37.471952 | Admin | СПЕЦ. СКУД
11158 | Общественно-жилой комплекс. Корп. 1, Корп.2. | 55.583988 | 37.472818 | Admin | СПЕЦ. СКУД
11159 | Складской комплекс | 55.599693 | 37.452738 | Admin | СПЕЦ. СКУД
11160 | Реконструкция и техническое перевооружение производства Открытого акционерного общества «Государственное научно-производственное предприятие «Регион» | 55.666755 | 37.636852 | Admin | СПЕЦ. СКУД
11161 | ТЦ "Русич-Троицкое" | 55.386095 | 37.413480 | Осипенко Юрий Владимирович | СПЕЦ. СКУД
11162 | Храмовый комплекс Православного храма Вознесения Господня (Храм Вознесения Господня) | 55.566105 | 37.503633 | Admin | СПЕЦ. СКУД
11163 | Храмовый комплекс Православного храма Вознесения Господня | 55.566105 | 37.503633 | Admin | СПЕЦ. СКУД
202 | Строительство учебного корпуса на 300 мест (на месте сноса существующего здания школы), ЦАО, район Пресненский, Б. Тишинский пер., д. 39 район Пресненский, Б. Тишинский пер., д. 39 | 55.768527 | 37.569809 | Admin | Расторжение (Мон. до 20.11) |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=673886496#gid=673886496 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/202.%20%D0%91.%20%D0%A2%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80.%20%D0%B4.39%20
211 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством, р-н Покрово-Стрешнево, ул. Лётная, участок 4 Лётная ул., участок 4 | 55.824357 | 37.423881 | Admin | Расторжение (Мон. до 20.11) |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1676523530#gid=1676523530 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/211.%20ул.%20Летная%2C%20уч.%204
198 | Реконструкция объекта незавершенного строительства (ГБУ Центр реабилитации инвалидов "Красная Пахра"), внешних инженерных сетей и сооружений, включая газовую котельную, по адресу: г.о. Троицк Москва, г. Троицк, ул. Лагерная, влд.19 (ТАО) | 55.500902 | 37.306494 | Admin | TSET |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=2126809757#gid=2126809757 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/198.%20РЦИ%20ул.%20Теннисная%202 | Пробный Проба Пробавич
661 | б-р Яна Райниса, вл.2, к 2,3 район Северное Тушино, мкр. 4, б-р Яна Райниса, вл.2, к 2,3. | 55.852135 | 37.431852 | Поляков Сергей Алексеевич | Директор |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=988598667#gid=988598667 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/661.%20Яна%20Райниса%20б-р%2C%20влд.%202%2C%20к.%202%2C%203
804 | ул. Маршала Бирюзова, вл. 1, корпус 1 район Щукино, ул. Маршала Бирюзова, вл. 1, корпус 1 | 55.789318 | 37.497921 | Поляков Сергей Алексеевич | Директор |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1997450648#gid=1997450648 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/804.%20Жилой%20дом%20ул%20Маршала%20Бирюзова%201к1
251 | Учебный корпус на 400 мест на месте сноса неиспользуемого здания ДОУ, ул. Генерала Глаголева, д. 5, к. 3 район Хорошёво-Мнёвники, ул. Генерала Глаголева, д. 5, к. 3 | 55.779978 | 37.457480 | Поляков Сергей Алексеевич | Директор |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1755627096#gid=1755627096 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/251.%20школа%20400%20мест%20Генерала%20Глаголева
255 | ММК-Операционно-реанимационный корпус МГОБ № 62 территория инновационного центра «Сколково», ул. Большой бульвар, д. 69 | 55.681995 | 37.339417 | Пулатов Алекс Шухратович | Хафизов |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1311899156#gid=1311899156 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/255.%20Опер%20Блок%2062%20больница%2C%20Большой%20бул%2069
253 | ММК - Амбулаторно-стационарный корпус МГОБ № 62 (ММЦ) территория инновационного центра «Сколково» ул. Большой бульвар, д. 67 | 55.681425 | 37.341391 | Пулатов Алекс Шухратович | Хафизов |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=242811066#gid=242811066 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/253.%20МГОБ%2062%2C%20Большой%20бульвар%2068

## Реестр объектов
|  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h7Zyn53eByFA_Wa7EnuJEIn9QqPaz6kDse3SZgRdd5g/edit?gid'=0#gid'=0 | [5 empty] | #REF! |  |  | #REF!
|  | Чеки ДСТИ | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MW8OIVEKRJEaLcG-KS0zwZPEQ0eRUWE2y9Gj77rgoxo/edit?gid=796994001#gid=796994001
|  | Чеги ДРНТ | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=0#gid=0
|  | Чеки метро | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=0#gid=0
|  | Чеки Рен-25 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=0#gid=0
|  | Чеки Рен-26 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=0#gid=0
|  | Чеки Рен-27 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=0#gid=0
|  | Чеки вне списка | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=0#gid=0
ID | Список | Вид | Внебюджет | Adress | latitude | longitude | chek | yandex | СГ | Последний объезд | Периодичность | Плановая дата | Статус
6 | 4 | 7 | 38 | [5 empty] | 28 | 32
006 | АИП-25 | ОКС |  | Осмотр итогов строительства объекта административного здания на территории поселения Внуковское район Внуково, поселение Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1222968113#gid=1222968113 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/006.%20Административное%20здание%20на%20тер%20Внуковское%20д%20Лапшинка | 100 | 2025-09-09 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 14.03.2025 № 77-17-012472-2025 По состоянию на 09.09.2025 Произошла смена Заказчика Не передана исполнительная документация по объекту в полном объеме
160д | АИП-25 | УДС |  | Развитие улично-дорожной сети городского округа Троицк (2 этап). (Строительство магистральной улицы районного значения от ул. Полковника милиции Курочкина до Октябрьского проспекта (Подъездная дорога к школе на 2100 мест в микрорайоне "В" г.о. Троицк в городе Москве) Троицк | #N/A | #N/A |  |  | 98 | 2025-11-07 | 7 | 2025-11-14 | 🔴 Объект введен | РВ от 26.03.2025 № 77-19-012479-2025
384д | АИП-25 | УДС |  | Строительство автомобильной дороги "Воскресенское - Каракашево - Щербинка". этап: Этап 5.1 (ОРП) Воскресенское | #N/A | #N/A |  |  | 100 | 2025-11-11 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 10.03.2025 № 77-17-012467-2025
012 | АИП-25 | ОКС |  | Реконструкция школы № 2062 на 350 мест со строительством пристройки на 550 мест (2-й этап - реконструкция) ТАО, Новофёдоровское, д. Яковлевское, д. 29 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1038633275#gid=1038633275 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/012.%20новофедоровское%20СОШ%202062 | 100 | 2025-08-20 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 21.03.2025 №77-21-012476-2025
120 | АИП-25 | ОКС |  | Учебный корпус на 400 мест (этап 2) ориентир ул. Базовская, д. 15, корп.13 район Западное Дегунино, ул. Базовская, д. 15, корп. 13 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=717172873#gid=717172873 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/120.%20Базовская%20д15%20корп%2013 | 99.9685 | 2025-08-20 | 7 | 2025-08-27 | 🔴 Объект введен | РВ от 03.03.2025 №77-09-012464-2025
125 | АИП-25 | ОКС |  | Скоропомощный стационарный комплекс на территории ГБУЗ «ГКБ им. В.М. Буянова» ДЗМ ул. Бакинская, д. 26 район Царицино, ул. Бакинская, д. 26 (со сносом объектов по адресам: Бакинская ул., д. 26, стр. 6, стр. 8) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=2058696561#gid=2058696561 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/125.%20ГКБ%20им.%20В.И.%20Буянова%20ДЗМ%20Царицино%20ЮАО%20г.%20Москва%20Бакинская%20д.%2026%20с.%208 | 100 | 2025-06-20 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 14.04.2025 №77-05-012515-2025
259 | АИП-25 | ОКС |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс, ул. Павла Корчагина, вл. 7 район Алексеевский, ул. Павла Корчагина, вл. 7 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=600337697#gid=600337697 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/259.%20ул%20Павла%20Корчагина%2C%207 | 100 | 2025-06-20 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 27.02.2025 № 77-02-012458-2025
101 | АИП-25 | ОКС |  | Жилой комплекс «Царицыно» подземный паркинг с благоустройством 6-я Радиальная ул., вл. 7 (корп. 5.4) район Бирюлево Восточное, 6-я Радиальная ул, вл. 7 (корп. 5.4) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=23825357#gid=23825357 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/101.%20Подземный%20паркинг.%20ЖК%20%22Царицыно%22.%206-я%20Радиальная%20ул.%2C%20вл.%207%20(корп%205.4) | 99.7249 | 2025-07-23 | 7 | 2025-07-30 | 🔴 Объект введен | РВ от 27.03.2025 № 77-05-012481-2025
100 | АИП-25 | ОКС |  | Жилой комплекс «Царицыно» подземный паркинг с благоустройством 6-я Радиальная ул., вл. 7 (корп. 5.1) район Бирюлево Восточное, 6-я Радиальная ул, вл. 7 (корп. 5.1) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1122822598#gid=1122822598 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/100.%20Подземный%20паркинг.%20ЖК%20%22Царицыно%22.%206-я%20Радиальная%20ул.%20%2C%20вл.%207%20(корп.%205.1) | 99.6405 | 2025-07-23 | 7 | 2025-07-30 | 🔴 Объект введен | РВ от 28.03.2025 № 77-05-012483-2025
123 | АИП-25 | ОКС |  | Жилой комплекс «Терлецкий парк» Новогиреевская ул., вл.5, корп.1, корп.2 район Новогиреево, Новогиреевская ул., вл. 5, корп. 1, корп. 2 | 55.761429 | 37.796085 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=326698304#gid=326698304 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/123.%20ЖК%20«Терлецкий%20Парк»%20Новогиреевская%20ул.%2C%20вл.5%2C%20корп.1%2C%20корп.2 | 99.7571 | 2025-09-01 | 7 | 2025-09-08 | 🔴 Объект введен | РВ от 10.04.2025 № 77-03-012509-2025
118 | АИП-25 | ОКС |  | Жилой комплекс «Царицыно» подземный паркинг с благоустройством 6-я Радиальная ул., вл. 7 (корп. 30,31) район Бирюлево Восточное, 6-я Радиальная ул, вл. 7 (корп. 30, 31) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=739392640#gid=739392640 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/118.%206-я%20Радиальная%20ул.%2C%20вл.%207%20корп.%2030%2C%2031.%20Паркинг | 99.8741 | 2025-07-23 | 7 | 2025-07-30 | 🔴 Объект введен | РВ №77-05-012497-2025 от 01.04.2025
117 | АИП-25 | ОКС |  | Жилой комплекс «Царицыно» подземный паркинг с благоустройством 6-я Радиальная ул., вл. 7 (корп. 27, 28/29) район Бирюлево Восточное, 6-я Радиальная ул, вл. 7 (корп. 27, 28/29) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=891835937#gid=891835937 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/117.%206-я%20Радиальная%20вл.7%20Корп%2027%2C%2028-29.%20Паркинг | 99.8645 | 2025-07-23 | 7 | 2025-07-30 | 🔴 Объект введен | РВ №77-05-012493-2025 от 31.03.2025
1034 | АИП-25 | УДС |  | Пересадка на ст. "Текстильщики" (с БКЛ на ТКЛ) район Текстильщики, Пересадка на ст. "Текстильщики" (с БКЛ на ТКЛ) | 55.708579 | 37.728959 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=808640473#gid=808640473 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1034.%20Пересадка%20на%20станции%20метро%20Текстильщики%20(с%20БКЛ%20на%20ТКЛ) | 99.9625 | 2025-10-27 | 7 | 2025-11-03 | 🔴 Объект введен | РВ от 30.04.2025 № 77-04-012528-2025 По состоянию на 01.11.2025 Производяться работы по утранению замечаний ГУП «Московский метрополитен». Из 473 шт. замечаний устранено 441 шт. Плановая дата передачи 5-ти оставшихся помещений - 28.11.2025
1038 | АИП-25 | УДС |  | Соединительная ветка с э/депо «Столбово» район Коммунарка | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1039816960#gid=1039816960 |  | 65.804 | 2025-04-03 | 14 | 2025-04-17 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство
1116 | АИП-25 | УДС |  | Электродепо «Столбово» район Коммунарка, квартал № 159 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1117601488#gid=1117601488 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1034.%20Пересадка%20на%20станции%20метро%20Текстильщики%20(с%20БКЛ%20на%20ТКЛ) | 87.325 | 2025-04-22 | 14 | 2025-05-06 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 31.05.2024 Земляные работы, устройство соединительных веток, монолитные работы и монтаж металлоконструкций, устройство инженерных систем, устройство внутриплощадочных инженерных сетей.
1132 (этап 2) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро «Авиамоторная». Этап 2 Пешеходный переход станции метро «Авиамоторная» | 55.752962604373806 | 37.71994250729798 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=77612996#gid=77612996 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1132.%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A2%D0%9F%D0%A3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%22%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%22%20 | 100 | 2025-10-29 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 08.04.2025 № 77-04-012504-2025
1065 (этап 2.2) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро «Рассказовка» («Новопеределкино»). Этап 2.2 Парковка район Внуково, территория ТПУ «Рассказовка» | 55.633969596534705 | 37.3346986726294 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1143459343#gid=1143459343 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1065.%201066.%20Технологическая%20часть%20ТПУ%20на%20станции%20метро%20%22Рассказовка%22%20(%22Новопеределкино%22) | 100 | 2025-11-13 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ № 77-17-012630-2025 от 24.07.2025
270 | АИП-25 | ОКС+УДС |  | Подъездная дорога к административному зданию по адресу: 3-я Хорошевская ул., влд.17. Этап 1 - участок № 13 3-я Хорошевская ул., влд.17 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1112644991#gid=1112644991 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/270.%20Дорога%203-я%20Хорошевская%20вл.17 | 99.9 | 2025-08-18 | 7 | 2025-08-25 | 🔴 Объект введен | РВ Строительство завершено Акт приемки объекта капитального строительства от 24.03.2025 б/н
243 | АИП-25 | ОКС |  | Спортивный комплекс, ул. Остафьевская, к. «Г» район Южное Бутово, ул. Остафьевская 21, корпус «Г» | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1098291501#gid=1098291501 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/243.Остафьевская%20к.Г%20Южное%20Бутово | 100 | 2025-07-22 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 28.03.2025 № 77-06-012484-2025
131 | АИП-25 | ОКС |  | ДОУ на 350 мест с бассейном, ул. Дубнинская, д. 9 район Бескудниковский, ул. Дубнинская, д. 9 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=2086114011#gid=2086114011 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/131.%20ДОУ%20на%20350%20мест%20с%20бассейном%20на%20месте%20сноса%20дошкольного%20отделения%20ГБОУ%20Школа%20№%201383%09%09%09 | 99.9605 | 2025-09-02 | 7 | 2025-09-09 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-09-012606-2025 от 09.07.2025 По состоянию на 21.08.2025 Ведутся работы по устранению замечаний администрации ДОУ
262 | АИП-25 | ОКС |  | Инфекционный лечебно-диагностический комплекс на территории ГБУЗ «ИКБ №1 ДЗМ», (3 этап - ПАК), Волоколамское шоссе, вл. 63 район Покровское-Стрешнево, Волоколамское шоссе вл. 63 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1094262803#gid=1094262803 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/262.%20Волоколамское%20шоссе%2C%20вл.%2063%20(3%20этап) | 100 | 2025-06-30 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ №77-08-012502-2025 от 08.04.2025
114 | АИП-25 | ОКС |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, пересечение ул. Шипиловской и Орехового проезда "Акварис" район Зябликово, пересечение ул. Шипиловской и Орехового пр-да (Ореховый проезд, д.12) | 55.623316 | 37.729792 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=2132720371#gid=2132720371 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/114.%20%D0%A4%D0%9E%D0%9A%20%D0%A1%D0%9A%20%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80. | 100 | 2025-11-11 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 31.03.2025 №77-05-012492-2025
113 | АИП-25 | ОКС |  | Строительство школы на 800 мест (с дошкольным отделением на 150 мест) на месте сноса объекта незавершенного строительства (пристройка к школе - блоки А, Б, В) в пос. Щаповское пос. Щаповское, пос. Щапово, д. 21, стр. 2 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1857713469#gid=1857713469 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/113.%20Щаповское%20(СОШ%20на%20800) | 100 | 2025-09-01 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 18.07.2025 № 77-22-012624-2025 По состоянию на 13.10.2025 Ведутся работы по устранению замечаний выданных ГКУ ДИОМ по гарантийному письму
010 | АИП-25 | ОКС |  | Реконструкция дома культуры, п. Ватутинки п. Ватутинки, пос. Десеновское, ул. Дмитрия Рябинкина, вл. 13 и вл. 13А | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=234638124#gid=234638124 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/010.%20Дом%20культуры%2C%20Дмитрия%20Рябинкина%2013 | 100 | 2025-08-26 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 26.06.2025 №77-17-012585-2025
009 | АИП-25 | ОКС |  | Школа искусств, п. Московский, мкр. Град Московский пос. Московский, мкр. Град Московский, ул. Никитина, д. 7 | 55.606054 | 37.369361 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=570396026#gid=570396026 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/009.%20Школа%20искусств%20п.%20Московский%20микрорайон%203%20д.8 | 100 | 2025-11-11 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ № 77-17-012738-2025 от 24.09.2025 По состоянию на 06.11.2025 На обьекте идут работы по устранению замечаний по гарантийным обязательствам, монтажу мебели, уборке и передача помещений Отсутствует эксплуатирующая компания
103 | АИП-25 | ОКС |  | Учебный корпус на 550 мест (в том числе дошкольное отделение на 150 мест), р-н Куркино, ул. Юровская, д. 99 с автономным источником тепла район Куркино, ул. Юровская, д. 99 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=418899370#gid=418899370 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/103.%20Юровская%2099%20УК%20550%20ДОУ%20150 | 100 | 2025-09-01 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 16.06.2025 №77-08-012572-2025
013 | АИП-25 | ОКС |  | Школа на 1100 мест (в части общестроительных работ и устройства наружных инженерных сетей) пос. Мосрентген, квартал 24, вл.2 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1447691158#gid=1447691158 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/013.%20СОШ1100%20Мосренген | 100 | 2025-09-02 | Завершен |  | ✅ Завершен | По состоянию на 21.08.2025 РВ № 77-17-012580-2025 от 20.06.2025 Ведутся работы по устранению замечаний, выданных ГКУ ДИОМ (остаток к устранению - 2 шт) Плановая дата устранения и передачи ГКУ ДИОМ до 30.09.2025
013 | АИП-25 | ОКС |  | Школа на 1100 мест (в части общестроительных работ и устройства наружных инженерных сетей) Школа на 1100 мест, поселение Мосрентген, квартал 24, д. 2 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1447691158#gid=1447691158 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/013.%20СОШ1100%20Мосренген | 100 | 2025-09-02 | Завершен |  | ✅ Завершен | -
011 | АИП-25 | ОКС |  | Реконструкция существующего здания школы № 2075 со строительством пристройки на 300 мест, пос. Красная Пахра, вл. 23-1 пос. Краснопахорское, пос. Красная Пахра, вл. 23-1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=465129833#gid=465129833 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/011.%20СОШ%202075%20Красная%20Пахра | 100 | 2025-09-01 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ № 77-22-012638-2025 от 30.07.2025
1153д (этап 5.1.3) | 013 | УДС |  | Прокладка водопровода Д1000 мм от деревни сосенки до города Троицк со строительством водопроводных узлов "Станиславль" и "Красная Пахра" этап 5.1.3. от деревни Сосенки до города Троицк | 55.523077578675746 | 37.38505719530739 |  |  | 100 | 2025-08-18 | Завершен |  | ✅ Завершен | Получен Акт приемки объекта капитального строительства от 28.04.2025
1286 | АИП-25 | УДС |  | ПР-56-01-7 Дорога и инженерные коммуникации для застройки мкр.19 (а, б, в) р-на Ховрино (7 пусковой комплекс) г. Москва, район Ховрино, мкр.19 а,б,в | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MW8OIVEKRJEaLcG-KS0zwZPEQ0eRUWE2y9Gj77rgoxo/edit?gid=1454312032#gid=1454312032 |  | 100 | 2025-08-18 | Завершен |  | ✅ Завершен | Акт приемки объекта капитального строительства от 15.05.2025
182д | АИП-25 | УДС |  | Многоуровневая транспортная развязка с прилегающей улично – дорожной сетью в районе станции метро "Мамыри" (Открытие многоуровневой транспортной развязки в районе станции метро «Корниловская») В районе станции метро «Мамыри» (НАО) | #N/A | #N/A |  |  | 100 | 2025-11-11 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ №77-0-012664-2025 от 08.08.2025
217д | АИП-25 | УДС |  | Улично-дорожная сеть в п.Мосрентген. Строительство магистральных улиц районного значения - проектируемые пр-ды 1-2-26, 1-2-23, 1-2-29, 1-2-7, от проектируемого пр-да 1-2-26 до ул. Адмирала Корнилова поселение «Мосрентген», Новомосковский административный округ города Москвы | #N/A | #N/A |  |  | 99.4 | 2025-11-12 | 7 | 2025-11-19 | 🔴 Объект введен | РВ от 25.06.2025 № 77-0-012584-2025
155д | АИП-25 | УДС |  | Улично-дорожная сеть во 2-м мкр. р-на Северный район Северный, СВАО города Москвы | #N/A | #N/A |  |  | 100 | 2025-11-12 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 29.09.2025 № 77-02-012745-2025
175 | АИП-25 | ОКС |  | Жилые дома с инженерными коммуникациями и благоустройством, Чечерский проезд, напротив вл. 54, 56 район Южное Бутово, Чечерский проезд, напротив вл. 54, 56 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1190089568#gid=1190089568 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/175.%20Южное%20Бутово%2C%20Чечëрский%20пр-д%2C%20вл.%2054%2C%2056. | 99.94 | 2025-07-01 | 7 | 2025-07-08 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-06-012560-2025 от 30.05.2025
176 | АИП-25 | ОКС |  | Административное здание, ул. Синявинская, вл. 11 Молжаниновский район, ул. Синявинская, вл. 11 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=700032418#gid=700032418 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/176.%20Синявинская%20вл%2011%20(1в) | 100 | 2025-07-01 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 28.05.2025 №77-09-012548-2025
116 | АИП-25 | ОКС |  | Школа на 1200 мест, д. Ватутинки, пос. Десёновское, ул. Кварцевая, д. 3А пос. Десеновское, д. Ватутинки, ул. Кварцевая, 3А | 55.488695 | 37.339420 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1830744104#gid=1830744104 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/116.%20Кварцевая%20ул.%203А%2C%20д.%20Ватутинки%20(СОШ%20на%201200%20м) | 99.824 | 2025-11-10 | 7 | 2025-11-17 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 30.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Производится устранение замечаний от ГКУ ДИОМ (устранено 267 из 480 замечаний) Оформление документации для ввода объекта: - Папка «ЗОС»: 13 из 36 документов - Папка «Разрешение на ввод»: 21 из 23 документов Плановая дата получения «ЗОС» и «РВ» - ноябрь 2025
254 | АИП-25 | ОКС |  | ММК. Центр хронических болезней, территория инновационного центра «Сколково», ул. Большой бульвар, д. 46, строение 3 Территория инновационного центра «Сколково» | 55.684365 | 37.348977 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=987830810#gid=987830810 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/254.%20Ммк%20Сколково%20ЦХБ%20ул%20Большой%20бульвар%2046с3 | 99.9635 | 2025-11-11 | 7 | 2025-11-18 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 06.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Проводится итоговая проверка МГСН в период с 29.10.2025 по 11.11.2025
119 | АИП-25 | ОКС |  | Учебный корпус на 300 мест с ДОУ на 125 мест просп. Вернадского вл., 12Б район Раменки, пр-кт Вернадского, влд.12Б | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1592533153#gid=1592533153 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/119.%20пр-т%20Вернадского%2012Б%2C%20СОШ%2C%20ДОО | 100 | 2025-09-02 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 31.07.2025 № 77-07-012644-2025
018 | АИП-25 | ОКС |  | Общеобразовательная организация на 1100 мест по адресу: г.п. Щербинка, м-ко Барыши (2 этап: Строительство учебного корпуса на 400 мест на месте сноса существующего здания школы) г.п. Щербинка, ул. Местечко Барыши, з/у 25 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=2074952134#gid=2074952134 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/018.%20СОШ%20400%20Щербинка%2C%20ул.%20Барыши | 100 | 2025-10-07 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 13.08.2025 №77-13-012671-2025
017 | АИП-25 | ОКС |  | Культурно-досуговый центр п. Шишкин Лес, пос. Михайлово-Ярцевское п. Шишкин Лес, пос. Михайлово-Ярцевское | 55.413782 | 37.189248 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1089584377#gid=1089584377 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/017.%20Шишкин%20лес%20КДЦ | 91.8861 | 2025-11-07 | 14 | 2025-11-21 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 07.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: ПД (корректировка) проходит согласование в МГЭ Откорректированный АГР не согласован МКА Проходит согласование РД с РСО (ИТП) и МГГТ (СС) Плановая дата получения ЗОС - ноябрь 2025
389д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | Строительство искусственного сооружения с улично-дорожной сетью и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Б. Филевской до Третьего транспортного кольца вдоль набережной р. Москвы. Этапы 1.1.2.2.,1.2.2. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
389д (этап 1.1.2.2) |  | УДС |  | Строительство искусственного сооружения с улично-дорожной сетью и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Б. Филевской до Третьего транспортного кольца вдоль набережной р. Москвы. Этап 1.1.2.2 г. Москва, ул. Большая Филевская | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 04.07.2025 ООО «РГИ проект» прорабатывается вопрос разделения на подэтапы для получения ЗОС и РВ на отдельные инженерные сети.
389д (этап 1.2.2) |  | УДС |  | Строительство искусственного сооружения с улично-дорожной сетью и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Б. Филевской до Третьего транспортного кольца вдоль набережной р. Москвы. Этап 1.2.2 г. Москва, ул. Большая Филевская | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 04.07.2025 Проектно-сметная документация находится в экспертизе, плановое получение положительного заключения - июль 2025 года.
390д (этап 3.2) | АИП-25 | УДС |  | Строительство мостового сооружения через старое русло р. Москва с улично-дорожной сетью в южной части территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" с обустройством пешеходных переходов, отстойно-разворотной площадки, здания конечной станции городского пассажирского транспорта. Обустройство набережной р. Москва в районе территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" . Этапы 3.2. (Очистное сооружение) ЗИЛ | #N/A | #N/A |  |  | 98 | 2025-11-07 | 7 | 2025-11-14 | 🔴 СРОЧНО | По состоянию на 22.07.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Проведена итоговая проверка МГСН от 09.07.2025. Получено 7 замечания в части пожарной безопасности, благоустройства, облицовочных плит фасада здания (не соответствует проекту); Плановая дата повторной проверки - 04.08.2025. Отсутствует возможность подключения ОС в связи с отсутствием ТП. Выполнена установка корпуса ТП. Расключение и сдача ТП - 04.08.2025. Необходима корректировка ПД в связи с несоответствием ТЭПов в ПД с фактически выполненными объемами (не учтена площадь подземной части). Плановавя дата выхода из МГЭ - 04.08.2025
390д (этап 3.1) | АИП-25 | УДС |  | Строительство мостового сооружения через старое русло р. Москвы с улично-дорожной сетью в южной части территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" с обустройством пешеходных переходов, отстойно-разворотной площадки, здания конечной станции городского пассажирского транспорта. Обустройство набережной р. Москва в районе территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" . Этапы 3.1. ЗИЛ | #N/A | #N/A |  |  | 99.975 | 2025-11-07 | 7 | 2025-11-14 | 🔴 СРОЧНО | По состоянию на 22.07.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата итоговой проверки - 04.08.2025
336д (этап 2.2.2) | АИП-25 | УДС |  | Открытие участка ул. Ивана Франко от ул. Житомирская до ул. Герасима Курина (этап 2.2.2) район Фили-Давыдково | #N/A | #N/A |  |  | 100 | 2025-11-13 | Завершен |  | ✅ Завершен | 99,9
1288 | АИП-25 | УДС |  | Подземный коллектор для инженерных коммуникаций от подстанции "Чухлинка" Окская ул., 7 корпус 1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MW8OIVEKRJEaLcG-KS0zwZPEQ0eRUWE2y9Gj77rgoxo/edit?gid=1838546198#gid=1838546198 |  | 90 | 2025-10-24 | 14 | 2025-11-07 | 🔴 Объект введен | РВ от 21.02.2025 №77-04-012449-2025
113д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | ЮВХ-8. Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги. Этапы 2.3.2.2, 3.1 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
113д (этап 2.3.2.2) |  | УДС |  | ЮВХ-8.Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги. Этап 2.3.2.2 от ул.Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги (ЮАО) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
299д (этап 3.1) |  | УДС |  | ЮВХ-8.Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги. Этап 3.1. от ул.Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги (ЮАО) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
324д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | ЮВХ-3.Участок от ул. Грайвороновская до Шоссейной ул., включая транспортную развязку на пересечении с Волгоградским проспектом. Этапы 1, 2, 3.2.2, 3.3.2, 4 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
324д (этап 1) |  | УДС |  | ЮВХ-3.Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул.Грайвороновская до ул. Шоссейной, включая транспортную развязку на пересечении с Волгоградским пр-ктом. Этап 1 от ул.Грайвороновская до ул. Шоссейная (ЮВАО) | #N/A | #N/A |  |  | 100 | 2025-10-31 | Завершен |  | ✅ Завершен | По состоянию на 08.07.2025 Проблематика отсутствует так как подписан акт приемки госкомиссией
324д (этап 2) |  | УДС |  | ЮВХ-3.Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул.Грайвороновская до ул. Шоссейной, включая транспортную развязку на пересечении с Волгоградским пр-ктом. Этап 2 от ул.Грайвороновская до ул. Шоссейная (ЮВАО) | #N/A | #N/A |  |  | 100 | 2025-11-07 | Завершен |  | ✅ Завершен | По состоянию на 08.07.2025 Этап 2.1 - Проблематика отсутствует так как получено РВ; Этап 2.2 - Требуется корректировка проектной документации в свзи с изменением точки подключения ЗИПа.
324д (этап 3.2.2) |  | УДС |  | ЮВХ-3.Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул.Грайвороновская до ул. Шоссейной, включая транспортную развязку на пересечении с Волгоградским пр-ктом. Этап 3.2.2 от ул.Грайвороновская до ул. Шоссейная (ЮВАО) | #N/A | #N/A |  |  | 98.726 | 2025-11-07 | 7 | 2025-11-14 | 🔴 СРОЧНО | По состоянию на 08.07.2025 Этап 3.2.2.1 - Получен ЗОС. Этап 3.2.2.2 - Сдача по акту госкомисии 30.08.2025 г.
324д (этап 3.3.2) |  | УДС |  | ЮВХ-3.Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул.Грайвороновская до ул. Шоссейной, включая транспортную развязку на пересечении с Волгоградским пр-ктом. Этап 3.3.2 от ул.Грайвороновская до ул. Шоссейная (ЮВАО) | #N/A | #N/A |  |  | 92.28 | 2025-11-07 | 14 | 2025-11-21 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 08.07.2025 Этап 3.3.2 - Проблематика отсутствует так как подписан акт приемки госкомиссией.
324д (этап 4) |  | УДС |  | ЮВХ-3.Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул.Грайвороновская до ул. Шоссейной, включая транспортную развязку на пересечении с Волгоградским пр-ктом. Этап 4 от ул.Грайвороновская до ул. Шоссейная (ЮВАО) | #N/A | #N/A |  |  | 100 | 2025-10-31 | Завершен |  | ✅ Завершен | По состоянию на 08.07.2025 Проблемы с передачей КЛ 110 кВ на баланс ПАО "Россети". Данные кабельные линии не входят в план развития ПАО "Россети"
240д | АИП-25 | УДС |  | «Реконструкция Карамышевской набережной. 2 этап. "Улично­дорожная сеть Карамышевской наб. от ул. Саляма Адиля до ул. Народного Ополчения, ул. Саляма Адиля и участок просп. Маршала Жукова (дублер)"» Карамышевская наб. от ул. Саляма Адиля до ул. Народного Ополчения | #N/A | #N/A |  |  | 99 | 2025-11-13 | 7 | 2025-11-20 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 08.07.2025 По результатам рассмотрения заявления о разрешении на ввод от 08.07.2025 в выдаче отказано в связи с несоответствием объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка. Функциональное назначение объекта капитального строительства (дорога) не соответствует видам разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номерами 77:08:0010010:37, 77:08:0010011:7
167д | АИП-25 | УДС |  | ЮВХ-6. этап 2.2. Строительство транспортной развязки на Каширском шоссе. (Открытие движения по эстакаде со съездом с МСД на Каширское шоссе в сторону МКАД) Пересечение МСД и Каширского ш. | #N/A | #N/A |  |  | 70.1069 | 2025-11-14 | 14 | 2025-11-28 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 07.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: ООО «Институт Мосинжпроект» производится корректировка проектных решений в части геологических изысканий и типизации мостовых сооружений Плановая дата выхода из экспертизы - 28.10.2025
305д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | "Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги. Этап 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 2.3.3 (ОС)" | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
305д (этап 3.2.1) |  | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги. Этап 3.2.1 от ул.Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги (ЮАО) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Срыв срока ввода объекта в эксплуатацию. По итогам проверки МГСН (от 04.07.2025) в ЗОСе по этапу 3.2.1 отказано в связи с несоответствием объекта проекту.
305д (этап 3.2.2) |  | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги. Этап 3.2.2 от ул.Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги (ЮАО) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Необходима корректировка проектных решений по строительству дождевой канализации в связи с некорректными данными геоподосновы.
371д (этап 3.2.3) |  | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги. Этап 3.2.3 от ул.Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги (ЮАО) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Низкий темп производства работ ввиду недостаточной мобилизации трудовых ресурсов.
371д (этап 2.3.3) |  | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги. Этап 2.3.3 (ОС) от ул.Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги (ЮАО) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Низкий темп производства работ ввиду недостаточной мобилизации трудовых ресурсов. Проект проходит экспертизу в связи с перепроектированием ЛОС. Ожидаемый срок ввода принят в соответствии с решением о продлении сроков выполнения работ по ГК-230, протокол В.В Ефимова от 14.03.2025 № 25-14-44/25. Готовится дополнительное соглашение о продлении сроков завершения работ до октября 2025 г.
294д (этап 3.2.1) | АИП-25 | УДС |  | ЮВХ-10.Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское ш.". Этапы 3.2.1 участок от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" (ЮЗАО, ЮАО, М.О.) | #N/A | #N/A |  |  | 100 | 2025-11-14 | Завершен |  | ✅ Завершен
294д (этап 3.3.3.2.2) | АИП-25 | УДС |  | ЮВХ-10.Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское ш.". Этапы 3.3.3.2.2 участок от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" (ЮЗАО, ЮАО, М.О.) | #N/A | #N/A |  |  | 100 | 2025-11-14 | Завершен |  | ✅ Завершен
294д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | ЮВХ-10. Участок от МКАД до а/д дороги «Солнцево-Бутово-Варшавское ш.» Этапы 3.2.1, 3.2.2, 3.3.3.2.2, 3.3.5, 3.3.2.3, 3.3.3.3, 3.3.3.4 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
294д (этап 3.3.5) | АИП-25 | УДС |  | ЮВХ-10.Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское ш.". Этапы 3.3.5 участок от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" (ЮЗАО, ЮАО, М.О.) | #N/A | #N/A |  |  | 87.2586 | 2025-11-14 | 14 | 2025-11-28 | 🟢 ПО ПЛАНУ
294д (этап 3.2.2) | АИП-25 | УДС |  | ЮВХ-10.Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское ш.". Этапы 3.2.2 участок от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" (ЮЗАО, ЮАО, М.О.) | #N/A | #N/A |  |  | 85 | 2025-11-14 | 14 | 2025-11-28 | 🟢 ПО ПЛАНУ
294д (этап 3.3.2.3) | АИП-25 | УДС |  | ЮВХ-10.Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское ш.". Этапы 3.3.2.3 участок от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" (ЮЗАО, ЮАО, М.О.) | #N/A | #N/A |  |  | 88.293 | 2025-11-14 | 14 | 2025-11-28 | 🟢 ПО ПЛАНУ
294д (этап 3.3.3.3) | АИП-25 | УДС |  | ЮВХ-10.Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское ш.". Этапы 3.3.3.3 участок от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" (ЮЗАО, ЮАО, М.О.) | #N/A | #N/A |  |  | 66.2212 | 2025-11-14 | 14 | 2025-11-28 | 🟢 ПО ПЛАНУ
294д (этап 3.3.3.4) | АИП-25 | УДС |  | ЮВХ-10.Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское ш.". Этапы 3.3.3.4, участок от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" (ЮЗАО, ЮАО, М.О.) | #N/A | #N/A |  |  | 45.2431 | 2025-11-14 | 30 | 2025-12-14 | 🟢 ПО ПЛАНУ
184д | АИП-25 | УДС |  | Строительство и реконструкция улично-дорожной сети в пос. Мосрентген с выездами на Калужское ш. поселение "Мосрентген", Новомосковский административный округ города Москвы | #N/A | #N/A |  |  | 100 | 2025-11-11 | Завершен |  | ✅ Завершен | По состоянию на 06.08.2025 Технологический пуск запланирован на 08.08.2025
110д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | Реконструкция Дмитровского путепровода. Этапы 1 и 2 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
110д (этап 1) |  | УДС |  | Дмитровский путепровод Этапы 1 г. Москва, Дмитровское ш. (САО) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Получено положительное заключение экспертизы. Объект разделен на подэтапы: 1.1 – путепровод + УДС, 1.2 – посадка деревьев, 1.3 - ШЗЭ, инженерные коммуникации. По итогам проверки МГСН (от 07.07.2025) в ЗОСе отказано в связи с несоответствием объекта проекту. Повторная итоговая проверка с 11.07 по 24.07.2025
110д (этап 2) |  | УДС |  | Дмитровский путепровод Этапы 2 г. Москва, Дмитровское ш. (САО) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Требуется повторное прохождение экспертиза для увязки проектных решений с АО «РЖД».
1151д (этап 1) | АИП-25 | УДС |  | 882-05-01 Напорный трубопровод от Ново-Солнцевской канализационно-насосной станции (КНС) до Обручевского канала (1 пусковой комплекс) р-ны Солнцево, Тропарево-Никулино, Проспект Вернадского (1 этап) СОЛНЦЕВО,ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО, ВЕРНАДСКОГО ПР-Т | 55.6620116986423 | 37.44633431521266 |  |  | 60.9475 | 2025-10-28 | 14 | 2025-11-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.10.2025 При реализации проектных решений возникла необходимость корректировки трассы трубопроводов в месте пересечения с Московским метрополитеном Оформлен акт о приостановке работ от 06.01.2025 Проходит процесс разработки комплекта ПД для загрузки в МГЭ
306д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | ЮР-5.Многоуровневые транспортные развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня с необходимой для их функционирования реконструкцией МКАД на участке от Бесединского ш. до Косинского ш. Этапы 3.3.,4.6., 4.7., 1.2. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
306д (сводный 2) | АИП-25 | УДС |  | ЮР-5 "Многоуровневые транспортные развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня с необходимой для их функционирования реконструкцией МКАД на участке от Бесединского ш. до Косинского ш." Этапы 1.1.2, 2.2.2, 3.1, 3.4, 4.1.2, 4.3, 4.4, 4.5 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
306д (этап 1.1.2) |  | УДС |  | ЮР-5. Многоуровневые транспортные развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня с необходимой для их функционирования реконструкцией МКАД на участке от Бесединского ш. до Косинского ш. Этапы 1.1.2 с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня | #N/A | #N/A |  |  | 100 |  | Завершен |  | ✅ Завершен
306д (этап 2.2.2) |  | УДС |  | ЮР-5. Многоуровневые транспортные развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня с необходимой для их функционирования реконструкцией МКАД на участке от Бесединского ш. до Косинского ш. Этапы 2.2.2 с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
306д (этап 3.1) |  | УДС |  | ЮР-5. Многоуровневые транспортные развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня с необходимой для их функционирования реконструкцией МКАД на участке от Бесединского ш. до Косинского ш. Этапы 3.1 с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
306д (этап 3.4) |  | УДС |  | ЮР-5. Многоуровневые транспортные развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня с необходимой для их функционирования реконструкцией МКАД на участке от Бесединского ш. до Косинского ш. Этапы 3.4 с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
306д (этап 4.1.2) |  | УДС |  | ЮР-5. Многоуровневые транспортные развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня с необходимой для их функционирования реконструкцией МКАД на участке от Бесединского ш. до Косинского ш. Этапы 4.1.2 с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
306д (этап 4.3) |  | УДС |  | Многоуровневые транспортные развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня с необходимой для их функционирования реконструкцией МКАД на участке от Бесединского ш. до Косинского ш. Этапы 4.3 с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
306д (этап 4.4) |  | УДС |  | Многоуровневые транспортные развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня с необходимой для их функционирования реконструкцией МКАД на участке от Бесединского ш. до Косинского ш. Этапы 4.4 с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
306д (этап 4.5) |  | УДС |  | Многоуровневые транспортные развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня с необходимой для их функционирования реконструкцией МКАД на участке от Бесединского ш. до Косинского ш. Этапы 4.5 с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
114д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | ЮВХ-5 .Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Полбина до Курьяновского б-ра. Инженерные коммуникации. Этапы 1.2, 3.2.3, 3.1. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
114д (этап 3.2.3) |  | УДС |  | ЮВХ-5 .Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Полбина до Курьяновского б-ра. Инженерные коммуникации этап 3.2.3 от ул. Полбина до Курьяновского б-ра | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Замечания отсутствуют так как получено РВ от 04.07.2025 № 77-04-012605-2025
114д (этап 1.2) |  | УДС |  | ЮВХ-5 .Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Полбина до Курьяновского б-ра. Инженерные коммуникации. Этап 1.2 от ул. Полбина до Курьяновского б-ра | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Требуется устранение замечаний ПАО "МОЭК" для передачи тепловых сетей на баланс. АО "Мосинжпроект" формируется дорожная карта по устранения замечаний.
114д (этап 3.1) |  | УДС |  | ЮВХ-5 .Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Полбина до Курьяновского б-ра. Инженерные коммуникации. Этап 3.1 от ул. Полбина до Курьяновского б-ра | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Плановое завершение СМР 15.08.2025. Необходимо выполнить работы по протаскиванию кабеля в ГНБ трубу.
336д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | Реконструкция участков общегородской улично-дорожной сети - ул. Ивана Франко и Старо-Рублевского путепровода. Этапы 2.1.1., 2.1.2 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
336д (этап 2.1.1) |  | УДС |  | Реконструкция участков общегородской улично-дорожной сети - ул. Ивана Франко и Старо-Рублевского путепровода. Этап 2.1.1 ул.Герасима Курина (ЗАО) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
336д (этап 2.1.2) |  | УДС |  | Реконструкция участков общегородской улично-дорожной сети - ул. Ивана Франко и Старо-Рублевского путепровода. Этап 2.1.2 ул.Герасима Курина (ЗАО) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
301д | АИП-25 | УДС |  | Строительство снегосплавного пункта по адресу: 2-я ул. Энтузиастов, влд. 5а с реконструкцией существующего трубопровода, строительством дополнительного трубопровода под железной дорогой и организацией подъездной дороги к снегосплавному пункту. Этап 2 г. Москва, 2-я ул. Энтузиастов, влд. 5а | #N/A | #N/A |  |  | 100 | 2025-11-07 | Завершен |  | ✅ Завершен | Получено РВ № № 77-03-2893-2025МС от 27.06.2025
297д | АИП-25 | УДС |  | Внеуличный пешеходный переход через железнодорожные пути Курского направления Московской железной дороги по адресу Новостроевская ул. д. 8 г.Москва, г.Щербинка Новостроевская улица д.8 | #N/A | #N/A |  |  | 99.9887 | 2025-11-10 | 7 | 2025-11-17 | 🔴 Объект введен | РВ № 50-61-2907-2025МС от 01.08.2025
1287 | АИП-25 | УДС |  | 654-02-02 Городские инженерные коммуникации для комплексной жилой застройки мкр. 2 р-на Солнцево (2 пусковой комплекс) ЗАО г. Москвы, мкр.2 Солнцево | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MW8OIVEKRJEaLcG-KS0zwZPEQ0eRUWE2y9Gj77rgoxo/edit?gid=406504917#gid=406504917 |  | 100 | 2025-08-18 | Завершен |  | ✅ Завершен | Акт приемки этапа водопроводных сетей от 26.06.2025
202 | АИП-25 | ОКС |  | Строительство учебного корпуса на 300 мест (на месте сноса существующего здания школы), ЦАО, район Пресненский, Б. Тишинский пер., д. 39 район Пресненский, Б. Тишинский пер., д. 39 | 55.768527 | 37.569809 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=673886496#gid=673886496 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/202.%20%D0%91.%20%D0%A2%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80.%20%D0%B4.39%20 | 99.9525 | 2025-11-05 | 7 | 2025-11-12 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-01-012653-2025 от 07.08.2025 По состоянию на 05.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Проходит устранение замечаний выданных ГКУ ДИОМ (устранено 91 из 142 замечаний)
182 | АИП-25 | ОКС |  | Учебный корпус на 400 мест на месте сноса существующего здания, 2-я Пугачевская ул., д. 12А район Преображенское, ул. 2-я Пугачевская, д. 12А | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1005264754#gid=1005264754 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/182.%202-я%20Пугачёвская%2C%20д%2012А | 100 | 2025-09-03 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ № 77-03-012699-2025 от 28.08.2025
181 | АИП-25 | ОКС |  | Осмотр хода строительства учебного корпуса на 400 мест (на месте сноса здания школы), ЦАО, район Пресненский, Причальный пр., вл. 7, стр. 1, стр. 1/1 Пресненского района, Причальный проезд, вл. 7, стр. 1, стр. 1/1 | 55.759260 | 37.518414 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=2057787589#gid=2057787589 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/181.Причальный%20проезд%20школа%20на%20400%20мест | 99.9775 | 2025-11-12 | 7 | 2025-11-19 | 🔴 Объект введен | РВ 22.09.2025 № 77-01-012736-2025 По состоянию на 14.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Проходит устранение замечаний выданных ГКУ ДИОМ (устранено 54 из 84 замечаний)
203 | АИП-25 | ОКС |  | Школа на 550 мест, р-н Свиблово, пр-д Русанова, к. 50 (участок 80) район Свиблово, проезд Русанова, корп. 50 (участок 80) | 55.855742 | 37.640416 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=566495818#gid=566495818 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/203.%20Школа%20на%20550%20мест.%20Русанова%20корпус%2050 | 99.965 | 2025-11-05 | 7 | 2025-11-12 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-02-012708-2025 от 29.08.2025
251 | АИП-26 | ОКС |  | Учебный корпус на 400 мест на месте сноса неиспользуемого здания ДОУ, ул. Генерала Глаголева, д. 5, к. 3 район Хорошёво-Мнёвники, ул. Генерала Глаголева, д. 5, к. 3 | 55.779978 | 37.457480 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1755627096#gid=1755627096 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/251.%20школа%20400%20мест%20Генерала%20Глаголева | 70.3643 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 30.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Необходимо пройти МГЭ с ПСД (корректировка). Плановая дата захода В МГЭ - 09.02.2026
257 | АИП-25 | ОКС+УДС |  | Участок проектируемого проезда №894 с инженерными коммуникациями для жилых домов по адресу: ул. Николая Старостина, напротив вл. 8 район Косино-Ухтомский, ул. Николая Старостина, напротив вл. 8 | 55.730687 | 37.857446 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1460101979#gid=1460101979 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/257.%20Проезд%20№%20894%20для%20жилых%20зданий%2C%20ул.%20Николая%20Старостина%2C%20напротив%20вл.%208 | 100 | 2025-11-13 | Завершен |  | ✅ Завершен | Акт государственной приемочной комиссии о приемке законченного строительством объекта в эксплуатацию 30.06.2025 По состоянию на 15.10.2025 Осуществляется передача объекта на баланс Производяться утранение замечаний по тротуарной плитке, пусконаладке светофоров и освещения
046 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Образовательный комплекс (СОШ 1275, ДОУ 350) НАО, поселение Сосенское, п. Коммунарка кв. 26, з/у 3/3 поселение Сосенское, п. Коммунарка, квартал 26, з/у. 3/3, Лобановский Лес, д.2 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1724951288#gid=1724951288 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/046.%20СОШ%201275%2C%20ДОУ%20350%20п.Коммунарка%20кв.26%2C%20зу%203 | 100 | 2025-09-01 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ № 77-17-012612-2025 от 14.07.2025 По состоянию на 26.08.2025 Фактическое состояние объекта: Осуществляется устранение замечаний от школы: - локально подкрашиваются коридоры и кабинеты; - производится покраска стены бассейна
177 | АИП-25 | ОКС |  | Административное здание, ул. 9-я Северная линия, д. 25, корп. 2 район Северный, ул. 9-я Северная линия, дом 1/5; дом 1/5, строение 1 | 55.934353 | 37.556572 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1645222765#gid=1645222765 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/177.%209-я%20Северная%20линия%20д25%20корп2%20Административное%20здание | 100 | 2025-11-10 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ № 77-02-012807-2025 от 31.10.2025
180 | АИП-25 | ОКС |  | Административное здание, мкр. Щербинка, общественная зона вдоль Варшавского шоссе (участок 2) мкр. Щербинка, общественная зона вдоль Варшавского шоссе (участок 2), р-н Южное Бутово, ул. Захарьинские Дворики, д. 2, д. 2 стр.1 | 55.505055 | 37.574403 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=649028784#gid=649028784 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/180.%20Щербинка.%20Административное%20здание. | 99.6472 | 2025-10-27 | 7 | 2025-11-03 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-06-012703-2025 от 29.08.2025
247 | АИП-25 | ОКС |  | ЖК «Воскресенское», жилой дом, пос. Воскресенское, корп. 4 пос. Воскресенское, д.41, корп. 4 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1519561806#gid=1519561806 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/247.%20Жк%20Воскресенское%20к%204 | 100 | 2025-07-22 | Завершен |  | ✅ Завершен | По состоянию на 15.07.2025 РВ от 11.07.2025 №77-17-012608-2025
246 | АИП-25 | ОКС |  | ЖК «Воскресенское», жилой дом, пос. Воскресенское, корп. 3 пос. Воскресенское, д.41, корп. 3 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1434066436#gid=1434066436 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/246.%20Жк%20Воскресенское%20к%203 | 100 | 2025-07-22 | Завершен |  | ✅ Завершен | По состоянию на 15.07.2025 РВ от 11.07.2025 №77-17-012609-2025
245 | АИП-25 | ОКС |  | ЖК «Воскресенское», жилой дом, пос. Воскресенское, корп. 2 пос. Воскресенское, д.41, корп. 2 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=944368290#gid=944368290 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/245.%20Жк%20Воскресенское%20к%202 | 100 | 2025-07-22 | Завершен |  | ✅ Завершен | По состоянию на 15.07.2025 РВ от 11.07.2025 №77-17-012607-2025
244 | АИП-25 | ОКС |  | ЖК «Воскресенское», жилой дом, пос. Воскресенское, корп. 1 пос. Воскресенское, д.41, корп. 1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1462059153#gid=1462059153 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/244.%20Жк%20Воскресенское%20к%201 | 99.2875 | 2025-07-22 | 7 | 2025-07-29 | 🔴 Объект введен | РВ от 11.07.2025 №77-17-012610-2025
256 | АИП-25 | ОКС |  | Культурно-спортивный центр «Печатники», ул. Полбина, вл. 37 район Печатники, ул. Полбина, вл. 37 | 55.671265 | 37.724625 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1851450243#gid=1851450243 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/256.%20Культурно-спортивный%20центр%20%22Печатники%22%2C%20ул.%20Полбина%2C%20вл.%2037 | 82.0025 | 2025-11-06 | 14 | 2025-11-20 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 01.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Договор генподряда с ООО "Стрела" расторгнут в одностороннем порядке (Уведомление об одностороннем отказе от договора от 11.12.2023 №АНО/061223/1 20.08.2025 № ИСХ-РСИ-6-1/154-25). Ведется процедура заключения ГК на ЕП с ООО «СУ-555» Мобилизация трудовых ресурсов в полном объеме планируется после подписания ГК с ООО «СУ-555»
115 | АИП-25 | ОКС |  | Жилой комплекс «Академ Палас», проспект Вернадского, вл. 78 район Тропарево-Никулино, проспект Вернадского, вл. 78 | 55.667261 | 37.482381 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=809581458#gid=809581458 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/115.%20Жилой%20комплекс%20«Академ%20Палас»%20проспект%20Вернадского%2C%20вл.78 | 99.6315 | 2025-11-12 | 7 | 2025-11-19 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 06.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Проходит итоговая проверка МГСН с 06.11.2025 по 19.11.2025 Плановая дата получения ЗОС и РВ - ноябрь 2025
234 | АИП-25 | ОКС+УДС |  | проспект Вернадского, вл. 12Б 2 этап - дороги и инженерные коммуникации пр-т Вернадского, вл.12Б | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1930019775#gid=1930019775 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/234.%20пр-т%20Вернадского%2012Б%202-й%20этап%20дороги%20и%20инженерн.коммуникации | 100 | 2025-09-02 | Завершен |  | ✅ Завершен | •Акт государственной приёмочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта от 20.06.2025
063 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | СОШ на 1150 учащихся (корп. 65), вблизи д. Николо-Хованское п. Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, район Коммунарка. Понизовье Большое 2 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1466023727#gid=1466023727 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/063.%20СОШ%20на%201150%20учащихся%20(корп.%2065)%2C%20НАО%2C%20п.%20Сосенское%2C%20вблизи%20д.%20Николо-Хованское%2C%20р-н%20Коммунарка | 100 | 2025-10-13 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ № 77-17-012700-2025 от 28.08.2025 По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Объект эксплатируется (проходят занятия у школьников) Произведена передача объекта, при этом написано гарантийное письмо в рамках устранения замечаний Устранение замечаний производится в вечернее время с 01.10.2025
183 | АИП-25 | ОКС |  | Школа на 550 мест, р-н Ново-Переделкино, мкр. 14, к. 20 район Ново-Переделкино, мкр. 14, к. 20 | 55.650044 | 37.340165 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=779020277#gid=779020277 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/183.%20Школа%20на%20550%20мест%2C%20рн%20Ново-Переделкино%2C%20мкр.%2014%2C%20к.%2020 | 85.3665 | 2025-11-10 | 14 | 2025-11-24 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата захода в МГЭ с ПД корректировкой - 05.11.2025 Плановая дата начала передачи объекта спеуиалистам ГКУ ДИОМ - 20.11.2025
102 | АИП-25 | ОКС |  | СОШ на 600 мест, ул. Тюменская, вл. 5 район Богородское, ул. Тюменская, вл. 5 | 55.809943 | 37.743889 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1995746861#gid=1995746861 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/102.%20Школа%20на%20600%20мест%20р-н%20Богородское%2C%20ул.%20Тюменская%2C%20влд.%205 | 99.6343 | 2025-11-10 | 7 | 2025-11-17 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 06.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Устранение замечаний ГКУ ДИОМ (из 836 замечаний устранено 296) Получены отрицательные заключения по результатам итоговых проверок МГСН - 20.08.2025 и 10.09.2025 Плановая дата подачи уведомления об окончании строительства в МГСН - 20.11.2025
020 | АИП-25 | ОКС |  | «Реконструкция существующего здания школы № 2073 пос. Кленовское с. Кленово (Этап 2)» район Вороново, пос. Кленовское, с. Кленово, ул. Центральная, д.2 | 55.322923 | 37.345438 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=493360007#gid=493360007 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/020.%20СОШ%202073%20Клëново | 76.9462 | 2025-11-10 | 14 | 2025-11-24 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 30.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство ПД корретировка проходит МГЭ. Плановая дата получения положительного заключения МГЭ - 27.11.2025 Пусконаладочные работы будут выполнены до 30.11.2025 Плановая дата получения ЗОС - 19.12.2025 Плановая дата получения РВ- 29.12.2025
019 |  | ОКС |  | Строительство нового учебного корпуса на 300 мест ( 1этап) район Вороново, пос. Кленовское, с. Кленово | #N/A | #N/A |  | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/019.%20%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%C2%AB%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%C2%AB%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%E2%84%96%202073%C2%BB%2C%201-%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%20%C2%A0%D0%A2%D0%90%D0%9E%2C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%2C%20%D1%81.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2C%20%D0%A3%D0%BB.%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2C%202%2C%20%D1%81%D1%82%D1%80.%201%20(%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BF%201) |  |  | 30 |  | 🔴 Объект введен | РВ №77-22-012008-2024 от 26.04.2024
140д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | Симоновская набережная от существующего участка до Третьего транспортного кольца Этапы 1.1, 1.2 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
140д (этап 1.1) |  | УДС |  | "Симоновская набережная от существующего участка до Третьего транспортного кольца. Этапы 1.1." Симоновская наб. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 27.08.2025 Контракт с ООО «Техноконцепт» расторгнут, заключён договор с АО "МИСК", Строительная площадка передана АО "МИСК" 25.07.2025. Требуется проведение технического обследования строительных конструкций, выполненных предыдущим подрядчиком.
140д (этап 1.2) |  | УДС |  | "Симоновская набережная от существующего участка до Третьего транспортного кольца. Этапы 1.2." Симоновская наб. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 27.08.2025 Контракт с ООО «Техноконцепт» расторгнут, заключён договор с АО "МИСК", Строительная площадка передана АО "МИСК" 25.07.2025. Требуется проведение технического обследования строительных конструкций, выполненных предыдущим подрядчиком.
172д (этап 2.1) | АИП-25 | УДС |  | Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали "Солнцево-Бутово-Варшавское ш." от ТПУ "Столбово" до ул. Поляны. Этапы 2.1. СБВ от ТПУ "Столбово" до ул. Поляны | #N/A | #N/A |  |  | 92.86 | 2025-11-10 | 14 | 2025-11-24 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 22.07.2025 Фактическое состояние объекта: СМР приостановлены. Проблемные вопросы: Дорога передана во временную эксплуатацию по акту от 14.10.2024 АО "Мосинжпроект" для строительства электродепо Саларьево. Плановая дата передачи участка дороги ЗАО «Доринж-39» - 31.07.2025.
208 | АИП-25 | УДС |  | Стационарный снегосплавный пункт Березовая ал., влд. 10 Березовая аллея, вл. 10 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MW8OIVEKRJEaLcG-KS0zwZPEQ0eRUWE2y9Gj77rgoxo/edit?gid=1323324485#gid=1323324485 |  | 100 | 2025-08-18 | Завершен |  | ✅ Завершен | Объект введен в эксплуатацию по акту приемки объекта капитального строительства от 08.07.2025.
150д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | Строительство искусственного сооружения в русле р. Москвы с реконструкцией Крутицкой наб. Этап 1.1, 1.2 (ЭТАП 1) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
150д (этап 1.1) |  | УДС |  | Строительство искусственного сооружения в русле р. Москвы с реконструкцией Крутицкой наб. Этап 1.1 Русло р. Москвы с реконструкцией Крутицкой набережной | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 27.08.2025 Контракт с ООО «Техноконцепт» расторгнут, заключён договор с АО "МИСК", Строительная площадка передана АО "МИСК" 25.07.2025. Требуется проведение технического обследования строительных конструкций, выполненных предыдущим подрядчиком.
150д (этап 1.2) |  | УДС |  | Строительство искусственного сооружения в русле р. Москвы с реконструкцией Крутицкой наб. Этап 1.2 Русло р. Москвы с реконструкцией Крутицкой набережной | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 27.08.2025 Контракт с ООО «Техноконцепт» расторгнут, заключён договор с АО "МИСК", Строительная площадка передана АО "МИСК" 25.07.2025. Требуется проведение технического обследования строительных конструкций, выполненных предыдущим подрядчиком.
150д (этап 2) | АИП-25 | УДС |  | Строительство искусственного сооружения в русле р. Москвы с реконструкцией Крутицкой наб. Этап 2. Русло р. Москвы с реконструкцией Крутицкой набережной | #N/A | #N/A |  |  | 85.6 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 27.08.2025 Контракт с ООО «Техноконцепт» расторгнут, заключён договор с АО "МИСК", Строительная площадка передана АО "МИСК" 25.07.2025. Требуется проведение технического обследования строительных конструкций, выполненных предыдущим подрядчиком.
329 | АИП-25 | УДС |  | Осмотр хода строительства электродепо "Южное" Замоскворецкой линии, ЮАО, район Братеево район Братеево, Бесединское шоссе, влд.17 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1601148863#gid=1601148863 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/329.%20Электродепо%20Южное | 96.2828 | 2025-06-02 | 7 | 2025-06-09 | 🔴 ПРОСРОЧЕН
881 (камера мойки) | АИП-25 | УДС |  | Электродепо «Владыкино» Камера мойки район Отрадное, Березовая аллея, вл.8, стр. 3 (площадка электродепо) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=483786929#gid=483786929 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/881.3.%20«Электродепо%20«Владыкино»%20(расширение).%20Этап%3A%20«Камера%20мойки»%09%09%09 | 30.664 | 2025-03-12 | 30 | 2025-04-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство
1134 (этап 2) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Нижегородская". Этап 2 г. Москва , м . "Нижегородская" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=678601315#gid=678601315 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1134%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A2%D0%9F%D0%A3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%22%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%20 | 100 | 2025-11-12 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 29.08.2025 № 77-08-012702-2025
1134 (этап 2.1) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Нижегородская". Этап 2.1 г. Москва , м . "Нижегородская" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=963444236#gid=963444236 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1134%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A2%D0%9F%D0%A3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%22%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%20 | 94 | 2025-10-29 | 14 | 2025-11-12 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 01.11.2025 Фактическое состояние объекта: Получен акт технической приемки от 09.03.2025 Проблемные вопросы: Проходит устранение замечаний (устройство плитки и наружное освещение), плановая дата устранения замечаний - ноябрь 2025
1123 | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Улица Дмитриевского". Этап 1 «Улично-дорожная сеть и благоустройство» г. Москва, м. "Улица Дмитриевскоrо" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=867799308#gid=867799308 |  | 93.85 | 2025-11-10 | 14 | 2025-11-24 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 01.08.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Осуществляется формирование документов для получения ЗОС и РВ Плановые даты получения ЗОС и РВ сентябрь 2025
241д | АИП-25 | УДС |  | "Расширение Поморской улицы и Проектируемого проезда №2257 со строительством Проектируемого проезда вдоль ж/д путей" проектируемый проезд № 2257 | #N/A | #N/A |  |  | 43.3735 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 08.07.2025 Срыв сроков в связи необходимость корректировки ПСД. В результате повторного прохождения МГЭ получено положительное заключение экспертизы от 05.06.2025 № 77-1-1-3-031264-2025. На данный момент идет процесс согласования ВРЦК. Планиреутся перенос срока ввода по утвержденному графику В.В. Ефимова на декабрь 2025.
271 | АИП-25 | ОКС+УДС |  | Инфекционный лечебно-диагностический комплекс на территории ГБУЗ «ИКБ №1 ДЗМ» по адресу: Волоколамское шоссе вл.63 (4 этап - снос строения 8, благоустройство с учетом строительства плоскостной парковки) район Покровское Стрешнево, Волоколамское шоссе, вл. 63 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1122098062#gid=1122098062 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/271.%20Волоколамское%20шоссе%2C%20вл%2063%20(4%20этап) | 100 | 2025-09-02 | Завершен |  | ✅ Завершен | Акт приемки объекта, строительство, реконструкция которого осуществлялись за счет средств бюджета Москвы от 25.06.2025 №б/н
297 | АИП-25 | ОКС |  | Лечебно-диагностический комплекс ГБУЗ «МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ» 2 этап район Перово, ш. Энтузиастов, вл. 86 | 55.76521285831778 | 37.7956623862295 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1703085430#gid=1703085430 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/297.%20Шоссе%20Энтузиастов%20вл%2086%20Лечебно%20диагностический%20комплекс%20ГБУЗ%20(4%20этап%20строительсва%20Паркинг) | 0 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-03-228-2022 от 27.12.2022
262 | АИП-25 | ОКС |  | Лечебно-диагностический комплекс ГБУЗ «МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ» 3 этап КПП и благоустройство район Перово, ш. Энтузиастов, вл. 86 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1094262803#gid=1094262803 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/297.%20Шоссе%20Энтузиастов%20вл%2086%20Лечебно%20диагностический%20комплекс%20ГБУЗ%20(4%20этап%20строительсва%20Паркинг) | 100 | 2025-06-30 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ № 77-03-012655-2025 от 07.08.2025
190 | РЕН-25 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными коммуникациями и благоустройством, Чечерский проезд, вл. 28 район Южное Бутово, Чечерский проезд, вл. 28 участок 1 | 55.535215 | 37.537291 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1295057076#gid=1295057076 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/190.%20Южное%20Бутово%2C%20Чечëрский%20пр-д%2C%20вл.%2028%2C%20уч.%201. | 99.5886 | 2025-11-07 | 7 | 2025-11-14 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-06-012798-2025 от 29.10.2025
258 | АИП-25 | ОКС |  | Здание для размещения дошкольных групп на 150 мест на месте сноса неиспользуемого здания, ул. Астрадамская, д. 15, к. 2 район Тимирязевский, ул. Астрадамская, д. 15, к. 2 | 55.813379 | 37.559936 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1404088730#gid=1404088730 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/258.%20САО%2C%20ул.%20Астрадамская%2C%20д.%2015%2C%20к.%202%20ДОУ%20150%20мест | 99.876 | 2025-11-07 | 7 | 2025-11-14 | 🔴 СРОЧНО | По состоянию на 15.09.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Ведутся работы по устранению замечаний выданных ГКУ ДИОМ (устранено 248 из 820) Отсутствую акты тех. присоединения (плановая дата оформления до 15.10.2025) от Мосводоканала, Мосводосток и ПАО «МОЭК» Плановая дата получения РВ до 30.10.2025
015 | АИП-25 | ОКС |  | Пожарное депо на 4 машино-места, пос. Воскресенское (Завершение работ) п. Воскресенское, влд. 67А | 55.518890 | 37.448145 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1728236412#gid=1728236412 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/015.%20Пожарное%20депо%20на%204%20м-м%2C%20Воскресенское | 97.0674 | 2025-11-11 | 7 | 2025-11-18 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 07.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: ПД (корректировка) проходит согласование в МГЭ со сроком завершения - 22.10.2025 Откорректированный АГР не согласован МКА - есть замечания оформительского характера с учетом новых требований к оформлению альбомов, однако к архитектурному облику и благоустройству замечаний нет Плановая дата получения ЗОС и РВ - ноябрь 2025
1084 | АИП-25 | ОКС |  | Строительство сетей канализации, д. Саларьево, пос. Московский. Этап 3 д. Саларьево, пос. Московский | 55.622733 | 37.437650 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1264375992#gid=1264375992 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1084.%20«Строительство%20сетей%20канализации%20д.%20Саларьево%20пос.%20Московский%20Новомосковского%20административного%20округа%20г.Москвы»%20Этап%203 | 99.5 | 2025-10-21 | 7 | 2025-10-28 | 🔴 Объект введен | РВ Акт приемки объекта капитального строительства государственного заказа города Москвы от 18.07.2025 №б/н
1129 | АИП-25 | ОКС |  | Водозаборный узел для садоводческого некоммерческого товарищества «Русь» район Темкинский, СНТ «Русь» | 55.319224 | 35.274278 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1223406646#gid=1223406646 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1129.%20Водозаборный%20узел.%20СНТ%20%22Русь%22%20Смоленская%20обл. | 100 | 2025-08-25 | Завершен |  | ✅ Завершен | Подписан акт приемки объекта капитального строительства , строительство, реконструкция которого осуществлялась за счет средств бюджета города Москвы № б/н от 30.07.2025
1024 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Осмотр итогов строительства дошкольной образовательной организации на 200 мест в составе ЖК «Остров», СЗАО, р-н Хорошёво-Мнёвники, Нижние Мневники ул. уч. 9 р-н Хорошёво-Мнёвники, Нижние Мневники ул. уч. 9 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=994703710#gid=994703710 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1024.%20ДОУ%20200%20мест%20нижние%20мневники%209 | 99.9775 | 2025-08-04 | 7 | 2025-08-11 | 🔴 Объект введен | РВ от 21.05.2025 № 77-08-012543-2025 По состоянию на 30.07.2025 Проходит передача объекта специалистам ГКУ ДИОМ
098 | АИП-25 | ОКС |  | Школа на 375 мест (на месте сноса здания), ЗАО, Багратионовский проезд, д. 10 район Филевский Парк, Багратионовский проезд, д. 10 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=178055917#gid=178055917 |  | 99.9955 | 2025-10-07 | 7 | 2025-10-14 | 🔴 Объект введен | РВ от 02.09.2025 № 77-07-012715-2025 По состоянию на 02.10.2025 Производится приемка объекта администрацией школы, в процессе которой устраняются выявленые недочеты (из 86 замечаний устранено 58, готово к предъявлению 26, 2 в процессе устранения)
|  | УДС |  | Строительство/реконструкция подьездной дороги к объекту "Школа на 2200" по ул. Главная, 9А, 13, 13/3 ул. Главная, р-н Восточный | #N/A | #N/A
097 | АИП-25 | ОКС |  | Учебный корпус на 550 мест и ДОУ на 225 мест, ул. Салтыковская, д. 6 район Косино-Ухтомский, ул. Салтыковская, влд. 6 | 55.726012 | 37.864788 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1230967250#gid=1230967250 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/097.%20Учебный%20корпус%20на%20550%20мест%20с%20дошкольным%20отделением%20на%20225%20мест%09%09район%09косино-Ухтомский%2C%20ул.%20Салтыковская%2C%20д.6 | 83.9934 | 2025-11-10 | 14 | 2025-11-24 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 30.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Низкая мобилизация рабочей силы Производится устранение замечаний от ГКУ ДИОМ выданных 12.05.2025 (устранено 171 из 323) Не согласование ГКУ ДИОМ повторного мониторинга по объекту, в связи с высокой загрузкой специалистов на других сдаточных объектах Не сформирован пакет документов для ввода объекта в эксплуатацию: папка «ЗОС»: 7 из 36; папка «Разрешение на ввод»: 8 из 21 Требуется прохождение МГЭ с откоректироваными сметами. Плановая дата захода в МГЭ - 07.11.2025
1043 | АИП-25 | УДС |  | Электродепо «Нижегородское» Этап 3 Реконструкция э/депо 2-ой пусковой комплекс район Лефортово, шоссе Энтузиастов, вл.4 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1070135596#gid=1070135596 |  | 76.7548 | 2025-03-12 | 14 | 2025-03-26 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство
393д (этап 3.1) | АИП-25 | УДС |  | Строительство путепровода через пути Савеловского направления Московской железной дороги, соединяющий ул. 800 летия Москвы с Инженерной ул. Этапы 3.1 ул. 800-летия Москвы | #N/A | #N/A |  |  | 100 | 2025-11-11 | Завершен |  | ✅ Завершен | Ведутся СМР
НД | АИП-25 | УДС |  | Троицкая линия участок Станция «Новаторская» - станция «Крымская» (Ст. «Вавиловская», «Академическая», «Крымская») Станция «Новаторская» - станция «Крымская» (ЮЗАО, ЮАО) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство
251д (этап 1.3) | АИП-25 | УДС |  | Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали "Солнцево-Бутово-Варшавское ш." от ТПУ "Столбово" до ул. Поляны. Этап 1.3 СБВ от ТПУ "Столбово" до ул. Поляны | #N/A | #N/A |  |  | 99.985 | 2025-11-12 | 7 | 2025-11-19 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 14.08.2025 Полечено РВ от 13.08.2025 № 77-0-012670-2025
203д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | Строительство путепровода Добролюбова-Складочная. Этапы 1.2, 1.3 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
203д (этап 1.2) |  | УДС |  | Строительство путепровода Добролюбова-Складочная. Этапы 1.2 ул. Добролюбова, ул. Складочная | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Проблемные вопросы отсутсвуют так как получено РВ от 26.06.2025 № 77-02-2892-2025МС
203д (этап 1.3) |  | УДС |  | Строительство путепровода Добролюбова-Складочная. Этапы 1.3 ул. Добролюбова, ул. Складочная | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🔴 Объект введен | РВ от 12.09.2025 № 77-02-2944-2025МС
355д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | Строительство путепровода через пути Савеловского направления железной дороги, соединяющего ул.800-летия Москвы с Инженерной ул. Этапы 1.1, 2.2, 3.2, 1.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.3, 3.4 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
355д (этап 1.1) |  | УДС |  | Строительство путепровода через пути Савеловского направления Московской железной дороги, соединяющего ул. 800-летия Москвы с Инженерной ул. Этап 1.1. ул. 800-летия Москвы с Инженерной ул. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
355д (этап 1.2) |  | УДС |  | Строительство путепровода через пути Савеловского направления Московской железной дороги, соединяющего ул. 800-летия Москвы с Инженерной ул. Этап 1.2 ул. 800-летия Москвы с Инженерной ул. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
393д (этап 3.2) |  | УДС |  | Строительство путепровода через пути Савеловского направления Московской железной дороги, соединяющего ул. 800-летия Москвы с Инженерной ул. Этап 3.2 ул. 800-летия Москвы с Инженерной ул. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
393д (этап 3.3) |  | УДС |  | Строительство путепровода через пути Савеловского направления Московской железной дороги, соединяющего ул. 800-летия Москвы с Инженерной ул. Этап 3.3 ул. 800-летия Москвы с Инженерной ул. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
393д (этап 3.4) |  | УДС |  | Строительство путепровода через пути Савеловского направления Московской железной дороги, соединяющего ул. 800-летия Москвы с Инженерной ул. Этап 3.4 ул. 800-летия Москвы с Инженерной ул. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
392д (этап 2.2) |  | УДС |  | Строительство путепровода через пути Савеловского направления Московской железной дороги, соединяющего ул. 800-летия Москвы с Инженерной ул. Этап 2.2 ул. 800-летия Москвы с Инженерной ул. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
392д (этап 2.3) |  | УДС |  | Строительство путепровода через пути Савеловского направления Московской железной дороги, соединяющего ул. 800-летия Москвы с Инженерной ул. Этап 2..3 ул. 800-летия Москвы с Инженерной ул. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
392д (этап 2.4) |  | УДС |  | Строительство путепровода через пути Савеловского направления Московской железной дороги, соединяющего ул. 800-летия Москвы с Инженерной ул. Этап 2.4 ул. 800-летия Москвы с Инженерной ул. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
392д (этап 2.5) |  | УДС |  | Строительство путепровода через пути Савеловского направления Московской железной дороги, соединяющего ул. 800-летия Москвы с Инженерной ул. Этап 2.5 ул. 800-летия Москвы с Инженерной ул. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
1067 (этап 1.1.3) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лермонтовский проспект" ("Косино"). Этап 1.1.3 г. Москва, м. "Лермонтовский проспект" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1671517751#gid=1671517751 |  | 52.8 | 2025-11-10 | 14 | 2025-11-24 | 🟢 ПО ПЛАНУ
1067 (этап 1.2.2) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лермонтовский проспект" ("Косино"). Этап 1.2.2 г. Москва, м. "Лермонтовский проспект" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=2116230963#gid=2116230963 |  | 0.445 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Уведомление о сносе получено Ведется мобилизация сил для выполнения СМР
1067 (этап 1.2.1) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лермонтовский проспект" ("Косино"). Этап 1.2.1, г. Москва, м. "Лермонтовский проспект" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=745287457#gid=745287457 |  |  | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Уведомление о сносе получено Ведется мобилизация сил для выполнения СМР
1067 (этап 1.2.3) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лермонтовский проспект" ("Косино"). Этап 1.2.3 ( ОСВОБОЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ для строительства этапов 1.2.1 и 1.2.2) г. Москва, м. "Лермонтовский проспект" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1483169462#gid=1483169462 |  | 50 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 06.11.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Проходит судебный процесс с собственниками строений, подлежащих сносу, для урегулирования споров касательно земельно-правовых отношений
1121 (этап 1) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лианозово". Этап 1 "Устройство УДС улицы Псковская, Дубнинская и Лианозовского проезда, ОРП для электробусов на Дмитровском шоссе. Уширение плоскостной перехватывающей парковки." г. Москва, м. "Лианозово" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1300135145#gid=1300135145 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1121.%20%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A2%D0%9F%D0%A3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%22%D0%9B%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%22%20 | 98.15 | 2025-11-12 | 7 | 2025-11-19 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 06.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата получения ЗОС и РВ - декабрь 2025
1121 (этап 3) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лианозово". Этап 3 "ОРП для автобусов со зданием конечной станции на Дубнинской улице" г. Москва, м. "Лианозово" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=2011759996#gid=2011759996 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1121.%20%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A2%D0%9F%D0%A3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%22%D0%9B%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%22%20 | 93.5623 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
1124 (этап 1.2.1) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лухмановская". Этапы 1.2.1 г. Москва, м. "Лухмановская" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1566731730#gid=1566731730 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1124.%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A2%D0%9F%D0%A3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%22%D0%9B%D1%83%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22 | 9.2208 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
1124 (этап 1.3) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лухмановская". Этапы 1.3 г. Москва, м. "Лухмановская" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1014561501#gid=1014561501 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1124.%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A2%D0%9F%D0%A3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%22%D0%9B%D1%83%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22 | 95.06 | 2025-11-11 | 7 | 2025-11-18 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
1124 (этап 1.2) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лухмановская". Этап 1.2 г. Москва, м. "Лухмановская" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=886266246#gid=886266246 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1124.%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A2%D0%9F%D0%A3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%22%D0%9B%D1%83%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22 | 84.4925 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
1131 (этап 1.1) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Нагатинский затон". Этап 1.1 г. Москва, м. "Нагатинский затон" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1809572747#gid=1809572747 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1131.%20Технологическая%20часть%20ТПУ%20на%20станции%20метро%20%22Нагатинский%20затон%22 | 100 | 2025-11-11 | Завершен |  | ✅ Завершен | Акт приемки государственной комиссии от 30.05.2024 Строительство завершено
1131 (этап 4) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Нагатинский затон". Этап 4 г. Москва, м. "Нагатинский затон" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=2067153840#gid=2067153840 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1131.%20Технологическая%20часть%20ТПУ%20на%20станции%20метро%20%22Нагатинский%20затон%22 | 99.5105 | 2025-11-11 | 7 | 2025-11-18 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 06.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Требуеться прохождение МГЭ с откоректированной ПД. Плановая дата получения положительного заключения - декабрь 2025 Плановая дата получения ЗОС - 23.12.2025 Плановая дата получения РВ - 26.12.2025
1135 | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Некрасовка". Этап 1 г. Москва, м. "Некрасовка" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1442718959#gid=1442718959 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1135%20Технологическая%20часть%20ТПУ%20на%20станции%20метро%20%22Некрасовка%22 | 100 | 2025-11-11 | Завершен |  | ✅ Завершен | СМР завершены. Ведется проработка и согласование ПД Департаментом информационных технологий города Москвы совместно с АО "Мосинжпроект", АНО МПТЦ, ПАО МГТС.
1065 (5.2) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Рассказовка". Этапы 5.2. Многоуровневый перехватывающий наземно-подземный паркинг на 840 м/м с защитными сооружениями ГО г. Москва, м. "Рассказовка" | 55.633969596534705 | 37.3346986726294 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=821057082#gid=821057082 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1065.%201066.%20Технологическая%20часть%20ТПУ%20на%20станции%20метро%20%22Рассказовка%22%20(%22Новопеределкино%22) | 100 | 2025-11-13 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ №77-17-012777-2025 от 09.10.2025 По состоянию на 28.10.2025 Устраняются замечания эксплуатирующей служб ГКУ "АМПП"
1065 (5.2.1) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Рассказовка". Этапы 5.2.1 г. Москва, м. "Рассказовка" | 55.633969596534705 | 37.3346986726294 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=577400276#gid=577400276 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1065.%201066.%20Технологическая%20часть%20ТПУ%20на%20станции%20метро%20%22Рассказовка%22%20(%22Новопеределкино%22) | 100 | 2025-11-13 | Завершен |  | ✅ Завершен | Подписан акт приемки объекта капитального строительства государственного заказа города Москвы от 28.08.2025 Плановая дата передачи объекта службе эксплуатации - 1 кв. 2026
1122 (этап 1.1) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Текстильщики". Этап 1.1 г. Москва, м. "Текстильщики" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1288909819#gid=1288909819 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1122.%201-1.1%20этап.%20Технологическая%20часть%20ТПУ%20на%20станции%20метро%20%22Текстильщики%22 | 96 | 2025-11-11 | 7 | 2025-11-18 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 06.11.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство завершено Проходит передача объекта на баланс
1122 (этап 1) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Текстильщики". Этап 1 г. Москва, м. "Текстильщики" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1628703806#gid=1628703806 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1122.%201-1.1%20этап.%20Технологическая%20часть%20ТПУ%20на%20станции%20метро%20%22Текстильщики%22 | 100 | 2025-10-28 | Завершен |  | ✅ Завершен | Работы завершены. Проходит перпедача на баланс объекта
1133 (этап 1.1) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Хорошевская". Этапы 1.1 г. Москва, м. "Хорошеская" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1845109853#gid=1845109853 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1133.1%20ТПУ%20Хорошевская | 99.96 | 2025-11-11 | 7 | 2025-11-18 | 🟡 СКОРО | Работы завершены.
1133 (этап 1.2) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Хорошевская". Этапы 1.2 г. Москва, м. "Хорошеская" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1305358292#gid=1305358292 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1133.1%20ТПУ%20Хорошевская | 100 | 2025-11-11 | Завершен |  | ✅ Завершен | Ведется строительство
194д | АИП-25 | УДС |  | Транспортная развязка на пересечении МКАД с ул. Профсоюзной (2 этап) МКАД - ПРОФСОЮЗНАЯ УЛ. | #N/A | #N/A |  |  | 94.8774 | 2025-11-11 | 7 | 2025-11-18 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
261 | АИП-25 | ОКС |  | ДОУ на 300 мест, р-н Выхино-Жулебино, мкр. 136 (со сносом нежилого здания по адресу: Сормовская ул., д. 17, к. 8) Сормовская ул., д. 17, к. 8 | 55.705394 | 37.811982 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=392359480#gid=392359480 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/261.%20ДОУ%20на%20300%20мест%2C%20р-н%20Выхино-Жулебино%2C%20мкр.%20136%20(со%20сносом%20нежилого%20здания%20по%20адресу%3A%20Сормовская%20ул.%2C%20д.%2017%2C%20к.%208) | 96.3503 | 2025-11-06 | 7 | 2025-11-13 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 16.09.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: ПСД (корректировка) проходит МГЭ. Плановая дата выхода - октябрь 2025 Плановая дата получения ЗОС - ноябрь 2025
178 | АИП-25 | ОКС |  | Административное здание, 2-я ул. Машиностроения, д. 3 район Южнопортовый, 2-я ул. Машиностроения, д. 3 | 55.711427 | 37.669099 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1120669271#gid=1120669271 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/178.%20Административное%20здание%20по%20адресу%3A%202-я%20ул.%20Машиностроения%2C%20д.%203%2C%20район%20Южнопортовый | 99.8175 | 2025-11-11 | 7 | 2025-11-18 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-04-012806-2025 от 31.10.2025
236 | АИП-25 | ОКС |  | Жилая застройка с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Раменки, пр-кт Вернадского, влд.12Б 5 этап - 6-9 корпус пр-кт Вернадского, вл.12Б 5 этап - 6-9 корпус | 55.688485 | 37.509762 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=920768533#gid=920768533 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/236.%20пр-т%20Вернадского%2012б%20Жилая%20застройка%20Корп.6-9 | 100 | 2025-11-07 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ № 77-07-012771-2025 от 30.09.2025
252 | АИП-25 | ОКС |  | ММК. Здание апарт-отеля для участников ММК, территория инновационного центра Сколково, ул. Большой бульвар, д. 56 территории инновационного центра «Сколково», ул. Большой бульвар, д. 56 | 55.682286 | 37.342829 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=908182805#gid=908182805 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/252.%20Аппарт%20Отель%2C%20Большой%20бульвар%2053 | 89.285 | 2025-11-10 | 14 | 2025-11-24 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 28.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: ПД (корректировка) проходит МГЭ - 26.09.2025 Плановая дата получения положительного заключения МГЭ - ноябрь 2025 Пусконаладочные работы будут выполнены до декабрь 2025
255 | АИП-25 | ОКС |  | ММК-Операционно-реанимационный корпус МГОБ № 62 территория инновационного центра «Сколково», ул. Большой бульвар, д. 69 | 55.681995 | 37.339417 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1311899156#gid=1311899156 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/255.%20Опер%20Блок%2062%20больница%2C%20Большой%20бул%2069 | 83.5198 | 2025-11-14 | 14 | 2025-11-28 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 06.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Проходит процесс согласования мебели с департаментом здравохранения Локальные изменения от ДЗМ по ранее разработанным проектным решениям, которые влекут за собой выполнение дополнительных СМР Отсутствие выданных Фондом Сколково и ТСК Мосэнерго (МОЭК) ТУ на теплоснабжение по 1 категории Плановая дата получения ЗОС, РВ – декабрь 2025
253 | АИП-25 | ОКС |  | ММК - Амбулаторно-стационарный корпус МГОБ № 62 (ММЦ) территория инновационного центра «Сколково» ул. Большой бульвар, д. 67 | 55.681425 | 37.341391 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=242811066#gid=242811066 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/253.%20МГОБ%2062%2C%20Большой%20бульвар%2068 | 92.423 | 2025-11-14 | 14 | 2025-11-28 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 06.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Проходит процесс согласования мебели с департаментом здравохранения Локальные изменения от ДЗМ по ранее разработанным проектным решениям, которые влекут за собой выполнение дополнительных СМР Отсутствие выданных Фондом Сколково и ТСК Мосэнерго (МОЭК) ТУ на теплоснабжение по 1 категории Плановая дата получения ЗОС, РВ – декабрь 2025
1072 | АИП-25 | ОКС+УДС |  | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям: СНТ «Волна-1», СНТ «Энергетик», СНТ «Березы» между р.п. Михнево и с. Васильевское г.о. Ступино Московской обл. г.о. Ступино, между р.п. Михнево и с. Васильевское | 55.125728 | 38.062231 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1798082760#gid=1798082760 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1072.%20Строительство%20подъездной%20автомобильной%20дороги%20к%20садоводческим%20некоммерческим%20объединениям%3A%20СНТ%20«Волна-1»%2C%20СНТ%20«Энергетик»%2C%20СНТ%20«Березы»%20между%20р.п.%20Михнево%20и%20с.%20Васильевское%20г.о.%20Ступино%20Московской%20обл. | 100 | 2025-08-25 | Завершен |  | ✅ Завершен | Получен АПОКС от 11.07.2025
1127д | АИП-25 | ОКС+УДС |  | Строительство подъездной автомобильной дороги от д.Хоругвино до ассоциации садоводческих некоммерческих организаций "Кочергино" в Солнечногорском р-не Московской обл. от д Хоругвино до ассоциации садоводческих некоммерческих организаций "Кочергино" в Солнечногорском р-не Московской обл. | 56.152394 | 37.209396 |  |  | 99.7875 | 2025-09-09 | 7 | 2025-09-16 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Акт приемки объекта капитального строительства №б/н от 29.08.2025 (Этап 1)
204д | АИП-25 | УДС |  | Развитие улично-дорожной сети г.о.Троицк (1 этап). Этап 1.2 реконструкция ул.Заречная с организацией движения пассажирского транспорта г.Троицк | #N/A | #N/A |  |  | 68.7468 | 2025-11-07 | 14 | 2025-11-21 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
1070 | АИП-25 | ОКС |  | Реконструкция и строительство объектов Южно-Бутовских очистных сооружений район Южное Бутово, Проектируемый проезд № 1113, вл. 1 стр. 3 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=462766492#gid=462766492 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1070.%20Очистные%20сооружения%20Южное%20Бутово.%20Рек.%20и%20стр. | 99.9459 | 2025-08-18 | 7 | 2025-08-25 | 🔴 Объект введен | РВ от 17.09.2025 № 77-06-012731-2025
1077 (этап 2) | АИП-25 | ОКС |  | Реконструкция технологической части КНС-ТЗ1 и КНС-27 с перекладкой существующего канализационного коллектора (II этап) г.о. Троицк, проспект Октябрьский, в районе площади Академической | 55.486222 | 37.300044 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=2006507373#gid=2006507373 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1077.%20Канализационный%20коллектор%20КНС-Т31%20и%20КНС-27.%20II%20этап.%20Реконструкция | 99.964 | 2025-11-07 | 7 | 2025-11-14 | 🔴 СРОЧНО | По состоянию на 16.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: ЗОС № 901-30-Р/ЗОС от 15.10.2025 Плановая дата получения РВ - октябрь 2025
1078 (этап 4) | АИП-25 | ОКС |  | Реконструкция технологической части КНС-Т31 и КНС-27 с перекладкой существующего канализационного коллектора (IV этап) г.о. Троицк, 4 этап. вдоль ул. Академика Черенкова | 55.468127 | 37.286689 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1232103407#gid=1232103407 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1078.%20Канализационный%20коллектор%20КНС-Т31%20и%20КНС-27.%20IV%20этап.%20Реконструкция | 89.745 | 2025-11-07 | 14 | 2025-11-21 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 12.08.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Требуется перенос срока ввода оъекта на ноябрь 2025 Требуется выделение в отдельный этап (4.1) завершение восстановительных работ на аварийном участке дороги со сроком завершения – апрель 2026 Необходимо получение положительного заключения МГЭ по сметной части откоректированной ПД Для направления смет на рассмотрение в МГЭ требуется письмо ГРБС, в части распределения лимитов финансирования, предусмотренных АИП города Москвы
НД | АИП-25 | УДС |  | Троицкая линия метрополитена на уч. "Новаторская"- "ЗИЛ". Ст. Вавиловская район Ломоносовский | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство
НД | Вне списка | УДС |  | Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро "Вавиловская"; пешеходный переход Вавиловская развязка (ТТК) ЮЗАО | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | -
НД | АИП-25 | УДС |  | Троицкая линия метрополитена на уч. "Новаторская"- "ЗИЛ". Ст. Академическая район Академический | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство
НД | АИП-25 | УДС |  | Троицкая линия метрополитена на уч. "Новаторская"- "ЗИЛ". Ст. Крымская район Донской | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство
НД | АИП-25 | УДС |  | Троицкая линия метрополитена на уч. "Новаторская"- "ЗИЛ". Ст. ЗИЛ район Даниловский | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство
1030 | АИП-25 | УДС |  | Троицкая линия ст. «ЗИЛ» Автозаводская, д. 23, стр. 788 (ЮАО) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=224508896#gid=224508896 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1030.%20ст.м.%20Зил | 85.9015 | 2025-04-22 | 14 | 2025-05-06 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство
250д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке от МКАД до поселка Коммунарка. Участок от ул. Александры Монаховой до транспортной развязки с путепроводом на пересечении дороги СБВ | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
250д (этап 1) |  | УДС |  | Транспортная развязка на ул. Ал. Монаховой этап 1 ул. Александры Монаховой | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство
250д (этап 2) |  | УДС |  | Транспортная развязка на ул. Ал. Монаховой (ЛОС) ул. Александры Монаховой | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство
252д (этап 1) | АИП-25 | УДС |  | Улично-дорожная сеть для обслуживания жилой застройки, ограниченной ул. Лобачевского, Киевским направлением МЖД, Мичуринским проспектом с мостом через р. Раменку. 1 этап ул. Лобачевского, Киевское направление МЖД, Мичуринский проспект | #N/A | #N/A |  |  | 100 | 2025-11-11 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 24.09.2025 № 77-07-012740-2025
165д | АИП-25 | УДС |  | Дорога, соединяющая ул. Авиаторов с ул. Родниковая. Этап 2.1.2. ОС вблизи ул. Авиаторов и ул. Родниковая | #N/A | #N/A |  |  | 100 | 2025-11-11 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 09.10.2025 № 77-17-012778-2025
385д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | ЮВХ-1.Строительство многоуровневых транспортных развязок через Казанское и Горьковское направление Московской железной дороги на участке от ш. Энтузиастов до Рязанского пр-кта Этапы 3.3, 3.2 (ЦТП, Трансф.подст) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
385д (сводный 2) | АИП-25 | УДС |  | ЮВХ-1.Строительство многоуровневых транспортных развязок через Казанское и Горьковское направление Московской железной дороги на участке от ш. Энтузиастов до Рязанского пр-кта Этапы 2.1.2, 2.1.3, 2.2 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
385д (этап 2.1.2) |  | УДС |  | ЮВХ-1.Строительство многоуровневых транспортных развязок через Казанское и Горьковское направление Московской железной дороги на участке от ш. Энтузиастов до Рязанского пр-кта Этап 2.1.2 ЮВХ от ш. Энтузиастов до Рязанского пр-кта | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | нет
385д (этап 2.1.3) |  | УДС |  | ЮВХ-1.Строительство многоуровневых транспортных развязок через Казанское и Горьковское направление Московской железной дороги на участке от ш. Энтузиастов до Рязанского пр-кта Этап 2.1.3 ЮВХ от ш. Энтузиастов до Рязанского пр-кта | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | нет
385д (этап 2.2) |  | УДС |  | ЮВХ-1.Строительство многоуровневых транспортных развязок через Казанское и Горьковское направление Московской железной дороги на участке от ш. Энтузиастов до Рязанского пр-кта Этап 2.2 ЮВХ от ш. Энтузиастов до Рязанского пр-кта | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Отсутствуют проектные решения по прокладке сухотруб по ИССО на мостовых соединениях
385д (этап 2.3.2) |  | УДС |  | ЮВХ-1.Строительство многоуровневых транспортных развязок через Казанское и Горьковское направление Московской железной дороги на участке от ш. Энтузиастов до Рязанского пр-кта Этап 2.3.2 (переустройство сетей РЖД) ЮВХ от ш. Энтузиастов до Рязанского пр-кта | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
385д (этап 3.3.2) по АИПу 3.2 |  | УДС |  | ЮВХ-1.Строительство многоуровневых транспортных развязок через Казанское и Горьковское направление Московской железной дороги на участке от ш. Энтузиастов до Рязанского пр-кта Этап 3.3.2 (инженерные коммуникации) ЮВХ от ш. Энтузиастов до Рязанского пр-кта | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Отсутствуют проектные решения по прокладке сухотруб по ИССО на мостовых соединениях
385д (этап 3.3.3) по АИПу 3.3 |  | УДС |  | ЮВХ-1.Строительство многоуровневых транспортных развязок через Казанское и Горьковское направление Московской железной дороги на участке от ш. Энтузиастов до Рязанского пр-кта Этап 3.3.3 ЮВХ от ш. Энтузиастов до Рязанского пр-кта | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
нд | Вне списка | УДС |  | Строительство многоуровневых транспортных развязок через Казанское и Горьковское направление Московской железной дороги на участке от шоссе Энтузиастов до Рязанского пр-кта (ЮВХ-1) Этап 3 - "Участок от 5-ой Кабельной улицы до СВХ"". участок от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
253д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским ш. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
253д (этап 1.1) |  | УДС |  | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским ш. Этап 1.1. г. Москва, Алтуфьевское ш. (СВАО, М.О.) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
253д (этап 1.2) |  | УДС |  | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским ш. Этап 1.2. г. Москва, Алтуфьевское ш. (СВАО, М.О.) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
391д (этап 1.3) |  | УДС |  | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским ш. Этап 1.3. г. Москва, Алтуфьевское ш. (СВАО, М.О.) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
253д (этап 1.4) |  | УДС |  | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским ш. Этап 1.4. г. Москва, Алтуфьевское ш. (СВАО, М.О.) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
253д (этап 1.5) ИСКЛЮЧЕН |  | УДС |  | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским ш. Этап 1.5. г. Москва, Алтуфьевское ш. (СВАО, М.О.) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
253д (этап 1.6) ИСКЛЮЧЕН |  | УДС |  | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским ш. Этап 1.6. г. Москва, Алтуфьевское ш. (СВАО, М.О.) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
253д (этап 2.1) |  | УДС |  | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским ш. Этап 2.1. г. Москва, Алтуфьевское ш. (СВАО, М.О.) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
253д (этап 2.2) |  | УДС |  | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским ш. Этап 2.2. г. Москва, Алтуфьевское ш. (СВАО, М.О.) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
391д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским ш. Инженерная инфраструктура | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
391д (этап 3.1) |  | УДС |  | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским ш. Этап 3.1. г. Москва, Алтуфьевское ш. (СВАО, М.О.) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
391д (этап 3.2) |  | УДС |  | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским ш. Этап 3.2. г. Москва, Алтуфьевское ш. (СВАО, М.О.) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
1124 (этап 1.1) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лухмановская". Этап 1.1 г. Москва, м. "Лухмановская" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=276277917#gid=276277917 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1124.%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A2%D0%9F%D0%A3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%22%D0%9B%D1%83%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22 | 77.8045 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
1121 (этап 2) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лианозово". Этап 2 "Подземный пеш. переход через Лианозовский пр-д, подземный пеш. переход через Дубнинскую ул., дополнительный выход из существующего подземного пешеходного перехода к остановочному пункту НГПТ со стороны Лианозовского проезда." ул. Дубнинская, 87, стр. 1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1312683414#gid=1312683414 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1121.%20%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A2%D0%9F%D0%A3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%22%D0%9B%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%22%20 | 94.424 | 2025-11-12 | 7 | 2025-11-19 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
326д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | Транспортная развязка и мостовые сооружения на территории Мневниковской поймы с примыканием к Северо-Западной хорде Этапы 1.3.2, 1.3.3, 1.5, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
326д (этап 1.3.2) |  | УДС |  | Транспортная развязка и мостовые сооружения на территории Мневниковской поймы с примыканием к Северо-Западной хорде. Этапы 1.3.2 Мневниковская пойма | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 03.09.2025 ПД (деление на этапы) находится на рассмотрении в МГЭ Для проведения итоговой проверки МГСН требуется положительное заключение МГЭ с разделением на этапы
326д (этап 1.6.2) |  | УДС |  | Транспортная развязка и мостовые сооружения на территории Мневниковской поймы с примыканием к Северо-Западной хорде. Этапы 1.6.2 Мневниковская пойма | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 03.09.2025 ПД (деление на этапы) находится на рассмотрении в МГЭ Для проведения итоговой проверки МГСН требуется положительное заключение МГЭ с разделением на этапы
326д (этап 1.6.3) |  | УДС |  | Транспортная развязка и мостовые сооружения на территории Мневниковской поймы с примыканием к Северо-Западной хорде. Этапы 1.6.3 Мневниковская пойма | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 03.09.2025 Не представлена откорректированная документация для загрузки в МГЭ от АО "ДиМ"
367д (этап 1.5) |  | УДС |  | Транспортная развязка и мостовые сооружения на территории Мневниковской поймы с примыканием к Северо-Западной хорде. Этапы 1.5 Мневниковская пойма | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 03.09.2025 ПД (деление на этапы) находится на рассмотрении в МГЭ Для проведения итоговой проверки МГСН требуется положительное заключение МГЭ с разделением на этапы
369д (этап 1.3.3) |  | УДС |  | Транспортная развязка и мостовые сооружения на территории Мневниковской поймы с примыканием к Северо-Западной хорде. Этапы 1.3.3 Мневниковская пойма | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 03.09.2025 ПД (деление на этапы) находится на рассмотрении в МГЭ
369д (этап 1.6.1) |  | УДС |  | Транспортная развязка и мостовые сооружения на территории Мневниковской поймы с примыканием к Северо-Западной хорде. Этапы 1.6.1 Мневниковская пойма | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 03.09.2025 ПД (деление на этапы) находится на рассмотрении в МГЭ
198 | АИП-25 | ОКС |  | Реконструкция объекта незавершенного строительства (ГБУ Центр реабилитации инвалидов "Красная Пахра"), внешних инженерных сетей и сооружений, включая газовую котельную, по адресу: г.о. Троицк Москва, г. Троицк, ул. Лагерная, влд.19 (ТАО) | 55.500902 | 37.306494 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=2126809757#gid=2126809757 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/198.%20РЦИ%20ул.%20Теннисная%202 | 0 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 23.09.2025 Ведется разработка РД ТДЦ находится на согласовании в Главконтроле
257д | АИП-25 | УДС |  | Строительство мостового сооружения через р. Москва в створе Берегового пр-да с реконструкцией прилегающей улично-дорожной сети от ул. Новозаводская до 3-я Магистральная ул. (Открытие моста через р. Москву, соединяющего Береговой проезд с Шелепихинским шоссе,) Ул. Новозаводская - 3-я Магистральная ул. | #N/A | #N/A |  |  | 97.9073 | 2025-11-13 | 7 | 2025-11-20 | 🔴 Объект введен | РВ №77-07-012718-2025 от 09.09.2025 По состоянию на 03.09.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: В соответствии с положительным заключением МГЭ от 13.08.2025 объект разделен на 7 этапов Требуется корректировки плана прокладки ДК с учётом коллектора, не предусмотренного проектной документацией Этап 1.4 (мост, съезды, инж. коммуникации): Получен ЗОС от 03.09.2025 Плановая дата получения РВ - 09.09.2025
386д (этап 1.2) | АИП-25 | УДС |  | Улично-дорожная сеть в промышленной зоне "Руднево". Очистное сооружение, Инженерные коммуникации, Отстойно-разворотная площадка 1.2 г. Москва, д. Руднево (ВАО, ЮВАО) | #N/A | #N/A |  |  | 100 | 2025-10-27 | Завершен |  | ✅ Завершен | По состоянию на 02.07.2025 Работы ведутся в графике, идет подготовка к итоговой проверке МГСН.
386д (этап 1.3) | АИП-25 | УДС |  | Улично-дорожная сеть в промышленной зоне "Руднево". Очистное сооружение, Инженерные коммуникации, Отстойно-разворотная площадка 1.3 г. Москва, д. Руднево (ВАО, ЮВАО) | #N/A | #N/A |  |  | 100 | 2025-10-27 | Завершен |  | ✅ Завершен | По состоянию на 02.07.2025 Работы ведутся в графике, идет подготовка к итоговой проверке МГСН.
237 | АИП-25 | ОКС |  | Проектирование и строительство многофункционального комплекса зданий Национального космического центра по адресу: г.Москва, Филевский б-р (ул. Новозаводская) (АДЦ 2) г.Москва, Филевский б-р (ул. Новозаводская) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1037526455#gid=1037526455 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/237%2C238%20Космический%20центр%20(1-8)-9-10-11 | 74.4789 | 2025-04-24 | 14 | 2025-05-08 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство
1025 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Осмотр хода строительства делового центра, ЮЗАО, р-н Гагаринский, ул. Академика Зельдовича, з/у 1 р-н Гагаринский, ул. Академика Зельдовича, з/у 1 | 55.705346 | 37.564311 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1593340955#gid=1593340955 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1025.%20Административное%20здание.%20ул.%20Академика%20Зельдовича%2C%20з!у%201 |  | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 06.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Назначена повторная итоговая проверка МГСН с 25.11.2025 Плановая дата получения ЗОС - декабрь 2025
231 | АИП-26 | ОКС |  | Реконструкция Центрального Московского ипподрома, САО, Беговой, ул. Беговая, д. 22 Этап 2 г. Москва, ул. Беговая, д. 22 | 55.777746 | 37.558642 |  | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/231.%20Центральный%20Московский%20Ипподром |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 16.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Не заключен договор технического присоединения с ПАО «Россети». Требуется принятие решения в части решения трассировки сети к ЦМИ ввиду значительного увеличения стоимости ТП в обход территории застройки Капитал Групп ПД (2 этап (главный корпус)) проходит МГЭ. Плановая дата выхода из МГЭ - ноябрь 2025 ПД (этап 3.1, 3.2 и 3.3): рассмотрение отклонено входным контролем МГЭ в связи с отсутствием письма от ГРБС Необходима актуализация ТхЗ, при этом АО «Росиподромы» отказывается согласовывать ТХЗ с технологией обогрева дорожек АО «Росипродромы» считают нецелесообразным реализацию беговых дорожек из-за значительного удорожания дальнейшей эксплуатации Необходимо принятие решения об реализации гаражного хозяйства на территории нового земельного участка (снос и строительство или кап.ремонт)
250 | АИП-25 | ОКС |  | Завершение строительства трамплина К-75 (К-72) с инфраструктурой на территории СК «Воробьевы горы» район Раменки, Косыгина ул., вл. 28 на территории СК «Воробьевы горы» | 55.707715 | 37.546762 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1429092860#gid=1429092860 |  | 96.2567 | 2025-11-10 | 7 | 2025-11-17 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 06.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: ПНР системы оснежения - ноябрь 2025 Планова дата получения ЗОС- 28.11.2025 Планова дата получения РВ - 30.11.2025
016 | АИП-25 | ОКС |  | Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с женской консультацией и Центр социального обслуживания, пос. Птичное, ул. Лесная район Филимонковский, пос. Птичное, ул. Лесная, з/у 86Б, 86, 86А | 55.526534 | 37.214836 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1127401829#gid=1127401829 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/016.%20%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20750 | 100 | 2025-11-07 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ № 77-18-012772-2025 от 02.10.2025
1079 | АИП-25 | ОКС |  | Реконструкция локальных очистных сооружений г. Троицка г. Москва, г.о.Троицк, Промышленная улица, д.3 | 55.452946 | 37.273871 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=38060356#gid=38060356 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1079.%20Реконструкция%20локальных%20очистных%20сооружений%20г.%20Троицка | 100 | 2025-11-06 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 29.09.2025 № 77-19-012747-2025
185д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | Инженерная и транспортная инфраструктура ММДЦ "Москва-Сити". 1 этап. Этап 1.1, Этап 1.2, Этап 1.4, Этап 1.5, Этап 1.6. Этап 1.7. Этап 1.1.1. , Этап 1.1.2. , Этап 1.1.3., Этап 1.2. Этап 1.4.1., Этап 1.4.2. ,Этап 1.5., Этап 1.6.1. , Этап 1.6.2. , Этап 1.3.1.,Этап 1.3.2. , Этап 1.3.3. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
НД | АИП-25 | УДС |  | Инженерная и транспортная инфраструктура ММДЦ "Москва-Сити". 1 этап. Этап 1.1. Ппресненская наб, 2-ой Красногвардейский пр-д | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Низкий темп производства работ по устройству инженерных коммуникаций в связи с недостаточной мобилизацией трудовых ресурсов.
НД | АИП-25 | УДС |  | Инженерная и транспортная инфраструктура ММДЦ "Москва-Сити". 1 этап. Этап 1.2. Ппресненская наб, 2-ой Красногвардейский пр-д | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Низкий темп производства работ по устройству инженерных коммуникаций в связи с недостаточной мобилизацией трудовых ресурсов.
185д (этап 1.4.1) | АИП-25 | УДС |  | Инженерная и транспортная инфраструктура ММДЦ "Москва-Сити". 1 этап. Этап 1.4. Ппресненская наб, 2-ой Красногвардейский пр-д | #N/A | #N/A |  |  | 100 | 2025-11-07 | Завершен |  | ✅ Завершен | По состоянию на 08.07.2025 Низкий темп производства работ по устройству инженерных коммуникаций в связи с недостаточной мобилизацией трудовых ресурсов.
185д (этап 1.5) | АИП-25 | УДС |  | Инженерная и транспортная инфраструктура ММДЦ "Москва-Сити". 1 этап. Этап 1.5. Ппресненская наб, 2-ой Красногвардейский пр-д | #N/A | #N/A |  |  | 69.2 | 2025-11-07 | 14 | 2025-11-21 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 08.07.2025 Низкий темп производства работ по устройству инженерных коммуникаций в связи с недостаточной мобилизацией трудовых ресурсов.
НД | АИП-25 | УДС |  | Инженерная и транспортная инфраструктура ММДЦ "Москва-Сити". 1 этап. Этап 1.6. Ппресненская наб, 2-ой Красногвардейский пр-д | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Низкий темп производства работ по устройству инженерных коммуникаций в связи с недостаточной мобилизацией трудовых ресурсов.
НД | АИП-25 | УДС |  | Инженерная и транспортная инфраструктура ММДЦ "Москва-Сити". 1 этап. Этап 1.7. Ппресненская наб, 2-ой Красногвардейский пр-д | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
185д (этап 1.1.1) | АИП-25 | УДС |  | Инженерная и транспортная инфраструктура ММДЦ "Москва-Сити". 1 этап. Этап 1.1.1. Ппресненская наб, 2-ой Красногвардейский пр-д | #N/A | #N/A |  |  | 93.1 | 2025-11-07 | 14 | 2025-11-21 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 08.07.2025 Низкий темп производства работ по устройству инженерных коммуникаций в связи с недостаточной мобилизацией трудовых ресурсов.
185д (этап 1.1.2) | АИП-25 | УДС |  | Инженерная и транспортная инфраструктура ММДЦ "Москва-Сити". 1 этап. Этап 1.1.2. Ппресненская наб, 2-ой Красногвардейский пр-д | #N/A | #N/A |  |  | 72.96 | 2025-11-07 | 14 | 2025-11-21 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 08.07.2025 Низкий темп производства работ по устройству инженерных коммуникаций в связи с недостаточной мобилизацией трудовых ресурсов.
185д (этап 1.1.3) | АИП-25 | УДС |  | Инженерная и транспортная инфраструктура ММДЦ "Москва-Сити". 1 этап. Этап 1.1.3. Ппресненская наб, 2-ой Красногвардейский пр-д | #N/A | #N/A |  |  | 99 | 2025-11-07 | 7 | 2025-11-14 | 🔴 СРОЧНО | По состоянию на 08.07.2025 Низкий темп производства работ по устройству инженерных коммуникаций в связи с недостаточной мобилизацией трудовых ресурсов.
185д (этап 1.4.2) | АИП-25 | УДС |  | Инженерная и транспортная инфраструктура ММДЦ "Москва-Сити". 1 этап. Этап 1.4.2. Ппресненская наб, 2-ой Красногвардейский пр-д | #N/A | #N/A |  |  | 100 | 2025-11-07 | Завершен |  | ✅ Завершен | По состоянию на 08.07.2025 Низкий темп производства работ по устройству инженерных коммуникаций в связи с недостаточной мобилизацией трудовых ресурсов.
185д (этап 1.6.1) | АИП-25 | УДС |  | Инженерная и транспортная инфраструктура ММДЦ "Москва-Сити". 1 этап. Этап 1.6.1. Ппресненская наб, 2-ой Красногвардейский пр-д | #N/A | #N/A |  |  | 91.68 | 2025-11-07 | 14 | 2025-11-21 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 08.07.2025 Низкий темп производства работ по устройству инженерных коммуникаций в связи с недостаточной мобилизацией трудовых ресурсов.
185д (этап 1.6.2) | АИП-25 | УДС |  | Инженерная и транспортная инфраструктура ММДЦ "Москва-Сити". 1 этап. Этап 1.6.2. Ппресненская наб, 2-ой Красногвардейский пр-д | #N/A | #N/A |  |  | 99.24 | 2025-11-07 | 7 | 2025-11-14 | 🔴 СРОЧНО | По состоянию на 08.07.2025 Низкий темп производства работ по устройству инженерных коммуникаций в связи с недостаточной мобилизацией трудовых ресурсов.
185д (этап 1.3.1) | АИП-25 | УДС |  | Инженерная и транспортная инфраструктура ММДЦ "Москва-Сити". 1 этап. Этап 1.3.1. Ппресненская наб, 2-ой Красногвардейский пр-д | #N/A | #N/A |  |  | 63.35 | 2025-11-07 | 14 | 2025-11-21 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 08.07.2025 Работы не производятся.
185д (этап 1.3.2) | АИП-25 | УДС |  | Инженерная и транспортная инфраструктура ММДЦ "Москва-Сити". 1 этап. Этап 1.3.2. Ппресненская наб, 2-ой Красногвардейский пр-д | #N/A | #N/A |  |  | 80.623 | 2025-11-07 | 14 | 2025-11-21 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 08.07.2025 Низкий темп производства работ по устройству инженерных коммуникаций в связи с недостаточной мобилизацией трудовых ресурсов.
185д (этап 1.3.3) | АИП-25 | УДС |  | Инженерная и транспортная инфраструктура ММДЦ "Москва-Сити". 1 этап. Этап 1.3.3 Ппресненская наб, 2-ой Красногвардейский пр-д | #N/A | #N/A |  |  | 93.4526 | 2025-11-07 | 14 | 2025-11-21 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 08.07.2025 Низкий темп производства работ по устройству инженерных коммуникаций в связи с недостаточной мобилизацией трудовых ресурсов.
177д | АИП-25 | УДС |  | Строительство и реконструкция автомобильной дороги Мамыри-Пенино-Шарапово (Искусственные сооружения) г.Москва, Летово-Пенино | #N/A | #N/A |  |  | 92.8177 | 2025-11-13 | 14 | 2025-11-27 | 🟢 ПО ПЛАНУ
|  | УДС |  | Строительство и реконструкция магистральной улицы общегородского значения "Мамыри – Пенино - Шарапово", 1 очередь "Николо-Хованская ул. – а/д "М-3 Украина – Середнево – Марьино – Десна" (Этапы 2, 3, 4, 6) поселения Десеновское, Сосенское, Филимонковское, Новомосковский административный округ города Москвы | #N/A | #N/A | [7 empty] | РВ №77-17-012397-2024 от 28.12.2024
|  | УДС |  | Строительство и реконструкция магистральной улицы общегородского значения «Мамыри - Пенино - Шарапово», 1 очередь «Николо - Хованская улица -а/д «М-3 Украина – Середнево -Марьино -Десна (Этап 5,7,8,9,10,11) поселения Десеновское, Сосенское, Филимонковское, Новомосковский административный округ города Москвы | #N/A | #N/A | [7 empty] | ЛОС4 - выполнен на 100% идет наполнение папки ЗОС ЛОС 3 идет монтаж насосов, илоприемника, отопления и вентиляции - готовность 86% ЛОС 2 идет монтаж насосов, камеры водосброса. готовность 78%
175д | АИП-25 | УДС |  | Строительство улицы районного значения от Боровского ш. до ж/д ст. Кокошкино от Боровского шоссе до ж/д ст. Кокошкино (Киевское направление МЖД) | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Государственный контракт расторгнут в связи с неисполнением генеральным подрядчиком своих обязательств ( решение об одностороннем отказе исполнения Государственного контракта от 28.01.2025).
1128 | АИП-25 | ОКС |  | Водозаборные узлы для ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ «Бель» в Талдомском районе Московской области. Этап 2 Талдомский г.о., северо-восточнее д. Бельское, з/у с кадастровым номером 50:01:0060525:194 | 56.644096 | 37.663715 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=440902567#gid=440902567 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1128%20Водозаборные%20узлы%20для%20ассоциации%20садоводческих%20некоммерческих%0Aтовариществ%20«Бель»%20в%20Талдомском%20районе%20Московской%20области.Этап%202 | 84.87 | 2025-08-13 | 14 | 2025-08-27 | 🔴 Объект введен | РВ № RU50-01-34987-2025 от 29.10.2025
388д |  | УДС |  | Реконструкция ул. Антонова-Овсеенко и прилегающей улично–дорожной сети для обеспечения транспортной доступности «Сити-2» 1 этап ТЕХНИЧЕСКИЙ ПУСК ул. Антонова-Овсеенко | #N/A | #N/A |  |  | 0.504 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 22.07.2025 Фактическое состояние объекта: СМР не производятся. Закелючен ГК на ЕП от 09.06.2025 с АО ГК «ЕКС». Выполняется разработка проектной документации. Плановая дата загрузки в МГЭ сентябрь 2025 г. Плановая дата начала подготовительных работ - август 2025 г.
261д | АИП-25 | УДС |  | Строительство проектируемого проезда № 3982 от Варшавского шоссе до проектируемого проезда № 3982. Этапы 1 от Варшавского шоссе до проектируемого проезда № 3982 | #N/A | #N/A |  |  | 30.6441 | 2025-11-14 | 30 | 2025-12-14 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 08.07.2025 Не определены сроки передачи здания под снос. Ведется судебные разбирательство.
376д | АИП-25 | УДС |  | Реконструкция проезда «Г» с выездом на Центральный и Московский проспекты проезд «Г» | #N/A | #N/A |  |  | 85.164 | 2025-11-10 | 14 | 2025-11-24 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 04.07.2025 Заключен контракт от 27.09.2024 № № 344-ПП/9 на выполнение работ, связанных с одновременным выполнением подготовки проектной документации, выполнением инженерных изысканий и выполнением работ по реконструкции инженерных сетей. ПД (корректировка) проходит МГЭ, плановая дата выхода - август 2025 г. Ввод объекта запланирован на октябрь 2025 года.
354д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | Строительство путепроводов на пересечении Октябрьского направления Московской железной дороги в районе 24-25 км Ленинградского шоссе с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Этапы 1, 2.3, 2.4, 4, 2.5, 3 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
354д (этап 4) |  | УДС |  | Строительство путепроводов на пересечении Октябрьского направления железной дороги в районе 24-25 км Ленинградского ш. с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Этап 4 г. Москва, 24 км Ленинградского ш. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство
354д (этап 3) |  | УДС |  | Строительство путепроводов на пересечении Октябрьского направления железной дороги в районе 24-25 км Ленинградского ш. с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Этап 3 г. Москва, 24 км Ленинградского ш. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 АО "ДиМ" необходимо предоставить ИД для проведения итоговой проверки. Проверка МГСН запланирована на 01.08.2025
354д (этап 2.3.2) |  | УДС |  | Строительство путепроводов на пересечении Октябрьского направления железной дороги в районе 24-25 км Ленинградского ш. с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Этап 2.3.2 г. Москва, 24 км Ленинградского ш. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Отсутствует согласованный АГР, плановая дата получения согласования МКА август 2025 Не устранены замечания "ГУП Мосводосток" (плановая дата устранения замечаний 30.07.2025)
354д (этап 2.3.3) |  | УДС |  | Строительство путепроводов на пересечении Октябрьского направления железной дороги в районе 24-25 км Ленинградского ш. с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Этап 2.3.3 г. Москва, 24 км Ленинградского ш. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Не устранены замечания ГБУ "Автомобильные дороги" (плановый срок устранения 30.07.25)
354д (этап 2.4) |  | УДС |  | Строительство путепроводов на пересечении Октябрьского направления железной дороги в районе 24-25 км Ленинградского ш. с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Этап 2.4 г. Москва, 24 км Ленинградского ш. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство
354д (этап 2.5) |  | УДС |  | Строительство путепроводов на пересечении Октябрьского направления железной дороги в районе 24-25 км Ленинградского ш. с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Этап 2.5 г. Москва, 24 км Ленинградского ш. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство
178д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | Реконструкция улично-дорожной сети р-нов Ростокино и Алексеевский Этапы 2.1.1., 2.1.2. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
178д (этап 2.1.1) |  | УДС |  | Реконструкция улично-дорожной сети р-нов Ростокино и Алексеевский Этапы 2.1.1 г. Москва, Ростокино, Алексеевский (СВАО) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Объект дополнительно разделен на этапы (добавлены этапы 2.1.3 и 2.1.4) для получения ЗОС и РВ (заключение МГЭ от 27.06.25 № 77-1-1-2-036210-2025). Отсутсвует допуск на территорию полосы отвода РЖД. Требуется согласование ПСД с ФПК РЖД для заключения СКП на имущество.
178д (этап 2.1.2) |  | УДС |  | Реконструкция улично-дорожной сети р-нов Ростокино и Алексеевский Этапы 2.1.2 г. Москва, Ростокино, Алексеевский (СВАО) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Объект дополнительно разделен на этапы (добавлены этапы 2.1.3 и 2.1.4) для получения ЗОС и РВ (заключение МГЭ от 27.06.25 № 77-1-1-2-036210-2025). Отсутсвует допуск на территорию полосы отвода РЖД. Требуется согласование ПСД с ФПК РЖД для заключения СКП на имущество.
189д | АИП-25 | УДС |  | Реконструкция 2-го Грайвороновского пр-да на участке между Рязанским пр-ктом и железнодорожной веткой "Новопролетарская" РЕК.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПЕРЕЕЗДА НА 1 КМ РЯЗАНСКОГО НАПР.МЖД | #N/A | #N/A |  |  | 100 | 2025-11-13 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 11.09.2025 № 77-04-2942-2025МС
265д | АИП-25 | УДС |  | Строительство и благоустройство участка Симоновской наб., прилегающей к территории жилого комплекса по адресу: Симоновская наб., влд.1 Симоновская набережная, вл.1 | #N/A | #N/A |  |  | 51.3032 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 27.08.2025 Требуется корректировка ПСД с последующим прохождением МГЭ в связи с несоответствием исходных данных, предоставленных ГБУ «Мосгоргеотрест», в части расположения кабельных линий. Договор на корректировку ПСД заключен. При проектировании расчет показывал возможность погружения методом вдавливания, при выполнении работ фактически при погружении сваи упираются в песчанное русло реки что существенно увеличивает срок проведени данных работ (погружение до проектной отметки выполняется в несколько этапов). Корректировка расчета погружения свай также будет рассмотрен в рамках экспертизы. ПСД (корректировка) находится на рассмотрении в МГЭ. Плановая дата выхода из МГЭ - ноябрь 2025
229д | АИП-25 | УДС |  | Строительство автомобильной дороги от автомобильной дороги "Солцево-Бутово-Видное" до ул. Родниковая, Торговая Этап 1.1 От автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Видное", до ул. Родниковая, Торговая | #N/A | #N/A |  |  | 58.3023 | 2025-11-10 | 14 | 2025-11-24 | 🟢 ПО ПЛАНУ
128д | АИП-25 | УДС |  | Развитие улично-дорожной сети г.о. Троицк (2 этап). Строительство и реконструкция улицы от ул. Академика Черенкова до Калужского шоссе от ул. Академика Черенкова до Калужского шоссе | #N/A | #N/A |  |  | 71.9654 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ
232д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Липецкой ул. со строительством необходимых для функционирования подъездных дорог. Этапы 1.1.3.4, 1.1.3.7, 1.1.3.8, 1.1.3.5, 1.1.3.6 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
232д (этап 1.1.3.4) |  | УДС |  | Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Липецкой ул. со строительством необходимых для функционирования подъездных дорог. Этап 1.1.3.4 Транспортная развязка на пересечении МКАД с Липецкой ул. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 АГР не соответствует ПД. В МКА направлено письмо от 11.06.25 № УДМС-11-28614/25 об отсутствии необходимости внесения изменений в АГР и переутверждения свидетельства об утверждении.
232д (этап 1.1.3.5) |  | УДС |  | Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Липецкой ул. со строительством необходимых для функционирования подъездных дорог. Этап 1.1.3.5 Транспортная развязка на пересечении МКАД с Липецкой ул. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Требуется повторное прохождение МГЭ в части замены оборудования ЛОС (плановая дата загрузки документации в МГЭ 15.07.25).
232д (этап 1.1.3.6) |  | УДС |  | Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Липецкой ул. со строительством необходимых для функционирования подъездных дорог. Этап 1.1.3.6 Транспортная развязка на пересечении МКАД с Липецкой ул. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Требуется повторное прохождение МГЭ в части замены оборудования ЛОС (плановая дата загрузки документации в МГЭ 15.07.25).
232д (этап 1.1.3.7) |  | УДС |  | Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Липецкой ул. со строительством необходимых для функционирования подъездных дорог. Этап 1.1.3.7 Транспортная развязка на пересечении МКАД с Липецкой ул. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 АГР не соответствует ПД. В МКА направлено письмо от 11.06.25 № УДМС-11-28614/25 об отсутствии необходимости внесения изменений в АГР и переутверждения свидетельства об утверждении.
232д (этап 1.1.3.8) |  | УДС |  | Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Липецкой ул. со строительством необходимых для функционирования подъездных дорог. Этап 1.1.3.8 Транспортная развязка на пересечении МКАД с Липецкой ул. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Ведется строительство. Низкие темпы производства работ.
232д (сводный 2) | АИП-25 | УДС |  | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Липецкой ул. Этапы 1.1.3.9., 1.2., 1.1.3.2.2. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
232д (этап 1.1.3.2.2) |  | УДС |  | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Липецкой ул. Этапы 1.1.3.2.2 МКАД | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Введен в техническую эксплуатацию
232д (этап 1.1.3.9) |  | УДС |  | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Липецкой ул. Этапы 1.1.3.9 МКАД | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Ведется строительство. Низкие темпы производства работ.
232д (этап 1.2) |  | УДС |  | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Липецкой ул. Этапы 1.2 МКАД | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 16.07.2025 СМР не производятся
335д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от Павелецкого направления Московской железной дороги до МКАД с транспортной развязкой на пересечении МКАД с Юго-Восточной хордой. Этап 6, 4 (ОС) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
335д (этап 4) |  | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от Павелецкого направления Московской железной дороги до МКАД с транспортной развязкой на пересечении МКАД с Юго-Восточной хордой. Этап 4 (ОС) 3-й Дорожный проезд, 24 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 15.07.2025 Замечания отсутствуют так как получено РВ.
335д (этап 6) |  | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от Павелецкого направления Московской железной дороги до МКАД с транспортной развязкой на пересечении МКАД с Юго-Восточной хордой. Этап 6 3-й Дорожный проезд, 24 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 15.07.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство. Проблемные вопросы: Требуется увеличение производственных мощностей.
112д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | ЮР-1. Участок от ул.Каспийской до 1-го Котляковского пер. Этапы 2.3, 2.4, 2.5, 2.1, 2.6, 3 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
112д (этап 2.1) |  | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Каспийской до 1-го Котляковского пер. Этапы 2.1 ул.Каспийская 1-й Котляковский переулок. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
112д (этап 2.3) |  | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Каспийской до 1-го Котляковского пер. Этапы 2.3, ул.Каспийская 1-й Котляковский переулок. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
112д (этап 2.4) |  | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Каспийской до 1-го Котляковского пер. Этапы 2.4 ул.Каспийская 1-й Котляковский переулок. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
112д (этап 2.5) |  | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Каспийской до 1-го Котляковского пер. Этапы 2.5 ул.Каспийская 1-й Котляковский переулок. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
112д (этап 2.6) |  | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Каспийской до 1-го Котляковского пер. Этапы 2.6 ул.Каспийская 1-й Котляковский переулок. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
112д (этап 3) |  | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Каспийской до 1-го Котляковского пер. Этапы 3 ул.Каспийская 1-й Котляковский переулок. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
356д (этап 1.5) | АИП-25 | УДС |  | Строительство участков улично-дорожной сети для ТПУ "Ярославская" этап 1.5 СВАО | #N/A | #N/A |  |  | 83.295 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 22.07.2025 Фактическое состояние объекта: СМР не производится. Проблемные вопросы: Расторжение контрактата с ГП ООО «495 ССУ», идет судебный процесс. Поиск нового подрядчика. Этап 1.5 - требуется корректировка проектных решений в части приведение к фактически выполненным работам (планируется утвердить изменения в рамках технического совета, без захода в МГЭ).
356д (этап 2.1) | АИП-25 | УДС |  | Строительство участков улично-дорожной сети для ТПУ "Ярославская" этап 2.1 СВАО | #N/A | #N/A |  |  | 99.25 | 2025-10-14 | 7 | 2025-10-21 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 22.07.2025 Фактическое состояние объекта: СМР не производится. Проблемные вопросы: Расторжение контрактата с ГП ООО «495 ССУ», идет судебный процесс. Поиск нового подрядчика.
191 | РЕН-25 | ОКС |  | Часовая ул., д. 27/12 район Аэропорт, Часовая ул., д. 27/12 | 55.811401 | 37.517123 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1648385259#gid=1648385259 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/191.%20Часовая%2027-12 | 84.2664 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 06.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: 06.11.2025 подана заявка на корректировку РнС Плановая дата окончания пусконаладочных работ - 21.11.2025 Плановая дата повторной итоговой проверки МГСН с 14.11.2025
303д | АИП-25 | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети для транспортного обслуживания объектов социальной инфраструктуры в д. Лапшинка, влд. 57 НАО, д. Лапшинка, влд. 57 | #N/A | #N/A |  |  | 40.5282 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Получено положительное заключение ГАУ «МГЭ»№ 77-1-1-3-083426-2023. от 29.12.2023 Отсутствует свидетельство об утверждении АГР, отсутствует разрешение на строительство. Строительство приостановлено
263д | АИП-25 | УДС |  | Развитие улично-дорожной сети г.о. Троицк (1 этап). Этап 1.1. Строительство участка магистральной улицы общегородского значения от Октябрьского пр-кта до Калужского ш. От Октябрьского пр-кта до Калужского ш. | #N/A | #N/A |  |  | 24 | 2025-11-14 | 30 | 2025-12-14 | 🟢 ПО ПЛАНУ
089д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | Строительство эстакад основного хода, эстакадсъездов Ярославского ш., разворотного путепровода, железнодорожных эстакад, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Открытого ш. до Ярославского ш. в рамках строительства Северо-Восточной хорды Этап 1. Транспортная развязка на пересечении Северо-Восточной хорды с Ярославским ш. Этапы 1.3.5, 1.4, 3 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
089д (этап 1.3.5) |  | УДС |  | Строительство эстакад основного хода, эстакад съездов Ярославского ш., разворотного путепровода, железнодорожных эстакад, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Открытого ш. до Ярославского ш. в рамках строительства СевероВосточной хорды Этап 1. Транспортная развязка на пересечении СевероВосточной хорды с Ярославским ш. Этап 1.3.5 СВХ от Открытого ш. до Ярославского ш | #N/A | #N/A |  |  | 100 | 2025-11-05 | Завершен |  | ✅ Завершен | По состоянию на 08.07.2025 Не подписан акт технической приемки дождевой канализации. Замечания выданные ГУП "Мосводосток" не устранены Не подписан акт технической приемки наружного освещения Отсутствует согласование ОПС ГБУ МГГТ Не завершены ПНР по АСУДД, работы по электроснабжению АПС и остановочных павильонов
089д (этап 1.4) |  | УДС |  | Строительство эстакад основного хода, эстакад съездов Ярославского ш., разворотного путепровода, железнодорожных эстакад, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Открытого ш. до Ярославского ш. в рамках строительства СевероВосточной хорды Этап 1. Транспортная развязка на пересечении СевероВосточной хорды с Ярославским ш. Этап 1.4 СВХ от Открытого ш. до Ярославского ш | #N/A | #N/A |  |  | 55.575 | 2025-11-05 | 14 | 2025-11-19 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 08.07.2025 Требуется согласование проектной документации с ГБУ "Гормост"
089д (этап 3) |  | УДС |  | Строительство эстакад основного хода, эстакад съездов Ярославского ш., разворотного путепровода, железнодорожных эстакад, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Открытого ш. до Ярославского ш. в рамках строительства СевероВосточной хорды Этап 1. Транспортная развязка на пересечении СевероВосточной хорды с Ярославским ш. Этап 3 СВХ от Открытого ш. до Ярославского ш | #N/A | #N/A |  |  | 100 | 2025-11-05 | Завершен |  | ✅ Завершен | нет
080д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | Строительство эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в районе станции метро "Владыкино", станции метро "Ботанический сад", эстакад-съездов Ярославского ш., мостов через р. Яуза, р. Лихоборка, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Ярославского ш. до Дмитровского ш. в рамках строительства Северо-Восточной хорды этапы 2.1, 2.2.1, 2.3, 2.4 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
080д (этап 2.1) |  | УДС |  | Строительство эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в районе станции метро "Владыкино", станции метро "Ботанический сад", эстакад-съездов Ярославского ш., мостов через р. Яуза, р. Лихоборка, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Ярославского ш. до Дмитровского ш. в рамках строительства Северо-Восточной хорды этапы 2.1 СВХ от Ярославского до Дмитровского ш. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 10.07.2025 Работы преостановлены. Проводится корректировка ПД в связи с заменой зарядных станций; Ориентировочный срок выхода из МГЭ - 07.10.2025
080д (этап 2.2.1) |  | УДС |  | Строительство эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в районе станции метро "Владыкино", станции метро "Ботанический сад", эстакад-съездов Ярославского ш., мостов через р. Яуза, р. Лихоборка, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Ярославского ш. до Дмитровского ш. в рамках строительства Северо-Восточной хорды этапы 2.2.1 СВХ от Ярославского до Дмитровского ш. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 10.07.2025 Работы преостановлены. Проводится корректировка ПД в связи с заменой зарядных станций; Ориентировочный срок выхода из МГЭ - 07.10.2025
080д (этап 2.3) |  | УДС |  | Строительство эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в районе станции метро "Владыкино", станции метро "Ботанический сад", эстакад-съездов Ярославского ш., мостов через р. Яуза, р. Лихоборка, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Ярославского ш. до Дмитровского ш. в рамках строительства Северо-Восточной хорды Отстойно-разворотные площадки «Окружная», «Владыкино». Этап 2.3. Переустройство инженерных коммуникаций АО «ОЭК», ПАО «Россети». СВХ от Ярославского до Дмитровского ш. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 10.07.2025 Выполняется в графике (плановая дата получения РВ сентябрь 2025).
080д (этап 2.4) |  | УДС |  | Строительство эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в районе станции метро "Владыкино", станции метро "Ботанический сад", эстакад-съездов Ярославского ш., мостов через р. Яуза, р. Лихоборка, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Ярославского ш. до Дмитровского ш. в рамках строительства Северо-Восточной хорды этапы 2.4 СВХ от Ярославского до Дмитровского ш. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 10.07.2025 Выполняется в графике (плановая дата получения РВ сентябрь 2025).
397д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | Строительство эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в районе станции метро "Владыкино", станции метро "Ботанический сад", эстакад-съездов Ярославского ш., мостов через р. Яуза, р. Лихоборка, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Ярославского ш. до Дмитровского ш. в рамках строительства Северо-Восточной хорды этапы 5.1, 5.2 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
397д (этап 5.1) |  | УДС |  | Строительство эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в районе станции метро "Владыкино", станции метро "Ботанический сад", эстакад-съездов Ярославского ш., мостов через р. Яуза, р. Лихоборка, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Ярославского ш. до Дмитровского ш. в рамках строительства Северо-Восточной хорды этапы 5.1 СВХ от Ярославского до Дмитровского ш. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 04.07.2025 Низкий темп производства работ в связи с недостаточной мобилизацией трудовых ресурсов; Требуется корректировка проектных решений в части конструктивных элементов ЛОС. Плановая дата выхода из МГЭ - 26.09.2025
397д (этап 5.2) |  | УДС |  | Строительство эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в районе станции метро "Владыкино", станции метро "Ботанический сад", эстакад-съездов Ярославского ш., мостов через р. Яуза, р. Лихоборка, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Ярославского ш. до Дмитровского ш. в рамках строительства Северо-Восточной хорды этапы 5.2 СВХ от Ярославского до Дмитровского ш. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 04.07.2025 Ведется в графике
121д | АИП-25 | УДС |  | Улично-дорожная сеть: внутриквартальные пр-ды №1053, №1054, №1055. Этап Зеленая река внутриквартальные пр-ды №1053, №1054, №1055 | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 22.07.2025 Фактическое состояние объекта: СМР не производятся. Проблемные вопросы: Подрядная организация не определена. Объект планируется к передаче в ДЖКХ г. Москвы.
881 | АИП-25 | УДС |  | Электродепо «Владыкино» Компрессорная Березовая Аллея, влд. 8, стр. 3 (СВАО) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1357245149#gid=1357245149 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/881.%20Электродепо%20«Владыкино»%20(расширение).%20Этап%3A%20«Дооборудование%20помещения%20кроссовой%20связи%20№%2010%20в%20здании%20Пост%20ЭЦ».%20Этап%3A%20«Реконструкция%20компрессорной%20станции» | 0 | 2025-03-12 | 30 | 2025-04-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН
1020 | АИП-25 | ОКС |  | Теплоснабжение жилого комплекса с подземной автостоянкой, ул. 4-я Парковая, влд. 16 ВАО г. Москвы, район Измайлово, 4-я Парковая ул.,вл.16 | 55.7948 | 37.7882 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=901281284#gid=901281284 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1020.%20%D1%83%D0%BB.%204-%D1%8F%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%B2%D0%BB%D0%B4.%2016%20(%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9) | 58.513 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся СМР
НД | АИП-25 | УДС |  | 06-7601 Инженерные коммуникации для мкр.3Б, г. Зеленограда ЗелАО г. Москвы, г. Зеленоград, мкр. 3Б | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
1160 | АИП-25 | УДС |  | Очистное сооружение № 1 у д. Ликова д. Ликова | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MW8OIVEKRJEaLcG-KS0zwZPEQ0eRUWE2y9Gj77rgoxo/edit?gid=1015756216#gid=1015756216 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1160.%20Очистные%20сооружения%20%231у%20д.%20Ликова | 87.9313 | 2025-10-29 | 14 | 2025-11-12 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата получения РВ - декабрь 2025
1058.1 (1058д)!!!! архив?! | АИП-25 | УДС |  | Реконструкция канализационно-насосной станции (КНС) "Внуковская", д. Лапшинка, пос. Московский ЗАО г. Москвы, квартал № 61, район Внуково | #N/A | #N/A |  | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1058.1%20Реконструкция%20канализационно-насосной%20станции%20(КНС)%20«Внуковская»%20д.%20Лапшинка%2C%20пос.%20Московский |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
248 | АИП-26 | ОКС |  | ДОУ на 320 мест, р-н Бирюлево Восточное, ул. 6-я Радиальная, влд. 7 р-н Бирюлево Восточное, ул. 6-я Радиальная, влд. 7 | 55.605316 | 37.653715 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=894458513#gid=894458513 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/248.%206-я%20Радиальная%20ул.%2C%20влд.7%2C%20участок%2021.%20ДОУ%20на%20320%20мест | 48.5303 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 16.09.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Отсутствует разработанная в полном объеме РД по объекту, в связи с расторжением 31.03.2025 договора на ПИР с ООО «Техноконцепт» (новый договор не заключался). 10.09.2025 в адрес генеральной подрядной организации ООО «Прострой» направлено уведомление о расторжении договора на СМР. Требуется принятие решения по дальнейшему выбору исполнителя строительных работ для завершения объекта
228 | АИП-25 | ОКС |  | ДОУ на 150 мест по адресу: пересечение ул. Минской с Киевским направлением Московской железной дороги в пойме р. Раменки пересечение ул. Минской с Киевским направлением Московской железной дороги в пойме реки Раменки | 55.715333 | 37.500206 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=962200403#gid=962200403 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/228..ДОУ%20150%20мест%20Раменки%20ул%20Минская | 29.012 | 2025-11-06 | 30 | 2025-12-06 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 16.09.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Отсутствует рабочая документация, что препятствует мобилизации рабочей силы Произошла замена генподрядной организации на ООО «Главкапстрой» Мобилизация рабочих запланирована на 01.10.2025
108 | АИП-25 | ОКС |  | Жилые дома с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Косино-Ухтомский, ул. Николая Старостина, напротив влд. 8 район Косино-Ухтомский, ул.Николая Старостина, напротив влд. 8 (этап 2) (ВАО) | 55.730556 | 37.855961 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=425127641#gid=425127641 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/108.%20Жилые%20дома%20ул.%20Николая%20Старостина%2C%20напротив%20влд.%208 | 75.656 | 2025-11-10 | 14 | 2025-11-24 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 31.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Откорректированная сметная документация проходит МГЭ с 06.10.2025 Низкие темпы выполнения работ. Недостаточная численность рабочих на объекте. Прогнозный срок ввода объекта - 2 кв. 2026г.
377д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | Строительство многоуровневых транспортных развязок в пос. Рассудово, пос. Киевский с реконструкцией Киевского шоссе на участке 51-65 км Этап 1.2., Этап 1.1.2 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
377д (этап 1.1.2) |  | УДС |  | Строительство многоуровневых транспортных развязок в пос. Рассудово, пос. Киевский с реконструкцией Киевского шоссе на участке 51-65 км Этап 1.1.2. пос. Рассудово, пос. Киевский | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Низкая мобилизация рабочего персонала. Низкий темп производства работ Требуется проведение технического совета для утверждения изменений проектных решений по устройству акустических экранов в связи с замечаниями эксплуатирующей организации ГКУ «ЦОДД»
377д (этап 1.2) |  | УДС |  | Строительство многоуровневых транспортных развязок в пос. Рассудово, пос. Киевский с реконструкцией Киевского шоссе на участке 51-65 км Этап 1.2. пос. Рассудово, пос. Киевский | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Низкая мобилизация рабочего персонала. Низкий темп производства работ
125д | АИП-25 | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети для застройки "ЗИЛ-ЮГ" Этап 1.1 ЗИЛ | #N/A | #N/A |  |  | 62 | 2025-11-07 | 14 | 2025-11-21 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 08.07.2025 АО «ГК «Эталон» не передана строительная площадка. Требуется проведение повторной экспертизы в части типизации оборудования АСУДД. В рамках повторной экспертизы также планируется разделение на этапы.
159д | АИП-25 | УДС |  | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе. ОС пересечение МКАД с Алтуфьевским шоссе | #N/A | #N/A |  |  | 7.948 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 08.07.2025 Проводится повторная экспертиза в части ограждающих конструкций котлована. Планируемая дата выдачи РД - август 2025 г
327д | АИП-25 | УДС |  | Пешеходный переход через МЦД-1 и Дмитровское шоссе в районе д.29 Дмитровское шоссе в районе д.29 | #N/A | #N/A |  | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/(327)%20Пешеходный%20переход%20через%20МЦД-1%20и%20Дмитровское%20ш.%20в%20районе%20д.29 | 86.2731 | 2025-11-13 | 14 | 2025-11-27 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 02.07.2025 Требуется корректировка ПСД в части приведения проектных решений к фактически выполненным работам По состоянию на 02.07.25 проект ГК на корректировку ПСД находится на рассмотрении АО "ДиМ" Не заключён договор на проведение авторского надзора по пешеходному переходу д. 29. Заключение договора возможно после подписания ГК на корректировку ПСД и выбора проектной организации
1251д | АИП-25 | УДС |  | Реконструкция водоочистных сооружений, пруд- отстойник "Орехово-Борисово", 2 этап (0,35 куб.м/сутки), Шипиловский пр-д, влд. 24 г. Москва, ул. Шипиловский пр-д, влд. 24 | #N/A | #N/A |  | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1251%20Реконструкция%20водоочистных%20сооружений%2C%20пруд%20отстойник%20%22Орехово-Борисов%22%202%20этап%20(0%2C35%20куб.%20м.%20с.)%2C%20Шипиловский%20пр-д%2C%20влд.%2024%20(завершение%20строительства) | 63.5976 | 2025-08-19 | 14 | 2025-09-02 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Ведутся работы по очистке камеры отстойника от ила и растительности, производится покос травы, очистка металлоконструкций от ржавчины и старой краски
430д | АИП-25 | УДС |  | 02-6015 Строительство инженерных коммуникаций на территории "Дьяково" (1,2 пусковые комплексы) ЮАО, Проспект Андропопва, вл. 39 | #N/A | #N/A |  |  | 93.8781 | 2025-08-18 | 14 | 2025-09-01 | 🔴 ПРОСРОЧЕН
1035 | АИП-25 | УДС |  | Электродепо «Выхино» (реконструкция)Здание АВС и КТЦ; Инженерное обеспечение Рязанский проспект, влд. 105, стр. 12-13 (ЮВАО) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=632356132#gid=632356132 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/Электродепо%20Выхино%20/12.03.25%20Джинджолия | 46.6109 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство
1130 (этап 1) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лефортово". Этапы 1 г.Москва, м. "Лефортово" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1665960639#gid=1665960639 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1130.%20Технологическая%20часть%20ТПУ%20Лефортово | 65.612 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Разработана новая транспортная схема по объекту, согласно которой переустройство трамвайных путей не предусмотрено. Требуется корректировка проектной документации. Ориентировочный срок захода в МГЭ - сентябрь 2025 г., выход из МГЭ - декабрь 2025 года.
1130 (этап 4) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лефортово". Этапы 4 г.Москва, м. "Лефортово" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=272480543#gid=272480543 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1130.%20Технологическая%20часть%20ТПУ%20Лефортово | 97 | 2025-10-29 | 7 | 2025-11-05 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 06.11.2025 Фактическое состояние объекта: Общестроительные работы выполнены Проблемные вопросы: Требуется согласование откорректированной документации в части трасс ливневой канализации с ОПС ГБУ "Мосгоргеотрест"
1131 (этап 6.1) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Нагатинский затон". Этапы 6.1 г.Москва, м. "Нагатинский затон" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=869183546#gid=869183546 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1131.%20Технологическая%20часть%20ТПУ%20на%20станции%20метро%20%22Нагатинский%20затон%22 | 0 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Благоустройство (гранит и плитка - 3%, асфальтирование - 0%, озеленение - 0%), монтаж инженерных систем - 0%, устройство наружных сетей - 0%.
1131 (этап 6.2) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Нагатинский затон". Этапы 6.2 г.Москва, м. "Нагатинский затон" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=2082220203#gid=2082220203 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1131.%20Технологическая%20часть%20ТПУ%20на%20станции%20метро%20%22Нагатинский%20затон%22 | 0 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Общая строительная готовность - 0%. Благоустройство - 0%, монтаж инженерных систем - 0%, устройство наружных сетей - 0%.
1120 | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Варшавская" г. Москва, м. "Варшавская" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=488139747#gid=488139747 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1120.%20Технологическая%20часть%20ТПУ%20на%20станции%20метро%20%22Варшавская%22 | 59.934 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 03.10.2025 Проблемные вопросы: Необходима корректировка ПСД в связи с несоответствием геоподосновы, а также выявлением дополнительного объема работ при согласовании РД с РСО, замена импортного оборудования КС на аналоги Плановая дата загрузки ПСД в МГЭ - 01.11.2025 Плановая дата получения положительного заключения МГЭ - январь 2026
265 | АИП-26 | ОКС |  | Стоматологическая поликлиника, ул. Новогиреевская, з/у 30/1 район Перово, ул. Новогиреевская, з/у 30/1 | 55.754895 | 37.795346 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1355578633#gid=1355578633 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/265.%20Новогиреевская%20зу%2030%20к1%20стоматологическая%20поликлиника | 31.45 | 2025-11-06 | 30 | 2025-12-06 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 11.09.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: АНО «РСИ» направило уведомление об одностороннем отказе от договора 12.05.2025 № ИСХ-РСИ-6-14/84-25 Работы подрядчиком были остановлены в мае 2025 Проводится выверка выполненных объемов работ Требуется принятие решения по дальнейшему выбору исполнителя строительных работ для завершения объекта
266 | АИП-26 | ОКС |  | Здание дошкольных групп на 225 мест, Стрельбищенский пер., вл. 14 район Пресненский, Стрельбищенский пер., вл. 14 | 55.759750 | 37.540254 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=288749714#gid=288749714 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/266.%20Здание%20дошкольных%20групп%20на%20225%20мест%20Стрельбищенский%20пер.%2C%20вл.%2014 | 66.9583 | 2025-11-06 | 14 | 2025-11-20 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 28.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата получения ЗОС и РВ - май 2026
209 | АИП-25 | ОКС |  | Жилые дома с инженерной подготовкой, с перекладкой инженерных коммуникаций, со сносом жилых домов, ул. 9-я Северная Линия, вл. 3 район Северный, 9-я Северная Линия д. 1, д. 3, д. 7, д. 9 | 55.935526 | 37.550855 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1849856896#gid=1849856896 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/209.%20%5C9-я%20Северная%20линия%20вл3 | 89.1169 | 2025-11-10 | 14 | 2025-11-24 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 07.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Проходит первая итоговая проверка МГСН с 27.10.2025 по 11.11.2025 Пусконаладочные работы будут выполнены - ноябрь 2025 Плановая дата получения ЗОС и РВ - ноябрь 2025
210 | АИП-25 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными коммуникациями и благоустройством, ул. Главмосстроя, вл. 1 район Солнцево, ул. Главмосстроя, д.1 | 55.650729 | 37.409127 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1697091636#gid=1697091636 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/210.%20Жилой%20дом%20с%20инженерными%20коммуникациями%20и%0Aблагоустройством%20по%20адресу%3A%20Главмосстроя%20ул.%2C%20влд.1 | 99.71 | 2025-11-07 | 7 | 2025-11-14 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-07-012775-2025 от 03.10.2025
195 | АИП-25 | ОКС |  | Строительство здания Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко» район Савёловский, ул. Бутырская, д. 1 | 55.792812 | 37.584146 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1652446948#gid=1652446948 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/195.%20ул.%20Бутырская%2C%20д.1%20Здание%20Государственного%20бюджетного%20учреждения%20культуры%20города%20Москвы%20«Московская%20государственная%20картинная%20галерея%20Василия%20Нестеренко | 72.9015 | 2025-11-06 | 14 | 2025-11-20 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 17.09.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Низкая строительная готовность Низкая мобилизация рабочей силы Со стороны ПАО «МОЭК» не завершены работы по теплосети не завершены работы по участкам К1, К2 ПД (корретировка) проходит МГЭ Отсутствует лифтовое оборудование и вентиляционные машины, плановая дата поставки до 15.10.2025 Монтаж оборудования для ПНР будет закончен до 20.10.2025 ПНР будут закончены до 31.10.2025 РД и АГР на корректировке, плановая дата выхода 30.10.2025
193 | АИП-25 | ОКС |  | Административное здание, ул. Летчика Бабушкина, д. 42 район Лосиноостровский, ул. Летчика Бабушкина, д. 42 | 55.873634 | 37.679357 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=981800361#gid=981800361 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/193%20Летчика%20бабушкина%2042%20(Админ%20здание) | 79.1587 | 2025-11-06 | 14 | 2025-11-20 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 14.08.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Низкая строительная готовность Требуется согласование РД по внутренним инженерным системам с ПАО «МОЭК» (не могут поставить на учет ИТП и запустить тепло) 30.08.2025 ПД (корректировка) заходит в МГЭ Оборудование для ПНР будет поставлено полностью до 10.09.2025 Поставка технологического оборудования будет осуществлена до 30.10.2025 Плановая дата подачи в МГСН 15.10.2025
187 | АИП-25 | ОКС |  | ЖК «Триумфальный» 3-й жилой комплекс, район Фили-Давыдково, кв. 1-2, к. 18, 18а район Фили-Давыдково, кв. 1-2, к. 18, 18а | 55.726169 | 37.475609 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=955409547#gid=955409547 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/187.%20жк%20триумфальный%20Славянский%20бульвар | 99.926 | 2025-11-11 | 7 | 2025-11-18 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 23.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата получения ЗОС и РВ - декабрь 2025
1083 | АИП-25 | ОКС+УДС |  | Строительство сетей канализации с. Остафьево пос. Рязановское Новомосковского административного округа г.Москвы Этап 1 с. Остафьево пос. Рязановское Новомосковского административного округа г.Москвы | 55.498461 | 37.505471 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1377920249#gid=1377920249 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1083.%20строительство%20сетей%20канализации%20с.%20Остафьево%20пос.%20Рязановское%20Новомосковского | 87.423 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 15.09.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Проходит процесс поэтапной приемки выполненных работ специалистами АО «Мосводоканал» Окончание монтажа колодцев – ноябрь 2025 Планируемый срок получения АПОКС – 30.12.2025
1183 | АИП-25 | ОКС |  | Строительство сетей канализации с. Остафьево 2 этап. Канализационная насосная станция ул. Зеленовка, с. Остафьево пос. Рязановское Новомосковского административного округа г.Москвы | 55.498102 | 37.506046 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1529981182#gid=1529981182 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1183.%20Строительство%20сетей%20канализации.%20Остафьево%202%20этап%20КНС | 80.24 | 2025-11-07 | 14 | 2025-11-21 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 14.08.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Оборудование для ПНР будет поставлено в полном объеме до 28.10.2025 Завершение ПНР до 25.12.2025 Подача в МГСН 30.12.2025
1071д | АИП-25 | ОКС+УДС |  | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям СНТ СН "Просторы", СНТ "Журавушка", СНТ "Родничок", СНТ "Рябинка", СНТ "Пчелка", СНТ "Мечта", СНТ "Радуга", СНТ "Кедр", СНТ "Ромашка", СНТ "Тители-6", СНТ "Лесная поляна-7", СНТ "Березки НТ", СНТ "Заря", СНТ "Луч", СНТ "Никольское", СНТ "Поляна-14", СНТ "Озерное" вблизи д.Николо-Тители г.о. Ступино Московской обл. вблизи д.Николо-Тители г.о. Ступино Московской обл. | 55.130555 | 38.093011 |  | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1071.%20Строительство%20подъездной%20автомобильной%20дороги%20к%20садоводческим%20некоммерческим%20объединениям%20СНТ%20«Просторы»%2C%20СНТ%20«Журавушка»%2C%20СНТ%20«Родничок»%2C%20СНТ%20«Рябинка»%2C%20СНТ%20«Пчелка»%2C%20СНТ%20«Мечта»%2C%20СНТ%20«Радуга»%2C%20СНТ%20«Кедр»%2C%20СНТ%20«Ромашка»%2C%20СНТ%20«Тители-6»%2C%20СНТ%20«Лесная | 92 | 2025-08-25 | 14 | 2025-09-08 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Получен АПОКС от 04.07.2025
1086 | АИП-25 | ОКС |  | Проектирование и строительство очистных сооружений поверхностного стока в п. Коммунарка п. Коммунарка | 55.563802 | 37.474696 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=876314098#gid=876314098 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1086.%20Проектирование%20и%20строительство%20очистных%20сооружений%20поверхностного%20стока%20Коммунарка | 6.7105 | 2025-11-06 | 30 | 2025-12-06 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 14.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Низкая строительная готовность Откорректированная ПД находится на КУ в МГЭ с 04.06.2025. Планируемая дата выхода – декабрь 2025.
1080 | АИП-25 | ОКС |  | Проектирование и строительство первой очереди КНС «Прокшино» с АРР и напорными трубопроводами г. Москва, поселение Сосенское | 55.587344 | 37.416515 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1666294966#gid=1666294966 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1080.%20Проектирование%20и%20строительство%201%20очереди%20КНС%20Прокшино%20с%20АРР%20и%20напорными%20трубопроводами | 91.2871 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 12.08.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Проходит передача объекта в ДСТИиИ Договор подписан в ДСТИиИ и направлен в ГКУ "Москворечье"
1087 | АИП-25 | ОКС |  | Проектирование и строительство головных объектов водоснабжения Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 очередь). 1 Этап г.Москва, округ Коммунака, внутригородская территория квартал № 121, дом 1А, строение 1 | 55.587380 | 37.476017 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=444385228#gid=444385228 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1087.%20Проектирование%20и%20строительство%20головных%20объектов%20водоснабжения%20Административно-%20делового%20центра%20в%20пос.%20Коммунарка%20%20(1%20очередь) | 98.77 | 2025-11-11 | 7 | 2025-11-18 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 25.06.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство
290 | АИП-26 | ОКС |  | Школа на 1150 мест, ул. Золоторожский Вал, вл. 11 район Лефортово, ул. Золоторожский Вал, вл. 11 | 55.749967 | 37.692577 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1261418769#gid=1261418769 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/290.%20%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%20%D0%B2%D0%BB%D0%B4%2011%20%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%201150%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%20 | 47.0464 | 2025-11-06 | 30 | 2025-12-06 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 14.08.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Требуется принятие решения по дальнейшему выбору исполнителя строительных работ для завершения объекта Контракт с ООО Прострой расторгнут в одностороннем порядке ИСХ-РСИ-6-61/169-25 от 10.09.2025
184 | АИП-26 | ОКС |  | Учебный корпус на 400 мест (на месте сноса), район Богородское, 2-я Гражданская ул., д. 8 район Богородское, ул. 2-я Гражданская, д. 8 | 55.813731 | 37.700987 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=808158041#gid=808158041 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/184.%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%20400%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%202-%D1%8F%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%B4.%208 | 95.7922 | 2025-11-10 | 7 | 2025-11-17 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 30.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Произошла замена генерального подрядчика ПД (корректировка) проходит МГЭ. Плановая дата выхода из МГЭ - ноябрь 2025 Проходит согласлование откорректированного АГР в МКА. Плановая дата утверждения АГР в МКА - 10.11.2025 Плановые даты получения ЗОС и РВ - декабрь 2025
131д | АИП-25 | УДС |  | Строительство улицы районного значения от ул.Южная до Залинейного пер.с выездами на Варшавское ш. от ул.Южная до Залинейного пер.с выездами на Варшавское шоссе | #N/A | #N/A |  |  | 99.6726 | 2025-11-12 | 7 | 2025-11-19 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведетсся строительство
268д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | Строительство магистральной улицы районного значения "Калужское ш. - д. Бачурино - а/д "Солнцево – Бутово - Видное" в части этапов 1.1 и 1.3 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
268д (этап 1.3) |  | УДС |  | Строительство магистральной улицы районного значения "Калужское ш. - д. Бачурино - а/д "Солнцево – Бутово - Видное" Этап 1.3 (Осмотр хода строительства участка а/д «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» от ул. Эдварда Грига до ул. Поляны, ТиНАО, р-н Коммунарка (этап 1.3), ЮЗАО, р-н Южное Бутово) п. Сосенское, Коммунарка | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 06.08.2025 Проводится итоговая проверка МГСН в период с 25.07.2025 по 07.08.2025
268д (этап 1.1) |  | УДС |  | Строительство магистральной улицы районного значения "Калужское ш. - д. Бачурино - а/д "Солнцево – Бутово - Видное" Этап 1.1 (Осмотр хода строительства участка а/д «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» от ул. Эдварда Грига до ул. Поляны, ТиНАО, р-н Коммунарка (этап 1.3), ЮЗАО, р-н Южное Бутово) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство
282д | АИП-25 | УДС |  | Строительство магистральной улицы районного значения "Калужское ш. - д. Бачурино - а/д "Солнцево – Бутово - Видное" Этап 1.2 | #N/A | #N/A |  |  | 25.0902 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ
188 | АИП-26 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой(проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по сносу и строительству) район Бутырский, ул. Милашенкова, вл.6 | 55.82384253354808 | 37.58752899867056 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1559792467#gid=1559792467 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/188.%20СВАО%2C%20район%2C%20Бутырский%2C%20ул.%20Милашенкова%2C%20влд.6%09 | 88.9345 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 07.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: ПСД (корркектировка) проходит МГЭ. Плановая дата получения положительного заключения - 02.12.2025 Плановая дата получения РВ - февраль 2026
274 | АИП-26 | ОКС |  | Здание образовательной организации (общее образование) на 700 мест р-н Северное Измайлово, мкр. 41-50, ул. 11-я Парковая, з/у 45Б | 55.803722 | 37.804206 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1430585638#gid=1430585638 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/274.%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2011%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D1%83%2045%D0%91%20%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20700%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%20 | 45.9542 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 28.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Отсутствует утвержденный АГР. Плановая дата согласования АГР - ноябрь 2025 Отсутствует положительное заключение МГЭ. Плановая дата загрузки ПСД в МГЭ - декабрь 2025 Плановая дата получения положительного заключения МГЭ - февраль 2026 Требуется пересогласование разделов АПР, СПОЗУ, ТХ, ОДИ с ГКУ «ДИОМ» Отсутствует РнС Актуализация КСГ будет выполнена после утверждения АГР
303 | АИП-26 | ОКС |  | Реконструкция с устройством лифтов зданий ГБУ города Москвы «Комплексный реабилитационно-образовательный центр» р-н Северное Измайлово, ул. 16-я Парковая, д.4 | 55.797432 | 37.823951 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=921189634#gid=921189634 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/303.%20Реконструкция%20с%20устройством%20лифтов%20зданий%20ГБУ%20города%20Москвы%20«Комплексный%20реабилитационно-образовательный%20центр»%20по%20адресу%3A%20ул.%2016-я%20Парковая%2C%20д.4» | 0 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 15.09.2025 Фактическое состояние объекта: Производятся подготовительные работы Проблемные вопросы: Производиться оформление ЗПО. Плановая дата до 20.10.2025 РнС отсутствует Плановая дата получения РВ - март 2026
400д (2 этап) | АИП-26 | УДС |  | Переустройство инженерных коммуникаций и сооружений ОАО РЖД в составе этапов ЮВХ-9, ЮВХ-3 и ЮВХ-5 пересечение МКАД с Юго-Восточной хордой | #N/A | #N/A |  |  | 83.2975 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся СМР
401д (сводный) | АИП-26 | УДС |  | Строительство эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в районе станции метро "Владыкино", станции метро "Ботанический сад", эстакад-съездов Ярославского ш., мостов через р. Яузу, р. Лихоборку, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Ярославского ш. до Дмитровского ш. в рамках строительства СевероВосточной хорды. Этапы 3.2.2., 3.3.5, 3.4 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
401д (этап 3.2.2) |  | УДС |  | Строительство эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в районе станции метро "Владыкино", станции метро "Ботанический сад", эстакад-съездов Ярославского ш., мостов через р. Яузу, р. Лихоборку, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Ярославского ш. до Дмитровского ш. в рамках строительства СевероВосточной хорды. Этапы 3.2.2 от Ярославского ш. до Дмитровского ш. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Этап 3.2.2 Разработка градостроительной документации (на 03.02.2025) Этап 3.3.5 Реконструкция пешеходных переходо в срок до 15.01.2026) Этап 3.4 Ведутся СМР
401д (этап 3.4) |  | УДС |  | Строительство эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в районе станции метро "Владыкино", станции метро "Ботанический сад", эстакад-съездов Ярославского ш., мостов через р. Яузу, р. Лихоборку, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Ярославского ш. до Дмитровского ш. в рамках строительства СевероВосточной хорды. Этапы 3.4. от Ярославского ш. до Дмитровского ш. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Этап 3.2.2 Разработка градостроительной документации (на 03.02.2025) Этап 3.3.5 Реконструкция пешеходных переходо в срок до 15.01.2026) Этап 3.4 Ведутся СМР
401д (этап 3.3.5) |  | УДС |  | Строительство эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в районе станции метро "Владыкино", станции метро "Ботанический сад", эстакад-съездов Ярославского ш., мостов через р. Яузу, р. Лихоборку, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Ярославского ш. до Дмитровского ш. в рамках строительства СевероВосточной хорды. Этапы 3.3.5 от Ярославского ш. до Дмитровского ш. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Этап 3.2.2 Разработка градостроительной документации (на 03.02.2025) Этап 3.3.5 Реконструкция пешеходных переходо в срок до 15.01.2026) Этап 3.4 Ведутся СМР
379д | АИП-26 | УДС |  | Пешеходный переход через МЦД-1 и Дмитровское шоссе в районе д.5-д.7, корп.2 Дмитровское шоссе в районе д.5-д.7, корп.2 | #N/A | #N/A |  |  | 46.782 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Лестничный сход №1: ОП №1 - монолитные работы завершены. Лестничный сход №2: ОП №2 - монолитные работы завершены на 70%. ОП №3 - монолитные работы завершены. Вырубка зеленых насаждений полностью завершена.
403д | АИП-26 | УДС |  | 07-049-2 Дороги и инженерные коммуникации для кв-ла 1, 2 п. Бутово (2 пусковой комплекс) ул. Изюмская, д.52 | 55.54312758533966 | 37.559514603842544 |  |  | 51.23 | 2025-10-24 | 14 | 2025-11-07 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 07.10.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Работы были приостановлены в связи с необходимостью решения следующих вопросов: - Увеличение лимита АИП; - Корректировки ПСД; - Расчет новой цена контракта; - Согласование изменения стоимости контракта 06.08.2025 подписано ДС с откорректированной сметой контракта Ориентировочный срок возобновления СМР – октябрь 2025
291 | АИП-26 | ОКС |  | Учебный корпус на 300 мест ул. Соколово-Мещерская, д. 2, к. 2, стр. 1 | 55.891047 | 37.389131 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1314726953#gid=1314726953 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/291.%20Соколово-Мещерская%20д2%20к2%20с1%20УК%20300 | 64.0315 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 30.10.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Расторжение договора с ООО «СК Альтаир» №ИСХ-РСИ-6-15/188-25 от 07.10.2025 Отсутствует генеральный подрядчик
288 | АИП-26 | ОКС |  | Школа на 825 мест р-н Бирюлево Восточное, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, участок 18 | 55.605921686896686 | 37.667039820189274 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1865118876#gid=1865118876 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/288.%206-%D1%8F%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BB%D0%B4.7%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%2018%20%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20825%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82 | 72.2135 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 01.09.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Сметная документация проходит МГЭ Плановая дата получения РВ - март 2026
1150д (этап 1) | АИП-26 | ОКС+УДС |  | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим товариществам "Василек", "Ромашка", "Квант 88", "Флора", "Дубовка", "Алесь 2002", "Южное", "Архангельское 1", "Архангельское 2", "Архангельское 3" Нарофоминского г.о. Московской обл. (1,2,3,4,5 этапы) Этап 1 Нарофоминский г.о. Московской обл. | 55.3235038033209 | 35.963989539426755 |  |  | 82.8 | 2025-08-25 | 14 | 2025-09-08 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.09.2025 ПД (корректировка) на рассмотрении в МГЭ По тех. части получено положительное заключение МГЭ Сметная часть на рассмотрении Плановая дата выхода сметной части из МГЭ - 14.10.2025 Ввод объекта по АПОКС Плановая дата получения АПОКС - декабрь 2025
1150д (этап 2) | АИП-26 | ОКС+УДС |  | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим товариществам "Василек", "Ромашка", "Квант 88", "Флора", "Дубовка", "Алесь 2002", "Южное", "Архангельское 1", "Архангельское 2", "Архангельское 3" Нарофоминского г.о. Московской обл. (1,2,3,4,5 этапы) Этап 2 Нарофоминский г.о. Московской обл. | 55.3235038033209 | 35.963989539426755 |  |  | 81.3 | 2025-08-25 | 14 | 2025-09-08 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.09.2025 ПД (корректировка) на рассмотрении в МГЭ По тех. части получено положительное заключение МГЭ Сметная часть на рассмотрении Плановая дата выхода сметной части из МГЭ - 14.10.2025 Ввод объекта по АПОКС Плановая дата получения АПОКС - декабрь 2025
1150д (этап 3) | АИП-26 | ОКС+УДС |  | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим товариществам "Василек", "Ромашка", "Квант 88", "Флора", "Дубовка", "Алесь 2002", "Южное", "Архангельское 1", "Архангельское 2", "Архангельское 3" Нарофоминского г.о. Московской обл. (1,2,3,4,5 этапы) Этап 3 Нарофоминский г.о. Московской обл. | 55.3235038033209 | 35.963989539426755 |  |  | 81.3 | 2025-08-25 | 14 | 2025-09-08 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.09.2025 ПД (корректировка) на рассмотрении в МГЭ По тех. части получено положительное заключение МГЭ Сметная часть на рассмотрении Плановая дата выхода сметной части из МГЭ - 14.10.2025 Ввод объекта по АПОКС Плановая дата получения АПОКС - декабрь 2025
021 | АИП-26 | ОКС |  | Дошкольное отделение на 300 мест с бассейном, пос. Московский, вблизи д. Лапшинка поселение Московский, вблизи дер. Лапшинка | 55.62025314949007 | 37.30968234127762 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=540806573#gid=540806573 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/021.%20ДОУ%20300%20д.Лапшинка | 0.576 | 2025-10-21 | 30 | 2025-11-20 | 🔴 СРОЧНО | По состоянию на 16.09.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Требуется прохождение МГЭ сметной документации. Плановая дата загрузки документации в МГЭ - октябрь 2025
374д | АИП-26 | УДС |  | Строительство искусственного сооружения через железнодорожные пути, соединяющего ул. Костромскую и Юрловский пр-д от ул. Костромская до Юрловского проезда, через Казеевский пер. | #N/A | #N/A |  |  | 61.0254 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся работы по бетонирование шкафной стенки опоры №1, подпорных стен, армированию пролетного строения (пролет 1-2), монтажу опалубки пролета 2-3, устр-ву нижних слоев дорожной одежды со стороны м.Бибирево, внутренней отделке ППП, работы по обратной засыпке канала теплосети, устр-во дождевой канализации.
226д (сводный) | АИП-26 | УДС |  | Мостовые сооружения через р. Лихоборку, р. Яузу, внеуличные пешеходные переходы, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией ул. Сельскохозяйственная, ул. Вильгельма Пика, ул. Декабристов, обеспечивающих их функционирование. Этапы 3,4,4.1. ул. Сельскохозяйственная, ул. Вильгельма Пика, ул. Декабристов | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
226д (этап 3) |  | УДС |  | Мостовые сооружения через р. Лихоборку, р. Яузу, внеуличные пешеходные переходы, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией ул. Сельскохозяйственная, ул. Вильгельма Пика, ул. Декабристов, обеспечивающих их функционирование. Этапы 3 ул. Сельскохозяйственная, ул. Вильгельма Пика, ул. Декабристов | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций (электрические сети, сети связи, система наружного освещения, теплосеть) строительству подземных пешеходных переходов, автомобильной дороги, благоустройству территории на участке Сельскохозяйственной ул., Проектируемых проездов №№ 1304, 1305, 1306, устройству дождевой канализации.
226д (этап 4) |  | УДС |  | Мостовые сооружения через р. Лихоборку, р. Яузу, внеуличные пешеходные переходы, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией ул. Сельскохозяйственная, ул. Вильгельма Пика, ул. Декабристов, обеспечивающих их функционирование. Этапы 3,4,4.1. ул. Сельскохозяйственная, ул. Вильгельма Пика, ул. Декабристов | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций (электрические сети, сети связи, система наружного освещения, теплосеть) строительству подземных пешеходных переходов, автомобильной дороги, благоустройству территории на участке Сельскохозяйственной ул., Проектируемых проездов №№ 1304, 1305, 1306, устройству дождевой канализации.
226д (этап 4.1) |  | УДС |  | Мостовые сооружения через р. Лихоборку, р. Яузу, внеуличные пешеходные переходы, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией ул. Сельскохозяйственная, ул. Вильгельма Пика, ул. Декабристов, обеспечивающих их функционирование. Этапы 4.1 ул. Сельскохозяйственная, ул. Вильгельма Пика, ул. Декабристов | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций (электрические сети, сети связи, система наружного освещения, теплосеть) строительству подземных пешеходных переходов, автомобильной дороги, благоустройству территории на участке Сельскохозяйственной ул., Проектируемых проездов №№ 1304, 1305, 1306, устройству дождевой канализации.
1153д (этап 5.1.3) |  | УДС |  | РВУ "Станиславль" этап 5.1.3 п.Десеновское | 55.523077578675746 | 37.38505719530739 |  |  | 100 | 2025-08-18 | Завершен |  | ✅ Завершен | Получены заключения экспертизы по 1 этапу - от 05.08.2022 г. № 77-1-1-3-055329-2022, от 24.10.2022 г. №77-1-1-2-074902-2022), утверждение от 31.10.2022 №Р-191/22, от 20.10.2022 г. №77-1-1-3-074325-2022. По проектной документации получено заключение ГАУ Мосгосэкспертиза по пересчету сметной стоимости в текущий уровень цен. Подрядчик определен. Информация о ходе строительства на подобъектах. Ведется строительно-монтажные работы по 1 этапу
1153д (этап 1) | АИП-26 | УДС |  | РВУ "Станиславль" этап 1 п.Десеновское | 55.523077578675746 | 37.38505719530739 |  |  | 74.2624 | 2025-10-24 | 14 | 2025-11-07 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Получены заключения экспертизы по 1 этапу - от 05.08.2022 г. № 77-1-1-3-055329-2022, от 24.10.2022 г. №77-1-1-2-074902-2022), утверждение от 31.10.2022 №Р-191/22, от 20.10.2022 г. №77-1-1-3-074325-2022. По проектной документации получено заключение ГАУ Мосгосэкспертиза по пересчету сметной стоимости в текущий уровень цен. Подрядчик определен. Информация о ходе строительства на подобъектах. Ведется строительно-монтажные работы по 1 этапу
1153д (этап 2) | АИП-26 | УДС |  | РВУ "Станиславль" этап 2 п.Десеновское | 55.523077578675746 | 37.38505719530739 |  |  | 82.625 | 2025-10-24 | 14 | 2025-11-07 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Получены заключения экспертизы по 1 этапу - от 05.08.2022 г. № 77-1-1-3-055329-2022, от 24.10.2022 г. №77-1-1-2-074902-2022), утверждение от 31.10.2022 №Р-191/22, от 20.10.2022 г. №77-1-1-3-074325-2022. По проектной документации получено заключение ГАУ Мосгосэкспертиза по пересчету сметной стоимости в текущий уровень цен. Подрядчик определен. Информация о ходе строительства на подобъектах. Ведется строительно-монтажные работы по 1 этапу
286д (сводный) | АИП-26 | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети для транспортного обслуживания территории, ограниченной Кутузовским шоссе, Середниковской улицей и улицей Дмитрия Разумовского. Этапы 1.1.2, 1.3. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
286д (этап 1.1.2) |  | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети для транспортного обслуживания территории, ограниченной Кутузовским шоссе, Середниковской улицей и улицей Дмитрия Разумовского. Этапы 1.1.2 Кутузовское шоссе, Середниковская улица и улица Дмитрия Разумовского | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Утверждение ПСД до 08.08.2025
286д (этап 1.3) |  | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети для транспортного обслуживания территории, ограниченной Кутузовским шоссе, Середниковской улицей и улицей Дмитрия Разумовского. Этапы 1.3 Кутузовское шоссе, Середниковская улица и улица Дмитрия Разумовского | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Утверждение ПСД до 26.10.2025
289 | АИП-26 | ОКС |  | Школа на 825 мест р-н Бирюлево Восточное, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, участок 20 | 55.60541624503389 | 37.6541506745906 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1318424610#gid=1318424610 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/289.%206-я%20Радиальная%2C%20влд.%207%2C%20участок%2020.%20Школа%20на%20825%20мест | 43.4603 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 25.08.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Расторгнут контракт на проектирование с ООО «ТЕХНОКОНЦЕПТ». Новый проектировщик не определен Требуется принятие решения по дальнейшему выбору исполнителя строительных работ для завершения объекта
286 | АИП-26 | ОКС |  | Школа на 1000 мест р-н Даниловский, ул. Восточная, влд. 4А | 55.71805864742407 | 37.657010748687185 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=68210689#gid=68210689 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/286.%20Школа%20на%201000%20мест%2C%20р-н%20Дорогомиловский%2C%20ул.%20Восточная%2C%20вл.%204А | 61.2804 | 2025-11-10 | 14 | 2025-11-24 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 28.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Проходит комплектация документации для загрузки и получения РнС. Плановая дата загрузки документов - ноябрь 2025 Плановая дата получения РВ - май 2026
287 | АИП-26 | ОКС |  | Здание образовательной организации на 525 мест (350 школьных и 175 дошкольных) р-н Соколиная Гора, пр-кт Буденного, влд. 51 | 55.75962520844539 | 37.739837665357825 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=862186919#gid=862186919 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/287.%20Здание%20образовательной%20организации%20на%20525%20мест%20Буденного%2051 | 27.1965 | 2025-10-20 | 30 | 2025-11-19 | 🔴 СРОЧНО | По состоянию на 21.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Снижение трудовых ресурсов из-за дефицита финансирования, необходимо доведение дополнительного аванса. Направлены материалы в ДГС 21.10.2025
273 | АИП-26 | ОКС |  | Здание образовательной организации на 1500 мест (общее образование 1225 мест, дошкольное образование 275 мест) р-н Измайлово, Сиреневый бульвар, вл. 4 | 55.79985421604904 | 37.760885662703735 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=80969039#gid=80969039 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/273.%20Сиреневый%20бульвар%20вл%204%20Здание%20образовательной%20организации%20на%201500%20мест | 41.1953 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 30.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Отсутствует утвержденный АГР. Плановая дата согласования АГР - декабрь 2025 Требуется повторное согласование с ГКУ ДИОМ разделов ТХ, СПОЗУ, ОДИ Отсутствует положительное заключение МГЭ. Плановая дата загрузки ПСД в МГЭ - декабрь 2025 Отсутствует РнС Плановая дата получения РВ - май 2026
375д | АИП-26 | УДС |  | ЮВХ-4. Участок от ул. Шоссейная до ул. Полбина. Пешеходная галерея от ул. Шоссейная до ул. Полбина | #N/A | #N/A |  |  | 1.1612 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР
236д | АИП-26 | УДС |  | Проезд между ул. Нижняя и проектируемым проездом №1808 между ул. Нижняя и проектируемым проездом №1808 | #N/A | #N/A |  |  | 0.012 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР
1065 (этап 2.1) | АИП-26 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Рассказовка" ("Новопеределкино"). Этап 2.1 Станция метро "Рассказовка" | 55.633969596534705 | 37.3346986726294 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1539095406#gid=1539095406 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1065.%201066.%20Технологическая%20часть%20ТПУ%20на%20станции%20метро%20%22Рассказовка%22%20(%22Новопеределкино%22) | 96.8 | 2025-11-13 | 7 | 2025-11-20 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
1065 (этап 4) | АИП-26 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Рассказовка" ("Новопеределкино"). Этап 4 Станция метро "Рассказовка" | 55.633969596534705 | 37.3346986726294 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=123308300#gid=123308300 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1065.%201066.%20Технологическая%20часть%20ТПУ%20на%20станции%20метро%20%22Рассказовка%22%20(%22Новопеределкино%22) | 17.12 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
218д | АИП-26 | УДС |  | Реконструкция ул. Генерала Дорохова на участке от транспортной развязки с Аминьевским ш. с реконструкцией Верейской улицы ул. Генерала Дорохова | #N/A | #N/A |  |  | 19.3523 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО
нд | АИП-26 | УДС |  | Этап 5.1. Реконструкция ул. Генерала Дорохова на участке от транспортной развязки с Аминьевским ш. с реконструкцией Верейской ул. Строительство подъездной дороги к многоуровневому паркингу ул. Дорохова, ТЭЦ-25 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведутся ПИР
нд | АИП-26 | УДС |  | Реконструкция ул. Генерала Дорохова на участке от транспортной развязки с Аминьевским ш. с реконструкцией Верейской ул. ул. Генерала Дорохова на участке от транспортной развязки с Аминьевским ш. с реконструкцией Верейской ул. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство
263 | АИП-26 | ОКС |  | ЖК «Легенда», жилой дом г.о. Троицк, 42-й км Калужского шоссе, корп. 5 | 55.456811953701994 | 37.28472994840965 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=697664258#gid=697664258 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/263.%20ЖК%20Легенда%20Корп.%205 | 45.2302 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 05.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Низкая строительная готовность АГР согласован с администрацией города Троицка Срок действия РнС истек Для продления РнС необходимо продлить договор аренды з/у Плановая дата получения РВ - июнь 2026
275 | АИП-26 | ОКС |  | Школа на 1100 мест Б.Переяславская ул., 1, Астраханский пер., 24 | 55.7801411850939 | 37.64228767857212 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=2022377090#gid=2022377090 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/275.%20Школьное%20здание%20на%201100%20мест%20Большая%20Переяславская%20ул.%2C%20д.1%2Cстр.1%3B%20пер.%20Астраханский%2C%20д.24%2C%20стр.4%2C%20р-н%20Мещанский | 0 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 16.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Отсутствует РнС Отсутствует АГР ПСД подготовительного периода проходит КУ в МГЭ. Плановая дата выхода из МГЭ 10.12.2025 Необходимо согласовать землянные работы, так как объект входит в территории зоны регулирования застройки и зоны охраняемого культурного наследия
276 | АИП-26 | ОКС |  | Школьное здание на 1000 мест на месте сноса здания по адресу: пр-д Елоховский, д.1, стр. 5, стр. 6, р-н Басманный пр-д Елоховский, д.1, стр. 5, стр. 6, р-н Басманный | 55.77302890175981 | 37.67271952380297 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=913968712#gid=913968712 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/276%20Школьное%20здание%20на%201000%20мест%20на%20месте%20сноса%20здания%20по%20адресу%3A%20пр-д%20Елоховский%2C%20д.1%2C%20стр.%205%2C%20стр.%206%2C%20р-н%20Басманный | 0 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 22.08.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Отсутствует РнС Отсутствует АГР ПСД подготовительного периода проходит КУ в МГЭ с 12.08.2025
242д (этап 2) | АИП-26 | УДС |  | Строительство путепровода Добролюбова-Складочная. Этап 2 ул. Добролюбова с ул. Складочная | #N/A | #N/A |  |  | 42.8898 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | В настоящий момент строители выполняют подготовительные работы на объекте: разработку грунта с устройством металлических креплений.
202д (этап 1) | АИП-26 | УДС |  | Реконструкция набережной р. Москвы от Филевского парка до территории театра "Мастерская П.Н.Фоменко" (включительно).Этапы 1 набережная р. Москвы от Филевского парка до территории театра "Мастерская П.Н.Фоменко" | #N/A | #N/A |  |  | 60.524 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🟢 ПО ПЛАНУ
152д (этап 4.1, 4.2) | АИП-26 | УДС |  | Реконструкция набережной р. Москвы от Филевского парка до территории театра "Мастерская П.Н.Фоменко" (включительно).Этапы 4.1, 4.2 набережная р. Москвы от Филевского парка до территории театра "Мастерская П.Н.Фоменко" | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | ГК расторгнут с ООО "ТК "Руслан-1"
152д (этап 4.2) | АИП-26 | УДС |  | Реконструкция набережной р. Москвы от Филевского парка до территории театра "Мастерская П.Н.Фоменко" (включительно).Этапы 4.2. набережная р. Москвы от Филевского парка до территории театра "Мастерская П.Н.Фоменко" | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | ГК расторгнут с ООО "ТК "Руслан-1"
|  | УДС |  | Капитальный ремонт существующего подземного пешеходного перехода «Тестовский-1 ТТК» г. Москва, 2-й Красногвардейский проезд, дом 12, соор.1. | #N/A | #N/A
192 | АИП-26 | ОКС |  | Строительство базы ГБУ "Жилищник р-на Бирюлево Восточное" в районе 8-я радиальная улица | 55.61198075325992 | 37.66123421691695 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=363363152#gid=363363152 |  | 0 | 2025-10-21 | 30 | 2025-11-20 | 🔴 СРОЧНО | По состоянию на 21.10.2025 На совещании 04.02.2025 у Мэра Москвы принято решение о нецелесообразности реализации объекта по адресу: уд. 6-я Радиальная, вл. 32 и необходимости подбора альтернативного земельного участка 05.06.2025 МКА подобран и утвержден альтернативный земельный участок по адресу: ул. Бакинская, вл. 32 Требуется разработка ПСД под новый ЗУ Плановая дата получения положительного заключения МГЭ - 30.05.2026
245д | АИП-26 | УДС |  | Реконструкция набережной р. Москвы от Филевского парка до территории театра "Мастерская П.Н.Фоменко" (включительно). этап 2 набережная р. Москвы от Филевского парка до территории театра "Мастерская П.Н.Фоменко" | #N/A | #N/A |  |  | 7.0938 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Строительство начато. АО "МИСК" производит работы подготовительного периода и ПОС.
022 | АИП-26 | ОКС |  | ДОУ на 150 мест, г.о. Щербинка, кв-л Южный г. Москва, г.о. Щербинка, кв-л Южный. ул. Овражная вл. 7-9 | 55.49255981187333 | 37.552906880950104 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=799259912#gid=799259912 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/022.%20ДОУ%20150%2C%20Щербинка%20Овражная | 56.2141 | 2025-11-10 | 14 | 2025-11-24 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 10.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Отсутствует РнС ПД (корректировка) проходит МГЭ. Плановая дата получения положительного заключения МГЭ - декабрь 2025
158 | АИП-26 | ОКС |  | ДОУ на 200 мест на территории Административно-делового центра в п.Коммунарка г. Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка, территория Административно-делового центра, участок 57 | 55.565322025765866 | 37.454323375607736 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=411584618#gid=411584618 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/158.%20ДОУ%20на%20200%20мест%20на%20территории%20АДЦ%20«Коммунарка» | 0 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 22.08.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Согласно оформленной дорожной карты между АНО "РСИ" и ГКУ "РМР", по итогу получения положительного заключения МГЭ по сметной части, вся проектно-сметная документация от ГКУ "РМР" будет передаваться через имущественный взнос в АНО "РСИ" (ориентировочный срок ~ 4 мес ~ декабрь 2025) с последующим проведение торгов на РД+СМР. Ответственная организация за реализацию объекта до декабря 2025 является ГКУ "РМР"
157 | АИП-26 | ОКС |  | ДОУ на 265 мест с бассейном на территории Административно-делового центра в п.Коммунарка г. Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка, территория Административно-делового центра, уч 56 | 55.56385067121409 | 37.45511194505948 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1064873250#gid=1064873250 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/157.%20ДОУ%20на%20265%20мест%20с%20бассейном%20на%20территории%20АДЦ%20«Коммунарка» | 0 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 22.08.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Согласно оформленной дорожной карты между АНО "РСИ" и ГКУ "РМР", вся проектно-сметная документация от ГКУ "РМР" будет передаваться через имущественный взнос в АНО "РСИ" (ориентировочный срок ~ 4 мес ~ декабрь 2025) с последующим проведение торгов на РД+СМР. Ответственная организация за реализацию объекта до декабря 2025 является ГКУ "РМР"
1054д | АИП-26 | УДС |  | 015-0556 605-02 Городские инженерные коммуникации для комплексной реконструкции мкр.1 р-на Царицыно 1-ый мкр Царицыно | 55.63530081887513 | 37.66292317664127 |  | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1054.%20Городские%20индженерные%20коммуникации%20для%20комплексной%20реконструкции%20мкр.%201%20Царицино | 64.575 | 2025-10-24 | 14 | 2025-11-07 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.10.2025 СМР приостановлены с 06.12.2024 по причине необходимости корректировки ПСД. Планируемый срок получения МГЭ - март 2026
306д (сводный) | АИП-26 | УДС |  | ЮР-5. Многоуровневые транспортные развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня с необходимой для их функционирования реконструкцией МКАД на участке от Бесединского ш. до Косинского ш. Этапы 3.3, 4.6, 4.7, 1.2. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
306д (этап 3.3) |  | УДС |  | ЮР-5.Многоуровневые транспортные развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня с необходимой для их функционирования реконструкцией МКАД на участке от Бесединского ш. до Косинского ш. Этапы 3.3. пересечение МКАД с ул. Капотня | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Строительство завершено
306д (этап 4.6) |  | УДС |  | ЮР-5.Многоуровневые транспортные развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня с необходимой для их функционирования реконструкцией МКАД на участке от Бесединского ш. до Косинского ш. Этапы 4.6 пересечение МКАД с ул. Капотня | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Выполняются работы по строительству инженерных сетей
306д (этап 4.7) |  | УДС |  | ЮР-5.Многоуровневые транспортные развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня с необходимой для их функционирования реконструкцией МКАД на участке от Бесединского ш. до Косинского ш. Этапы 4.7 пересечение МКАД с ул. Капотня | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Строительство завершено
306д (этап 1.2) |  | УДС |  | ЮР-5.Многоуровневые транспортные развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня с необходимой для их функционирования реконструкцией МКАД на участке от Бесединского ш. до Косинского ш. Этапы 1.2 пересечение МКАД с ул. Капотня | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Строительство завершено
1132 (этап 1) | АИП-26 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Авиамоторная". Этапы 1, г.Москва, м. "Авиамоторная" | 55.752962604373806 | 37.71994250729798 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=489526164#gid=489526164 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1132.%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A2%D0%9F%D0%A3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%22%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%22%20 | 100 | 2025-11-11 | Завершен |  | ✅ Завершен | Общая строительная готовность - 74%. Земляные работы - 100%, монолитный ж/б - 100%, фасадные работы - 0%, архитектурно-отделочные работы (внутренние) - 23%, инженерные системы (основное - 100%, прочее - 0%, кабель - 49%, трубопроводы - 29%, воздуховоды - 0%), устройство наружных сетей (кабель- 56%, трубопроводы - 2%), благоустройство (озеленение - 51%, асфальтирование - 66%, гранит и плитка - 84%), ПНР - 33%, остановочные павильоны - 60%, монтаж шумозащитных оконных блоков - 98%. Этап 1 - Общая строительная готовность - 100%. Этап 2 - Общая строительная готовность - 100%. Этап 3 - Общая строительная готовность - 54%. Требуется корректировка проектной документации. ППТ получен. Планируемый срок получения заключения государственной экспертизы скорректирован - 4 квартал 2025 г. (декабрь ориентировочно). Получен ГПЗУ - 28.02.2025 г. Этап 4 - Общая строительная готовность - 100%. Этап 6 - Общая строительная готовность - 0%.
1132 (этап 3) | АИП-26 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Авиамоторная". Этапы 3 (Строительство трамвайного кольца с конечной станцией, перронов посадки-высадки пассажиров НГПТ у вестибюля № 1" г.Москва, м. "Авиамоторная" | 55.752962604373806 | 37.71994250729798 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=337450969#gid=337450969 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1132.%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A2%D0%9F%D0%A3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%22%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%22%20 | 41.255 | 2025-10-29 | 30 | 2025-11-28 | 🟡 СКОРО | Общая строительная готовность - 54%. Вынос инженерных коммуникаций - 99%,ограждающие конструкции - 100%, земляные работы - 100%, крепление котлована - 100%, монолитные ж/б - 100%, фасадные работы - 0%, архитектурно-отделочные работы - 0%, монтаж инженерных систем - 0%, обратная засыпка - 100%, устройство наружных сетей (кабель - 1%, трубопроводы - 2%), благоустройство (озеленение - 0%, асфальтирование - 14%, гранит и плитка - 26%), ПНР - 0%, трамвайная линия - 0%, остановочные павильоны - 0%. Требуется корректировка проектной документации. ППТ получен. Планируемый срок получения заключения государственной экспертизы скорректирован - 4 квартал 2025 г. (декабрь ориентировочно). Получен ГПЗУ - 28.02.2025 г.
1132 (этап 4) | АИП-26 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Авиамоторная". Этапы 4 (Реконструкция проезда под Дангауэровским путепроводом и выезда на шоссе Энтузиастов включая шумозащитные сероприятия" г.Москва, м. "Авиамоторная" | 55.752962604373806 | 37.71994250729798 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1435875576#gid=1435875576 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1132.%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A2%D0%9F%D0%A3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%22%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%22%20 | 100 | 2025-10-29 | Завершен |  | ✅ Завершен | Общая строительная готовность - 100%. Пуск автомобильного движения под Дангауэровским путепроводом осуществлен.
| АИП-26 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Авиамоторная". Этапы 6 (Строительство проезда 1210" по адресу район Соколиная гора, Восточный административный округ города Москвы, район Лефортово, Юго-Восточный административный округ города Москвы) г.Москва, м. "Авиамоторная" | #N/A | #N/A |  | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1132.%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A2%D0%9F%D0%A3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%22%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%22%20 | [5 empty] | Общая строительная готовность - 73%. Монолитный ж/б - 90%, обратная засыпка - 102%. Этап 1 - Общая строительная готовность - 100%. Этап 2 - Общая строительная готовность - 100%. Этап 3 - Общая строительная готовность - 53%. Требуется корректировка проектной документации. ППТ получен. Планируемый срок получения заключения государственной экспертизы скорректирован - 3 квартал 2025 г. (август-сентябрь ориентировочно). Получен ГПЗУ - 28.02.2025 г. Этап 4 - Общая строительная готовность - 100%. Этап 6 - Общая строительная готовность - 0%.
1147 | АИП-26 | ОКС |  | "Здание образовательной организации на 1450 мест (1200 школьных и 250 дошкольных), пос. Вороновское" поселение Вороновское, поселок ЛМС, микрорайон Центральный, земельный участок 10Б | 55.31395538906738 | 37.174944489286595 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=141428453#gid=141428453 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1147.%20Здание%20образовательной%20организации%20на%201450%20мест%20(1200%20школьных%20и%20250%20дошкольных) | 23.105 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 10.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Отсутствует РнС АГР не согласован (проводится корректировка альбом-буклета) Плановая дата утверждения АГР - декабрь 2025 ПД в части корректировки конструктивных решений проходит КУ в МГЭ Плановая дата выхода с КУ - декабрь 2025 Отсутствует РД на устройство благоустройства, инженерных сетей и АР
213д | АИП-26 | УДС |  | Реконструкция и расширение предприятия "Спецтранс" Государственного унитарного предприятия города Москвы "Экотехпром" с одновременным размещением в его корпусе дорожно-эксплуатационного комплекса Государственного унитарного предприятия города Москвы "Доринвест" по обслуживанию Третьего транспортного кольца г. Москвы, пр-д Серебрякова 14-В г. Москва, проезд Серебрякова, 14В | 55.845294 | 37.655311 |  |  | 55.5309 | 2025-10-25 | 14 | 2025-11-08 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 15.09.2025 Ведется корректировка ПСД в части разделов технологического оборудования, инженерных систем и коммуникаций. ПСД загружена в экспертизу, директивный срок получения положительного заключения ГАУ «МГЭ» – октябрь 2025 г. Планируется продление ГК до 30.05.2026
234д | АИП-26 | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети: Котляковского проезда, 2-го Котляковского переулка и 1-го Варшавского проезда. Этап 1 Котляковский проезд, 2-го Котляковский переулок и 1-го Варшавский проезд | #N/A | #N/A |  |  | 48.0722 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся работы по: Строительству водопропускных труб, Строительству теплосети, Строительству подпорных стен, Устройству опор эстакады, Строительству ДК.
216д (этап 1) | АИП-26 | УДС |  | Строительство путепроводов на пересечении Октябрьского направления железной дороги и Савеловского направления Московской железной дороги на участке от Б. Академической ул. до ул. Академика Королева. Этапы 1 от Б. Академической ул. до ул. Академика Королева | #N/A | #N/A |  |  | 53.5167 | 2025-11-10 | 14 | 2025-11-24 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
247д (2 этап) | АИП-26 | УДС |  | Строительство путепроводов на пересечении Октябрьского направления железной дороги и Савеловского направления Московской железной дороги на участке от Б. Академической ул. до ул. Академика Королева. Этапы 2. от Б. Академической ул. до ул. Академика Королева | #N/A | #N/A |  |  | 38.6538 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
280д | АИП-26 | УДС |  | Поморская ул. реконструкция, включая круговую развязку,проектируемый проезд 4052 вдоль Савеловского направления МЖД от Стандартной ул. до пл. Бескудниково, проезд на продолжении ул. Римского- Корсакова от Стандартной ул. до пл. Бескудниково | #N/A | #N/A |  |  | 32.2825 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО
398д | АИП-26 | УДС |  | Устройство отстойно-разворотной площадки наземного городского пассажирского транспорта в районе ул. Нижняя Хохловка в районе ул. Нижняя Хохловка | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется проектирование
420д | АИП-26 | УДС |  | Транспортная развязка МКАД с Липецкой ул. Съезд на Старонагорную ул. МКАД | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Разработка ПСД. Оформление земельно-имущественных отношений, Москомархитектурой ведется работа по внесению изменений в Проект планировки территории для размещения объектов капитального строительства – локальных очистных сооружений.
205 | АИП-26 | ОКС |  | ДОУ на 250 на территории Рождествено район Митино, 2-я Муравская улица, 21с1 | 55.86398643500764 | 37.369573220900726 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=140939233#gid=140939233 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/205.%202-я%20Муравская%2021%20стр1%20ДОУ%20250 | 6.9238 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 10.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Отсутствует РнС Документация загружена на КУ в МГЭ. Плановая дата выхода с КУ и загрузки ПСД в МГЭ - декабрь 2025 Плановая дата получения положительного заключения МГЭ - февраль 2026 Отсутствует откорректированное ТхЗ (на согласовании ГКУ ДИОМ) Требуется корректировка ГПЗУ Требуется переустройство существующего участка дождевой канализации
219 | АИП-26 | ОКС |  | Школьное здание на 1000 мест Алтуфьевское ш., влд. 53, р-н Алтуфьевский | 55.87221124220595 | 37.58387974603241 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=310058684#gid=310058684 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/219.%20%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20950%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%2C%20%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%88.%2C%20%D0%B2%D0%BB%D0%B4.%2053%2C%20%D1%80-%D0%BD%20%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%09%09%09 | 18.695 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 10.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Отсутствует РнС Документация загружена на КУ в МГЭ Плановая дата выхода c КУ - декабрь 2025
285 | АИП-26 | ОКС |  | Здание образовательной организации на 1000 мест на месте сноса зданий р-н Очаково-Матвеевское, ул. Большая Очаковская, влд. 4 | 55.69026554574192 | 37.46503796711526 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1145227752#gid=1145227752 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/285.%20Здание%20образовательной%20организации%20на%201000%20мест%20на%0Aместе%20сноса%20зданий%2C%20р-н%20ОчаковоМатвеевское%2C%20ул.%20Большая%20Очаковская%2C%20влд.%204 | 8.9125 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 10.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Отсутствует РнС. В связи с отсутствием РНС приостановлены работы кранов на 90 дней Отсутствует утвержденный АГР Плановая дата утверждения АГР - ноябрь 2025 Документация (Этап 1: снос и вынос сетей) загружена на КУ в МГЭ Плановая дата выхода c КУ - 28.11.2025
272 | АИП-26 | ОКС |  | Школа на 550 мест, внутригородское муниципальное образование Раменки внутригородское муниципальное образование Раменки, улица Минская, земельный участок 1/15 | 55.71334315849195 | 37.497706297650986 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1109188996#gid=1109188996 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/272.Школа%20на%20550%20мест%2C%20пересечение%20ул.%20Минской%20в%20пойме%20р.%20Раменки | 19.555 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 25.08.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата получения положительного заключения в МГЭ на ПСД - 24.11.2025 Плановая дата получения РВ - 30.10.2026
281д (этап 1) | АИП-26 | УДС |  | Дороги, инженерные коммуникации, инженерные сооружения (с выносом инженерных коммуникаций) в р- не Фили-Давыдково, ул. Староволынская этап 1 г. Москва, район Фили- Давыдково, ул. Староволынская | 55.72190916572191 | 37.484483898147396 |  |  | 6.84 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Осуществляется разработка проектной документации. Планируемый срок разработки проекта с получением положительного заключения МГЭ: 1 этап - получено положительное заключение государственной экспертизы тех. части от 27.12.2024 № 77-1-1-3-082242-2024, и по сметам. 2 этап - заключение по проекту - 16.06.2025, сметы - 16.07.2025; 3 этап - заключение по проекту - 15.08.2025, сметы - 15.09.2025.
281д (этап 2) | АИП-26 | УДС |  | Дороги, инженерные коммуникации, инженерные сооружения (с выносом инженерных коммуникаций) в р- не Фили-Давыдково, ул. Староволынская этап 2 г. Москва, район Фили- Давыдково, ул. Староволынская | 55.72190916572191 | 37.484483898147396 |  |  | 1.52 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Осуществляется разработка проектной документации. Планируемый срок разработки проекта с получением положительного заключения МГЭ: 1 этап - получено положительное заключение государственной экспертизы тех. части от 27.12.2024 № 77-1-1-3-082242-2024, и по сметам. 2 этап - заключение по проекту - 16.06.2025, сметы - 16.07.2025; 3 этап - заключение по проекту - 15.08.2025, сметы - 15.09.2025.
281д (этап 3) | АИП-26 | УДС |  | Дороги, инженерные коммуникации, инженерные сооружения (с выносом инженерных коммуникаций) в р- не Фили-Давыдково, ул. Староволынская этап 1 г. Москва, район Фили- Давыдково, ул. Староволынская | 55.72190916572191 | 37.484483898147396 |  |  | 1.2 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Осуществляется разработка проектной документации. Планируемый срок разработки проекта с получением положительного заключения МГЭ: 1 этап - получено положительное заключение государственной экспертизы тех. части от 27.12.2024 № 77-1-1-3-082242-2024, и по сметам. 2 этап - заключение по проекту - 16.06.2025, сметы - 16.07.2025; 3 этап - заключение по проекту - 15.08.2025, сметы - 15.09.2025.
283д (сводный) | АИП-26 | УДС |  | Строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца. Этапы 3.3.2.,3.3.3.,3.3.4.,3.3.5, 3.2 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
283д (этап 3.3.2) |  | УДС |  | Строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца. Этапы 3.3.2 пересечение Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Этап 3.1 Устройство форшахты для производства работ по ограждающим конструкциям "стена в грунте". Этап 3.2 Разработка градостроительной документации. Этап 3.3.2 Ведутся работы по: - устройство берего-укрепления; - строительство дороги (устройство дорожной одежды); - строительство дождевой канализации. Строительная готовность - 35%. Этап 3.3.3 Строительство пеш.перехода: ведутся работы по монтажу подводящих коммуникаций, отделочные работы Строительная готовность: 91% Этап 3.3.4 Ведутся работы по строительству дождевой канализации, прокладке кабельных линий, монтажу оборудования АСУДД (опоры ОДН). Строительная готовность - 51%. Этап 3.3.5 Ведутся работы по: - устройство берего-укрепления; - строительство дороги (устройство дорожной одежды); - строительство дождевой канализации. Строительная готовность - 35%.
283д (этап 3.3.3) |  | УДС |  | Строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца. Этапы 3.3.3. пересечение Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Этап 3.1 Устройство форшахты для производства работ по ограждающим конструкциям "стена в грунте". Этап 3.2 Разработка градостроительной документации. Этап 3.3.2 Ведутся работы по: - устройство берего-укрепления; - строительство дороги (устройство дорожной одежды); - строительство дождевой канализации. Строительная готовность - 35%. Этап 3.3.3 Строительство пеш.перехода: ведутся работы по монтажу подводящих коммуникаций, отделочные работы Строительная готовность: 91% Этап 3.3.4 Ведутся работы по строительству дождевой канализации, прокладке кабельных линий, монтажу оборудования АСУДД (опоры ОДН). Строительная готовность - 51%. Этап 3.3.5 Ведутся работы по: - устройство берего-укрепления; - строительство дороги (устройство дорожной одежды); - строительство дождевой канализации. Строительная готовность - 35%.
283д (этап 3.3.4) |  | УДС |  | Строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца. Этапы 3.3.4 пересечение Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Этап 3.1 Устройство форшахты для производства работ по ограждающим конструкциям "стена в грунте". Этап 3.2 Разработка градостроительной документации. Этап 3.3.2 Ведутся работы по: - устройство берего-укрепления; - строительство дороги (устройство дорожной одежды); - строительство дождевой канализации. Строительная готовность - 35%. Этап 3.3.3 Строительство пеш.перехода: ведутся работы по монтажу подводящих коммуникаций, отделочные работы Строительная готовность: 91% Этап 3.3.4 Ведутся работы по строительству дождевой канализации, прокладке кабельных линий, монтажу оборудования АСУДД (опоры ОДН). Строительная готовность - 51%. Этап 3.3.5 Ведутся работы по: - устройство берего-укрепления; - строительство дороги (устройство дорожной одежды); - строительство дождевой канализации. Строительная готовность - 35%.
283д (этап 3.3.5) |  | УДС |  | Строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца. Этапы 3.3.5 пересечение Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Этап 3.1 Устройство форшахты для производства работ по ограждающим конструкциям "стена в грунте". Этап 3.2 Разработка градостроительной документации. Этап 3.3.2 Ведутся работы по: - устройство берего-укрепления; - строительство дороги (устройство дорожной одежды); - строительство дождевой канализации. Строительная готовность - 35%. Этап 3.3.3 Строительство пеш.перехода: ведутся работы по монтажу подводящих коммуникаций, отделочные работы Строительная готовность: 91% Этап 3.3.4 Ведутся работы по строительству дождевой канализации, прокладке кабельных линий, монтажу оборудования АСУДД (опоры ОДН). Строительная готовность - 51%. Этап 3.3.5 Ведутся работы по: - устройство берего-укрепления; - строительство дороги (устройство дорожной одежды); - строительство дождевой канализации. Строительная готовность - 35%.
283д (этап 3.1) |  | УДС |  | Строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца. Этапы 3.1 пересечение Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Этап 3.1 Устройство форшахты для производства работ по ограждающим конструкциям "стена в грунте". Этап 3.2 Разработка градостроительной документации. Этап 3.3.2 Ведутся работы по: - устройство берего-укрепления; - строительство дороги (устройство дорожной одежды); - строительство дождевой канализации. Строительная готовность - 35%. Этап 3.3.3 Строительство пеш.перехода: ведутся работы по монтажу подводящих коммуникаций, отделочные работы Строительная готовность: 91% Этап 3.3.4 Ведутся работы по строительству дождевой канализации, прокладке кабельных линий, монтажу оборудования АСУДД (опоры ОДН). Строительная готовность - 51%. Этап 3.3.5 Ведутся работы по: - устройство берего-укрепления; - строительство дороги (устройство дорожной одежды); - строительство дождевой канализации. Строительная готовность - 35%.
283д (этап 3.2) |  | УДС |  | Строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца. Этапы 3.2 пересечение Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Этап 3.1 Устройство форшахты для производства работ по ограждающим конструкциям "стена в грунте". Этап 3.2 Разработка градостроительной документации. Этап 3.3.2 Ведутся работы по: - устройство берего-укрепления; - строительство дороги (устройство дорожной одежды); - строительство дождевой канализации. Строительная готовность - 35%. Этап 3.3.3 Строительство пеш.перехода: ведутся работы по монтажу подводящих коммуникаций, отделочные работы Строительная готовность: 91% Этап 3.3.4 Ведутся работы по строительству дождевой канализации, прокладке кабельных линий, монтажу оборудования АСУДД (опоры ОДН). Строительная готовность - 51%. Этап 3.3.5 Ведутся работы по: - устройство берего-укрепления; - строительство дороги (устройство дорожной одежды); - строительство дождевой канализации. Строительная готовность - 35%.
270д | АИП-26 | УДС |  | Реконструкция ул. Большая Юшуньская ул. Большая Юшуньская | #N/A | #N/A |  |  | 2.025 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР
281 | АИП-26 | ОКС |  | Дошкольное здание на 350 мест Дошкольное здание на 350 мест, район Даниловский, Лихачёва проспект, з/у 10/1 | 55.69177498071195 | 37.65743118783511 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=613124997#gid=613124997 |  | 7.55 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 10.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Выявлено загрязнение грунта при проведении экологических исследований. Требуется замена грунта. ООО «Институт Мосинжпроект» необходимо разработать проект и согласовать решения в МГЭ. Отсутствует согласованная транспортная схема. Низкий темп выдачи рабочей документации со стороны ООО «Институт «Мосинжпроект» Документация загружена на КУ в МГЭ 09.04.2025. Плановая дата выхода с КУ и захода в МГЭ с полным комлектом ПСД - ноябрь 2025. Длительное устранение замечаний на КУ в МГЭ (перезагрузка откорректированных томов ПД). Плановая дата выхода из МГЭ - февраль 2026
171д | АИП-26 | УДС |  | Реконструкция МКАД от ш.Энтузиастов до ул.Молдагуловой. Этап 1 МКАД от ш.Энтузиастов до ул.Молдагуловой | #N/A | #N/A |  |  | 2.2568 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся СМР
248д | АИП-26 | УДС |  | Реконструкция ул.Кульнева ул.Кульнева | #N/A | #N/A |  |  | 18.6015 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведется перекладка инженерных коммуникаций: канализация, дождевая канализация, кабельные линии 10 кВ.
1057д | АИП-26 | УДС |  | Очистные сооружения № 3 для 1 очереди застройки р-на Щербинка Щербинка, мкр.2, 3, 4 | 55.50105536013862 | 37.58911401985064 |  | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1057.%20Очистные%20сооружения%20№3.%20р-н%20Щербинка | 20.88 | 2025-10-28 | 30 | 2025-11-27 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 28.10.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Подписано ДС № 13/Продление от 02.10.2025 на продление сроков выполнения работ до апреля 2026 Отсутствует РнС Плановая дата оформления РнС - 01.12.2025
238д | АИП-26 | УДС |  | Реконструкция Староватутинского пр-да Староватутинский пр-д | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | ТРЕБУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТА
287д | АИП-26 | УДС |  | Развитие улично-дорожной сети Молжаниновского района. Этап 1.1 Молжаниновский район | #N/A | #N/A |  |  | 7.013 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР
259д | АИП-26 | УДС |  | Строительство эстакады по основному ходу ш.Энтузиастов на пересечении со Свободным пр-ктом и Большим Купавенским пр. пересечение со Свободным пр-ктом и Большим Купавенским пр. | #N/A | #N/A |  |  | 11.1015 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся работы по устройству уширения проезжей части ш. Энтузиастов для последующего перепуска движения, переносу кабельной канализации сетей связи, устройству дождевой канализации.
264 | АИП-26 | ОКС |  | ЖК «Легенда», жилой дом г.о. Троицк, 42-й км Калужского шоссе, корп. 6 | 55.455519426714716 | 37.2839123514691 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=2114429362#gid=2114429362 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/264.%20ЖК%20Легенда%20Корп.%206 | 20.498 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 05.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Низкая строительная готовность АГР согласован с администрацией города Троицка Срок действия РнС истек. Для продления РнС необходимо продлить договор аренды з/у
215 | АИП-26 | ОКС |  | Проектирование и строительство здания для размещения организаций труда и социальной защиты населения города Москвы и Многофункционального центра предоставления государственных услуг города Москвы на з/у г. Москва, р-н Молжаниновский, 3-я Подрезковская ул., напротив влд. 26 | 55.94165447021686 | 37.351886453688586 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=662134191#gid=662134191 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/215.%203-я%20Подрезковская%20напротив%20д%2026 | 0 | 2025-09-19 | 30 | 2025-10-19 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 25.08.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы Плановая дата получения положительного заключения в МГЭ на ПД - 10.09.2025 Плановая дата получения положительного заключения в МГЭ на сметную документаию - 10.10.2025 Расторжение договора с единым поставшиком - октябрь 2025 Передача объекта в АНО "РСИ" - ноябрь 2025 Плановая дата получения РнС - февраль 2026 Плановая дата получения РВ - октябрь 2027
276д | АИП-26 | УДС |  | ЮВХ-7. Участок вдоль ул.Каспийской от ул.Кантемировской до Павелецкого направления Московской железной дороги. Этапы 2 вдоль ул.Каспийской от ул.Кантемировской до Павелецкого направления Московской железной дороги | #N/A | #N/A |  |  | 45.7433 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется разработка проектной документации по этапу 1 и очистному сооружению. Ведутся работы по строительству эстакад и строительству инженерных коммуникаций по этап 2.
264д | АИП-26 | УДС |  | Реконструкция Краснобогатырской ул. Этап 2. Краснобогатырская ул. | #N/A | #N/A |  |  | 0.30488 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | 1 этап сдан, 2 и 3 этап в проектирование
457д (этап 2) | АИП-26 | УДС |  | Улично-дорожная сеть для обслуживания жилой застройки, ограниченной ул. Лобачевского, Киевским направлением МЖД, Мичуринским проспектом с мостом через р. Раменку 2 этап ул. Лобачевского, Киевское направление МЖД, Мичуринский проспект | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется ПИР
275д | АИП-26 | УДС |  | Транспортная развязка и мостовые сооружения на территории Мневниковской поймы с примыканием к Северо-Западной хорде. Мост Парус Новозаводский территория Мневниковской поймы | #N/A | #N/A |  |  | 25.4277 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
408д | АИП-26 | УДС |  | Строительство искусственного сооружения в русле р. Москвы с реконструкцией Крутицкой наб. Этапы 3 Крутицкая наб. | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся торги на ПИР
1344 | АИП-26 | ОКС |  | мкр.18Б р-на Богородское мкр.18Б р-на Богородское | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=343288429#gid=343288429 |  |  | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Планируемый срок получения МГЭ - май 2025. Планируется расторжения ГК с управляющей компанией АО "УКС ИКСиД" и новые торги на СМР.
372д | АИП-26 | УДС |  | ЮВХ-7. Участок вдоль ул. Каспийской от ул. Кантемировской до Павелецкого направления Московской железной дороги. Этапы 1 вдоль ул.Каспийской от ул. Кантемировской до ул. Севанская, Ул. Каспийская от ул. Севанская до МСД | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Корректировка проектной документации
373д | АИП-26 | УДС |  | Реконструкция Дмитровского ш. от Малого кольца Московской железной дороги до Коровинского ш. ОС Дмитровское ш. | #N/A | #N/A |  |  | 43.96 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Заключен ГК от 01.04.2025 №0173200001425000216
262д | АИП-26 | УДС |  | Многоуровневые транспортные развязки на пересечении Северо-Восточной хорды с 5-м проездом Подбельского и Открытым шоссе. Этап 2. пересечение Северо-Восточной хорды с 5-м проездом Подбельского и Открытым шоссе | #N/A | #N/A |  |  | 19.896 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
381д | АИП-26 | УДС |  | Улично-дорожная сеть к образовательным учреждениям ЖК "Царицыно" ЖК "Царицино" | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Торги на ПИР
382д | АИП-26 | УДС |  | Строительство проектируемого проезда 2017 от ул. Б. Филевской до пр.пр.153 с переустройством инженерных коммуникаций для транспортного обслуживания жилой застройки на Береговом проезде. Этап 3 от ул. Б. Филевской до пр.пр.153 | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Работы не начаты
278д (сводный) | АИП-26 | УДС |  | Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" от ул. Поляны до Симферопольского ш. Этапы 1.1, 1.2 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
278д (этап 1.1) |  | УДС |  | Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" от ул. Поляны до Симферопольского ш. Этапы 1.1 от ул. Поляны до Симферопольского ш. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведутся работы подготовительного периода, сооружение основных конструкций пешеходного перехода № 1, земляные работы по разработке котлована тоннельной части пешеходного перехода № 4, ведутся работы по устройству путепровода № 1 через жд пути Курского направления, работы по устройству перекладки теплосети, перекладке инженерных коммуникаций , а также устройству временных объездных дорог на Варшавском шоссе для устройства путепровода на Варшавском шоссе, строительство путепровода №2 на Варшавском шоссе.
278д (этап 1.2) |  | УДС |  | Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" от ул. Поляны до Симферопольского ш. Этапы 1.2. от ул. Поляны до Симферопольского ш. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведутся работы подготовительного периода, сооружение основных конструкций пешеходного перехода № 1, земляные работы по разработке котлована тоннельной части пешеходного перехода № 4, ведутся работы по устройству путепровода № 1 через жд пути Курского направления, работы по устройству перекладки теплосети, перекладке инженерных коммуникаций , а также устройству временных объездных дорог на Варшавском шоссе для устройства путепровода на Варшавском шоссе, строительство путепровода №2 на Варшавском шоссе.
256д (этап 2) | АИП-26 | УДС |  | Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" от ул. Поляны до Симферопольского ш. Этапы 2 от ул. Поляны до Симферопольского ш. | #N/A | #N/A |  |  | 11.759 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | СМР приостановлены. Строительная готовность - 23%. ГК на выполнение подрядных работ с ООО "495 ССУ" расторгнут 19.05.2025. Выполняются мероприятия по инвентаризации выполненных объемов и приемке ИД и ПД по объекту от подрядчика. Стройплощадка от подрядчика принята 19.05.2025. Заключен новый ГК на дострой с ООО фирма "ГЕРА" от 15.09.2025. Выполняются ПИР (корректировка ПСД). Передана стройплощадка ООО "Фирма ГЕРА" 22.09.2025
288д (этап 2.1) | АИП-26 | УДС |  | Симоновская набережная от существующего участка до Третьего транспортного кольца. Этапы 2.1. Симоновская набережная от существующего участка до Третьего транспортного кольца | #N/A | #N/A |  |  | 0.545 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР
023 | АИП-26 | ОКС |  | Взрослая поликлиника на 750 посещений в смену вблизи Октябрьского пр-кта д. 5, г.о.Троицк вблизи Октябрьского пр-кта д. 5, г.о.Троицк | 55.47459819347975 | 37.290847238037024 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1771081492#gid=1771081492 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/023.%20Поликлиника%20на%20750.%20г.%20Троицк%20пр%20октябрьский%205 | 46.1009 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 23.09.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата получения положительного заключения в МГЭ на ПД (корректировка) - 30.09.2025 Плановая дата получения положительного заключения в МГЭ на сметную документацию - 24.11.2025
1270 | АИП-26 | ОКС |  | ЖК «Легенда», г.о. Троицк, 42-й км Калужского шоссе, гаражный комплекс 12 г.о. Троицк, 42-й км Калужского шоссе | 55.452184266536904 | 37.28299187696795 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=274135139#gid=274135139 |  | 0 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 25.08.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: АГР согласован с администрацией города Троицка Принято решение о проведение конкурсных процедур по определению подрядчика по строительству гаражных комплексов. После согласования НМЦ в ГКУ «УКС» будет подготовлена закупочная документация и проведена закупка по определению подрядчика для строительства 3 гаражных комплексов. Плановая дата получения РВ - март 2027
1270 | АИП-26 | ОКС |  | ЖК «Легенда», г.о. Троицк, 42-й км Калужского шоссе, гаражный комплекс 13 г.о. Троицк, 42-й км Калужского шоссе | 55.452184266536904 | 37.28299187696795 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=274135139#gid=274135139 |  | 0 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 25.08.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: АГР согласован с администрацией города Троицка Принято решение о проведение конкурсных процедур по определению подрядчика по строительству гаражных комплексов. После согласования НМЦ в ГКУ «УКС» будет подготовлена закупочная документация и проведена закупка по определению подрядчика для строительства 3 гаражных комплексов. Плановая дата получения РВ - март 2027
1270 | АИП-26 | ОКС |  | ЖК «Легенда», г.о. Троицк, 42-й км Калужского шоссе, гаражный комплекс 14 г.о. Троицк, 42-й км Калужского шоссе | 55.452184266536904 | 37.28299187696795 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=274135139#gid=274135139 |  | 0 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 25.08.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: АГР согласован с администрацией города Троицка Принято решение о проведение конкурсных процедур по определению подрядчика по строительству гаражных комплексов. После согласования НМЦ в ГКУ «УКС» будет подготовлена закупочная документация и проведена закупка по определению подрядчика для строительства 3 гаражных комплексов. Плановая дата получения РВ - март 2027
260д | АИП-26 | УДС |  | Строительство проектируемого проезда № 6297 и реконструкция Ельнинской улицы .Этап 1 Ельнинскай улицы | #N/A | #N/A |  |  | 43.0881 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
1056д | АИП-26 | УДС |  | Очистные сооружения № 1 для 1 очереди застройки р-на Щербинка Щербинка, Варшавское шосе (пересечение с пр.пр.733 и ул. Шоссейная). | 55.49905952460647 | 37.574446538283134 |  | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1056.%20Очистные%20сооружения%20№1%2C%201%20очередь.%20Щербинка | 3.596 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 19.09.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Требуется корректировка ПСД в связи с изменением архитектурно-градостроительных решений Плановая дата загрузки ПСД в ГАУ «Мосгосэкспертиза» - 06.11.2025
1055д | АИП-26 | УДС |  | Инженерная подготовка территории жилой застройки по адресу: Проектируемый пр-д 4062, влд. 8 с перебазированием ремонтно-производственной базы флота ГУП "Мосводосток" (проектирование и строительство) по адресу: 2-й Южнопортовый пр-д 2-й Южнопортовый проезд | 55.70150928861814 | 37.673321817350796 |  | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1055.%20Инженерная%20подготовка%20территорий%20жилой%20застройки%20по%20адрсу%3A%20Проектируемый%20пр-д%204062%2C%20влд.%208%20с%20перебазированием%20ремонтно-произвооодственной%20базы%20флота%20ГУП%20%22Мосводосток%22%20(проектирование%20и%20строительство) | 4.375 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Проектирование: Получено положительное заключение МГЭ - 24.12.2024г. Подготовка материалов для проведения торгов приостановлена, в связи с планируемой передачей в Комплекс городского хозяйства города Москвы (Письмо от 24.02.2025 №ДСТИ -11-2779/25-1). Подготовка материалов для выноса вопроса о заключении контракта на ЕП.
378д | АИП-26 | УДС |  | Строительство путепровода через Октябрьское направление Московской железной дороги и мостовых сооружений через р. Сходня Октябрьское направление Московской железной дороги | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Уточнение стоимости выполнено на основании сметы по объекту (заходная смета в МГЭ) в связи с выявленной необходимость переустройства ВЛ 500 и учетом инфляции.
290Д | АИП-26 | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети для обслуживания станции метро "Столбово" (3 этап). Реконструкция улицы от ул. Александры Монаховой до ул. Сосенский Стан от ул. Александры Монаховой до ул. Сосенский Стан | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Торги на подрядчика
383д | АИП-26 | УДС |  | Пешеходный переход через МЦД в районе Локомотивного проезда в районе Локомотивного проезда | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведутся ПИР
409д | АИП-26 | УДС |  | Внеуличные пешеходные переходы через ж/д пути Большого кольца МЖД вблизи оп."Поселок Киевский" вблизи оп."Поселок Киевский" | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Ведутся ПИР
410д | АИП-26 | УДС |  | Реконструкция Карамышевской набережной. Этап 1. Карамышевская набережной | #N/A | #N/A |  |  | 2.7701 | 2025-11-05 | 30 | 2025-12-05 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
411д | АИП-26 | УДС |  | Реконструкция проезда, примыкающего к Волочаевской ул. вблизи Волочаевской ул. | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Подготовка к проведению закупки на ПИР
412д | АИП-26 | УДС |  | Реконструкция и строительство проезда Черепановых от Михалковской ул. до Старокоптевского пер. от Михалковской ул. до Старокоптевского пер. | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-09-25 | 30 | 2025-10-25 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | ТРЕБУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОРАБОТКА (РАССМОТРЕНИЕ) С ДЕПАРТАМЕНТОМ ТРАНСПОРТА И МОСКОМАРХИТЕКТУРОЙ
413д | АИП-26 | УДС |  | Реконструкция улицы от автобусного парка в пос. Краснопахорское с выездом на Калужское шоссе пос. Краснопахорское | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-10-03 | 30 | 2025-11-02 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Работы не начаты
414д | АИП-26 | УДС |  | Реконструкция улицы районного значения "Боровское ш. – ул. Татьянин Парк - МКАД" Боровское ш. – ул. Татьянин Парк - МКАД | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-10-27 | 30 | 2025-11-26 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Работы не начаты
221д | АИП-26 | УДС |  | Строительство улицы районного значения от автомобильной дороги Варшавское шоссе – д. Андреевское – д. Яковлево до автодороги М-2 «Крым» от автомобильной дороги Варшавское шоссе – д. Андреевское – д. Яковлево до автодороги М-2 «Крым» | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Работы не начаты
284д | АИП-26 | УДС |  | Мероприятия по интеграции и развитию системы АСУДД, системы передачи данных для целей ГБУ «Гормост» и ГУП «Моссвет» на Калужском шоссе Калужское шоссе | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Разработка проектной документации
1058д | АИП-26 | УДС |  | Строительство аварийно-регулирующего резервуара (АРР) при канализационно-насосной станции (КНС) «Внуковская» д. Лапшинка, пос. Московский Внуково, в районе д. Лапшинка | 55.60850083966733 | 37.31480802648753 |  | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1058.%20Строительство%20аварийно-регулирующего%20резервуара%20(АРР)%20при%20КНС%20«Внуковская»%20д.%20Лапшинка | 60.4154 | 2025-10-24 | 14 | 2025-11-07 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.10.2025 Ведутся ПИР Плановая дата получения положительного заключения МГЭ - январь 2026
1173 | АИП-26 | УДС |  | Реконструкция Сетуньских групповых очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод, ул. Верейская, д.10, к. 4 г. Москва, ул. Верееская, д.10, корп. 4 | 55.71284811819205 | 37.44709151064985 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=2098961178#gid=2098961178 |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Г/К с ТЗ и ГП заключены. Ведутся СМР с 30.06.2022. С 17.09.2024 работы на объекте приостановлены по причине необходимости корректировки ПСД. Планируемый срок получения МГЭ - май 2026. Завершение работ - ноябрь 2027
1151д (этап 2) | АИП-26 | УДС |  | Напорный трубопровод от Ново-Солнцевской канализационно-насосной станции (КНС) до Обручевского канала (1 пусковой комплекс) р-ны Солнцево, Тропарево-Никулино, Проспект Вернадского. Этап 2. Строительство напорного трубопровода от Ново- Солнцевской КНС до пр-кта Вернадского г. Москва, район Солнцево, Тропарево- Никулино, пр-т, Вернадского | 55.6620116986423 | 37.44633431521266 |  | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1151%20(%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%202).%20%D0%B3.%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%2C%20%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%2C%20%D0%BF%D1%80-%D1%82%2C%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE | 86.34 | 2025-10-28 | 14 | 2025-11-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Г/К с ТЗ и ГП заключены. Ведутся СМР с 29.12.2023. Завершение работ - 4 кв. 2026
415д | АИП-26 | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Каспийской до 1-го Котляковского пер. Мероприятия по интеграции АСУДД в ИТС г. Москвы" МСД | #N/A | #N/A |  |  | 31.36 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР
416д | АИП-26 | УДС |  | Строительство и благоустройство набережной-реки на территории Мневниковской поймы территория Мневниковской поймы | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-05 | 30 | 2025-12-05 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется проектирование
417д | АИП-26 | УДС |  | Подъездная дорога к Административному зданию по адресу: ул.Летчика Бабушкина, д.42, р-н Лосиноостровский 0 | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО
429 (сводный) | АИП-26 | УДС |  | УДС к ТПУ Сити, Этапы 1,2 ТПУ СИТИ | #N/A | #N/A |  |  | 11.512 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
НД | АИП-26 | УДС |  | УДС к ТПУ Сити, Этапы 2 ТПУ СИТИ | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
305 | АИП-26 | ОКС |  | Подстанция скорой помощи на 6 машино-мест с центральным складом, р-н Царицыно, р-н Царицыно, Пролетарский проспект, земельный участок 24/2/1 | 55.63182920437575 | 37.65818639552172 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1251606175#gid=1251606175 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/305.%20Подстанция%20скорой%20помощи%20на%206%20машиномест.%20Пролетарский%20пр-т%2C%2024-2-1 | 11.3778 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 28.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Требуется корректировка РнС Требуется корректировка ПД с последующим прохождением МГЭ в связи с отсутствием согласования РСО Плановая дата получения положительного заключения МГЭ - март 2026 Плановая дата получения РВ - 30.12.2026
298 | АИП-26 | ОКС |  | Подстанция скорой медицинской помощи р-н Выхино-Жулебино, ул. Хлобыстова, влд. 10-12 | 55.719444654785185 | 37.80319964942804 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=330165580#gid=330165580 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/298.%20Подстанция%20скорой%20медицинской%20помощи%20по%20адресу%3A%20%20ЮВАО%2C%20район%20Выхино-Жулебино%2C%20ул.%20Хлобыстова%2C%20влд.%2010-12 | 0 | 2025-10-20 | 30 | 2025-11-19 | 🔴 СРОЧНО | По состоянию на 08.09.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Отсутствует РнС Отсутствует утвержденный АГР Ведется разработка ПСД Плановая дата получения МГЭ - 30.01.2026 Инициировано расторжение договора с ООО "Аврора СК" протокол Совещания у Мэра Москвы в Правительстве Москвы от 15.08.2025 № 25-14-180/25
1234 | АИП-26 | ОКС |  | «Инфекционный лечебно-диагностический комплекс на территории ГБУЗ "ИКБ №1 ДЗМ" (5 этап строительства - склад)» г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 63 | 55.81586442092502 | 37.45357806214695 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=950438285#gid=950438285 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1234.%20Волоколамское%20шоссе%20вл.%2063%20этап%205%20склад | 0 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 25.08.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: АГР согласование - 30.09.2025 ПСД - 02.04.2026 Начало выполнения работ и РнС - май 2026 Плановая дата получения РВ - декабрь 2026
297 | АИП-26 | ОКС |  | Лечебно-диагностический комплекс ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ) (4 этап строительства (паркинг) ш. Энтузиастов, вл. 86 | 55.76521285831778 | 37.7956623862295 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1703085430#gid=1703085430 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/297.%20Шоссе%20Энтузиастов%20вл%2086%20Лечебно%20диагностический%20комплекс%20ГБУЗ%20(4%20этап%20строительсва%20Паркинг) | 0 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 11.09.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Производяться проектные работы Плановая дата выхода подрядчика на площадку - март 2026
267 | АИП-26 | ОКС |  | Реконструкция здания ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. Д.Б.Кабалевского" по адресу: ул. Палиха, д. 14/33, стр. 1 г. Москва, ул. Палиха, д. 14/33, стр. 1 | 55.784644434168655 | 37.600731392867395 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=734388632#gid=734388632 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/267%20Палиха%20д%2014%20%5C33%20стр1 | 0 | 2025-10-29 | 30 | 2025-11-28 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 14.08.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: ПД прошла КУ в МГЭ Планируемый срок загрузки в МГЭ (в рамках основной экспертизы) - ноябрь 2025 г.
212 | АИП-26 | ОКС |  | Строительство Домодедовского кладбища, новые территории (3 этап), (Домодедовский р-н, Московская обл.) Домодедовский р-н, Московская обл., д. Истомиха | 55.45234655768289 | 37.88694735442989 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1201519029#gid=1201519029 |  | 0.0625 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 13.10.2025 Ведутся проектно-изыскательские работы По 3-му этапу (Основные и вспомогательные здания и сооружения) АО "Москапстрой" выполняется корректировка проектно-сметной документации. После получения положительного заключения МГЭ объект планируется к передаче в подведомственную организацию ДГС
308 | АИП-26 | ОКС |  | Реконструкция с реставрацией ограждения Ваганьковского кладбища (Армянский участок) г. Москва, ул. Сергея Макеева, влд. 15 | 55.76631570657444 | 37.55447603970192 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=251201264#gid=251201264 |  | 0 | 2025-09-19 | 30 | 2025-10-19 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 08.09.2025 Объект к исключению из АИП (решение Мэра от 20.03.2025) Получен ГПЗУ. Утверждено Технологическое задание и задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, или выявленного объекта культурного наследия. В Департаменте гражданского строительства города Москвы (далее – Департамент) 25.02.2025 проведено совещания с участием представителей Департамента торговли и услуг города Москвы, Департамента городского имущества города Москвы, Департамента культурного наследия города Москвы, КП «УГС» и ГБУ «Ритуал». Для реализации Ограждения необходимо проведение мероприятий по постановке Ограждения на государственный кадастровый учет и регистрации права собственности города Москвы. По состоянию на 27.02.2025 прорабатывается вопрос о реализации объекта силами АНО "РСИО" или силами Департамента культурного наследия города Москвы.
194 | АИП-26 | ОКС |  | Объект общественного назначения с гаражом р-н проспект Вернадского, кв. 32-33, 34-35 | 55.671881738540606 | 37.49437076594457 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1327731705#gid=1327731705 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/308.%20Реконструкция%20с%20реставрацией%20ограждения%20Ваганьковского%20кладбища%20(Армянский%20участок)%09%09%09 | 0 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 25.08.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Плановая дата получения РнС - 08.10.2025 Плановая дата получения РВ - декабрь 2026
235 | АИП-26 | ОКС |  | Пожарное депо в районе промзоны Руднево Промзона Руднево, ул. Красковская, з.у. 7Б | 55.717875543136785 | 37.91962241796813 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=969577696#gid=969577696 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/194.%20Объект%20общественного%20назначения%20с%20гаражом%2C%20р-н%20Проспект%20Вернадского%2C%20кв-л.%2032-33%2C%2034-35 | 0 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 06.08.2025 ПД проходит входной контроль МГЭ. Плановая дата получения положительного заключения МГЭ - октябрь 2025
241 | АИП-26 | ОКС |  | Пожарное депо на 4 машино-места район Богородское, 6-й проезд Подбельского, вл. 8-10 | 55.81811962463805 | 37.732697657393885 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1562121210#gid=1562121210 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/234.%20пр-т%20Вернадского%2012Б%202-й%20этап%20дороги%20и%20инженерн.коммуникации/235.%20Пожарное%20депо%20в%20районе%20промзоны%20руднево%20з-у%207Б | 15.225 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 01.10.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: По состоянию на 01.10.2025 Договор приостановлен актом № 1 от 11.06.2025, возобновлен актом №2 от 08.09.2025 Возобновление СМР после получения результатов обследования качества ж/б конструкции
957 | АИП-27 | ОКС |  | ММК - Биотехнологическая лаборатория г. Москва, Западный округ, территория инновационного центра "Сколково" | 55.68055215795606 | 37.34710970632785 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=48405114#gid=48405114 |  | 25.3755 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 25.08.2025 Требуется корректировка РнС Объект передается от Фонда ММК в АНО РСИ В соответствии с утвержденной дорожной картой по реализации объекта ММК - Биотехнологическая лаборатория: Фонду ММК расторгнуть договор с ООО "СтройЭкоРесурс" до 05.12.2025 Подписание акта према-передачи ОНС с АНО РСИ до 30.12.2025 Требуется проведение тендерных процедур и заключение договора на ПИР, работ по завершению строительства ОНС Требуется перепроектирование объекта, строительство приостановлено Плановая дата выхода из МГЭ - 27.02.2026
380д | АИП-26 | УДС |  | Реконструкция проектируемого проезда № 22 в пос. Шишкин лес пос. Шишкин лес | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Торги на ПИР
279д | АИП-26 | УДС |  | Строительство проектируемого пр-да № 4162 и Гжатской ул. с обустройством вело-пешеходной зоны пр-д № 4162 и Гжатская ул. | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | В связи с отзывом Москомархитектурой (письмо от 28.02.2024 № МКА-02-1962/24-1) согласования планировочных решений, ведется перепроектирование объекта
1308 | АИП-27 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Люблино". Этапы 1 (УДС 600 кв.м, парковка 65 кв.м) Станция метро "Люблино" | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 14.10.2025 Прорабатывается вопрос расторжения контракта с ООО «Энергия ОМ» в связи с необходимостью корректировки ПСД в соответствии с дополнительными требованиями ГУП «Московский метрополитен» о разработке ПД на реконструкцию станции «Люблино»
387д | АИП-26 | УДС |  | Строительство многоуровсневой транспортной развязки на дороге "Солнцево-Бутово-Видное"и прилегающая улично-дорожная сеть Этап 4.1. Участок пр.пр № 635 до ул.Новопеределкинская Участок пр.пр № 635 до ул.Новопеределкинская | #N/A | #N/A |  |  | 99.7353 | 2025-11-11 | 7 | 2025-11-18 | 🟡 СКОРО
1064 | АИП-26 | УДС |  | Рублево-Архангельская линия ст. «Шелепиха» – ст. «Бульвар Генерала Карбышева» («Звенигородская», «Народное Ополчение», «Бульвар Генерала Карбышева») Звенигородская» в районе Береговой проезд, 2, с8, «Народное Ополчение», пр-т Маршала Жукова, 16, к7 «Бульвар Генерала Карбышева» ул. Маршала Тухачевского, 35, к1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1469752331#gid=1469752331 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1064%20ст%20метро%20Рублево-Архангельская | 8.568 | 2025-04-01 | 30 | 2025-05-01 | 🔴 ПРОСРОЧЕН
1064 | АИП-26 | УДС |  | Рублево-Архангельская линия ст. «Шелепиха» – ст. «Бульвар Генерала Карбышева» («Народное Ополчение») Звенигородская» в районе Береговой проезд, 2, с8, «Народное Ополчение» | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1469752331#gid=1469752331 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1064%20ст%20метро%20Рублево-Архангельская | 8.568 | 2025-04-01 | 30 | 2025-05-01 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство
227 | АИП-26 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Верхние Лихоборы". Этап 1.1 г. Москва, м. "Верхние Лихоборы" | 55.85465208501044 | 37.56066086375353 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1179595420#gid=1179595420 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1145.%20ТПУ%20на%20станции%20метро%20%22Лихоборы%22%20(этапы%201%2C2) | 67.9228 | 2025-09-18 | 14 | 2025-10-02 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Положительное заключение МГЭ от 16.07.2024 № 77-1-1-3-038227-2024. Исключение из реализации: участка реконструкции ул. Летчика Осканова и ул. Верхнелихоборской в соответствии с п.9.2 протокола заседания штаба у заместителя Мэра Москвы В.В.Ефимова от 15.01.2025 № 25-14-63/25.
227 | АИП-26 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Верхние Лихоборы". Этап 1.2 г. Москва, м. "Верхние Лихоборы" | 55.85465208501044 | 37.56066086375353 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1179595420#gid=1179595420 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1145.%20ТПУ%20на%20станции%20метро%20%22Лихоборы%22%20(этапы%201%2C2) | 67.9228 | 2025-09-18 | 14 | 2025-10-02 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Положительное заключение МГЭ от 30.07.2024 № 77-1-1-3-042827-2024. Срок СМР по ПОС 7,5 мес. Выполняются работы по разработке и согласованию РД. Для получения РНС требуется согласованный АГР. План получения - 30.09.2025.
227 | АИП-26 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Верхние Лихоборы". Этап 2 г. Москва, м. "Верхние Лихоборы" | 55.85465208501044 | 37.56066086375353 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1179595420#gid=1179595420 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1145.%20ТПУ%20на%20станции%20метро%20%22Лихоборы%22%20(этапы%201%2C2) | 67.9228 | 2025-09-18 | 14 | 2025-10-02 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Положительное заключение МГЭ от 23.05.2025 № 77-1-1-3-028266-2025. Срок СМР по ПОС 14,8 мес. Выполняются работы по разработке и согласованию РД. Для получения РНС требуется согласованный АГР. План получения - 30.06.2025. Требуется корректировка ПД в части объемов работ (исключение Верхнелихоборской ул., ПП....)
НД | АИП-26 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Молодежная" г. Москва, ст. ММ Молодежная | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
НД | АИП-26 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Нагатинская". Станция метро "Нагатинская" | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 23.09.2025 Нарушение сроков выполнения работ по проектированию на 466 дней Планируется расторжение ГК с ООО «Горстрой» и закупка на ПИР
1150д | АИП-26 | УДС |  | Реконструкция Войковских кустовых очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод, Ленинградское ш., влд.23Б г. Москва, Ленинградское ш., влд.23Б | 55.3235038033209 | 35.963989539426755 |  |  | 0 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ
190д | АИП-26 | УДС |  | «Дороги, инженерные коммуникации и сооружения для жилой застройки в районе деревни Ватутинки, поселение Десеновское, с реконструкцией ВЗУ «Ватутинки-1/4» Этап 1.7. Отстойно-разворотная площадка с конечной станцией "Ватутинки"» поселение Десеновское, вблизи д. Ватутинки | 55.505582852766445 | 37.33197753701625 |  |  | 73.2519 | 2025-10-31 | 14 | 2025-11-14 | 🔴 СРОЧНО | По состоянию на 15.09.2025 Низкий темп разработки ПСД (отсутствует согласованный АГР) Плановая дата загрузки откорректированной ПСД в МГЭ - сентябрь 2025 Низкая мобилизация и медленный темп производства строительно-монтажных работ Планируется продление срока выполнения работ до 30.01.2026 Продления срока действий контракта до 30.07.2026 Плановая дата ввода объекта - март 2026
1059.1 | АИП-26 | ОКС |  | Многофункциональный кульруно-досуговый центр, д. Рассказовка, пос. Внуковское Новомосковский административный округ, район Внуково | 55.6184493373304 | 37.30889079901117 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=481187794#gid=481187794 |  | 0 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 25.08.2025 Строительство не ведется ПД получила положительное заключение МГЭ по техчасти 17.04.2025 - в МГЭ загружена сметная документация. По итогам МГЭ корректируем АГР, уточняется ТЭП и благоустройство Ожидание от МГГТ модели Заявка подана МКА-02-22321/25 от 02.04.2025 Проектировщиком ведется работа по согласованию рабочей документации с РСО
1148 | АИП-26 | ОКС |  | Многофункциональное здание на территории района Филимонковский Новомосковский административный округ, район Филимонковский | 55.573457083470984 | 37.29337581951661 | #ERROR! | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1148.%20Многофункциональное%20здание%20на%20территории%20р-на%20Филимонковский | 0 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 25.08.2025 Строительство не ведется Подрядчик по реализации объекта не определен.
1149 | АИП-26 | ОКС |  | Административное здание на территории района Бекасово Троицкий административный округ, район Бекасово | 55.46710283918992 | 36.93117958329118 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=670602752#gid=670602752 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1149.%20Административное%20здание%20на%20территории%20района%20Бекасово | 0 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 25.08.2025 Строительство не ведется Подрядчик по реализации объекта не определен.
1291 | АИП-26 | ОКС |  | Административное здание на территории района Вороново Троицкий административный округ, район Вороново | 55.28454332117833 | 37.187481783079654 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1882277180#gid=1882277180 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1059.%20Многофункциональный%20кульруно-досуговый%20центр%2C%20д.%20Рассказовка%2C%20пос.%20Внуковское | 0 | 2025-09-19 | 30 | 2025-10-19 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 25.08.2025 Строительство не ведется Подрядчик по реализации объекта не определен.
1059.2 | АИП-26 | ОКС |  | Многофункциональное здание на территории района Внуково НАО, р-н Внуково | 55.637449283521 | 37.30879281747347 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=678589478#gid=678589478 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1059.%20Многофункциональный%20кульруно-досуговый%20центр%2C%20д.%20Рассказовка%2C%20пос.%20Внуковское | 0 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 25.08.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Генподрядчик не определен. Плановая дата выхода на торги - сентябрь 2025 Проходит переоформление ГПЗУ на АНО «РСИО» - сентябрь 2025 25.08.2025 направлена заявка на оформление ДАЗУ Плановая дата получения РнС - октябрь 2025 Высокая обводненность участка Внесение изменений в АИП в части увеличение предельного лимита АИП на основании полученного заключения МГЭ Плановая дата получения РВ - декабрь 2026
1146 | АИП-26 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Тимирязевская" г. Москва, м. "Тимирязевская" | 55.81906646382499 | 37.57426948940947 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=481187794#gid=481187794 |  | 58.504 |  | 14 |  | 🆕 Нет объездов | Работы не ведутся. Строительная готовность - 77 %. ГК расторгнут 19.05.2025
330д | АИП-26 | УДС |  | Пешеходный переход через Северный дублер Кутузовского проспекта и железнодорожные пути Смоленского направления Московской железной дороги в районе д.22 по ул. Василисы Кожиной в районе д.22 по ул. Василисы Кожиной | #N/A | #N/A |  |  | 4.7 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | ГК расторгнут. Работы не ведутся с 24.02.2025
332д | АИП-26 | УДС |  | Пешеходный переход через МЦД-1 и ул. Бутырский Вал в районе д.48 вблизи ул. Бутырский Вал д.48 | #N/A | #N/A |  |  | 46.416 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | СМР приостановлены. Строительная готовность -47%. ГК на выполнение подрядных работ с ООО "495 ССУ" расторгнут 07.03.2025. Выполняются мероприятия по инвентаризации выполненных объемов и приемке ИД и ПД по объекту от подрядчика. План заключения нового ГК на завершение работ по объекту - 2 кв. 2025г.
НД | АИП-26 | УДС |  | Развитие улично-дорожной сети для транспортного обслуживания территории развития открытого акционерного московского общества "Завод имени И.А. Лихачева". Улично-дорожная сеть по территории перспективной застройки район Даниловский | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство
142д | АИП-26 | УДС |  | Улично-дорожная сеть для транспортного обслуживания ОВД, пожарного депо и отстойно-разворотной площадки городского пассажирского транспорта со зданием конечной станции на территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева". Этап 4 ЗИЛ | #N/A | #N/A |  |  | 0.00058824 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведутся ПИР
НД | АИП-26 | УДС |  | 2 вестибюль ст. «Лесопарковая» Бутовская линия МКАД 34 км, влд. 4 (ЮАО) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
296 | АИП-26 | ОКС |  | Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с детским и взрослым травмпунктами, женской консультацией и стоматологией, р-н Некрасовка р-н Некрасовка, Маршала Еременко, влад. 26 | 55.71036980149383 | 37.94832475134159 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=908346785#gid=908346785 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/296.%20Детско-взрослая%20поликлиника%20на%20750%20посещений%20в%20смену%20с%20детским%20и%20взрослым%20травмпунктами%2C%20женской%20консультацией%20и%20стоматологией%2C%20р-н%20%20Некрасовка%2C%20Маршала%20Еременко%2C%20влд.%2026 | 64.3121 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 28.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата получения положительного заключения в МГЭ на сметную документацию - ноябрь 2025 Отсутствует РнС. Плановая дата - ноябрь 2025 Плановая дата получения РВ - декабрь 2026
300 | АИП-27 | ОКС |  | Административное здание Ферганский проезд, вл. 6 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=952023246#gid=952023246 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/300.%20%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D0%B4.6%20(%D0%B4.6%20%D1%81%D1%82%D1%80.%202) | 0 | 2025-06-04 | 30 | 2025-07-04 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.08.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Заключен договор с АО "Моспроект-4" от 09.06.2025. Ведутся работы по корректировке проектной и рабочей документации
142д(эт2) | АИП-27 | УДС |  | Улично-дорожная сеть для транспортного обслуживания ОВД, пожарного депо и отстойно-разворотной площадки городского пассажирского транспорта со зданием конечной станции на территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева". Этап 2 ЗИЛ | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведутся ПИР
431д | АИП-27 | УДС |  | Строительство искусственного сооружения через железнодорожные пути Курского направления Московской железной дороги для соединения 2-ой Мелитопольской ул. с Веневской ул. вблизи 2-ой Мелитопольской ул. и Веневской ул. | #N/A | #N/A |  |  | 0.4956 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Уточнение стоимости в связи с инфляцией. на 07.06.2024
423д | АИП-27 | УДС |  | Строительство многоуровневых транспортных развязок в п. Рассудово, п.Киевский с реконструкцией Киевского ш. на участке 51-65 км. Этапы 1.3. п. Рассудово, п.Киевский | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Разработка градостроительной документации на 03.02.2025
142д(эт5) | АИП-27 | УДС |  | Улично-дорожная сеть для транспортного обслуживания ОВД, пожарного депо и отстойно-разворотной площадки городского пассажирского транспорта со зданием конечной станции на территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" . Этап 5. ОС ЗИЛ | #N/A | #N/A |  |  | 0.014824 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство на 03.02.2025
432д | АИП-27 | УДС |  | Участок улично-дорожной сети от Каширского шоссе до Елецкой улицы от Каширского шоссе до Елецкой улицы | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведутся ПИР
433д | АИП-27 | УДС |  | Реконструкция Ботанической ул. на участке от СВХ до ул. Академика Королева Ботаническая ул. | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | ТРЕБУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТА на 07.06.2024 Ведутся ПИР
459д | АИП-27 | УДС |  | Строительство проектируемого проезда № 3982 от Варшавского шоссе до Нагатинской набережной. Этап 2. Проектируемый проезд № 3982 от Проектируемого проезда № 8138 до Нагатинской набережной от Варшавского шоссе до проектируемого проезда № 3982 | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 08.07.2025 Обеспечить согласование АГР с МКА и Мэром Москвы для захода в МГЭ.
435д | АИП-27 | УДС |  | Реконструкция Краснобогатырской улицы, Этап 4 (ОС) Краснобогатырская ул. | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Подготовка документации для объявления конкурсных процедур по выбору подрядчика на 05.06.2024
283 | АИП-27 | ОКС |  | Здание образовательной организации максимальной вместимости (не менее 675 мест) на месте сноса существующего школьного здания ул. Климашкина, д. 13б, стр. 1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=2080968173#gid=2080968173 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/283.%20ул.%20Климашкина%2C%20д.13Б%2C%20стр.%201 | 0 | 2025-03-01 | 30 | 2025-03-31 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.08.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Ведется разработка градостроительной документации. Работы подготовительного периода Объект подлежит передачи в АНО "РСИ"
274д | АИП-27 | УДС |  | Соединение проектируемого проезда № 219 с Перовским шоссе и Басовской улицей проектируемый проезд № 219 | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведутся ПИР на 01.10.2024
434д | АИП-27 | УДС |  | Пешеходный переход через МЦД в районе ул. Зарянова в районе ул. Зарянова | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-10-03 | 30 | 2025-11-02 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведутся ПИР на 05.02.2025
461д | АИП-27 | УДС |  | ЮВХ-7. Участок вдоль ул.Каспийской от ул.Кантемировской до Павелецкого направления Московской железной дороги. ОС от ул.Кантемировской до Павелецкого направления Московской железной дороги | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведутся ПИР на 05.02.2025
1293 | АИП-27 | ОКС |  | Школа на 1200 мест на территории Административно-делового центра в п.Коммунарка г. Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка, территория Административно-делового центра, участок 59 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=307470456#gid=307470456 |  | 0 | 2025-08-26 | 30 | 2025-09-25 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 28.08.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: 23.07.2025 сметная документация направлена в МГЭ. Срок утвержденный ДГС - с 11.08.2025 по 22.09.2025 Согласно оформленной дорожной карты между АНО "РСИ" и ГКУ "РМР", по итогу получения положительного заключения МГЭ по сметной части, вся проектно-сметная документация от ГКУ "РМР" будет передаваться через имущественный взнос в АНО "РСИ" (ориентировочный срок ~ 4 мес ~ декабрь 2025) с последующим проведение торгов на РД+СМР. Ответственная организация за реализацию объекта до декабря 2025 является ГКУ "РМР"
1268 | АИП-27 | ОКС |  | Блок начальных классов на 300 мест, пос. Роговское пос. Роговское, поселок Рогово, улица Школьная, земельный участок 20А | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=76672550#gid=76672550 | https://disk.yandex.ru/d/iRTb6x-s7u0Bcw | 0 | 2025-07-22 | 30 | 2025-08-21 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 28.08.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Отсутствует действующая сеть дождевой канализации вблизи объекта, находящаяся на балансе ГУП «Мосводосток» Не подписаны договора на тех. прис. с АО «Мосводоканал» на ХВС и с АНО «МПТЦ» по причине смены ГРБС По договору ХВС не хватает мощностей на пожарные нужды Точки присоединения к сетям связи, водоотведения и водоснабжения удалены от границ ГПЗУ По результатам ИГДИ - третий пояс зоны санитарной охраны На з/у размещены действующие объекты инфраструктуры
1067 (1.1.1) | АИП-27 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Косино" ("Лермонтовский проспект"). Этапы 1, 1.1.1, г.Москва, м. "Лермонтовский проспект" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1027797639#gid=1027797639 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1067.%20Технологическая%20часть%20ТПУ%20на%20станции%20метро%20%22Лермонтовский%20проспект%22%20(Косино) | 39.0384 | 2025-10-01 | 30 | 2025-10-31 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Этап 1.0 К проведению работ по демонтажу выхода №1, вестибюля №1 ст. "Лермонтовский проспект" возможно приступить после реализации этапа 1.1.3. Этап 1.1.1 Ведутся внутренние архитектурно-отделочные работы блок-секций 1, 2, 3, 5, выполняется устройство наружных и внутренних инженерных сетей К работам по сооружению блок-секции 4 в полном объеме возможно приступить после реализации этапа 1 "Реконструкция станции метро "Лермонтовский проспект". Демонтаж выхода №1 вестибюля №1 (пл. 463 кв. м)" Этап 1.1.2 Этап 2.1 "Переустройство ЛЭП" будет передан в реализацию ОАО "РЖД" Этап 1.1.2.1 будет передан в реализацию ОАО "РЖД" Этап 1.2.1 Данный этап реализуется к вводу в эксплуатацию подземного распределительного уровня (Этап 1.1.1). Этап 1.1.3 Разрешение на строительство оформлено. Ведутся земляные работы Этап 1.1.4 Ведется работа по корректировке ПД. Ведется подготовка документации к оформлению разрешения на строительство. Этап 1.2.2 Одновременный ввод с этапом 1.1.1. "Подземный распределительный уровень (пл. 11941 кв.м) Этап 1.2.3 Уведомление о сносе получено Ведется мобилизация сил для выполнения СМР
1067 (1.1.4) | АИП-27 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Косино" ("Лермонтовский проспект"). Этапы 1.1.4 г.Москва, м. "Лермонтовский проспект" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1284874728#gid=1284874728 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1067.%20Технологическая%20часть%20ТПУ%20на%20станции%20метро%20%22Лермонтовский%20проспект%22%20(Косино) | 0 | 2025-10-01 | 30 | 2025-10-31 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Этап 1.0 К проведению работ по демонтажу выхода №1, вестибюля №1 ст. "Лермонтовский проспект" возможно приступить после реализации этапа 1.1.3. Этап 1.1.1 Ведутся внутренние архитектурно-отделочные работы блок-секций 1, 2, 3, 5, выполняется устройство наружных и внутренних инженерных сетей К работам по сооружению блок-секции 4 в полном объеме возможно приступить после реализации этапа 1 "Реконструкция станции метро "Лермонтовский проспект". Демонтаж выхода №1 вестибюля №1 (пл. 463 кв. м)" Этап 1.1.2 Этап 2.1 "Переустройство ЛЭП" будет передан в реализацию ОАО "РЖД" Этап 1.1.2.1 будет передан в реализацию ОАО "РЖД" Этап 1.2.1 Данный этап реализуется к вводу в эксплуатацию подземного распределительного уровня (Этап 1.1.1). Этап 1.1.3 Разрешение на строительство оформлено. Ведутся земляные работы Этап 1.1.4 Ведется работа по корректировке ПД. Ведется подготовка документации к оформлению разрешения на строительство. Этап 1.2.2 Одновременный ввод с этапом 1.1.1. "Подземный распределительный уровень (пл. 11941 кв.м) Этап 1.2.3 Уведомление о сносе получено Ведется мобилизация сил для выполнения СМР
НД | АИП-27 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Косино" ("Лермонтовский проспект"). Этапы 1.2.4, 1.2.5 г. Москва, м. "Лермонтовский проспект" | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Этап 1.2.4 нет информации в МГЗ Этап 1.2.5 нет информации в МГЗ
1179 (этап 1) | АИП-27 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Электрозаводская". Этапы 1 г. Москва, м. "Электрозаводская" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=9028693#gid=9028693 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/%22АИП%202027%22%20Технологическая%20часть%20ТПУ%20на%20станции%20метро%20%22Электрозаводская%22.%20Этап%201 | 95.064 | 2025-05-30 | 7 | 2025-06-06 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Общая строительная готовность - 95%. Вынос инженерных коммуникаций - 100%, устройство наружных сетей - 100%, благоустройство - (озеленение - 99%, асфальтирование - 100%, гранит и плитка - 96%), снос строений - 100%, монтаж шумозащитных оконных блоков - 33%.
1179 (этап 2) | АИП-27 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Электрозаводская". Этапы 2 г. Москва, м. "Электрозаводская" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1024106965#gid=1024106965 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/%22АИП%202027%22%20Технологическая%20часть%20ТПУ%20на%20станции%20метро%20%22Электрозаводская%22.%20Этап%202 | 2.502 | 2025-05-30 | 30 | 2025-06-29 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Общая строительная готовность - 1%. Вынос инженерных коммуникаций - 0%, устройство наружных сетей - 0%, благоустройство - 0%, монтаж металлического ограждения - 0%, ПНР - 0%, монтаж шумозащитных оконных блоков - 13% (работы завершены в рамках поступивших заявок от собственников жилья, идет процесс проверки соответствия ИД и формирования итогового выполнения). Отсутствует положительное заключение МГЭ. Ведется перепроектирование объекта, в связи с отменой раннее выданных ТУ ОАО "РЖД".
173д | АИП-27 | УДС |  | Строительство многоуровневых транспортных развязок на пересечении автомобильной дороги "Солнцево - Бутово-Видное" с Боровским шоссе и Киевским шоссе. Транспортная развязка c Новоорловской ул. Этап 2 пересечение автомобильной дороги "Солнцево - Бутово-Видное" с Боровским шоссе и Киевским шоссе | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Работы приостановлены (корректировка ПД) на 28.03.2025
436д | АИП-27 | УДС |  | Строительство и реконструкция улично-дорожной сети ограниченной Савеловским направлением Московской железной дороги, Алексеевской соединительной веткой Московской железной дороги, Звездным б-ром и пр-дом Добролюбова со строительством искусственного сооружения через Октябрьское направления железной дороги Звездный бульвар, пр Добролюбова | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведутся ПИР
1292 | АИП-27 | ОКС |  | ДОУ на 350 мест, пос. Новофедоровское, д. Яковлевское пос. Новофедоровское, д. Яковлевское | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1788417276#gid=1788417276 |  | 0 | 2025-08-26 | 30 | 2025-09-25 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 21.10.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Планируется исключение объекта из АИП
284 | АИП-27 | ОКС |  | Школьное здание на 2200 мест на месте сноса зданий. Этап 1 ул. Главная, д. 9А и д. 13 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=241258397#gid=241258397 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/284.%20р-н%20Восточный%2C%20ул.%20Главная%2C%20д.%2013%2C%20д.13%20стр.%202%2C3.%20д.%2015%20А%2C%20ул.%209%20мая%2C%20д.%2013 | 0 | 2025-01-24 | 30 | 2025-02-23 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.08.2025 В настоящее время учебное учреждение не расселено Планируемый срок расселения и передачи под снос 2 квартал 2026 года Ведется разработка ИРД Объект подлежит передаче в АНО "РСИ"
НД | АИП-27 | ОКС |  | Школьное здание на 2200 мест на месте сноса зданий. Этап 2 ул. Главная, д. 9А и д. 13 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 29.08.2025 В настоящее время учебное учреждение не расселено Планируемый срок расселения и передачи под снос 2 квартал 2026 года Ведется разработка ИРД Объект подлежит передаче в АНО "РСИ"
282 | АИП-27 | ОКС |  | Школьное здание на 2000 мест, пр-кт Андропова, р-н Даниловский пр-кт Андропова, р-н Даниловский | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=373322802#gid=373322802 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/282.%20Школьное%20здание%20на%202000%20мест%2C%20пр-кт%20Андропова%2C%20р-н%20Даниловский | 0 | 2025-07-07 | 30 | 2025-08-06 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.08.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Ведутся ПИР
311 | АИП-27 | ОКС |  | Детско-взрослая поликлиника на 560 посещений в смену проектируемый проезд 3538 напротив Мичуринского проспекта, д.29, к.4, район Раменки, ЗАО | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=612628733#gid=612628733 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/311.%20Детско-взрослая%20поликлиника%20на%20560%20посещений%20в%20смену%20по%20адресу%3A%20г.%20Москва%2Cнапротив%20Мичуринского%20пр-кта%2C%0Aд.29%2C%20к.4%2C | 0 | 2025-05-30 | 30 | 2025-06-29 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.08.2025 Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2024-2027 годы, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 08.10.2024 № 2251-ПП (в редакции от 04.04.2025 № 722-ПП), объект включен в состав укрупненных мероприятий в целях строительства по мере прироста населения
437д | АИП-27 | УДС |  | Пешеходный переход через Киевское направление МЖД, ул. Рябиновая и проектируемый пр-д № 1980 ул. Рябиновая и проектируемый пр-д № 1980 | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведутся ПИР
453д | АИП-27 | УДС |  | Многоуровневые транспортные развязки на пересечении Северо- Восточной хорды с 5-м проездом Подбельского и Открытым шоссе. Пешеходная галерея пересечение Северо- Восточной хорды с 5-м проездом Подбельского и Открытым шоссе | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Разработка градостроительной документации на 03.02.2025
НД | АИП-27 | УДС |  | Прокладка инженерных коммуникаций для мкр. 9-10К р- на Войковский микрорайон 9-10К района Войковский | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Получено положительное заключение МГЭ от 05.06.2024. Проблемные вопросы: 1. Требуется согласование дендрологии с ДППиООС 2. Требуется согласование ПОС с ДТ 3. ГКУ "Организатор перевозок" 4. ГУП "Мосгортранс" Подготовка торгов на СМР с разработкой РД приостановлена до принятия решения о передаче объекта в ДЖКХ.
1174д | АИП-27 | УДС |  | Прокладка водопровода Д1000 мм от деревни Сосенки до города Троицк со строительством регулирующих водопроводных узлов «Станиславль» и «Красная Пахра» (этап 5.1: водовод - уход на ВЗУ «Ботаково» и ВЗУ «Микрорайон В») этап 5.1.2: реконструкция ВЗУ «Ботаково» г. Троицк, в районе ВЗС "Ботаково" | #N/A | #N/A |  |  | 0.05 | 2025-05-29 | 30 | 2025-06-28 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Госконтракт заключен с ООО СК Флан-М 05.12.22. Ведется проектирование
1174д | АИП-27 | УДС |  | Прокладка водопровода Д1000 мм от деревни Сосенки до города Троицк со строительством регулирующих водопроводных узлов «Станиславль» и «Красная Пахра» Этап 5.1.4 Водопровод-уход на ВЗУ «Ботаково» г. Троицк, ул. Полковника Милиции Курочкина, земельный участок 7. | #N/A | #N/A |  |  | 0.05 | 2025-05-29 | 30 | 2025-06-28 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | ППТ утвержден 27.11.2024 № 2695-ПП, Получено положительное заключение ГАУ "Мосгосэкспертиза. Формирование сметы контракта. Планируемый срок начала СМР - 15.06.2025
1174д | АИП-27 | УДС |  | Прокладка водопровода Д1000 мм от деревни Сосенки до города Троицк со строительством регулирующих водопроводных узлов «Станиславль» и «Красная Пахра» (этап 5.1: водовод - уход на ВЗУ «Ботаково» и ВЗУ «Микрорайон В») этап 5.1.1: реконструкция ВЗУ «Микрорайон В г. Троицк, ул. Полковника Милиции Курочкина, земельный участок 7. | #N/A | #N/A |  |  | 0.05 | 2025-05-29 | 30 | 2025-06-28 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Отсутствует статус в МГЗ
НД | АИП-27 | УДС |  | Прокладка водопровода Д1000 мм от деревни Сосенки до города Троицк со строительством регулирующих водопроводных узлов «Станиславль» и «Красная Пахра» (этап 5.2: водопровод - уход на ВЗУ «ИЯИ» и ВЗУ «ФИАН») этап 5.2.1: реконструкция ВЗУ «ИЯИ» г. Троицк | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Отсутствует статус в МГЗ
НД | АИП-27 | УДС |  | этап 2.1: реконструкция ВЗУ «ИЗМИРАН» г. Троицк, на пересечении улиц Центральная и Пушковых | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Заключен ГК на Управляющую компанию с ООО СК Флан-М 05.12.2022. Ведется проектирование
1054д (дубль с 2026, возможно некорректоное наименование в графике ВВЕ) | АИП-27 | УДС |  | 605-02 Городские инженерные коммуникации для комплексной реконструкции мкр. 1 р-на Царицыно г. Москва, ул. Кантемировская 31к2 | #N/A | #N/A |  | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1054.%20Городские%20индженерные%20коммуникации%20для%20комплексной%20реконструкции%20мкр.%201%20Царицино |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
НД | АИП-27 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Текстильщики". Этапы 4, 5, 6, 7 г. Москва, м. "Текстильщики" | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Этап 4 Общая строительная готовность - 61%. Вынос инженерных коммуникаций (кабель - 100%, трубопроводы - 0%), устройство наружных сетей (кабель - 54%, трубопроводы - 78%), благоустройство (озеленение - 0%, асфальтирование - 0%, гранит и плитка - 92%), снос строений - 100%, монтаж металлического барьерного ограждения - 0%, монтаж инженерных систем - 0%. Ордер с занятием проезжей части получен. Часть работ возможно выполнить после освобождения территории после строительства ВУ ТПК 8 этап. Этап 5 Общая строительная готовность - 0%. Земляные работы - 0%, монолитные работы - 0%, монтаж металлоконструкций - 0%, фасадные работы - 0%, архитектурно-отделочные работы - 0%, монтаж инженерных систем - 0%, устройство наружных сетей - 0%, ПНР - 0%, устройство кровли - 0%. Новый подрядчик определен.
НД | АИП-27 | УДС |  | Реконструкция инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка. Теплосеть (2 этап) п.Коммунарка | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Подготовка к торгам на УК.
НД | АИП-27 | УДС |  | Реконструкция инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка. Городская канализация п.Коммунарка | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Подготовка к торгам на УК.
НД | АИП-27 | УДС |  | Реконструкция инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка. Городской водопровод п.Коммунарка | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Подготовка торгов на УК.
НД | АИП-27 | УДС |  | Проектирование и строительство двух водозаборных узлов и закольцованной сети водоснабжения на территории пищевого и строительного кластеров п.Коммунарка | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Проектирование не начато. Планируются торги на единого поставщика (УК). Ввод в эксплуатацию в декабре 2026 года.
НД | АИП-27 | УДС |  | Проектирование и строительство канализационной насосной станции и очистного сооружения с линией канализования п.Коммунарка | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Нет МГЗ
НД | АИП-27 | УДС |  | Проектирование и строительство локальных очистных сооружений с подводящим коллектором поселение поселения Щаповское, в районе села Ознобишено. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Проектирование не начато. Планируются торги на единого поставщика (УК). Ввод объекта в эксплуатацию в декабре 2026 года.
НД | АИП-27 | УДС |  | Строительство хозяйственно-бытовой канализации в пос. Шишкин лес п.Коммунарка | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Объект готовится к передаче ДЖКХ.
211 | АИП-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством, р-н Покрово-Стрешнево, ул. Лётная, участок 4 Лётная ул., участок 4 | 55.824357 | 37.423881 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1676523530#gid=1676523530 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/211.%20ул.%20Летная%2C%20уч.%204 | 0 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 10.11.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Ведутся работы по расторжению договора УК с последующей передачей объекта в АНО "РСИО"
240 | АИП-27 | ОКС |  | Многофункциональный спортивный комплекс ул. Москворечье, д. 4, к. 1 | 55.644816 | 37.650969 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1484428884#gid=1484428884 |  | 2.6785 | 2025-11-06 | 30 | 2025-12-06 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 13.10.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Подписано соглашение о расторжении договора от 23.05.2025 идентификатор 0000007707639796227320032 Ведутся работы по постановке на учет объекта незавершенного строительства, а также подготовка документов на проведение конкурсной процедуры на корректировку ПД, разработку РД, оказание услуг по авторскому надзору и завершение строительно-монтажных работ
438д | АИП-27 | УДС |  | Надземный пешеходный переход через МКАД в районе станции метрополитена "Тютчевская" в районе станции метрополитена "Тютчевская" | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведутся ПИР
НД | АИП-27 | УДС |  | Строительство эстакады по основному ходу ш.Энтузиастов на пересечении со Свободным пр-ктом и Большим Купавенским пр. пересечение со Свободным пр-ктом и Большим Купавенским пр. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведутся работы по устройству уширения проезжей части ш. Энтузиастов для последующего перепуска движения, переносу кабельной канализации сетей связи, устройству дождевой канализации.
287д(эт1.2) | АИП-27 | УДС |  | Развитие улично-дорожной сети Молжаниновского района. Этап 1.2. Молжаниновский район | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР
439д | АИП-27 | УДС |  | Улица местного значения (проектируемый пр-д 8042). Этап 1 проектируемый пр-д 8042 | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведутся ПИР
426д | АИП-27 | УДС |  | Транспортная развязка и мостовые сооружения на территории Мневниковской поймы с примыканием к Северо-Западной хорде. Пешеходный мост Фили территория Мневниковской поймы | #N/A | #N/A |  |  | 1.024 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведутся ПИР
317 | АИП-27 | ОКС |  | Административное здание р-н Зюзино, ул. Азовская, влд. 26 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1720182899#gid=1720182899 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/317.%20ул.%20Азовская%20влд.26%20Административное%20здание | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 29.08.2025 Ведется проектирование Заключен Договор на проектирование с АО "Моспроект-4"
310 | АИП-27 | ОКС |  | Административное здание Чертановская ул., вл.25А, район Центральное Чертаново | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=323323731#gid=323323731 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/310.%20Административное%20здание%20%2C%20ул.%20Чертановская%2025А%2C%20р-н%20Центральное%20Чертаново | 0 | 2025-01-24 | 30 | 2025-02-23 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 12.09.2025 ОФОРМЛЕН АКТ ПРИОСТАНОВКИ 01.09.2025 Заключен Договор на проектирование с АО "Моспроект -4". Акт приостановки работ на подписании в МП-4 с 07.07.2025.. Причина приостановки- на территории земельного участка расположено здание полиции ОВД района Чертаново. Здание и земельный участок в собственности РФ. Требуется передача в ДГИ. После этого оформление земельного участка на АНО РСИО. В настоящее время отсутствует земля. Заключение договоров ТП невозможно. Срыв срока захода в МГЭ. По графику заход в МГЭ- декабрь 2025. Получение положительного заключения МГЭ- март 2026
208д | АИП-27 | УДС |  | Транспортная развязка и мостовые сооружения на территории Мневниковской поймы с примыканием к Северо-Западной хорде. Пешеходный мост на ул.Островная территория Мневниковской поймы | #N/A | #N/A |  |  | 1.584 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Отсутствует информация в МГЗ
421д | АИП-27 | УДС |  | Реконструкция Рублевского шоссе и строительство моста через р. Москву Рублевское шоссе Рублевское шоссе | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Ведутся ПИР
460д | АИП-27 | УДС |  | ЮР-5. Многоуровневые транспортные развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня с необходимой для их функционирования реконструкцией МКАД на участке от Бесединского шоссе до Коссинского шоссе. ЛЭП пересечение МКАД с ул. Верхние Поля и на пересечение МКАД с ул. Капотня | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Разработка градостроительной документаци
НД | АИП-27 | УДС |  | Проектирование и строительство двух распределительных трансформаторных подстанций с подводящей сетью от ПС "Фетищево" п.Коммунарка | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Проектирование не начато. Планируется передача объекта для реализации в ДЖКХ.
НД | АИП-27 | УДС |  | 02-6900 Очистные сооружения для застройки кв-ла 32А в р-не Новые Черемушки, Нахимовский пр-кт (в пойме р. Котловки) ул.Болотниковская д.36 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | В связи с необходимостью корректировки ПСД и истечением срока выполнения работ СМР приостановлены. Ведется рассмотрение вопроса расторжения ГК с ген.подрядчиком (соглашение направлено в Главконтроль) и Тех. заказчиком. Письмом от 24.02.2025 ДСТИ-11-2779/25-1 ДСТИ уведомил ГКУ «УДМС» о том, что объект вошел в перечень объектов, планируемых к передаче в Комплекс городского хозяйства города Москвы..
209д | АИП-27 | УДС |  | Реконструкция Талдомской улицы Талдомская улица | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведутся ПИР
НД | АИП-27 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Люблино". Этапы 2 (Подземные пешеходные переходы 2 шт. ) Станция метро "Люблино" | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
НД | АИП-27 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Люблино". Этап 3 (Подземный пешеходный переход (продление) 1 шт.) Станция метро "Люблино" | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
462д | АИП-27 | УДС |  | Реконструкция ул. Антонова-Овсеенко и прилегающей улично–дорожной сети для обеспечения транспортной доступности «Сити-2» 2 этап. ул. Антонова-Овсеенко | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Торги на ПИР.
440д | АИП-27 | УДС |  | Реконструкция Киевского шоссе на участке от 53 до 65 км (кап.ремонт и реконструкция) Киевское шоссе | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Разработка градостроительной документации на 03.02.2025
441д | АИП-27 | УДС |  | Строительство и реконструкция магистральной улицы общегородского значения "Мамыри – Пенино - Шарапово". 2 очередь "Николо-Хованская ул. – ул. Адмирала Корнилова" Мамыри – Пенино - Шарапово | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Работы не начаты. Принятие решения о дальнейшей реализации объекта до 08.12.2025
442д | АИП-27 | УДС |  | Строительство автомобильной дороги «Марьино – д. Саларьево» (3 этап) Марьино – д. Саларьево | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведутся ПИР
443д | АИП-27 | УДС |  | Строительство улицы районного значения к ж/д ст. Санино (с ОРП и конечной станцией) вблизи ж/д ст. Санино | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Торги на СМР на 05.02.2025
444д | АИП-27 | УДС |  | Реконструкция улицы районного значения от Боровского ш. до ж/д ст. Толстопальцево (с ОРП и конечной станцией) от Боровского ш. до ж/д ст. Толстопальцево | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-14 | 30 | 2025-12-14 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Торги на ПИР на 05.02.2025
445д(этап2.1) | АИП-27 | УДС |  | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (2 этап). Этап 2.1 территория Административно-делового центра в п. Коммунарка | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Работы не начаты на 05.02.2025
445д(этап2.2) | АИП-27 | УДС |  | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (2 этап). Этап 2.2 территория Административно-делового центра в п. Коммунарка | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Работы не начаты на 05.02.2025
445д(этап2.5) | АИП-27 | УДС |  | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (2 этап). Этап 2.5 территория Административно-делового центра в п. Коммунарка | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Работы не начаты на 05.02.2025
НД | АИП-27 | УДС |  | 3020-05 Очистные сооружения дождевой канализации для застройки мкр. 18Б р-на Богородское г. Москва, 18Б р-на Богородское | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 01.11.2025 Заключен контракт на управляющую компанию с ООО ""Строймонтаж"" № 0173200001424002139 от 10.02.2025г. Ведутся проектно-изыскательские работы, срок получения заключения МГЭ - ноябрь 2025 года
1198 | АИП-27 | ОКС |  | Детская городская поликлиника № 69 ДЗМ на 560 посещений в смену по адресу: Южный административный округ г. Москвы, р-н Нагорный, ул. Нагорная, 16/1 г. Москвы, р-н Нагорный, ул. Нагорная, 16/1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1762521778#gid=1762521778 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1198.%20Поликлиника%20ул.%20Нагорная%2016-1 | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 11.09.2025 Заключен договор УК от 25.04.2025 с ООО "Главкапстрой" на выполнение ПИР, авторский надзор и СМР по объекту Получен ГПЗУ от 22.05.2025 Направлено обращение в ДГИ от 05.09.2025 в целях оформления ДАЗУ.
НД | АИП-27 | ОКС |  | Реконструкция инженерных сетей "Базового центра служебного собаководства" М.О., г. Балашиха, Западная коммунальная зона, шоссе Энтузиастов, влд. 3 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 29.08.2025 К исключению из АИП Принято решение о нецелесообразности реализации объекта (совещание В.В.Ефимова и П.П.Бирюкова, п. 10 протокола от 17.06.2025 № 18-21-39/25 ДСП). Требуется вынесение вопроса на ГП "Градполитика"
812 | АИП-27 | ОКС |  | Административное здание ул. Деловая, вл.15, район Царицыно | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1599271911#gid=1599271911 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/812Деловая%2015%20(стр%202%2C3.4.6) | 0 | 2025-06-04 | 30 | 2025-07-04 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.08.2025 Заключен договор с АО "Моспроект-4" от 09.06.2025. Ведутся работы по корректировке проектной документации и разработке рабочей документации.
302 | АИП-27 | ОКС |  | Административное здание Физкультурный пр-д, д.2, стр.1, район Филевский парк | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=117335017#gid=117335017 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/302.%20Административное%20здание%20Физкультурный%20проезд%202с2 | 0 | 2025-01-24 | 30 | 2025-02-23 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.08.2025 Заключен договор с АО "Моспроект-4" от 09.06.2025. Ведутся работы по корректировке проектной документации и разработке рабочей документации.
197 | АИП-27 | ОКС |  | Административное здание ул. Дорожная, вл.13 А, район Чертаново-Южное | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1184026835#gid=1184026835 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/197.%20«Административное%20здание%20по%20адресу%3A%20ул.%20Дорожная%2C%20влд.%2013А%2C%20р-н%20Чертаново-Южное» | 0 | 2025-08-26 | 30 | 2025-09-25 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.08.2025 Заключен договор на РД+СМР с ООО "АртСтройТехнология". Ведется работа по разработке рабочей документации.
422д | АИП-27 | УДС |  | Автодорожный путепровод взамен существующего переезда через Рижское направление МЖД на пересечении со Сходненской ул. с Волоколамским пр-дом пересечение со Сходненской ул. с Волоколамским пр-дом | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Ведутся ПИР По утвержденному КСГ получение положительного МГЭ 21.09.2025
НД | АИП-27 | УДС |  | Реконструкция Сетуньских групповых очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод, ул. Верейская, д.10, к. 4 г. Москва, ул. Верееская, д.10, корп. 4 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Г/К с ТЗ и ГП заключены. Ведутся СМР с 30.06.2022. С 17.09.2024 работы на объекте приостановлены по причине необходимости корректировки ПСД. Планируемый срок получения МГЭ - май 2026. Завершение работ - ноябрь 2027
446д | АИП-27 | УДС |  | Строительство проезда от Библиотечного пр-да до платформы "Ховрино" от Библиотечного пр-да до платформы "Ховрино" | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Торги на ПИР на 05.02.2025
447д | АИП-27 | УДС |  | Строительство участка улично-дорожной сети от ул. Амурская до кольцевой развязки, расположенной на привокзальной территории Восточного вокзала от ул. Амурская до кольцевой развязки, расположенной на привокзальной территории Восточного вокзала | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-14 | 30 | 2025-12-14 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Торги на ПИР на 05.02.2025
448д | АИП-27 | УДС |  | Строительство отстойно-разворотной площадки на ул. Игоря Нетто Игоря Нетто | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Торги на ПИР на 05.02.2025
451д(пл2) | АИП-27 | УДС |  | Реконструкция улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка, площадка 2 территория Административно-делового центра в п. Коммунарка | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Торги на ПИР на 05.02.2025
451д(пл3) | АИП-27 | УДС |  | Реконструкция улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка, площадка 3 территория Административно-делового центра в п. Коммунарка | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Торги на ПИР на 05.02.2025
451д(пл4) | АИП-27 | УДС |  | Реконструкция улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка, площадка 4 территория Административно-делового центра в п. Коммунарка | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Торги на ПИР на 05.02.2025
451д(пл5) | АИП-27 | УДС |  | Реконструкция улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка, площадка 5 территория Административно-делового центра в п. Коммунарка | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Торги на ПИР на 05.02.2025
445д(этап2.3) | АИП-27 | УДС |  | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (2 этап). Этап 2.3 территория Административно-делового центра в п. Коммунарка | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Подготовка к торгам на УК
445д(этап2.4) | АИП-27 | УДС |  | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (2 этап). Этап 2.4 территория Административно-делового центра в п. Коммунарка | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Подготовка к торгам на УК
451д | АИП-27 | УДС |  | Реконструкция улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в пос. Коммунарка территория Административно-делового центра в п. Коммунарка | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | В работе от 31.01.2025
451д(пл1) | АИП-27 | УДС |  | Реконструкция улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка, площадка 1 территория Административно-делового центра в п. Коммунарка | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Торги на ПИР на 05.02.2025
449д | АИП-27 | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети для обслуживания станции метро "Столбово" (1 этап). Реконструкция ул.Фитаревская ул.Фитаревская | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Объект готовится к передаче ДЖКХ.
287д(эт2) | АИП-27 | УДС |  | Развитие улично-дорожной сети Молжаниновского района. Этап 2.ОС Молжаниновский район | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Торги на ПИР
НД | АИП-27 | ОКС |  | Подстанция скорой медицинской помощи на 10 машино-мест, р-н Вороново, Троицкий административный округ г. Москвы ТАО, р-н Вороново, пос. ЛМС | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 29.08.2025 Получено ГПЗУ 18.08.2025 В работе получение ДАЗУ на участок строительства
НД | АИП-27 | ОКС |  | Дворец бракосочетания в поселке Коммунарка НАО р-н Коммунарка | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 29.08.2025 19.08.2025 направлено обращение в МКА на разработку ГПЗУ Ведутся ПИР АО "Моспроект-4"
1152 | АИП-27 | ОКС |  | Жилые дома с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом р-н Фили-Давыдково, Кременчугская ул., влд.5 | 55.723095 | 37.462083 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=39413399#gid=39413399 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1152.%20жилой%20дом%20Кременчугская%205к1 | 0 | 2025-10-21 | 30 | 2025-11-20 | 🔴 СРОЧНО | По состоянию на 29.08.2025 Ведутся работы по проектированию, плановый срок получения положительного заключения государственной экспертизы - 3 квартал 2025 г.
1177 | АИП-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом р-н Фили-Давыдково, Давыдковская ул., влд.10А (со сносом жилых домов по адресам: Давыдковская ул., д.10, к.4) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=428469808#gid=428469808 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1177.%20Давыдковская%2010к4%20Жилье | 7.865 | 2025-09-05 | 30 | 2025-10-05 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.08.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство
|  | ОКС |  | Выполнение подрядных работ по строительству объекта капитального строительства: "Инженерная и транспортная инфраструктура Московского международного делового центра "Москва-Сити" (1 этап). Этап 1.3. "Коллектор с коммуникациями под проездом между участками 12, 13 и 16 с технологической частью и перекладкой коллектора КВК; устройство камеры соединения с коллектором КВК на ПК51 (1 этап), 5-й пусковой комплекс". Этап 1. "Переустройство участка коллектора на ПК 24-51". Этап 2. "Переустройство участка коллектора на ПК 24-13" 1 ММДЦ "Москва-Сити". | #N/A | #N/A | [7 empty] | Ведется строительство
1267 | АИП-27 | ОКС |  | Поликлиника р-н Лефортово, 2-я Синичкина ул., влд. 4 (Комплексное развитие территорий) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1343159930#gid=1343159930 |  | 0 | 2025-10-14 | 30 | 2025-11-13 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 21.10.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Проводится оформление земельно-правовых отношений. Плановая дата оформления ГПЗУ для размещения поликлиники - 30.12.2025 Заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы В.В. Ефимовым принято решение приостановить работы на территории Объекта до получения Департаментом гражданского строительства ГПЗУ для размещения поликлиники
318 | АИП-27 | ОКС |  | Подстанция скорой медицинской помощи р-н Пресненский, ул. Большая Декабрьская, влд. 11 (Комплексное развитие территорий) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=630818188#gid=630818188 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/318.%20ул.%20Большая%20Декабрьская%2C%20влд.%2011 | 25.6 | 2025-09-05 | 30 | 2025-10-05 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.08.2025 Отсутствует постановление Правительства Москвы о комплексном развитии территории.
319 | АИП-27 | ОКС |  | Подстанция скорой медицинской помощи р-н Тропарево-Никулино, Востряковское ш. (Комплексное развитие территорий) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1872010035#gid=1872010035 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/319.%20Подстанция%20скорой%20медицинской%20помощи%20Востряковское%20ш.%20Тропарево-Никулино | 0 | 2025-03-29 | 30 | 2025-04-28 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.08.2025 Согласование АПР
1301 | АИП-27 | ОКС |  | Многопрофильный комплекс ГБУЗ "ДГКБ св. Владимира ДЗМ" (Этап 2: Центр детской нейрореабилитации и ортопедии с подземной парковкой на месте сноса корпуса № 9 ГБУЗ "ДГКБ св.Владимира ДЗМ" по адресу: ул. Рубцовско-Дворцовая, д. 1/3) г. Москва, ул. Рубцовско-Дворцовая, д. 1/3 корп.9. | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=227683737#gid=227683737 |  | 0 | 2025-09-12 | 30 | 2025-10-12 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 13.10.2025 Ведутся проектно-изыскательские работы Не утверждена документация по планировке территории
320 | АИП-27 | ОКС |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном 9 мая ул., влд. 28 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=42376877#gid=42376877 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/320.%20р-н%20Восточный%2C%20ул%209%20мая%2C%20влд.%2028 | 0 | 2025-01-24 | 30 | 2025-02-23 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 18.09.2025 Ведется согласование и подписание ЗнП по объекту В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 17.09.2025 №2286-ПП "Об адресной инвестиционной программе города Москвы на 2024-2027 годы" реализация объекта должна осуществляться силами АНО "РСИО". Оформляется соглашение о замене стороны по договору от 16.04.2025 № АНО/160425/3
НД | АИП-27 | ОКС |  | Реконструкция Хованского крематория с заменой кремационных печей ул. Адмирала Корнилова, д. 42, стр. 1 (Обследование и проектно-изыскательские работы) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 29.08.2025 Ведется проектирование
НД | АИП-27 | ОКС |  | Колледж р-н Лианозово, ул. Череповецкая, д. 8А, д. 10А, ул. Угличская, д. 8 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 29.08.2025 В настоящее время ожидается подписание проекта протокола Мэром Москвы. По итогам утверждения протокола, возможно будет принято решение об исключении объекта из АИП, что в свою очередь повлечет расторжение договоров от 28.12.2024 № АНО/121224/5 (АФК), от 20.12.2024 № АНО/121224/3 (ПИР) заключенных с ООО «Институт Мосинжпроект» и от 28.01.2025 № АНО/240125/4 (СМР) заключенного с ООО «ГК «ЕКС», возврат выданного аванса и заключение нового договора
НД | АИП-27 | ОКС |  | Колледж ул. Зеленоградская, д. 11, Головинский р-н, САО | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Статус контракта с ООО "Главкапстрой" в МГЗ "Расторгнут" По состоянию на 29.08.2025 В соответствии с п.21.1 протокола совещания у Мэра Москвы от 10.07.2025 № 4-27-100/25 о реализации Государственной программы города Москвы "Градостроительная политика" принято решение об исключении объекта из АИП
НД | АИП-27 | ОКС |  | Колледж на месте сноса существующих строений ул. Люблинская, д. 56/2, с. 1, с. 3-5 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 28.10.2025 Ведется проектирование Заключен договор с АО «Моспроект-4» на ПИР от 17.10.2025 № АНО/151025/2 Плановая дата получения положительного заключения МГЭ в соответствии с договором: Этап 1 (Подготовительный) - август 2026 Этап 2 (Основной) - март 2027
450д | АИП-27 | УДС |  | Реконструкция подъездной дороги, д. Лапшинка д. Лапшинка | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 29.08.2025 К исключению из АИП
нд | Вне списка | УДС |  | Старт ТПМК от станции «Липовая роща» до станции «Строгино» Рублёво-Архангельской линии, граница СЗАО г. Москвы и Московской области | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство
НД | АИП-27 | УДС |  | Рублево-Архангельская линия ст. «Бульвар Генерала Карбышева» – ст. «Липовая Роща» («Серебряный Бор», «Строгино», «Липовая Роща») «Серебряный Бор», улица Паршина, 37 «Строгино», Строгинский бульвар, 21 «Липовая Роща» улица Липовой Рощи, 2, к2 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство
335 | АИП-27 | УДС |  | Начало проходки ЛПТ на участке от ст. "Рублево-Архангельское" до ст. "Ильинская" район Кунцево, Начало проходки ЛПТ на участке от ст. "Рублево-Архангельское" до ст. "Ильинская" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=654238193#gid=654238193 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/335%20Начало%20проходки%20ЛПТ%20на%20участке%20от%20ст.%20%22Рублево-Архангельское%22%20до%20ст.%20%22Ильинская%22 | 5.628 | 2025-07-16 | 30 | 2025-08-15 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство
НД | АИП-27 | УДС |  | Рублево-Архангельская линия ст. «Липовая Роща» – ст. «Ильинская» («Рублево-Архангельское», «Ильинская») «Рублево-Архангельское», в районе квартал А22 «Ильинская» в районе Новорижское шоссе, 22-й километр, вл, 1с1 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство
НД | АИП-27 | УДС |  | Электродепо «Ильинское» Московская область, Новорижское шоссе, вблизи поселка «Новый», Сосновая улица | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство
1325 | АИП-27 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Ботанический сад" 1-я улица Леонова, 18 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=501610529#gid=501610529 |  | 0 | 2025-10-14 | 30 | 2025-11-13 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянтю на 23.09.2025 Ведется проектирование. УК АО «ДИМ» Не согласованы планировочные решения с МКА и Дептрансом Плановая дата получения положительного заключения МГЭ - март 2026
НД | АИП-27 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Петровско-Разумовская" Станция метро "Петровско- Разумовская" | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | ГК с УК ООО "АльмакорГрупп" расторгнут 03.09.2024. Этап 1 – проведение конкурентных процедур по выбору подрядной организации (УК) на выполнение (ПИР + СМР). Закупка размещена – 29 мая 2025. (Срок исполнения – 323 дня, в т.ч. ПИР 270 дней, срок сноса здания - 241 день; аванс - 50%). Лот – 16765912. Окончание приема заявок – 16.06.2025; 26.06.2025 (08.07.2025). Подведение итогов - 18.06.2025; 01.07.2025 (11.07.2025).
227 | АИП-27 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Верхние Лихоборы". Этап 3 г. Москва, м. "Верхние Лихоборы" | 55.85465208501044 | 37.56066086375353 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1179595420#gid=1179595420 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1145.%20ТПУ%20на%20станции%20метро%20%22Лихоборы%22%20(этапы%201%2C2) | 67.9228 | 2025-09-18 | 14 | 2025-10-02 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Опубликована закупка 12.12.2024. Окончание подачи заявок - 28.12.2024. Закупка закрыта в связи с отсутствием заявок. Планируется повторная закупка.
1123 | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "ул. Дмитриевского" ("Салтыковская ул.") (2 этап) Салтыковская улица | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=867799308#gid=867799308 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1123.%20Технологическая%20часть%20ТПУ%20на%20станции%20метро%20%22Улица%20Дмитриевского%22 | 93.85 | 2025-11-10 | 14 | 2025-11-24 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Подготавливаются материалы на УК. План заключения ГК - май 2025
НД | АИП-27 | УДС |  | Трамвайная линия на участке 3-я Владимирская ул.,р-н Ивановское г. Москва, 3-я Владимирская улица - район "Ивановское" | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Оформление ЗПО по третьим лицам до 13.11.2025
НД | АИП-27 | УДС |  | 798-04 Дорога и инженерные коммуникации по Волжскому б-ру для застройки р-на Кузьминки (ул. Окская - Волжский б-р) (водосточные сети) ул. Окская - Волжский б-р | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Торги на УК - повторная процедура - УДМС-30-910/25 от 30.01.2025 - отменена. Информация по закупкам находится в объекте родителе - код ДС 012-0686. Принятие решения о дальнейшей реализации, ввиду планируемой передачи объекта в Комплекс городского хозяйства г.Москвы
НД | АИП-27 | УДС |  | Дорога и инженерные коммуникации по Саратовской ул., пр.пр. 1506 и 770а от улицы №1 до Волжского бульвара для застройки района "Кузьминки" (ул. Окская-Волжский б-р)- завершение строительство – подэтап (проектирование) КУЗЬМИНКИ,ОКСКАЯ УЛ. - ВОЛЖСКИЙ Б-Р | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Отсутствует информация в МГЗ
НД | АИП-27 | УДС |  | Дождевая канализация для жилого дома по адресу: ул. Авиационная, влд.77-79, к.6 УЛ. АВИАЦИОННАЯ ВЛ. 77-79, К.6 (К.5) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Разработка и согласование в МКЭ ЗнП, разработка ПД и получение заключения МГЭ 8% - 22.03.2026 Подготовка и утверждение задания на проектирование 100% - 04.04.2025 Разработка проектной документации 0% - 06.09.2025 Заключение и исполнение договора ТП (Поверхностный сток - Мосводосток) 0% - 24.12.2027 Формирование исходных данных для заключения договора ТП 0% - 03.07.2025
1311 | АИП-27 | ОКС |  | Дренажная насосная станция дождевой канализации для застройки мкр. 12 р-на Щукино Щукино мкр.12 СЗАО | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=181219872#gid=181219872 |  | 0 | 2025-09-19 | 30 | 2025-10-19 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 22.09.2025 Ведется проектирование в рамках действующего контракта с ООО "Энергострой" на УК Плановая дата загрузки ПСД в МГЭ - 26.09.2025 Плановая дата получения положительного заключения МГЭ - декабрь 2025
НД | АИП-27 | УДС |  | Трамвайная линия от ул.Академика Королева до МЦД Останкино ул.Академика Королева | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Работы не начаты на 07.05.2025
НД | АИП-27 | УДС |  | 3020-05 Очистные сооружения дождевой канализации для застройки мкр. 18Б р-на Богородское г. Москва, 18Б р-на Богородское | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 01.11.2025 Заключен контракт на управляющую компанию с ООО "Строймонтаж" № 0173200001424002139 от 10.02.2025г. Ведутся проектно-изыскательские работы, срок получения заключения МГЭ - ноябрь 2025 года
НД | АИП-27 | УДС |  | Строительство сети водостока Д=1500 мм под железной дорогой Савеловского направления Московской железной дороги и бетонным заводом Общество с ограниченной ответственностью "Бетас" для обеспечения водоотведения от жилой застройки, по адресу: р-н Северный, Дмитровское ш., влд. 167 г. Москва, р-н Северный, Дмитровское ш., влд. 167 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Планируется передача объекта для реализации в ДЖКХ.
НД | АИП-27 | ОКС |  | Административное здание на территории района Щербинка Новомосковский административный округ, район Щербинка | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 29.08.2025 Проектирование начато. Ведётся сбор исходно-разрешительных документов, заказ инженерных изысканий
НД | АИП-27 | ОКС |  | Административное здание в р-нах Троицк и Краснопахорский (Административное здание УВД по ТиНАО, изолятор временного содержания на 50 мест и МО МВД России Троицк/Краснопахорский) ТАО р-н Троиц, Краснопахорский | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 29.08.2025 Проектирование не начато
1235 | АИП-27 | ОКС |  | Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену г. Московский, район Тепличного комбината № 1, третий микрорайон, квартал 1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1232288908#gid=1232288908 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1235.%20Детско-взрослая%20поликлиника%20на%20750%20посещений%20в%20смену%20по%20адресу%3A%20г.%20%20Москва%2C%20г.%20Московский%2C%20район%20Тепличного%20комбината%20%20№%201%2C%20третий%20мкр.%2C%20кв-л%201 | 0 | 2025-09-11 | 30 | 2025-10-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 10.09.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Производиться разработка АПР до 30.09.2025
1294 | АИП-27 | ОКС |  | Детская школа искусств с. Красная Пахра, пос. Краснопахорское г. Москва, поселение Краcнопахорское, квартал № 107, земельный участок 8\ | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1607211749#gid=1607211749 |  | 0 | 2025-08-26 | 30 | 2025-09-25 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.08.2025 Ведется проектирование
1299 | АИП-27 | ОКС |  | Административное здание на территории района Коммунарка Новомосковский административный округ, район Коммунарка | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=373423726#gid=373423726 |  | 0 | 2025-09-11 | 30 | 2025-10-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.08.2025 Ведется проектирование
198 | АИП-27 | ОКС |  | Реконструкция объекта незавершенного строительства с перепрофилированием под размещение Геронтопсихиатрического центра на территории ГБУ ЦРИ "Красная Пахра" (Троицкий и Новомосковский административный округ г. Москвы, г.о. Троицк) ТАО р-н Троицк | 55.500902 | 37.306494 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=2126809757#gid=2126809757 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/198.%20РЦИ%20ул.%20Теннисная%202 | 0 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 29.08.2025 Необходимо принять решение о дальнейшей реализации объекта
1236 | АИП-27 | ОКС |  | Колледж в Коммунарке на территории АДЦ "Коммунарка", пос. Сосенское (Новомосковский административный округ г.Москвы) НАО р-н Коммунарка | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=290660546#gid=290660546 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1236.%20Колледж%20в%20Коммунарке%20(АДЦ%20КОММУНАРКА) | 0 | 2025-07-07 | 30 | 2025-08-06 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.08.2025 Заключен договор аренды земельного участка для целей строительства объекта между ДГИ и АНО «РСИ»; Ведутся работы по получению технических условий для выноса инженерных сетей АО «Мосводоканал», ГУП «Мосводосток», ПАО «Россети Московский регион», АО «ОЭК», ПАО «МГТС» из пятна застройки Формируется комплект документации для проведения конкурсных процедур в целях заключения договора на УК"
НД | АИП-27 | ОКС+УДС |  | Дороги и инженерные коммуникации для кластера «Междисциплинарный» (Подэтап 2.2) Дороги и инженерные коммуникации для кластера «Междисциплинарный» | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Контракт от 31.08.2021 №МГУ/УК/Дор/Инж/21/412 расторгнут в соответствии с соглашением от 29.08.2025 По состоянию на 29.08.2025 Ведется проектирование
НД | ВНЕ СПИСКА | УДС |  | Дороги и инженерные коммуникации для Учебно-образовательного кластера «Ломоносов» (1-ый этап) город Москва, район Раменки Западного административного округа города Москвы, напротив проспекта Вернадского, дом 8 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🔴 Объект введен | РВ от 27.03.2024 № 122-24/УК-03
НД | ВНЕ СПИСКА | УДС |  | Дороги и инженерные коммуникации для кластера "Образовательный" (Подэтап 2.1) город Москва, район Раменки, проспект Ломоносовский (тер. ИНТЦ МГУ "Воробьевы горы") | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🔴 Объект введен | РВ от 27.03.2024 № 123-24/УК-03
1280д | АИП-27 | УДС |  | Дороги и инженерные коммуникаций на территории Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» район Раменки, между пр. проездами № 1190, 1194, Раменский бульвар | #N/A | #N/A |  |  | 100 | 2025-08-05 | Завершен |  | ✅ Завершен | По состоянию на 05.08.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Выполнены работы по этапам: этап 1 (РВ №123-24/УК-03 от 27.03.2024) этап 2.1 (РВ №122-24/УК-03 от 27.03.2024) Проблемные вопросы: Разрабатывается проектная документация с разбивкой на подэтапы (2.2 и 2.3). Плановая дата загрузки ПД в МГЭ - октябрь 2025
НД | АИП-27 | ОКС+УДС |  | Дороги и инженерные коммуникации для кластеров «Космос», «Инфотех», «Инжиниринг», «Геотех», «Нанотех», «Биомед» (Подэтап 2.3) Дороги и инженерные коммуникации для кластеров «Космос», «Инфотех», «Инжиниринг», «Геотех», «Нанотех», «Биомед» | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Контракт от 31.08.2021 №МГУ/УК/Дор/Инж/21/412 расторгнут в соответствии с соглашением от 29.08.2025 По состоянию на 29.08.2025 Ведется проектирование
| АИП-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Солнцево, ул. Главмосстроя, влд. 7Б (со сносом жилых домов по адресам: ул. Главмосстроя, д. 7, к. 3, д. 7, к. 4; ул. Богданова, д. 26, к. 2, д. 26, к. 3) р-н Солнцево, ул. Главмосстроя, влд. 7Б | #N/A | #N/A | [7 empty] | По состоянию на 28.10.2025 Разработка градостроительной документации. Техническое задание находится на согласовании в ДГС. Заявка на ГПЗУ подана в МКА
196 | АИП-27 | ОКС |  | Подразделения УГИБДД и УВД по ЗелАО ГУ МВД России по г. Москве г. Зеленоград, р-н Крюково, п. Малино, пересечение проектируемого пр-да 6536 и ул. Малинская | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=2057403759#gid=2057403759 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/196.%20ГИБДД%20Зеленоград%20Малинская | 0 | 2025-03-20 | 30 | 2025-04-19 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.08.2025 Работы по проектированию приостановлены
386 | РЕН-25 | ОКС |  | Базовская ул., з/у 24/26 район Западное Дегунино, ул. Базовская, з/у 24-26 | 55.881507 | 37.516687 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1354888420#gid=1354888420 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/386%20Базовская%20з.у.%2024-26%20мкр.11%2C12 | 99.955 | 2025-11-07 | 7 | 2025-11-14 | 🔴 Объект введен | РВ №77-09-012495-2025 от 31.03.2025
446 | РЕН-25 | ОКС |  | Грайвороново, кв. 90А, з/у 1 (Грайвороново, кв. 90А) район Текстильщики, кв-л Грайвороново 90А, з/у 1 (Грайвороново, квартал 90А) | 55.722629 | 37.735267 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1062247251#gid=1062247251 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/446.%20Грайвороново%2090А%20зу%201 | 99.6879 | 2025-10-22 | 7 | 2025-10-29 | 🔴 Объект введен | РВ от 30.06.2025 № 77-04-012598-2025
456 | РЕН-25 | ОКС |  | Черное Озеро ул., з/у 7 (вл. 7) район Косино-Ухтомский, Черное Озеро ул., вл. 7 | 55.716472 | 37.861426 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1593101561#gid=1593101561 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/456.%20ВАО%2C%20район%20Косино-Ухтомский%2C%20Чёрное%20Озеро%20ул.%2C%20вл.%207 | 100 | 2025-10-22 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ 77-03-012489-2025 от 31.03.2025
457 | РЕН-25 | ОКС |  | Черное Озеро ул., з/у 8 (вл. 8) район Косино-Ухтомский, Черное Озеро ул., вл. 8 | 55.715758 | 37.860632 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=56472241#gid=56472241 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/457.%20ВАО%2C%20район%20Косино-Ухтомский%2C%20Чёрное%20Озеро%20ул.%2C%20вл.%208 | 100 | 2025-10-21 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ 77-03-012488-2025 от 31.03.2025
436 | РЕН-25 | ОКС |  | Ереванская ул., з/у 4 (вл. 4) район Царицыно, Ереванская ул., вл. 4 | 55.630314 | 37.668111 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=994638175#gid=994638175 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/436.%20Жилой%20дом.%20Ереванская%20ул.%2C%20з-у%204 | 99.9377 | 2025-10-22 | 7 | 2025-10-29 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-05-012491-2025 от 31.03.2025.
512 | РЕН-25 | ОКС |  | Никитинская ул., з/у 5 район Измайлово, Никитинская ул., вл. 5 | 55.796496 | 37.774778 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1217957109#gid=1217957109 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/512.%20Ул.%20Никитинская%20вл.%205%20Район%20Измайлово | 100 | 2025-10-22 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ №77-03-012487-2025 от 31.03.2025
179 | АИП-25 | ОКС |  | Здание для размещения Митинского отдела ЗАГС Управления ЗАГС Москвы, ул. Дубравная, вл. 50/1 район Митино, ул. Дубравная, д. 48А | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=923737212#gid=923737212 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/179.%20Дубравная%2050%20стр1%20ЗАГС%20Митино | 99.992 | 2025-10-13 | 7 | 2025-10-20 | 🔴 Объект введен | РВ от 29.08.2025 №77-08-012702-2025
391 | РЕН-25 | ОКС |  | Героев Панфиловцев ул., вл. 31 район Северное Тушино, Героев Панфиловцев ул., з/у 31 | 55.856918 | 37.414790 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=257429727#gid=257429727 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/391.%20Героев%20Панфиловцев%2C%2031 | 99.9671 | 2025-11-07 | 7 | 2025-11-14 | 🔴 Объект введен | РВ от 30.04.2025 №77-08-012525-2025
466 | РЕН-25 | ОКС |  | Дмитровское ш., вл. 93, корп. 2 Бескудниковское, Дмитровское шоссе д. 93, корп. 2 | 55.870387 | 37.542528 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1086247611#gid=1086247611 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/466.%20Дмитровское%20шоссе%2C%20вл.%2093%2C%20корп.2 | 99.8164 | 2025-10-13 | 7 | 2025-10-20 | 🔴 Объект введен | РВ от 30.06.2025 № 77-09-012597-2025 По состоянию на 16.10.2025 Проблемные вопросы: Производится устранение замечаний в части чистовой отделки
489 | РЕН-25 | ОКС |  | Спортивная, з/у 1 городской округ Троицк, г. Троицк, ул. Спортивная, з/у 1 | 55.473513 | 37.304668 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1943197822#gid=1943197822 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/489.%20г.о.%20Троицк%2C%20ул.%20Спортивная%2C%20зу%201 | 100 | 2025-11-07 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 31.03.2025 № 77-19-012486-2025
493 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Ремизова, вл. 11, корп. 2 район Котловка, ул. Ремизова, вл. 11, корп. 2 | 55.676540 | 37.602661 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=598220388#gid=598220388 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/493.%20Ул.%20Ремизова%2C%20вл.%2011%2C%20к2.%20Жилой%20дом | 100 | 2025-10-22 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ 77-06-012494-2025 от 31.03.2025
382 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Бехтерева, з/у 25/49/1 (ул. Бехтерева, напротив вл. 25/49 (кв. 14, 14Б, корп. 21)) район Царицыно, ул. Бехтерева, з/у 25/49/1 (ул. Бехтерева, напротив вл. 25/49 (кв. 14, 14Б, корп. 21) | 55.627311 | 37.647872 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=238235358#gid=238235358 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/382.%20Жилой%20дом.%20Ул.%20Бехтерева%2C%20з-у%2025-49-1 | 100 | 2025-10-21 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 29.05.2025 № 77-05-012554-2025.
500 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Гарибальди, з/у 17 (участок 1.2) район Обручевский, ул. Гарибальди, з/у 17 (участок 1.2) | 55.673727 | 37.546911 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=363768853#gid=363768853 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/500.%20Гарибальди%20з!у%2017%20(участок%201.2) | 100 | 2025-10-22 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 30.04.2025 № 77-06-012531-2025
445 | РЕН-25 | ОКС |  | Оренбургская ул., з/у 4 (Оренбургская ул., вл. 4) район Косино-Ухтомский, Оренбургская ул., вл. 4 | 55.713310 | 37.856726 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1165883041#gid=1165883041 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/445.%20ул.%20Оренбургская%2C%20зу%204%20Район%20Косино-Ухтомский%2C%20Оренбургская%20ул.%2C%20вл.%204 | 99.9943 | 2025-10-22 | 7 | 2025-10-29 | 🔴 Объект введен | РВ №77-03-012555-2025 от 29.05.2025
473 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Заречная, вл. 5 район Филевский Парк , ул. Заречная, вл. 5 | 55.753985 | 37.508670 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=173783422#gid=173783422 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/473.%20Жилой%20дом%20Заречная%20д.%205 | 100 | 2025-10-22 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ 77-07-012571-2025 от 11.06.2025
530 | РЕН-25 | ОКС |  | Тайнинская ул., з/у 11 (вл. 11) район Лосиноостровский, ул. Тайнинская, земельный участок 11 (ул. Тайнинская, вл. 11) | 55.883040 | 37.684847 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1413670863#gid=1413670863 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/530.%20ул.%20Тайнинская%2C%20вл.%2011 | 99.8167 | 2025-10-22 | 7 | 2025-10-29 | 🔴 Объект введен | РВ от 30.06.2025 № 77-02-012599-2025
810 | РЕН-25 | ОКС |  | Чечёрский пр-д, з/у 28/2 (Чечерский пр-д, вл. 28) Южное Бутово, Чечёрский проезд, земельный участок 28/2 (Чечерский пр-д, вл. 28) | 55.535987 | 37.538589 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=325961003#gid=325961003 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/810.%20Чечерский%20проезд%2028%20ЖК%20реновация%20ГП%20СУ%20214 | 100 | 2025-11-07 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 29.05.2025 №77-06-012553-2025
482 | РЕН-25 | ОКС |  | пр-д Шокальского, з/у 28А/1 (пр-д Шокальского, влд. 28А) район Северное Медведково, Шокальского пр-д, з/у 28 А/1 (Шокальского пр-д, вл.28А) | 55.878758 | 37.650505 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=291002696#gid=291002696 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/482.%20Проезд%20Шокальского%2C%20влд.%2028 | 99.9952 | 2025-10-22 | 7 | 2025-10-29 | 🔴 Объект введен | РВ от 30.04.2025 №77-02-012530-2025
435 | РЕН-25 | ОКС |  | Верхние Поля ул., вл. 19 район Люблино, ул. Краснодонская, д. 50 (Верхние Поля ул., вл.19) (8 сек) | 55.667000 | 37.750918 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1610263298#gid=1610263298 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/435.%20Люблино%2C%20Верхние%20Поля%20ул.%2C%20вл.%2019 | 99.917 | 2025-10-17 | 7 | 2025-10-24 | 🔴 Объект введен | РВ от 30.04.2025 №77-04-012529-2025
509 | РЕН-25 | ОКС |  | Бочкова ул., з/у 11А/1 (вл. 11А) район Останкинский, ул. Бочкова, земельный участок 11А/1 | 55.808625 | 37.626171 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1334279003#gid=1334279003 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/509.%20Бочкова%20ул.%2C%20зу%2011А-1 | 99.8154 | 2025-10-24 | 7 | 2025-10-31 | 🔴 Объект введен | РВ от 30.05.2025 № 77-02-012559-2025
452 | РЕН-25 | ОКС |  | Ташкентская ул., з/у 29 (зона 2.1, ЖУ-7) Выхино-Жулебино, Ташкентская, з/у 29/1 мкр.137-138, зона № 2.1 | 55.698135 | 37.808807 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1608828847#gid=1608828847 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/452.%20Выхино-Жулебино%2C%20Ташкентская%2C%20з.у.%2029_1 | 100 | 2025-10-22 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ №77-04-012520-2025 от 17.04.2025
516 | РЕН-25 | ОКС |  | Илимская ул., з/у 5 район Лианозово, ул. Илимская, з/у 5 | 55.889160 | 37.580751 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1390124130#gid=1390124130 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/516%20Илимская%20вл%205 | 100 | 2025-11-07 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 29.05.2025 № 77-02-012556-2025
497 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Родниковая, влд. 4/1 район Солнцево, ул. Родниковая, д. 4А | 55.639494 | 37.377424 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1190352531#gid=1190352531 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/497.%20Солнцево%2C%20Родниковая%20ул.%2C%C2%A0%20д.%204-1 | 96.0587 | 2025-10-22 | 7 | 2025-10-29 | 🔴 Объект введен | РВ от 30.09.2025 № 77-07-012753-2025
389 | РЕН-25 | ОКС |  | пр-д Черепановых., влд. 56А район Коптево, проезд Черепановых, вл. 56А | 55.843565 | 37.540875 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=828728965#gid=828728965 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/389.%20Черепановых%20проезд%2056А | 85.3357 | 2025-11-06 | 14 | 2025-11-20 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Заключен договор по завершению строительства с ООО "СЗ "Реновация" № 85-0725-КЭФ-100-100175/Н от 24.10.2025
506 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Краснобогатырская, з/у 38А (Краснобогатырская ул., вблизи вл. 38) район Богородское, Краснобогатырская ул., з/у 38А (Краснобогатырская ул., вблизи вл. 38) (Краснобогатырская ул.,д.36) | 55.810938 | 37.700495 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1722375014#gid=1722375014 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/506.%20Краснобогатырская%20ул.%2C%20зу%2038А | 100 | 2025-10-28 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 30.06.2025 № 77-03-012590-2025 По состоянию на 29.10.2025 Проходит передача тех. помещений балансодержателям
450 | РЕН-25 | ОКС |  | Люблинская ул., з/у 113/3 (вл. 113, корп. 1) район Люблино, ул. Люблинская, з/у 113/3 (Люблинская ул., вл. 113, корп. 1) | 55.678605 | 37.740449 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=803822262#gid=803822262 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/450.%20Люблинская%20ул.%2C%20вл.%20113%2C%20корп.%203.%20Жилой%20дом | 100 | 2025-10-17 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 30.04.2025 № 77-04-012527-2025
494 | РЕН-25 | ОКС |  | Кантемировская ул., 43 Кантемировская ул., 43 (Кантемировская, д.41, корп.1, корп.2) | 55.636970 | 37.657955 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1973217010#gid=1973217010 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/494.%20Кантемировская%20ул.%2C%2043%20реновация%20(д.43) | 98.6104 | 2025-10-21 | 7 | 2025-10-28 | 🔴 Объект введен | РВ от 30.09.2025 № 77-05-012758-2025
231 | АИП-26 | ОКС |  | Реконструкция Центрального Московского ипподрома, САО, Беговой, ул. Беговая, д. 22 Этап 1 г. Москва, ул. Беговая, д. 22 | 55.777746 | 37.558642 |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 16.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Не заключен договор технического присоединения с ПАО «Россети». Требуется принятие решения в части решения трассировки сети к ЦМИ ввиду значительного увеличения стоимости ТП в обход территории застройки Капитал Групп ПД (этап 3.1, 3.2 и 3.3): рассмотрение отклонено входным контролем МГЭ в связи с отсутствием письма от ГРБС Необходима актуализация ТхЗ, при этом АО «Росиподромы» отказывается согласовывать ТХЗ с технологией обогрева дорожек АО «Росипродромы» считают нецелесообразным реализацию беговых дорожек из-за значительного удорожания дальнейшей эксплуатации Необходимо принятие решения об реализации гаражного хозяйства на территории нового земельного участка (снос и строительство или кап.ремонт)
825 | РЕН-25 | ОКС |  | улица Маршала Чуйкова, земельный участок 9/5/1 (зоны 4.2 и 4.7) (Маршала Чуйкова ул.,д.9Б) улица Маршала Чуйкова, земельный участок 9/5/1 (зоны 4.2 и 4.7) (9/5/3А)(Маршала Чуйкова ул.,д.9Б) | 55.696054 | 37.763112 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=372650495#gid=372650495 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/825.%20район%20Кузьминки%2C%20ул.%20Маршала%20Чуйкова%2C%20зу%209.5.1%20мкр.%20113%2C113а%2C%20зона%20№4.2 | 100 | 2025-10-15 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 30.06.2025 № 77-04-012594-2025 По состоянию на 10.11.2025
475 | РЕН-25 | ОКС |  | Старокоптевский пер., з/у 7 (вл. 7) район Коптево, переулок Старокоптевский, земельный участок 7 (со сносом здания трансформаторной подстанции по адресу: Старокоптевский пер., д. 7, стр.15) | 55.834953 | 37.515185 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1742187453#gid=1742187453 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/475.%20Старокоптевский%20пер.%2C%20зу%207 | 100 | 2025-10-23 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 30.06.2025 № 77-09-012596-2025
491 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Лобачевского, з/у 28/36 (Лобачевского ул., вл. 28-36) район Проспект Вернадского, ул. Лобачевского, з/у 28-36 (Лобачевского ул., вл. 28-36) | 55.669719 | 37.504939 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1094415968#gid=1094415968 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/491.%20проспект%20Вернадского%2C%20ул.%20Лобачевского%2C%20з-у%2028-36%20(Лобачевского%20ул.%20Вл.%2028--36) | 97.3751 | 2025-10-22 | 7 | 2025-10-29 | 🔴 Объект введен | РВ №77-07-012759-2025 от 30.09.2025
557 | РЕН-25 | ОКС |  | Полярная ул., з/у 3/1 (Полярная ул., вл. 3, корп. 1) район Южное Медведково, Полярная улица, земельный участок 3/1 (Полярная ул., вл. 3, корп. 1) | 55.872476 | 37.636814 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1490545737#gid=1490545737 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/557.%20Полярная%20ул.%2C%20зу%203%201 | 99.9077 | 2025-10-22 | 7 | 2025-10-29 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-02-012629-2025 от 24.07.2025
515 | РЕН-25 | ОКС |  | 11-я Парковая ул., з/у 57 район Северное Измайлово, ул. 11-я Парковая, з/у 57 | 55.809783 | 37.803541 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1582876076#gid=1582876076 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/515.%20Северное%20Измайлово%2C%2011-я%20Парковаяул.%2057 | 69.081 | 2025-11-06 | 14 | 2025-11-20 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство
548 | РЕН-25 | ОКС |  | 2-я Фрезерная, з/у 6 (2-я Фрезерная ул., вл. 6) район Нижегородский, 2-я Фрезерная, з/у 6 (2-я Фрезерная ул., вл. 6) | 55.739866 | 37.740280 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=2123184099#gid=2123184099 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/548.%202-я%20Фрезерная%20ул%20вл%206%20(рефинансирование)%20White%20Box | 79.0503 | 2025-11-06 | 14 | 2025-11-20 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство
547 | РЕН-25 | ОКС |  | Булатниковский пр-д, з/у 2Б (Булатниковский пр-д, вл. 2Б) район Бирюлёво, Булатниковский пр-д, з/у 2Б (Булатниковский пр-д, вл. 2Б) (Харьковский пр., д.1А, корп.2) | 55.594614 | 37.648514 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=955881279#gid=955881279 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/547.%20Булатниковский%20проезд%202Б%20ЖК%20реновация | 100 | 2025-10-22 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 29.08.2025 № 77-05-012704-2025 По состоянию на 16.10.2025 Проходит процесс передачи квартир МФР (из 128 передано 48 квартир)
518 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Академика Королева, з/у 21/1 район Марфино, ул. Академика Королева, з/у 21/1 | 55.820548 | 37.600205 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=607862402#gid=607862402 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/518.%20Академика%20Королева%2C%20вл.21 | 99.928 | 2025-10-24 | 7 | 2025-10-31 | 🔴 Объект введен | РВ от 30.06.2025 № 77-02-012600-2025
499 | РЕН-25 | ОКС |  | Варшавское шос., з/у 47/2 (Варшавское шос., влд.47, к.2) район Нагатино-Садовники, Варшавское шос., з/у 47/2 (Варшавское шос., влд.47, к.2) | 55.679346 | 37.627319 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=32132627#gid=32132627 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/499.%20Варшавское%20ш.%2C%20вл.%2047%2C%20к.%202.%20ЖК%20реновация | 100 | 2025-10-22 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 30.06.2025 № 77-05-012589-2025 По состоянию на 16.10.2025 Осуществляются работы по устранению замечаний Фонда Реновации в части чистовой отделки. Осуществляется передача квартир фонду реновации, передано 180 квартир из 192 квартир. Лифты не сданы не Фонду и мосфлифту. Устранение замечаний по лифтам. С 17.10.2025г будет осуществляться приёмка лифтов
567 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Гарибальди, з/у 26 (участок 2.2) район Обручевский, Гарибальди ул., вл.26, квартал 26-27, участок 2.2 | 55.670770 | 37.548939 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=335429819#gid=335429819 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/567.%20Гарибальди%20вл.26%2C%20квартал%2026-27%20зона%202.2 | 100 | 2025-11-11 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 29.08.2025 № 77-06-012706-2025 По состоянию на 16.10.2025 Проходит устранение замечаний по отделке, инженерным системам, наладке оборудования и лифтам
474 | РЕН-25 | ОКС |  | Генерала Глаголева ул., з/у 9 (вл. 9, корп. 1) Генерала Глаголева ул., з/у 9 (вл. 9, корп. 1) (д.11 корп.1) | 55.781669 | 37.461154 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=881100781#gid=881100781 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/474%20Генерала%20Глаголева%20%20вл%209 | 100 | 2025-10-13 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 31.07.2025. № 77-08-012643-2025
593 | РЕН-25 | ОКС |  | Люблинская ул., з/у 52/1 (зона №1.1) Улица Люблинская, д.52, к.1 | 55.678233 | 37.737429 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1303982691#gid=1303982691 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/593.%20Люблинская%20ул.%2C%20з!у%20%2052!1%2C%20%20кв.%20А%2C%20Б%2C%20Г%2C%20Е%2C%20зона%20№%20%201.1 | 95.7403 | 2025-10-22 | 7 | 2025-10-29 | 🔴 Объект введен | РВ от 31.07.2025. № 77-08-012643-2025
601 | РЕН-25 | ОКС |  | г. Зеленоград, ул. Заводская, 8 район Крюково, Заводская ул., 8 (со сносом жилых зданий по адресам: ул.Заводская, д.6а; ул. Заводская, д.8; ул. Заводская, д.10; ул. Заводская, д.12а) | 55.976389 | 37.177202 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1947915664#gid=1947915664 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/601%20Заводская%208%20ЗелАО%20Крюково | 88.1313 | 2025-10-30 | 14 | 2025-11-13 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительтво
587 | РЕН-25 | ОКС |  | 1-я Мясниковская ул., з/у 16А (участок 2.1) район Богородское, 1-я Мясниковская ул., д. 16А (участок 2.1) | 55.817552 | 37.707709 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=575501291#gid=575501291 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/587.%201-я%20Мясниковская%20ул.%2C%20зу%2016а | 99.7557 | 2025-10-22 | 7 | 2025-10-29 | 🔴 Объект введен | РВ от 30.09.2025 № 77-03-012756-2025
560 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Щукинская, з/у 7Б (ул. Щукинская. влд. 7) район Щукино, Щукинская ул., з/у 7Б (Щукинская ул., вл. 7) | 55.807700 | 37.480861 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=90787826#gid=90787826 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/560%20Щукинская%207%20Б | 96.9699 | 2025-10-22 | 7 | 2025-10-29 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-08-012802-2025 от 30.10.2025
483 | РЕН-25 | ОКС |  | Изумрудная ул., з/у 28 район Лосиноостровский, Изумрудная ул., вл. 28 | 55.873896 | 37.687002 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1858152678#gid=1858152678 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/483%20Изумрудная%2C%20зу%2028 | 99.4402 | 2025-10-22 | 7 | 2025-10-29 | 🔴 Объект введен | РВ от 29.08.2025 № 77-02-012712-2025
492 | РЕН-25 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, ЮЗАО, район Котловка, ул. Нагорная, д. 5А район Котловка, Нагорная ул., д. 5А | 55.606054 | 37.369361 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1012385907#gid=1012385907 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/492.%20Нагорная%20вл.%205А%20ЖК%20реновация | 100 | 2025-10-22 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 31.07.2025 № 77-06-012641-2025 По состоянию на 14.10.2025 Проходит процесс передачи квартир МФР (из 188 квартир передано 184) Ведутся работы по устранению замечаний в части чистовой отделки и благоустройства
535 | РЕН-25 | ОКС |  | Ташкентская ул., з/у 14/1 (зона 3.1) Ташкентская ул., з/у 14/1 (зона 3.1) (Ташкентская ул., д.14 корп.2) | 55.704329 | 37.815570 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=168468884#gid=168468884 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/535%20ЮВАО%2C%20район%20Выхино-Жулебино%2C%20ул.%20Ташкентская%20ЗУ%2014.1%2C%20мкр.%20136%2C%20зона%20№%203.1 | 99.7935 | 2025-11-07 | 7 | 2025-11-14 | 🔴 Объект введен | РВ от 29.08.2025 № 77-04-012707-2025 По состоянию на 16.10.2025 Выполняется устранение замечаний по ЭОМ, СС и отделочным работам от фонда. Проводятся ПНР
508 | РЕН-25 | ОКС |  | Амурская ул., з/у 1/19 (зона 1.1) (зона 1.2, 1.5) Амурская ул., д. 1А/1/5, 1А/1/5, 1А/1/1 | 55.808799 | 37.755985 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1713147169#gid=1713147169 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/508.%20ВАО%2C%20Амурская%20ул.%20вл%201%20зона%201.1%2C1.2%2C1.5%20(Амурская%20з_у%201_19) | 99.968 | 2025-10-28 | 7 | 2025-11-04 | 🔴 Объект введен | РВ от 29.08.2025 № 77-03-012710-2025 По состоянию на 29.10.2025 Проходит процесс передачи квартир МФР (из 786 передано 317 квартир)
586 | РЕН-25 | ОКС |  | Юных Ленинцев ул., з/у 97/4 (вл. 97А) Юных Ленинцев ул., з/у 97/4 (вл. 97А) (Юных Ленинцев,ул., д.99, корп.2) | 55.700074 | 37.780515 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1554437241#gid=1554437241 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/586%20ЮВАО%2C%20район%20Кузьминки%2C%20мкр.%20117%2C%20117а%2C%20118%2C%20118а%2C%20119%2C%20зона%20№12.3%20ул.%20Юных%20Ленинцев%20з-у%2097.4 | 99.9202 | 2025-10-13 | 7 | 2025-10-20 | 🔴 Объект введен | РВ от 29.08.2025 № 77-04-012711-2025 По состоянию на 16.10.2025 Проходит процесс передачи квартир МФР (из 188 передано 58 квартир)
539 | РЕН-25 | ОКС |  | Люблинская ул., з/у 111/2/1 (вл. 111, стр. 2) Люблинская ул., з/у 111/2/1 (вл. 111, стр. 2) (Люблинская,д.109, корп.2) | 55.682118 | 37.739842 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=466795514#gid=466795514 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/539.%20Ул.%20Люблинская%2C%20з!у%20111-2-1.%20Жилой%20дом | 99.9755 | 2025-10-22 | 7 | 2025-10-29 | 🔴 Объект введен | РВ от 29.08.2025 № 77-04-012705-2025 По состоянию на 16.10.2025 Проходит процесс передачи квартир МФР (из 192 передано 0 квартир)
549 | РЕН-25 | ОКС |  | Боровский пр., з/у 1/5 (вл. 1) район Солнцево, Боровский проезд, земельный участок 1/5 (3 корпуса) | 55.654328 | 37.390491 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1000508457#gid=1000508457 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/549.%20Солнцево%20мкр.%203-3А%2C%20Боровский%20проезд%2C%20з-у%201-5%20зона%203.2 | 81.7004 | 2025-11-06 | 14 | 2025-11-20 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство
455 | РЕН-25 | ОКС |  | шос. Фрезер, з/у 17 (Фрезер ш., вл. 17, стр. 1, 2) район Нижегородский, Фрезер шоссе., з/у 17 (Фрезер ш., вл. 17, стр. 1, 2) | 55.735347 | 37.735832 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1051331619#gid=1051331619 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/455.%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%20%D0%B7%D1%83%2017%20%D0%A4%D0%A0%20 | 93.4945 | 2025-10-21 | 14 | 2025-11-04 | 🔴 Объект введен | РВ №77-04-012805-2025 от 31.10.2025
555 | РЕН-25 | ОКС |  | Севастопольский просп., з/у 46/7 (Севастопольский просп., вблизи д. 46, корп. 7) район Черемушки, Севастопольский пр-кт, вблизи д. 46, к. 7, квартал 32, 33-34, зона № 8.2 | 55.656958 | 37.565047 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1298340576#gid=1298340576 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/555.%20Район%20Черемушки%2C%20Севастопольский%20вблизи%20д46%20к7%2C%20кв%2032%2C33%20зона%208.2 | 67.1843 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
623 | РЕН-25 | ОКС |  | Окружная ул., з/у 2А (Окружная ул., 2А, Светлогорский пр-д, 1) район Южное Тушино, Окружная ул., з/у 2А (Окружная ул., 2А, Светлогорский пр-д, 1) | 55.843424 | 37.402219 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=55726116#gid=55726116 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/623%20Окружная%202%20А | 99.9989 | 2025-11-07 | 7 | 2025-11-14 | 🔴 Объект введен | РВ от 29.08.2025 № 77-08-012713-2025 По состоянию на 16.10.2025 Проходит устранение замечаний. 20.10.25 планируется заселение квартир, В Фонд осталось передать 16 квартир
572 | РЕН-25 | ОКС |  | Кантемировская ул., 35 Кантемировская ул., 35 (ул. Кантемировская, д.35А, корп.1, корп.2, корп.3) | 55.636685 | 37.661649 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=969218818#gid=969218818 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/572.%20Кантемировская%20ул.%2C%20д.%2035%2C%20ЖК%20реновация | 99.4022 | 2025-10-21 | 7 | 2025-10-28 | 🔴 Объект введен | РВ от 30.09.2025 № 77-05-012757-2025
606 | РЕН-25 | ОКС |  | Черноморский б-р, з/у 20 (зона 6.1) Черноморский б-р, з/у 20 (зона 6.1) | 55.646259 | 37.600522 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=328082788#gid=328082788 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/606.%20район%20Зюзино%2C%20черноморский%20б-вр%2C%20з_у%2020%2C%20кв%2026-31%2C%20зона%206.1 | 96.3442 | 2025-11-07 | 7 | 2025-11-14 | 🔴 Объект введен | РВ №77-06-012760-2025 от 30.09.2025
576 | РЕН-25 | ОКС |  | Зеленодольская ул., з/у 28/3 (зоны 3.3, 3.4) Зеленодольская ул., з/у 28/3 (зоны 3.3, 3.4) | 55.712070 | 37.770969 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=2042348028#gid=2042348028 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/576.%20район%20Кузьминки%2C%20ул.%20Зеленодольская%2C%20зу%2028_3 | 94.3639 | 2025-10-22 | 7 | 2025-10-29 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | РВ №77-04-012762-2025 от 30.09.2025
541 | РЕН-25 | ОКС |  | Михалковская ул., вл. 10 район Коптево, ул. Михалковская, з/у 10 | 55.838020 | 37.535916 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1202640333#gid=1202640333 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/541.%20Михалковская%20зу%2010 | 98.9309 | 2025-11-07 | 7 | 2025-11-14 | 🔴 Объект введен | РВ №77-09-012766-2025 от 30.09.2025
554 | РЕН-25 | ОКС |  | Героев Панфиловцев ул., вл. 39, корп. 2 Район Северное Тушино, ул. Героев Панфиловцев, вл 39, корпус 2 | 55.854200 | 37.411778 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1325450813#gid=1325450813 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/554%20Героев%20Панфиловцев%20д%2039%20к%202 | 82.502 | 2025-10-31 | 14 | 2025-11-14 | 🔴 СРОЧНО | Ведется строительство
558 | РЕН-25 | ОКС |  | 3-й Михалковский пер., вл. 17, вл. 19 (зона 7.2) район Коптево, переулок 3-й Михалковский, земельный участок 17/19 (3-й Михалковский пер., вл. 17, вл. 19) | 55.835719 | 37.524640 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1578036964#gid=1578036964 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/558.%203-й%20Михалковский%20пер.%2C%20зу%2017-19 | 98.801 | 2025-11-07 | 7 | 2025-11-14 | 🔴 Объект введен | РВ №77-09-012765-2025 от 30.09.2025
565 | РЕН-25 | ОКС |  | Парковая ул., з/у 7 (зона 2.1) поселок Новобратцевский, район Митино, зона №2.1 | 55.851649 | 37.382568 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1517123869#gid=1517123869 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/565%20Парковая%20зу%207%20Митино | 86.9899 | 2025-10-30 | 14 | 2025-11-13 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство
608 | РЕН-25 | ОКС |  | Героев Панфиловцев ул., з/у 49 (зона 3.1) район Северное Тушино, улица Героев Панфиловцев, земельный участок 49 | 55.852285 | 37.408515 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1413674534#gid=1413674534 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/608%20Героев%20Панфиловцев%20д%2049%20к1%20к2 | 83.4015 | 2025-10-31 | 14 | 2025-11-14 | 🔴 СРОЧНО | Ведется строительство
660 | РЕН-25 | ОКС |  | улица Свободы,земельный участок 69 (Свободы ул.вл. 69) район Северное Тушино, ул. Свободы, земельный участок 69 (Свободы ул.,вл. 69) | 55.857513 | 37.448959 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=604357555#gid=604357555 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/660.%20жилой%20дом%20ул.%20Свободы%2069 | 52.0018 | 2025-11-06 | 14 | 2025-11-20 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство. Проблемные вопросы: Низкая строительная готовность
615 | РЕН-25 | ОКС |  | Боровское ш., з/у 26 (пересечение Боровского ш. и Чоботовской ул.) Чоботовская, д. 2а | 55.644663 | 37.359945 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=2120381921#gid=2120381921 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/615.%20Район%20Ново-Переделкино%2C%20Боровское%20шоссе%2C%20земельный%20участок%2026 | 99.3685 | 2025-11-10 | 7 | 2025-11-17 | 🔴 Объект введен | РВ №77-07-012769-2025 от 30.09.2025
595 | РЕН-25 | ОКС |  | Отрадный пр-д, з/у 6/1 (Отрадный пр-д, вл. 6-8) район Отрадное, Отрадное, Отрадный пр-д, з/у 6/1 (Отрадный пр-д, вл. 6-8) | 55.855397 | 37.609932 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1677110935#gid=1677110935 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/595.%20Отрадный%20проезд%2C%20з.у.%206.1 | 98.8927 | 2025-10-22 | 7 | 2025-10-29 | 🔴 Объект введен | РВ от 30.09.2025 № 77-02-012767-2025
544 | РЕН-25 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий расположенных по адресам: город Москва, Северное Бутово, Феодосийская ул., д. 3; Феодосийская ул., д. 5; Феодосийская ул., д. 7) район Северное Бутово, ул. Феодосийская д.5 | 55.563100 | 37.579658 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1191711449#gid=1191711449 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/544.%20Феодосийская%20зу7 | 96.0237 | 2025-11-10 | 7 | 2025-11-17 | 🔴 Объект введен | РВ от 17.10.2025 № 77-06-012781-2025 По состоянию на 06.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата передачи квартир фонду, а так же систем и помещений службам эксплуатации до 17.12.2025
602 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. 2-я Хуторская, з/у 31А район Савеловский, ул. 2-я Хуторская улица, дом 33 корпус 2; дом 33 корпус 1 | 55.804361 | 37.567554 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1870096044#gid=1870096044 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/602.%202-ая%20Хуторская%20ул.%2C%20зу%2031а | 91.0634 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-09-012810-2025 от 01.11.2025
545 | РЕН-25 | ОКС |  | г. Московский, ул. Никитина, 9 район Московский, г. Московский, ул. Никитина, 9 | 55.606618 | 37.371306 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1300457232#gid=1300457232 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/545.%20район%20Московский%2C%20г.%20Московский%2C%20%20ул.%20Никитина%2C%209 | 78.3982 | 2025-10-29 | 14 | 2025-11-12 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 31.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы:
553 | РЕН-25 | ОКС |  | Верхоянская ул., з/у 14 (Зоны 10.1, 10.2, 10.3) район Бабушкинский, Верхоянская ул., з/у 14 (Зоны 10.1, 10.2, 10.3) | 55.857841 | 37.664879 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=815627436#gid=815627436 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/553.%20ул.%20Верхоянская%20зу%2014 | 89.6638 | 2025-11-10 | 14 | 2025-11-24 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
517 | РЕН-25 | ОКС |  | Измайловский б-р, вл. 71 (Измайловский б-р, вл. 71/25) Измайловский б-р, вл. 71 (Измайловский б-р, вл. 71/25) | 55.797771 | 37.817609 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1927985373#gid=1927985373 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/517.%20Измайлово%2C%20Измайловский%20б-р%2C%20вл.%2071 | 97.3571 | 2025-10-22 | 7 | 2025-10-29 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-03-012709-2025 от 29.08.2025 По состоянию на 16.10.2025 Производиться устранение замечаний Фонда Реновации (отделка МОП и квартир, СС, ЭОМ, ВК и ОВ)
562 | РЕН-25 | ОКС |  | Жигулевская ул., з/у 12/6, з/у 12/6/1 (Жигулевская ул., д. 12, корп. 6) Жигулевская ул., з/у 12/6, з/у 12/6/1 (Жигулевская ул., д. 12, корп. 6) | 55.710282 | 37.758707 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1589045795#gid=1589045795 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/562.%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%2C%20%D0%96%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB.%2C12.6.1%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%205.1%20(%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%9A.5%20(%D0%BC%D0%BA%D1%80.115)%20 | 93.3659 | 2025-10-22 | 14 | 2025-11-05 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-04-012763-2025 от 30.09.2025
599 | РЕН-25 | ОКС |  | Онежская ул., з/у 33 (вл. 31, зона 16.6) Онежская ул., з/у 33 (вл. 31, зона 16.6) | 55.854714 | 37.513183 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=397817205#gid=397817205 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/599.%20Онежская%2C%20зу%2033 | 72.6405 | 2025-10-23 | 14 | 2025-11-06 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство
710 | РЕН-25 | ОКС |  | Сиреневый бульвар, з/у 4/9, зона 6,1 Сиреневый бульвар, з/у 4/9, зона 6,1 | 55.796229 | 37.759937 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=84528393#gid=84528393 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/710%20Сиреневый%20бульвар%2C%20зу%204%209%2C%20зона%206.1 | 73.159 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: 06.10.2025 ПАО «Россети» приступили к выполнению работ по устройству электроснабжения в рамках договора тех. присоединения
532 | РЕН-25 | ОКС |  | Михайлова ул., з/у 15 (Михайлова ул., вл. 15, корп. 1 и 2) Михайлова ул., з/у 15 (Михайлова ул., вл. 15, корп. 1 и 2) | 55.728195 | 37.765938 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1217417878#gid=1217417878 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/532%20район%20Рязанский%2C%20Михайлова%20ул.%2C%20зу%2015 | 82.3483 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
616 | РЕН-25 | ОКС |  | Сиреневый б-р, з/у 4/9, зона 6,2 Сиреневый б-р, з/у 4/9, зона 6,2 | 55.796435 | 37.761761 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=632665949#gid=632665949 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/616.%20Измайлово%2C%20Сиреневый%20бульв%20ар%2C%20зу%204.9%2C%20зона%206.2 | 84.9765 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: 06.10.2025 ПАО «Россети» приступили к выполнению работ по устройству электроснабжения в рамках договора тех. присоединения
633 | РЕН-25 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземного гаража под укрытие - 1100 мест для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Демьяна Бедного, д. 22, корп. 3), СЗАО, район Хорошево-Мневники, улица Демьяна Бедного, земельный участок 22/3 улица Демьяна Бедного, д. 22А | 55.779795 | 37.490684 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1409357007#gid=1409357007 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/633.%20Демьяна%20бедного%2022.3%20жилой%20дом | 88.4903 | 2025-10-22 | 14 | 2025-11-05 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-08-012811-2025 от 01.11.2025
575 | РЕН-25 | ОКС |  | Спортивный пр., з/у 6А/6 (зоны 12.2 и 12.3) Спортивный пр., д.6А, стр. 1 (зоны 12.2 и 12.3) | 55.682163 | 37.753146 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=765483752#gid=765483752 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/575.%20Спортивный%20проезд%2C%20д.6А%2C%20стр.6 | 88.7766 | 2025-10-21 | 14 | 2025-11-04 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-04-012812-2025 от 01.11.2025
534 | РЕН-25 | ОКС |  | Черского пр., з/у 21Б (зона 2.1) район Алтуфьевский, проезд Черского, з/у 21Б, участок 2.1 (со сносом здания дошкольного образования по адресу: проезд Черского, дом 21Б) | 55.875551 | 37.575576 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=656187579#gid=656187579 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/534.%20проезд%20Черского%2C%20вл.%2021Б | 89.5671 | 2025-10-22 | 14 | 2025-11-05 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-02-012808-2025 от 31.10.2025
538 | РЕН-25 | ОКС |  | Волгоградский пр-т, з/у161/2 (зона 15.4) Волгоградский пр-т, д. 163 (зона 15.4) | 55.704179 | 37.787650 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1057256122#gid=1057256122 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/538.%20ЮВАО%2C%20район%20Кузьминки%2C%20Волгоградский%20проспект%2C%20зу%20161_2 | 92.2402 | 2025-10-21 | 14 | 2025-11-04 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-04-012809-2025 от 01.11.2025
579 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Говорова, влд. 14/16 район Можайский, Говорова ул., влд. 14/16 | 55.720727 | 37.396201 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=255089364#gid=255089364 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/579.%20Жилой%20дом%20ул.%20Говорова%2014-16 | 99.9685 | 2025-10-31 | 7 | 2025-11-07 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-07-012816-2025 от 10.11.2025
578 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Радужная, зу 15 район Бабушкинский, ул. Радужная, влд. 15, к.3, стр. 1/1 и 1/2 (ул. Радужная, напротив вл. 15, корп. 2) | 55.858613 | 37.664677 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=36908310#gid=36908310 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/578.%20Радужная%20ул.%2C%20вл.%2015%2C%20к.%203%2C%20стр.%201%201%20и%201%202 | 99.494 | 2025-10-22 | 7 | 2025-10-29 | 🔴 Объект введен | РВ №77-02-012752-2025 от 30.09.2025
566 | РЕН-25 | ОКС |  | Волгоградский пр-т, вл. 101, корп. 2 район Кузьминки, Волгоградский пр-т, вл. 101, корп. 2 | 55.708765 | 37.754512 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=947386880#gid=947386880 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/566.%20район%20Кузьминки%2C%20Волгоградский%20пр-т%2C%20вл.%20101%2C%20корп.%202 | 74.9929 | 2025-11-13 | 14 | 2025-11-27 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
447 | РЕН-25 | ОКС |  | Камова ул., вл. 24 район Косино-Ухтомский, Камова ул., вл. 24 | 55.699665 | 37.875188 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=747557076#gid=747557076 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/447.%20район%20Косино-Ухтомский%2C%20ул.%20Камова%2C%20влд.%2024 | 84.332 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
588 | РЕН-25 | ОКС |  | Молодогвардейская ул., з/у 53 (вл. 51, вл. 53) район Кунцево, Молодогвардейская ул., з/у 53 | 55.733307 | 37.406168 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=788221100#gid=788221100 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/588.%20жилой%20дом%20ул.%20Молодогвардейская%2053 | 68.6619 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
556 | РЕН-25 | ОКС |  | Грайвороново, кв. 90А, корп. 12 район Текстильщики, кв-л Грайвороново 90А, з/у 1 (Грайвороново, квартал 90А) | 55.721583 | 37.738602 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1984564802#gid=1984564802 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/556.%20Грайвороново%20кв.%2090.%20корп.%2012 | 72.4036 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
453 | РЕН-25 | ОКС |  | 2-й квартал Капотня, з/у 21 район Капотня, Капотня, 2-й кв., з/у 21 | 55.638790 | 37.801064 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1879792750#gid=1879792750 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/453.%20Капотня%20р-н%2C%20Капотня%2C%202-й%20кв.%2C%20зу%2021 | 82.7603 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
561 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Пивченкова, з/у 1 район Фили-Давыдково, Пивченкова ул., з/у 1, Квартал 58, 59 зона 1.1 (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Пивченкова, д.1, к.1 и ул. Пивченкова, д.1, к.2) | 55.732654 | 37.477610 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1880476815#gid=1880476815 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/561.%20Пивченкова%20вл1%20Жилой%20дом | 72.9054 | 2025-11-06 | 14 | 2025-11-20 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство
592 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Багрицкого,з/у 28 Можайский район,ул. Багрицкого, з/у 28 (квартал 107-110, зона 3.1) | 55.716002 | 37.437029 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=2089213196#gid=2089213196 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/592.%20Жилой%20дом%20ул.%20Багрицкого%2028 | 81.8601 | 2025-11-06 | 14 | 2025-11-20 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство
536 | РЕН-25 | ОКС |  | пр-д Нансена, з/у 8 (пр-д Нансена, вл.8) район Свиблово, проезд Нансена, з/у 8 | 55.850828 | 37.652804 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1956651299#gid=1956651299 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/536.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%B2%D0%BB%D0%B4.%208 | 84.5723 | 2025-11-13 | 14 | 2025-11-27 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
568 | РЕН-25 | ОКС |  | Карельский бул-р, з/у 14/16 район Дмитровский, Карельский бульвар, з/у 14/16, К.6 (зона 12.1) (со сносом жилых зданий по адресам: Карельский бульвар, д. 14/6; Карельский бульвар, д. 18) | 55.894674 | 37.537043 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=33336285#gid=33336285 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/568.%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%2C%20%D0%B7%D1%83%2014-16 | 75.9649 | 2025-11-13 | 14 | 2025-11-27 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
551 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Лобненская, з/у 9А (Лобненская ул., вл. 9А) район Дмитровский, ул. Лобненская, з/у 9А, к. 23 микрорайон 15, 16, 17, 18 зона № 14.1 | 55.887585 | 37.538869 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1791563527#gid=1791563527 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/551.%20Дмитровский%2C%20Лобненская%20ул.%2C%20з.у%209А%2C%20К.23%20мкр.%2015%2C%2016%2C%2017%2C%2018%2C%20зона%20№%20%2014.1 | 77.9997 | 2025-11-07 | 14 | 2025-11-21 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
591 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Долгопрудная, з/у 3/5 (зона 13.1) район Дмитровский, ул. Долгопрудная, з/у 3/5, микрорайон 15,16,17,18; Дмитровское шосс, к. 10, (зона 13.1) (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Долгопрудная, д. 5; ул. Долгопрудная, д. 3; Дмитровское шоссе, д. 141, к. 1) | 55.893395 | 37.540047 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=683523839#gid=683523839 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/591.%20%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB.%2C%20%D0%B7%D1%83%203-5 | 82.7059 | 2025-11-13 | 14 | 2025-11-27 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
533 | РЕН-25 | ОКС |  | Тайнинская ул., з/у 16/3 (Тайнинская ул., вл. 16, корп. 3) район Лосиноостровский, ул. Тайнинская, з/у 16/3 | 55.879736 | 37.686949 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=17563487#gid=17563487 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/533.%20ул.%20Тайнинская%2C%20вл%20ЗУ%2016%203 | 79.4683 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
531 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Новохохловская, з/у 15А/2 (ул. Новохохловская, з/у 15/2) район Нижегородский, ул. Новохохловская, з/у 15А2 (ул. Новохохловская, з/у 15/2)) | 55.728974 | 37.713304 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=888939104#gid=888939104 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/531.%20Новохохловская%20улица%2C%2015к2%20Реновация | 71.1925 | 2025-10-29 | 14 | 2025-11-12 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство
703 | РЕН-25 | ОКС |  | Открытое шос., д.14Д (Открытое шос., вл.14Д) район Богородское, Открытое шоссе, д. 14А | 55.814463 | 37.739363 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1430842581#gid=1430842581 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/703%20Открытое%20Шоссе%20вл%2014Д%20%20(рн-Богородское) | 99.7148 | 2025-10-27 | 7 | 2025-11-03 | 🔴 Объект введен | РВ №77-03-012768-2025 от 30.09.2025. По состоянию на 29.10.2025 Начало заселения запланировано на 01.12.2025. Проходит «комендантская приемка» объекта (предъявление внутренних инженерных систем, отделка МОП)
537 | РЕН-25 | ОКС |  | Рязанский пр-т, з/у 49 район Рязанский, Рязанский проспект, з/у 49 (со сносом жилых домов по адресам: г. Москва, Рязанский проспект, дом 49, корпуса 1, 2, 3, 4) | 55.725658 | 37.764742 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1141531368#gid=1141531368 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/537%20ЮВАО%2C%20район%20Рязанский%2C%20Рязанский%20проспект%2C%20земельный%20участок%2049%2C%20(Рязанский%20пр-т%2C%20вл.49%2C%20корпуса%201%2C2%2C3%2C4) | 72.7201 | 2025-11-06 | 14 | 2025-11-20 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство
628 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Фридриха Энгельса, з/у 56/1; вл. 58, стр. 1-3, вл. 60, стр. 1, вл. 62, стр. 1, корп. 2 район Басманный, Фридриха Энгельса ул., з/у 56/1; влд. 56 стр. 1-7, 9; влд. 58, стр. 1-3; влд. 60, стр. 1; влд. 62, стр. 1 | 55.776981 | 37.692421 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=751430157#gid=751430157 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/628.%20Фридриха%20Энгельса%20ул.%2C%20вл.%2056%2C%20стр.%201-7 | 95.8757 | 2025-10-30 | 7 | 2025-11-06 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство
678 | РЕН-25 | ОКС |  | Булатниковский пр-д, з/у 2В/3 (Булатниковский пр-д, вл.2В, корп.3) район Бирюлево Западное, Булатниковский пр-д, з/у 2В/3 (Булатниковский пр-д, вл.2В, корп.3). | 55.595206 | 37.649192 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1107137504#gid=1107137504 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/678.Булатниковский%20д.2В%20Корп.3 | 59.4047 | 2025-11-06 | 14 | 2025-11-20 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство
614 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Игральная, вл. 1 район Богородское, ул. Игральная, д. 1А (зона - 4.1) (участок 10) (ул. Игральная, д.1А) | 55.814608 | 37.710737 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1248381323#gid=1248381323 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/614%20Игральная%20ул.%2C%20вл.%201 | 99.7322 | 2025-10-22 | 7 | 2025-10-29 | 🔴 Объект введен | РВ №77-03-012770-2025 от 30.09.2025
617 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Газопровод з/у 7 (Газопровод, влд. 7) район Южное Чертаново, Газопровод ул., з/у 7 (Газопровод ул., вл. 7) | 55.590353 | 37.605625 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=964974032#gid=964974032 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/617.%20Район%20Чертаново%20Южное%2C%20ул.%20Газопровод%2C%20вл.7 | 75.6149 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
581 | РЕН-25 | ОКС |  | 1-й Волоколамский пр-д, з/у 7/1 (1-й Волоколамский пр-д, вл. 7, корп. 1) район Щукино, 1-й Волоколамский пр-д, з/у 7/1 (1-й Волоколамский пр-д, влд. 7, корп. 1) | 55.800599 | 37.491611 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1426054658#gid=1426054658 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/581%201%20й%20Волоколамский%20проезд%20д%207%20к1 | 63.7061 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
546 | РЕН-25 | ОКС |  | Артюхиной ул., вл. 24 район Текстильщики, Артюхиной ул., вл. 24 | 55.695961 | 37.738629 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1086511131#gid=1086511131 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/546.%20Артюхиной%20ул.%2C%20вл.%2024%20реновация | 20.4297 | 2025-10-17 | 30 | 2025-11-16 | 🔴 СРОЧНО | По состоянию на 04.07.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Бетонные работы приостановлены по решению технического надзора Фонда реновации до устранения замечаний выявленных при комплексном обследовании ЖБ конструкций
584 | РЕН-25 | ОКС |  | Изумрудная зу 44/1 (мкр 2, зона 12.4) район Лосиноостровский, ул. Изумрудная, з/у 44/1, микрорайон 2, зона 12.4 (со сносом жилого здания по адресу: ул. Изумрудная, д. 44) | 55.877273 | 37.692177 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1900542966#gid=1900542966 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/584.%20ул.%20Изумрудная%2044.1 | 79.5927 | 2025-10-23 | 14 | 2025-11-06 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство
603 | РЕН-25 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Бутлерова, д. 34, корп.1; ул. Бутлерова, д. 34, корп.2; ул. Бутлерова, д. 36, корп.1; ул. Бутлерова, д. 36, корп.2), район Коньково, микрорайон 6 района Коньково, зона № 1.2 район Коньково, микрорайон 6 района Коньково, зона № 1.2 (4 корпуса) | 55.643709 | 37.545808 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1000032786#gid=1000032786 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/603.%20район%20Коньково%2C%20ул.%20Бутлерово%20зу%2034_2%20мкр.%206%20зона%201.2 | 81.7937 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 09.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Отставание по СМР - 3 месяца Плановая дата захода в МГЭ с ПСД (корректировка) - 24.10.2025 Папка ЗОС В наличии 0 документов из 39 Папка РВ В наличии 0 документов из 27
721 | РЕН-25 | ОКС |  | Чапаева ул., вл. 4, 6 район Щербинка, Чапаева ул., вл. 4, 6 | 55.512428 | 37.571232 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=249071120#gid=249071120 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/721.Щербинка%20Чапаева%20д.4%2C%20д.6 | 46.4247 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
632 | РЕН-25 | ОКС |  | Строительный проезд, земельный участок 9/13 (Строительный проезд, вл.9) Строительный проезд, земельный участок 9/13 (Строительный проезд, вл.9) | 55.833154 | 37.423872 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1181793870#gid=1181793870 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/632%20Строительный%20проезд%209%5C13 | 94.5439 | 2025-11-13 | 7 | 2025-11-20 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
610 | РЕН-25 | ОКС |  | Академика Скрябина ул., з/у 40 (участки 13.1 и 13.2) Академика Скрябина ул., з/у 40 (участки 13.1 и 13.2) | 55.697934 | 37.790701 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1609263203#gid=1609263203 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/610%20ЮВАО%2C%20Кузьминки%2C%20улица%20Академика%20Скрябина%2C%20зу%2040%2C%20мкр.%20117%2C%20117а%2C%20118%2C%20118а%2C%20119%2C%20зона%20№%2013.1 | 74.5905 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
604 | РЕН-25 | ОКС |  | улица Совхозная, земельный участок 55/2 (участок 21.1) улица Совхозная, земельный участок 55/2 (участок 21.1) | 55.681186 | 37.762729 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1407301391#gid=1407301391 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/604.%20Совхозная%20ул.%2C%20зу%2055-2%20(участок%2021.1) | 65.8695 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
600 | РЕН-25 | ОКС |  | улица Шумилова, земельный участок 26 улица Шумилова, земельный участок 26 | 55.706537 | 37.779062 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1021209176#gid=1021209176 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/600%20ЮВАО%2C%20район%20Кузьминки%2C%20Шумилова%20ул.%2C%20зу%2026%20(мкр.%20115-116%20Шумилова%20ул.%2C%20д.%2026.6%3B%20Есенинский%20б-р.%2C%20д.%206%2C%20корп.%202%3B%20Шумилова%20ул.%2C%2024%20зона%202.11) | 47.9047 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
629 | РЕН-25 | ОКС |  | улица Юных Ленинцев, земельный участок 44/3 (зоны 2.5 и 2.7) улица Юных Ленинцев, земельный участок 44/3 (зоны 2.5 и 2.7) | 55.699296 | 37.759386 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=139795987#gid=139795987 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/629.%20район%20Кузьминки%2C%20ул.%20Юных%20Ленинцев%2C%20зу%2044.3%2C%20мкр.%20113%2C113а%2C%20зона%20№2.5%20(со%20сносом%20жилых%20домов%20по%20адресам%3A%20ул.%20Юных%20Ленинцев%2C%20д.%2044%2C%20корп.3%2C%20ул.%20Юных%20Ленинцев%2C%20д.%2044%2C%20корп.2%20) | 78.2652 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
543 | РЕН-25 | ОКС |  | 11-я Парковая улица, земельный участок 53 (вл. 53) (зона 72.3 (к. 39)) 11-я Парковая улица, земельный участок 53 (вл. 53) (зона 72.3 (к. 39)) | 55.808251 | 37.804211 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=432585965#gid=432585965 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/543.%2011я%20Парковая%20зу%2053%20%2C%20зона%20№72.3%20Фонд%20реновации | 62.504 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
613 | РЕН-25 | ОКС |  | Жилой дом с подземным одноуровневым гаражом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Одесская, д 27/14, ул. Малая Юшуньская, д.12, корп. 1, ул. Малая Юшуньская, д.10, корп. 1) по адресу: г. Москва, район Зюзино, улица Малая Юшуньская, земельный участок 12/1 (участок 7.5) улица Малая Юшуньская, земельный участок 12/1 (участок 7.5) | 55.651939 | 37.588976 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1835376342#gid=1835376342 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/613.%20Район%20Зюзино%2C%20ул.%20Малая%20Юшуньская%2012_1%20(зона%207.5) | 64.0965 | 2025-11-07 | 14 | 2025-11-21 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
569 | РЕН-25 | ОКС |  | 15-я Парковая улица, земельный участок 46/1 (влд.46Б) (зона 5.3 (к.12)) 15-я Парковая улица, земельный участок 46/1 (влд.46Б) (зона 5.3 (к.12)) | 55.809590 | 37.825712 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1916178969#gid=1916178969 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/569.%20Северное%20Измайлово%2C%2015-я%20Парковая%20ул%2C%20вл.%2046 | 78.0999 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
563 | РЕН-25 | ОКС |  | улица Маршала Чуйкова, земельный участок 9/5/2 (зоны 4.1, 4.7) улица Маршала Чуйкова, земельный участок 9/5/2 (зоны 4.1, 4.7) | 55.696299 | 37.761476 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=640523369#gid=640523369 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/563.%20район%20Кузьминки%2C%20ул.%20Маршала%20Чуйкова%2C%20зу%209.5.2%2C%20мкр.%20113%2C113а%2C%20зона%20№4.1%2C%204.7%20(со%20сносом%20нежилого%20здания%20по%20адресу%3A%20ул.%20Маршала%20Чуйкова%2C%20д.%209%2C%20корп.5)%209.5.2 | 69.9741 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
684 | РЕН-25 | ОКС |  | улица Юных Ленинцев, земельный участок 40/В (зоны 2.4 и 2.7) улица Юных Ленинцев, земельный участок 40/В (зоны 2.4 и 2.7) | 55.699429 | 37.757826 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=2107770933#gid=2107770933 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/684.%20район%20Кузьминки%2C%20улица%20Юных%20Ленинцев%2C%20земельный%20участок%2040.3%20(зоны%202.4%20и%202.7)%20(со%20сносом%20жилых%20домов%20по%20адресу%3A%20ул.%20Юных%20Ленинцев%2C%20д.%2040%2C%20корп.%202%2C%20ул.%20Юных%20Ленинцев%2C%20д.%2040%2C%20корп.%203) | 51.6005 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
707 | РЕН-25 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул.Паперника, д.1, ул. Паперника, д.3, ул. Паперника, д.5) по адресу: г. Москва, район Рязанский, 3-я Институтская улица, земельный участок 4/1 (3-я Институтская ул., рядом с д. 4) 3-я Институтская улица, земельный участок 4/1 | 55.720079 | 37.783518 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=864081677#gid=864081677 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/707%20Ул%203-я%20Институтская%20ЗУ%204.1 | 32.6052 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
635 | РЕН-25 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом здания по адресу: Люблинская улица, вл. 121/1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Люблинская, земельный участок 121/1 (Люблинская улица, вл. 121/1) улица Люблинская, земельный участок 121/1 (вл. 121/1) | 55.674942 | 37.739845 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=763040175#gid=763040175 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/635.%20Люблинская%20ул.%2C%20вл.%20121!1.%20Жилой%20дом | 42.3344 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
574 | РЕН-25 | ОКС |  | Амурская ул., земельный участок 1/18 (зоны 3.4, 3.6, 3.7) Амурская ул., емельный участок 1/18 (зоны 3.4, 3.6, 3.7) | 55.807256 | 37.751308 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1599124365#gid=1599124365 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/574.%20Район%20Гольяново%2C%20Амурская%20ул.%20вл.%201%20зона%20N3.4%20(зу%201_18) | 77.462 | 2025-11-13 | 14 | 2025-11-27 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
696 | РЕН-25 | ОКС |  | ул.Херсонская д. 10 корп. 1, д. 10 корп. 2, ул.Херсонская д. 10 корп. 1, д. 10 корп. 2, | 55.650950 | 37.573158 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1268803659#gid=1268803659 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/696.%20район%20Зюзино%2C%20ул.%20Херсонская%2C%20зу%2010_1%2C%20кв.%2040%2C%20зона%201.7%20(со%20сносом%20ГБОУ%20школа%20№538%20(ДОУ)%20по%20адресу%3A%20ул.%20Херсонская%20д.%2010%20корп.%201%2C%20д.10%20корп.%202) | 27.7124 | 2025-10-22 | 30 | 2025-11-21 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство
716 | РЕН-25 | ОКС |  | Сходненская ул., вл. 42 Сходненская ул., вл. 42 | 55.844727 | 37.439962 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1587877211#gid=1587877211 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/716%20Сходненская%20%20вл%2042 | 66.5093 | 2025-11-13 | 14 | 2025-11-27 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
641 | РЕН-25 | ОКС |  | Никитинская улица, земельный участок 21/1/3 (Никитинская ул., вл. 21, корп. 1, 3) Никитинская улица, земельный участок 21/1/3 (Никитинская ул., вл. 21, корп. 1, 3) | 55.801708 | 37.773139 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=833062955#gid=833062955 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/641.%20Никитинская%20ул.%2C%20зу%2021.1.3%20%20(рефинансирование) | 59.656 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
648 | РЕН-25 | ОКС |  | 3-я Прядильная улица, земельный участок 14 3-я Прядильная улица, земельный участок 14 | 55.797404 | 37.776162 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=760560062#gid=760560062 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/648%203-я%20Прядильная%20ул.%2C%20зу%2014 | 2.2421 | 2025-10-22 | 30 | 2025-11-21 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство
607 | РЕН-25 | ОКС |  | Херсонская ул. 8 (зона 6.5) Херсонская ул. 8 (зона 6.5) | 55.650516 | 37.575543 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=471133046#gid=471133046 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/607.%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%97%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%20%D1%83%D0%BB.%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D1%83%208%20%D0%BA%D0%B2%2040%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%206.5_%D1%83%D0%BB.%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B48 | 71.2848 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 05.06.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Проходит согласование выноса теплосети в районе проектного паркинга с октября 2024 Приступить к выполнению монолитных работ по устройству паркинга без выноса теплосети невозможно
759 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Оренбургская, вл. 30 район Косино-Ухтомский, ул. Оренбургская, вл. 30 | 55.711431 | 37.866175 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1180712542#gid=1180712542 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/759%20ВАО%2C%20ул.%20Оренбургская%2C%20вл.%2030 | 62.8843 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
670 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Мироновская, земельный участок 32 (Мироновская ул., вл. 32) Соколиная гора, улица Мироновская, земельный участок 32 (Мироновская ул., вл. 32) | 55.788936 | 37.734289 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1252296860#gid=1252296860 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/670.%20Ул%20Мироновская%20зу%2032 | 64.0386 | 2025-11-13 | 14 | 2025-11-27 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
689 | РЕН-25 | ОКС |  | Авангардная ул., з/у 12 (зона 4.1) район Головинский, Авангардная улица, земельный участок 12 (Зона 4.1) | 55.846769 | 37.490618 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=998835814#gid=998835814 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/689.%20ул.%20Авангардная%20вл.%2012 | 0.48 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
681 | РЕН-25 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания по адресу: Дмитровское шоссе д. 93, к.3) по адресу:район Бескудниково, Коровинское шоссе, земельный участок 93/3 (Зоны 14.2, 14.4) район Бескудниково, Коровинское шоссе, земельный участок 93/3 (Зоны 14.2, 14.4) | 55.869848 | 37.541119 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=418314272#gid=418314272 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/681.%20Коровинское%20шоссе%2093%20%5C3 | 26.2152 | 2025-11-06 | 30 | 2025-12-06 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
658 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Полярная, з/у 4 (вл. 4) район Южное Медведково, Полярная ул., вл. 4 | 55.872678 | 37.638506 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=617262299#gid=617262299 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/658.%20Полярная%20ул.%2C%20зу%204 | 89.1828 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
794 | РЕН-25 | ОКС |  | улица Полярная, з/у 17/1 (ул. Полярная, вл. 17, корп. 1) район Южное Медведково, ул. Полярная, вл. 17, корп. 1 | 55.876455 | 37.635792 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=540934155#gid=540934155 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/794.%20Полярная%20ул.%2C%20зу%20вл.%2017%2C%20корп.%201 | 49.2724 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
594 | РЕН-25 | ОКС |  | улица Оренбургская, земельный участок 26 Район Косино-Ухтомский, ул. Оренбургская, вл. 26 | 55.710601 | 37.865433 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=984031511#gid=984031511 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/594%20район%20Косино-Ухтомский%2C%20Оренбургская%20ул.%2C%20вл.26 | 7.458 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
585 | РЕН-25 | ОКС |  | Петра Романова ул., вл. 10 район Южнопортовый, Петра Романова ул., вл. 10 | 55.706644 | 37.682224 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=363267103#gid=363267103 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/585.%20Ул.%20Петра%20Романова%2C%20вл.%2010.%20Жилой%20дом.%20Реновация | 48.1935 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
651 | РЕН-25 | ОКС |  | Лосевская ул., з/у 3А (Лосевская ул., вблизи д. 3) район Ярославский, ул. Лосевская, земельный участок 3А (Лосевская улица, вблизи д. 3) | 55.874863 | 37.711992 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=537197080#gid=537197080 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/651Рн%20Ярославский%20ул%20%20Лосевская%20ЗУ%203А | 70.1416 | 2025-10-31 | 14 | 2025-11-14 | 🔴 СРОЧНО | Ведется строительство
570 | РЕН-25 | ОКС |  | Кавказский бул-р, з/у 27 (участок 4.4) район Царицыно, Кавказский бульвар, з/у 27 (участок 4.4) | 55.629672 | 37.665654 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=232049031#gid=232049031 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/570.%20Кавказский%20бульвар%2027%2C%20зона%204.4 | 68.4016 | 2025-11-06 | 14 | 2025-11-20 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительтво
590 | РЕН-25 | ОКС |  | Гаражная ул., вл. 3 район Соколиная Гора, ул. Гаражная, вл. 3 | 55.759827 | 37.742502 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=945188652#gid=945188652 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/590.%20Соколиная%20Гора%2C%20Гаражная%20ул%2C%20вл3 | 66.7443 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительтво.
725 | РЕН-25 | ОКС |  | г. Зеленоград, Панфиловский просп., з/у 927 (Зеленоград, вл.927) район Старое Крюково, Панфиловский проспект, зу 927) | 55.983509 | 37.182949 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1715541541#gid=1715541541 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/725%20%20Панфиловский%20проспект%2C%20зу%20927 | 48.8011 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительтво
963 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Михалковская, вл. 48, корп. 5, секции 3, 4 район Головинский, ул. Михалковская, вл. 48, корп. 5, секция 3, 4 | 55.839462 | 37.515006 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=444310098#gid=444310098 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/963.%20Михалковская%20ул.%2C%20вл.%2048%2C%20Корп.%205%2C%20секция%203%2C%204 | 80.1082 | 2025-11-07 | 14 | 2025-11-21 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
631 | РЕН-25 | ОКС |  | Ярославская ул., з/у 2/1 район Алексеевский, Ярославская ул., з/у 2/1 | 55.813806 | 37.647062 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1988948543#gid=1988948543 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/631.%20Ярославская%20ул.%2C%20зу%202-1 | 80.3623 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
542 | РЕН-25 | ОКС |  | 11-я Парковая улица, земельный участок 55/1 (вл. 55) (зона 72.2 (к. 38)) район Северное Измайлово, 11-я Парковая ул., земельный участок 55/1 (11-я Парковая ул., вл. 55) (зона 72.2 (к.38)) | 55.808673 | 37.802970 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1320846516#gid=1320846516 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/542.%20Северное%20Измайлово%2C%2011-я%20Парковая%20ул.%2055 | 65.1257 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
713 | РЕН-26 | ОКС |  | Веерная улица, земельный участок 28А район Очаково-Матвеевское, ул. Веерная, вл. 28А | 55.710226 | 37.480970 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1754531219#gid=1754531219 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/713.%20Жилой%20дом%20ул.%20Веерная%2028а | 30.5304 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
513 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, ВАО, район Метрогородок, ш. Открытое, влд. 28/3 (Открытое шоссе, вл. 28, корп. 3) ш. Открытое, влд. 28/3 | 55.827838 | 37.768921 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=478234873#gid=478234873 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/513.%20Метрогородок%2C%20Открытое%20шоссе%20вл.28%20корп%203 | 72.3684 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 19.09.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство
552 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: город Москва, район Метрогородок, Открытое шоссе, земельный участок 26/3, номер зоны - 4.5 (ЖУ-5) Открытое шоссе, з/у 26/3, зона 4.5 (ЖУ-5). | 55.824779 | 37.762614 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=235307605#gid=235307605 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/552.%20ВАО%2C%20Метрогородок%2C%20Открытое%20шоссе%2C%20зу%2026_3 | 63.3923 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
700 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: район Нагатино-Садовники, Нагатинская ул, вл.1/4 (Нагатинская ул, вл.1) район Нагатино-Садовники, Нагатинская ул, вл.1/4 (Нагатинская ул, вл.1) | 55.684985 | 37.624634 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=732973558#gid=732973558 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/700.%20Нагатинская%20ул.%20вл.%201.%20Жилой%09дом | 25.335 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 14.10.2025 Фактическое состояние объекта: В рамках выездного совещания от 12.08.2025 с Заместителем руководителя Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы (Степаненко С.А.) принято решение ООО «ГЕРА» (ГКУ «УДМС») приостановить реализацию объекта «Строительство Проектируемого проезда № 3982 от Варшавского шоссе до Нагатинской набережной» в связи с прокладкой инженерных сетей в рамках договоров технологического присоединения для подключения строящегося жилого дома по Программе реновации по адресу: ул. Нагатинская, вл.1/4 в границах Проектируемого проезда № 3982 Проектируемый проезд № 3982 пересекает существующее здание по адресу: Варшавское ш., 39Б, подлежащее сносу. В соответствии с письмом ДГИ ориентировочный срок вывода сносимого здания из эксплуатации – 1-2 квартал 2026 года
844 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Перекопская, земельный участок 4 внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Перекопская, земельный участок 4 | 55.659190 | 37.585503 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=932084254#gid=932084254 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/844.%20Перекопская%20улица%2C%20зу%204 | 2.85 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
738 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Шепелюгинская, вл. 14 район Лефортово, ул. Шепелюгинская, вл. 14 | 55.745914 | 37.702358 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=2128103220#gid=2128103220 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/738.%20%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BB%2014%20 | 27.2129 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
740 | РЕН-26 | ОКС |  | Шепелюгинский пер., вл. 7 (Приобретение объектов недвижимости) район Лефортово, Шепелюгинский пер., вл. 7 | 55.746929 | 37.701113 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1195206502#gid=1195206502 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/740.%20Шепелюгинский%20пер%20вл%207 | 4.6695 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
661 | РЕН-26 | ОКС |  | б-р Яна Райниса, вл.2, к 2,3 район Северное Тушино, мкр. 4, б-р Яна Райниса, вл.2, к 2,3. | 55.852135 | 37.431852 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=988598667#gid=988598667 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/661.%20Яна%20Райниса%20б-р%2C%20влд.%202%2C%20к.%202%2C%203 | 25.1519 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
636 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Смольная,земельный участок 23 внутригородское муниципальное образование Головинское, улица Смольная,земельный участок 23 (ул. Смольная, 23) | 55.849033 | 37.494706 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1665166606#gid=1665166606 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/636.%20Смольная%20зу%2023 | 4.71 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство. С 19.09.2025 по 20.10.2025 проверка МГЭ
638 | РЕН-26 | ОКС |  | Авиационная улица, земельный участок 61/1 (вл. 61, корп. 1) район Щукино, Авиационная улица, земельный участок 61/1 (Авиационная ул., вл. 61, корп. 1) | 55.808441 | 37.457208 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=563761401#gid=563761401 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/638.%20Жилой%20дом%20Авиационная%2061к1 | 10.0791 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
589 | РЕН-26 | ОКС |  | Всеволода Вишневского ул., земельный участок 11 район Тимирязевский, Всеволода Вишневского ул., вл. 11 | 55.811372 | 37.569402 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=2092914415#gid=2092914415 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/589.%20Всеволода%20Вишневского%20ул.%2C%20вл.%2011 | 35.2669 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
624 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Тайнинская, земельный участок 3 (вл. 3) район Лосиноостровский, Тайнинская ул., вл. 3 | 55.878112 | 37.681312 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1331480544#gid=1331480544 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/624.%20Тайнинская%20ул.%2C%20зу%203 | 4.92 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
686 | РЕН-26 | ОКС |  | Плющева ул., вл. 12А район Перово, Плющева ул., вл. 12А | 55.743921 | 37.758839 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1102875556#gid=1102875556 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/686.%20р-н%20Перово%2C%20Ул.Плющева%20вл.%2012А | 0 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
804 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Маршала Бирюзова, вл. 1, корпус 1 район Щукино, ул. Маршала Бирюзова, вл. 1, корпус 1 | 55.789318 | 37.497921 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1997450648#gid=1997450648 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/804.%20Жилой%20дом%20ул%20Маршала%20Бирюзова%201к1 | 31.6102 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
802 | РЕН-26 | ОКС |  | Кржижановского ул., вл. 31 район Котловка Кржижановского ул., вл. 31 микрорайонов 67,68, кварталов 103,104,105,106 за границами ППТ | 55.673297 | 37.581276 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=79728110#gid=79728110 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/802.%20Котловка%2C%20ул.%20Кржижановского%20вл.%2031 | 8.1 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | В соответствии с ДС от 28.08.2025 № 55-ИО/Н объект исключен из контракта от 13.04.2021 № 188-1220-ОК-1/Н. Заключен новый ГК от 19.08.2025 № 188-1220-ОК-1/Н/НОВ-1
805 | РЕН-26 | ОКС |  | Нижегородская ул., з/у 92А (зона №2.4) кв. 80, район Нижегородский (зона № 2.4) (ул. Нижегородская, д. 94, к.2) | 55.729701 | 37.721204 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1527817991#gid=1527817991 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/805.%20Нижегородская%20ул.%2C%20з-у%2092А%2C%20зона%202.4 | 1.65 | 2025-11-14 | 30 | 2025-12-14 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
597 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Гарибальди, з/у 22 (зона 2.1) улица Гарибальди, земельный участок 22 (участок 2.1) | 55.671743 | 37.546630 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1504466944#gid=1504466944 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/597.%20Гарибальди%20з!у%2022%20(участок%202.1) | 26.3049 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
609 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Лобачевского, влд. 62 район Проспект Вернадского, Лобачевского ул., вл. 62 | 55.675595 | 37.492644 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=387655725#gid=387655725 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/609.%20ЗАО%20проспект%20Вернадского%2C%20Лобачевского%20улица.%2C%20вл.62 | 22.7223 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
644 | РЕН-26 | ОКС |  | 9 Мая ул., вл. 24 район Восточный, 9 Мая ул., вл. 24 | 55.818169 | 37.872541 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=692135392#gid=692135392 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/644%20%D0%A3%D0%BB.%209%20%D0%9C%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BB%2024%20%D1%80-%D0%BD%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2C%20%D1%81%D0%BE%20%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%20%D0%96.%D0%A1.%20%20 | 2.85 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство. Отсутствует заключение МГЭ. Отсутствует РД для ГП
605 | РЕН-26 | ОКС |  | 1-й Саратовский пр-д, з/у 5 (1-й Саратовский пр-д, вл.5) район Текстильщики, 1-й Саратовский пр-д, вл.5 | 55.711841 | 37.737222 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=847490134#gid=847490134 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/605.%201-й%20Саратовский%20проезд%2C%205%20Реновация | 5.97 | 2025-11-14 | 30 | 2025-12-14 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
728 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. 2-я Синичкина, з/у 9 (ул. 2-я Синичкина, вл. 9) район Лефортово, улица 2-я Синичкина, земельный участок 9 (ул. 2-я Синичкина, вл. 9) | 55.763275 | 37.712926 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=943458292#gid=943458292 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/728.%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9B%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2C%202-%D1%8F%20%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%B7.%D1%83%209%20(%D1%81%D0%BE%20%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%3A%202-%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%209) | 2.1708 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
645 | РЕН-26 | ОКС |  | Щербаковская ул., влд. 5А район Соколиная гора, Щербаковская улица, влд. 5А | 55.783473 | 37.725236 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1166394533#gid=1166394533 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/645.%20%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D1%83%205%D0%90%20 | 14.5708 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
672 | РЕН-26 | ОКС |  | 2-я Дубровская ул., з/у 1 район Таганский, 2-я Дубровская улица, земельный участок 1 | 55.729530 | 37.670697 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1407262521#gid=1407262521 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/672.%202-%D1%8F%20%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4.1 | 8.31 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Заключен новый контракт с ООО "ЭлитСтрой" от 27.08.2025 № 114-1122-ОК-1/НОВ, всвязи с подписанием соглашения от 27.08.2025 о новации к контракту от 07.02.2023 №114-1122-ОК-1 Ведется строительство
650 | РЕН-26 | ОКС |  | Большая Черёмушкинская, з/у 26 ЮЗАО, район Академический, Большая Черемушкинская улица, земельный участок 26 (рефинансирование) | 55.680673 | 37.584110 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1401788865#gid=1401788865 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/650.%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7!%D1%83%2026%20(%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5) | 0.75 | 2025-11-05 | 30 | 2025-12-05 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 07.11.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Проходит процедура расторжения договора с генеральным подрядчиком
564 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Лётчика Бабушкина, з/у 29/5 (Летчика Бабушкина ул., вл. 29, корп. 5), зона № 3.1 СВАО, Бабушкинский, улица Лётчика Бабушкина, земельный участок 29/5, мкр.10,13, зона № 3.1 (Летчика Бабушкина ул., вл. 29, корп. 5) | 55.870315 | 37.673746 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1455966079#gid=1455966079 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/564.%20ул.%20Лётчика%20Бабушкина%2C%20з.у.%2029.5 | 55.9763 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
550 | РЕН-26 | ОКС |  | гор.Щербинка, 40 лет Октября ул., з/у 12 ТиНАО, г.о. Щербинка, ул. 40 лет Октября, з/у 12 (Симферопольская ул., д. 2, ул. 40 лет Октября, д. 12, д. 16/1) | 55.510648 | 37.572771 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=811633138#gid=811633138 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/550.%20г.о.%20Щербинка%2C%20ул.%2040%20лет%20Октября%2C%20з.у%2012%20Симферопольская%20ул.%2C%20д.%202%2C%20ул.%2040%20лет%20Октября%2C%20д.%2012%2C%20д.%2016.1) | 22.8264 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 26.09.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Запущена процедура расторжения контракта с ООО «Велес-Строй»
655 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Корнейчука, вл.47А СВАО, район Бибирево, ул. Корнейчука, вл. 47А (со сносом здания по адресу: ул. Корнейчука, д. 47А) | 55.893110 | 37.630685 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1300345470#gid=1300345470 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/655.%20ул.%20Корнейчука%2C%20вл.%2047%20А | 34.0779 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
712 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Большая Очаковская, з/у 45А (Большая Очаковская ул., вл.45А) ЗАО, район Очаково - Матвеевское, Большая Очаковская, влд. 45А, квартал 2,4 зона 15.1 (со сносом жилых зданий по адресу: ул. Большая Очаковская, 45 к.1, ул. Проектируемый проезд №1980, д.3) | 55.674464 | 37.446148 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1525507838#gid=1525507838 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/712.%20Большая%20Очаковская%2C%20влд.%2045А%2C%20квартал%202%2C4%20зона%2015.1 | 17.1978 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
698 | РЕН-26 | ОКС |  | Шишкин Лес, зона 6.2 ТАО, пос. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес, з/у 5 зона № 6.2 | 55.413660 | 37.192563 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1721879742#gid=1721879742 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/698.%20пос.%20Михайлово-Ярцевское%2C%20п.%20Шишкин%20Лес%2C%20зу%205%20зона%20№%206.2 | 5.61 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
582 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Профсоюзная, з/у 60 (участок 3.2) ЮЗАО, района Обручевский, Профсоюзная улица, зу 60 квартал 26-27, зона № 3.2 (со сносом жилых зданий по адресам: Профсоюзная улица, дом 60, корпус 1; Профсоюзная улица, дом 60, корпус 2) (рефинансирование) | 55.668230 | 37.551306 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1735599010#gid=1735599010 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/582.%20Профсоюзная%20з!у%2060%20(участок%203.2) | 31.9186 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
653 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Госпитальный Вал, вл.5, корп.10 , ул. Госпитальный Вал, д.5, стр.20; ул. Госпитальный Вал, д.5, к.10) ЦАО, район Басманный, ул. Госпитальный Вал, вл.5, корп.20 (со сносом нежилого здания ГБОУ школа на Яузе Дошкольное отделение корпус № 7 по адресу: ул. Госпитальный Вал, д.5, стр.20 и жилого дома по адресу: ул. Госпитальный Вал, д.5, к.10) | 55.772856 | 37.708026 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1637195585#gid=1637195585 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/653.%20Госпитальный%20Вал%20ул.%2C%20вл.%205%2C%20Корп.20 | 8.828 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
694 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Госпитальный Вал, вл.3 ЦАО, район Басманный, ул. Госпитальный Вал, вл.3 (со сносом жилых домов по адресам: ул. Госпитальный Вал, д.3 и д.3, корп.1) | 55.772318 | 37.706787 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1429286292#gid=1429286292 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/694.%20Госпитальный%20Вал%20ул.%2C%20вл.%203 | 8.108 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
966 | РЕН-26 | ОКС |  | Сельскохозяйственная ул., вл. 18, корп. 6 г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ростокино, Сельскохозяйственная ул., вл. 18, корп. 6, Северо-Восточный административный округ | 55.837724 | 37.644822 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1239547160#gid=1239547160 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/966.%20Сельскохозяйственная%20ул.%2C%20вл.%2018%2C%20корп.%206 | 0 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 31.10.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется
666 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Константинова, з/у 2 (ул. Константинова, вл. 2) СВАО, район Алексеевский, ул. Константинова, влд. 2 | 55.813415 | 37.652562 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=989644917#gid=989644917 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/666.%20Константинова%20ул.%2C%20вл.%202 | 14.148 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
577 | РЕН-26 | ОКС |  | 3-й Нижнелихоборский пр-д, вл. 5, стр. 1 (3-й Нижнелихоборский пр-д, вл. 5) САО, район Тимирязевский, 3-й Нижнелихоборский проезд, вл. 5, стр. 1 (3-й Нижнелихоборский проезд, вл. 5) | 55.846346 | 37.566002 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=2096121583#gid=2096121583 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/577.%203-й%20Нижнелихоборский%20проезд%2C%20вл.%205 | 7.47 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
961 | РЕН-26 | ОКС |  | пр-д Береговой, з/у 9/1 (Береговой пр-д, вл.9, корп.1) район Филевский парк, Береговой пр-д, вл. 9, корп. 1 | 55.754325 | 37.504466 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=3034090#gid=3034090 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/961.%20Жилой%20дом%20Береговой%20проезд%209к1 | 4.08 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
673 | РЕН-26 | ОКС |  | Велозаводская ул., з/у 2 ЮАО, район Даниловский, Велозаводская ул., вл.2 | 55.715704 | 37.663933 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1509964288#gid=1509964288 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/673.%20Велозаводская%20ул.%2C%20з.у%202 | 11.55 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
970 | РЕН-26 | ОКС |  | 5-я Кожуховская ул., з/у 33 (ул. 5-я Кожуховская, вл. 33) ЮВАО, район Южнопортовый, ул. 5-я Кожуховская, земельный участок 33 (ул. 5-я Кожуховская, вл. 33) | 55.706255 | 37.680867 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=673551977#gid=673551977 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/970.%205-я%20Кожуховская%20ул.%2C%20з.у%2033 | 3.5394 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | ГК от 13.02.2023 №107-1122-ОК-1 расторгнут с ООО "Братком-Групп" всвязи с новацией ГК. Заключен ГК от 12.09.2025 № 107-1122-ОК-1/НОВ с ООО "Братком-Групп"
639 | РЕН-26 | ОКС |  | Краснодарская ул., вл.8 ЮВАО, район Люблино, ул. Краснодарская, з/у 8 (Краснодарская ул., вл. 8) | 55.676412 | 37.742216 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=573547240#gid=573547240 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/639.%20Краснодарская%20ул.%2C%20влд.%208.%20Жилой%20дом | 1.68 | 2025-10-22 | 30 | 2025-11-21 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство
819 | РЕН-26 | ОКС |  | микрорайон 6 района Коньково, зона № 1.3 района Коньково ул. Введенского, 9 микрорайон 6, зона № 1.3 (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Введенского, д. 9; ул. Введенского, д. 11, корп. 1; ул. Введенского, д. 11, корп. 2; ул. Введенского, д. 11, корп. 3) | 55.642963 | 37.542380 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1872184030#gid=1872184030 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/819.%20района%20Коньково%20ул.%20Введенского%2C%209%20микрорайон%206%2C%20зона%20№%201.3 | 39.5109 | 2025-10-16 | 30 | 2025-11-15 | 🔴 СРОЧНО | Ведется строительство
559 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом, р-н Нагатинский затон, ул. Судостроительная, влд. 5 (3), к. 1 ЮАО, район Нагатинский Затон, Судостроительная ул., д. 5 | 55.679859 | 37.668751 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1103814472#gid=1103814472 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/559.%20Судостроительная%20ул.%2C%20вл.%205.%20Жилой%20дом.%20Реновация | 51.0261 | 2025-11-13 | 14 | 2025-11-27 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
787 | РЕН-26 | ОКС |  | Дмитровское шоссе, земельный участок 32/1 (Зоны 3.1, 3.2) САО Дмитровское шоссе, земельный участок 32/1 (Зоны 3.1, 3.2) | 55.839047 | 37.573833 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1402918255#gid=1402918255 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/787.%20Дмитровское%20шоссе%2032%20стр1 | 0.2397 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
596 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Пивченкова, вл. 14 ЗАО, район Фили-Давыдково, ул. Пивченкова, влд. 14, кварталов 58, 59 зона 2.1 (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Пивченкова, д.10, ул. Пивченкова, д.12, ул. Пивченкова, д.14, ул. Олеко Дундича, д.45, к.1, ул. Олеко Дундича, д.45, к.2, ул. Олеко Дундича, д.47, ул. Кастанаевская, д.40, к.1, ул. Кастанаевская, д.40, к.2) | 55.736265 | 37.477252 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1114468550#gid=1114468550 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/596.Жилой%20дом%20ул.%20Пивченкова%20вл14 | 32.0926 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
691 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Речников, з/у 22/2 (участок 13.1) ЮАО, район Нагатинский затон, ул. Речников з/у 22/2, микрорайоны 4, 5, 7, зона 13.1 (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: ул.Речников, д.26, к.1; д.24, к.1; д.22, к.2) | 55.681606 | 37.689815 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=198115662#gid=198115662 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/691.%20Речников%2024%20к.1%2C%2026%20к.1%2C%2022%20к.2 | 4.3568 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется согласование АГР в МКА. Площадка огорожена. Жилые дома снесены. Ведется поставка шпунтового ограждения. Количество рабочих - 9.
912 | РЕН-26 | ОКС |  | Часовая ул., вл. 4 район Аэропорт, Часовая ул., вл. 4 | 55.807072 | 37.536382 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1305190320#gid=1305190320 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/912.%20ул.%20Часовая%20вл.4 | 0.3 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Новация договора от 25.12.2024 № 75-0924-ОКЭФ-1/Н в соотвествии соглашения от 14.08.2025. Заключен новый контракт от 14.08.2025 № 75-0924-ОКЭФ-1/Н/НОВ. плановый срок получения МГЭ - 30.11.2025 выход на площадку сентябрь 2025 г Ведется проектирование объекта капитального строительства.
910 | РЕН-26 | ОКС |  | КРТ "Вучетича ул., влд.1" г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, ул. Вучетича, вл.1 (Северный административный округ) | 55.805741 | 37.560547 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=479418730#gid=479418730 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/910.%20ул.%20Вучетича%20Влад.1 | 0 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Ведутся ПИР. Строительство не ведется
962 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Годовикова, з/у 7 (Годовикова ул., вл.7) район Останкинский, Годовикова ул., вл. 7 | 55.805922 | 37.630109 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1538306210#gid=1538306210 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/962.%20ул.%20Годовикова%2C%20з.у.%207 | 1.47 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
625 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Ташкетская, земельный участок 14/5 (участок 3.3 и 3.4) ЮВАО, район Выхино-Жулебено, улица Ташкентская, земельный участок 14/5 (зоны 3.3, 3.4) (со сносом жилого дома по адресу: Ташкентская улица, дом 14, корпус 5) | 55.705355 | 37.813629 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=830671407#gid=830671407 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/625.%20район%20Выхино-Жулебено%2C%20улица%20Ташкентская%2C%20земельный%20участок%2014.5%20(зоны%203.3%2C%203.4)%20(со%20сносом%20жилого%20дома%20по%20адресу%3A%20Ташкентская%20улица%2C%20дом%2014%2C%20корпус%205) | 26.4911 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
1199 | РЕН-26 | ОКС |  | Приобретение будущих объектов недвижимости, создаваемых в многоквартирных домах в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: г. Москва, ЮЗАО, район Зюзино, ул.Одесская, з/у 4 (зона 1.1) район Зюзино, ул.Одесская, з/у 4 (зона 1.1) | 55.663395 | 37.597567 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=772910058#gid=772910058 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1199.%20Одесская%204 | 22.8808 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Площадка передана Специализированному застройщику улица Одесская от 23.05.2024. Площадка огорожена. Получено положительное заключение МГЭ от 18.11.2024 № 77-1-1-3-068283-2024, свидетельство об утверждении АГР от 18.12.2024 №1481-2-24/С, РС от 07.02.2025 № 77-06-021938-2025. Ведутся работы по разработке котлована. Корп. 1: Приступили к устройству свайного фундамента. Корп. 2: Устройство фундаментной плиты, забивка свай - в работе, Приступили к вертикальным конструкциям подземной части.
695 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Херсонская, земельный участок16 (участок 1.3) ЮЗАО, район Зюзино, ул. Херсонская, зу 16, кв. 40, зона 1.3 (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Херсонская, д.14, д.16) | 55.651945 | 37.569259 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1787224258#gid=1787224258 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/695.%20ЮЗАО%2C%20Херсонская%20зу%2016%20кв.%2040%2C%20зона%201.3 | 21.5883 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | ЭТАЖНОСТЬ: 24-16-16-19+1 подземный этаж; Положительное заключение экспертизы получено от 18.02.2025 № 77-1-1-3-008134-2025. РС- 24.06.2025 № 77-06-022153-2025; выход на строительную площадку осуществлен по уведомлению/Акту приема-передачи площадки для производства работ; отселение - завершено, дома снесены (акты о сносе от 24.04.2024). Ведутся работы по выносу инженерных коммуникаций, устройство подземной части. Секция 1: устройство вертикальных конструкций наземной части - 70% (1-17 этаж – 100%). Секция 2: устройство вертикальных конструкций наземной части - 88% (1-14 этаж – 100%). Секция 3: устройство вертикальных конструкций наземной части - 81% (1-13 этаж – 100%). Секция 4: устройство вертикальных конструкций наземной части - 21% (1-4 этаж – 100%).
659 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Херсонская,земельный участок 14 (участок 1.4) ЮЗАО, район Зюзино, кв. 40, ул. Херсонская, зу 14 (зона 1.4) | 55.651717 | 37.570189 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=2069894648#gid=2069894648 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/659.%20ЮЗАО%2C%20Зюзино%20кв%2040%2C%20Херсонская%20зу%2014%20(зона%201.4) | 12.4197 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Снятие приостановки СМР от 18.03.2025 № ФР-11-10428/25. ЭТАЖНОСТЬ: 25 МГЭ - получено от 12.05.2025 № 77-1-1-3-025496-2025. РС- получено 27.06.2025 № 77-06-022161-2025. Акт приема-передачи площадки для производства работ подписан 02.12.2024 Ведется устройство вертикальных конструкций наземной части - 16% (1-4 этажи - 100%)
714 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Зарайская, земельный участок 46/1 (вл. 46, к. 1 и 2, Шатурская ул., вл. 39) ЮВАО, район Рязанский, Зарайская ул., вл. 46/1, Шатурская ул. вл.39 | 55.728211 | 37.772367 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1644784685#gid=1644784685 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/714%20%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BB%2046.1%20%2C%20%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%20%D0%B2%D0%BB.%2039%20 | 18.1721 | 2025-10-22 | 30 | 2025-11-21 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство
571 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Плеханова, земельный участок 24А (вл. 24А) ВАО, район Перово, ул. Плеханова зу 24А | 55.741388 | 37.764829 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1455430518#gid=1455430518 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/571.%20Перово%2C%20ул.%20Плехановская%2C%2024%20А | 12.915 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
682 | РЕН-26 | ОКС |  | 15-я Парковая улица, земельный участок 42 (вл.42) (зона 10.4(к.17) ВАО, Северное Измайлово, 15-я Парковая ул., з/у 42, мкр. 80, зона №10.4 (со сносом жилых и нежилых зданий, по адресам: 15-я Парковая ул., д.42, к.7; 15-я Парковая ул., д.42, к.8; 15-я Парковая ул, д.42, к.8, стр.1) | 55.806119 | 37.824476 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=617058408#gid=617058408 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/682%20%D0%92%D0%90%D0%9E%2C%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2C%20%2015-%D1%8F%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D1%83%2042%2C%20%D0%BC%D0%BA%D1%80.%2080%2C%20%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%E2%84%9610.4%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%207%20%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%208%20%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%208%20%D1%81%D1%82%D1%80%201%20 | 5.6799 | 2025-10-17 | 30 | 2025-11-16 | 🔴 СРОЧНО | Ведется строительство
612 | РЕН-26 | ОКС |  | Сиреневый бульвар, земельный участок 4/4 зона 5.1 район Измайлово, Сиреневый бульвар, вл. 4, участок 4 зона 5.1 | 55.796007 | 37.758178 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1553204611#gid=1553204611 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/612.%20Измайлово%2C%20Сиреневый%20бульвар%2C%20зу%204.4%2C%20зона%205.1 | 0.45 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
827 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Ташкентская, земельный участок 14/3 (зона 3.2 и 3.4) улица Ташкентская, земельный участок 14/3 (зона 3.2 и 3.4) | 55.704688 | 37.813485 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=252316906#gid=252316906 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/827.%20район%20Выхино-Жулебино%2C%20ул.%20Ташкентская%20ЗУ%2014.3%2C%20зона%20№%203.2%2C%203.4 | 19.0071 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
598 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Амурская, земельный участок 1/11 (зоны 3.1, 3.2) район Гольяново, Амурская ул., вл. 1, зона № 3.1, 3.2 (улица Амурская, з/у 1/11) | 55.808457 | 37.753995 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=798053940#gid=798053940 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/598.%20ВАО%2C%20Амурская%20ул%20вл.1%20зона%20N%203.1%2C3.2%20(з_у%201_11) | 40.0139 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
829 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Юных Ленинцев, земельный участок 103 (участок 12.4) улица Юных Ленинцев, земельный участок 103 (участок 12.4) | 55.699947 | 37.781703 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=256251800#gid=256251800 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/829.%20Ул.%20Юных%20Ленинцев%2C%20з-у%20103%20(уч.%2012.4).%20Жилой%20дом | 33.1283 | 2025-11-14 | 30 | 2025-12-14 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
830 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Юных Ленинцев, земельный участок 111 (участок 12.8) улица Юных Ленинцев, земельный участок 111 (участок 12.8) | 55.699444 | 37.785650 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=580229704#gid=580229704 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/830.%20улица%20Юных%20Ленинцев%2C%20зу%20111 | 36.4399 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
831 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Юных Ленинцев, земельный участок 113 (зоны 12.9, 12.12) ЮВАО улица Юных Ленинцев, земельный участок 113 (зоны 12.9, 12.12) | 55.699232 | 37.786713 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=372457040#gid=372457040 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/831.%20улица%20Юных%20Ленинцев%2C%20зу%20113 | 41.0968 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
832 | РЕН-26 | ОКС |  | шоссе Волоколамское, земельный участок 106 СЗАО шоссе Волоколамское, земельный участок 106 | 55.826736 | 37.428314 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1402094174#gid=1402094174 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/832.%20Волоколамское%20шоссе%2C%20зу%20106 | 3.45 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
693 | РЕН-26 | ОКС |  | 7-я Парковая улица, земельный участок 19 ВАО, район Измайлово, 7-я Парковая ул., зу 19 | 55.800022 | 37.792436 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=511980375#gid=511980375 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/693%207-я%20Парковая%20зу%2019 | 4.8037 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Получено повторное отрицательное заключение МГЭ от 21.05.2025. Подготовительный период - 20%: - освобождение площадки (отселение - 100% (вырубка деревьев, вынос сетей, снос МКД 7-я Парковая д. 21) - 30.08.2025. - установка ограждения строительной площадки – 100% - вынос теплосети - 61%; - вынос сетей электроснабжения - 71% - МКД по адресу: 7-я Парковая д.21А снесен, отходы сноса - вывезены
697 | РЕН-26 | ОКС |  | Керченская улица, земельный участок 28 (участок 12.3) ЮЗАО, район Зюзино, Керченская ул., зу 28, кв. 42, зона 12.3 (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Керченская, д. 28, д. 30) | 55.648386 | 37.576613 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1656095741#gid=1656095741 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/697.%20район%20Зюзино%2C%20Керченская%20ул.%2C%20зу%2028%2C%20кв.%2042%2C%20зона%2012.3%20(со%20сносом%20многоквартирных%20жилых%20домов%20по%20адресам%3A%20ул.%20Керченская%2C%20д.%2028%2C%20д.%2030) | 6.5889 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Снятие приостановки СМР от 18.03.2025 № ФР-11-10429/25. ЭТАЖНОСТЬ: 15-1-13-16 Отселение завершено, акты о сносе жилых домов от 27.09.2024. Акт о передаче площадки под строительство от 28.06.2024. МГЭ - от 07.10.2025 № 77-1-1-3-059685-2025 РС- октябрь 2025 АГР Свидетельство от 01.08.2025 № 1117-2-25/С Реализация ЦТП для обеспечения абонентов бесперебойным теплоснабжением с последующей ликвидацией существующей ЦТП. Чистовая отделка новой ЦТП - выполнена Ведется монтаж оборудования ЦТП Секция 1: Ведется устройство подземной части Секции 2, 3: Приступили к бетонной подготовке, гидроизоляции под устройство фундаментной плиты
705 | РЕН-26 | ОКС |  | проспект Нахимовский, земельный участок 17/2 ЮЗАО, район Зюзино, кв. 14, зона 1.2 (со сносом жилых зданий по адресам: Нахимовский пр- кт, д.15, корп.2, Нахимовский пр-кт, д.17, корп.2) | 55.663358 | 37.601466 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1394380200#gid=1394380200 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/705.%20район%20Зюзино%2C%20кв.%2014%2C%20зона%201.2%20(со%20сносом%20жилых%20зданий%20по%20адресам%3A%20Нахимовский%20пр-%20кт%2C%20д.15%2C%20корп.2%2C%20Нахимовский%20пркт%2C%20д.17%2C%20корп.2) | 0.09 | 2025-10-16 | 30 | 2025-11-15 | 🔴 СРОЧНО | В настоящее время ведется разработка ПСД. МГЭ - получено 27.06.2025 РС - октябрь 2025 Отселение жилого дома по адресу Нахимовский просп., д.17, корп.2 завершено, акт о сносе от 30.09.2025
706 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Одесская, земельный участок 5 (Зюзино кв. 14) ЮЗАО улица Одесская, земельный участок 5 район Зюзино, кв. 14, зона 1.3 (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Одесская, д. 3, ул. Одесская, д. 5 и кирпичного гаража по адресу: ул. Сивашская, вл. 6, корп. 1, стр. 1) | 55.663206 | 37.599810 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1203948268#gid=1203948268 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/706.%20район%20Зюзино%2C%20кв.%2014%2C%20зона%201.3 | 3.33 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | В настоящее время разрабатывается ПСД. МГЭ - 27.06.2025 РС - 31.08.2025 Жилой дом по адресу Одесская ул., д. 5 снесен, акт о сносе оформлен 30.06.2025. Отселение жилого дома по адресу Одесская ул., д.3 завершено, акт передачи жилого дома для выполнения сноса - 30.09.2025. В настоящее время завершена работа по установке защитного ограждения периметра строительной площадки, совместно со смежным участком Нахимовский 17/2.
692 | РЕН-26 | ОКС |  | 1-я Прядильная улица, земельный участок 3 ВАО, район Измайлово, 1-я Прядильная ул., зу 3 | 55.794436 | 37.777068 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=532286662#gid=532286662 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/692%201-я%20Прядильная%20ул.%2C%20зу%203 | 0 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Дом отселен, площадка огорожена, подготовка к поэлементной разборке; Работы подготовительного периода (поэлементная разборка, вынос сетей) - 0% Вынос сетей - 0%; Поэлементная разборка - 100% Снос здания - 99% Вывоз строительных отходов - 30%
683 | РЕН-26 | ОКС |  | 3-я Прядильная улица, земельный участок 10 ВАО, район Измайлово, 3-я Прядильная ул., зу 10 (рефинансирование) | 55.797856 | 37.773705 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=152190080#gid=152190080 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/683%203-я%20Прядильная%20ул.%2C%20зу%2010 | 0.0399 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | МГЭ - положительное заключение от 20.05.2025. Подготовительный период - 5%­­­­­: - освобождение площадки (отселение - 100%) вырубка деревьев - 30.06.2025, снос - 3 кв. 2025 - установка ограждения строительной площадки – 100%; - Выполнены работы по элементной разборке здания – 100%;
838 | РЕН-26 | ОКС |  | Волгоградский проспект, земельный участок 140/2 ЮВАО Волгоградский проспект, земельный участок 140/2 | 55.701120 | 37.786941 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=415706414#gid=415706414 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/838.%20Волгоградский%20пр-т%2C%20з-у%20140-2.%20Жилой%20дом | 15.87 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
845 | РЕН-26 | ОКС |  | Кусковская ул., вл. 21 район Новогиреево, Кусковская ул., вл. 21 | 55.739422 | 37.778923 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1340012708#gid=1340012708 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/845%20ВАО%20ул.%20Кусковская%20вл.%2021 | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Подписано дополнительное соглашение от 30.09.2025 № 9-ИО/НОВ об исключении объекта из договора от 10.11.2024 № 73-0924-ОКЭФ-1/Н. Заключен новый ГК от 20.08.2025 № 73-0924-ОКЭФ-1/Н/НОВ
846 | РЕН-26 | ОКС |  | Кусковская ул., вл. 23 район Новогиреево, Кусковская ул., вл. 23 | 55.739990 | 37.780264 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=771281495#gid=771281495 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/846%20ВАО%09%20Кусковская%20ул.%2C%20вл.%2023 | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Подписано дополнительное соглашение от 30.09.2025 № 9-ИО/НОВ об исключении объекта из договора от 10.11.2024 № 73-0924-ОКЭФ-1/Н. Заключен новый ГК от 20.08.2025 № 73-0924-ОКЭФ-1/Н/НОВ
847 | РЕН-26 | ОКС |  | 3-я Прядильная ул., вл. 1 3-я Прядильная ул., вл. 1 | 55.798743 | 37.770187 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=187611865#gid=187611865 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/847.%203-%D1%8F%20%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB.%2C%20%D0%B7%D1%83%201 | 0 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Положительное заключение МГЭ от 03.10.2025 Подготовительный период: 1% Поэлементная разборка здания - 100%
849 | РЕН-26 | ОКС |  | Волгоградский проспект, земельный участок 138/14/4 ЮВАО Волгоградский проспект, земельный участок 138/14/4 | 55.701894 | 37.786266 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=113121864#gid=113121864 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/849.%20Волгоградский%20пр-т%2C%20з-у%20138-14-4.%20Жилой%20дом | 10.53 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
853 | РЕН-26 | ОКС |  | кв.40, зона 1.5 (Зюзино) район Зюзино, кв. 40 (зона 1.5) каховка зу 21/3 | 55.651927 | 37.571869 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=864849570#gid=864849570 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/853.%20Объезд.%20Зюзино%20кв%2040%20(зона%201.5) | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Проектирование возобновлено от 29.01.2025 № ФР-11-3001/25
727 | РЕН-26 | ОКС |  | 3-я Парковая улица, земельный участок 39 (3-я Парковая улица, вл. 39) ВАО, район Измайлово, 3-я Парковая ул., вл.39 | 55.798756 | 37.780507 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1493713747#gid=1493713747 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/727%203-я%20Парковая%20ул.%2C%20вл.%2039 | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Заход в МГЭ июль 2025/выход сентябрь 2025; - освобождение площадки: вырубка деревьев, вынос сетей - 30.09.2025; - снос 3 кв. 2025; - устройство бытового городка (временное электро-, водоснабжение) – 100%; - установка ограждения строительной площадки – 100%; - вынос сетей - 0%; - устройство котлована - 0% Количество рабочих - 1;
855 | РЕН-26 | ОКС |  | Балаклавский пр-т, вл. 34А (Приобретение объектов недвижимости) Балаклавский пр-т, вл. 34А (Приобретение объектов недвижимости) | 55.646402 | 37.583135 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=590422305#gid=590422305 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/855.%20Балаклавский%20проспект%2034А | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | В настоящее время ведется разработка стадии П, разработка АПР и посадки здания.
667 | РЕН-26 | ОКС |  | 16-я Парковая улица, земельный участок 29А (16-я Парковая ул., вл. 29, корп. 1, 2) ВАО, район Восточное Измайлово, 16-я Парковая улица, земельный участок 29А (16-я Парковая ул., вл. 29, корп. 1, 2) (со сносом жилых зданий по адресам: 16-я Парковая, д. 29 корпуса 1, 2) | 55.802208 | 37.828432 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1285905712#gid=1285905712 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/667%2016-%D1%8F%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D1%83%2029%20%D0%90%20%D0%BA1%2C2%20 | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | В жилых домах по адресам: ул. 16-я Парковая, д. 29, корпус 1 и 2, имеются квартиры, которые находятся в собственности Российской Федерации и используются Министерством обороны Российской Федерации в качестве служебного жилищного фонда. МФР направлено обращение в Департамент городского имущества города Москвы с просьбой принять меры по ускорению передачи жилых помещений в собственность города Москвы. Приостановка ПИР с 04.04.2024
859 | РЕН-26 | ОКС |  | Сиреневый бульвар, земельный участок 29 Северное Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 29 | 55.803459 | 37.797244 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=575728674#gid=575728674 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/859%20%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%2029%20%D0%BA1%20 | 0.00798 | 2025-10-17 | 30 | 2025-11-16 | 🔴 СРОЧНО | Ведется строительство
860 | РЕН-26 | ОКС |  | проспект 40 лет Октября, земельный участок 18/13 (участки 7.1 и 7.2) ЮВАО, район Люблино, проспект 40 лет Октября, з/у 18/13 (участки 7.1 и 7.2) | 55.677859 | 37.744810 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=282401999#gid=282401999 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/860.%20Пр-т%2040%20лет%20Октября%2C%20з!у%2018!13%20(уч.%207.1%20и%207.2) | 7.605 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство
861 | РЕН-26 | ОКС |  | кв.40, зона 1.6 (Зюзино) район Зюзино, кв.40, зона 1.6 Каховка зу 21/4 | 55.651477 | 37.571163 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=641183458#gid=641183458 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/861.%20Объезд.%20район%20Зюзино%2C%20кв.%2040%20(зона%201.6) | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Проектирование возобновлено от 29.01.2025 согл-78480479-2
958 | РЕН-26 | ОКС |  | 9-го Мая ул., вл. 18-24 район Восточный, 9-го Мая ул., вл. 18-24 | 55.818960 | 37.871653 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=598456710#gid=598456710 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/958.%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2C%209-%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%B2%D0%BB%2018-24 | 0 | 2025-10-17 | 30 | 2025-11-16 | 🔴 СРОЧНО | Ведутся ПИР
871 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Кусковская, земельный участок 35 (Кусковская ул., вл. 35) район Новогиреево, улица Кусковская, земельный участок 35 (Кусковская ул., вл. 35) | 55.743535 | 37.786830 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=2017311436#gid=2017311436 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/871%20%D0%A3%D0%BB.%20%D0%9A%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BB%2035%20 | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведется разработка АПР, заказ ТУ, разработка посадки здания
874 | РЕН-26 | ОКС |  | 5-я Парковая улица, земельный участок 39/3 (5-я Парковая ул., вл. 39, корп. 3 район Измайлово, 5-я Парковая ул., вл. 39, корп. 3 | 55.800869 | 37.786025 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1439077148#gid=1439077148 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/874%20%D1%83%D0%BB%205-%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2039.3%20 | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР
875 | РЕН-26 | ОКС |  | 9-я Парковая улица, земельный участок 50/2 (9-я Парковая ул., вл. 50, корп. 2) ВАО 9-я Парковая улица, з/у 50/2 (9-я Парковая ул., вл. 50, корп. 2) | 55.800494 | 37.800640 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1846163124#gid=1846163124 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/875%209-я%20Парковая%20ул.%2C%20вл.%2050%2C%20корп.%202 | 0.4788 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР
876 | РЕН-26 | ОКС |  | 9-я Парковая улица, земельный участок 52/1 (9-я Парковая ул., вл. 52, корп. 1) ВАО 9-я Парковая улица, з/у 52/1 (9-я Парковая ул., вл. 52, корп. 1) | 55.801268 | 37.799688 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1451563730#gid=1451563730 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/876%209-я%20Парковая%20ул.%2C%20вл.%2052%2C%20корп.%201 | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР
878 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Азовская, земельный участок 39 ЮЗАО улица Азовская, земельный участок 39 | 55.644814 | 37.595841 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=672785947#gid=672785947 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/878.%20Азовская%20улица%2C%20зу%2039 | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Договор заключен от 10.12.2024. Начало выполнения проектно-изыскательских работ - 01.12.2025. Вместе с тем, необходима перебазировка библиотеки ФГАУ «Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий» в подбираемое компенсационное помещение. Также после принятия решения по освобождению территорий КРТ силами МФР, необходимо внесение корректировок в Постановление Правительства Москвы от 14.06.2023 № 1103-ПП "О комплексном развитии территории нежилой застройки города Москвы № 2745, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Азовская, вл. 39" по определению МФР в части организации проведения мероприятий по освобождению и подготовке территории (снос зданий, строений, сооружений и гаражей) с целью дальнейшего проведения торгов по определению ГП на проведение работ по сносу объекта капитального строительства, расположенного в границах КРТ
717 | РЕН-26 | ОКС |  | Даниловская набережная, земельный участок 8 (вл. 8) ЮАО, район Даниловский, Даниловская набережная, земельный участок 8 (Даниловская наб., вл. 8) | 55.709430 | 37.636083 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=756416994#gid=756416994 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/717.%20Даниловская%20набережная%2C%20вл.%208 | 3.21 | 2025-10-16 | 30 | 2025-11-15 | 🔴 СРОЧНО | Ведется строительство
1156 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Леснорядская, земельный участок 7 ЦАО, район Красносельский, Леснорядская ул., вл. 7, 2-я Леснорядская ул., д. 10-12, стр. 1 | 55.782122 | 37.676403 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=2030780082#gid=2030780082 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1156.%20Леснорядская%20улица%20земельный%20участок%207 | 29.8144 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
742 | РЕН-26 | ОКС |  | 7-я Кожуховская улица, земельный участок 8 (7-я Кожуховская ул. вл. 8) 7-я Кожуховская улица, земельный участок 8 (7-я Кожуховская ул. вл. 8) | 55.708858 | 37.671896 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1207675584#gid=1207675584 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/742.%207-я%20Кожуховская%20ул.%2C%20вл.%208%2C%20уч.%208 | 0.03 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | АПР согласованы в МФР, готовится пакет документов для вынесения вопроса о согласовании АПР на РГ
743 | РЕН-26 | ОКС |  | Касимовская ул., вл. 33 Москва, Касимовская ул, 33 | 55.592836 | 37.658536 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=383847574#gid=383847574 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/743.%20Касимовская%2033 | 0 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | на 15.10.2025 Ведется перепроектирование в соответствии с решением Мэра Москвы (п. 6.1 протокола от 17.06.2025 № 4-27-81/25) (№ФР-09-51/25).
744 | РЕН-26 | ОКС |  | Касимовская ул., вл. 35 Москва, Касимовская ул, 35 | 55.592359 | 37.658772 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1949661648#gid=1949661648 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/744.%20Касимовская%2035 | 0 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | на 15.10.2025 Ведется перепроектирование в соответствии с решением Мэра Москвы (п. 6.1 протокола от 17.06.2025 № 4-27-81/25) (№ФР-09-51/25).
747 | РЕН-26 | ОКС |  | Касимовская ул., вл. 31, корп. 2 (Приобретение объектов недвижимости) Москва, Касимовская ул, 31 | 55.593660 | 37.658122 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=829836669#gid=829836669 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/747.%20Касимовская%2031к2 | 0 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | на 15.10.2025 Ведется перепроектирование в соответствии с решением Мэра Москвы (п. 6.1 протокола от 17.06.2025 № 4-27-81/25) (№ФР-09-51/25).
760 | РЕН-26 | ОКС |  | Свободный пр-т, вл. 12 район Новогиреево, Свободный пр-т, вл. 12 | 55.755177 | 37.817813 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=39049871#gid=39049871 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/760.%20Свободный%20проспект%20вл%2012 | 24.7969 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Дом снесен. Акт о сносе оформлен. Газопровод переключен на байпас. МГЭ получена, РС оформлена. Устройство шпунтового ограждения - 272 из 272 шт. (100%). Работы на объекте: - монолит: 3-2/2-13/13-13 из 24-22/17-17/24-24 этажей (36%) Количество рабочих -130
622 | РЕН-26 | ОКС |  | Новохорошёвский пр-д, влд. 6/1 (вл. 6) СЗАО Новохорошёвский пр-д, влд. 6/1 (вл. 6) | 55.778451 | 37.498935 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=808253211#gid=808253211 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/622.%20Новохорошевский%20пр-д.%2C%20вл.%206.1 | 7.89 | 2025-10-29 | 30 | 2025-11-28 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
634 | РЕН-26 | ОКС |  | Новохорошёвский пр-д, влд. 24/3/1 (вл. 24, к. 3) СЗАО, район Хорошево-Мневники, Новохорошевский проезд, вл. 24/3/1 | 55.779797 | 37.492350 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=326389439#gid=326389439 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/634.%20Новохорошевский%20пр-д.%2C%20вл.%2024.3.1 | 8.1 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
621 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, САО, район Коптево, Генерала Рычагова ул., вл. 14 САО, район Коптево, Генерала Рычагова ул., вл. 14 | 55.840465 | 37.536380 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1726616701#gid=1726616701 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/621.%20Район%20Коптево%2C%20Генерала%20Рычагова%20ул.%2C%20вл.14 | 3.3696 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | В связи с наличием на земельном участке, здания ЦТП (ул. Генерала Рычагова 14, ст.3), подлежащего ликвидации в рамках СКП с ПАО «МОЭК» от 21.10.2020 № 10-00/20-2176, со сроком ликвидации ЦТП - октябрь 2022; Договор расторгнут по ДС3 от 09.08.2021. Договор заключен с ООО "КРОСТ-Д" от 29.11.2021 №173-1021-ОК-1 Снос здания ЦТП (ООО "Крост-Д") осуществлен - 30.03.2023; Здание снято с кадастрового учета 26.05.2023 Ведется строительство
774 | РЕН-26 | ОКС |  | Бакинская ул., вл. 31 г. Москва, ЮАО, район Царицыно, Бакинская ул., вл. 31 | 55.617219 | 37.661780 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=3373357#gid=3373357 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/774.%20Бакинская%2031 | 1.5 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство
619 | РЕН-26 | ОКС |  | Кутузовский проспект, земельный участок 78 ЗАО, район Фили-Давыдково, Кутузовский пр-т, зу 78 | 55.725985 | 37.456835 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=226411409#gid=226411409 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/619.%20Жилой%20дом%20Кутузовский%20вл78 | 10.65 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | ПО СОСТОЯНИЮ НА 25.07.2025 Работы приостановлены с 02.11.2024 для дополнительной проработки и корректировки АГР при адаптации фасадных решений объекта в составе концепции квартала №87 района Фили-Давыдково
730 | РЕН-26 | ОКС |  | Дмитровское шоссе, д.36 корп.2 САО, район Тимирязевский, Дмитровское шоссе, земельный участок 36/2 (Зоны 2.1, 2.2, 2.3) (со сносом жилого здания по адресу: Дмитровское шоссе, д.36 корп.2) | 55.840684 | 37.573356 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1127937852#gid=1127937852 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/730.%20Дмитровское%20шоссе%20зу%2036!2%20(зоны%202.1%2C%202.2%2C%202.3) | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
788 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Авиамоторная, земельный участок 5 (ул. Авиамоторная, вл. 5) улица Авиамоторная, земельный участок 5 (ул. Авиамоторная, вл. 5) | 55.762551 | 37.709784 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=602775546#gid=602775546 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/788.%20%D1%83%D0%BB%20%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BB%205%20 | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Подписано соглашение от 17.09.2025 № б/н о новации договора от 06.12.2024 № 80-0924-ОКЭФ-1/Н. Заключен новый ГК от 17.09.2025 № 80-0924-1/Н/НОВ. Ведутся ПИР
789 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Никитинская, вл. 15 (Приобретение объектов недвижимости) ВАО ул. Никитинская, вл. 15 (Приобретение объектов недвижимости) | 55.799413 | 37.774249 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1734112233#gid=1734112233 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/789.%20%D1%83%D0%BB%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BB%2015%20 | 0 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР
790 | РЕН-26 | ОКС |  | Линейный проезд, земельный участок 1 внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, Линейный проезд, земельный участок 1 | 55.841620 | 37.567366 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1949585083#gid=1949585083 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/790.%20Линейный%20пооезд%20уч%201 | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Подготовка документации для выполнения торгов "Готовый продукт" .Площадка занята 2 жилыми домами. Плановый срок отселения сносимых зданий - 2 кв. 2025 Плановый срок начала работ с 01.07.2025.
798 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Бронницкая, земельный участок 10 (Бронницкая ул., вл. 10) район Нижегородское, Бронницкая ул., вл. 10 | 55.731105 | 37.758208 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1530580258#gid=1530580258 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/798.%20ул.%20Бронницкая%20зем.уч.%2010(гостиница) | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР
799 | РЕН-26 | ОКС |  | Бескудниковский бул-р з/у 46, зона 3.3 САО Бескудниковский бул-р з/у 46, зона 3.3 | 55.873819 | 37.543839 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=2130356176#gid=2130356176 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/799.%20Бескудниковский%20бульвар%2046 | 0.21 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Работы проводятся в рамках программы "Готовый продукт" объект в стадии проектирования. АПР – согласованы фондом реновации, подготовлены материалы для РГ. АГР – не согласован. МГЭ - на консультационных услугах в МГЭ; Плановая дата положительного заключения - 30.05.2025. Постановка земельного участка на кадастровый учет - выполнена Заключение на соответствие МАИП - выдано, направлено в ДГИ Договор БП на 11 мес. 28 дней - на ОКС ТУ - получены СКП - заключены Выполняются работы по строительству байпаса теплосети (апрель 2025) для возможности сноса жилых домов. Жилые дома на месте строительства отселены, не снесены (выполняется поэлементная разборка), снос запланирован на май 2025. Проблемные вопросы: 1. Оформление РС возможно после сноса жилых домов (май 2025)и их последующего снятия с государственного кадастрового учета (июнь 2025). 2. Необходимость строительства трассы газопровода в рамках СКП (d=315).
647 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Давыдковская, вл.16 ЗАО, район Фили-Давыдково, Давыдковская ул., вл. 16 (рефинансирование) | 55.719924 | 37.466579 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=676192549#gid=676192549 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/647.%20Жилой%20дом%20ул.%20Давыдковская%20вл16 | 3.87 | 2025-10-14 | 30 | 2025-11-13 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство
630 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Новохохловская, земельный участок 5А (Зона 2.1, 2.5) ЮВАО , Нижегородский район кв. 78, 79, 80, Новохохловская ул., з.у. 5 А (зона 2.1, 2.5) (рефинансирование) | 55.731038 | 37.712932 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1937947971#gid=1937947971 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/630.%20ул.%20Новохохловская%20з.%20у.%205А%20(рефинансирование) | 0 | 2025-10-22 | 30 | 2025-11-21 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство
573 | РЕН-26 | ОКС |  | Б. Черемушкинская ул., вл. 25Б) за границами ППТ, микрорайонов 67,68, кв-лов 103,104,105,106 ЮЗАО, район Котловка, микрорайонов 67,68, кварталов 103,104,105,106, Б.Черемушкинская ул. (Б. Черемушкинская ул., вл. 25Б) | 55.677745 | 37.592998 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=2138822298#gid=2138822298 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/573.%20Б.Черемушкинская%2025Б%20Жилой%20дом | 27.9 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство
618 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Подвойского, з/у 12/15 (зона 1.1) ЦАО, район Пресненский,кв. 804, 798 зона 1.1 Подвойского ул., вл. 12/15 | 55.761833 | 37.537364 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=188482008#gid=188482008 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/618.%20Подвойского%20вл%2012%5C15 | 31.7575 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
668 | РЕН-26 | ОКС |  | 2-я Владимирская ул., з/у 28/30 (2-я Владимирская ул., вл. 28-30) (подзона № 2) ВАО, район Перово, 2-я Владимирская ул., з/у 28/30 подзона 2 мкр. 11-12, 21-22, 23-24, 29, 68, зона № 3.2 (со сносом жилого здания по адресу: 2-я Владимирская ул., д.30, к.1) | 55.752857 | 37.782952 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1984267459#gid=1984267459 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/668%20ВАО%2C%20район%20Перово%2C%202-я%20Владимирская%20ул.%2C%20з.у%2028.30%20подзона%202%20мкр.%2011-12%2C%2021-22%2C%2023-24%2C%2029%2C%2068%2C%20зона%20№%203.2 | 31.8046 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
674 | РЕН-26 | ОКС |  | 2-я Владимирская ул., з/у 28/30 (2-я Владимирская ул., вл. 28-30) (подзона №1) ВАО, район Перово, 2-я Владимирская ул., з/у 28/30 подзона 1 мкр. 11-12, 21-22, 23-24, 29, 68, зона № 3.1 (со сносом жилого здания по адресу: 2-я Владимирская ул., д.28, к.1) | 55.753812 | 37.782387 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1480745629#gid=1480745629 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/674%20ВАО%2C%20район%20Перово%2C%202-я%20Владимирская%20ул.%2C%20з.у%2028-30%20подзона%201%20мкр.%2011-12%2C%2021-22%2C%2023-24%2C%2029%2C%2068%2C%20зона%20№%203.1%20(со%20сносом%20жилого%20здания%20по%20адресу%3A%202-я%20Владимирская%20ул.%2C%20д.28%2C%20к.1) | 3.63 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Приостановка СМР - ФР-11-16359/24 от 27.05.2024 (в связи с отсутствием утвержденных сроков по реализации реконструкции ЦТП № 04-03-0209/120 по Соглашению о компенсации потерь №10-00/23-8354 от 07.12.2023)
637 | РЕН-26 | ОКС |  | Хорошево-Мневники, мкр. 83, 84-85, 86, зона № 9.1 район Хорошево-Мневники,Новикова Прибоя, зу 6/2, мкр. 83, 84-85, 86, зона № 9.1 (со сносом жилых зданий по адресам: наб. Новикова-Прибоя, д. 6, корп. 2; наб. Новикова-Прибоя, д. 6, корп. 3) | 55.782351 | 37.448956 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=370993780#gid=370993780 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/637.%20Хорошево-Мневники%2CНовикова%20Прибоя%2C%20зу%206.2 | 5.8944 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство
940 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Плющева, з/у 9А ул. Плющева, з/у 9А | 55.743878 | 37.762332 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1071202217#gid=1071202217 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/940%20р-н%20Перово%2C%20ул.%20Плющева%2C%209%20А | 0.27 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | МГЭ от 20.09.2023 № 77-1-1-3-056099-2023 РнС - отсутствует (приостановка СМР и оформления РнС – ФР-11-37725/23 от 26.09.2023 - снос МКД выполняется по отдельному договору).
620 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Долгопрудная, з/у 6 САО, район Дмитровский, улица Долгопрудная, з/у 6, мкр. 15, 16, 17, 18 (Зона 10.5) (со сносом жилых зданий по адресам: Долгопрудная ул., д.6, к.1; Дмитровское шоссе, д.143, к.1) | 55.893782 | 37.540875 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=953902791#gid=953902791 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/620.%20%20ул.%20Долгопрудная%20з.у.%206 | 28.71 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
933 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с подземным гаражом, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресу: Клязьминская ул., д.26; Карельский бульвар, д.3, к.3) по адресу: района Дмитровский Клязьминская ул., К.16 (зона 8.1) района Дмитровский Клязьминская ул., К.16 (зона 8.1) ЗУ 26 | 55.892945 | 37.530867 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=263399188#gid=263399188 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/933.%20Клязьминская%20ул.%2C%20К.16%20(зона%208.1) | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
932 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания, по адресу: пр. Буденного, д.49) по адресу: вн. тер. г. Соколиная гора, проспект Буденного, земельный участок 49 (зона №13.1) просп. Буденного, з/у 49 | 55.761171 | 37.736978 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=889119319#gid=889119319 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/932.%20просп.%20Буденного%2C%20з.у%2049 | 0.01064 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведутся ПИР
930 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Изумрудная, д. 12) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Изумрудная улица, земельный участок 12А Лосиноостровское, Изумрудная улица, земельный участок 12А | 55.869268 | 37.680814 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1131436691#gid=1131436691 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/930%20Изумрудная%20ул.%2C%20зу%2012А | 3.9 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | ПСД на рассмотрении в МГЭ ведутся работы подготовительного этапа.
929 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Изумрудная, 28, к.2) по адресу: район Лосиноостровский, Изумрудная ул., земельный участок 28А (Зона 3.3) Изумрудная ул., з/у 28А (Зона 3.3) | 55.873298 | 37.686594 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=581565940#gid=581565940 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/929%20Изумрудная%2C%20зу%2028А | 0.66 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 04.07.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: ПД на рассмотрении в МГЭ Отсутствует разрешение на строительствоавиамот
923 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: г. Москва, ул. Бахтерева, д. 3, к. 1, ул. Бахтерева, д. 3, к. 2, ул. Бахтерева, д. 5), ЮАО, район Царицыно, Бехтерева ул., вл. 3/5 ул. Бехтерева, з/у 3/5 | 55.635583 | 37.649688 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=657849366#gid=657849366 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/923.%20Бехтерева%20ул.%2C%20з-у%203-5.%20Жилой%20дом | 3.3 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство
919 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий, по адресам: Перекопская улица, дом 29; Перекопская улица, дом 27, корпус 1; Перекопская улица, дом 27, корпус 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Черемушки, улица Перекопская, земельный участок 27 (участок 3.1) внутригородское муниципальное образование Черемушки, улица Перекопская, земельный участок 27 (участок 3.1) | 55.660140 | 37.564538 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=733134081#gid=733134081 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/919.%20Перекопская%20зу%2027(участок%203.1) | 1.38 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Получено МГЭ 18.07.2025 (тех.часть). Получено РС от 19.09.2025 срок действия до 19.05.2027. Площадка передана подрядчику, произведен снос отселенных домов по адресам: ул. Перекопская д. 29; ул. Перекопская д. 27 к. 1, ул. Перекопская д. 27 к. 2. В работе вынос канализации 50%; вынос водопровода 100%; вынос теплосети 50%/ Разработка котлована - приступили к устройству шпунтового ограждения.
699 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: Варшавское шоссе, д.90, к.1; д.92) по адресу: Нагорный район, Варшавское шоссе, земельный участок 90/1 (участок 5.1) Нагорный район, Варшавское шоссе, земельный участок 90/1 (участок 5.1) | 55.648059 | 37.618870 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1868311876#gid=1868311876 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/699.%20%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%88.%20%D0%B7.%D1%83.%2090.1%20(%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%205.1) | 4.5918 | 2025-10-15 | 30 | 2025-11-14 | 🔴 СРОЧНО | Ведется строительство
906 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: Варшавское шоссе, д.88; Артековская ул., д.7 к.5; д.7 к.6) по адресу: Нагорный район, ул. Артековская, земельный участок 7/6 (зона 2.4) ул. Артековская, з/у 7/6 (зона 2.4) | 55.649428 | 37.618333 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1509093390#gid=1509093390 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/906.%20ул.%20Артековская%2C%20з.у.%2076%20(зона2.4) | 3.45 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
903 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресу: ул. Краснодарская, д.16, ул. Краснодонская, д.18/18, ул. Краснодонская, д.20) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, ул. Краснодарская, вл.16 (улица Краснодарская, земельный участок 18), ул. Краснодонская, вл.18/18 (улица Краснодарская, земельный участок 18), ул. Краснодонская, вл. 20 (улица Краснодарская, земельный участок 18), ул. Краснодарская, земельный участок 18 ул. Краснодарская ул., з/у 18 (Краснодарская ул., вл. 18) | 55.676382 | 37.748418 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=2115012790#gid=2115012790 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/903%20ул.%20Краснодарская%20ул.%2C%20зу%2018%20(Краснодарская%20ул.%2C%20вл.%2018) | 62.4776 | 2025-11-13 | 14 | 2025-11-27 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
611 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Дмитровский, Карельский бульвар, вл. 1/24 (Клязьминская ул., вл.26) район Дмитровский, Карельский бульвар, вл. 1/24 (Клязьминская ул., вл.26) | 55.892306 | 37.530438 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=44169429#gid=44169429 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/611.%20Карельский%20бульвар%2C%20вл.%201.24 | 5.55 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Направлено уведомление о расторжении контракта от 06.05.2025 № ФР-22-709/25-1 с ООО "РСТ-ГЕНПОДРЯД". Строительство приостановлено
899 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Нижегородская, д.18, д.20, д.24, д.26) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Таганское, улица Нижегородская, земельный участок 18 вн. мун. обр. Таганское, улица Нижегородская, земельный участок 18 | 55.737291 | 37.684320 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=303416269#gid=303416269 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/899.%20Нижегородская%20д.18 | 0 | 2025-10-22 | 30 | 2025-11-21 | 🟠 ВНИМАНИЕ | В связи с банкротством ООО «РСТ-ГЕНПОДРЯД» вопрос о расторжении договора от 26.04.2023 № 4-0223-ОК-1 рассмотрен на Комиссии РШПА (п. 5 протокола № 83-РШП-ФР/25 от 08.04.2025), направлено подрядчику уведомление о расторжении договора (ФР-22-779/25-1 от 06.05.2025). Количество рабочих - 0 чел.
719 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Гарибальди, вл. 25, корп. 1 (6.1) (Профсоюзная ул., з/у 37 (зоны 6.1 и 6.2) (со сносом: ул. Профсоюзная д. 37)) ЮЗАО, Черемушки, ул. Гарибальди, вл. 25, жилых зданий по адресам: ул. Профсоюзная д.39; ул. Гарибальди д.25 к.1; Гарибильди д.25 стр.2) | 55.670546 | 37.556150 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1797830857#gid=1797830857 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/719.%20ул.%20Грибальди%20вл25%2C%20Профсоюзная%20д39%20(Гарибальди%20д25%20к1%2C%20д25%20стр2) | 6.72 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 07.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Отсутствует РнС
680 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Гарибальди, з/у 31/1/1 ЮЗАО, Черемушки, ул. Гарибальди, зу 31/1/1, кв. 20-21, 22-23, зона № 6.8 (со сносом жилых и нежилых зданий по адресам: ул. Гарибальди д.31 стр.1; Гарибальди ул., д.31 к.2) | 55.668855 | 37.562356 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=989193180#gid=989193180 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/680.%20Гарибальди%20зу%2031%2C1%2C1%20кв%2020-21%2C%2022-23%20зона%20N6.8%20Гарибальди%2031%20с1%2C%20д31%20к2 | 58.1979 | 2025-11-10 | 14 | 2025-11-24 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 07.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: ПСД находится на рассмотрении в МГЭ Плановая дата получения положительного заключения МГЭ -14.11.2025 Отсутствует РНС
687 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Восточная д.1, корп. 1 и Пересветов пер., д.1, корп.2), ЮАО, район Даниловский, Восточная ул., 1 ЮАО, район Даниловский, Восточная ул., 1 | 55.716559 | 37.662180 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1343620006#gid=1343620006 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/687.%20Даниловский%2C%20Восточная%20ул%201 | 10.62 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство
731 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Циолковского, вл. 3 район Покровское-Стрешнево, ул. Циолковского, вл. 3 (со сносом нежилых зданий по адресам: г. Москва, район Покровское-Стрешнево, улица Циолковского, д. 3 стр. 1, д. 3 стр. 2, д. 3 стр. 3) | 55.828250 | 37.450018 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=24415394#gid=24415394 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/731.%20ул.%20Циолковского%2C%20вл.%203 | 1.35 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Площадка передана 20.02.2025 Выполнен снос нежилых строений, ведется вывоз строительного мусора. Устройство бытового городка.
688 | РЕН-26 | ОКС |  | Рязанский просп., з/у 6А (Рязанский пр-т, вл. 6А) ЮВАО, район Рязанский, Рязанский проспект, земельный участок 6А (Рязанский пр-т, вл.6А) | 55.723657 | 37.742319 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1617286788#gid=1617286788 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/688.%20ЮВАО%2C%20район%20Рязанский%2C%20Рязанский%20проспект%2C%20земельный%20участок%206А%20(Рязанский%20пр-т%2C%20вл.6А) | 29.2454 | 2025-11-14 | 30 | 2025-12-14 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
992 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Лётчика Бабушкина, з/у 35А (Зоны 4.3, 4.5) ул. Лётчика Бабушкина, з/у 35А (Зоны 4.3, 4.5) | 55.872506 | 37.675542 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1885071932#gid=1885071932 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/992.%20Лётчика%20Бабушкина%2C%20зу%2035А%20(Зоны%204.3%2C%204.5) | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
675 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Байкальская, з/у 28/3 (ул. Байкалькая, влд.28) ВАО, район Гольяново, ул. Байкальская, з/у. 28/3, мкр. 3, 4, 5, зона 8.1 (со сносом зданий по адресу: ул. Байкальская, д. 28, к. 3) | 55.814913 | 37.802368 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1349297378#gid=1349297378 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/675%20Гольяново%2C%20ул%20Байкальская%20зу%2028.3%20мкрн%203%2C4%2C5%20зона%208.1%20со%20сносом%20здания | 19.2668 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
664 | РЕН-26 | ОКС |  | поселок Щапово, земельный участок 60 (пос. Щапово, вблизи д 57 и 59) ТАО, поселение Щапово, пос. Щапово, з/у 60 (пос. Щапово, вблизи д. 57 и 59) | 55.420283 | 37.413182 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=521259843#gid=521259843 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/664.%20Щапово%20пос.%2C%20з!у%2060%20(вблизи%20д.%2057%20и%20д.%2059) | 0.9 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
806 | РЕН-26 | ОКС |  | Нижегородская ул., з/у 92А (зона №2.3) ЮВАО Нижегородская ул., з/у 92А (зона № 2.3) | 55.730676 | 37.721182 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1611612481#gid=1611612481 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/806.%20Нижегородская%20ул.%2C%20з-у%2092А%2C%20зона%202.3 | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
729 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Хлобыстова, земельныйучасток 16/2/1 (Зоны 1.1, 1.2, 1.3) ЮВАО, мкр. 128 Б-В, район Выхино-Жулебино зона 1.1, 1.2, 1.3 Хлобыстова ул., зу 16/2/1 (со сносом жилых домов по адресам: Рязанский проспект д. 95, корп. 3; Рязанский проспект д. 95, корп. 4, Рязанский проспект д. 91, корп. 4) | 55.716129 | 37.807696 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1910790925#gid=1910790925 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/729%20ЮВАО%2C%20мкр.%20128%20Б-В%2C%20район%20Выхино-Жулебино%20зона%201.1%2C%201.2%2C%201.3%20Хлобыстова%20ул.%2C%20зу%2016.2.1 | 14.8376 | 2025-11-06 | 30 | 2025-12-06 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
690 | РЕН-26 | ОКС |  | Ломоносовский район, микрорайон 15, номер зоны 1.2 ЮЗАО, район Ломоносовский, ул. Вавилова ул., 76, микрорайон 15, зона 1.2, (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Вавилова, д.76; ул. Панферова, д.16 корп.2) | 55.680083 | 37.544428 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1573037531#gid=1573037531 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/690.%20район%20Ломоносовский%2C%20ул.%20Вавилова%20ул.%2C%2076%2C%20микрорайон%2015%2C%20зона%201.2%2C | 1.26 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Проводятся Торги для определения подрядчика. ГК от 17.05.2021 № 206-1220-ОК-1/Н с ООО "Премьер" расторгнут по соглашению № б/н от 17.06.2025
977 | РЕН-26 | ОКС |  | Дежнева пр-д, вл. 24 Дежнева пр-д, вл. 24 | 55.871173 | 37.635449 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1863257249#gid=1863257249 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/977.%20Дежнева%20пр-д%2C%20вл.%2024 | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Строительство не ведется
978 | РЕН-26 | ОКС |  | пр-д Дежнева, з/у 20 (Дежнева пр-д, вл. 20) пр-д Дежнева, з/у 20 (Дежнева пр-д, вл. 20) | 55.871309 | 37.636940 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=231842022#gid=231842022 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/978.%20пр-д%20Дежнева%2C%20з.у.%2020%20(Дежнева%20пр-д%2C%20вл.%2020) | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Строительство не ведется
964 | РЕН-26 | ОКС |  | Каширское ш., з/у 9/2 (Каширское ш., вл.9, к.2.) Каширское ш., з/у 9/2 (Каширское ш., вл. 9, к.2) | 55.668222 | 37.631081 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=601045685#gid=601045685 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/964.%20Каширское%20ш.%2C%20вл.%209%2C%20Корп.%202.%20Жилой%20дом | 0 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Строительство не ведется
654 | РЕН-26 | ОКС |  | Полярная ул., з/у 16 (Полярная ул., вл. 16) СВАО, район Южное Медведково, ул. Полярная, з/у 16 (со сносом жилого здания по адресу: ул. Полярная д.16, корп.1) (рефинансирование) | 55.876612 | 37.637299 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=877224124#gid=877224124 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/654.%20ул.%20Полярная%2C%20з.у.%2016 | 43.187 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
969 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Авиамоторная, з/у 27 (ул. Авиамоторная, вл. 27) ул. Авиамоторная, з/у 27 (Авиамоторная, вл. 27) | 55.757886 | 37.716567 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1353187353#gid=1353187353 | #ERROR! | 0 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Строительство не ведется
848 | РЕН-26 | ОКС |  | Приобретение будущих объектов недвижимости, создаваемых в многоквартирных домах в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: г. Москва, ЮЗАО, район Зюзино, ул. Одесская, вл. 6 (зона 1.2 и 1.3) район Зюзино, ул. Одесская, вл. 6 (зона 1.2 и 1.3) | 55.662516 | 37.596020 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=509147488#gid=509147488 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/848.%20Одесская%20д.6%20ул.%20Одесская%2C%20вл.%206%20(зона%201.2%20и%201.3)%20(Приобретение%20объектов%20недвижимости) | 24.5922 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Получено положительное заключение МГЭ от 25.12.2024 № 77-1-1-3-080753-2024. АГР - от 24.04.2025 № 562-2-25/С. РС - от 06.05.2025 № 77-06-022067-2025 Зона 1.2: Выполняется разработка котлована. Устройство фундаментной плиты - 90%, Устройство вертикальных конструкций подземной части - 45%, Устройство вертикальных конструкций наземной части (стр. 1) - 1-6 этаж в работе, стр. 2 – подземная часть + ВК 1 этажа в работе Зона 1.3: Устройство подземной части - 95%, Устройство вертикальных конструкций ЖД: 1 строение 1 секция - 1-13 этаж - 100%,; 1 строение 2 секция - 1-12 этаж - 100%. 1 строение 3 секция – 1-3 этаж – 70%. 1 строение 5 секция - 1-3 этаж - 100%
907 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Нарвская, з/у 1(Нарвская ул., вл. 1-3) ул. Нарвская, з/у 1 (Нарвская ул., вл. 1-3) | 55.832089 | 37.506937 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1534601072#gid=1534601072 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/907.%20Нарвская%20зу%201 | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведется подготовительные работы
665 | РЕН-26 | ОКС |  | Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 СВАО, Шереметьевская ул. вл. 17 корп. 1 и корп. 2, район Марьина Роща | 55.798156 | 37.614859 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=49686517#gid=49686517 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/665.%20Шереметьевская%20ул.%2C%20вл.%2017%2C%20Корп.%201%2C2 | 0 | 2025-11-06 | 30 | 2025-12-06 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 31.10.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Требуется увязка проектных решений с ГУП «Московский метрополитен»
649 | РЕН-26 | ОКС |  | 3-я Прядильная ул., з/у 4 (3-я Прядильная ул. вл.4) ВАО, район Измайлово, 3-я Прядильная ул., зу 4 (рефинансирование) | 55.797134 | 37.771091 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=9074212#gid=9074212 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/649%203-я%20Прядильная%20ул.%2C%20зу%204 | 0 | 2025-11-14 | 30 | 2025-12-14 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
971 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Судакова, з/у 5 (Судакова ул., влд. 5) ул. Судакова, з/у 5 (судакова ул., влд. 5) | 55.672750 | 37.742580 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1956094116#gid=1956094116 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/971.%20ул.%20Судакова%2C%20з.у%205%20(Судакова%20ул.%2C%20влд.%205) | 23.6149 | 2025-11-14 | 30 | 2025-12-14 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
975 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Труда, з/у 1 (ул. Труда, вл. 1, 2, 3, 4) ул. Труда, з/у 1 (ул. Труда, вл. 1, 2, 3, 4) | 55.602327 | 37.171928 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1886195207#gid=1886195207 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/975.%20жилой%20дом%20ул%2C%20Труда%20зу1 | 0 | 2025-11-06 | 30 | 2025-12-06 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 31.10.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Повторный заход - 17.10.2025 (платежное поручение от 17.10.2025 № 31070)
1016 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, СВАО, район Останкинский, Годовикова ул., вл. 12, корп. 1, 2 Годовикова ул., вл.12, к.1, 2 | 55.807462 | 37.631985 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1347270596#gid=1347270596 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1016%20ул.%20Годикова%2C%20вл.%2012%2C%20кор.%201%2C2 | 0 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство
708 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Байкальская, земельный участок 16/11 (зона 10.1) ВАО, район Гольяново, улица Байкальская, земельный участок 16/11 (участки 10.1, 10.2 и 10.3) (со сносом жилых домов по адресам: ул. Байкальская, д. 14, к. 1; д. 16, к. 1; д. 16, к. 2; д. 16, к. 4) | 55.816341 | 37.792496 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1294085884#gid=1294085884 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/708%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2C%20%D1%83%D0%BB%20%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D1%83%2016.11%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%2010.1%2C%2010.2%20%2C%2010.3%20 | 5.2452 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
837 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Жигулевская, земельный участок 3/3/1 ЮВАО улица Жигулёвская, земельный участок 3/3/1 | 55.712834 | 37.762931 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=858056712#gid=858056712 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/837.%20Жигулевская%20ул.%2C%20з-у%203-3-1.%20Жилой%20дом | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
850 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Сосновая аллея, д.4) по адресу: район Покровское-Стрешнево, мкр. 2 (Северо-Западный административный округ) Сосновая аллея, мкр. 2 | 55.818731 | 37.463457 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=625147630#gid=625147630 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/850.%20Сосновая%20аллея.%2C%20влд.%204 | 0 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР
851 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Верхние Поля, земельный участок 17 (зоны 4.1 и 4.3) улица Верхние Поля, земельный участок 17 (зоны 4.1 и 4.3) | 55.666430 | 37.749082 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=632308495#gid=632308495 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/851.%20жилой%20дом%20Верхние%20поля%20зу17 | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
852 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Таганрогская, земельный участок 8 улица Таганрогская, земельный участок 8 | 55.683838 | 37.755823 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=918222638#gid=918222638 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/852.%20Таганрогская%20ул.%2C%20з!у%208 | 0.06 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР
854 | РЕН-26 | ОКС |  | 2-я Прядильная ул., вл.9 (Приобретение объектов недвижимости) ВАО 2-я Прядильная ул., вл.9 (Приобретение объектов недвижимости) | 55.796355 | 37.780896 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1108501275#gid=1108501275 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/854%202-я%20Прядильная%20ул%2C%20зу%209 | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР
863 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Каховка, земельный участок 14/2 ул. Каховка, земельный участок 14/2 | 55.655884 | 37.576879 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=900983135#gid=900983135 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/863.%20ул.%20Каховка%2C%20земельный%20участок%2014-2 | 7.56 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Этажность – 13-13+1 подземный В настоящее время ведется разработка ПСД. АГР - от 20.05.2025 № 750-2-25/С МГЭ - от 10.07.2025 № 77-1-1-3-039388-2025 РС - от 08.08.2025 № 77-06-022248-2025 Жилой дом по адресу ул. Каховка, д. 14, к.2 снесен, акт о сносе оформлен. Площадка огорожена, осуществляется забивка шпунтового ограждения, ведется устройство фундаментной плиты, армирование вертикальных конструкций подземной части
1158 | РЕН-26 | ОКС |  | Волоколамское шоссе, мкр.16, зона №1.2 (2 очередь) район Покровское-Стрешнево, мкр.16, зона №1.2 (2 очередь) зу 108 | 55.827311 | 37.427854 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=679741287#gid=679741287 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1158%20Волоколамское%20шоссе%2Cмкр.%2016%20зона%201.2%20(2я%20очередь) | 0 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР
нд | РЕН-27 | ОКС |  | Покровское-Стрешнево, мкр. 3, зона №2.1 г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, улица Габричевского, земельный участок 3/2 (Северо-Западный административный округ)» | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведутся ПИР
864 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Свободы, мкр. 14 ул. Свободы, мкр. 14 | 55.824283 | 37.449138 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1315766169#gid=1315766169 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/864.%20Москва%2C%20улица%20Свободы%2C%20(мкр%2014)%20д.1%20к.4 | 0 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР
865 | РЕН-26 | ОКС |  | Путевой проезд, микрорайон 3, зона №1.1 микрорайон 3 района Алтуфьевский, зона №1.1 ЗУ 34/2 | 55.876438 | 37.572267 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=667094303#gid=667094303 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/865%20Путевой%20проезд%20микрорайон%203%2C%20(зоны%201.1%2C%201.2%2C%201.3) | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР
865 | РЕН-26 | ОКС |  | Путевой проезд, микрорайон 3, зона №1.3 Путевый проезд, д. 30) по адресу: микрорайон 3 района Алтуфьевский, зона №1.3 ЗУ30 | 55.876438 | 37.572267 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=667094303#gid=667094303 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/865%20Путевой%20проезд%20микрорайон%203%2C%20(зоны%201.1%2C%201.2%2C%201.3) | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР
865 | РЕН-26 | ОКС |  | Путевой проезд, микрорайон 3, зона №1.2 микрорайон 3 района Алтуфьевский, зона №1.2 | 55.876438 | 37.572267 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=667094303#gid=667094303 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/865%20Путевой%20проезд%20микрорайон%203%2C%20(зоны%201.1%2C%201.2%2C%201.3) | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР
867 | РЕН-26 | ОКС |  | Алтуфьевский район, микрорайон 1-2, зона №24.1 Алтуфьевский район, микрорайон 1-2, зона №24.1 (Инженерная улица, д.10. корп. 2) | 55.880778 | 37.581837 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=151666570#gid=151666570 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/867%20Алтуфьевский%20район%20микрорайон%201-2%2C%20зона%20№24.1 | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР
868 | РЕН-26 | ОКС |  | 3-я Парковая ул., зона 4.2 (к.4) 3-я Парковая ул., зона 4.2 (к.4) ЗУ 46/1 | 55.805665 | 37.783050 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1853936778#gid=1853936778 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/868%203-я%20Парковая%20зона%204.2 | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР
872 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Перовская, земельный участок 46/48 (Перовская ул., вл. 46/48) улица Перовская, земельный участок 46/48(Перовская ул., вл. 46) | 55.745179 | 37.783815 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=590835051#gid=590835051 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/872%20ул.%20Перовская%20зем.%20уч.%2046-48 | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР
948 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Братская, земельный участок 23 (Братская ул., вл. 23) Братская ул., вл. 23 | 55.749281 | 37.795311 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=238290316#gid=238290316 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/948%20ул.%20Братская%2C%20вл.23 | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется разработка АПР, заказ ТУ, разработка посадки здания
792 | РЕН-26 | ОКС |  | Бескудниковский бульвар, земельный участок 48 (Зоны 3.2, 3.4) (Приобретение объектов недвижимости) Бескудниковский бульвар, земельный участок 48 (Зоны 3.2, 3.4) (Приобретение объектов недвижимости) | 55.873961 | 37.542338 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=105663629#gid=105663629 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/792.%20Бескудниковский%20бульвар%2048 | 3.87 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Работы проводятся в рамках программы "Готовый продукт" АПР – не согласованы АГР – 15.08.2025 МГЭ - получена 28.08.2025; Постановка земельного участка на кадастровый учет - выполнена. Заключение на соответствие МАИП - выдано Договор БП - не оформлен. ТУ - получены СКП - заключены
793 | РЕН-26 | ОКС |  | Коровинское шоссе, земельный участок 4/6 (зона 14.1) САО Коровинское шоссе, земельный участок 4/6 (зона 14.1) | 55.867821 | 37.540333 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=583489484#gid=583489484 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/793.%20Коровинское%20шоссе%204%5C6 | 0 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР
797 | РЕН-26 | ОКС |  | Коровинское шоссе, земельный участок 2/4 (Зоны 11.1 и 11.2) Коровинское шоссе, земельный участок 2/4 (Зоны 11.1 и 11.2) | 55.86764 | 37.541669 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=783421015#gid=783421015 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/797.%20Коровинское%20шоссе%20зу%202%5C4 | 0 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 31.10.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Получено положительное заключение МГЭ от 29.10.2025 Не завершено отселение жилого дома по адресу: Коровинское шоссе, 4к4 Плановая дата начала СМР - декабрь 2025
583 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Кубинка, з/у 16/1 (ул. Кубинка вл. 16-1) ЗАО, Можайский район, ул. Кубинка, земельный участок 16/1 (со сносом жилых зданий по адресу: ул. Кубинка, д.16 к.1) (кв. 71-72, 75 зона 4.1) | 55.721179 | 37.407834 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=795869723#gid=795869723 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/583.%20ЗАО%2C%20Можайский%20район%2C%20ул.%20Кубинка%2C%20земельный%20участок%2016-1%20%20(со%20сносом%20жилых%20зданий%20по%20адресу%3A%20ул.%20Кубинка%2C%20д.16%20к.1)%20(кв.%2071-72%2C%2075%20зона%204.1) | 11.7924 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
942 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Петра Алексеева, з/у 3 (зоны 6.1 и 6.2) ул. Петра Алексеева, з/у 3 (зоны 6.1 и 6.2) | 55.719531 | 37.429591 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1715786875#gid=1715786875 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/942.%20Дом%20ул%20Петра%20Алексеева%20зу%203 | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
941 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Пржевальского, з/у 12 ул. Пржевальского, з/у 12 | 55.680057 | 37.456064 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1956863227#gid=1956863227 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/941.%20ул.%20Пржевальского%2C%20зу%2012 | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
657 | РЕН-26 | ОКС |  | Кольская ул., з/у 7 СВАО, Кольская ул. земельный участок 7 (Кольская вл. 7), район Свиблово | 55.859232 | 37.649228 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1068599727#gid=1068599727 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/657%20Кольская%20ул.%2C%20зу%207 | 52.5755 | 2025-11-13 | 14 | 2025-11-27 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
723 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Кременчугская, вл. 11-17 ЗАО, район Фили-Давыдково, внутригородское муниципальное образование ул. Кременчугская, вл. 11-17 (со сносом нежилого здания по адресу: б-р Славянский, д. 7, корп.2) | 55.725574 | 37.471004 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1407510683#gid=1407510683 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/723.%20дом%20Ул.%20Кремчугская%2011-17 | 34.3792 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
685 | РЕН-26 | ОКС |  | Вагоноремонтная ул., з/у 9/11 (Зона 5.1) САО, район Дмитровский, Вагоноремонтная ул., зу 9/11, мкр. 15, 16, 17, 18 (зона 5.1) (со сносом жилых зданий по адресам: Вагоноремонтная улица, д.11; Вагоноремонтная ул., д.9/25) | 55.897462 | 37.534452 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1084360480#gid=1084360480 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/946.%20ФОК%20ул.%20Истринская%202-8 | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
663 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Долгопрудная, з/у 8 р-н Дмитровский мкр. 15, 16, 17, 18. улица Долгопрудная, з/у 8 (Зона 10.4) (со сносом жилых домов по адресу: ул. Долгопрудная, д.8, к.2 и ул. Долгопрудная, д.8, к.1) | 55.894542 | 37.539888 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=43981398#gid=43981398 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/663.%20ул.%20Долгопрудная%20з.у.%208 | 1.32 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
931 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Уткина, з/у 44 ул. Уткина, з/у 44 | 55.761811 | 37.744226 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1877394014#gid=1877394014 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/931.%20ул.%20Уткина%2C%20з.у%2044 | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР
921 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Камова, з/у 1 ул. Камова, з/у 1 | 55.705367 | 37.871187 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=482146990#gid=482146990 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/921%20ул.%20Камова%2C%20з.у%201 | 0 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 31.10.2025 МФР направлено уведомление о приостановке работ от 22.07.2024 по причине: - корректировки трассы выносимой тепловой сети по замечаниям ПАО «МОЭК» и продления технических условий ООО «ЦТП МОЭК» - устранения замечаний АО «Мосводосток» к ДК
889 | РЕН-26 | ОКС |  | Винокурова ул., з/у 22/1 (зона 2.1) улица Винокурова, зу 22_1 зона 2.1 | 55.684600 | 37.595579 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=814332945#gid=814332945 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/889.%20улица%20Винокурова%2C%20зу%2022_1%20зона%202.1 | 0.09 | 2025-11-06 | 30 | 2025-12-06 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
913 | РЕН-26 | ОКС |  | Посещение объекта, построенного в рамках проекта КРТ «Маршала Жукова пр-т вл. 4, 6»: многоквартирного дома для целей программы реновации р-н Хорошёво-Мнёвники, пр-т Маршала Жукова вл.4-6 | 55.777475 | 37.499081 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1920719356#gid=1920719356 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/913.%20Дом%20ул.%20Маршала%20Жукова%20зу%206 | 0 | 2025-10-29 | 30 | 2025-11-28 | 🟡 СКОРО | Проектирование приостановлено. Наличие обременений в виде установленной санитарно-защитной зоны от ТЭЦ-16. Реализация объекта в зоне с особыми условиями территории не представляется возможным.
888 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Родниковая, з/у 6/1 родниковая ул., влд. 6/1 | 55.638436 | 37.380471 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1792641255#gid=1792641255 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/888.%20родниковая%20ул.%206 | 0.3 | 2025-11-06 | 30 | 2025-12-06 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
900 | РЕН-26 | ОКС |  | кв-л 9 района Академический, зона № 2.1 кв-л 9 района Академический, зона № 2.1 | 55.675145 | 37.574192 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1264505014#gid=1264505014 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/900.%20кв-л%209%20района%20Академический%2C%20зона%20№%202.1 | 9.5526 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
652 | РЕН-26 | ОКС |  | Никитинская ул., з/у 19А (Никитинская ул., з/у 19/1/2) район Измайлово, Никитинская ул., зу 19/1/2 (рефинансирование) | 55.800556 | 37.773920 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=445422518#gid=445422518 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/652.%20%20Никитинская%20ул.%2C%20зу%2019.1.2%20(рефинансирование) | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Строительство не ведется
1332 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилых зданий по адресам: Варшавское шоссе, д.8А; Варшавское шоссе, д.10А), ЮАО, район Донской, Варшавское шоссе, земельный участок 8/10 (Варшавское шоссе, вл.8А-10А) Варшавское шоссе, вл.8А-10А | 55.699085 | 37.617942 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1676819339#gid=1676819339 |  | 7.68 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
989 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Плющева, з/у 17/3 ул. Плющева, з/у 17/3 | 55.739250 | 37.763432 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1262206675#gid=1262206675 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/989.%20Плющева%20ЗУ%2017.3 | 0 | 2025-11-06 | 30 | 2025-12-06 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся работы по сносу
976 | РЕН-26 | ОКС |  | Центральная ул., з/у 3А (Центральная ул., вблизи д.3) Центральная ул., з/у 3А (Центральная ул., вблизи д.3) | 55.515549 | 37.224560 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=2057992272#gid=2057992272 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/976.%20жилой%20дом%20ул.%20Центрральная%203А | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 31.10.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Объект в стадии проектирования; Захода в МГЭ (входной контроль) – 02.10.2025. АПР - согласован; Разработка и согласование предАГР; Для реализации объекта требуется строительство ЛОС; Производится проработка месторасположение временных накопительных баков – аккумуляторов.
662 | РЕН-26 | ОКС |  | Свободный просп., вл. 6 (Свободный пр-т, вл. 6) ВАО, район Новогиреево, Свободный пр-кт, вл. 6 (со сносом жилого дома по адресу: Свободный пр-кт, д. 6, к. 1) | 55.756972 | 37.818630 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1007518382#gid=1007518382 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/662%20%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80-%D0%BA%D1%82%2C%20%D0%B2%D0%BB.%206%20%D0%BA1%20 | 0 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР
820 | РЕН-26 | ОКС |  | Коровинское шоссе, земельный участок 6 (Коровинское ш., вл.6) район Бескудниковский, Коровинское ш., земельный участок 6 (Коровинское ш., вл.6) | 55.868364 | 37.539159 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=558650933#gid=558650933 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/820.%20Коровинское%20шоссе%2C%20земельный%20участок%206%20(Коровинское%20ш.%2C%20вл.6)%09 | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | ЭТАЖНОСТЬ: 5-9-7-24 (+ 1 тех.этаж+1 подземный этаж). Получено положительно заключение Мосгосэкспертизы от 14.12.2024 № 77-1-1-3-075885-2024. Подача заявки на получение РС возможна после согласования АГР в МКА, по состоянию на 18.03.2025 АГР не согласован. Планируемая дата согласования АГР в МКА
938 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Герасима Курина, д.12, к.1, ул. Герасима Курина, д.12, к.2, ул. Герасима Курина, д.12, к.3, ул. Пивченкова, д.2, ул. Пивченкова, д.4) по адресу: зона 5.2 кварталов 58, 59 ул. Пивченкова, з/у 2 | 55.732631 | 37.478504 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1009116353#gid=1009116353 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/938.%20Дом%20ул.%20Пивченкова%20зу2 | 0 | 2025-10-17 | 30 | 2025-11-16 | 🔴 СРОЧНО | Приостановка с 30.01.2025 (ФР-11-720/24-1) захода в МГЭ по причине отсутствия соглашений о компенсации потерь с ресурсоснабжающими организациями (ПАО «МОЭК», АО «Мосводоканал», АО «Мосгаз»).
937 | РЕН-26 | ОКС |  | Пресненский район, кв-лы 798, 800, зона 2.1 Пресненский район, кв-лы 798, 800, зона 2.1 зу 10 | 55.762587 | 37.537118 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=865770584#gid=865770584 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/937.%20Дом%20Пресненский%20район%20кв798 | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | 15.05.2025 направлено подрядчику уведомление о приостановке работ (ПИР, СМР) по следующим причинам: Москомархитектурой осуществляется корректировка проекта планировки территории кварталов реновации 798, 800 Пресненского района в целях реализации жилой застройки Программы реновации жилого фонда в городе Москве (№ ДГП-03-5257/25-1 от 04.04.2025; № МКА-03-3427/25 от 02.04.2025) (№ ФР-11-19161/25).
935 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Марии Поливановой, з/у 4 ул. Марии Поливановой, з/у 4 | 55.679549 | 37.450162 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1832052773#gid=1832052773 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/935.%20ул.%20Марии%20Поливановой%2C%20зу%204 | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Возвращён в контракт № 88-0421-ОК-1/Н микрорайона 1 и кварталов 2,4 района Очаково-Матвеевское (ДС-40 от 21.02.2025). Ожидаемый срок получения МГЭ - 15.11.2025. РС - 30.11.2025 Поэлементная разборка - 70%
926 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Минусинская, д. 10, ул. Минусинская, д. 12, ул. Минусинская, д. 14) по адресу: район Лосиноостровский, Минусинская улица, земельный участок 14А (ул. Минусинская, вл. 12-14) Минусинская ул., з/у 14А (ул. Минусинская, вл. 12-14) | 55.874321 | 37.692214 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1472127211#gid=1472127211 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/926%20Минусинская%2C%20зу%2014%20А | 2.7 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
918 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресам: г. Москва, пос. Загорье, д. 8 и пос. Загорье д. 9) по адресу: г. Москва, район Бирюлево Восточное, 3-й микрорайон Загорье, зона 1.3 ул. Загорьевская, з/у 2/5 | 55.580326 | 37.674947 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1242332740#gid=1242332740 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/918.%20ул.%20Загорьевская%2C%20з.у%202.5 | 0 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется проектирование
908 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Западное Дегунино, улица Пяловская, земельный участок 5А (Пяловская ул., вл.5А) (Северный административный округ) Пяловская ул., вл. 5А | 55.861629 | 37.538103 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1234676505#gid=1234676505 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/908.%20Пяловская%20ул.%2C%20вл.%205А | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведется проектирование
890 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Синичкина 2-я, уч. Владение 15, ул. Синичкина 2-я, уч. Владение 17 (ул. 2-я Синичкина, вл. 15, 17) 2-я ул. Синичкина, влд. 15, 17 | 55.762186 | 37.715381 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=138432593#gid=138432593 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/890.%202-я%20ул.%20Синичкина%2C%20влд.%2015%2C%2017 | 0.75 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
886 | РЕН-26 | ОКС |  | Приобретение объектов недвижимости по адресу: г. Москва, ВАО, район Богородское, Бойцовая ул., вл. 13, стр. 1 Бойцовая 13 стр 1 | 55.811712 | 37.716401 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=80972844#gid=80972844 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/886%20ул.%20Бойцовая%2013%20стр1 | 0 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется проектирование
988 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Вяземская, д. 9, корп.1; ул. Вяземская, д. 9, корп.2), ЗАО, район Можайский, Вяземская ул., вл. 9, корп. 1, 2 Вяземская ул., вл. 9, корп. 1, 2 | 55.711850 | 37.405337 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=2108967906#gid=2108967906 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/988.%20Жилой%20дом%20ул.%20Вяземская%209 | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
965 | РЕН-26 | ОКС |  | Приобретение жилых помещений, создаваемых в многоквартирных домах, предназначенных для переселения граждан при реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве Горбунова ул., влд. 27, стр 1, корп. 1 | 55.721244 | 37.383523 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=196703328#gid=196703328 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/965.%20Жилой%20дом%20ул%20Горбунова%2027к1 | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
959 | РЕН-26 | ОКС |  | Приобретение жилых помещений, создаваемых в многоквартирных домах, предназначенных для переселения граждан при реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве район Хорошевский, 3-й Хорошевский пр-д, вл. 5, корпус 1 | 55.773687 | 37.533742 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=868904483#gid=868904483 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/959.%203-й%20Хорошевский%20пр-д%2C%20вл.%205%2C%20корп.%201 | 3.75 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
709 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: 1-й квартал Капотня, дом 3; 1-й квартал Капотня, дом 4; 1-й квартал Капотня, дом 5; 1-й квартал Капотня, дом 12) ЮВАО, район Капотня, 1-й кв-л Капотни, зу 4 (со сносом жилых домов по адресам: 1-й квартал Капотня, дом 3; 1-й квартал Капотня, дом 4; 1-й квартал Капотня, дом 5; 1-й квартал Капотня, дом 12) | 55.641518 | 37.789049 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=482221305#gid=482221305 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/709.%201-й%20Квартал%20Капотни%2C%20з!у%204%2C%20д.3%2C%204%2C%205%2C%2012.%20Жилой%20дом | 8.3685 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
968 | РЕН-26 | ОКС |  | Приобретение будущих объектов недвижимости, создаваемых в многоквартирных домах в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресам: г. Москва, ЮВАО, район Лефортово, ул. Авиамоторная, вл. 21, 23 ул. Авиамоторная, вл. 21, 23 | 55.759270 | 37.716896 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=199700122#gid=199700122 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/968%20ул.%20Авиамоторная%20влд.%2021%3B%2023 | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
640 | РЕН-26 | ОКС |  | Суворовская ул., з/у 2А/1 (ул. Суворовская, вл. 2/1, корп. 3,4) район Преображенское, Суворовская улица, земельный участок 2А/1 (ул. Суворовская, вл. 2/1, корп. 3, 4) (со сносом жилых домов по адресам: г. Москва, район Преображенское, ул. Суворовская, д. 2/1, корп. 4; ул. Суворовская, д. 2/1, корп. 3) | 55.787566 | 37.710284 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1703617430#gid=1703617430 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/640.%20Суворовская%20ул.%2C%20зу%202А-1 | 21.0753 | 2025-10-17 | 30 | 2025-11-16 | 🔴 СРОЧНО | Ведется строительство
993 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Лётчика Бабушкина, з/у 39/1/1 (зона 5.1) ул. Лётчика Бабушкина, з/у 39/1/1 (зона 5.1) | 55.874707 | 37.676915 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1943180572#gid=1943180572 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/993.%20Лётчика%20Бабушкина%2C%20зу%2039(зона%205.1) | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Объект исключен у ООО "Альмис-ИНТЕГРАЛ" ДС от 15.04.2025 № 48-ИО/ТДЦ/СУ
677 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Искры, з/у 13А (зоны 13.1 и 13.2) СВАО, район Бабушкинский, : район Бабушкинский, ул. Искры, земельный участок 13А, кв.1,14,18, зона 13.1 (со сносом жилого здания по адресу: Искры ул., д. 13, корп. 3) | 55.861771 | 37.663351 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=465508892#gid=465508892 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/677.%20ул.%20Искры%2C%20земельный%20участок%2013А | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Объект исключен у ООО "Альмис-ИНТЕГРАЛ" ДС от 15.04.2025 № 73-ИО
995 | РЕН-26 | ОКС |  | Радужная ул., з/у 17 (Зона 8.1) Радужная ул., з/у 17 (Зона 8.1) | 55.859160 | 37.662533 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=919062062#gid=919062062 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/995.%20Радужная%20ул.%2C%20зу%2017%20(Зона%208.1) | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Объект исключен у ООО "Альмис-ИНТЕГРАЛ" ДС от 12.05.2025 № 75-ИО
985 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Ивантеевская, з/у 1/3 (зона 2.1) ул. Ивантеевская, з/у 1/3 (зона 2.1) | 55.822994 | 37.714860 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1222438904#gid=1222438904 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/985%20ул.%20Ивантеевская%2C%20зу%201%203 | 0 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется проектирование
676 | РЕН-26 | ОКС |  | Дмитровское ш., влд. 89 САО, район Бескудниковский, Дмитровское ш., вл. 89 (рефинансирование - 29,5 тыс.кв.м) | 55.869208 | 37.545436 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=915615615#gid=915615615 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/676%20Дмитровское%20шоссе%20вл%2089 | 51.0341 | 2025-11-01 | 14 | 2025-11-15 | 🔴 СРОЧНО | Ведется строительство
843 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Верхние Поля, земельный участок 7/1 ЮВАО улица Верхние Поля, земельный участок 7/1 | 55.665335 | 37.746418 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1583073307#gid=1583073307 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/843.%20жилой%20дом%20ул.%20Верхне%20поля%207к1 | 0 | 2025-10-22 | 30 | 2025-11-21 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведутся ПИР
739 | РЕН-26 | ОКС |  | Сиреневый б-р, вл. 70 (Приобретение объектов недвижимости) ул. Сиреневый бульвар вл. 70 | 55.801611 | 37.833587 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=64186922#gid=64186922 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/739.%20Сиреневый%20бульвар%20вл%2070 | 3.45 | 2025-10-17 | 30 | 2025-11-16 | 🔴 СРОЧНО | Ведутся ПИР
745 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, ЦАО, район Басманный, ул. Бакунинская, вл. 77, стр.3 Москва, ул. Бакунинская, вл. 77, стр. 3 | 55.780456 | 37.692815 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=654604347#gid=654604347 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/745.%20Бакунинская%20ул.%2Cвл.%2077%2C%20стр.%203 | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведется проектирование
746 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрепление» (СЗГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: г. Москва, район Западное Дегунино, микрорайон 11,12, Ангарская ул., д.23, к.3) по адресу: г. Москва, внутригородское образование Западное Дегунино, ул. Ангарская, земельный участок 23/3 (Зона 5.4, ЖУ11) (Северный административный округ) микрорайон 11, 12, Ангарская ул., К14.1 (Зона 5.4, ЖУ11) зу 23/3 | 55.878041 | 37.517518 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=501983142#gid=501983142 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/746.%20Ангарская%20ул.%2C%20к%2014.1%2C%20мкр.%2011%2C%2012 | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | В проектировании. Находится на этапе разработки АПР и получения ТУ на вынос сетей. МГЭ - до 30.07.2025 Дома не отселены
748 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, ЦАО, район Басманный, Старокирочный пер., вл. 6 Москва, Старокирочный пер, вл. 6 | 55.768440 | 37.682438 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1287118524#gid=1287118524 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/748.%20Старокирочный%20пер.%2C%20вл.6 | 0 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | 05.09.2025 на Комиссии Объединённой комиссии по рассмотрению вопросов изменения сроков и расторжения договоров, взыскания штрафных санкций, осуществления авансовых платежей, а также иных вопросов, возникающих при исполнении договоров, заключённых Московским фондом реновации жилой застройки, принято решение о приостановке работ (№ ФР-25-1285/25).
749 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, ЦАО, район Басманный, улица Доброслободская, земельный участок 16, к. 3 Москва, ул. Доброслободская, зу 16, к 3 | 55.764926 | 37.674103 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=439341807#gid=439341807 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/749.%20Доброслободская%2C%20зу%2016%2C%20к%203 | 0 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | 27.08.2025 направлено уведомление подрядчику о приостановке работ (№ ФР-11-32209/25-2).
751 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, ЗАО, район Филевский парк, 3-я Филевская ул., вл. 3 ЗАО, улица 3-я Филевская, земельный участок 10 (3-я Филевская ул., вл.3) | 55.739767 | 37.498016 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1598315264#gid=1598315264 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/751.%203я%20Филёвская%20дом%2010 | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведется проектирование
752 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, ЗАО, район Филевский парк, ул. Василисы Кожиной вл. 8, корп. 1 улица Василисы Кожиной, земельный участок 8/1 (Василисы Кожиной ул., вл. 8, корп. 1) | 55.737801 | 37.501600 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=172452372#gid=172452372 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/752.%20ул.%20Василисы%20Кожинной%208к1 | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведется проектирование
726 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Самаркандский б-р. д.15 к.5) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино- Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 15/5 (зона 5.3) район Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 15/5 (зона 5.3) | 55.697530 | 37.817079 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=178347413#gid=178347413 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/726.%20Самаркандский%20б-р%2C%2015-5(реновация) | 15.39 | 2025-11-14 | 30 | 2025-12-14 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
761 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Самаркандский б-р. д.15 к.2 и Самаркандский б-р. д.15 к.3) по адресу: г.Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 15/2 (участок 5.1) ЮВАО Самаркандский бульвар, земельный участок 15/2 (участок 5.1) (ЮВАО) | 55.696783 | 37.816855 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=607897783#gid=607897783 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/761.%20Самаркандский%20б-р%2C%20уч.%2015-2 | 14.52 | 2025-11-14 | 30 | 2025-12-14 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
763 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Самаркандский б-р. д.15 к.4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино- Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 15/4 (участок 5.2) ЮВАО Самаркандский бульвар, земельный участок 15/4 (участок 5.2) | 55.696051 | 37.818209 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=829089146#gid=829089146 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/763.%20Самаркандский%2015-4%20(Фонд%20реновации) | 8.52 | 2025-11-14 | 30 | 2025-12-14 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
775 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны укрытие" (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: проезд Черепановых, д. 52А), по адресу: район Коптево, кв. 101, зона № 12.2 проезд Черепановых, д. 52А), по адресу: район Коптево, кв. 101, зона № 12.2 | 55.842676 | 37.536697 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1528623731#gid=1528623731 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/775.%20проезд%20Черепановых%2052А | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Начало ПИР - 15.02.2025 Отселение жилого дома по адресу: проезд Черепановых, д. 52а - сентябрь 2025.
778 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями, благоустройством территории и размещением на кровле электросирены оповещения (со сносом жилого здания по адресу: Ленинградское шоссе, д.62, корп.1) по адресу: внутригородское муниципальное образование Головинское, Ленинградское шоссе, земельный участок 62/1 (зона 9.1) САО Ленинградское шоссе, земельный участок 62/1 (зона 9.1) | 55.844465 | 37.478801 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=23356464#gid=23356464 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/778.%20Ленинградское%20шоссе%2C%20земельный%20участок%2062.1(зона%209.1) | 0 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется проектирование. АПР согласованны на РГ 18.04.2025 Посадка рассмотрена и согласована в МКА. Заход в МГЭ апрель 2025. срок сорван. АГР разработан на рассмотрении. Жилой дом Ленинградское шоссе 62, к. 1, с 17.02.2025 ведется отселение в Кронштадтский бульвар д. 27, корп. 1
656 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: 1-й Очаковский пер., д.4), ЗАО, район Очаково-Матвеевское, ул. Наташи Ковшовой, земельный участок 1 ЗАО, район Очаково-Матвеевское, Наташи Ковшовой ул., вл.1 | 55.685189 | 37.457136 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1103531360#gid=1103531360 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/656.%20район%20Очаково-Матвеевское%2C%20Наташи%20Ковшовой%20ул.%2C%20вл.1 | 0.9114 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 14.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Отсутствует РнС Стесненные условия, вызванные реконструкцией ТС силами ПАО "МОЭК" осложняют выполнение СМР Отсутствует изначально в проекте водопонижение, что повлекло за собой доработку проекта и смещение сроков разработки котлована и дальнейших видов работ В зону ГПЗУ входят насаждения (деревья), которые не были учтены в прубочном билете и попадают в зону свайного поля (порубочный билет не выдаётся в связи с отсутствием РнС)
795 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: г. Москва, ул. Михайлова, д. 27)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Рязанское, улица Михайлова, земельный участок 27 (Михайлова ул., вл. 27) ЮВАО улица Михайлова, земельный участок 27 (Михайлова ул., вл. 27) | 55.726994 | 37.770187 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=622576410#gid=622576410 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/795.%20ул.%20Михайлова%20зум.уч.%2027(д.27) | 0 | 2025-10-22 | 30 | 2025-11-21 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется проектирование
796 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: г. Москва, ул. Михайлова, д. 38)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Рязанское, улица Михайлова, земельный участок 38 (Михайлова ул., вл. 38) ЮВАО улица Михайлова, земельный участок 38 (Михайлова ул., вл. 38) | 55.721341 | 37.785108 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1861315460#gid=1861315460 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/796.%20улица%20Михайлова%2C%20земельный%20участок%2038%20(Михайлова%20ул.%2C%20вл.%2038) | 0 | 2025-10-22 | 30 | 2025-11-21 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется проектирование
803 | РЕН-26 | ОКС |  | Приобретение жилых помещений, создаваемых в многоквартирных домах, предназначенных для переселения граждан при реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве, по адресу: г. Москва, район Сокольники, ул. Сокольнический Вал, вл. 2а, корпус 2 ВАО ул. Сокольнический Вал, вл. 2а, корп. 2 | 55.792754 | 37.655161 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=641020956#gid=641020956 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/803.%20ул.%20Сокольнический%20Вал%2C%20вл.%202а%2C%20корп.%202 | 0.89916 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство
936 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории с подземным гаражом (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Перовская, д. 36 к. 1, ул. Перовская, д. 36 к. 2) по адресу: вн. тер. г. Перово, Перовская ул., земельный участок 36 Перовская ул., з/у 36 | 55.745696 | 37.778515 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1380549667#gid=1380549667 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/936%20Перовская%20ул.%2C%20з.у%2036 | 0 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется проектирование
924 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями, благоустройством территории (со сносом жилого здания, по адресу: 5-я ул. Соколиной Горы, д.20, к.1), ВАО, район Соколиная Гора, микрорайон 8с-13с, зона №7.1 5-я ул. Соколиной Горы, з/у 20/1 (участок 7.1) | 55.764349 | 37.741118 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1226682620#gid=1226682620 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/924.%205-я%20ул.%20Соколиной%20Горы%2C%20з.у%2020.1%20(участок%207.1) | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Проектирование не начато
920 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, СЗАО, район Южное Тушино, Новопоселковая ул., вл.6 ул. Новопоселковая, вл. 6 | 55.841008 | 37.443541 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=402405412#gid=402405412 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/920.%20Новопоселковая%20вл.%206 | 1.65 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство
916 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, ЮАО, район Царицыно, Каспийская ул., вл. 24, корп. 4 Каспийская ул., вл. 24, корп. 4 | 55.626253 | 37.672581 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=223359966#gid=223359966 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/916.%20Жилой%20дом.%20Каспийская%20ул.%2C%20вл.%2024%2C%20Корп.%204 | 0 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется проектирование
915 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Москворечье-Сабурово, переулок 2-й Котляковский, земельный участок 5 (2-й Котляковский переулок, з/у 5/1, 6А) 2-й Котляковский переулок, з/у 5 (2-й Котляковский переулок, з/у 5/1, 6А) | 55.644939 | 37.637156 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=314292055#gid=314292055 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/915.%202-ой%20Котляковский%20переулок%2C%20з.у.%205.1%2C%206А | 0 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство
904 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Криворожская, д.1, ул. Криворожская, д.3, ул. Криворожская, д.5) по адресу: г. Москва, район Нагорный, кварталы 66, 87-88, зона 5.1 Нагорный, кв-лы 66, 87-88, зона 5.1 | 55.668000 | 37.620447 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1044392559#gid=1044392559 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/904.%20Нагорный%20р-н%2C%20кв-лы%2066%2C%2087-88%2C%20зона%205.1 | 0.24 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
893 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. 1 Мая, д.4; ул. Заводская, д.2; ул. Заводская, д.4; ул. Заводская, д.6; ул. Заводская, д. 4А), ЗелАО, район Крюково, микрорайон 19, зона № 4.3 ул Заводская зу 2 | 55.977808 | 37.174910 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1110910026#gid=1110910026 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/893.%20Заводская%20Зу%202 | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
646 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресу: г. Москва, район Южное Бутово, ул. Ливенская, д. 1; ул. Ливенская, д. 2; ул. Ливенская, д. 3), ЮЗАО, район Южное Бутово, улица Ливенская, земельный участок 1 (Ливенская ул., вл. 1) ЮЗАО, район Южное Бутово, Ливенская ул., зу 1 | 55.546041 | 37.561918 | #ERROR! | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/646.%20Южное%20Бутово%2C%20Ливенская%20ул.%20зу.%201 | 0 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
891 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Дербеневская, з/у 22/1 (ул. Дербеневская, вл. 22) Дербеневская ул., зу 22_1 | 55.719191 | 37.646627 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1609219828#gid=1609219828 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/891.%20Дербеневская%20д.22 | 0 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Расторгнут договор в одностороннем порядке с ООО МДТ Групп по причине существенного нарушения сроков выполнения работ по договору. Уведомление №ФР-22-1505/25 от 21.07.2025
994 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Лётчика Бабушкина, з/у 33Б (участок 4.4) ул. Лётчика Бабушкина, з/у 33Б (участок 4.4) | 55.872114 | 37.673621 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=991695454#gid=991695454 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/994.%20Летчика%20Бабушкина%2C%20зу%2033.Б | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Объект исключен у ООО "АЛЬМИС_ИНТЕГРАЛ" ДС от 15.04.2025 № 48-ИО
1350 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Новопоселковая, з/у 5А ул. Новопоселковая, з/у 5А | 55.838997 | 37.441140 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=410405920#gid=410405920 |  | 0.15 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Заключен контракт на УК 06.02.2025. Выполняются ПИР. АПР переданы на рассмотрение в МФР.
1349 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Михалковская, вл. 52, стр. 22, 23 ул. Михалковская, вл. 52, стр. 22, 23 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1209159022#gid=1209159022 |  | 0 | 2025-10-29 | 30 | 2025-11-28 | 🟡 СКОРО | ГПЗУ от 18.03.2024 АПР согласованы на РГ 14.02.2024 Запущена процедура расторжения Договора на приобретение квартир с ООО "АККОРДЪ" 23.01.2025
877 | РЕН-26 | ОКС |  | 2-я Прядильная улица, земельный участок 8 (2-я Прядильная ул., вл. 8) ВАО 2-я Прядильная улица, земельный участок 8 (2-я Прядильная ул., вл. 8) | 55.795590 | 37.779467 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=982286629#gid=982286629 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/877%202-я%20Прядильная%20ул.%2C%20зу%208 | 0 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется проектирование
821 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, ТиНАО, Вороновское, п. ЛМС, мкр. «Центральный», влд. 36 (поселение Вороновское, п. ЛМС, мкр. Центральный) Вороновское, п. ЛМС, мкр. «Центральный», влд. 36 (поселение Вороновское, п. ЛМС, мкр. Центральный) | 55.314743 | 37.184499 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=867879144#gid=867879144 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/821.%20п.%20ЛМС%20мкр.%20центальный%2036 | 0 | 2025-10-17 | 30 | 2025-11-16 | 🔴 СРОЧНО | Выход на площадку от 30.09.2025. Разработка и согласование АПР, АГР. Необходимо строительство ЛОС, проработка генеральным подрядчиком месторасположение временных накопительных баков - аккумуляторов. Площадка огорожена.
833 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Краснодонская, д. 49/17) по адресу: вн. тер. г. Люблино, улица Совхозная, земельный участок 17/49 (зона № 1.1) ул. Краснодонская, 49/17 | 55.671730 | 37.749247 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=409879207#gid=409879207 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/833.%20Жилой%20дом%20ул.%20Краснодонская%20д%2049.17 | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведется проектирование
834 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Армавирская, 27/23) по адресу: вн. тер. г. Люблино, ул. Армавирская, земельный участок 27/23 (зона 1.2) ул. Армавирская, 27/23 | 55.671793 | 37.752796 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1472341941#gid=1472341941 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/834.%20Жилой%20дом%20ул.Армавирская%2027.23 | 0 | 2025-10-17 | 30 | 2025-11-16 | 🔴 СРОЧНО | Ведется проектирование
856 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: район Зюзино, квартал 35, Зона 4.1 ЮЗАО квартал 35, Зона 4.1 (Зюзино) | 55.646673 | 37.592962 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=131438467#gid=131438467 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/856.%20Объезд.%20Зюзино%20кв%2035%20(%20зоны%204.1%2C4.2%2C4.3) | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Этажность – 24-24+1 подземный. В настоящее время ведется разработка АПР, проработка посадки ЖД, разработка РД и согласование с РСО. Загрузка ПД в МГЭ на КУ – Февраль 2025
856 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: район Зюзино, квартал 35, Зона 4.2 ЮЗАО квартал 35, Зона 4.2 (Зюзино) | 55.646673 | 37.592962 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=131438467#gid=131438467 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/856.%20Объезд.%20Зюзино%20кв%2035%20(%20зоны%204.1%2C4.2%2C4.3) | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Этажность – 24-12-12-1-16-16-1-13-24-1 + 1 подземный В настоящее время ведется разработка АПР, проработка посадки ЖД, разработка РД и согласование с РСО. Загрузка ПД в МГЭ на КУ - февраль 2025
856 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: район Зюзино, квартал 35, Зона 4.3 ЮЗАО квартал 35, Зона 4.3 (Зюзино) | 55.646673 | 37.592962 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=131438467#gid=131438467 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/856.%20Объезд.%20Зюзино%20кв%2035%20(%20зоны%204.1%2C4.2%2C4.3) | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | В настоящее время ведется разработка АПР, проработка посадки ЖД, разработка РД и согласование с РСО. Загрузка ПСД в МГЭ на КУ - февраль 2025
869 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» (со сносом жилых домов по адресам: ул. Новогиреевская, д.49/28, д. 51, корп.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Новогиреево, улица Новогиреевская, земельный участок 49/51 (Новогиреевская ул., вл. 49-51) ВАО улица Новогиреевская, з/у 49/51 (Новогиреевская ул., вл. 49-51) | 55.748415 | 37.801643 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1195287561#gid=1195287561 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/869%20Новогиреевская%20ул.%20уч.%2049-51 | 0 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется разработка АПР, заказ ТУ, разработка посадки здания
733 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом здания по адресу: г. Москва, район Красносельский, ул. Гаврикова, д. 3/1) по адресу: г. Москва, район Красносельский, ул. Гаврикова, земельный участок 3 Москва, ул. Гаврикова, зу 3 | 55.780816 | 37.672001 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=584190358#gid=584190358 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/733.%20ул.%20Гаврикова%2C%20ЗУ%203 | 0 | 2025-10-17 | 30 | 2025-11-16 | 🔴 СРОЧНО | Заключен договор на проведение работ по строительству. Жилой дом по адресу: Гаврикова ул., д. 3/1 отселен Акт приема-передачи под охрану от 23.04.2025 ООО «Смарт-Менеждмент». Установка ограждения – до 16.05.2025. Приступили к вывозу бытового мусора. Ориентировочный срок освобождения участка 2 квартал 2025 года.
783 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны "укрытие" (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Михалковский 3-й переулок, д. 21, ул. Коптевская, д. 28к3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Коптево, Коптевская улица, земельный участок 28/3 (САО) Коптево, кв. 16, зона 7.1 ЗУ 28/3 | 55.836499 | 37.523115 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1549482775#gid=1549482775 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/783.%20Коптево%2C%20кв.%2016%2C%20зона%207.1 | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведется проектирование
791 | РЕН-26 | ОКС |  | Коровинское шоссе, земельный участок 8 (Зона 14.3) (Приобретение объектов недвижимости) САО Коровинское шоссе, земельный участок 8 (Зона 14.3) (Приобретение объектов недвижимости) | 55.870746 | 37.538821 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=911478854#gid=911478854 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/791.%20Коровинское%20шоссе%20зу%208 | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Работы проводятся в рамках программы "Готовый продукт" объект в стадии проектирования. АПР – не согласованы АГР – не согласован МГЭ - загружены на КУ; Плановая дата получения положительного заключения - 30.09.2025 Постановка земельного участка на кадастровый учет - выполнена. Заключение на соответствие МАИП - выдано, направлено в ДГИ . Договор БП на 11 мес. 28 дней - на ОКС ТУ - получены СКП - заключены Жилые дома на месте строительства отселены, снесены частично
800 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Яблочкова, д. 24, к.1) по адресу: район Бутырский, микрорайон 78, к.4 зона № 3.1 ул. Яблочкова, з/у 22 (участки 3.1, 3.2) | 55.823080 | 37.580472 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1807719464#gid=1807719464 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/800.%20ул.%20Яблочкова%2C%20з.у.%2022%20(%20участки%203.1%2C%203.2) | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | подготовка ПСД для МГЭ . СМР приостановлены
1159 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Яблочкова, д. 26 к.1; д. 26, к.2) по адресу: район Бутырский, микрорайон 78, к.3, зона № 2.1 СВАО, ул. Яблочкова 26к1, 26к2 Яблочкова ул, з/у 26А/1 (зона 2.1) СВАО, ул. Яблочкова 26к1, 26к2 | 55.823864 | 37.580400 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=2079091831#gid=2079091831 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1159.%20Яблочкова%20ул.%2C%2026к1%2C%2026к2 | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Корректировка АПР с увеличением коэф. выхода полезной площади не менее 0,75. СМР приостановлены
807 | РЕН-26 | ОКС |  | Котловка, микрорайонов 67,68 кв-лов 103,104,105,106, номер зоны 5.3 (Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Ремизова д. 11 корп. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Котловка, улица Ремизова, земельный участок 11/1 (Зона 5.3) (Юго-Западный административный округ)) Котловка, микрорайонов 67,68 кв-лов 103,104,105,106, номер зоны 5.3 | 55.676006 | 37.602436 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=553643075#gid=553643075 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/807.%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B%204.1%20%D0%B8%205.3%20(%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2011%D0%BA1%20%D0%B8%20%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB.%2019%D0%BA1) | 0 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Проектные работы официально не начаты.
807 | РЕН-26 | ОКС |  | Котловка, микрорайонов 67,68 кв-лов 103,104,105,106, номер зоны 4.1 (Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Нагорная д. 19 корп. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Котловка, улица Нагорная, земельный участок 19/1 (зона 4.1) (Юго-Западный административный округ)) ЮЗАО Котловка, микрорайоны 67,68 кв-лов 103,104,105,106, номер зоны 4.1 | 55.676006 | 37.602436 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=553643075#gid=553643075 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/807.%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B%204.1%20%D0%B8%205.3%20(%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2011%D0%BA1%20%D0%B8%20%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB.%2019%D0%BA1) | 0 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Проектные работы официально не начаты.
911 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, САО, район Головинский, улица Онежская, земельный участок 6 (Онежская ул., вл. 6) ул. Онежская, з/у 6 (Онежская ул., вл. 6) | 55.844470 | 37.522418 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=382946439#gid=382946439 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/911.%20Онежская%20зу%206 | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | В проектировании. Получение заключения МГЭ 31.08.2025
909 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, САО, район Коптево, ул. Коптевская, влд. 36 (Северный административный округ) ул. Коптевская, влд. 36 | 55.839347 | 37.524014 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1182179184#gid=1182179184 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/909.%20Коптевская%20влд.%2036 | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Начало проектирования - февраль 2025
896 | РЕН-26 | ОКС |  | Приобретение жилых помещений, создаваемых в многоквартирных домах, предназначенных для переселения граждан при реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве, по адресу: г. Москва, ЮВАО, район Печатники, Шоссейная ул., вл. 90 Шоссейная вл 90 | 55.664485 | 37.714179 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=691407697#gid=691407697 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/896.%20Шоссейная%20вл.%2090 | 0 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | АПР согласован. Разработка ПД. ГПЗУ от 12.01.2023.
895 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: вн.тер.г.м.о. Царицыно, улица Ереванская, земельный участок 6/1 ул. Ереванская, з/у 6/1 | 55.630564 | 37.669934 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1161001794#gid=1161001794 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/895.%20Ереванская%20ул.%2C%20з-у%206-1.%20Жилой%20дом | 0 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется проектирование
894 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: Ереванская ул., д. 6, к. 1; д. 4, к. 1; д.2, к. 1) по адресу: вн.тер.г.м.о. Царицыно, улица Ереванская, земельный участок 2/1 улица Ереванская, земельный участок 2/1 (зона 3.2) | 55.631183 | 37.668453 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1589688669#gid=1589688669 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/894.%20Ереванская%20ул.%2C%20з-у%202-1.%20Жилой%20дом | 0 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется проектирование
887 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Гарибальди д.25 к.3) по адресу: район Черемушки, кварталы 20-21; 22-23, зона № 6.9 район Черемушки, кварталы 20-21; 22-23, зона № 6.9 ЗУ 25/3 | 55.670445 | 37.557518 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1281115522#gid=1281115522 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/887.%20черемушки%2C%20кварталы%2020-21_22-23%20зона%206.9 | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведется проектирование
711 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилые дома с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: 3-я Прядильная ул., д. 13, к. 1; д. 13, к. 2; д. 13, к. 3; д. 11; ул. Никитинская, д. 8, к. 1; д. 8, к. 2) по адресу: г. Москва, район Измайлово, 3-я Прядильная ул., земельный участок 13 (3-я Прядильная ул., вл. 13) район Измайлово, 3-я Прядильная ул., земельный участок 13 (3-я Прядильная ул., вл. 13) | 55.798724 | 37.776426 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1127542232#gid=1127542232 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/711%203-я%20Прядильная%20ул.%2C%20зу%2013 | 0 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
1008 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Лётчика Бабушкина, з/у 41А, зона 5.2 район Бабушкинский, микрорайоны 10,13, зона № 5.2 | 55.875682 | 37.678788 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=422760194#gid=422760194 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1008.%20Лётчика%20Бабушкина%2C%20зу%2041А%2C%20зона%205.2 | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Объект исключен у ООО "АЛЬМИС_ИНТЕГРАЛ" ДС от 15.04.2025 № 48-ИО
1351 | РЕН-26 | ОКС |  | Живописная ул., вл. 34, корп. 1 Живописная ул., вл. 34, корп. 1 | 55.793682 | 37.455058 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1435558213#gid=1435558213 |  | 0.15 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Ведется проектирование
979 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Судостроительная, д.7, корп.1), ЮАО, район Нагатинский затон, ул. Судостроительная, влд.7, корп.1 ул. Судостроительная, з/у 7/1/3 (ул. Судостроительная, вл.7, корп.1) | 55.680208697843945 | 37.669529982802665 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=546209828#gid=546209828 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/979.%20ул.%20Судостроительная%2C%20з.у%207.1.3%20(у | 0 | 2025-06-11 | 30 | 2025-07-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство
974 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, СВАО, район Марьина Роща, Анненская ул., вл. 5, 7, 9 Анненская ул., з/у 9 (Анненская ул., вл. 5, 7, 9) | 55.80511705712661 | 37.60923981349092 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=953512789#gid=953512789 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/974.%20Анненская%20ул.%2C%20з.у.%209%20(Анненская%20ул.%2C%20вл.%205%2C%207%2C%209) | 0.45 | 2025-09-05 | 30 | 2025-10-05 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство
741 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Матросова, д. 21, ул. Матросова, д. 23, ул. Матросова, д. 25, ул. Матросова, д. 27, ул. Матросова, д. 29), ЗАО, район Солнцево, ул/ Матросова, земельный участок 29/1 (Матросова ул., вл. 21-29) улица Матросова, земельный участок 29/1 (Матросова ул., вл. 21-29) | 55.6634893277771 | 37.41668534987548 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1238624487#gid=1238624487 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/741.%20улица%20Матросова%2C%20земельный%20участок%2029-1%20Матросова%20ул.%2C%20вл.%2021-29 | 3.6 | 2025-06-11 | 30 | 2025-07-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство
750 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: г. Москва, район Западное Дегунино, микрорайон 11, 12, Коровинское ш., д. 29Б, Ангарская ул., д.31, д.29) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Западное Дегунино, улица Ангарская, земельный участок 29 (САО) ул. Ангарская, з/у 29 | 55.878091 | 37.519755 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1260602750#gid=1260602750 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/750.%20Ангарская%2029 | 0 | 2025-01-22 | 30 | 2025-02-21 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование
753 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: г. Москва, район Западное Дегунино, микрорайон 11, 12, Ангарская ул., д. 23 к.4, д. 27, д. 25) по адресу: район Западное Дегунино, ул. Ангарская, земельный участок 25 ул. Ангарская, К14 (Зона 5.5, ЖУ12) | 55.877228066032956 | 37.5184728664093 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=2065426247#gid=2065426247 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/753.%20Ангарская%20ул.%2C%20к%2014 | 0 | 2025-01-22 | 30 | 2025-02-21 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование
754 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: район Западное Дегунино, микрорайон 11, 12, Коровинское ш., д. 33, д. 31) по адресу: район Западное Дегунино, Коровинское шоссе, земельный участок 31/33 Коровинское ш., К8, К9, К10 (Зона 2.2, ЖУ5) ЗУ 31/33 | 55.881697 | 37.518928 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1465150080#gid=1465150080 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/754.%20Коровинское%20ш.%2C%20к%208%2C%20к%209%2C%20к%2010 | 0 | 2025-01-22 | 30 | 2025-02-21 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование
755 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, ЗАО, район Очаково-Матвеевское, улица Большая Очаковская, вл. 20 (со сносом) Большая Очаковская ул., вл. 20 | 55.674560725083026 | 37.446576724790994 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=2050581417#gid=2050581417 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/755.%20Большая%20Очаковская%20ул.%2C%20вл.%2020 | 0 | 2025-06-11 | 30 | 2025-07-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование
756 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, ЗАО, район Очаково-Матвеевское, улица Озерная, вл. 6 Озерная ул., вл. 6 | 55.682204 | 37.459658 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=661362059#gid=661362059 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/756.%20Озерная%20ул.%2C%20вл.%206 | 0 | 2025-06-11 | 30 | 2025-07-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование
757 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, ЗАО, район Кунцево, Молодогвардейская ул., вл. 54, 58 Молодогвардейская улица, 54 с.19 (Молодогвардейская ул., вл. 54,58 | 55.736285 | 37.396084 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1425191616#gid=1425191616 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/757.%20Молодогвардейская%20улица%2C%2054с19 | 0 | 2025-06-16 | 30 | 2025-07-16 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование
765 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Самаркандский б-р. д.20 к.2 и Самаркандский б-р. д.20 к.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 20/1/2 (Юго-Восточный административный округ) Самаркандский бульвар, земельный участок 20/1/2 | 55.70277514939662 | 37.820260957007655 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=797603561#gid=797603561 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/765.%20Самаркандский%20б-р%2020-1-2(реновация) | 0 | 2025-05-30 | 30 | 2025-06-29 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование
776 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны "укрытие" (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Генерала Рычагова, дома: 20, 22, 24, 26), район Коптево, ул. Генерала Рычагова, земельный участок 22 (Зоны 9.3, 9.5) ул. Генерала Рычагова, кв. 100, зона № 9.3 | 55.841291 | 37.539599 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1117044536#gid=1117044536 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/776.%20ул.%20Генерала%20Рычагова%2C%20кв.100 | 0 | 2025-06-11 | 30 | 2025-07-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование
777 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Героев Панфиловцев, д. 29, к. 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Тушино, ул. Героев Панфиловцев, земельный участок 29 (Северо-Западный административный округ) ул. Героев Панфиловцев, земельный участок 29 | 55.854941486576315 | 37.41566127976043 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1435485307#gid=1435485307 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/777.%20Ул%20Героев%20Панфиловцев%20уч%2029 | 0 | 2025-06-11 | 30 | 2025-07-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Переселение жителей из сносимых домов - март 2026 г. Объект в приостановке..
704 | РЕН-27 | ОКС |  | ТАО, пос. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес, уч. 59, зона № 5.2 Шишкин Лес, зона 5.2 | 55.41043726896454 | 37.189467742743645 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=679792885#gid=679792885 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/704.%20пос.%20Михайлово-Ярцевское%2C%20п.%20Шишкин%20Лес%2C%20уч.%2059%2C%20зона%20№%205.2 | 0 | 2025-09-05 | 30 | 2025-10-05 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование
701 | РЕН-27 | ОКС |  | ТАО, пос. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес, зу 23В, зона № 5.1 Шишкин Лес, зона 5.1 | 55.40995505619883 | 37.1879925277855 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=282111024#gid=282111024 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/701.%20пос.%20Михайлово-Ярцевское%2C%20п.%20Шишкин%20Лес%2C%20зу%2023В%2C%20зона%20№%205.1 | 0 | 2025-06-11 | 30 | 2025-07-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование
914 | РЕН-27 | ОКС |  | Булатниковская ул., вл.1, корп.1-3 Булатниковская ул., вл.1, корп.1-3 | 55.57852821256863 | 37.65703672883587 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=815985378#gid=815985378 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/914.%20Булатниковская%20ул.%2C%20вл.%201%2C%20корп.%201-3.%20Жилой%20дом | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется проектирование
901 | РЕН-27 | ОКС |  | Докукина ул., з/у 10/2 Докукина ул., з/у 10/2 | 55.84024881390497 | 37.65483762565504 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=88187945#gid=88187945 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/901%20ул.%20Докукина%2C%20зу%2010%202 | 0 | 2025-06-03 | 30 | 2025-07-03 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование
898 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, СВАО, район Марфино, Ботаническая ул., вл. 37А ул. Ботаническая, з/у 37А (Ботаническая ул., вл. 37А) | 55.84409443461212 | 37.58350936938004 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=729528967#gid=729528967 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/898.%20Ботаническая%20зу%2037А | 0 | 2025-06-03 | 30 | 2025-07-03 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование
897 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, СВАО, район Марфино, Ботаническая ул., вл. 39 ул. Ботаническая, з/у 39 (Ботаническая ул., вл. 39) | 55.84535 | 37.583158 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1609158785#gid=1609158785 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/897.%20Ботаническая%20зу%2039 | 0 | 2025-06-03 | 30 | 2025-07-03 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование
960 | РЕН-27 | ОКС |  | Приобретение будущих объектов недвижимости, создаваемых в многоквартирном доме в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Войковское, улица Адмирала Макарова, земельный участок 2 Адмирала Макарова ул., вл. 2 | 55.829621334123345 | 37.500326959027845 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1079458308#gid=1079458308 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/960.%20Адмирала%20Макарова%20ул.%2C%20вл.%202 | 0 | 2025-06-11 | 30 | 2025-07-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство
967 | РЕН-27 | ОКС |  | Приобретение будущих объектов недвижимости, создаваемых в многоквартирном доме в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нижегородское, Рязанский проспект, земельный участок 17 (Рязанский пр-т, вл. 17) Рязанский пр-т, вл. 17 | 55.73087556933392 | 37.742866845229734 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1759169591#gid=1759169591 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/967%20%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80-%D1%82%2C%20%D0%B2%D0%BB.%2017 | 0 | 2025-06-10 | 30 | 2025-07-10 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование
972 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Зелёный проспект, д.89, к.1, Зелёный проспект, д.93, Зелёный проспект, д.95) по адресу: район Ивановское, зона 4.1, корпуса К.4.1, К.4.2 Зеленый просп., з/у 93 | 55.75100359192491 | 37.825407779098086 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1644112833#gid=1644112833 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/972%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%97%D0%A3%2093%20 | 0 | 2025-06-06 | 30 | 2025-07-06 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование
973 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Сапёрный проезд, д.14, к.1, Сапёрный проезд, д.14, к.2, Сапёрный проезд, д.14, к.3 и трансформаторной подстанции по адресу: Сапёрный проезд, д. 14, к. 3, стр. 1) по адресу: район Ивановское, зона 1.1, корпуса К.6.1, К.6.2 пр-д Саперный, з/у 14 | 55.75573379904047 | 37.827133084655756 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=2083513887#gid=2083513887 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/973%20%D0%9F%D1%80-%D0%B4%20%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%97%D0%A3%2014%20 | 0 | 2025-06-10 | 30 | 2025-07-10 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование
996 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бабушкинское, улица Коминтерна, з/у 2, зона 18.1 (СВАО) ул. Коминтерна, з/у 2 | 55.860120268636535 | 37.67450238755704 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1363194216#gid=1363194216 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/996.%20коминтерна%20зу%202 | 0 | 2025-05-30 | 30 | 2025-06-29 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование
981 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу; ул. Миллионная, д. 10) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Богородское, Кузнецовская улица, земельный участок 7/1/3 (ВАО) Кузнецовская ул., з/у 7/1/3 | 55.81572567698735 | 37.69814515211442 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=135078699#gid=135078699 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/981%20ул.%20Кузнецовская%2Cзу%207!1!3 | 0 | 2025-05-30 | 30 | 2025-06-29 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование
982 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Богородское, Кузнецовская улица, земельный участок 7 Кузнецовская ул., з/у 7 | 55.81512762456402 | 37.701267243408196 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=770240622#gid=770240622 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/982%20Кузнецовская%20ул.%2C%20зу%207 | 0 | 2025-05-30 | 30 | 2025-06-29 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование
983 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Миллионная, д. 10А, ул. Миллионная, д. 8к2, ул. Миллионная, д. 8к3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Богородское, Кузнецовская улица, земельный участок 7/1/2 (ВАО) Кузнецовская ул., з/у 7/1/2 | 55.81498306588684 | 37.69930289681903 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=644664004#gid=644664004 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/983%20ул.%20Кузнецовская%2C%20зу%207!1!2 | 0 | 2025-05-30 | 30 | 2025-06-29 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование
801 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: улица Артюхиной, дом 21А, улица Артюхиной, дом 23, улица Артюхиной, дом 25, улица Артюхиной, дом 27)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Текстильщики, улица Артюхиной, земельный участок 21 (Артюхиной ул., вл. 21-27) (Юго-Восточный административный округ) улица Артюхиной, земельный участок 21 (Артюхиной ул., вл. 21-27) | 55.69460519860576 | 37.74027562830986 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=961840138#gid=961840138 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/801.%20Артюхиной%20ул.%2C%20уч.%2021%2C%20вл.%2021-27 | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется ПИР
905 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, САО, район Савеловский, ул. 2-я Хуторская 6/14 к.1 ул. 2-я Хуторская, 6/14, к. 1 | 55.80703546681896 | 37.57748976190129 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1777508564#gid=1777508564 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/905.%202-я%20Хуторская%206!14%2C%20к1 | 0 | 2025-06-03 | 30 | 2025-07-03 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Проектирование приостановлено
884 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерной подготовкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресу: ул. Родниковая, д. 4, д. 4 к. 1 и д. 4, к. 2 с отключением и перекладкой инженерных коммуникаций),ЗАО, район Солнцево, поселок Западный, зона 2.1 ул. Родниковая, з/у 4/1/2 | 55.63839220466291 | 37.37850846494091 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=226391427#gid=226391427 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/884.%20родниковая%20ул.%204-1-2 | 0 | 2025-05-30 | 30 | 2025-06-29 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование
1017 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Широкая улица, д. 10, корпус 1), СВАО, район Северное Медведково, Широкая ул., земельный участок 10/1 (Широкая ул., д.10, корп. 1) Широкая ул., д.10, к.1 | 55.88754241560224 | 37.65291616931131 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=452615283#gid=452615283 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1017%20ул.%20Широкая%2C%20д.%2010%2C%20корп.%201 | 0 | 2025-06-02 | 30 | 2025-07-02 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование
839 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Волгоградский пр-т, д. 167, Волгоградский пр-т, д. 169) по адресу: район Кузьминки, мкр. 117, 117а, 118, 118а, 119, зона №15.6 Волгоградский проспект, земельный участок 167 | 55.70314489633509 | 37.789018578047546 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=545670814#gid=545670814 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/839.%20Волгоградский%20пр-т%2C%20з-у167.%20Жилой%20дом | 0 | 2025-05-30 | 30 | 2025-06-29 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Проектирование приостановлено
840 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Зеленодольская, д. 39) по адресу: район Кузьминки, мкр. 117, 117а, 118, 118а, 119, зона № 8.1 Зеленодольская улица, земельный участок 39 | 55.703723 | 37.766684 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1723281280#gid=1723281280 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/840.%20Зеленодольская%20ул.%2C%20д.%2039.%20Жилой%20дом | 0 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Ведется проектирование
841 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Судакова, 16/47, нежилых зданий по адресам: ул. Судакова, 16/47, к.1; ул. Судакова, 18А) по адресу: вн. тер. г. Люблино, ул. Судакова, земельный участок 16/47 (зона № 1.3) улица Судакова, земельный участок 16/47 | 55.67275554727573 | 37.74950437434326 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1860586350#gid=1860586350 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/841.%20жилой%20дом%20ул.%20Судакова%2016.47 | 0 | 2025-01-31 | 30 | 2025-03-02 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование
842 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Армавирская, 23/18; ул. Армавирская, д. 25) по адресу: вн. тер. г. Люблино, ул. Судакова, земельный участок 18/23 (зона № 1.4) улица Судакова, земельный участок 18/23 | 55.6729 | 37.752185 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1377038117#gid=1377038117 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/842.%20жилой%20дом%20ул.%20Судакова%2018.23 | 0 | 2025-01-31 | 30 | 2025-03-02 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование
873 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Кусковская улица, дом 25, корпус 1; дом 25, корпус 2)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Новогиреево, улица Кусковская, земельный участок 25 (Кусковская ул., вл. 25) (Восточный административный округ) улица Кусковская, земельный участок 25 (Кусковская ул., вл. 25 | 55.74101399206099 | 37.782451074728726 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=569403802#gid=569403802 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/873%20ВАО%20уд.%20Кусковская.%2C%20зем.уч%20вл.25 | 0 | 2025-01-31 | 30 | 2025-03-02 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование
758 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, ЗАО, район Фили-Давыдково, Клочкова ул., вл. 2-4 улица Клочкова, земельный участок 2 (Клочкова ул., вл. 2-4) | 55.725377 | 37.45177 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=65622672#gid=65622672 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/758.%20%20улица%20Клочкова%2C%20земельный%20участок%204%20(Клочкова%20ул.%2C%20вл.%202-4) | 0 | 2025-06-16 | 30 | 2025-07-16 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование
764 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Самаркандский б-р. д.34 к.2 и Самаркандский б-р. д.34 к.3) по адресу: район Выхино-Жулебино, мкр. 137-138, зона № 2.2 Самаркандский б-р., мкр. 137-138, зона № 2.2 | 55.697513 | 37.810243 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1826826370#gid=1826826370 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/764.%20Самаркандский%20б-р%2C%20мкр.%20137-138%2C%20зона√2.2 | 0 | 2025-05-30 | 30 | 2025-06-29 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование
779 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны "укрытие" (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: бульвар Матроса Железняка, д. 17/14) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Коптево, бульвар Матроса Железняка, земельный участок 17/14 (САО) Коптево, кв. 16, зона 10.1, бульвар Матроса Железняка 17/14 | 55.83222907637363 | 37.52638054232734 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=955853431#gid=955853431 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/779.%20Коптево%2C%20кв.%2016%2C%20зона%2010.1 | 0 | 2025-01-22 | 30 | 2025-02-21 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Проектирование не начато
781 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны "укрытие" (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Новомихалковский 4-й проезд, дома: д.1а, д.3; Новомихалковский 3-й проезд, д.1, Новомихалковский 3-й проезд, д. 3, ул. Большая Академическая, д. 59/1 кБ) по адресу: район Коптево, кв. 98, зона № 2.1 (САО) Коптево, кв. 98, зона 2.1 | 55.840105720551556 | 37.54464199140119 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1982116441#gid=1982116441 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/781.%20Коптево%2C%20кв.%2098%2C%20зона%20№%202.1 | 0 | 2025-01-22 | 30 | 2025-02-21 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Проектирование не начато
808 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Нагорная д. 7 корп. 2; ул. Нагорная д. 7 корп. 3; ул. Нагорная д. 7 корп. 4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Котловка, улица Нагорная, земельный участок 7 (зона 2.1) (Юго-Западный административный округ) Котловка, микрорайонов 67,68 кв-лов 103,104,105,106, номер зоны 2.1 | 55.676006 | 37.602436 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1088429623#gid=1088429623 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/808.%20Котловка%2C%20зона%202.1.%20Нагорная%20ул.%207%20к.%203 | 0 | 2025-06-16 | 30 | 2025-07-16 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Проектирование не начато
939 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Народного Ополчения, д.12, корп.1; ул. Народного Ополчения, д.12, корп.2, ул. Народного Ополчения, д. 14, корп. 2; ул. Народного Ополчения, д.12, корп.3) по адресу: внутригородское муниципальное образование Хорошёво Мнёвники, улица Народного Ополчения, земельный участок 12 ул. Народного Ополчения, з/у 12 | 55.77299585539504 | 37.47776686242588 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=898826045#gid=898826045 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/939.%20дом%20Ул.%20Народного%20ополчения%20зу12 | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется проектирование
892 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. 1 Мая, д.4; ул. Вторая Пятилетка, д.2; ул. Вторая Пятилетка, д.4) по адресу: район Крюково, микрорайон 19, зона № 6.2 Крюково, микрорайон 19, зона № 6.2 | 55.97738017568336 | 37.171188652892226 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=688262507#gid=688262507 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/892%20Крюково%20мкр.%2019%20зона%206.2 | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Проектирование не начато
990 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Перово, Зеленый проспект, земельный участок 3 Зелёный просп., з/у 3 | 55.748750162111776 | 37.76791305551074 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=366207882#gid=366207882 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/990.%20Зелёный%20просп.%2C%20зу%203 | 0 | 2025-02-11 | 30 | 2025-03-13 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование
991 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с подземным гаражом, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Плеханова, д.22, к.2, ул. Плеханова, д.22, к.3) по адресу: район Перово, зона 14.2, ЖУ18" (Восточный административный округ) Перово, зона 14.2, ЖУ18 | 55.74251131996331 | 37.764215608458855 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1382770733#gid=1382770733 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/991.%20Район%20Перово%2C%20зона%2014.2 | 0 | 2025-02-11 | 30 | 2025-03-13 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Разработка градостроительной документации
984 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории, район Богородское, ул. Тюменская (ул. Тюменская, вл.5) ул. Тюменская (Тюменская ул., вл.5) | 55.810634243428765 | 37.743721338622386 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1602079335#gid=1602079335 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/984%20ул.%20Тюменская%2C%20вл.%205%20жил.%20дом | 0.33 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
782 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресу: ул. Героев Панфиловцев, д. 45, к. 1, ул. Героев Панфиловцев, д. 45, к.2) по адресу: район Северное Тушино, мкр. 5, зона № 2.1 (Северо-Западный административный округ) Северное Тушино, мкр. 5, зона №2.1 | 55.85338 | 37.409514 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=601138165#gid=601138165 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/782.жилой%20дом%20Северное%20Тушино%2C%20мкр.%205%2C%20зона%20№%202.1 | 0 | 2025-06-11 | 30 | 2025-07-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведутся работы по разработке АПР.
922 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирного жилого дома по адресу: Кавказский б-р., д. 18) по адресу: район Царицыно, кварталы 1,4,14,14Б, зона 1.1 бул-р Кавказский, з/у 18 | 55.631737 | 37.66627 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=558334865#gid=558334865 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/922.%20%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%BB-%D1%80%2C%20%D0%B7-%D1%83%2018.%20%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC | 0 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Ведется проектирование
1161 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Маршала Чуйкова, д. 22, корп.2) по адресу: вн. тер. г. Кузьминки, улица Маршала Чуйкова, земельный участок 22/2/6 Маршала Чуйкова ул., з/у 22/2/6 | 55.699177 | 37.760216 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1345934331#gid=1345934331 |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется проектирование
1162 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания по адресу: ул. Маршала Чуйкова, д. 11, корп.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Маршала Чуйкова, земельный участок 11А Маршала Чуйкова ул., з/у 11А | 55.69544260156623 | 37.761174677243474 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=125387875#gid=125387875 |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется проектирование
766 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Новощукинская улица, дом 4)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Щукино, улица Новощукинская, земельный участок 6 (Новощукинская ул., вл. 6) (Северо-Западный административный округ) улица Новощукинская, земельный участок 6 | 55.80723017350024 | 37.45766485913836 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=50364907#gid=50364907 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/766.%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D1%83%206 | 0 | 2025-06-11 | 30 | 2025-07-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование
767 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Лодочная улица, дом 15, строение 1)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Тушино, улица Лодочная, земельный участок 13/1 (Лодочная улица, вл. 13, стр. 1, вл. 15, стр. 1 (Северо-Западный административный округ) улица Лодочная, земельный участок 13/1 (Лодочная улица, вл. 13, стр. 1, вл. 15, стр. 1) | 55.836645 | 37.457879 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1130285298#gid=1130285298 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/767.%20жилой%20дом%20ул.%20Лодочная%20вл%2013-1 | 0 | 2025-06-11 | 30 | 2025-07-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование
928 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с подземным гаражом, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Дмитровское ш., д.151, к.5), САО, район Дмитровский, Дмитровское ш., К.14, зона 10.2 Дмитровское ш., К.14 (зона 10.2) | 55.89649565069137 | 37.540862962950996 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1910743713#gid=1910743713 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/928.%20Дмитровское%20ш.%20К%2014%20(зона%2010.2) | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Проектирование не начато. Начало работ по этапу 01.11.2025
927 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с подземным гаражом, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Дмитровское ш., д.151, к.2), САО, район Дмитровский, Дмитровское ш., К.13, зона 10.3 Дмитровское ш., К.13 (зона 10.3) | 55.89602698745653 | 37.54244457937569 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1431643406#gid=1431643406 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/927.%20Дмитровское%20ш.%20К13%20(зона%2010.3) | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Проектирование не начато. Начало работ по этапу 01.11.2025
925 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с подземным гаражом, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Дмитровское ш., д. 121, к.1; Дмитровское ш., д. 119, к.1), САО, район Дмитровский, Дмитровское ш., К.19, зона 16.1 Дмитровское ш., К.19 (зона 16.1) | 55.88557335060735 | 37.54158816931123 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=88636317#gid=88636317 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/925.%20Дмитровское%20ш.%20К19%20(16.1) | 0 | 2025-02-03 | 30 | 2025-03-05 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Проектирование не начато. Приостановка работ с 01.02.2025, по причине позднего отселения домов
902 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Матвеевская, д.20, корп.1; ул. Матвеевская, д.24), ЗАО, район Очаково-Матвеевское, ул. Матвеевская, земельный участок 24 (Матвеевская ул., вл. 20-1, 24) ул. Матвеевская, з/у 24 (Матвеевская ул., вл. 20-1, 24) | 55.70328638002585 | 37.46539920503124 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=2095889728#gid=2095889728 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/902.%20ул.%20Матвеевская%2C%20зу%2024%20(Матвеевская%20ул.%2C%20вл.%2020-1%2C%2024) | 0.45 | 2025-05-22 | 30 | 2025-06-21 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство
769 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Хорошево-Мневники, улица Паршина, вл. 2 (Северо-Западный административный округ) улица Паршина, вл. 2 | 55.78984027905307 | 37.46159751387447 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1395855804#gid=1395855804 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/769.%20Жилой%20дом%20ул.%20Паршина%20вл2 | 0 | 2025-01-22 | 30 | 2025-02-21 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Проектирование не начато
784 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерной подготовкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Боровский проезд, д.4, д.6 с отключением и перекладкой коммуникаций) по адресу: г. Москва, район Солнцево, мкр. 3-3а, зона 1.5 (Западный административный округ) Солнцево, мкр. 3-3а, зона 1.5 | 55.6553310537118 | 37.39082478042539 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1139784984#gid=1139784984 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/784.%20Солнцево%2C%20мкр.%203-3а%2C%20зона%201.5 | 0 | 2025-01-22 | 30 | 2025-02-21 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование
734 | РЕН-27 | ОКС |  | Приобретение будущих объектов недвижимости, создаваемых в многоквартирных домах в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: г. Москва, ЮВАО, район Печатники, Южнопортовая ул., уч. 5 Южнопортовая ул. уч.5 | 55.695012 | 37.715102 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1356730824#gid=1356730824 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/734.%20Южнопортовая%20ул.%2C%20уч.%205 | 0 | 2025-05-30 | 30 | 2025-06-29 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Проектирование приостановлено. Расторжение договора с ООО "СЗ "СМАРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" от 21.05.2025
1163 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: проспект Вернадского, д. 47, д. 49) по адресу: квартал 32-33, 34-35, район Проспект Вернадского, зона 8.1 Проспект Вернадского, зона 8.1 | 55.67303723031846 | 37.506278248656145 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1299542947#gid=1299542947 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1163.%20зона%208.1%20ул.%20Семена-Тян-Шанского | 0 | 2025-06-11 | 30 | 2025-07-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование
1164 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Лобачевского, д. 24, д. 26) по адресу: квартал 32-33, 34-35, район Проспект Вернадского, зона 8.3 Проспект Вернадского, зона 8.3 | 55.66913229872151 | 37.50735106214839 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=415599181#gid=415599181 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1164.%20зона%208.3%20ул.%20Михаила%20Певцова | 0 | 2025-06-11 | 30 | 2025-07-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование
1165 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: квартал 32-33, 34-35, район Проспект Вернадского, зона 9.2 (Западный административный округ) Проспект Вернадского, зона 9.2 | 55.670710508972434 | 37.499454087310255 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=179520414#gid=179520414 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1165.%20зона%209.2%20пр-к%20Вернадского | 0 | 2025-06-11 | 30 | 2025-07-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование
785 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями, благоустройством территории и размещением на кровле электросирены оповещения (со сносом жилых зданий по адресам: Авангардная ул., д. 6 корп.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Головинское, Авангардная улица, земельный участок 6/1 Авангардная ул., з/у 6/1 | 55.844581 | 37.49153 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1276650860#gid=1276650860 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/785.%20Авангардная%20зу%206-1 | 0 | 2025-09-05 | 30 | 2025-10-05 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | АПР (посадка здания) разработаны подготовлены и направлены в МКА (вариант 3) учитывающий инсоляцию существующей застройки и выход полезной площади. Жилые дома Авангардная д. 6, корп. 2 и Авангардная д. 6, корп. 3 не отселены (Срок отселения - 2028г.). Отселение в Смольная 23
786 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Авангардная ул., д.6, корп.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Головинское, Авангардная улица, земельный участок 6/2 Авангардная ул., з/у 6/2 | 55.845127 | 37.491907 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=466314675#gid=466314675 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/786.%20Авангардная%20зу%206-2 | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | АПР (посадка здания) разработаны подготовлены и направлены в МКА (вариант 3) учитывающий инсоляцию существующей застройки и выход полезной площади. Жилые дома Авангардная д. 6, корп. 2 и Авангардная д. 6, корп. 3 не отселены (Срок отселения - 2028г.). Отселение в Смольная 23
1002 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО)1500 мест с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: г. Москва, район Бабушкинский, ул. Радужная, д. 4, корпус 1; д. 4, корпус 2) по адресу: г. Москва, район Бабушкинский, микрорайон 18, Зона № 22.1 (Северо-Восточный административный округ) Бабушкинский, микрорайон 18, Зона № 22.1 | 55.86097293027594 | 37.671879575392744 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1237255389#gid=1237255389 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1002.%20Бабушкинский%2C%20микрорайон%2018%2C%20Зона%20№%2022.1%20(Радужная%2C%20д.4%20к.1) | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Разработка градостроительной документации
1003 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: г. Москва, район Бабушкинский, ул. Ленская, д.10, корпус 3) по адресу: г. Москва, район Бабушкинский, микрорайон 14, Зона № 7.1 (Северо-Восточный административный округ) Бабушкинский, микрорайон 14, Зона № 7.1 | 55.868218 | 37.667609 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1026140704#gid=1026140704 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1003.%20Бабушкинский%2C%20микрорайон%2014%2C%20Зона%20№%207.1%20(Ленская%2C%20д.10%20к.3) | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Разработка градостроительной документации
1004 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) 1800 мест с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: г. Москва, район Бабушкинский, ул. Летчика Бабушкина, д. 17) по адресу: г. Москва, район Бабушкинский, микрорайон 14, Зона № 4.1 (Северо-Восточный административный округ) Бабушкинский, микрорайон 14, Зона № 4.1 | 55.864369 | 37.672648 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=103624122#gid=103624122 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1004.%20Бабушкинский%2C%20микрорайон%2014%2C%20Зона%20№%204.1%20(Летчика%20Бабушкина%2C%20д.17) | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Разработка градостроительной документации
1005 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: г. Москва, район Бабушкинский, ул. Искры, д. 11) по адресу: г. Москва, район Бабушкинский, микрорайон 18, Зона № 13.2 (Северо-Восточный административный округ) Бабушкинский, микрорайон 18, Зона № 13.2 | 55.861802 | 37.664994 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=640034925#gid=640034925 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1005.%20Бабушкинский%2C%20микрорайон%2018%2C%20Зона%20№%2013.2%20(Искры%2C%20д.11) | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Разработка градостроительной документации
1006 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО)1100 мест с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: г. Москва, район Бабушкинский, ул. Ленская, д. 9) по адресу: г. Москва, район Бабушкинский, микрорайон 14, Зона № 3.1 (Северо-Восточный административный округ) Бабушкинский, микрорайон 14, Зона № 3.1 | 55.86577576045367 | 37.66973955092452 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=36677912#gid=36677912 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1006.%20Бабушкинский%2C%20микрорайон%2014%2C%20Зона%20№%203.1%20(Ленская%2C%20д.9) | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Разработка градостроительной документации
999 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилые дома с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО)2580 мест с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бабушкинское, Ленская улица, земельный участок 12/1 (Северо-Восточный административный округ) (зона 1.1) Ленская ул., з/у 12/1 | 55.86695188138328 | 37.66518633002369 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=784814979#gid=784814979 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/999.%20Ленская%20ул.%2C%20зу%2012.1 | 0 | 2025-06-27 | 30 | 2025-07-27 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Приостановка проектирования (нет решения по отселению жилых зданий по адресам: ул. Ленская, д.18, Енисейская, д.18/20).
986 | РЕН-27 | ОКС |  | илой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Открытое шоссе, 6к1; Открытое шоссе, 6к2; Открытое шоссе, 6к8; Открытое шоссе, 6к9 и сносом нежилого здания по адресу: Открытое шоссе, 6к10А), зона 2.1 мкр. 4Б, 5Б, 8Б, 37Б, Богородское (номер зоны - 2.1) (ЖУ-2) | 55.82310875458021 | 37.71489218650671 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=541136391#gid=541136391 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/986%20р-н%20Богородское%2C%20мкр.%204Б%2C%205Б%2C%208Б%2C%2037Б | 0 | 2025-05-30 | 30 | 2025-06-29 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | В связи с отсрочкой начала отселения жилого дома, подлежащего сносу, Фонд реновации считает возможным приостановить начало оказания услуг по Договору по вышеуказанному объекту. Ориентировочное начало отселение - 01.01.2027
768 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: улица Маршала Малиновского, дом 3; улица Берзарина, дом 6, корпус 1)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Щукино, улица Берзарина, земельный участок 6/1 (Северо-Западный административный округ) улица Берзарина, земельный участок 6/1 | 55.78848773001024 | 37.49316249570069 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=163574073#gid=163574073 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/768.%20Жилой%20дом%20ул.%20Берзарина%206-1 | 0 | 2025-05-30 | 30 | 2025-06-29 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Проектирование с 01.11.2025
917 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, ЮАО, район Чертаново Южное, ул.Газопровод, д.9, к.2 ул.Газопровод, д.9, к.2 | 55.590012 | 37.607287 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1589597012#gid=1589597012 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/917.%20Газопровод%20д.9%20к.2 | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Проектирование. Ведется разработка АПР, подача заявок на получение ТУ
885 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Гарибальди д.27 к.1, ул. Гарибальди д.27 к.2, ул. Гарибальди д.27 к.3) по адресу: район Черемушки, кварталы 20-21; 22-23, зона № 6.4 Черемушки, кв-лы 20-21; 22-23, зона № 6.4 | 55.670179251930996 | 37.559804507933535 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=2115153164#gid=2115153164 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/885.%20Черемушки%20кварталы%2020-21_22-23%20зона%206.4 | 0 | 2025-06-11 | 30 | 2025-07-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Проектирование присотавновлено.
702 | РЕН-27 | ОКС |  | ЮЗАО, Черемушки, , ул. Гарибальди, зу 27/4/1, кв. 20-21, 22-23, зона № 6.3 (со сносом нежилого здания по адресу: ул. Гарибальди д.27 к.4) ул. Гарибальди, з/у 27/4/1 (зона 6.3) | 55.669828 | 37.558221 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=496407740#gid=496407740 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/702.%20Гарибальди%20д27%20к4 | 0 | 2025-06-11 | 30 | 2025-07-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование
997 | РЕН-27 | ОКС |  | ул. Летчика Бабушкина, з/у 33/2/2 ул. Летчика Бабушкина, з/у 33/2/2 | 55.872295021740335 | 37.67448971163882 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=424075145#gid=424075145 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/997.%20Летчика%20Бабушкина%2C%20зу%2033.2.2 | 0 | 2025-06-02 | 30 | 2025-07-02 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование
998 | РЕН-27 | ОКС |  | ул. Летчика Бабушкина, з/у 33/2/1 ул. Летчика Бабушкина, з/у 33/2/1 | 55.871981353331456 | 37.67459894708251 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1854195509#gid=1854195509 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/998.%20Лётчика%20Бабушкина%2C%20зу%2033%5C2%5C1 | 0 | 2025-06-02 | 30 | 2025-07-02 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование
780 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны укрытие" (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Новомихалковский 4-й проезд, д.13, ул. Генерала Рычагова, д.23/11 и д.21) по адресу: район Коптево, кв. 101, зона № 13.1 район Коптево, кв. 101, зона № 13.1 | 55.843058015419906 | 37.543031077383944 | #ERROR! | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/780.%20Коптево%20кв%20101%20зона%2013.1 | 0 | 2025-01-22 | 30 | 2025-02-21 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Начало ПИР - 15.02.2025 Отселение жилого дома по адресам: 4-й Новомихалковский проезд, д. 13, ул. Генерала Рычагова, д. 21, ул. Генерала Рычагова, д. 23/11, ул. Генерала Рычагова, д. 20, пр-д Черепановых, д.48, - декабрь 2025.
1166 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Маршала Чуйкова, д. 18/50) по адресу: вн. тер. г. Кузьминки, ул. Маршала Чуйкова, земельный участок 18 (зона 2.3) Маршала Чуйкова ул., з/у 18 | 55.700146 | 37.761887 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1106564511#gid=1106564511 |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | ГПЗУ получено. Старт этапа с 01.06.2024. Ведется разработка ПСД
1167 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресу: ул. Маршала Чуйкова, д. 13, корп.1, ул. Маршала Чуйкова, д. 13, корп.2) по адресу: вн. тер. г. Кузьминки, ул. Маршала Чуйкова, земельный участок 13/4/4 (зона 4.4) Маршала Чуйкова ул., з/у 13/4/4 | 55.694912312959815 | 37.759800794965386 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=299633943#gid=299633943 |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | ГПЗУ и квартирография предоставлены генпроектировщику. Старт этапа с 01.06.2024. Приостановка работ в связи со смещением сроков переселения. Предусмотрен снос жд: ул. Маршала Чуйкова, д. 13, корп.1, ул. Маршала Чуйкова, д. 13, корп.2
1168 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: вн. тер. г. Кузьминки, ул. Маршала Чуйкова, земельный участок 13/4/5 (зона 4.5) Маршала Чуйкова ул., з/у 13/4/5 | 55.694766879623124 | 37.7606269153427 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1173519257#gid=1173519257 |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | ГПЗУ и квартирография предоставлены генпроектировщику. Старт этапа с 01.06.2024. Проектирование приостановлено в связи с переносом сроков переселения дома. частично расположенного в границах ГПЗУ. Сносы жд не предусмотрены (включены в состав работ зоны 4,4).
1169 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Маршала Чуйкова, д. 13, корп.3) по адресу: вн. тер. г. Кузьминки, ул. Маршала Чуйкова, земельный участок 13/4/6 (зона 4.6) Маршала Чуйкова ул., з/у 13/4/6 | 55.69461538635335 | 37.76153886640835 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=211546180#gid=211546180 |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | ГПЗУ и квартирография предоставлены генпроектировщику. Старт этапа с 01.06.2024. Проектирование приостановлено по причине изменения сроков переселения К Подготовительному периоду возможно приступить после расселения жд: ул. Маршала Чуйкова, д. 13, корп.3
1170 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Сормовская улица, дом 17, корпус 6) по адресу: район Выхино-Жулебино, мкр. 136, (зона № 4.1) Сормовская зона 4.1 | 55.70642769499708 | 37.81125972883599 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=551597288#gid=551597288 |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Проектирование не начато
1171 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Сормовская улица, дом 17, корпус 3; Сормовская улица, дом 17, корпус 4) по адресу: район Выхино-Жулебино, мкр. 136, (зона № 4.2) Сормовская зона 4.2 | 55.705755260262 | 37.81022976057378 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=857788374#gid=857788374 |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Проектирование не начато
1172 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Сормовская улица, дом 17, корпус 1; Сормовская улица, дом 17, корпус 2) по адресу: район Выхино-Жулебино, мкр. 136, (зона № 4.3) Сормовская зона 4.3 | 55.70640346338799 | 37.80934999601745 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=273382735#gid=273382735 |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Проектирование не начато
|  |  |  | кв-л Грайвороново 90А, земельный участок 2 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2-я Владимирская улица, земельный участок 15/2 | #N/A | #N/A
|  |  |  | г. Щербинка, Железнодорожная ул., влд. 37А | #N/A | #N/A
|  |  |  | внутригородское муниципальное образование Метрогородок, шоссе Открытое, земельный участок 27/6/7 (участок 11.2) | #N/A | #N/A | [7 empty] | Заключён договор 06.05.2025 с АО "МСУ-1" По объекту получено заключение от 12.07.2023 МГЭ 77-1-1-3-040218-2023 , но требуется корректировка ПД в части обеспечения коэффициента полезной площади 0,75.
| РЕН-27 |  |  | район Перово, мкр. 23, зона 22.3 (ул. Металлургов, вл. 32) | #N/A | #N/A
| РЕН-27 |  |  | 2-я Владимирская, д.11Д, корп.1, корп.2 | #N/A | #N/A
| РЕН-27 |  |  | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское, улица Проходчиков, земельный участок 3 (улица Проходчиков, вл.3) | #N/A | #N/A
| РЕН-27 |  |  | внутригородское муниципальное образование Перово, земельный участок 38/1 | #N/A | #N/A
| РЕН-27 |  |  | район Гольяново, мкр. 1-2, зона 2.1 | #N/A | #N/A
| РЕН-27 |  |  | район Гольяново, мкр. 1-2, зона 2.2 | #N/A | #N/A
| РЕН-27 |  |  | район Гольяново, мкр. 1-2, зона 3.1 | #N/A | #N/A
| РЕН-27 |  |  | район Гольяново, мкр. 1-2, зона 3.2 | #N/A | #N/A
| РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: район Гольяново, мкр. 1-2, зона 3.4 Гольяново, мкр. 1-2, зона 3.4 Амурская ЗУ 52 | #N/A | #N/A | [7 empty] | Начато проектирование. МКД не отселен (Амурская ул. д.52).
| РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, ЦАО, район Мещанский, Дурова ул., вл. 3 ул. Дурова, вл.3 | #N/A | #N/A
| РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Коммунарка, Адмирала Корнилова ул., вл. 14, корп. 1 (Новомосковский административный округ города Москвы) поселение Мосрентген, Адмирала Корнилова ул., вл. 14, корп. 1 | #N/A | #N/A | [7 empty] | Комментарий от МКА от 09.23 - Получены решения РПН от 11.04.2023 № 77-00168 ЗУ в собств МО РФ ГПЗУ после снятия обременений Корректировка ГПЗУ, разработка квартирографии
1029 | РЕН-25 | ОКС |  | Осмотр «стартового» жилого дома в рамках реализации Программы реновации: СЗАО, р-н Покровское-Стрешнево, Николая Озерова ул., д. 2, к. 1, к. 2 р-н Покровское-Стрешнево, Николая Озерова ул., д. 2, к. 1, к. 2 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1897641801#gid=1897641801 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1029%20Николая%20Озерова%20ул.%2C%20д.%202%2C%20к.%201%2C%20к.%202 | 100 | 2025-06-20 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 26.12.2024 №77-08-012328-2024
345 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Школа на 650 мест, СВАО, район Марьина Роща район Марьина Роща, Складочная ул. | 55.802522 | 37.597627 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1475893528#gid=1475893528 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/345%20Школа%20на%20650%20мест%2C%20ул.%20Складочная | 93.1303 | 2025-10-28 | 14 | 2025-11-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Прходит приемка объекта специалистами ГКУ ДИОМ Плановая дата передачи объекта - декабрь 2025
390 | РЕН-25 | ОКС |  | Демьяна Бедного ул., вл. 17, корп. 2 район Хорошево-Мневники, ул. Демьяна Бедного, вл. 17, корп. 2, мкр. 80, зона№2.1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=2140039738#gid=2140039738 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/390.%20Дом%20ул.%20Демьяна%20Бедного%20вл17 | 99.941 | 2025-07-14 | 7 | 2025-07-21 | 🔴 Объект введен | РВ от 29.12.2024 № 77-08-012405-2024
384 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Осмотр «стартового» жилого дома в рамках реализации Программы реновации: ЦАО, р-н Басманный, Посланников пер., д. 6 р-н Басманный, Посланников пер., д. 6 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=646496469#gid=646496469 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/384.%20Посланников%20переулок%20влд.%2018 | 99.8986 | 2025-07-01 | 7 | 2025-07-08 | 🔴 Объект введен | РВ от 30.12.2024 № 77-01-012413-2024
1139д (этап 1) | АИП-25 | УДС |  | «Реконструкция Угрешских очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод (1 очередь) и строительство на высвобожденных после реконструкции площадок производства по термическому обезвреживанию коммунальных и промышленных отходов (2 очередь). 1 этап (очередь) – реконструкция Угрешских очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод, ул. Угрешская, д. 22» ЭТАП 1 г.Москва, ул.Угрешская, д.22 | #N/A | #N/A |  | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1139%20%20Угрешские%20очистные%20сооружения%20Угрешская%2022 | 93.763 | 2025-08-18 | 14 | 2025-09-01 | 🔴 ПРОСРОЧЕН
1139д (этап 2) | АИП-25 | УДС |  | «Реконструкция Угрешских очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод (1 очередь) и строительство на высвобожденных после реконструкции площадок производства по термическому обезвреживанию коммунальных и промышленных отходов (2 очередь). 1 этап (очередь) – реконструкция Угрешских очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод, ул. Угрешская, д. 22» ЭТАП 2 г.Москва, ул.Угрешская, д.22 | #N/A | #N/A |  | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1139%20%20Угрешские%20очистные%20сооружения%20Угрешская%2022 | 93.1845 | 2025-10-24 | 14 | 2025-11-07 | 🔴 ПРОСРОЧЕН
1175 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | ДОО на 150 ул. Чоботовская, д.2, стр.5 | 55.644346 | 37.359357 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=60135188#gid=60135188 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1175.%20ДОО%20на%20150%20мест%20Чеботовская%20зу%202 | 98.7107 | 2025-11-11 | 7 | 2025-11-18 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 05.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Ведутся работы по устранению замечаний, выданных ГКУ ДИОМ (выдано замечаний - 434 шт., устранено - 315 шт.) Повторная приемка ГКУ ДИОМ осуществлена не в полном объеме - 21.10.2025 (ЭОМ и СС) Плановая дата подачи уведомления об окончании строительства в МГСН - 12.11.2025 ПД (корректировка) проходит МГЭ. Плановая дата выхода из МГЭ - 15.11.2025
1178 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Общеобразовательная школа №1 на 850 мест Волоколамское шоссе уч. 71/14 (город Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, улица Николая Озерова, земельный участок 8) | 55.81402855891889 | 37.428749835997806 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=623093467#gid=623093467 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1178%20Волоколамское%20шоссе%2C%20вл.%2071%2014%20Школа%20на%20850%20мест | 94.0851 | 2025-11-13 | 7 | 2025-11-20 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Специалистами ГКУ ДИОМ не осуществляется приемка объекта с мая 2025 Плноавая дата получения ЗОС и РВ - ноябрь 2025 Отсутствует постояное электроснабжение
1138д | ВНЕ СПИСКА | УДС |  | Реконструкция мостового перехода на Ленинградском ш. через канал имени Москвы. 2 пусковой комплекс, очистные сооружения дождевой канализации ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-Т - ЛЕНИНГРАДСКОЕ Ш. (2ПК) | #N/A | #N/A |  |  | 55.525 | 2025-04-30 | 14 | 2025-05-14 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется разработка проектной документации ООО "Капстройсити" контракт от 18.01.2022 № 0373200008521000114
1314 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Строительство магистральной улицы районного значения «город Московский - станция метро "Филатов Луг». Этап 2 (ЛОС №1, ЛОС №2) Москва, п. Московский | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1947907600#gid=1947907600 |  | 62.3 | 2025-09-19 | 14 | 2025-10-03 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 19.09.2025 Контракт на СМР ​от 27.10.2020 № ЭА-27/10/20/1-МСКР с ООО "Дортрансстрой" расторгнут Планиректся заключение ГК на завершение СМР c ГУП «Мосводосток» в феврале 2026 года
1202 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дворец спорта для команд АО ФК «Спартак-Москва» Волоколамское шоссе, вл. 69 | 55.815362 | 37.441073 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=314696825#gid=314696825 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1_Дежурство%2008-09.05.2025%20(Инвестиционное%20строительство)/1202.%20Дворец%20спорта%20для%20%20команд%20АО%20ФК%20«Спартак-Москва» | 0 | 2025-11-05 | 30 | 2025-12-05 | 🟢 ПО ПЛАНУ
1203 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Новые корпуса Московской государственной онкологической больницы МГОБ № 62 Старопетровский проезд, 6с2 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1548843983#gid=1548843983 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1_Дежурство%2008-09.05.2025%20(Инвестиционное%20строительство)/1203.%20Новые%20корпуса%20Московской%20государственной%20онкологической%20больницы%20МГОБ%20№%2062 | 0 | 2025-05-08 | 30 | 2025-06-07 | 🔴 ПРОСРОЧЕН
1204 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Поликлиника на 560 посещений в смену ЮАО, район Люблино, ул. Люблинская, вл. 72, | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1990935127#gid=1990935127 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1_%D0%94%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%2008-09.05.2025%20(%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)/1204.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20560%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%20%D0%AE%D0%90%D0%9E%2C%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%2C%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%B2%D0%BB.%2072%2C%20 | 0 | 2025-05-08 | 30 | 2025-06-07 | 🔴 ПРОСРОЧЕН
1205 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Поликлиника на 560 посещений в смену НАО, Щербинка, пос. Рязановское, с. Остафьево,, ул. Любучанская, з/у 13 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=469869658#gid=469869658 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1_Дежурство%2008-09.05.2025%20(Инвестиционное%20строительство)/1205.%20Поликлиника%20на%20560%20посещений%20в%20смену%20НАО%2C%20Щербинка%2C%20пос.%20Рязановское%2C%20с.%20Остафьево%2C%2C%20ул.%20Любучанская%2C%20зу%2013 | 0 | 2025-05-08 | 30 | 2025-06-07 | 🔴 ПРОСРОЧЕН
059 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Образовательный комплекс (СОШ 1350, ДОУ 350) ТАО, р-н Троицк, п. Десёновское, квартал 4 п. Десеновское, кв-л 4, р-н Троицк | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1873773807#gid=1873773807 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/059.%20%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20(%D0%A1%D0%9E%D0%A8%201350%2C%20%D0%94%D0%9E%D0%A3%20350)%20%D0%9D%D0%90%D0%9E%2C%20%D0%BF.%20%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%2C%20%D0%96%D0%9A%20%C2%AB%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%C2%BB%20(%D0%BC%D0%BA%D1%80.%20%C2%AB%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%C2%BB) | 25 | 2025-07-02 | 30 | 2025-08-01 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство
1208 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Образовательный комплекс на 1575 мест, САО, Молжаниновский САО, р-н Молжаниновский, Ленинградское, ш. з/у 13, з/у 202 САО, р-н Молжаниновский, Ленинградское, ш. з/у 13, з/у 202 | 55.933586 | 37.369815 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=189831964#gid=189831964 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1_%D0%94%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%2008-09.05.2025%20(%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)/1208.%20%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%201575%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%2C%20%D0%A1%D0%90%D0%9E%2C%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 | 31.3146 | 2025-10-28 | 30 | 2025-11-27 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство
1227 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Реконструкция и реставрация с приспособлением объекта ФГБУК «Политехнический музей» ЦАО, Тверской, ул. Новая площадь, д. 3/4 Москва, Новая площадь, д.3/4 | 55.757676 | 37.629307 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=379079889#gid=379079889 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1227.%20%D0%A4%D0%93%D0%91%D0%A3%D0%9A%20%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%C2%BB | 64.7195 | 2025-11-05 | 14 | 2025-11-19 | 🔴 Объект введен | РВ от 24.12.2018 № 77-203000-008731-2018 на инженерные коммуникации, мостовые сооружения, Амфитеатр и конструкцию террасы По состоянию на 07.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата получения ЗОС и РВ - 4 кв. 2026
| ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Реконструкция и реставрация с приспособлением для современного использования объекта федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Политехнический музей» Новая пл., дом 3/4 | #N/A | #N/A |  | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1227.%20%D0%A4%D0%93%D0%91%D0%A3%D0%9A%20%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%C2%BB | [5 empty] | По состоянию на 10.10.2025 Смещение срока сдачи объекта в связи с корректировкой ПСД в части ипортозамещения. Плановая дата получения ЗОС, РВ - февраль 2026
1228 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Центральный телеграф ЦАО,р-н Тверской, ул. Тверская, д. 7 Застройщик: ПАО «Центральный телеграф» ул. Тверская дом 7, Никитский пер., дом 7, стр. 2 | 55.758123 | 37.611373 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1745739766#gid=1745739766 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1228.%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%20%D0%A6%D0%90%D0%9E%2C%D1%80-%D0%BD%20%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%2C%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%B4.%207 | 63.9047 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 07.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата получения ЗОС - декабрь 2025
1229 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Круговое депо ЦАО, Комсомольская площадь, дом 3/30, стр.1 Собственник (в настоящее время): ОАО «РЖД» Арендатор (на оформлении) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1658272252#gid=1658272252 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1_%D0%94%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%2008-09.05.2025%20(%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)/1229.%20%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE | 0 | 2025-05-08 | 30 | 2025-06-07 | 🔴 ПРОСРОЧЕН
400 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Бизнес-центр в рамках проекта КРТ «Дмитровский, вл. 1Г» САО, р-н Тимирязевский Дмитровский проезд , вл. 1Г | 55.808312 | 37.575876 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1002976972#gid=1002976972 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/400.Офисы%20дмитровский%20проезд%20вл1г | 29.677 | 2025-10-28 | 30 | 2025-11-27 | 🟠 ВНИМАНИЕ
1230 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Многофункциональный комплекс “Венеция” ГК Киевская площадь Мантулинская ул. вл. 5 ЦАО, Пресненский район Мантулинская ул. вл. 5 | 55.753129 | 37.553972 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=38649977#gid=38649977 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1230%20%22%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%E2%80%9C%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F%E2%80%9D%0A%D0%93%D0%9A%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C%22.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%B2%D0%BB.%205%20%D0%A6%D0%90%D0%9E%2C%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD | 0 | 2025-11-05 | 30 | 2025-12-05 | 🟢 ПО ПЛАНУ
334 (п) | ВНЕ СПИСКА |  |  | Начало проходки правого перегонного тоннеля на участке от ст. "Остров Мечты" до ст. "Кленовый бульвар" район Нагатинский Затон | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1612889621#gid=1612889621 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/334.%20Начало%20проходки%20левого%20перегонного%20тоннеля%20на%20участке%20от%20станции%20%22Остров%20Мечты%22%20до%20ст.%20%22Кленовый%20бульвар%22 | 3.83 | 2025-07-08 | 30 | 2025-08-07 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство
334 (л) | ВНЕ СПИСКА |  |  | Начало проходки левого перегонного тоннеля на участке от ст. "Остров Мечты" до ст. "Кленовый бульвар" район Нагатинский Затон | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=831042065#gid=831042065 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/334.%20Начало%20проходки%20левого%20перегонного%20тоннеля%20на%20участке%20от%20станции%20%22Остров%20Мечты%22%20до%20ст.%20%22Кленовый%20бульвар%22 | 3.83 | 2025-07-08 | 30 | 2025-08-07 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство
249 | АИП-25 | ОКС |  | «Многопрофильный комплекс на территории ГБУЗ «ДГКБ св. Владимира ДЗМ» по адресу: ул. Рубцовско-Дворцовая, д.1/3, ВАО район Сокольники, Рубцовско-Дворцовая ул., вл. 1/3, корп.1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1246380027#gid=1246380027 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/249.%20ГБУЗ%20ДГКБ%20св.Владимира%20ДЗМ%20Рубцовско-Дворцовая%20улица%2C%201%5C3к1 | 100 | 2025-10-07 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 26.08.2025 № 77-03-012695-2025 По состоянию на 13.10.2025 Производиться устранение замечаний по отделке, благоустройству и инженерным системам
1026 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Осмотр хода строительства офисно-делового здания с ИТ-школой, квартал А24 ЗАО, р-н Кунцево, квартал № 120, дом 16 район Кунцево, квартал № 120, дом 16 | 55.792614 | 37.334401 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1285680643#gid=1285680643 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1026%20А24%20р-н%20Кунцево%2C%20квартал%20№%20120%2C%20дом%2016 | 94.1824 | 2025-11-06 | 7 | 2025-11-13 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 07.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Плановая дата получения ЗОС - ноябрь 2025
260 | АИП-25 | ОКС |  | Осмотр хода строительства детской поликлиники на 320 посещений в смену, ЗелАО, район Крюково, Панфиловский проспект, з/у 18 район Крюково, Панфиловский проспект, з/у 18 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1825170573#gid=1825170573 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/260.%20Панфиловский%20проспект%2C%20зу1825.%20Детская%20поликлиника%20на%20320 | 100 | 2025-08-25 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ №77-10-012552-2025 от 29.05.2025.
130 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | ДОУ на 300 мест, ВАО, р-н Измайлово район Измайлово, Сиреневый бульвар, вл. 4 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=446883211#gid=446883211 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/130%20ВАО%2C%20р-н%20Измайлово%2C%20Сиреневый%20бульвар%2C%20вл.%204 | 100 | 2025-08-26 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 27.12.2024 № 77-03-012348-2024
323 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Международный комплекс «Международная хоккейная школа им. А.М. Овечкина» район Хорошево-Мневники, Нижние Мневники ул., стр. 15 | 55.755112 | 37.468320 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1026471419#gid=1026471419 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/323.%20Международная%20хоккейная%20школа%20им.%20А.М.%20Овечкина | 28.114 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 06.11.2025 Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата завершения СМР и ПНР - декабрь 2026
343 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Учебный корпус на 925 мест в составе ЖК «Остров», СЗАО, р-н Хорошево-Мневники р-н Хорошево-Мневники, ул. Нижние Мневники, д. 18 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1022242891#gid=1022242891 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/343.%20Мневники%2C%2018%20СОШ%20925 | 100 | 2025-08-04 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 31.05.2024 № 77-08-012038-2024 По состоянию на 30.07.2025 Проходит передача объекта специалистам ГКУ ДИОМ
344 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Школа 775 мест, СЗАО, р-н Хорошево-Мневники район Хорошёво-Мнёвники, Шелепихинская набережная, д. 36А, стр.1 | 55.765579 | 37.506354 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=376178489#gid=376178489 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/344.%20СОШ%20775%2C%20ул.%20Шеногина%20д.%202%2C%20стр.%202 | 100 | 2025-10-27 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 06.05.2025 № 77-08-012533-2025 По состоянию на 22.10.2025 Фактическое состояние объекта: Объект эксплатируется (проходят занятия у школьников)
1036 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Цирк на территории Мневниковской поймы ул. Нижние Мневники | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1836431147#gid=1836431147 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1036%20Цирк | 0 | 2025-07-07 | 30 | 2025-08-06 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 11.08.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Подготовка необходимой документации для проведения конкурсных процедур на определение генерального подрядчика на ПИР+АФК, предварительная разработка АФК, утверждение ТХЗ Плановая дата выхода на конкурс - август 2025
299 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Строительство нового корпуса ГКБ им. В.П. Демихова по адресу: ЮВАО, р-н Текстильщики, ул. Шкулева, д. 4» р-н Текстильщики, ул. Шкулева, д. 4 | 55.692778 | 37.750593 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1477675576#gid=1477675576 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/299.%20Шкулева%20д.4%20ГКБ%20им.%20В.П.%20Демихова | 0.045 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 13.10.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Ведутся ПИР подготовительного периода Документация подготовительного периода на КУ в МГЭ Строительная площадка передана генподрядчику, ведутся работы подготовительного периода: -завершены работы по вырубке зеленых насаждений из пятна застройки, 5 м зоны сноса зданий. - произведен снос строений 5, 8, 9, 10, 14. - приступили к работам по выносу сетей связи, электрических сетей, демонтажу хозяйственно-бытовой канализации и тепловых сетей
326 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Приспособление здания под размещения офиса ООО «СИБУР» район Якиманка, ул. Большая Якиманка, д.2 | 55.740869 | 37.613526 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1476336114#gid=1476336114 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/326.%20ул%20Большая%20Якиманка%2C%202-4 | 28.283 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 07.11.2025 Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата получения ЗОС и РВ - II квартал 2027 года
816 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Реконструкция кинотеатра "Ударник" р-н Якиманка, ул Серафимовича, д.4 | 55.743145 | 37.614293 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=204053805#gid=204053805 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/816.%20Реконструкция%20кинотеатра%20%22Ударник%22%20ЦАО%2C%20р-н%20Якиманка%2C%20ул.%20Серафимовича%2C%20д.4 | 27.3491 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
1051 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Осмотр Многофункционального дворца спорта р-н Покровское-Стрешнево, Волоколамское шоссе, вл.71/10 | 55.815876 | 37.432630 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=340433280#gid=340433280 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1051%20Дворец%20спорта%20Волоколамское%0Aшоссе%2C%20вл.71%5C10 | 0.7375 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 07.11.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Перепроектирование фундамента и расчет конструктивва. Работы приостановлены
316 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Строительство нового корпуса Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского по адресу: Центральный административный округ г. Москвы, Мещанский р-н, Большая Сухаревская пл., д. 3 Большая Сухаревская площадь, д.3, Мещанский район, | 55.774194 | 37.635238 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1721100499#gid=1721100499 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/316.%20Склифосовского%20больн.%20Б.%20Сухаревская%20пл.%203 | 3.08 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 06.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: ТХ на согласовании в ДЗМ ПИР 1-го этапа (вынос сетей и снос строений): 06.11.2025 откорректированное ПД повторно загружена в МГЭ для прохождения входного контроля вместе со сметной документацией. Плановая дата получения положительного заключения - 26.12.2025 ПИР 2-го этапа: ПД проходит КУ в МГЭ. План захода в МГЭ – 26.12.2025 (В связи с корректировкой исходных данных ДЗМ)
129 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс СВАО, район Алексеевский район Алексеевский, 3-я Мытищинская ул., д. 5 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=800886527#gid=800886527 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/129%203-%D1%8F%20%D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%2C%205%D1%811 | 100 | 2025-05-28 | Завершен |  | ✅ Завершен
НД | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | О Концепции развития части Коммунарки - размещение ФГБОУ ВО «МГТУ Станкин», ТиНАО. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
278 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Школьное здание на 1700 мест на месте сноса зданий по адресам: Большой Факельный пер., д.23, стр.1-1А, Добровольческая ул., д.28, стр.1, р-н Таганский»; Большой Факельный пер., д. 23, стр. 1-1А, Добровольческая ул., д. 28, стр. 1, р-н Таганский | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=893741995#gid=893741995 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/278%20Школьное%20здание%20на%201700%20мест%2C%20по%20адресу%20Большой%20Факельный%20пер.%2C%20д.%2023%2C%20стр.%201-1АДобровольческая%20ул.%2C%20д.%2028%2C%20стр.%201%2C%20р-н%20Таганский | 0 | 2025-03-01 | 30 | 2025-03-31 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 13.10.2025 Ведется разработка градостроительной документации. Ведется образовательная деятельность. Планируемый срок расселения объекта образования и передачи под снос 2й квартал 2026 года
НД | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Школьное здание на 2200 мест, на месте сноса зданий по адресам: Олимпийский пр-кт, д. 11, стр. 1, стр. 2, ул. Трифоновская д. 31А, р-н Мещанский Олимпийский пр-кт, д. 11, стр. 1, стр. 2, ул. Трифоновская д. 31А, р-н Мещанский | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Отселение действующей школы ЦПМ - 31.10.2025
279 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Школьное здание на 1100 мест на месте сноса здания по адресам: Большой Кондратьевский пер., д. 3, д. 5, р-н Пресненский Большой Кондратьевский пер., д. 3, д. 5, р-н Пресненский | 55.772714048554896 | 37.5824570846556 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=2141463724#gid=2141463724 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/279.%20Б.%20Кондратьевский%20пер.%2C%20д.%203%2C%20д.%205 | 0 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется
1283 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Реконструкция спортивного комплекса "Олимпийский" Олимпийский проспект, 16, стр. 1, стр. 2, стр. 3, стр. 4 | 55.782195 | 37.626375 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1656513014#gid=1656513014 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1046%20СК%20Олимпийский | 0 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
350 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Школа на 815 мест, СЗАО, район Покровское-Стрешнево район Покровское-Стрешнево, Волоколамское шоссе, вл. 95/2 | 55.830049 | 37.400055 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=191758898#gid=191758898 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/350.%20Волоколамское%20ш.%2095к2%20СОШ%20на%20815%20чел | 74.0499 | 2025-11-10 | 14 | 2025-11-24 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 06.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Устройство сети интернет - до 14.11.2025 Устройство ливневой канализации – до 15.12.2025 Поставка технологического борудования до 30.12.2025 Комплексная приемка специалистами ГКУ ДИОМ запланирована на апрель 2026 Плановая дата получения ЗОС и РВ – март 2026
1050 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Осмотр делового центра SLAVA с подземной автостоянкой р-н Беговой, ул. 1-я Ямского Поля, вл.8, вл.10, стр.1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=904343582#gid=904343582 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1050.%20Осмотр%20делового%20центра%20SLAVA%20с%20подземной%20автостоянкой.%20САО%2C%20р-н%20Беговой%2C%20ул.%201-я%20Ямского%20Поля%2C%20вл.8%2C%20вл.10%2C%20стр.1 | 0 | 2025-06-23 | 30 | 2025-07-23 | 🔴 ПРОСРОЧЕН
1155 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Здание общеобразовательной организации (дошкольное образование 200 мест) Куприна просп., д.40, стр.7 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=346643288#gid=346643288 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1155.%20Здание%20общеобразовательной%20организации%20(дошкольное%20образование)%20на%20200%20мест.%20Москва%2C%20пос.%20Сосенское%2C%20деревня%20Столбово%2C%20в%20составе%20ЖК%20%22Южное%20Бунино%22 | 95.9141 | 2025-08-21 | 7 | 2025-08-28 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-17-011567-2023 от 17.08.2023 По состоянию на 21.08.2025 Фактическое состояние объекта: Проходит передача объекта специалистам ГКУ ДИОМ (остаток замечаний к устранению 81). Плановая дата завершения предачи - 29.08.2025
1154 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Здание общеобразовательной организации на 825 мест Куприна просп., д.30, стр.3 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1768479973#gid=1768479973 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1154.%20Здание%20общеобразовательной%20организации%20на%201025%20мест%20(общее%20образование%20825%20мест%2C%20дошкольное%20образование%20200%20мест) | 84.2401 | 2025-08-21 | 14 | 2025-09-04 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-17-011539-2023 от 28.07.2023 По состоянию на 21.08.2025 Фактическое состояние объекта: Выполняются работы по усилению ЖБ и металл конструкций, Демонтированы инженерные системы с потолков и других элемментов отделки. Необходимо востановление отделки. Плановая дата передачи объекта ГКУ ДИОМ до 01.01.2026
1346 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | ДОУ на 150 мест город Москва, вн.тер.г. поселение Сосенское, проспект Куприна, ЖК Скандинавия | 55.558205 | 37.504807 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1204838295#gid=1204838295 |  |  | 2025-10-28 | 30 | 2025-11-27 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Проходит итоговая проверка МГСН с 28.10.2025
815 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Реконструкция Ленинградского вокзала район Красносельский, Комсомольская пл., д.3 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1410705697#gid=1410705697 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/815.%20Осмотр%20хода%20реконструкции%20Ленинградского%20вокзала%2C%20по%20адресу%3A%20Комсомольская%20площадь%20д.3 | 11.5295 | 2025-07-30 | 30 | 2025-08-29 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 16.06.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Не проведены нагонные мероприятия по мобилизации рабочего персонала для соблюдения сроков строительства Выявлены дополнительные работы не учтенные в изначальном ТЗ По поставке оборудования получено 49 спецификаций из 67 (прорабатывается поставка с поставщиками) РД в настоящий момент разрабатывается, загружено в СТДО 51 из 91 комплекта (согласованно 36) План передачи помещений после завершения строительно-монтажных работ с 10.09.2025 не ведется ежедневный отчет по выполнению работ в режиме план/факт/отклонение
397 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Школа на 825 мест в составе ЖК «Alia», СЗАО, район Покровское-Стрешнево район Покровское-Стрешнево, Волоколамское шоссе д. 75В (новый адрес Аэроклубная 75В) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=912086412#gid=912086412 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/397.%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%88.75%D0%92%2C%20%D0%A8%D0%BA.%22Alia%22 | 100 | 2025-08-18 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 20.01.2025 № 77-08-012425-2025 По состоянию на 20.08.2025 Фактическое состояние объекта: Произведенеа передача объекта специалистам ГКУ ДИОМ
472 | РЕН-25 | ОКС |  | Досфлота пр., з/у 2 (вл. 2) район Южное Тушино, проезд Досфлота, земельный участок 2 (вл. 2) | 55.840826 | 37.458966 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=882317293#gid=882317293 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/494.%20Кантемировская%20ул.%2C%2043%20реновация%20(д.43) | 99.9925 | 2025-10-23 | 7 | 2025-10-30 | 🔴 Объект введен | РВ от 27.06.2025 № 77-08-012588-2025 По состоянию на 17.09.2025 Проблемные вопросы: Произведена передача квартир подрядчиком фонду Производится передача МОП подрядчиком фонду
048 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | «Здание общеобразовательной организации (общее образование) на 1100 мест по адресу: г. Москва, поселение Кокошкино, вблизи д. Санино, (кадастровый номер земельного участка 77:18:0170408:1272)» по адресу: г. Москва, поселение Кокошкино, ул. Стожарова, д. 3, на 1100 школьных мест вблизи д. Санино, квартал 36, земельный участок 1 (НАО, Кокошкино) ЖК Новое Внуково | 55.589714 | 37.169441 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=972545165#gid=972545165 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/048.%20СОШ1100%20ЖК%20Новое%20Внуково%20Кокошкино | 81.0031 | 2025-10-29 | 14 | 2025-11-12 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Произведенеа передача объекта специалистам ГКУ ДИОМ
041 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | «Здание образовательной организации (общее образование) на 1200 мест по адресу: г. Москва, поселение Филимонковское, д. Староселье, з/у 1» по адресу: г. Москва, пос. Филимонковское, пер. Староселье, д. 1А, на 1200 школьных мест район Филимонковский, пер. Староселье, д. 1А | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=486432300#gid=486432300 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/041.%20СОШ%201200%2C%20д.%20Филимоновское | 100 | 2025-08-21 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ № 77-17-011528-2023 от 20.07.2023 По состоянию на 21.08.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Ведутся работы по устранению замечаний, выданных ГКУ ДИОМ (остаток к устранению - 90 шт) Плановая дата устранения и передачи ГКУ ДИОМ до 29.08.2025
364 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Спортивный комплекс им. Э.А. Стрельцова ЮАО, район Даниловский район Даниловский, Восточная ул., вл. 4А | 55.716817 | 37.655616 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1366886932#gid=1366886932 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/364.%20Спортивный%20комплекс%20им.%20Э.А.%20Стрельцова%20ЮАО%2C%20район%20Даниловский%2C%20Восточная%20ул.%2C%20вл.%204А | 70.5588 | 2025-11-10 | 14 | 2025-11-24 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 06.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата получения ЗОС и РВ - август 2026
1028 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Взрослая поликлиника на 475 посещений в смену пос.Сосенское, ул. Александры Монаховой, д. 84А | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1822763133#gid=1822763133 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1028.%20Поликлиника%20на%20475%20посещений_Александры%20Монаховой | 100 | 2025-09-11 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 30.06.2025 № 77-17-012595-2025 По состоянию на 16.09.2025 Произведена передача объекта службе эксплуатации и департаменту здравохранения, при этом написано гарантийное письмо в рамках устранения замечаний. Производится устранение замечаний по вент. камерам и чистовой отделке. Не работают камеры видеонаблюдения, не срабатывает система СКУД Динамика устранения замечаний слабая Срок устранения замечаний 20.09.2025 (приемка выполненых работ запланирована до 26.09.2025) за исключением проверки работоспоспособности системы ИТП (приемка в отопительный сезон)
НД | ВНЕ СПИСКА | УДС |  | ЮВХ-10. Участок от МКАД до а/д дороги «Солнцево-Бутово-Варшавское ш.» Этапы 3.2.1, 3.2.2, 3.3.3.2.2, 3.3.5, 3.3.2.3, 3.3.3.3, 3.3.3.4, ЮАО ЮВХ-10. Участок от Симферопольского шоссе до а/д Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
НД | ВНЕ СПИСКА | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке на участке от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
НД | ВНЕ СПИСКА | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке на участке от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
024 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Устранение гарантийных замечаний на объекте Детско-взрослая поликлиника с женской консультацией на 750 посещений в смену поселок Коммунарка, ул. Фитаревская, д. 27, стр.1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1977634202#gid=1977634202 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/024.%20Детско-взрослая%20поликлиника%20на%20750%20посещений%2C%20ул.%20Фитаревская%2027%20стр%201 | 100 | 2025-09-11 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ № 77-245000-010691-2022 от 21.03.2022 По состоянию на 11.09.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Производится устранение замечаний в рамках гарантийных обязательств: - подъемная платформа для ммг (уличная) и подъемник грузовой до 100 кг не введены в эксплуатацию; - проникновение грунтовых вод на цокольном этаже; - не устраняются трещины на стенах и оконных откосах
1115 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | ул. Лосиноостровская, вл. 45 (ЖК «Светлый мир», «Сказочный лес»), СВАО ул. Лосиноостровская, вл. 45 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1635120281#gid=1635120281 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1115%20%D0%96%D0%9A%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%20(%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B5%D1%81)%20%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BB%2045%20 | 91.6045 | 2025-05-27 | 14 | 2025-06-10 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство
1114к3 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | ул. Люблинская, вл. 72 (ЖК «Светлый мир», «Станция Л») корпус 3, ЮВАО ЮВАО, район Люблино, ул. Люблинская, вл. 72 , корп. 3 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=360147993#gid=360147993 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1114.%20Люблинская%20вл.%2072%20ЖК%20%22Светлый%20мир%22%20Станция%20Л%22%20корпуса%2011%2C%2031%2C%208%2C%203%2C%2026%2C%2027. | 58.0303 | 2025-04-21 | 14 | 2025-05-05 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Строительство не ведется
1114к8 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | ул. Люблинская, вл. 72 (ЖК «Светлый мир», «Станция Л») корпус 8, ЮВАО ЮВАО, район Люблино, ул. Люблинская, вл. 72 , корп. 8 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1025924228#gid=1025924228 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1114.%20Люблинская%20вл.%2072%20ЖК%20%22Светлый%20мир%22%20Станция%20Л%22%20корпуса%2011%2C%2031%2C%208%2C%203%2C%2026%2C%2027. | 8.64 | 2025-04-21 | 30 | 2025-05-21 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Строительство не ведется
1114к11 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | ул. Люблинская, вл. 72 (ЖК «Светлый мир», «Станция Л») корпус 11, ЮВАО ул. Люблинская, вл. 72 (ЖК «Светлый мир», «Станция Л») корпус 11, ЮВАО | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=318719186#gid=318719186 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1114.%20Люблинская%20вл.%2072%20ЖК%20%22Светлый%20мир%22%20Станция%20Л%22%20корпуса%2011%2C%2031%2C%208%2C%203%2C%2026%2C%2027. | 60.0923 | 2025-05-27 | 14 | 2025-06-10 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Строительство не ведется
1114к26 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | ул. Люблинская, вл. 72 (ЖК «Светлый мир», «Станция Л») корпус 26, ЮВАО ЮВАО, район Люблино, ул. Люблинская, вл. 72, корп. 26 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=2009717462#gid=2009717462 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1114.%20Люблинская%20вл.%2072%20ЖК%20%22Светлый%20мир%22%20Станция%20Л%22%20корпуса%2011%2C%2031%2C%208%2C%203%2C%2026%2C%2027. | 2.52 | 2025-04-21 | 30 | 2025-05-21 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Строительство не ведется
1114к27 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | ул. Люблинская, вл. 72 (ЖК «Светлый мир», «Станция Л») корпус 28, ЮВАО ЮВАО, район Люблино, ул. Люблинская, вл. 72, корп. 27 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=852795389#gid=852795389 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1114.%20Люблинская%20вл.%2072%20ЖК%20%22Светлый%20мир%22%20Станция%20Л%22%20корпуса%2011%2C%2031%2C%208%2C%203%2C%2026%2C%2027. | 1.8 | 2025-04-21 | 30 | 2025-05-21 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Строительство не ведется
1114к31 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | ул. Люблинская, вл. 72 (ЖК «Светлый мир», «Станция Л») корпус 31, ЮВАО ЮВАО, район Люблино, ул. Люблинская, вл. 72, корп. 31 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1610184965#gid=1610184965 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1114.%20Люблинская%20вл.%2072%20ЖК%20%22Светлый%20мир%22%20Станция%20Л%22%20корпуса%2011%2C%2031%2C%208%2C%203%2C%2026%2C%2027. | 1.8 | 2025-04-21 | 30 | 2025-05-21 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Строительство не ведется
1279 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Реконструкция колумбариев Донского кладбища по адресу: Донская пл., влд. 1 (со сносом существующих сооружений) Донская площадь, вл. 1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1343663490#gid=1343663490 |  | 0 | 2025-08-05 | 30 | 2025-09-04 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 05.08.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Сметная документация получила положительное заключение МГЭ от 15.07.2025 № 77-1-1-2-040507-2025
1187 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Школьное здание на 825 мест с пристроенным зданием блока начальных классов на 270 мест ЖК GREEN PARK, ул. Сельскохозяйственная, вл. 35 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1381479506#gid=1381479506 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1187.%20Школьное%20здание%20на%20825%20мест%20ЖК%20Green%20Park%2C%20ул.%20Сельскохозяйственная%2C%20вл.35 | 0 | 2025-06-03 | 30 | 2025-07-03 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство Проблемные вопросы: Низкая мобилизация рабочей силы Низкая строительная готовность
490 | РЕН-25 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением гаража/подземной автостоянкой под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: район Проспект Вернадского, ул. Воейкова д. 2 (проспект Вернадского, земельный участок 75) район Проспект Вернадского, проспект Вернадского, земельный участок 75 (пр-кт Вернадского, влд. 75/3) | 55.671189 | 37.507430 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1877547333#gid=1877547333 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/490.%20проспект%20Вернадского%2C%20з-у%2075%20квартал32-33%2C34-35%2C%20зона%208.2 | 100 | 2025-10-22 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ №77-07-012578-2025 от 19.06.2025 По состоянию на 17.09.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Осуществляют устранение замечаний фонда реновации в части чистовой отделки и инженерных систем
073 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | СОШ на 1150 учащихся (корп. 70) ЖК "Саларьево Парк", НАО, п. Московский, район Коммунарка п. Московский, р-н Коммунарка, трехполье, кв. 75, з/у 3 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1434119046#gid=1434119046 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/073.%20СОШ%201150%20корп.70%2C%20Коммунарка%2C%20Новомосковский%2C%20Ул.%20Трехполье%2C%20д.%206 | 100 | 2025-08-20 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ № 77-17-012679-2025 от 15.08.2025
066 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест ЖК БУНИНСКИЕ ЛУГА, поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, земельный участок 87 | 55.54794027077919 | 37.48944130953867 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=270470148#gid=270470148 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/066.%20СОШ%201100%20(корп%203.13)%20ЖК%20Бунинские%20Луга | 99.8525 | 2025-11-12 | 7 | 2025-11-19 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Проходит передача объекта специалистам ГКУ ДИОМ Плановая дата получения ЗОС - ноябрь 2025
1188 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Этап 13. Общеобразовательная организация на 1100 мест. Корпаус 7 ЖК ПОЛЯРНАЯ 25, Полярная ул. вл. 25 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=473932196#gid=473932196 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1188.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%201100%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%207%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%B2%D0%BB.%2025%20 | 100 | 2025-10-29 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 29.07.2025 № 77-02-012632-2025 По состоянию на 22.08.2025 Ведутся работы по устранению замечаний, выданных ГКУ ДИОМ и администрацией общеобразовательной организации (остаток к устранению - 32 шт). Плановая дата устранения и передачи объекта до 29.08.2025
1193 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Средняя общеобразовательная организация на 775 мест, корп.15 ЖК МАТВЕЕВСКИЙ ПАРК, Очаковское шоссе, вл. 3 | 55.69534020478627 | 37.46296323025414 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=413594252#gid=413594252 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1193.%20Очаковское%20ш.%20ЖК%20Матвеевский%20Парк.%20школа%20на%20775 | 38.088 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Производится корректировка проектной и рабочей документации РнС до ноября 2026 Плановая дата получения ЗОС - июнь 2026
1185 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Общеобразовательная организация на 1050 мест. Корпус 9 ЖК БУСИНОВСКИЙ ПАРК, Москва, внутригородское муниципальное образование Западное Дегунино, шоссе Коровинское | 55.87968019652028 | 37.503466291014234 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=2077416738#gid=2077416738 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1185%20Бусиновский%20парк%20Общеобразовательная%20организация%20на%201050%20мест.%20Корпус%209 | 46.228 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Низкий темп производства работ Рабочая документация проходит корректировку Потребуеться внесение изменений в АГР - апрель 2026 Плановая дата получения РВ июнь 2026
1190 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Общеобразовательная школа на 1100 мест ЖК МИТИНСКИЙ ЛЕС, вблизи с. Рождествено (Муравская ул.) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=321356533#gid=321356533 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1190.%20Школа%201100%20мест%20ЖК%20Митинский%20лес | 40.3916 | 2025-11-06 | 30 | 2025-12-06 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство
1192 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Здание общеобразовательной организации (общее образование) на 675 мест ЖК ВТОРОЙ НАГАТИНСКИЙ, 2-й Нагатинский проезд, вл. 2/3 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1984759556#gid=1984759556 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1192.%202-й%20Нагатинский%20пр-зд%202!3%20школа%20на%20675%20мест | 0 | 2025-06-03 | 30 | 2025-07-03 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство
1184 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Здание общеобразовательной образовательной организации на 550 мест, корпус 14 ЖК ЗЕЛЁНЫЙ ПАРК, Зеленоград, промзона ЦИЭ | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=989349893#gid=989349893 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1184%20Зеленоград%20Здание%20общеобразовательной%20организации%20на%20550%20мест%2C%20корпус%2014 | 97.9859 | 2025-08-20 | 7 | 2025-08-27 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 21.08.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: По результатам проведения итоговой проверки МГСН 21.08.2025 получено отрицательное заключение
1186 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Здание образовательной организации (общее образование) на 800 мест ЖК ЛЕТНИЙ САД, Дмитровское шоссе, земельный участок 107/1 | 55.88033712319728 | 37.53748705026227 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=234009661#gid=234009661 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1186%20Дмитровское%20шоссе%2C%20земельный%20участок%20107%5C1%20Здание%20образовательной%20организации%20(среднее%20образование)%20на%20800%20мест |  | 2025-10-28 | 30 | 2025-11-27 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство
1212 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | ДОУ на 150 мест Дмитровское шоссе, земельный участок 107/2 (107/1) | 55.879384242908166 | 37.53763725396719 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1381599542#gid=1381599542 |  |  | 2025-10-28 | 30 | 2025-11-27 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство
1195 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Здание образовательной организации (общее образование 350 мест и дошкольное образование 150 мест) ЖК ПЕРВЫЙ ДУБРОВСКИЙ, р-н Южнопортовый, 1-й Дубровский проезд, вл. 78/14 | 55.724818 | 37.682008 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1927186728#gid=1927186728 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1195%201-й%20Дубровский%20проезд%2C%20вл.%2078.14%20Здание%20образовательной%20организации%20(общее%20образование%20350%20мест%20и%20дошкольное%20образование%20150%20мест) | 99.565 | 2025-10-28 | 7 | 2025-11-04 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата получения ЗОС - 17.11.2025
1189 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Учебный комплекс с блоком начальных классов на 300 мест и ДОО на 150 мест ЖК КРОНШТАДТСКИЙ 14, Кронштадтский бульвар, вл. 14 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1752517199#gid=1752517199 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1189.%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%81%20%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20300%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%B8%20%D0%94%D0%9E%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%20150%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%2C%20%D0%B2%D0%BB.%2014%20 | 58.7965 | 2025-06-03 | 14 | 2025-06-17 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство
1194 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Учебный корпус на 200 школьных мест и 200 дошкольных мест ЖК ПЕРОВСКОЕ 2, р-н Нижегородский, шоссе Перовское, земельный участок 2 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1206342730#gid=1206342730 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1194.%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%2C%202.%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%20200%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%B8%20200%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82 | 99.955 | 2025-08-19 | 7 | 2025-08-26 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-04-012685-2025 от 20.08.2025 По состоянию на 21.08.2025 Произведено устранение замечаний ГКУ ДИОМ в полном объеме. Выезды для приемки объекта ГКУ ДИОМ, не осуществляет
1191 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Учебный комплекс с блоком начальных классов на 225 мест и ДОО на 125 мести ДОО на 125 мест (4 этап) ЖК БАРКЛАЯ 6, ул. Барклая, вл.6, вл.6Т | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=194199893#gid=194199893 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1191.%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%81%20%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20225%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%B8%20%D0%94%D0%9E%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%20125%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%20(4%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF) | 90.6736 | 2025-08-20 | 14 | 2025-09-03 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 21.08.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата подачи уведомления об окончании строительства в МГСН - 01.09.2025
1197 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Корпус 34. Общеобразовательная организация на 2200 мест ЖК ЛЮБЛИНСКИЙ ПАРК, ул. Люблинская, вл.72 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1736090729#gid=1736090729 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1197%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2072%20%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%202200%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%20 | 25.797 | 2025-06-03 | 30 | 2025-07-03 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство
1032 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Общеобразовательная школа 84 класса на 2100 мест ЖК ПЕРЕДЕЛКИНО БЛИЖНЕЕ. ГОРОД-ПАРК, ул. Бориса Пастернака, з/у 8А | 55.641334593008715 | 37.32539234658745 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=44399105#gid=44399105 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1032.%20ул.%20Бориса%20Пастернака%2C%20з-у%208А%20Школа%20на%202100%20мест | 99.6865 | 2025-11-11 | 7 | 2025-11-18 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Проходит передача объекта специалистам ГКУ ДИОМ. Крайний выезд осуществлен 27.10.2025 Плановая дата получения РВ - декабрь 2025
430 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Частная общеобразовательная организация «Летово Джуниор» ШКОЛА ЛЕТОВО, Проспект Вернадского, земельный участок 8Б | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=694232256#gid=694232256 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/430.%20Школа%20частная%20%22Летово%20Джуниор%22%2C%20пр-т%20Вернадского%208б | 98.5 | 2025-08-19 | 7 | 2025-08-26 | 🔴 Объект введен | РВ от 18.08.2025 № 77-07-012680-2025
355 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Общеобразовательное школьное учреждение на 1200 мест ЖК ЛУЧИ, Производственная улица, вл. 6 | 55.6441236609596 | 37.395131804320165 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1853146413#gid=1853146413 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/355.%20Школа%20на%201200%20мест%2C%20Производственная%20улица%2C%20вл.%206 | 70.9992 | 2025-10-28 | 14 | 2025-11-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Планавая дата получения РВ - 31.08.2026
1099 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Общеобразовательная организация 44 класса на 1100 мест ЖК ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ. ГОРОД-ПАРК, район тепличного комбината №1, третий микрорайон, квартал 1 (никитина 9Б) | 55.60437840965101 | 37.37362945767209 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=930912850#gid=930912850 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1099.%20Общеобразовательная%20организация%2044%20класса%20на%201100%20мест |  | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-17-012779-2025 от 10.10.2025
1196 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Общеобразовательная организация на 550 мест (начальное общее образование на 400 мест, дошкольное образование на 150 мест) ЖК МЕТРОПОЛИЯ, пр-кт Волгоградский, вл 32/4 | 55.719103 | 37.691879 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=2002546597#gid=2002546597 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1196%20пр-кт%20Волгоградский%2C%20вл%2032-4%22Общеобразовательная%20организация%20на%20550%20мест%20(начальное%20общее%20образование%20на%20400%20мест%2C%20дошкольное%20образование%20на%20150%20мест)%20%0AЖК%20%22%22Метрополия%22%22 | 87.3735 | 2025-10-28 | 14 | 2025-11-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство
1290 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | ГБОУ Школа № 1474. ДОУ на 200 мест, р-н Ховрино, ул. Левобережная, влд. 4 и 4а (участок № 2) (строительство) ул. Левобережная, д. 4А | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=527260036#gid=527260036 |  | 99.973 | 2025-08-20 | 7 | 2025-08-27 | 🔴 Объект введен | РВ от 08.12.2022 № 77-09-011110-2022;
1345 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Общеобразовательная организация на 1470 мест (№11 по генплану, 1 этап) ЖК РАССКАЗОВО, д. Рассказовка, Бульвар Андрея Тарковского дом 2А | 55.626453 | 37.338868 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=368087767#gid=368087767 |  | 81.5528 | 2025-10-28 | 14 | 2025-11-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство
НД | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Общеобразовательная организация на 1840 мест (№11 по генплану, 2 этап) ЖК РАССКАЗОВО, д. Рассказовка | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство
1176 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Этап 5. Школа на 250 мест ул. Чоботовская, д.2, стр.6 | 55.644940 | 37.358509 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=338449454#gid=338449454 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1176.%20СОШ%20на%20250%20мест%20Чеботовская%20зу%202 | 97.5511 | 2025-11-11 | 7 | 2025-11-18 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 05.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Ведутся работы по устранению замечаний, выданных ГКУ ДИОМ (выдано замечаний - 595 шт., устранено - 381 шт.) Повторная приемка ГКУ ДИОМ не назначена. Приемка со стороны ГКУ ДИОМ не осуществляется Плановая дата подачи уведомления об окончании строительства в МГСН - 12.11.2025 ПД (корректировка) проходит МГЭ. Плановая дата выхода из МГЭ - 15.11.2025
1221 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Здание с дошкольными группами на 300 мест с бассейном 1-й Грайвороновский проезд, вл.3 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1656884297#gid=1656884297 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/12211-%D0%B9%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%2C%203%20%D0%96%D0%9A%20%22%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%22%20%D0%94%D0%9E%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%20300%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D1%81%20%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20 | 97.1853 | 2025-06-11 | 7 | 2025-06-18 | 🔴 Объект введен | РВ от 06.08.2025 № 77-04-012651-2025
1045 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольное образовательное учреждение №5 ДОУ на 150 мест ш. Волоколамское, з/у 71/13 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1198270379#gid=1198270379 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1045.%20%20ДОУ%20150%20мест%20Holland%20park | 75.0274 | 2025-02-13 | 14 | 2025-02-27 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство
1233 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольное образовательное учреждение №5 ДОУ на 300 мест ш. Волоколамское, з/у 71/13 | 55.814642 | 37.426336 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=58875188#gid=58875188 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1233.%20ДОУ%20300%20мест%20Волоколамское%2071.13 | 94.4749 | 2025-10-29 | 7 | 2025-11-05 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство
1225 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольная образовательная организация на 250 мест с бассейном Кавказский бульвар, земельный участок 51/6 (51/4) | 55.626099 | 37.640842 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1628808837#gid=1628808837 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1225%20ДОУ_3%20Кавказский%20бульвар%2C%20д.%2051 | 90.6139 | 2025-10-28 | 14 | 2025-11-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Не выполнено переключение на постоянное электроснабжение Плановая дата получения ЗОС - ноябрь 2025
1209 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольная образовательная организация на 350 мест, корпус 14 шоссе Очаковское, земельный участок 5А/16 | 55.693155 | 37.458892 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=900012262#gid=900012262 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1209.%20ДОУ%20350%20Очаковское%20ш. | 99.4167 | 2025-10-28 | 7 | 2025-11-04 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проходит передача объекта специалистам ГКУ ДИОМ Плановая дата получения ЗОС - ноябрь 2025
065 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольная образовательная организация на 300 мест, корпус 3.12 ул. Александры Монаховой, зу 87 | 55.548500 | 37.489000 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=701601389#gid=701601389 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/065.%20ДОУ%20на%20300%20мест.%20Сосенское%2C%20д.%20Столбово%2C%20ЖК%20%22Бунинские%20луга%22 | 99.9945 | 2025-11-11 | 7 | 2025-11-18 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-17-012683-2025 от 19.08.2025
1215 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест с бассейном Крюково, промзона ЦИЭ, кор.13 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=565397007#gid=565397007 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1215%20Крюково%20%20Дошкольное%20образовательное%20учреждение%20на%20250%20мест%20с%20бассейном | 100 | 2025-08-20 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ № 77-10-012631-2025 от 25.07.2025
1232 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольная образовательная организация на 235 мест вблизи с.Рождествено, з.у. 77:08:0000000:3308 | 55.864356 | 37.376649 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=675585882#gid=675585882 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1232%20р-н%20Митино%2C%20ул.%20Муравская%2C%2038%20В.%20ДОУ%20на%20235 | 98.1801 | 2025-10-29 | 7 | 2025-11-05 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 05.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проходит передача объекта специалистам ГКУ ДИОМ. Плановая дата предачи объекта - 05.12.2025 Плановая дата получения ЗОС - 15.12.2025 Плановая дата получения РВ - 22.12.2025
050 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольная образовательная организация на 350 мест район тепличного комбината № 1, третий микрорайон, квартал 1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1992128330#gid=1992128330 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/050.%20ДОУ%20на%20350%20мест%20ЖК%20«Первый%20Московский%20Город%20Парк» | 100 | 2025-08-19 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ № 77-17-012567-2025 от 04.06.2025
355.1 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольная образовательная организацияна 350 мест корпус № 13 г. Москва, улица Производственная, вл. 6 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=2131274545#gid=2131274545 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/355.1%20Осмотр%20ДОУ%20на%20300%20мест%20Производственная%20влд.6 | 99.973 | 2025-08-19 | 7 | 2025-08-26 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-07-012687-2025 от 21.08.2025 По состоянию на 21.08.2025 Проходит передача объекта специалистам ГКУ ДИОМ
064 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольная образовательная организация на 220 мест вблизи д. Николо-Хованское | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1726026331#gid=1726026331 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/064.%20ДОУ%20на%20220%20мест%20(Корп.%2064.1)%2C%20ЖК%20%22Саларьево%20парк%22%2C%20ул.%20Большое%20Понизовье%2C%20д.%206 | 100 | 2025-08-20 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ № 77-17-012684-2025 от 19.08.2025
067 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Здание образовательной организации на 250 мест (ДО) Эдварда Грига, з/у 14б (проспект Куприна, з/у 3) | 55.555759 | 37.498887 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1351279015#gid=1351279015 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/067.%20ДОУ%20на%20250%20мест%20НАО%2C%20п.%20Сосенское%2C%20ЖК%20«Скандинавия» | 99.0175 | 2025-10-28 | 7 | 2025-11-04 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проходит передача объекта специалистам ГКУ ДИОМ Плановая дата получения ЗОС - декабрь 2025
882 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольная образовательная организация на 350 мест Молжаниновская, земельный участок 7 (территория Коллективного сельскохозяйственного предприятия (КСХП ) Химки, уч. 49) | 55.937494 | 37.364104 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1438023663#gid=1438023663 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1165.%20зона%209.2%20пр-к%20Вернадского | 88.1873 | 2025-10-29 | 14 | 2025-11-12 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проходит передача объекта специалистам ГКУ ДИОМ Плановая дата получения ЗОС - декабрь 2025
1222 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | дошкольная образовательная организация на 200 мест проезд Нагатинский 2-й, вл. 2/3 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1074412945#gid=1074412945 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1222%20ДОО%20на%20200%20мест%20%202-й%20Нагатинский%20проезд%2C%202.3%20ЖК%20%22Второй%20Нагатинский%22 | 99.91 | 2025-08-19 | 7 | 2025-08-26 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-05-012603-2025 от 03.07.2025
1217 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | ДОО на 275 мест шоссе Ленинградское, земельный участок 228/4 | 55.931699 | 37.383409 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=2082838360#gid=2082838360 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1217%20%20ДОУ%20275%20Ленинградский%20228 | 99.3964 | 2025-10-29 | 7 | 2025-11-05 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.10.2025 Текущие состояния объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Проходит передача объекта специалистам ГКУ ДИОМ Плановая дата получения ЗОС и РВ - декабрь 2025
1224 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольная образовательная организация на 220 мест корпус 9 Полярная ул. вл. 25 | 55.881153 | 37.636433 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1482027373#gid=1482027373 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1224%20ул.%20Полярная%2C%20зу%2025%20ДОУ%20%20220%20мест | 99.8445 | 2025-10-29 | 7 | 2025-11-05 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.10.2025 Текущие состояния объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата получения ЗОС и РВ - ноябрь 2025 Проходит передача объекта специалистам ГКУ ДИОМ. Плановая дата передачи объекта - ноябрь 2025
1231 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | ДОУ на 200 мест Сельскохозяйственная, вл. 35 | 55.856863 | 37.623581 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=373541859#gid=373541859 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1231%20ДОУ%20на%20200%20мест%20ул.%20Сельскохозяйственная%2C%20вл%2035 | 70.0497 | 2025-10-29 | 14 | 2025-11-12 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.10.2025 Текущие состояния объекта: Ведется строительство
1213 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольная образовательная организация на 250 мест Лобненская ул., вл. 13 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1325521747#gid=1325521747 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1213.%20Дошкольная%20образовательная%20организация%20на%20250%20мест%2C%20Лобненская%20ул.%2C%20вл.%2013 | 99.3806 | 2025-08-20 | 7 | 2025-08-27 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 21.08.2025 Текущие состояния объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: 07.08.2025 получено отрицательное заключение МГСН по результатам проверки законченного строительства Проходит передача объекта специалистам ГКУ ДИОМ. Плановая дата передачи до 29.08.2025 Проходит итоговая проверка МГСН с 14.08.2025 по 27.08.2025
1219 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольная образовательная организацияна 300 мест (ДОО-4) переулок Любучанский, зу 2, п. Рязановское, с. Остафьево, ЖК Остафьево | 55.500342 | 37.528419 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1256869366#gid=1256869366 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1219.%20Дошкольная%20образовательная%20организацияна%20300%20мест%20(ДОО-4)%20переулок%20Любучанский%2C%20зу%202 | 99.844 | 2025-10-28 | 7 | 2025-11-04 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.10.2025 Текущие состояния объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата получения ЗОС - ноябрь 2025
1226 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольная образовательная организация на 150 мест Газопровод ул. уч. 6Г/24 | 55.585796 | 37.611891 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=2022013037#gid=2022013037 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1226%20“ДОУ_19“%20ул.%20Газопровод%20уч.%206%20Г.%2024 | 96.3002 | 2025-10-28 | 7 | 2025-11-04 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.10.2025 Текущие состояния объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Проходит передача объекта специалистам ГКУ ДИОМ Плановая дата получения ЗОС и РВ - декабрь 2025
1210 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | ДОУ на 200 мест вблизи деревни Санино | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=118234582#gid=118234582 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1210%20ДОУ%20на%20200%20мест%20НАО%20г.Москва%2C%20поселение%20Кокошкино%2C%20вблизи%20д.%20Санино%20ЖК%20Новое%20Внуково | 0 | 2025-06-11 | 30 | 2025-07-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство
1218 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Здание образовательной организации (дошкольноеобразование) на 150 мест, корпус 16 Варшавское шоссе, 1-й планировочный комплекс промзоны"Бутово" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=428989507#gid=428989507 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1218.%20Здание%20образовательной%20организации%20(дошкольноеобразование)%20на%20150%20мест%2C%20корпус%2016Варшавское%20шоссе%2C%201-й%20планировочный%20комплекс%20промзоны%22Бутово%22 | 100 | 2025-08-19 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ № 77-06-012649-2025 от 05.08.2025
055 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Комплексная жилая застройка с объектами инфраструктуры. Первая очередь строительства: Дошкольная образовательная организация на 200 мест Поселение Рязановское, д. Алхимово | 55.475259 | 37.519318 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=388114595#gid=388114595 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/055.%20ДОУ%20200%2C%20ЖК%20Подольские%20Кварталы | 71.1797 | 2025-10-28 | 14 | 2025-11-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство
1206 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольная образовательная организация на 150 мест Коровинское шоссе, вл. 35, Ижорская ул., д.6, стр.5 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=32220211#gid=32220211 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1207%20%D0%94%D0%9E%D0%A3%20150%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5 | 98.5075 | 2025-08-20 | 7 | 2025-08-27 | 🔴 Объект введен | РВ от 25.08.2025 № 77-09-012692-2025
1207 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольная образовательная организация на 150 мест зу 77:09:0002016:7576 (ул. Ижорская, вл. 6 и 8) | 55.879546 | 37.505808 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1542653489#gid=1542653489 |  |  | 2025-10-28 | 30 | 2025-11-27 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство
1223 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | ДОО на 150 мест, корпус 8 ул. Михайлова, з/у 30А/1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1756552387#gid=1756552387 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1223%20ДОО%20на%20150%20мест%2C%20корпус%208%20ул.%20Михайлова%2C%20зу%2030А1%20ЖК%20%22Михайловский%20парк%22 | 0 |  | 30 |  | 🔴 Объект введен | РВ № 77-04-012666-2025 от 11.08.2025
1211 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Здание образовательной организации (дошкольное образование) на 150 мест ул. Озерная, вл. 42 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=186003248#gid=186003248 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1211.%20ДОУ%20на%20150%20ул.%20Озерная%2042 | 29.912 | 2025-06-11 | 30 | 2025-07-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство
052 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | ДОУ на 225 мест, этап 2.2. тер. ТПУ "Рассказовка", з/у 13/6А, 13/9А (улица Анны Ахматовой, земельный участок 11, Боровское шоссе, 28-й километр, земельный участок 2Б) | 55.634185 | 37.331287 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=233188902#gid=233188902 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/052.%20ДОУ225%20ЖК%20Городские%20истории | 100 | 2025-10-28 | Завершен |  | ✅ Завершен | По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Прходит приемка объекта специалистами ГКУ ДИОМ
062 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | ДОУ на 250 мест вблизи д. Алхимово, ЖК "Алхимово" | 55.473662 | 37.533213 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=380520667#gid=380520667 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/062.%20ДОУ%20250%20ЖК%20Алхимово | 87.4739 | 2025-10-28 | 14 | 2025-11-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство
1220 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольная образовательная организация на 110 мест ул. Красноказарменная, вл. 15 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=813124693#gid=813124693 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1220%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2015%20%D0%94%D0%9E%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%20110%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%20 | 100 | 2025-08-19 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ №77-04-012677-2025 от 14.08.2025
053 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольная образовательная организация на 225 мест в районе пос. Газопровод (ЖК Новая Звезда) | 55.577398 | 37.479500 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=482272231#gid=482272231 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/053.%20%D0%94%D0%9E%D0%A3%20%D0%BD%D0%B0%20225%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82.%20%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%2C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81.%20%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4.%20%D0%96%D0%9A%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0 | 95.4685 | 2025-10-28 | 7 | 2025-11-04 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.10.2025 Текущие состояния объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата получения ЗОС - ноябрь 2025 Плановая дата получения РВ - декабрь 2025
1214 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольная образовательная организация на 100 мест Кронштадтский бульвар, вл. 9 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=975659733#gid=975659733 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1214.%20Дошкольная%20образовательная%20организация%20на%20100%20мест%2C%20Кронштадтский%20бульвар%2C%20вл.%209 | 77.5691 | 2025-06-11 | 14 | 2025-06-25 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство
НД | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Реконструкция торгового комплекса проспект Вернадского, д. 14Б | #N/A | #N/A |  | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/Реконструкция%20торгового%20комплекса%20по%20адресу%3A%20г.%20Москва%2C%20проспект%20Вернадского%2C%2014Б |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | РС: № 77-000000-020338-2022 от 22.07.2022 сроком по 22.09.2025: Реконструкция торгового комплекса Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Оформлен ДАЗу № М-07-035048 Неркарарян Любе Карленовне сроком по январь 2028 для целей проектирования и строительства объекта капитального строительства Получен ЗОС от 24.03.2025 № 165-11-Р/ЗОС Проблемные вопросы: По заявлению от 15.05.2025 в выдаче РВ отказано
057 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Образовательный комплекс на 1625 мест район Внуково, вблизи дер. Большое Свинорье, ЖК «Квартал Западный» | 55.58231204143675 | 37.14631837035806 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1550603494#gid=1550603494 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/057.%20Образовательный%20комплекс%20(СОШ%201275%2C%20ДОУ%20350) | 18.152 | 2025-10-29 | 30 | 2025-11-28 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
1200 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Школа на 825 мест Рязанский проспект, вл. 2 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1822571783#gid=1822571783 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1200%20Общеобразовательная%20школа%20на%20825%20мест%2C%20Рязанский%20проспект%2C%20вл.2 | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство
НД | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Детский сад «Жемчужина» на 150 мест район Внуково, поселение Сосенское, кв-л 160, з/у 1В, подзона №3 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство
1201 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Гостиница, входящая в состав Многофункционального комплекса спортивной направленности с соответствующей инфраструктурой Волоколамское шоссе, вл. 71/17 район Покровское-Стрешнево, Волоколамское шоссе вл. 71/17 | 55.813618 | 37.436142 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=82996176#gid=82996176 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1201.%20Гостиница%2C%20Волоколамское%20шоссе%2C%20влд.%2071-17 | 37.553 | 2025-11-05 | 30 | 2025-12-05 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 07.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата получения ЗОС и РВ - март 2026
338 | ВНЕ СПИСКА |  |  | Осмотри хода строительства станции "Липовая Роща" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=336437889#gid=336437889 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/338.%20Станция%20метро%20Липовая%20роща | 8.474 | 2025-03-31 | 30 | 2025-04-30 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство
092 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 посещений в смену на территории Городской клинической больницы № 64 (уровень 2) (завершение строительства) Вавилова ул., д.61А | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=370620314#gid=370620314 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/092.%20Вавилова%2061%20(уровень%202) | 100 | 2025-06-09 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от от 26.12.2024 №77-06-012338-2024
495 | РЕН-25 | ОКС |  | Осмотр «стартового» жилого дома по программе реновации, ЖК "Академик" к.3 Троицк, тер. СНТ "Ветеран-1", ул. Городская 12 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1483885127#gid=1483885127 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/495.%20СНТ%20Ветеран%201%20реновация | 100 | 2025-07-14 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ №77-19-012318-2024 от 24.12.2024
495 | РЕН-25 | ОКС |  | Осмотр «стартового» жилого дома по программе реновации, ЖК "Академик", к.2 Троицк, тер. СНТ "Ветеран-1", ул. Городская 14 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1483885127#gid=1483885127 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/495.%20СНТ%20Ветеран%201%20реновация | 100 | 2025-07-14 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ № 77-19-012320-2024 от 25.12.2024
322 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Реконструкция дворца спорта "Лужники" ул. Лужники, влд. 24, стр. 2 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1258137078#gid=1258137078 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/322.%20Лужники%2C%20Дворец%20спорта | 0.19125 | 2025-08-13 | 30 | 2025-09-12 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 13.08.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: В ходе испытаний забито 10 свай, из них 8 ушло в отказ. 2 сваи не дошли до проектной отметки. Ожидаются решения от проектной организации. В связи с изменением конструкций свай требуется повторное прохождение МГЭ Согласно календарно-сетевому графику 30.12.25 окончание нулевого цикла 13.08.2025 МГГТ выходит на выполнение ИГИ, ИЭИ
324 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Многофункциональный комплекс с ареной для керлинга (Малая керлинг арена, Многофункциональные спортивные площадки). район Хорошево-Мневники, Нижние Мневники ул., 3 | 55.744145 | 37.460758 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1777992828#gid=1777992828 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/324.%20Многофункциональный%20комплекс%20с%20ареной%20для%20керлинга%20(Малая%20керлинг%20арена%2C%20Многофункциональные%20спортивные%20площадки).%20Н.%20Мневники%20зу%203 |  | 2025-10-07 | 30 | 2025-11-06 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 10.10.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Кёрлинг арена, Многофункциональные спортивные площадки и АБК (административный бытовой комплекс) - отсутствует подключение к наружным сетям, системы работают в режиме тестовой эксплуатации на автономных источниках инженерного обеспечения. Благоустройство в полном объеме не выполняется до подключения к наружным сетям. В настоящее время идёт корректировка ГЗК от 13.02.2025 Работы по СМР на АБК временно приостановлены, в связи с корректировкой проектных решений, связанных с планируемым размещением бассейна. Начало работ по перепроектирования и производству СМР других объектов в составе спортивного кластера будет осуществляться после внесения корректировок в решение ГЗК от 13.02.2025. Заседание по решению ГЗК было 04.09.2025, на данный момент идёт согласование
325 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Научно-клинический нейроонкологический центр с устройством подземного перехода в ПЭТ район Тверской, Фадеева ул., д. 5, стр. 1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1173454533#gid=1173454533 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/325.%20Фадеева%20д.%205%20стр.%201 | 0 | 2025-07-14 | 30 | 2025-08-13 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 27.06.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Объявлены торги на СМР
309 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Строительство спортивно-стрелкового комплекса АО "Лужники" район Хамовники, Лужники ул., вл. 24 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1902497282#gid=1902497282 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/309.%20Лужники%2C%20Стрелковый%20клуб | 0 | 2025-07-08 | 30 | 2025-08-07 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Проектная документация разработана и загружена в МГЭ, ведется работа по устранению замечаний. По итогам совещания у заместителя Мэра Москвы 09.12.2024 принято решение об исключении объекта из АИП.
1237 | ВНЕ СПИСКА | УДС | да | Открытие пешеходного моста через пруд Дальний район Коммунарка, квартал 226, з/у 3/3 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=250650053#gid=250650053 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1237.%20Пешеходный%20мост%20через%20пруд%20Дальний%20ТиНАО%2C%20район%20Коммунарка%2C%20квартал%20226%2C%20зу%203-3 | 98.599 | 2025-07-16 | 7 | 2025-07-23 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 27.06.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата получения ЗОС 01.08.2025 Плановая дата получения РВ 15.08.2025
813 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | О ходе строительства здания суда Гагаринский и Хамовнический: Б.Черёмушкинская ул., влд. 2А (ЮЗАО) Б.Черемушкинская ул., вл.2А/4 | 55.692816 | 37.598639 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1920949313#gid=1920949313 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/813.%20Строительство%202-х%20зданий%20судов%20Гагаринский%20и%20Хамовнический_Черемушкинская%202А | 0.125 | 2025-11-06 | 30 | 2025-12-06 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 20.10.2025 В части ПИР ведется разработка ТхЗ, согласование АГР и АПР. В соответствии с решением, принятом на совещании Мэра Москвы С.С.Собянина по архитектурно-градостроительным решениям от 10.10.2025 работы по строительству Объекта приостановлены до подбора альтернативной участка для размещения Объекта.
814 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | О ходе строительства здания суда Лефортовский и Таганский: Таможенный пр-д, влд. 3 (ЮВАО г. Москва, Таможенный пр-д, з/у 3/5 | 55.752074 | 37.683623 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=284186374#gid=284186374 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/814.%20О%20ходе%20проектирования%20и%20строительства%202-х%20зданий%20районных%20судов%3AЛефортовский%20и%20Таганский%2C%20по%20адресу%3A%20Таможенный%20пр-д%2C%20влд.%203 | 1.4812 | 2025-11-06 | 30 | 2025-12-06 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство ( на 27.10.2025) По состоянию на 25.06.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Разрабатывается ПД Необходимо согласование и утверждение АГР по объекту
094 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | ЖК «Марушкино», комплекс многоэтажных домов по адресу: г. Москва, НАО, поселение Марушкинское, деревня Марушкино, дом 1, 2, 3, 4 (завершение строительства), ЛОС г. Москва, внутригородская территория поселения Марушкинское, д. Марушкино, ул. Северная, д.21, корп. 1,2,3,4 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=625849428#gid=625849428 | https://disk.yandex.ru/d/Ty3YtVPOrmVJ6A | 100 | 2025-07-23 | Завершен |  | ✅ Завершен | № 77-18-012524-2025 от 22.04.2025
1269 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | ЖК «Марушкино», комплекс многоэтажных домов по адресу: г. Москва, НАО, поселение Марушкинское, деревня Марушкино, дом 1, 2, 3, 4 (завершение строительства) г. Москва, внутригородская территория поселения Марушкинское, д. Марушкино, ул. Северная, д.21, корп. 1,2,3,4 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1718528248#gid=1718528248 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1269.%20%D0%96%D0%9A%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%2C%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%B4.%2021%2C%20%D0%BA.%201-4 | 100 | 2025-07-23 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 04.10.2024 № 77-18-012186-2024
454д | ДСТИ | УДС |  | Строительство временных парковок личного транспорта, временных отстойно-разворотных площадок и участков улично-дорожной сети у станций метро "Филатов луг", "Прокшино" и "Столбово". Подъездная дорога к электродепо "Саларьево" | #N/A | #N/A |  |  | 71.729 | 2025-09-23 | 14 | 2025-10-07 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Этап 1 Объект сдан. Этап 1.3 Объект сдан. Этап 2 Объект сдан. Этап 4 Объект сдан. Этап 5 Корректировка проекта в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ по переустройству электрических сетей и переоборудованию зданий конечных станций.
нд | ВНЕ СПИСКА | УДС |  | Строительство временных парковок личного транспорта, временных отстойно-разворотных площадок и участков улично-дорожной сети у станций метро "Филатов луг", "Прокшино" и "Столбово". Подъездная дорога к электродепо "Саларьево". 5 Этап - Этап V - «Строитльство конечных станций в районе станций метро «Филатов луг», «Прокшино» «Столбово», «Ольховая». г. Москва, п. Московский | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Корректировка проекта в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ по переустройству электрических сетей и переоборудованию зданий конечных станций.
1238 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, САО, район Головинский, 2-й Лихачевский переулок дом 4/1 (2-й Лихачевский переулок, зу 4) 2-й Лихачевский пер., з/у 4 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=706983585#gid=706983585 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1238.%202%20Лизачевакий%20переулок%204 | 97.314 | 2025-07-08 | 7 | 2025-07-15 | 🔴 Объект введен | РВ №77-09-012393-2024 от 28.12.2024 устранение замечаний к отделке 1 этажа и и отделка квартир по дому. завершение благоустройства территории. численность рабочих - 49 чел
1239 | РЕН-25 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Волгоградский пр-т, д. 107, к.3 и Волгоградский пр-т, д. 107, к.4), ЮВАО, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 107 корпус 4 (земельный участок 107/4) Волгоградский пр-т, з/у 107/4 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1207523393#gid=1207523393 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1239%20Волгоградский%20пр-т%20107%2C%20к.4 | 99.8428 | 2025-08-05 | 7 | 2025-08-12 | 🔴 Объект введен | РВ №77-04-012314-2024 от 24.12.2024 1. Завершена итоговая проверка. Получены ЗОС и РВ. Сроки завершения отделки и благоустройва вынесены за РВ. Объект не прошел комендантскую проверку и не готов к началу заселения. 2. На объекте недостаточное количество работников: на 12.05.2025 -17 человек. 3. Сорваны сроки завершения отделки до 30.04.2025. 4. Не устранены замечания к ливневой канализации
НД | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Хамовники, ул. Усачева, 22 Хамовники, ул. Усачева, 22 | #N/A | #N/A |  | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/Усачева%2022 |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | земельный участок под новое строительство не освобожден, существующее здание не снесено.
НД | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Спортивный комплекс по адресу: р-н Выхино-Жулебино, пересечение ул. Привольная и ул. Авиаконструктора Миля" пересечение ул. Привольная и ул. Авиаконструктора Миля | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется согласование АПР по объекту. В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 17.09.2025 №2286-ПП "Об адресной инвестиционной программе города Москвы на 2024-2027 годы" реализация объекта должна осуществляться силами АНО "РСИО". Оформляется соглашение о замене стороны по договору от 16.04.2025 № АНО/160425/2
НД | ВНЕ СПИСКА | УДС |  | Выполнение проектно-изыскательских работ и работ по строительству объекта капитального строительства «Улично-дорожная сеть к ТПУ «Терешково», включая проезд от ул. 50 лет Октября до ул. Татьянин парк» 2 этап» Улично-дорожная сеть к ТПУ "Терешково", включая проезд от ул. 50 лет Октября до ул. Татьянин парк | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется реконструкция ЦТП и оформление ИД.
НД | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | О размещении Национального центра "Россия" Краснопресненская набережная, влд. 14 | #N/A | #N/A |  | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/Национальный%20центр%20%22РОССИЯ%22%20%2C%20Краснопресненская%20набережная%2C%20вл.14%2C%20ЦАО |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 01.07.2025 Планирование реализации объекта за счет средств бюджета города Москвы (АИП) 2 высотных общественных здания и благоустроство территории со сносом павильонов Экспоцентра в границах застройки Определена этапность сноса существующих строений: В первый этап демонтажа (2025 год) входят павильоны № 2, № 8; павильон «Форум»; павильон № 5; экспоконста; коллекторы. Во второй этап демонтажа (2028 год) входят павильоны № 3, № 4, № 7
058 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Комплекс СОШ+ДОУ Образовательный комплекс (СОШ 750, ДОУ 300) п. Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика», вблизи д. Марьино, ЖК «Квартал Марьино» вблизи д. Марьино, квартал 176, земельный участок 1/3 | 55.549503401242475 | 37.305016193144255 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1499291407#gid=1499291407 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/058.%20Образовательный%20комплекс%20(СОШ%20750%2C%20ДОУ%20300)%20НАО%2C%20п.%20Филимонковское%2C%20ОАО%20«Марьинская%20птицефабрика»%2C%20вблизи%20д.%20Марьино%2C%20ЖК%20«Квартал%20Марьино» | 28.0037 | 2025-10-29 | 30 | 2025-11-28 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 20.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Низкие темпы производства работ Низкая мобилизация рабочей силы
395 | РЕН-25 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: г. Москва, ул. Артюхиной, д.26А), ЮВАО, район Текстильщики, ул. Артюхиной дом 26А (ул. Артюхиной, земелный участок 26А/1) улица Артюхиной, земельный участок 26А/2 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=64389007#gid=64389007 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/395.%20ул.%20Артюхиной%20д.26%20А | 99.919 | 2025-07-21 | 7 | 2025-07-28 | 🔴 Объект введен | РВ №77-04-012414-2024 от 30.12.2024
НД | ВНЕ СПИСКА |  |  | Троицкая линия метрополитена на уч. "Новаторская"- "Коммунарка" (Метро "Славянский Мир" переименовано в "Тютчевская" районе Коммунарка | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
947 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Реконструкция со строительством культурно-образовательного центра, ул. Вавилова, д. 57, стр. 1 ул. Вавилова, д. 57, стр. 1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1454177438#gid=1454177438 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/947.Вавилова%2057%20стр.1%20реконструкция%20со%20строительством%20культурно-образовательного%20центра | 0 | 2025-07-27 | 30 | 2025-08-26 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Выполнено: Подготовлены и представлены в ДГС презентационные материалы по реконструкции со строительством культурно- образовательного центра и общей входной группы. Предпроектные работы: Заключен контракт с ООО "АПМ" от 15.05.2025 на обследование технического состояния здания в срок до 14.07.2025 Формируются презентационные материалы по реализации объекта в рамках капитального ремонта общей входной группы и существующих зданий музея.
479 | РЕН-25 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: район Царицыно, кварталы 1,4,14,14Б, ул. Бехтерева д. 29, корп. 1, 2 (ул. Севанская, земельный участок 60, зона 38.1) район Царицыно, кварталы 1,4,14,14Б, ул. Севанская, земельный участок 60, зона 38.1 3 секц. | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=305005516#gid=305005516 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/479.%20Севанская%20ул.%2C%20з-у%2060%20(зона%2038.1) | 100 | 2025-07-21 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 29.12.2024 № 77-05-012400-2024
379 | РЕН-25 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Новогиреево, Кусковская улица, д. 12/1 (Кусковская ул., зу 12/1) район Новогиреево, Кусковская улица, земельный участок 12/1 (Кусковская ул., вл. 12) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=2058620396#gid=2058620396 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/379.%20Новогиреево%2C%20Кусковская%20ул.%20вл12 | 99.5835 | 2025-07-21 | 7 | 2025-07-28 | 🔴 Объект введен | РВ №77-03-012412-2024 от 30.12.2024
1240 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Храм Успения Пресвятой Богородицы в Останкино Березовая аллея, вл. 5 /1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1295237501#gid=1295237501 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1240.%20Храм%20Успения%20Пресвятой%20Богородицы%20СВАО%2C%20р-н%20Останкинский | 99.65 | 2025-07-15 | 7 | 2025-07-22 | 🔴 ПРОСРОЧЕН
НД | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Многофункциональный комплекс «Порт Савеловск» Марьина Роща, Сущевский Вал, влд. 5, стр.1 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | гостиницу уменьшить до 400 мест и контролировать, чтобы там больше ни апартаментов, ничего другого не было. АНО «Строймониторинг» на контроль. Также посмотреть связку с метро. Отобразить в протоколе поручение. (возможные действия: требуется согласование проектной документации со стороны АНО "Строймониторинг")
НД | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Прокладка водопровода Д1000 мм от д. Сосенки до г. Троицк со строительством регулирующих водопроводных узлов «Станиславль» и «Красная Пахра» от деревни Сосенки до города Троицк | #N/A | #N/A |  | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1153.%20РВУ%20Станиславль%20этап%201 |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
НД | ВНЕ СПИСКА |  | да | Разработка стандарта "Мой детский сад" Разработка стандарта "Мой детский сад" | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
1241 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Здание с дошкольными группами на 350 мест поселение Десеновское, проект 46/ А ( кадастровый номер земельного участка 77:17:015039:1243) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1445477701#gid=1445477701 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1241.%20ДОУ%20на%20350%20мест%2C%20Десеновское%2C%20проект%2046-А | 47.5 | 2025-07-09 | 30 | 2025-08-08 | 🔴 Объект введен | РВ от 08.04.2025 № 77-17-012503-2025
1242 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольное здание на 250 мест с бассейном г. Москва, ЗАО, ул. Озерная, вл.44, корп. 7 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=789970235#gid=789970235 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1242%20Малая%20Очаковская%20д.%205А%20Садик%20%201741%20на%20250%20мест | 100 | 2025-07-09 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 11.07.2024 № 77-07-012079-2024
1243 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Общеобразовательная организация на 550 мест г. Москва, 2-й Грайвороновский пр-д, вл. 38, стр.1-10; Рязанский пр-т, вл. 6а | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=166966295#gid=166966295 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1243%20ГБОУ%20Школа%20№1367%20по%20адресу%202-й%20Грайвороновский%20проезд%2044А. | 90.25 | 2025-07-09 | 14 | 2025-07-23 | 🔴 Объект введен | РВ от 30.11.2023 № 77-04-011762-2023
1244 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | ДОО на 275 мест г. Москва, ВАО, Тюменский проезд, влд. 3, стр. 10, 11, 12 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=316384092#gid=316384092 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1244.%20ДОО%20на%20275%20мест%20по%20адресу%3A%20г.%20Москва%2C%20ВАО%2C%20Тюменский%20проезд%2C%20влд.%203%2C%20стр.%2010%2C%2011%2C%2012 | 98.0109 | 2025-07-09 | 7 | 2025-07-16 | 🔴 Объект введен | РВ от 16.08.2024 № 77-03-012123-2024
1245 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Здание общеобразовательного учреждения на 825 мест Москва, р-н Покровское-Стрешнево, ул. Лётная, вл. 95Б | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1823447590#gid=1823447590 |  | 99.9145 | 2025-07-09 | 7 | 2025-07-16 | 🔴 Объект введен | РВ от 17.08.2023 № 77-08-011568-2023
1246 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Здание дошкольной образовательной организации на 350 мест с бассейном (Шелепихинская наб., д. 38А) г. Москва, внутригородское муниципальное образование Хорошёво-Мнёвники, улица Шеногина, земельный участок 2/21 с кадастровым номером 77:08:0012003:2846 | 55.766754 | 37.503549 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1839942165#gid=1839942165 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1246.%20ДОО%20НА%20350%20мест%2C%20ул.Шеногина%2C%20зу%202-21 | 99.9945 | 2025-11-12 | 7 | 2025-11-19 | 🔴 Объект введен | РВ от 31.01.2025 № 77-08-012432-2025 По состоянию на 07.11.2025 Замечания выданные ГКУ ДИОМ устранены не в полном объеме (устранено 47 замечаний из 278 замечаний)
1247 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Здание образовательной организации (дошкольное образование) на 150 мест, корпус 16 Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Бутово, промышленная зона ЮБ-1 в границах производственной зоны «Южное Бутово» | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=104937382#gid=104937382 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1247.%20ДОУ%20на%20150%20мест%2C%20к.16%2C%20Варшавское%20ш.%2C%20280А%2C%20школа%20№1355 | 99.0389 | 2025-07-09 | 7 | 2025-07-16 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство
1248 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольная образовательная организация на 350 мест г. Москва, поселение Внуковское, деревня Рассказовка | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=371216580#gid=371216580 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1248.%20ДОО%20на%20350%20мест%20Школа%201788.%20Бульвар%20Андрея%20Тарковского%202 | 100 | 2025-07-09 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 29.08.2024 № 77-17-012132-2024
1249 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Встроенно-пристроенное к корп.4 дошкольное образовательное учреждение на 125 мест жилого комплекса г. Москва, Рублевское шоссе, вл.68-70 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1431037231#gid=1431037231 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1249.%20Встроенное-пристроенное%20ДОУ%20на%20125_Рублевское%20шоссе%20вл.%2068-70 | 0 | 2025-07-09 | 30 | 2025-08-08 | 🔴 Объект введен | РВ от 31.12.2020 № 77-142000-009871-2020
1252 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Школа на 350 мест, д. Румянцево, ЖК "Home City" г. Москва, ул. Инженера Балинского, д. 5 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1963162360#gid=1963162360 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1252%20г.%20Москва%2C%20ул.%20Инженера%20Балинского%2C%20д.%205%20Школа%20на%20350%20мест%2C%20д.%20Румянцево%2C%20ЖК%20%22Home%20City%22 | 100 | 2025-07-11 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ № 77-17-011521-2023 от 17.07.2023 Идет подготовка к заселению силами ДКР до 01.09.2025 Риск срыва заселения
292д | ВНЕ СПИСКА | УДС |  | Реконструкция ул. Верхние Поля на участке от ул. Марьинский парк до МКАД. Этап 4.2 (ЮР-4) ул. Верхние Поля на участке от ул. Марьинский парк до МКАД | #N/A | #N/A |  |  | 100 | 2025-07-14 | Завершен |  | ✅ Завершен
1253 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Офисное здание ул. Заречная, вл. 2/1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1488450314#gid=1488450314 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1253%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%B2%D0%BB.%202%20%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%201.%20%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5. | 60.6704 | 2025-07-23 | 14 | 2025-08-06 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 23.07.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата получения ЗОС 07.10.2025
1254 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Административное здание с подземной автостоянкой Промышленный проезд, вл. 5 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1656230982#gid=1656230982 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1254%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%2C%20%D0%B2%D0%BB.%205.%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9. | 80.8344 | 2025-07-24 | 14 | 2025-08-07 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 23.07.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Плановая дата получения ЗОС - 31.08.2025; Плановая дата сдачи объекта - декабрь 2025. Проблемные вопросы: ПД (корректировка) проходит МГЭ.
1255 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Административно-торговый комплекс с подземной автостоянкой, корпус В и Г Пересечение Кутузовского проспекта и улицы Кульнева | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=2128549332#gid=2128549332 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1255%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0.%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%20%D0%92%20%D0%B8%20%D0%93. | 52.1701 | 2025-07-24 | 14 | 2025-08-07 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 24.07.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: ПД (корректировка) в части планировочных и конструктивных решений проходит на КУ в МГЭ
1256 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Центр обработки данных (МегаЦОД-3) Южнопортовый 2-й пр. вл. 12а | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=721503388#gid=721503388 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1256.%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85(%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%A6%D0%9E%D0%94-3)%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%202-%D0%B9%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%2C%2012%20%D0%90 | 0 | 2025-07-24 | 30 | 2025-08-23 | 🔴 ПРОСРОЧЕН
1257 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Офисно-деловой центр, Строения 2 и 3 ул. Лобненская, земельный участок 19А | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1028732980#gid=1028732980 |  | 0 | 2025-07-22 | 30 | 2025-08-21 | 🔴 ПРОСРОЧЕН
1258 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Многофункциональный компекс (с аппартаментами квартирного типа) 2 этап (очередь) Корпуса 4-5 Никулинская ул. вл. 11Г | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1050204202#gid=1050204202 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1258.%20%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%2C%20%D0%BA.%204-5%2C%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%B2%D0%BB.%2011%D0%B3 | 100 | 2025-07-22 | Завершен |  | ✅ Завершен | По состоянию на 23.07.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Проходит передача объекта управляющей компании
1259 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Территория инновационного цетра Сколково Творческий квартал, корп. 3, 7, 8, 9, 10 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=394346053#gid=394346053 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1259.%20%D1%82%D0%B5%D1%80.%20%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2C%20%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF.%203%2C%207%2C%208%2C%209%2C%2010 | 52.7209 | 2025-07-23 | 14 | 2025-08-06 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 23.07.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата получения ЗОС - апрель 2026 г. Плановая дата ввода объекта - май 2026 г.
1260 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Жилая и офисная застройк. Бизнес-центр. Этап 2 Дербеневская ул. вл. 1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1924857156#gid=1924857156 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1260%20%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0.%20%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.%20%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BF2%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%2C%20%D0%B2%D0%BB1 | 24.2726 | 2025-07-23 | 30 | 2025-08-22 | 🔴 ПРОСРОЧЕН
1261 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Многофункциональный деловой компекс с гостиничными номерами и подземной парковкой ул. Василисы Кожиной, вл. 25/1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1420606721#gid=1420606721 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1261%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8B%20%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%2C%20%D0%B2%D0%BB.%2025%20%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%201.%20%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%81%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9 | 77.3848 | 2025-07-22 | 14 | 2025-08-05 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 23.07.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата получения ЗОС 15.12.2025
1262 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Офисное здание со встроенно-пристроенными торговыми площадями и подземным паркингом, корпус 12.1 ул. Озерная, вл. 42 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1959905549#gid=1959905549 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1262.%20%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%BA.%2012.1%2C%20%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB.%2C%20%D0%B2%D0%BB.%2042 | 75.5214 | 2025-07-22 | 14 | 2025-08-05 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 23.07.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Плановая дата получения ЗОС - сентябрь 2025. Ввод объекта - IV квартал 2025 года. Проблемные вопросы: ПД проходит КУ, плановая дата выхода - 31.07.2025 Требуется корректировка РНС.
1263 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Офисно-деловой центр Жуков пр. вл. 8 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=407138877#gid=407138877 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1263%20%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.%20%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BC%D1%80.%2C%20%D0%B2%D0%BB.%208 | 99.752 | 2025-07-23 | 7 | 2025-07-30 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 23.07.2026 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Получено отрицательноое заключение МГСН - 23.07.2025. При комплексных испытаниях не отработали клапана на вентиляции. Плановая дата начала итоговой проверки МГСН - август 2025 г.
1264 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Административно-торговый комплекс, многоуровневая стоянка автомобилей. Административно-деловой центр ул. Двинцев, вл. 3 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=493919396#gid=493919396 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1264.%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%2C%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9.%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%B2%D0%BB.%203 | 77.9701 | 2025-07-24 | 14 | 2025-08-07 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 24.07.2026 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы:
1265 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Многофункциональное здание Заречная ул. вл. 6, з/у 1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=969432712#gid=969432712 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1265%20%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%B2%D0%BB.%206%2C%20%D0%B7.%D1%83.%201.%20%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5. | 84.8685 | 2025-08-29 | 14 | 2025-09-12 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 23.07.2026 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата полчения ЗОС и РВ - 30.10.2025. Требуются дополнительные объемы финансирования. Подписано ДС на увеличение стоимости строительства. По состоянию на 23.07.2025 доп. финансирование отсутствует.
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Жилой комплекс многоэтажных домов с подземными паркингами и нежилыми встроенно-пристроенными помещениями. Корпус 1 ЖК Береговой 2 (Береговой проезд, вл.2Б) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🔴 Объект введен | РВ № 77-07-012452-2025 от 24.02.2025
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Жилой комплекс многоэтажных домов с подземными паркингами и нежилыми встроенно-пристроенными помещениями. Корпус 2,3 ЖК Береговой 2 (Береговой проезд, вл.2Б) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Жилой комплекс с подземной автотоянкой. Этап 3. Корпус 4. Поликдиника с подземной стоянкой. РП, ТП ЖК Береговой 2 (Береговой проезд, вл.2Б) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство
1266 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Центр обработки данных Сбербанка, фаза 4 территория инновационного центра "Сколково" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=51775177#gid=51775177 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1266.%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%2C%20%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0%204 | 99.944 | 2025-07-23 | 7 | 2025-07-30 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 23.07.2026 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Требуется корректировка ИД для получения ЗОС, ПАО "Россети" необходимо завершить работы по прокладке магистральной линии электроснабжения для устройства питания по постоянной схеме.
1271 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | ЖК "Легенда" к1 г.о. Троицк, 42-й км Калужского шоссе, корп. 1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1470173465#gid=1470173465 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1271-1274%20%D0%96%D0%9A%20%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B0%201%2C2%2C3%2C4%2C7 | 100 | 2025-07-23 | Завершен |  | ✅ Завершен
1272 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | ЖК Легенда к2 г.о. Троицк, 42-й км Калужского шоссе, корп. 2 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1866713504#gid=1866713504 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1271-1274%20%D0%96%D0%9A%20%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B0%201%2C2%2C3%2C4%2C7 | 100 | 2025-07-23 | Завершен |  | ✅ Завершен
1273 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | ЖК Легенда к3 г.о. Троицк, 42-й км Калужского шоссе, корп. 3 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=944669618#gid=944669618 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1271-1274%20%D0%96%D0%9A%20%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B0%201%2C2%2C3%2C4%2C7 | 100 | 2025-07-23 | Завершен |  | ✅ Завершен
1274 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | ЖК Легенда к4 г.о. Троицк, 42-й км Калужского шоссе, корп. 4 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=322677971#gid=322677971 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1271-1274%20%D0%96%D0%9A%20%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B0%201%2C2%2C3%2C4%2C7 | 100 | 2025-07-23 | Завершен |  | ✅ Завершен
1275 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Многофункциональный жилой комплекс, 1-й этап строительства. Корпуса 1, 2, 3, 4 (Шарикоподшипниковская вл. 13, стр2) Шарикоподшипниковская ул. вл. 11, стр.1,2,4,10, стр.5, стр.7 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=948129229#gid=948129229 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1275.%20%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BB.%2013%2C%20%D1%81%D1%82%D1%802 | 0 | 2025-10-07 | 30 | 2025-11-06 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 07.10.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется На объекте ведутся работы по геологическому изысканию Проблемные вопросы: В связи с проведением демонтажных работ на объекте по адресу: Шарикоподшипниковская ул. вл. 11, стр.1, 2, 4, 5, 7, 10 зданий, на прилегающей (смежной) территории, по адресу: Шарикоподшипниковская ул., д.13, стр.2, образовались дефекты в виде трещин на ж/б конструкциях пола, стен, перекрытий
1276 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Колледж СЗАО, р-н Южное Тушино, пр-д Походный, вл. 6 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=411393776#gid=411393776 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1276.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%20%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D0%B2%D0%BB6 | 0 | 2025-07-28 | 30 | 2025-08-27 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведутся работы по сбору исходно-разрешительной документации. Прорабатывается вопрос балансовой принадлежности существующих инженерных коммуникаций на земельном участке. Выполнены инженерно-геодезические изыскания, заказаны инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания 1-го этапа. Ведутся работы по оформлению договора на разработку архитектурно-функциональную концепцию с единственным поставщиком ООО "Институт "Мосинжпроект".
1277 | РЕН-26 | ОКС |  | р-н Троицк, тер. СНТ "Ветеран-1", корп.1 Троицк, тер. СНТ "Ветеран-1", ул. Городская | 55.492717 | 37.319359 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1030101240#gid=1030101240 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1277%20%D1%80-%D0%BD%20%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%2C%20%D1%82%D0%B5%D1%80.%20%D0%A1%D0%9D%D0%A2%20%22%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD-1%22%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF.%201 | 100 | 2025-10-27 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ №77-19-012716-2025 от 04.09.2025 По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство завершено Квартиры переданы в МФР
1278 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Реконструкция существующего объекта некапитального строительства под физкультурно-оздоровительный комплекс р-н Строгино, ул. Маршала Катукова, д.26 (кад. номер ЗУ №77:08:0008009:48) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=594480118#gid=594480118 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1278.%20%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B6.%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%B4.%2026 | 4.0338 | 2025-09-30 | 30 | 2025-10-30 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 30.09.2025 Строительство приостановлено Требуется корректировки ПД в связи с некорректными данными инженерно-геологических изысканий Отсутствует согласование оценки влияния с ГУП «Московский метрополитен» для производства работ в тех. зоне метрополитена
НД | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Административное здание района Филимонковский р-н Филимонковский, вблизи ул. Мешковский лес, квартал № 40, 1с1 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 04.08.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Отсутствует утвержденное ТхЗ Требуется выплата аванса по обращению АО «Моспроект-4» Плановая дата получения положительного заключения МГЭ - декабрь 2025
НД | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Производственная база ГБУ "Жилищник района Печатники" 1-ый Курьяновский пр., 15 с35 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 05.08.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Смена оператора на АНО "РСИО" Ведется процедура расторжения договора с ООО "ИнжКапСтрой" МКА ведется работа по разработке градпотенциала территории, а также сбор документации для проведения торгов по физическому освобождению территории
1333 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Жилой дом с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Раменки, ул. Лобачевского, д. 106 (со сносом жилого дома по адресу: ул. Лобачевского, д. 106) р-н Раменки, ул. Лобачевского, д. 106 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1880951633#gid=1880951633 |  | 0.0285 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 16.10.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Проходит проектирование Плановая дата захода в МГЭ с ПД подготовительного этапа - 17.11.2025
315 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, р-н Головинский, ул. Онежская, влд. 14Б район Головинский, ул. Онежская, вл. 14Б | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=849348771#gid=849348771 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/315.%20%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%B2%D0%BB%D0%B4.%2014%D0%91 | 0 | 2025-08-05 | 30 | 2025-09-04 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 11.09.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: ПД тех. часть проходит МГЭ. Плановая дата выхода - октябрь 2025
НД | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Многофункциоеальный жилой комплекс Краснопресненская наб. уч. 14/15 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство
1282 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Реализация спортивной инфраструктуры в рамках проекта территории в Сокольниках Здание спортивной базы; задние службы эксплуатации Малый Олений пер. 23 | 55.803874 | 37.695999 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=741067591#gid=741067591 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1282.%20%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B%3B%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA%2C%2023 | 0 | 2025-11-05 | 30 | 2025-12-05 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 07.11.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется
1281 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы», кластеры «Космос», «Инфотех», «Инжиниринг», «Геотех», «Нанотех», «Биомед» Москва, Раменский бульвар | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1740138408#gid=1740138408 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1281.%20%D0%98%D0%9D%D0%A2%D0%A6%20%D0%9C%D0%93%D0%A3%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%8B%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B%20(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%2C%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%2C%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%2C%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%2C%20%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%2C%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4) | 0 | 2025-08-13 | 30 | 2025-09-12 | 🔴 ПРОСРОЧЕН
НД | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Соинвестирование проектирования и строительства 47,5% общей площади корпусов территории застройки района Левобережный, мкр. 1,2, подлежащих реализации. ул. Фестивальная, влд. 15, район Левобережный | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Получено РВ от 14.11.2024 № 77-09-012239-2024
НД | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Административное здание, по адресу: 2-я ул. Измайловского зверинца, вл. 3а, район Измайлово 2-я ул. Измайловского зверинца, вл.3а | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Разрешение на ввод в эксплуатацию: 77-135000-008526-2018 от 30.08.2018 Заключение о соответствии: 322-7-Р/ЗОС
464д (этап 1) | ВНЕ СПИСКА | УДС |  | Набержная вдоль ЖК "City Bay" ГК "MR group" | #N/A | #N/A |  |  | 93.44 | 2025-11-05 | 14 | 2025-11-19 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 27.08.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию - март 2026
464д (этап 2) | ВНЕ СПИСКА | УДС |  | Набержная вдоль ЖК "City Bay" ГК "MR group" | #N/A | #N/A |  |  | 48.1315 | 2025-11-05 | 30 | 2025-12-05 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 27.08.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию - март 2026
463 (пока чек не делали) |  | УДС | да | Мероприятия по развитию территории набережной Москвы-реки от желзнодорожного моста Курского направления Московоской железной дороги до Братеевского каскадного парка | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
1284 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Открытие завода крупномодульного домостроения ООО «Комбинат Инновационных Технологий – МонАрх» («Технополис модульного домостроения (завод по производству крупногабаритных модулей (квартир)» Этап 4. Строительство завода крупномодульного домостроения, склада готовой продукции, бетоносмесительного узла, лаборатории) район Марушкинское, ОНО «ОПХ «Толстопальцево», к.н. 50:26:0170908:16 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=481612285#gid=481612285 |  | 99.7852 | 2025-10-06 | 7 | 2025-10-13 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 09.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Здание АБК сдается без чистовой отделки по ЗОС Проводится итоговая проверка МГСН с 25.09.2025 по 09.10.2025 Плановая дата получения ЗОС - 10.10.2025
1285 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Ремонтно-восстановительные работы по восстановлению прочностных и эксплуатационных характеристик стилобатной части с балюстрадой комплекса Храма Христа Спасителя по адресу: ул. Волхонка, д.15 (1) ВОЛХОНКА УЛ., Д.15 | 55.744585 | 37.604712 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1944955293#gid=1944955293 | https://disk.yandex.ru/d/BmVvbN_-KVryzA | 99.475 | 2025-11-11 | 7 | 2025-11-18 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 06.11.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется компанией АО "ГК "ЕКС" Проблемные вопросы: Получен АПОКС от 31.08.2021 внутренняя отделка, благоустройство, восстановление несущих конструкций АПОКС от 31.05.2023 несущие конструкции, благоустройство ГКУ «УДМС» и АО "ГК "ЕКС" подписали доп. соглашение на включение работ по корректировке проектно-сметной и рабочей документации и продления срока выполнения работ до 30.10.2026 без ТхЗ. Приложение с ТхЗ на соглавании в УДМС
002 | ДРНТ | ОКС |  | Выполнение подрядных работ по завершению строительства на объекте: «Пожарное депо на 4 машиноместа, пос. Рязановское» пос. Рязановсккое | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=555355320#gid=555355320 |  | 99.9775 | 2025-09-23 | 7 | 2025-09-30 | 🔴 Объект введен | РВ от 24.12.2024 №77-20-012315-2024 По состоянию на 28.10.2025 Фактическое состояние объекта: Проходит процесс передачи имущества передачи ИТП в КП «МЭД»
1280 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Круглогодичный водный комплекс отдыха и развлечений (ГК Регионы). Бассейновый комплекс с инфраструктурой, СПА комплекс, банные дома, футбольная Академия | 55.748698 | 37.472151 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1395505896#gid=1395505896 |  |  | 2025-10-07 | 30 | 2025-11-06 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 10.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Идёт стадия формирования концепции для внесения изменения в ПЗЗ
1202 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Развитие футбольной инфраструктуры ФК "Спартак Москва" в Покровско-Стрешнево Дворец спорта, Стадион р-н Покровское-Стрешнево | 55.815362 | 37.441073 |  |  | 0 | 2025-11-05 | 30 | 2025-12-05 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 07.11.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется
467д |  | УДС |  | Улично-дорожная сеть для транспортного обслуживания территории Южного порта | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
1295 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Монумент "Метростроителям России" Сокольническая пл., сквер Московского метро | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1378814711#gid=1378814711 |  |  | 2025-10-06 | 30 | 2025-11-05 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 24.09.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Проводятся работы по сборке и монтажу монумента Плановая дата завершения СМР - 29.09.2025
1297 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Открытие завода префаб-конструкций ООО «Модуль-555», МО, Ленинский г.о., г. Видное, Белокаменное шоссе, вл. 10/2 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=532300797#gid=532300797 |  |  | 2025-10-06 | 30 | 2025-11-05 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 06.10.2025 Фактическое состояние объекта: Произведена реконструкция арендованного помещения под завод префаб-конструкций. Работы выполнены в полном объеме. Завод функционирует. Исполнительная документация передана арендодателю
1296 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Освобождение территории (снос зданий, строений, сооружений) в целях реализации комплексного развития территории по адресу: Москворечье ул., влд.12 г.Москва, ул. Москворечье, вл.12 | 55.643900 | 37.664500 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=259875385#gid=259875385 | https://disk.yandex.ru/d/k7Rlj_WUN9ArOQ | 40 | 2025-09-02 | 30 | 2025-10-02 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 13.10.2025 Работы по сносу выполнены в части изъятых объектов недвижимости ул. Москворечье вл.12. По объектам ул. Москворечье вл.14 АО «МОЭСК – Инжиниринг» с к.н. 77:05:0005010:1082, 77:05:0005010:1084, 77:05:0005010:1085 ГКУ МЦН проводят мероприятия по изъятию после чего возможно проведение и завершение работ по сносу.
1298 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | «Освобождение территории (снос зданий, строений и сооружений) в целях комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 62, расположенной в производственной зоне № 21 «Кирпичные улицы» ул. Кирпичная, д. 43 (учреждение) ул. Кирпичная, д. 43, строен. 2 (учреждение) ул. Кирпичная, д. 43, строен. 3 (учреждение) ул. Кирпичная, д. 43, строен. 4 (учреждение) ул. Кирпичная, д. 43, строен. 5 (гараж) ул. Кирпичная, д. 43, строен. 6 (проходная) ул. Кирпичная, д. 43, строен. 7 (склад) ул. Кирпичная, д. 43, строен. 8 (склад) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1779752983#gid=1779752983 |  | 40 | 2025-09-02 | 30 | 2025-10-02 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 13.10.2025 Выполнение работ по сносу приостановлено в ввиду передачи ЗС ГО в Росимущество - в г.Москву для дальнейшего снятия с учета и сноса.
470д | ДСТИ | УДС |  | Строительство и благоустройство участка набережной Москвы-реки в нагатинской пойме | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
468д | ДСТИ | УДС |  | Эстакады-съезда к ЖК «Will Towers» в рамках реконструкции участка Мосфильмовской улицы с ее продлением от Минской улицы до Аминьевского шоссе | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
469д | ДСТИ | УДС |  | Направленный съезд от ЖК «West Garden» на проспект Генерала Дорохова в сторону МКАД в рамках строительства Южного дублера Кутузовского проспекта | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
нд |  | ОКС | да | Строительство спального корпуса с медицинским блоком на территории ФГБУ «Санаторий РОП РФ «Россия» Республика Крым, г. Ялта, ул. Коммунаров, д. 12 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство. Два блока 8 и 5 этажей.
1302 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Подстанция скорой медицинской помощи р-н Ивановское, ул. Прокатная, влд. 4 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=255205459#gid=255205459 |  | 0 | 2025-09-12 | 30 | 2025-10-12 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 11.09.2025 Фактическое состояние объекта: Рассмотрение и согласование транспортной схемы в МКА. Рассмотрение фасадных решений
1300 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Новый корпус ГБУЗ ММКЦ "Коммунарка" ДЗМ" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=254963674#gid=254963674 |  |  | 2025-09-12 | 30 | 2025-10-12 | 🔴 ПРОСРОЧЕН
1303 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Осмотр итогов строительства ЖК Событие-4.1, ЗАО, р-н Раменки между ул. Лобачевского и платформой "Матвеевское" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=2138110336#gid=2138110336 |  |  | 2025-09-30 | 30 | 2025-10-30 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 17.09.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата получения ЗОС - октябрь 2025
1304 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Осмотр хода строительства ЖК Событие-4.2, ЗАО, р-н Раменки между ул. Лобачевского и платформой "Матвеевское" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1064274892#gid=1064274892 |  |  | 2025-09-30 | 30 | 2025-10-30 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 17.09.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство
1306 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | ЖК СОБЫТИЕ-3 между ул. Лобачевского и платформой «Матвеевское», квартал 9.2 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=188255576#gid=188255576 |  |  | 2025-09-30 | 30 | 2025-10-30 | 🔴 Объект введен | РВ от 28.02.2025 №77-07-012460-2025
1305 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Строительство смотровой площадки р-н Раменки | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1237877981#gid=1237877981 |  |  | 2025-09-30 | 30 | 2025-10-30 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 17.09.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство завершено. Проходит подготовка к передачи МАФ и благоустройства городу
1317 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры для жилых домов в пос. Марушкинское (5 зданий) поселение Марушкинское, д. Марушкино | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1217792882#gid=1217792882 |  | 100 | 2025-09-19 | Завершен |  | ✅ Завершен | По состоянию на 22.09.2025 Строительство завершено РВ не получено Планируется передача объекта в ДЖКХ
1319 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | 3099-06 Реконструкция очистных сооружений дождевой канализации, п. Некрасовка ПОС. НЕКРАСОВКА, СНТ Зеленая Зона | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1201892812#gid=1201892812 |  | 0 | 2025-09-19 | 30 | 2025-10-19 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 23.09.2025 Ведется работа по оформлению доп.согл. на корректировку календарного плана ПИР Плановая получения положительного заключения МГЭ - январь 2026 Плановая дата разработки РД - март 2026
нд | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Реабилитационный комплекс (1-я очередь) ДКС № 20 «Красная Пахра». 2 этап Г.ТРОИЦК, ДКРС №20 "КРАСНАЯ ПАХРА" | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | В соответствии с Распоряжением от 30.08.2017 № 442-РП ГКУЗ г. Москвы «Детский кардиоревматологический санаторий №20 «Красная Пахра» ДЗМ перешел в ведомственное подчинение Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы с новым наименованием ГБУ Центр реабилитации инвалидов «Красная Пахра». Распоряжением ДГИ от 21.10.2019 № 41796 "О принятии к бюджетному учету в состав имущественной казны города Москвы объектов незавершенного строительства" объект оформлен в собственность города Москвы. ОНС передан в ДГИ.
1316 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Здание кожно-венерологического диспансера № 9 Большой Предтеченский переулок, дом 15/8, стр. 3 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1513915226#gid=1513915226 |  | 0.0125 | 2025-09-19 | 30 | 2025-10-19 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Исключен из АИП
1324 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Нежилое помещение (здание Центра социальной адаптации им. Е.П. Глинки) Дмитровский р-он, ул. Ижорская, д.21, стр.3 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1698914895#gid=1698914895 |  |  | 2025-09-19 | 30 | 2025-10-19 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Строительство не ведется
1327 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Здание развлекательного центра комплекса "Аквапарк" (Центр социального обслуживания населения) (Центр социального обслуживания населения, р-н Матушкино, ул. Березовая ал., д. 15, стр. 1) ул. Березовая аллея, д. 15, стр. 1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=239550778#gid=239550778 |  | 23.9125 | 2025-09-23 | 30 | 2025-10-23 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Строительство не ведется
1326 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Здание отдыха локомотивных бригад на ст. "Рассказовка". Этап 5.1 Внуковское, дер. Рассказовка, вл.13/2 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1264665053#gid=1264665053 |  | 100 | 2025-09-19 | Завершен |  | ✅ Завершен | Строительство завершено
1320 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Жилой дом Е.А. Свечиной-С.Ф. Циммерман-С.П. Моргунова, 1-я треть ХIХв., 1902 г., гражданский инженер А.С. Гребенщиков», строение 1 и строение 2 (Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения "Жилой дом Е.А. Свечиной - С.Ф. Циммерман - С.П. Моргунова, 1-я треть XIX в., 1902 г., гражданский инженер А.С. Гребенщиков" по адресу: пр-кт Мира, д. 25, стр. 1, 2) проспект Мира, д. 25, стр.1, 2 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=5854245#gid=5854245 |  | 0 | 2025-09-19 | 30 | 2025-10-19 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 23.09.2025 Не определена генподрядная организация по реализации объекта Плановая дата окончания проведения тендерных процедур - октябрь 2025
1315 | ВНЕ СПИСКА | ОКС+УДС |  | Конечная станция городского пассажирского транспорта р-н Хорошевский, ул. Авиаконструктора Сухого, 1А, стр.1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=547129883#gid=547129883 |  | 100 | 2025-09-19 | Завершен |  | ✅ Завершен | Строительство завершено На ОНС с кад. № 77:09:0005007:1036 степенью готовности 99% оформлены права собственности города Москвы от 05.07.2021, передано в хозяйственное ведение ГУП «Мосгортранс» от 15.04.2022
1289 | АИП-25 | УДС |  | ПР-543 Дорога и инженерные коммуникации для оптово-розничного центра "Москва" на территории ГПЗ-1 в р-не Люблино на участке по Тихорецкому б-ру, проектируемым пр-дам № 813,5381 (завершение строительства). Этап 1 ЛЮБЛИНО, ТИХОРЕЦКИЙ Б-Р | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MW8OIVEKRJEaLcG-KS0zwZPEQ0eRUWE2y9Gj77rgoxo/edit?gid=641965304#gid=641965304 |  |  | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 23.09.2025 Отсутствует согласование Дептранса на проведение работ по прокладке инженерных коммуникаций открытым способом с выходом на проезжую часть Не решен вопрос о необходимости корректировки ПСД для учета типизации объектов дорожно-мостового строительства
1289 | АИП-25 | УДС |  | ПР-543 Дорога и инженерные коммуникации для оптово-розничного центра "Москва" на территории ГПЗ-1 в р-не Люблино на участке по Тихорецкому б-ру, проектируемым пр-дам № 813,5381 (завершение строительства). Этап 2 ЛЮБЛИНО, ТИХОРЕЦКИЙ Б-Р | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MW8OIVEKRJEaLcG-KS0zwZPEQ0eRUWE2y9Gj77rgoxo/edit?gid=641965304#gid=641965304 |  |  | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | ГК подписан в бумажном виде от 09.07.2025 №ЕП/0173200001425000637, требуется подписание в ЕИС.
1312 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Здание центрального павильона проката улица Крымский Вал, д. 9, стр. 38 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1075878373#gid=1075878373 |  | 0 | 2025-09-19 | 30 | 2025-10-19 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Строительство не ведется
1321 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | 02-6015 Строительство инженерных коммуникаций на территории "Дьяково" (1, 2 пусковые комплексы) проспект Андропова, вл. 39 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1502613642#gid=1502613642 |  | 0 | 2025-09-19 | 30 | 2025-10-19 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 23.09.2025 Проводятся работы по благоустройству Сдача объекта по акту госкомиссии запланирована в октябре 2025
1323 | ВНЕ СПИСКА | УДС |  | Развитие улично-дорожной сети городского округа Троицк (2 этап)» (Строительство магистральной улицы районного значения от ул. Дальняя до ул. Промышленная. Реконструкция ул. Промышленная). Этап 2.2 Очистные сооружения поверхностного стока и главный коллектор с водовыпуском. Этап 2.2.1 Трубопровод Городской округ Троицк, ул. Промышленная | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1360222736#gid=1360222736 |  |  | 2025-09-19 | 30 | 2025-10-19 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 22.09.2025 ПСД (корректировка) в части строительства ЛОС и коллектора для сбора сточных вод с территории ПАО «КАМАЗ» и ООО «РЭНЕРА» По технической части заключение получено. Сметная часть не загружена в МГЭ После получения положительного заключения сметной части необходимо проведение тендерных процедур на СМР
1323 | ВНЕ СПИСКА | УДС |  | Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе от ТПУ Столбово до улицы Поляны с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью». Этап 1.2. Участок улично-дорожной сети от ТПУ Столбово до улицы Поляны. Этап 1.2.2.3. (Инфраструктура зарядных станций электробусов) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1360222736#gid=1360222736 |  |  | 2025-09-19 | 30 | 2025-10-19 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 22.09.2025 Требуется завершение работ по технологическому присоединению электрическим сетям ПАО «Россети» Плановая дата завершения работ по тех. присоединению - декабрь 2026 Плановая дата проведения тендерных процедур по определению подрядной организации - III квартал 2026
1318 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Очистные сооружения для застройки м/р 9 Кожухово (Заказ № 05-015) Очистные сооружения для застройки м/р 9 Кожухово (Заказ № 05-015) Кожухово, мкр. 9 (ул. Лухмановская, вл.11 Б) 55.719384, 37.899356 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=874601105#gid=874601105 |  | 55.539 | 2025-09-19 | 14 | 2025-10-03 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 19.09.2025 ООО «Промтехгрупп» в соответствии с ГК на УК от 19.02.2025 № 0173200001424002090 проводится разработка ПСД Плановая дата загрузки ПСД в ГАУ «Мосгосэкспертиза» - ноябрь 2025 Планируемый срок получения положительного заключения МГЭ – февраль 2026 года
1307 | МЕТРО | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Тимирязевская" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=658853919#gid=658853919 |  |  | 2025-09-18 | 30 | 2025-10-18 | 🔴 ПРОСРОЧЕН
1308 | МЕТРО | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Люблино" | 55.676615644663535 | 37.76245908598237 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=2025902554#gid=2025902554 |  |  | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ
1309 | МЕТРО | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Нагатинская" | 55.683452983520034 | 37.6210443359666 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1885490900#gid=1885490900 |  |  | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ
1310 | МЕТРО | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Молодежная" | 55.74093068293902 | 37.414742165328526 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1197282762#gid=1197282762 |  |  | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ
н/д |  | УДС |  | «Размещение отстойно-разворотной площадки наземного городского пассажирского транспорта площадью 0,87 га и строительство здания конечной станции (зона № 28.1) г.Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, Балаклавский проспект, владение 28А, строение 5» | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство
| МЕТРО | УДС |  | Калининско-Солнцевскаялиния метрополитена от станции метро «Рассказовка» до станции метро «Внуково». Этап «Благоустройство». Этап 1.3: «Благоустройство станции «Пыхтино». Отстойно-разворотная площадка со зданием конечной станции» | #N/A | #N/A
| МЕТРО | УДС |  | Технологическая часть транспортно пересадочного узла на станции метро «Селигерская улица». Уширение Коровинского шоссе и Селигерской улицы. Этап 1.3 Станция метро "Селигерская" | #N/A | #N/A
| МЕТРО | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро «Лесопарковая. Этап 1 Станция метро "Лесопарковая" | #N/A | #N/A | [7 empty] | Распоряжение ДГИ от Распоряжение №47566 от 18.08.2022 Распоряжение №47333 от 18.08.2022 Распоряжение №45847 от 10.08.2022
| МЕТРО | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро «Лесопарковая. Этап 2 Станция метро "Лесопарковая" | #N/A | #N/A | [7 empty] | Ведутся ПИР
|  | УДС |  | Выполнение проектно-изыскательских работ и работ по строительству объекта капитального строительства: «Строительство многоуровневой транспортной развязки и мостовых сооружений на территории Мневниковской поймы с примыканием к Северо-Западной хорде с необходимыми для их функционирования подъездными дорогами, с переустройством инженерных сетей и коммуникаций (1 этап). 1.2 этап: Улично-дорожная сеть территории застройки Мневниковской поймы, инженерные коммуникации и сооружения, ОРП». | #N/A | #N/A
|  | УДС |  | Выполнение проектно-изыскательских работ и работ по строительству объекта капитального строительства: «Строительство многоуровневой транспортной развязки и мостовых сооружений на территории Мневниковской поймы с примыканием к Северо-Западной хорде с необходимыми для их функционирования подъездными дорогами, с переустройством инженерных сетей и коммуникаций (1 этап). 1.6 этап: Улично-дорожная сеть территории застройки Мневниковской поймы, инженерные коммуникации и сооружения, ОРП». | #N/A | #N/A
|  | УДС |  | Выполнение подрядных работ по строительству объекта капитального строительства: "Строительство многоуровневой транспортной развязки на дороге "Солнцево-Бутово-Видное" и прилегающая улично-дорожная сеть. Этап 2. Переустройство ВЛ 110кВ и 220кВ. " | #N/A | #N/A | [7 empty] | Ведутся ПИР
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Индивидуальный монолитный 4-х секционный 16-18-этажный жилой дом с подземной автостоянкой Бирюлево Восточное, 6-я Радиальная ул., вл.7, корп.24 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🔴 Объект введен | РВ от 29.12.2021 №77-111000-010551-2021
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Индивидуальный монолитный 4-х секционный 16-18-этажный жилой дом с подземной автостоянкой Бирюлево Восточное, 6-я Радиальная ул., вл.7, корп.23 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🔴 Объект введен | РВ от 29.12.2021 №77-111000-010550-2021
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Индивидуальный монолитный 11-и секционный 16-18-этажный жилой дом с подземной автостоянкой Бирюлево Восточное, 6-я Радиальная ул., вл.7, корп.25 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🔴 Объект введен | РВ от 29.12.2021 №77-111000-010552-2021
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Административно-деловой центр Бирюлево Восточное, 6-я Радиальная ул., вл.7, корп.35 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Строительство объекта было приостановлено в декабре 2016 года на стадии: - блок «А»: монолитные работы подземной части зданияи надземной до уровня 2-3 эт. К монтажу оборудования ГО (блок «А») не приступали; - блок «Б»: монолитные работы на уровне 6 эт.; - блок «В»: монолитные работы на уровне 6-7эт
нд | ВНЕ СПИСКА |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту капитального строительства: «Реконструкция очистного сооружения «Пруд-отстойник «Нищенка» Шоссейная улица, 72 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Включены затраты на проектирование и строительство объекта в АИП № 1930-ПП от 10.10.2023. МКА ведется проработка вопроса разработки граддокументации, в связи с многочисленными ограничениями налагаемые на выделенный земельный участок. Плановая дата публикация закупки - ноябрь 2025
нд | ВНЕ СПИСКА | УДС |  | Строительство улицы районного значения к ж/д ст. Санино (с ОРП и конечной станцией) дер. Санино, СНТ Крекшино (вдоль путей Киевского направления МЖД) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Объект готовится к передаче в АНО "Дорожно-мостовое и инженерное строительство" (УДМС-30-8556/25)
нд | ВНЕ СПИСКА | УДС |  | Выполнение подрядных работ по строительству объекта капитального строительства "Мероприятия по развитию территории набережной Москвы-реки от железнодорожного моста Курского направления Московской железной дороги до Братеевского каскадного парка. Этап 2.1. Благоустройство набережной Москвы-реки от существующих очистных сооружений до Братеевского каскадного парка" Ул.Борисовские пруды, Братеевский парк | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Торги на ПИР
1328 | МЕТРО | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Ховрино" ("ул. Дыбенко"). Этап 4.1 "Технологическая часть транспортно-пересадочноо узла на станции метро "Ховрино" ("Улица Дыбенко"). Развитие транспортной и пешеходной инфраструктуры. Благоустройство Станция метро "Ховрино" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1276297244#gid=1276297244 |  |  | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 01.10.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется
1329 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Многоэтажный многоквартирный дом. Очередь 1. Этап 1.1. Корпуса 1-5 ул. Вишневая вл. 7 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=757624793#gid=757624793 |  |  | 2025-10-03 | 30 | 2025-11-02 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство
1329 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Многоэтажный многоквартирный дом. Очередь 1. Этап 1.2. Корпуса 6-9 ул. Вишневая вл. 7 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=757624793#gid=757624793 |  |  | 2025-10-03 | 30 | 2025-11-02 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство
н/д |  | ОКС | да | Реконструкция здания Энтузиастов ш., з/у 31/2 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Реконструкция жилого дома ул. Пятницкая, вл. 37, стр. 2 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
| ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Петропавловская церковь Вернадского пр-кт, влд. 76 | #N/A | #N/A
|  |  | да | - Боровское шоссе, 17Б | #N/A | #N/A
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Многофункциональная комплексная жилая застройка "Событие 6.2" г.Москва, ЗАО, район Раменки, между ул. Лобачевского и платформой «Матвеевское», квартал 3, 2-я очередь, этап 2 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Многофункциональная комплексная жилая застройка "Событие 6.1" г.Москва, ЗАО, район Раменки, между ул. Лобачевского и платформой «Матвеевское», квартал 3, 2-я очередь, этап 2 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Здание ГК Росатом Китайгородский проезд, д. 7, стр. 1 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
|  |  | да | - Рязанский пр-кт., влд.65,к.2 | #N/A | #N/A
|  |  |  | - Комсомольская станция метро | #N/A | #N/A
|  |  |  | - станция метро "Фили" | #N/A | #N/A
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Волгоградский пр-т, д. 143, корп.2) по адресу: вн. тер. г. Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок 143/2/8 Волгоградский пр-т, з/у 143/2/8 (зона 2.8) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется проектирование
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Надземный пешеходный переход (мост), соединяющий многофункциональный терминальный комплекс на участке 11 ММДЦ "Москва-Сити" Пресненская наб., д.10, стр.2 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | ОТСТУТСТВУЕТ УТВЕРЖДЕННАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТА
|  |  | да | - Орджоникидзе ул. | #N/A | #N/A
|  |  | да | - 1-й Силикатный пр-д., з/у 13/1 | #N/A | #N/A
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: район Северное Измайлово, зона 72.1 (к.31) г. Москва, район Северное Измайлово, зона 72.1 (к.31) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Перенос сроков проектирования, в связи с невозможность сноса школы по адресу: Щёлковское ш.,д.58А до IV квартала 2025г.
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Снос 5-ти этажных жилых домов ул. 9-я Парковая, д. 62, стр. 2, 14, 13, 4, 5 и д. 62 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
1353 | ДРНТ | ОКС |  | Реконструкция Здания корпусов № 5, 6, подземной автостоянки и трансформаторной подстанции МАРХИ улица Рождественка, вл. 11/3, корп. 5, 6 | 55.762566 | 37.62255 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=549577801#gid=549577801 |  |  | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Многофункциональный деловой комплекс с назначением "деловое управления". Этап 1 3-я Хорошевская ул., з/у 18/2 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство
н/д | ВНЕ СПИСКА |  | да | - Парковая 9-я ул., влд. 62-64 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
н/д | ВНЕ СПИСКА | УДС |  | Строительство проезжей части пр. проезда №6121 на участке от существующего общественного здания по адресу: 9-я Парковая улица, вл.68, корпус 5 до 11-й Парковой улицы шириной в красных линиях УДС – 20,0 м пр.пр. № 6121 от ул.9-я Парковая, влд.68к.5 до 11-й Парковой ул. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Выполнено - 55% СМР - освобождение площадки: вынос сетей 65%, завершение - 30.11.2024 - установка ограждения строительной площадки – 100%
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Многоквартирный дом ЖК LUCE Крестовоздвиженский пер., д. 4 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство
|  |  |  | - Царицино ст. м | #N/A | #N/A
|  |  | да | - Кировоградская ул., д. 5 | #N/A | #N/A
|  |  | да | - Халтуринская ул. | #N/A | #N/A
|  |  | да | - Бутырская ул., д.,д.15,д.17А,21,д.19,д.53к.1,д.53к.2,д.53к.,д.65/68 | #N/A | #N/A
|  |  |  | - МЖД Киевское направление, ул.Лобачевского, Мичуринский пр-кт.,Каменка река | #N/A | #N/A
|  |  |  | - Дмитровское ш. перед пересечением с Красностуденческим пр-дом. | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Производственная база Джаамгаровская, влд.7 | #N/A | #N/A
|  |  | да | - Вернадского пр-кт, влд.6А | #N/A | #N/A
|  |  |  | - Кутузово о.п., Кутузовская ст.м. | #N/A | #N/A
|  |  | да | - Аминьевское шоссе, з/у 2А | #N/A | #N/A
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Деловой центр ш. Хорошевское, вл. 39 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство
|  |  | да | - Хачатуряна ул., д.20А | #N/A | #N/A
|  |  | да | - Новосслободская ул.,к.н. 77:01:0004009:3829 | #N/A | #N/A
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Среднеэтажный многоквартирный дом Ильменский проезд, вл. 1 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство
|  | ОКС | да | «Торговый Комплекс» Динамовская ул. вл. 1А | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Проект по реставрации и приспособлению для современного использования выявленного объекта культурного наследия "Жилой дом Н.В. Лаврова, 1837 г., 1880-е гг., начало XX в. В этом доме в 1837-1877 гг. проживали артисты Императорских Большого и Малого театров: Н.В. Лавров, Д.М. Сабурова, В.С. Васильев Е.Н. Васильева, Москва, ул. Остоженка, д. 26/1 | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | «Многофункциональный жилой комплекс с апартаментами, коммерческими помещениями и автостоянкой» по адресу: Москва, ЦАО, Замоскворечье, Москва, ЦАО, район Замоскворечье, ул. Пятницкая, вл. 16, стр. 3, 6-8, 9-10, 11, 12; Климентовский пер., вл. 12, стр. 4, 6-18; ул. Пятницкая, вл. 16, стр.13; ул. Пятницкая, вл. 20, стр.3; ул. Большая Ордынка, 17/8; ул. Большая Ордынка, вл.19, стр.9 | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Многофункциональный жилищно-общественный комплекс с подземной автостоянкой Москва, Берсеневская наб., вл.6 | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Строительство многофункционального комплекса с гостиницей в рамках специальных мер, направленных на восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды, Москва, ул. Никольская, 4/5 | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | «Реконструкция общественного здания по адресу: г. Москва, Тверская ул., д. 24, стр. 1» | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Многофункциональный комплекс с квартирами, коммерческими площадями и подземной автостоянкой по адресу: ул Никольская, д. 10,2, стр.2 АВ, Никольская ул.8/1 стр.1, 5, Б.Черкасский пер., д.4 стр.1,2, 6 | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Многоэтажный многоквартирный дом между ул. Лобачевского и платформой "Матвеевское" (ул. Лобачевского, з/у 118Б) | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Многофункциональный жилой комплекс с квартирами и коммерческими помещениями г. Москва, ЦАО, Тверской, Богоявленский пер., Старопанский пер., влд. 3, стр. 1, влд. 1/5, стр. 1 | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | ЖК LEVEL СЕЛИГЕРСКАЯ проезд Ильменский, вл.8, к.3, з/у 8А, з/у 10/1 | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Офисное здание с подземной автостоянкой расположенное по адресу: Колпачный переулок, д. 9а, строение 1 | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Жилой комплекс с торговой зоной и подземным паркингом в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Шмитовский проезд, вл. 40 | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | г. Москва, ЦАО, район Хамовники, ул. Остоженка, 9/14 | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | "Многоквартирный жилой дом», расположенного на земельном участке по адресу: г. Москва, ЦАО, Крестовоздвиженский переулок, з/у 4» | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | «Многофункциональный комлпекс на земельном участке с адресными ориентирами: г. Москва, ул. Летниковская, вл. 6а, стр. 1, 2, 3, 7, 10» расположенного по адресу: ул. Летниковская вл. 6а, стр. 1, 2, 3, 7, 10 район Замоскворечье, ЦАО и «Иногофункциональный комплекс на земельном участке с адресными ориентирами: г. Москва, ул. Летниковская, вл. 4, стр. 1-4, 12-14, вл. 6а, стр. 6, 8, 9» расположенного по адресу: ул. Летниковская, вл. 4, стр. 1-4, 12-14, вл. 6а, стр. 6, 8, 9, район Заомскворечье, ЦАО | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Многоэтажный многоквартирный дом 3-й Силикатный проезд | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Реставрация и приспособление выявленных объектов культурного наследия, в рамках применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной среды исторического квартала под гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Ильинка д. 3/8 стр. 3, 4, Богоявленский пер., д. 6 стр.1 | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | "Комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, ЮАО, Даниловский район, ул. Летниковская, вл. 11/10, 2-й Этап" улица Летниковская, земельный участок 11/10/6 | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | «Высотное здание-комплекс, расположенное по адресу г. Москва, Семёновская набережная, вл. 3, стр. 13А, в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) Электрозаводская» | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | "Росатом 2.0" расположенный по адресу г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 1 | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | «Административно-деловой комплекс», по адресу: г. Москва,внутригородское муниципальное образование Хорошево-Мневники,проезд 3-й Силикатный, земельный участок 10/12, земельный участок 10/2,с кадастровыми номерами 77:08:0012002:1929, 77:08:0012002:1931 | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | «Жилой дом по адресу: г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, 10» | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | «Многофункциональный жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, ВАО, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Открытое шоссе, земельные участки 9/14А, 9/14, 9/1, 9/1/1» | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания»; - «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации. Реконструкция административного здания с перепрофилированием его под отделение скорой медицинской помощи по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 4, стр. 5»; - «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 3 под создание научно-медицинского центра с устройством подземного паркинга» | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | "Многофункциональный киноконцертный зал в составе Центрального Ядра ММДЦ "Москва-Сити" на участке 6" | #N/A | #N/A
|  | ОКС |  | «Многофункциональный центр транспортно-пересадочного узла «Хорошевская» («Полежаевская») Участок № 1) | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | "Многофункциональный жилой комплекс. Этап 1" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Макарова, земельный участок 2/16" | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | «Многофункциональный жилой комплекс сподземной автостоянкой» по адресу: Москва, Краснопресненская наб., вл. 14, стр. 1», | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Здание общественно делового назначения с подземной парковкой (участок № 2)» с адресным ориентиром: Хорошевское шоссе на пересечении с ул. Куусинена» | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | «Многофункциональный центр по адресу: г. Москва, Бутырская ул., з/у 1 с кадастровым номером 77:09:0004019:3591» | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Многофункциональный жилой комплекс с торговой составляющей, встроенным паркингом, в составе транспортно-пересадочного узла "Мичуринский проспект", "Вестибюль №2 станции метрополитена "Мичуринский проспект" Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Жилой комплекс по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, вл . 75» (1-ый этап) | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Административно-деловой комплекс По адресу: г. Москва, САО, бульвар Ходынский, земельный участок 20А/2 (САО, Хорошевский) | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Реконструкция делового комплекса в составе корп. "А", "Б", "В", "Г", "Е" с единой стилобатной (подземной) частью и устройством надземной объединительной аркады пересечение Кутузовского проспекта и улицы Кульнева | #N/A | #N/A
|  | УДС | да | «г. Москва, Хорошевское шоссе на пересечении с ул. Куусинена» временно присвоенный адрес: г. Москва, тер. ТПУ «Хорошевская», з/у 1, з/у 2, з/у 3, з/у 4, з/у 5, з/у 6, з/у 7, з/у 8, з/у 9, з/у 10, з/у 11 | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | «Объект капитального строительства на участке с кадастровым номером 77:09:0005007:17079 (около Ходынский бульвар 6с1, офисный квартал Стоун Ходынка 1) | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Многофункциональный центр ТПУ "Селигерская улица" с подземно-надземными паркингами и автостанцией ТПУ с надземным паркингом Дмитровский, Дмитровское шоссе, Коровинское шоссе, Селигерская ул., Пяловская ул. (пересечение) | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Жилой комплекс с подземной автостоянкой, встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной дошкольной образовательной организацией на 100 мест. 2-й этап строительства Дмитровское шоссе, з/у 73Б | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Общественно-деловая застройка Хорошёвское ш., владение 39 | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | «Жилой комплекс» г. Москва, поселение Внуковское, улица Анны Ахматовой, земельный участок 11, Боровское шоссе, 28-й километр, земельный участок 2Б (НАО, Внуковское) | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Жилой комплекс Западное Дегунино р-н | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | «Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 5 ул. Лобачевского, з/у 1, район Раменки, Западный административный округ города Москвы» по адресу: Москва, ЗАО, Раменки, Лобачевского ул., з/у 1 | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | «Гостиничный комплекс с нежилыми помещениями» по адресу: г. Москва, СВАО, р-н Марьина Роща, ул. Октябрьская, вл. 98, в границах земельного участка с кадастровым номером: 77:02:0024003:1424 | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | "Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом, в том числе: Очередь 1, Очередь 2, Очередь 3, общественно-деловым центром, физкультурно-оздоровительным комплексом, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, вл. 26" | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Комплекс жилых домов переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой Огородный пр., д.20 | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | «Отдельно стоящая многоуровневая гараж-стоянка по адресу: аэропорт "Внуково", привокзальная площадь, участок № 8, район Внуково Западного административного округа города Москвы» по адресу: г. Москва, ЗАО, аэропорт «Внуково», уч. 8. | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Жилой комплекс с подземной автостоянкой, отдельно стоящими ДОУ и Школой. 2 этап. Жилой комплекс по адресу: г. Москва, ВАО, Преображенское, 1-я ул. Бухвостова, вл. 12/11 | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Бизнес-центр класса "А", с подземной автостоянкой и объектами коммерческой инфраструктуры Силикатный 2-й пр., вл.13 | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Торгово-развлекательный комплекс, по адресу: г. Москва, ЮВАО, Рязанский (микрорайона 126 района Рязанский) | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Комплексная реконструкция микрорайона 126 района Рязанский (корпус 1), расположенный по адресному ориентиру: Российская Федерация, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Рязанское, пр-кт Рязанский (кадастровый номер земельного участка: 77:04:0002013:12849), по адресу Рязанский проспект, мкр. 126 | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Многофункциональная застройка по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нижегородское, Рязанский проспект, земельный участок 2/25 с кадастровым номером 77:04:0002003:7927. 1 этап, по адресу: г. Москва, ЮВАО, внутригородская территория муниципальный округ Нижегородский, Рязанский проспект, земельный участок 2/25 | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 8, корпуса 1, 2 (Объект 2) Нижние Мнёвники ул., з/у 12А | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Многофункциональный комплекс с торговой составляющей и встроенным паркингом, по адресу: Авиамоторная ул. вл. 39/1 вл. 39, стр. 2 (ЮВАО, Лефортово) | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | «Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл.8» | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Нежилое здание общей площадью 7 137,9 кв. м, кадастровый номер 77:04:0003004:1045(выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт"), по адресу: Волгоградский просп. вл. 42, корп. 8 | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | «Комплексная жилая застройка по адресу: г. Москва, ЮАО, р-н Донской, ул. Орджоникидзе влд. 10, 2-й Донской пр-д, влд. 10. 1 этап строительства Жилой комплекс» по адресу: г. Москва, ЮАО, район Донской, ул. Орджоникидзе; 2-й Донской пр-д, вл. 10; вл. 10 и вл.10 стр. 4 | #N/A | #N/A
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Многофункциональный центр Мусы Джалиля ул., вл.23/56 Мусы Джалиля ул., вл. 23/56 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство
|  | ОКС | да | Офисно-торговый центр «Нагатинская» Этап 2 Нагорный р-н | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Деловой квартал-1 Андропова просп., з/у 11/1 | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | г. Москва, поселение Сосенское, квартал 35, земельный участок 12/8. «Здание многофункционального общественно-делового комплекса 3-ей очереди комплексной застройки, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 77:17:0120114:27995» | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Административно-деловой комплекс, по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Обручевский, шоссе Старокалужское, земельный участок 64/1, | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | г. Москва, НАО, Сосенское, квартал 35, земельный участок 12/8 вблизи деревни Николо-Хованское (НАО, Сосенское). «Здание многофункционального общественно-делового комплекса 2-ой очереди комплексной застройки, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 77:17:0120114:27995» | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 2/22 по адресу: г. Москва, ЮЗАО, внутригородская территория муниципальный округ, Обручевский, шоссе Старокалужское, земельный участок 64/1 (ЮЗАО, Обручевский) | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Многофункциональный офисный комплекс с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения, по адресу: г. Москва, ЮЗАО, Обручевский, ул. Академика Семенихина, земельный участок 2 (ЮЗАО, Обручевский) | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Многофункциональный комплекс "Мневники" в составе "Транспортно-пересадочного узла "Мневники" Мневники Нижн. ул. земельный участок 70 | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Спортивный комплекс Минская ул., з/у 2А | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | «Многофункциональный жилой комплекс «ЛУЧИ-2», расположенного по адресу: г. Москва, ЗАО, ул. Производственная, вл.15, вл. 21, вл. 25, вл. 17А, вл. 21Б, вл. 23 | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | г. Москва, р-н Дорогомилово, Кутузовский пр-т, вл. 12/3 Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой, апартаментами и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, c фрагментарной реставрацией и приспособлением объектов культурного наследия на территории Бадаевского пивоваренного завода. Этапы 2 и 4. Этап 2. | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | г. Москва, р-н Дорогомилово, Кутузовский пр-т, вл. 12/5 Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой, апартаментами и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, c фрагментарной реставрацией и приспособлением объектов культурного наследия на территории Бадаевского пивоваренного завода. Этапы 2 и 4. Этап 4. | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | "«Многофункциональная комплексная жилая застройка» по адресу: г. Москва, ЗАО, район Раменки, между ул. Лобачевского и платформой «Матвеевское», 3-я очередь, квартал 10, корпус 3»" | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Кутузовский просп. вл. 12/2, 12/6 Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой, апартаментами и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, c фрагментарной реставрацией и приспособлением объектов культурного наследия на территории Бадаевского пивоваренного завода», Этапы 1 и 3 (1 этап строительства. Новое строительство. Западный жилой корпус) | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Кутузовский просп. вл. 12/2, 12/6 Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой, апартаментами и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, с фрагментарной реставрацией и приспособлением объектов культурного наследия на территории Бадаевского пивоваренного завода, этап: Этап 3. Новое строительство. Восточный жилой корпус | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Жилой комплекс премиум-класса, планируемый к строительству на земельном участке с кадастровым номером 77:07:0007001:8458 Кутузовский просп. вл. 12 (ЗАО, Дорогомилово) | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Офисно-деловое здание со встроенной подземной автостоянкой у д. Захарково, квартал А24 | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Дошкольная общеобразовательная организация на 350 мест, квартал В13 г. Москва, ЗАО, Кунцево, квартал 120, земельный участок 99 | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Офисно-деловое здание со встроенной подземной автостоянкой город Москва, внутригородское муниципальное образование Кунцево, у д. Захарково(ЗАО, район Кунцево) | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Жилой комплекс с подземной автостоянкой, квартал В14. Корпус 1, 2, 3, 4, 5 г. Москва, ЗАО, Кунцево, у д. Захарково | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Офисно-деловое здание со встроенной подземной автостоянкой, квартал А22 г. Москва, ЗАО, Кунцево, у д. Захарково | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Жилой комплекс с подземной автостоянкой, квартал В14. Корпус 1, 2, 3, 4, 5 г. Москва, ЗАО, Кунцево, у д. Захарково | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Многофункциональный центр,ул.Мусы Джалиля, вл.23/56 | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Бибиревский рынок,ул. Пришвина, вл. 22 | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Нежилое,17-й проезд Марьиной Рощи, влд. 9 | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Многофункциональный центр,1-й Силикатный проезд, влд.14 | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Жилой дом,ул. Демьяна Бедного, влд.24, земельный участок 24А | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Центр объединения горских евреев,1-я Сокольническая ул., земельный участок 8 | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Бизнес-центр,2-й Силикатный проезд, влд.13 | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Гараж,2-я Лыковская ул., земельный участок 37 | #N/A | #N/A
|  | ОКС |  | Нежилое,АДЦ "Коммунарка" (участок № 28) | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Жилой дом с подземной автостоянкой,Соймоновский проезд, вл.3 | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Многофункциональный комплекс,Березовая аллея ул., з/у 2А | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Нежилое,вблизи с. Рождествено район Митино уч. 4 | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Нежилое,Водопроводный переулок, вл.1 | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Дворец спорта "Спартак Москва",Волоколамское ш., земельный участок 69 | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Религиозный объект,пр-кт Мичуринский, напротив влд. 15 | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Жилой дом,Газгольдерная ул., влд. 10А/4, 10А/9, Рязанский просп., влд. 4А | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Жилой дом | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Многофункциональный центр,Генерала Тюленева ул., влд. 4А, стр. 1 | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Общественное здание,д. Десна, Центральная ул., влд.146А | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Жилой дом | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Магазин,д. Десна, Центральная ул., земельный участок 1Б | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Общественная застройка,Демьяна Бедного ул., вл. 24, стр. 2 | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Многофункциональный деловой комплекс,Миклухо-Маклая ул. вл. 16/10 | #N/A | #N/A
|  | ОКС | да | Промышленное,Дмитровское шоссе, вл. 7 (напротив) взамен земельного участка Дмитровское ш., напротив вл. 21 | #N/A | #N/A
|  | ОКС |  | Общественная застройка,Дурова ул. влд. 3 (ТПУ "Суворовская") | #N/A | #N/A
нд | Вне списка | ОКС |  | Здание образовательной организации на 1350 мест (1000 школьных и 350 дошкольных), р-н Северный, Дмитровское ш., влд. 122Д р-н Северный, Дмитровское ш., влд. 122Д | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | На 11.10.2024 увеличение мощности до 1350 мест
474д | ДСТИ | УДС |  | Строительство эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в районе ст. м. "Владыкино", ст. м. "Ботанический сад", эстакад-съездов Ярославского шоссе, мостов через р. Яуза, р. Лихоборка, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Ярославского до Дмитровского шоссе в рамках строительства Северо-Восточной хорды. Этап 4. Переустройство сетей ОАО "РЖД", по адресу Москва, районы Бескудниковский, Головинский, Западное Дегунино, Тимирязевский, Северный административный округ города Москвы, районы Марфино, Останкинский, Отрадное, Свиблово, Ярославский, Северо-Восточный административный округ города Москвы | #N/A | #N/A |  |  |  | 2025-10-14 | 30 | 2025-11-13 | 🔴 ПРОСРОЧЕН
1330 | МЕТРО | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Шелепиха". 1.3.2 этап "Технологическая часть транспортно-пересадочного узла "Шелепиха". Строительство улично-дорожной сети. Съезд на Шмитовский проезд". Этап 1.3.2.1 "Технологическая часть транспортно-пересадочного узла "Шелепиха". Строительство улично-дорожной сети. Съезд на Шмитовский проезд" г. Москва, ЦАО, Пресненский (ЦАО, Пресненский) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=804949431#gid=804949431 |  |  | 2025-10-14 | 30 | 2025-11-13 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | На 17.04.2025 Водосток – выполняются земляные работы, крепление траншеи, устройство колодцев, монтаж труб; Теплосеть – устройство дренажа; Раздел АД – строительство проезда, тротуаров, остановочные павильоны - сезонность выполнения СМР; Наружное освещение – выполняется строительство кабельной канализации, прокладка кабеля; ЭС ОДН выполнено ГНБ, ведется строительство кабельной канализации, установка опор НО, выполнен объем работ в рамках предоставленных фронтов работ (п.3 ПВ). на объекте 23 рабочих, 3 ИТР, 3 ед. техники
1331 | МЕТРО | УДС |  | «Технологическая часть ТПУ на станции метро «Текстильщики» Этап 5. «Строительство здания Управления внутренних дел на Московском метрополитене и устройство наземной парковки» по адресу: Москва, район Печатники Юго-Восточного административного округа города Москвы Южнопортовый (ЮВАО), адресный ориентир: Волгоградский проспект, д. 42, к. 2. | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1604017750#gid=1604017750 |  |  | 2025-10-14 | 30 | 2025-11-13 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство
1334 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Осмотр строящегося образовательного комплекса в составе 875 школьных мест и 190 мест в дошкольном отделении ул. Донецкая, вл. 30 | 55.647704971703504 | 37.70460528834836 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1216643821#gid=1216643821 | https://disk.yandex.ru/d/62QctWfFhXPyrA |  | 2025-10-29 | 30 | 2025-11-28 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 20.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Производится корректировка РД разделов ЭОМ и СС, в части замечаний новых требований ГКУ ДИОМ Подрядчик приступил к монтажу ТС за пределами ГПЗУ
1339 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Осмотр строящегося образовательного комплекса в составе 850 школьных мест и 350 мест в дошкольном отделении, п.Десеновское, квартал 23, з.у. 1А | 55.52962445550878 | 37.37506655029112 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=102494064#gid=102494064 | https://disk.yandex.ru/d/veFo8KaC1wzOSA |  | 2025-10-29 | 30 | 2025-11-28 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 20.10.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проходит ПИР
1337 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Осмотр строящегося образовательного комплекса в составе 1525 школьных мест п. Сосенское, р-н Коммунарка, улица Александры Монаховой, зу 46Е | 55.551807 | 37.481505 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=2011623621#gid=2011623621 | https://disk.yandex.ru/d/88XgQg4nvRX-Fg |  | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: ПД проходит экспертизу Отсутствует РнС
1338 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Осмотр итогов строительства средней общеобразовательной школы на 1000 мест, корп. 8 ЗАО, ул. Озерная, вл. 42-44 | 55.669999907394924 | 37.43651406872443 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1412429298#gid=1412429298 | https://disk.yandex.ru/d/q3xDbj1lGRqG7w |  | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Планируемая дата сдачи объекта 01.09.2026
1336 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Осмотр строящегося образовательного комплекса в составе 1375 школьных мест и 200 мест в дошкольном отделении поселение Рязановское, c. Остафьево ЖК «Остафьево» улица Любучанская, земельный участок 6, земельный участок 8 | 55.49690012009288 | 37.527291375731835 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=2032019827#gid=2032019827 | https://disk.yandex.ru/d/E7sE4Ci74fL9Sw |  | 2025-10-28 | 30 | 2025-11-27 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство
057 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Осмотр строящегося образовательного комплекса в составе 1275 школьных мест и 350 мест в дошкольном отделении НАО, п. Марушкнское, вблизи дер. Большое Свинорье, ЖК «Квартал Западный» | 55.58231204143675 | 37.14631837035806 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1550603494#gid=1550603494 |  |  | 2025-10-29 | 30 | 2025-11-28 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство
1335 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Осмотр итогов строительства детского сада в составе 270 мест, ЮАО, Даниловский район, ул. Автозаводская, вл. 23/77 ул. Автозаводская, вл. 23/77 | 55.688107085431845 | 37.642054172023514 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=230773618#gid=230773618 | https://disk.yandex.ru/d/RQWYI5lREkHOFg |  | 2025-10-28 | 30 | 2025-11-27 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | ДОУ на 350 мест в пос. Новофедоровское, д. Яковлевское пос. Новофедоровское, д. Яковлевское | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Контракты расторгнуты. Планируется к исключению из АИП проектом постановления в октябре 2025.
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Дошкольное здание на 200 мест, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 7, р-н Печатники (передача в МФР) ул. Шоссейная, д. 90, стр. 7, р-н Печатники | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Договор с ООО "Сириус" на ПИР подписан от 09.08.2024 № АНО/020824/1. На текущую дату ведётся проектирование (разработка АПР). Принято решение о передаче объекта в Фонд Реновации. Бросовые затраты направлены на рассмотрение в ДГС
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Здание образовательной организации максимальной вместимости (не менее 675 мест) на месте сноса существующего школьного здания по адресу: ул. Климашкина, д. 13б, стр. 1, р-н Пресненский ул. Климашкина, д. 13б, стр. 1, р-н Пресненский | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется разработка градостроительной документации. Работы подготовительного периода Объект подлежит передачи в АНО "РСИ".
1341 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Открытие производства изделий из пластика в Некрасовке р-н Некрасовка, ул. Маршала Еременко | 55.718922 | 37.951350 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1568412544#gid=1568412544 | https://disk.yandex.ru/d/yUPiYApIyIk7Ag |  | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ
1340 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Открытие картинной галереи в отреставрированном ОКН « на станции Москва-Товарная Рязано-Уральской железной дороги, 1898 г., инженер Н.А. Виноградов», р-н Даниловский, 1-й Павелецкий пр-д, сооружение 1/42 к. 2, стр. 1 | 55.717353 | 37.643951 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=2065488739#gid=2065488739 | https://disk.yandex.ru/d/s17WL0GFDbRVkw |  | 2025-10-27 | 30 | 2025-11-26 | 🟠 ВНИМАНИЕ | н/д
1342 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Многофункциональный торговый центр Старобитцевская ул., земельный участок 11. к.н. 77:06:0011001:8632 | #N/A | #N/A |  |  |  | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство
1347 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Административное здание ОМОН (на транспорте) "Меч" Главного управления Росгвардии по городу Москве по адресу: г. Москва, ул.Нижние Мневники, д. 17 (Северо-Западный административный округ г. Москвы) ул. Нижние Мневники, д. 17 (Северо-Западный административный округ) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=680394849#gid=680394849 |  |  | 2025-10-28 | 30 | 2025-11-27 | 🟠 ВНИМАНИЕ | 5.04.2025 Заключен Договор №РСИО/2025-22 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту капитального строительства "Административное здание ОМОН (на транспорте) "Меч" Главного управления Росгвардии по городу Москве по адресу: г. Москва, ул. Нижние Мневники, д. 17 (Северо-Западный административный округ г. Москвы)". Договор с подрдчиком ООО ТК Руслан-1 расторгнут 13.05.2025
1348 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Административное здание, по адресу: 3-й Колобовский пер., д. 16, стр.6, р-н Тверской 3-й Колобовский переулок, д. 16, стр.6 | 55.770090 | 37.617207 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=410419708#gid=410419708 |  |  | 2025-10-29 | 30 | 2025-11-28 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Получено положительное заключение МГЭ №77-1-1-2-002036-2021 от 22.01.2021 Расматривается вопрос о корректировке ПД
н/д | ВНЕ СПИСКА |  |  | Строительство велопешеходного моста в рамках концепции развития МГТУ им. Н.Э.Баумана г. Москва, Госпитальная набережная | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🔴 Объект введен | РВ №77-01-012153-2024 от 05.09.2024
н/д | ВНЕ СПИСКА |  |  | Реконструкция Котляково-Коломенских групповых очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод Котляковский 1-й пер., д.15, корп.1 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Требуется корректировка ПСД Плановая дата получения положительного заключения МГЭ - июнь 2026 Планируется передача объекта в ДЖКХ
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | ЖК на 5-й Магистральной улице, 15 5-я Магистральная, влд.15 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | ЖК «Тринити» Дмитровское ш.71к.3 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Промышленный технопарк «Бекасово» вн. терр. пос. Киевский, кв.№75 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | АДЦ 1-й Силикатный, з.у. 13/1 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | ЖК "Mypriority Пресня" 1-й Силикатный, з.у. 13 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Логистический ценнтр дер. Терехово | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | УВК на 900 мест ул. Степана Эрьзи, уч.1 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | ТЦ "Дмитриевский" улю Наташи Качуевской 5 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Утверждение АГР
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | АДЦ "Коммунарка" вн. терр. пос. Сосенское, кв.№150, з/у 1Д | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
1352 | ДРНТ | ОКС | да | ЖК Лучи, 2-й этап, к8, Этап 2 Производственная ул., з/у 25/1 77:07:0015006:4837 | 55.641967 | 37.377851 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1835030913#gid=1835030913 |  |  | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Проходит согласование трассы тепловой сети с ГУП "Московский Метрополитен" для производства работ в охранной зоне
1354 | РЕН-26 | ОКС |  | Москва, Сельскохозяйственная улица, 7/1 Москва, Сельскохозяйственная улица, 7/1 | 55.833147 | 37.64904 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=665598290#gid=665598290 |  |  | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Ведется проектирование.
1355 | РЕН-27 | ОКС |  | Волочаевская ул. 40А, Красноказарменная ул., д.2, к.1, Золоторожский пр-д, д.2, к.1 Волочаевская ул. 40А, Красноказарменная ул., д.2, к.1, Золоторожский пр-д, д.2, к.1 | 55.751087 | 37.677095 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=364805079#gid=364805079 |  |  | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Передана под снос (для объектов сноса)
1356 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | 04-2600\93-2605.Отводящие трубопроводы от Измайловской канализационной насосной станции (1 пусковой комплекс) (переустройство водопроводной сети) ИЗМАЙЛОВО от шоссе Энтузиастов до улицы Измайловский Вал | 55.789931 | 37.745886 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1464012172#gid=1464012172 |  |  | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Сдан по акту гос. комиссии от 25.12.2024
нд | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Московский патриархат Храм по адресу: г. Москва, Зеленый проспект, вл. 26-28 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Согласовать рабочую документацию «Наружные сети канализации
1358 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Проектирование и строительство водовода Д=400 мм со строительством ВРУ "Кокошкино", ВРУ "Власово", ВРУ "Крекшино" пос. Марушкинское, д.Кокошкино, д. Власово, д.Крекшино | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1212683090#gid=1212683090 |  |  | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Заключен ГК на проектирование
нд | ВНЕ СПИСКА |  |  | Очистное сооружение по адресу: мкр. 65, 67, 68, кв-л 103, 104, 105, 106 р-на Котловка Нагорная улица, 3с2 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Вопрос освобождения территории рассматривается в судебном порядке (необходимо изъятие 4х зданий и зем.участка). В отношении стр.2: 20.09.2024 ДГИ выпущено распоряжение об изъятии №150317. Отчет об оценке подготовлен, проект соглашения находится на оформлении. В отношении земельного участка и 3-х нежилых зданий стр.3, 8, 10: 29.03.2024 ДГИ выпущено распоряжение об изъятии № 38469. В судебном заседание 30.04.2025 принято решение: Иск удовлетворить частично. Решение в полном объеме изготовлено 05.05.2025, опубликовано 06.05.2025. Решение обжаловано ДГИ
нд | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания по адресу: пр-кт Будённого, д.47Б, стр.1), ВАО, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, Соколиной Горы 3-я улица д. 9 (Проспект Буденного, вл. 47Б/1) 3-я улица Соколиной горы, 9 (Проспект Буденного ул., вл. 47Б/1) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🔴 Объект введен | РВ от 29.11.2024 № 77-03-012257-2024 Строительство завершено Не функционируют ворота в подземный паркинг Часть инженерных систем находиться не в рабочем состоянии Чистовая отделка местами не выполнена или нарушена ее целостность, присутствуют образования плесени Нарушена целостность части стеклопакетов Не вывезены строительные материалы с корпусов в полном объеме
нд | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольное образовательное учреждение на 90 мест Муравская ул., д.46, корп.5 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🔴 Объект введен | РВ от 02.04.2025 № 77-08-012499-2025
нд | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 150 мест Муравская ул., д.44А | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🔴 Объект введен | РВ от 23.04.2024 № 77-08-012004-2024
нд | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | 8-Я ТЕКСТИЛЬЩИКОВ УЛ., ВЛ.2 Пристройка поликлинич. отделения ГБУЗ МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ 8-Я ТЕКСТИЛЬЩИКОВ УЛ., ВЛ.2 СТР. 1 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
нд | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Строительство пристройки ГБУЗ Городская клиническая больница им. И.В. Давыдковского Департамента здравоохранения города Москвы для устройства вертикального транспорта Яузская ул. вл. 11/6 (Николоямская ул., д.16-2) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
нд | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Нежилое здание обслуживания жилой застройки улица Народного Ополчения, земельный участок 15 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
нд | ВНЕ СПИСКА | УДС |  | УДС участка №10, района Митино, поселок Новобратцевский участок №10, района Митино, поселок Новобратцевский | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство
нд | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Группа многоэтажных жилых домов с подземной автостоянкой. 1-й Этап - жилые корпуса 1, 2, 6 и 7-й в районе пос. Газопровод | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
нд | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Группа многоэтажных жилых домов с подземной автостоянкой. 2-й Этап - жилые корпуса 3, 4 и 5-й в районе пос. Газопровод | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
нд | ВНЕ СПИСКА | УДС |  | «1-й этап – Дорога по проектируемому проезду №58 с инженерными сетями (дождевая канализация, уличное освещение) и благоустройством, с реконструкцией на участке ул. Нижняя Хохловка по адресу: г. Москва, ЮВАО, ул. Новохохловская з/у 1 (район Нижегородский, кв. 80, между Новохохловской ул. и Третьим транспортным кольцом) район Нижегородский, ул. Новохохловская, з/у 1 (район Нижегородский, кв. 80, между Новохохловской ул. и Третьим транспортным кольцом)" | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство
нд | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Строительство бетонного завода Б 222 Походный проезд, вл. 2, стр. 1-1 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов
нд |  |  | да | [7 empty] | 30 |  | 🆕 Нет объездов
нд |  |  | да | [7 empty] | 30 |  | 🆕 Нет объездов
нд | [10 empty] | 30 |  | 🆕 Нет объездов | 23
нд |  |  | да | [7 empty] | 30 |  | 🆕 Нет объездов | 23
да
да
да

## Реестр объектов (копия)
|  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h7Zyn53eByFA_Wa7EnuJEIn9QqPaz6kDse3SZgRdd5g/edit?gid'=0#gid'=0 | [5 empty] | #REF! |  |  | #REF!
|  | Чеки ДСТИ | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MW8OIVEKRJEaLcG-KS0zwZPEQ0eRUWE2y9Gj77rgoxo/edit?gid=796994001#gid=796994001
|  | Чеги ДРНТ | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=0#gid=0
|  | Чеки метро | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=0#gid=0
|  | Чеки Рен-25 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=0#gid=0
|  | Чеки Рен-26 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=0#gid=0
|  | Чеки Рен-27 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=0#gid=0
|  | Чеки вне списка | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=0#gid=0
ID | Список | Вид | Внебюджет | Adress | latitude | longitude | chek | yandex | СГ | Последний объезд | Периодичность | Плановая дата | Статус
6 | 4 | 7 | 38 | [5 empty] | 28 | 32
006 | АИП-25 | ОКС |  | Осмотр итогов строительства объекта административного здания на территории поселения Внуковское район Внуково, поселение Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1222968113#gid=1222968113 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/006.%20Административное%20здание%20на%20тер%20Внуковское%20д%20Лапшинка | 100 | 2025-09-09 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 14.03.2025 № 77-17-012472-2025 По состоянию на 09.09.2025 Произошла смена Заказчика Не передана исполнительная документация по объекту в полном объеме | 631 | #N/A
160д | АИП-25 | УДС |  | Развитие улично-дорожной сети городского округа Троицк (2 этап). (Строительство магистральной улицы районного значения от ул. Полковника милиции Курочкина до Октябрьского проспекта (Подъездная дорога к школе на 2100 мест в микрорайоне "В" г.о. Троицк в городе Москве) Троицк | #N/A | #N/A |  |  | 98 | 2025-11-07 | 7 | 2025-11-14 | 🔴 Объект введен | РВ от 26.03.2025 № 77-19-012479-2025 | 670 | #N/A
384д | АИП-25 | УДС |  | Строительство автомобильной дороги "Воскресенское - Каракашево - Щербинка". этап: Этап 5.1 (ОРП) Воскресенское | #N/A | #N/A |  |  | 100 | 2025-11-11 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 10.03.2025 № 77-17-012467-2025 | 759 | #N/A
012 | АИП-25 | ОКС |  | Реконструкция школы № 2062 на 350 мест со строительством пристройки на 550 мест (2-й этап - реконструкция) ТАО, Новофёдоровское, д. Яковлевское, д. 29 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1038633275#gid=1038633275 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/012.%20новофедоровское%20СОШ%202062 | 100 | 2025-08-20 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 21.03.2025 №77-21-012476-2025 | 581 | #N/A
120 | АИП-25 | ОКС |  | Учебный корпус на 400 мест (этап 2) ориентир ул. Базовская, д. 15, корп.13 район Западное Дегунино, ул. Базовская, д. 15, корп. 13 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=717172873#gid=717172873 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/120.%20Базовская%20д15%20корп%2013 | 99.9685 | 2025-08-20 | 7 | 2025-08-27 | 🔴 Объект введен | РВ от 03.03.2025 №77-09-012464-2025 | 617 | #N/A
125 | АИП-25 | ОКС |  | Скоропомощный стационарный комплекс на территории ГБУЗ «ГКБ им. В.М. Буянова» ДЗМ ул. Бакинская, д. 26 район Царицино, ул. Бакинская, д. 26 (со сносом объектов по адресам: Бакинская ул., д. 26, стр. 6, стр. 8) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=2058696561#gid=2058696561 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/125.%20ГКБ%20им.%20В.И.%20Буянова%20ДЗМ%20Царицино%20ЮАО%20г.%20Москва%20Бакинская%20д.%2026%20с.%208 | 100 | 2025-06-20 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 14.04.2025 №77-05-012515-2025 | 555 | #N/A
259 | АИП-25 | ОКС |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс, ул. Павла Корчагина, вл. 7 район Алексеевский, ул. Павла Корчагина, вл. 7 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=600337697#gid=600337697 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/259.%20ул%20Павла%20Корчагина%2C%207 | 100 | 2025-06-20 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 27.02.2025 № 77-02-012458-2025 | 551 | #N/A
101 | АИП-25 | ОКС |  | Жилой комплекс «Царицыно» подземный паркинг с благоустройством 6-я Радиальная ул., вл. 7 (корп. 5.4) район Бирюлево Восточное, 6-я Радиальная ул, вл. 7 (корп. 5.4) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=23825357#gid=23825357 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/101.%20Подземный%20паркинг.%20ЖК%20%22Царицыно%22.%206-я%20Радиальная%20ул.%2C%20вл.%207%20(корп%205.4) | 99.7249 | 2025-07-23 | 7 | 2025-07-30 | 🔴 Объект введен | РВ от 27.03.2025 № 77-05-012481-2025 | 568 | #N/A
100 | АИП-25 | ОКС |  | Жилой комплекс «Царицыно» подземный паркинг с благоустройством 6-я Радиальная ул., вл. 7 (корп. 5.1) район Бирюлево Восточное, 6-я Радиальная ул, вл. 7 (корп. 5.1) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1122822598#gid=1122822598 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/100.%20Подземный%20паркинг.%20ЖК%20%22Царицыно%22.%206-я%20Радиальная%20ул.%20%2C%20вл.%207%20(корп.%205.1) | 99.6405 | 2025-07-23 | 7 | 2025-07-30 | 🔴 Объект введен | РВ от 28.03.2025 № 77-05-012483-2025 | 591 | #N/A
123 | АИП-25 | ОКС |  | Жилой комплекс «Терлецкий парк» Новогиреевская ул., вл.5, корп.1, корп.2 район Новогиреево, Новогиреевская ул., вл. 5, корп. 1, корп. 2 | 55.761429 | 37.796085 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=326698304#gid=326698304 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/123.%20ЖК%20«Терлецкий%20Парк»%20Новогиреевская%20ул.%2C%20вл.5%2C%20корп.1%2C%20корп.2 | 99.7571 | 2025-09-01 | 7 | 2025-09-08 | 🔴 Объект введен | РВ от 10.04.2025 № 77-03-012509-2025 | 663 | #N/A
118 | АИП-25 | ОКС |  | Жилой комплекс «Царицыно» подземный паркинг с благоустройством 6-я Радиальная ул., вл. 7 (корп. 30,31) район Бирюлево Восточное, 6-я Радиальная ул, вл. 7 (корп. 30, 31) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=739392640#gid=739392640 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/118.%206-я%20Радиальная%20ул.%2C%20вл.%207%20корп.%2030%2C%2031.%20Паркинг | 99.8741 | 2025-07-23 | 7 | 2025-07-30 | 🔴 Объект введен | РВ №77-05-012497-2025 от 01.04.2025 | 685 | #N/A
117 | АИП-25 | ОКС |  | Жилой комплекс «Царицыно» подземный паркинг с благоустройством 6-я Радиальная ул., вл. 7 (корп. 27, 28/29) район Бирюлево Восточное, 6-я Радиальная ул, вл. 7 (корп. 27, 28/29) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=891835937#gid=891835937 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/117.%206-я%20Радиальная%20вл.7%20Корп%2027%2C%2028-29.%20Паркинг | 99.8645 | 2025-07-23 | 7 | 2025-07-30 | 🔴 Объект введен | РВ №77-05-012493-2025 от 31.03.2025 | 536 | #N/A
1034 | АИП-25 | УДС |  | Пересадка на ст. "Текстильщики" (с БКЛ на ТКЛ) район Текстильщики, Пересадка на ст. "Текстильщики" (с БКЛ на ТКЛ) | 55.708579 | 37.728959 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=808640473#gid=808640473 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1034.%20Пересадка%20на%20станции%20метро%20Текстильщики%20(с%20БКЛ%20на%20ТКЛ) | 99.9625 | 2025-10-27 | 7 | 2025-11-03 | 🔴 Объект введен | РВ от 30.04.2025 № 77-04-012528-2025 По состоянию на 01.11.2025 Производяться работы по утранению замечаний ГУП «Московский метрополитен». Из 473 шт. замечаний устранено 441 шт. Плановая дата передачи 5-ти оставшихся помещений - 28.11.2025 | 533 | #N/A
1038 | АИП-25 | УДС |  | Соединительная ветка с э/депо «Столбово» район Коммунарка | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1039816960#gid=1039816960 |  | 65.804 | 2025-04-03 | 14 | 2025-04-17 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство | 584 | #N/A
1116 | АИП-25 | УДС |  | Электродепо «Столбово» район Коммунарка, квартал № 159 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1117601488#gid=1117601488 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1034.%20Пересадка%20на%20станции%20метро%20Текстильщики%20(с%20БКЛ%20на%20ТКЛ) | 87.325 | 2025-04-22 | 14 | 2025-05-06 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 31.05.2024 Земляные работы, устройство соединительных веток, монолитные работы и монтаж металлоконструкций, устройство инженерных систем, устройство внутриплощадочных инженерных сетей. | 657 | #N/A
1132 (этап 2) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро «Авиамоторная». Этап 2 Пешеходный переход станции метро «Авиамоторная» | 55.752962604373806 | 37.71994250729798 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=77612996#gid=77612996 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1132.%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A2%D0%9F%D0%A3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%22%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%22%20 | 100 | 2025-10-29 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 08.04.2025 № 77-04-012504-2025 | 723 | #N/A
1065 (этап 2.2) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро «Рассказовка» («Новопеределкино»). Этап 2.2 Парковка район Внуково, территория ТПУ «Рассказовка» | 55.633969596534705 | 37.3346986726294 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1143459343#gid=1143459343 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1065.%201066.%20Технологическая%20часть%20ТПУ%20на%20станции%20метро%20%22Рассказовка%22%20(%22Новопеределкино%22) | 100 | 2025-11-13 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ № 77-17-012630-2025 от 24.07.2025 | 931 | #N/A
270 | АИП-25 | ОКС+УДС |  | Подъездная дорога к административному зданию по адресу: 3-я Хорошевская ул., влд.17. Этап 1 - участок № 13 3-я Хорошевская ул., влд.17 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1112644991#gid=1112644991 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/270.%20Дорога%203-я%20Хорошевская%20вл.17 | 99.9 | 2025-08-18 | 7 | 2025-08-25 | 🔴 Объект введен | РВ Строительство завершено Акт приемки объекта капитального строительства от 24.03.2025 б/н | 447 | #N/A
243 | АИП-25 | ОКС |  | Спортивный комплекс, ул. Остафьевская, к. «Г» район Южное Бутово, ул. Остафьевская 21, корпус «Г» | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1098291501#gid=1098291501 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/243.Остафьевская%20к.Г%20Южное%20Бутово | 100 | 2025-07-22 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 28.03.2025 № 77-06-012484-2025 | 566 | #N/A
131 | АИП-25 | ОКС |  | ДОУ на 350 мест с бассейном, ул. Дубнинская, д. 9 район Бескудниковский, ул. Дубнинская, д. 9 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=2086114011#gid=2086114011 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/131.%20ДОУ%20на%20350%20мест%20с%20бассейном%20на%20месте%20сноса%20дошкольного%20отделения%20ГБОУ%20Школа%20№%201383%09%09%09 | 99.9605 | 2025-09-02 | 7 | 2025-09-09 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-09-012606-2025 от 09.07.2025 По состоянию на 21.08.2025 Ведутся работы по устранению замечаний администрации ДОУ | 556 | #N/A
262 | АИП-25 | ОКС |  | Инфекционный лечебно-диагностический комплекс на территории ГБУЗ «ИКБ №1 ДЗМ», (3 этап - ПАК), Волоколамское шоссе, вл. 63 район Покровское-Стрешнево, Волоколамское шоссе вл. 63 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1094262803#gid=1094262803 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/262.%20Волоколамское%20шоссе%2C%20вл.%2063%20(3%20этап) | 100 | 2025-06-30 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ №77-08-012502-2025 от 08.04.2025 | 453 | #N/A
114 | АИП-25 | ОКС |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, пересечение ул. Шипиловской и Орехового проезда "Акварис" район Зябликово, пересечение ул. Шипиловской и Орехового пр-да (Ореховый проезд, д.12) | 55.623316 | 37.729792 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=2132720371#gid=2132720371 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/114.%20%D0%A4%D0%9E%D0%9A%20%D0%A1%D0%9A%20%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80. | 100 | 2025-11-11 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 31.03.2025 №77-05-012492-2025 | 585 | #N/A
113 | АИП-25 | ОКС |  | Строительство школы на 800 мест (с дошкольным отделением на 150 мест) на месте сноса объекта незавершенного строительства (пристройка к школе - блоки А, Б, В) в пос. Щаповское пос. Щаповское, пос. Щапово, д. 21, стр. 2 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1857713469#gid=1857713469 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/113.%20Щаповское%20(СОШ%20на%20800) | 100 | 2025-09-01 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 18.07.2025 № 77-22-012624-2025 По состоянию на 13.10.2025 Ведутся работы по устранению замечаний выданных ГКУ ДИОМ по гарантийному письму | 806 | #N/A
010 | АИП-25 | ОКС |  | Реконструкция дома культуры, п. Ватутинки п. Ватутинки, пос. Десеновское, ул. Дмитрия Рябинкина, вл. 13 и вл. 13А | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=234638124#gid=234638124 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/010.%20Дом%20культуры%2C%20Дмитрия%20Рябинкина%2013 | 100 | 2025-08-26 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 26.06.2025 №77-17-012585-2025 | 589 | #N/A
009 | АИП-25 | ОКС |  | Школа искусств, п. Московский, мкр. Град Московский пос. Московский, мкр. Град Московский, ул. Никитина, д. 7 | 55.606054 | 37.369361 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=570396026#gid=570396026 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/009.%20Школа%20искусств%20п.%20Московский%20микрорайон%203%20д.8 | 100 | 2025-11-11 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ № 77-17-012738-2025 от 24.09.2025 По состоянию на 06.11.2025 На обьекте идут работы по устранению замечаний по гарантийным обязательствам, монтажу мебели, уборке и передача помещений Отсутствует эксплуатирующая компания | 588 | #N/A
103 | АИП-25 | ОКС |  | Учебный корпус на 550 мест (в том числе дошкольное отделение на 150 мест), р-н Куркино, ул. Юровская, д. 99 с автономным источником тепла район Куркино, ул. Юровская, д. 99 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=418899370#gid=418899370 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/103.%20Юровская%2099%20УК%20550%20ДОУ%20150 | 100 | 2025-09-01 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 16.06.2025 №77-08-012572-2025 | 632 | #N/A
013 | АИП-25 | ОКС |  | Школа на 1100 мест (в части общестроительных работ и устройства наружных инженерных сетей) пос. Мосрентген, квартал 24, вл.2 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1447691158#gid=1447691158 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/013.%20СОШ1100%20Мосренген | 100 | 2025-09-02 | Завершен |  | ✅ Завершен | По состоянию на 21.08.2025 РВ № 77-17-012580-2025 от 20.06.2025 Ведутся работы по устранению замечаний, выданных ГКУ ДИОМ (остаток к устранению - 2 шт) Плановая дата устранения и передачи ГКУ ДИОМ до 30.09.2025 | 716 | #N/A
013 | АИП-25 | ОКС |  | Школа на 1100 мест (в части общестроительных работ и устройства наружных инженерных сетей) Школа на 1100 мест, поселение Мосрентген, квартал 24, д. 2 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1447691158#gid=1447691158 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/013.%20СОШ1100%20Мосренген | 100 | 2025-09-02 | Завершен |  | ✅ Завершен | - | 1158 | #N/A
011 | АИП-25 | ОКС |  | Реконструкция существующего здания школы № 2075 со строительством пристройки на 300 мест, пос. Красная Пахра, вл. 23-1 пос. Краснопахорское, пос. Красная Пахра, вл. 23-1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=465129833#gid=465129833 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/011.%20СОШ%202075%20Красная%20Пахра | 100 | 2025-09-01 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ № 77-22-012638-2025 от 30.07.2025 | 850 | #N/A
1153д (этап 5.1.3) | 013 | УДС |  | Прокладка водопровода Д1000 мм от деревни сосенки до города Троицк со строительством водопроводных узлов "Станиславль" и "Красная Пахра" этап 5.1.3. от деревни Сосенки до города Троицк | 55.523077578675746 | 37.38505719530739 |  |  | 100 | 2025-08-18 | Завершен |  | ✅ Завершен | Получен Акт приемки объекта капитального строительства от 28.04.2025 | 864 | #N/A
1286 | АИП-25 | УДС |  | ПР-56-01-7 Дорога и инженерные коммуникации для застройки мкр.19 (а, б, в) р-на Ховрино (7 пусковой комплекс) г. Москва, район Ховрино, мкр.19 а,б,в | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MW8OIVEKRJEaLcG-KS0zwZPEQ0eRUWE2y9Gj77rgoxo/edit?gid=1454312032#gid=1454312032 |  | 100 | 2025-08-18 | Завершен |  | ✅ Завершен | Акт приемки объекта капитального строительства от 15.05.2025 | 865 | #N/A
182д | АИП-25 | УДС |  | Многоуровневая транспортная развязка с прилегающей улично – дорожной сетью в районе станции метро "Мамыри" (Открытие многоуровневой транспортной развязки в районе станции метро «Корниловская») В районе станции метро «Мамыри» (НАО) | #N/A | #N/A |  |  | 100 | 2025-11-11 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ №77-0-012664-2025 от 08.08.2025 | 867 | #N/A
217д | АИП-25 | УДС |  | Улично-дорожная сеть в п.Мосрентген. Строительство магистральных улиц районного значения - проектируемые пр-ды 1-2-26, 1-2-23, 1-2-29, 1-2-7, от проектируемого пр-да 1-2-26 до ул. Адмирала Корнилова поселение «Мосрентген», Новомосковский административный округ города Москвы | #N/A | #N/A |  |  | 99.4 | 2025-11-12 | 7 | 2025-11-19 | 🔴 Объект введен | РВ от 25.06.2025 № 77-0-012584-2025 | 865 | #N/A
155д | АИП-25 | УДС |  | Улично-дорожная сеть во 2-м мкр. р-на Северный район Северный, СВАО города Москвы | #N/A | #N/A |  |  | 100 | 2025-11-12 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 29.09.2025 № 77-02-012745-2025 | 613 | #N/A
175 | АИП-25 | ОКС |  | Жилые дома с инженерными коммуникациями и благоустройством, Чечерский проезд, напротив вл. 54, 56 район Южное Бутово, Чечерский проезд, напротив вл. 54, 56 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1190089568#gid=1190089568 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/175.%20Южное%20Бутово%2C%20Чечëрский%20пр-д%2C%20вл.%2054%2C%2056. | 99.94 | 2025-07-01 | 7 | 2025-07-08 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-06-012560-2025 от 30.05.2025 | 607 | #N/A
176 | АИП-25 | ОКС |  | Административное здание, ул. Синявинская, вл. 11 Молжаниновский район, ул. Синявинская, вл. 11 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=700032418#gid=700032418 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/176.%20Синявинская%20вл%2011%20(1в) | 100 | 2025-07-01 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 28.05.2025 №77-09-012548-2025 | 844 | #N/A
116 | АИП-25 | ОКС |  | Школа на 1200 мест, д. Ватутинки, пос. Десёновское, ул. Кварцевая, д. 3А пос. Десеновское, д. Ватутинки, ул. Кварцевая, 3А | 55.488695 | 37.339420 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1830744104#gid=1830744104 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/116.%20Кварцевая%20ул.%203А%2C%20д.%20Ватутинки%20(СОШ%20на%201200%20м) | 99.824 | 2025-11-10 | 7 | 2025-11-17 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 30.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Производится устранение замечаний от ГКУ ДИОМ (устранено 267 из 480 замечаний) Оформление документации для ввода объекта: - Папка «ЗОС»: 13 из 36 документов - Папка «Разрешение на ввод»: 21 из 23 документов Плановая дата получения «ЗОС» и «РВ» - ноябрь 2025 | 848 | #N/A
254 | АИП-25 | ОКС |  | ММК. Центр хронических болезней, территория инновационного центра «Сколково», ул. Большой бульвар, д. 46, строение 3 Территория инновационного центра «Сколково» | 55.684365 | 37.348977 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=987830810#gid=987830810 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/254.%20Ммк%20Сколково%20ЦХБ%20ул%20Большой%20бульвар%2046с3 | 99.9635 | 2025-11-11 | 7 | 2025-11-18 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 06.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Проводится итоговая проверка МГСН в период с 29.10.2025 по 11.11.2025 | 878 | #N/A
119 | АИП-25 | ОКС |  | Учебный корпус на 300 мест с ДОУ на 125 мест просп. Вернадского вл., 12Б район Раменки, пр-кт Вернадского, влд.12Б | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1592533153#gid=1592533153 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/119.%20пр-т%20Вернадского%2012Б%2C%20СОШ%2C%20ДОО | 100 | 2025-09-02 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 31.07.2025 № 77-07-012644-2025 | 863 | #N/A
018 | АИП-25 | ОКС |  | Общеобразовательная организация на 1100 мест по адресу: г.п. Щербинка, м-ко Барыши (2 этап: Строительство учебного корпуса на 400 мест на месте сноса существующего здания школы) г.п. Щербинка, ул. Местечко Барыши, з/у 25 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=2074952134#gid=2074952134 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/018.%20СОШ%20400%20Щербинка%2C%20ул.%20Барыши | 100 | 2025-10-07 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 13.08.2025 №77-13-012671-2025 | 532 | #N/A
017 | АИП-25 | ОКС |  | Культурно-досуговый центр п. Шишкин Лес, пос. Михайлово-Ярцевское п. Шишкин Лес, пос. Михайлово-Ярцевское | 55.413782 | 37.189248 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1089584377#gid=1089584377 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/017.%20Шишкин%20лес%20КДЦ | 91.8861 | 2025-11-07 | 14 | 2025-11-21 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 07.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: ПД (корректировка) проходит согласование в МГЭ Откорректированный АГР не согласован МКА Проходит согласование РД с РСО (ИТП) и МГГТ (СС) Плановая дата получения ЗОС - ноябрь 2025 | 629 | #N/A
389д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | Строительство искусственного сооружения с улично-дорожной сетью и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Б. Филевской до Третьего транспортного кольца вдоль набережной р. Москвы. Этапы 1.1.2.2.,1.2.2. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  | 610 | #N/A
389д (этап 1.1.2.2) |  | УДС |  | Строительство искусственного сооружения с улично-дорожной сетью и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Б. Филевской до Третьего транспортного кольца вдоль набережной р. Москвы. Этап 1.1.2.2 г. Москва, ул. Большая Филевская | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 04.07.2025 ООО «РГИ проект» прорабатывается вопрос разделения на подэтапы для получения ЗОС и РВ на отдельные инженерные сети. | 604 | #N/A
389д (этап 1.2.2) |  | УДС |  | Строительство искусственного сооружения с улично-дорожной сетью и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Б. Филевской до Третьего транспортного кольца вдоль набережной р. Москвы. Этап 1.2.2 г. Москва, ул. Большая Филевская | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 04.07.2025 Проектно-сметная документация находится в экспертизе, плановое получение положительного заключения - июль 2025 года. | 600 | #N/A
390д (этап 3.2) | АИП-25 | УДС |  | Строительство мостового сооружения через старое русло р. Москва с улично-дорожной сетью в южной части территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" с обустройством пешеходных переходов, отстойно-разворотной площадки, здания конечной станции городского пассажирского транспорта. Обустройство набережной р. Москва в районе территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" . Этапы 3.2. (Очистное сооружение) ЗИЛ | #N/A | #N/A |  |  | 98 | 2025-11-07 | 7 | 2025-11-14 | 🔴 СРОЧНО | По состоянию на 22.07.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Проведена итоговая проверка МГСН от 09.07.2025. Получено 7 замечания в части пожарной безопасности, благоустройства, облицовочных плит фасада здания (не соответствует проекту); Плановая дата повторной проверки - 04.08.2025. Отсутствует возможность подключения ОС в связи с отсутствием ТП. Выполнена установка корпуса ТП. Расключение и сдача ТП - 04.08.2025. Необходима корректировка ПД в связи с несоответствием ТЭПов в ПД с фактически выполненными объемами (не учтена площадь подземной части). Плановавя дата выхода из МГЭ - 04.08.2025 | 563 | #N/A
390д (этап 3.1) | АИП-25 | УДС |  | Строительство мостового сооружения через старое русло р. Москвы с улично-дорожной сетью в южной части территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" с обустройством пешеходных переходов, отстойно-разворотной площадки, здания конечной станции городского пассажирского транспорта. Обустройство набережной р. Москва в районе территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" . Этапы 3.1. ЗИЛ | #N/A | #N/A |  |  | 99.975 | 2025-11-07 | 7 | 2025-11-14 | 🔴 СРОЧНО | По состоянию на 22.07.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата итоговой проверки - 04.08.2025 | 707 | #N/A
336д (этап 2.2.2) | АИП-25 | УДС |  | Открытие участка ул. Ивана Франко от ул. Житомирская до ул. Герасима Курина (этап 2.2.2) район Фили-Давыдково | #N/A | #N/A |  |  | 100 | 2025-11-13 | Завершен |  | ✅ Завершен | 99,9 | 635 | #N/A
1288 | АИП-25 | УДС |  | Подземный коллектор для инженерных коммуникаций от подстанции "Чухлинка" Окская ул., 7 корпус 1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MW8OIVEKRJEaLcG-KS0zwZPEQ0eRUWE2y9Gj77rgoxo/edit?gid=1838546198#gid=1838546198 |  | 90 | 2025-10-24 | 14 | 2025-11-07 | 🔴 Объект введен | РВ от 21.02.2025 №77-04-012449-2025 | 684 | #N/A
113д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | ЮВХ-8. Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги. Этапы 2.3.2.2, 3.1 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  | 851 | #N/A
113д (этап 2.3.2.2) |  | УДС |  | ЮВХ-8.Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги. Этап 2.3.2.2 от ул.Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги (ЮАО) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  | 852 | #N/A
299д (этап 3.1) |  | УДС |  | ЮВХ-8.Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги. Этап 3.1. от ул.Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги (ЮАО) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  | 837 | #N/A
324д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | ЮВХ-3.Участок от ул. Грайвороновская до Шоссейной ул., включая транспортную развязку на пересечении с Волгоградским проспектом. Этапы 1, 2, 3.2.2, 3.3.2, 4 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  | 616 | #N/A
324д (этап 1) |  | УДС |  | ЮВХ-3.Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул.Грайвороновская до ул. Шоссейной, включая транспортную развязку на пересечении с Волгоградским пр-ктом. Этап 1 от ул.Грайвороновская до ул. Шоссейная (ЮВАО) | #N/A | #N/A |  |  | 100 | 2025-10-31 | Завершен |  | ✅ Завершен | По состоянию на 08.07.2025 Проблематика отсутствует так как подписан акт приемки госкомиссией | 710 | #N/A
324д (этап 2) |  | УДС |  | ЮВХ-3.Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул.Грайвороновская до ул. Шоссейной, включая транспортную развязку на пересечении с Волгоградским пр-ктом. Этап 2 от ул.Грайвороновская до ул. Шоссейная (ЮВАО) | #N/A | #N/A |  |  | 100 | 2025-11-07 | Завершен |  | ✅ Завершен | По состоянию на 08.07.2025 Этап 2.1 - Проблематика отсутствует так как получено РВ; Этап 2.2 - Требуется корректировка проектной документации в свзи с изменением точки подключения ЗИПа. | 574 | #N/A
324д (этап 3.2.2) |  | УДС |  | ЮВХ-3.Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул.Грайвороновская до ул. Шоссейной, включая транспортную развязку на пересечении с Волгоградским пр-ктом. Этап 3.2.2 от ул.Грайвороновская до ул. Шоссейная (ЮВАО) | #N/A | #N/A |  |  | 98.726 | 2025-11-07 | 7 | 2025-11-14 | 🔴 СРОЧНО | По состоянию на 08.07.2025 Этап 3.2.2.1 - Получен ЗОС. Этап 3.2.2.2 - Сдача по акту госкомисии 30.08.2025 г. | 543 | #N/A
324д (этап 3.3.2) |  | УДС |  | ЮВХ-3.Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул.Грайвороновская до ул. Шоссейной, включая транспортную развязку на пересечении с Волгоградским пр-ктом. Этап 3.3.2 от ул.Грайвороновская до ул. Шоссейная (ЮВАО) | #N/A | #N/A |  |  | 92.28 | 2025-11-07 | 14 | 2025-11-21 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 08.07.2025 Этап 3.3.2 - Проблематика отсутствует так как подписан акт приемки госкомиссией. | 569 | #N/A
324д (этап 4) |  | УДС |  | ЮВХ-3.Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул.Грайвороновская до ул. Шоссейной, включая транспортную развязку на пересечении с Волгоградским пр-ктом. Этап 4 от ул.Грайвороновская до ул. Шоссейная (ЮВАО) | #N/A | #N/A |  |  | 100 | 2025-10-31 | Завершен |  | ✅ Завершен | По состоянию на 08.07.2025 Проблемы с передачей КЛ 110 кВ на баланс ПАО "Россети". Данные кабельные линии не входят в план развития ПАО "Россети" | 641 | #N/A
240д | АИП-25 | УДС |  | «Реконструкция Карамышевской набережной. 2 этап. "Улично­дорожная сеть Карамышевской наб. от ул. Саляма Адиля до ул. Народного Ополчения, ул. Саляма Адиля и участок просп. Маршала Жукова (дублер)"» Карамышевская наб. от ул. Саляма Адиля до ул. Народного Ополчения | #N/A | #N/A |  |  | 99 | 2025-11-13 | 7 | 2025-11-20 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 08.07.2025 По результатам рассмотрения заявления о разрешении на ввод от 08.07.2025 в выдаче отказано в связи с несоответствием объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка. Функциональное назначение объекта капитального строительства (дорога) не соответствует видам разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номерами 77:08:0010010:37, 77:08:0010011:7 | 542 | #N/A
167д | АИП-25 | УДС |  | ЮВХ-6. этап 2.2. Строительство транспортной развязки на Каширском шоссе. (Открытие движения по эстакаде со съездом с МСД на Каширское шоссе в сторону МКАД) Пересечение МСД и Каширского ш. | #N/A | #N/A |  |  | 70.1069 | 2025-11-14 | 14 | 2025-11-28 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 07.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: ООО «Институт Мосинжпроект» производится корректировка проектных решений в части геологических изысканий и типизации мостовых сооружений Плановая дата выхода из экспертизы - 28.10.2025 | 875 | #N/A
305д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | "Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги. Этап 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 2.3.3 (ОС)" | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  | 876 | #N/A
305д (этап 3.2.1) |  | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги. Этап 3.2.1 от ул.Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги (ЮАО) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Срыв срока ввода объекта в эксплуатацию. По итогам проверки МГСН (от 04.07.2025) в ЗОСе по этапу 3.2.1 отказано в связи с несоответствием объекта проекту. | 693 | #N/A
305д (этап 3.2.2) |  | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги. Этап 3.2.2 от ул.Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги (ЮАО) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Необходима корректировка проектных решений по строительству дождевой канализации в связи с некорректными данными геоподосновы. | 874 | #N/A
371д (этап 3.2.3) |  | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги. Этап 3.2.3 от ул.Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги (ЮАО) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Низкий темп производства работ ввиду недостаточной мобилизации трудовых ресурсов. | 612 | #N/A
371д (этап 2.3.3) |  | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги. Этап 2.3.3 (ОС) от ул.Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги (ЮАО) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Низкий темп производства работ ввиду недостаточной мобилизации трудовых ресурсов. Проект проходит экспертизу в связи с перепроектированием ЛОС. Ожидаемый срок ввода принят в соответствии с решением о продлении сроков выполнения работ по ГК-230, протокол В.В Ефимова от 14.03.2025 № 25-14-44/25. Готовится дополнительное соглашение о продлении сроков завершения работ до октября 2025 г. | 667 | #N/A
294д (этап 3.2.1) | АИП-25 | УДС |  | ЮВХ-10.Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское ш.". Этапы 3.2.1 участок от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" (ЮЗАО, ЮАО, М.О.) | #N/A | #N/A |  |  | 100 | 2025-11-14 | Завершен |  | ✅ Завершен |  | 727 | #N/A
294д (этап 3.3.3.2.2) | АИП-25 | УДС |  | ЮВХ-10.Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское ш.". Этапы 3.3.3.2.2 участок от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" (ЮЗАО, ЮАО, М.О.) | #N/A | #N/A |  |  | 100 | 2025-11-14 | Завершен |  | ✅ Завершен |  | 845 | #N/A
294д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | ЮВХ-10. Участок от МКАД до а/д дороги «Солнцево-Бутово-Варшавское ш.» Этапы 3.2.1, 3.2.2, 3.3.3.2.2, 3.3.5, 3.3.2.3, 3.3.3.3, 3.3.3.4 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  | 846 | #N/A
294д (этап 3.3.5) | АИП-25 | УДС |  | ЮВХ-10.Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское ш.". Этапы 3.3.5 участок от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" (ЮЗАО, ЮАО, М.О.) | #N/A | #N/A |  |  | 87.2586 | 2025-11-14 | 14 | 2025-11-28 | 🟢 ПО ПЛАНУ |  | 683 | #N/A
294д (этап 3.2.2) | АИП-25 | УДС |  | ЮВХ-10.Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское ш.". Этапы 3.2.2 участок от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" (ЮЗАО, ЮАО, М.О.) | #N/A | #N/A |  |  | 85 | 2025-11-14 | 14 | 2025-11-28 | 🟢 ПО ПЛАНУ |  | 948 | #N/A
294д (этап 3.3.2.3) | АИП-25 | УДС |  | ЮВХ-10.Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское ш.". Этапы 3.3.2.3 участок от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" (ЮЗАО, ЮАО, М.О.) | #N/A | #N/A |  |  | 88.293 | 2025-11-14 | 14 | 2025-11-28 | 🟢 ПО ПЛАНУ |  | 868 | #N/A
294д (этап 3.3.3.3) | АИП-25 | УДС |  | ЮВХ-10.Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское ш.". Этапы 3.3.3.3 участок от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" (ЮЗАО, ЮАО, М.О.) | #N/A | #N/A |  |  | 66.2212 | 2025-11-14 | 14 | 2025-11-28 | 🟢 ПО ПЛАНУ |  | 872 | #N/A
294д (этап 3.3.3.4) | АИП-25 | УДС |  | ЮВХ-10.Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское ш.". Этапы 3.3.3.4, участок от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" (ЮЗАО, ЮАО, М.О.) | #N/A | #N/A |  |  | 45.2431 | 2025-11-14 | 30 | 2025-12-14 | 🟢 ПО ПЛАНУ |  | 708 | #N/A
184д | АИП-25 | УДС |  | Строительство и реконструкция улично-дорожной сети в пос. Мосрентген с выездами на Калужское ш. поселение "Мосрентген", Новомосковский административный округ города Москвы | #N/A | #N/A |  |  | 100 | 2025-11-11 | Завершен |  | ✅ Завершен | По состоянию на 06.08.2025 Технологический пуск запланирован на 08.08.2025 | 854 | #N/A
110д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | Реконструкция Дмитровского путепровода. Этапы 1 и 2 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
110д (этап 1) |  | УДС |  | Дмитровский путепровод Этапы 1 г. Москва, Дмитровское ш. (САО) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Получено положительное заключение экспертизы. Объект разделен на подэтапы: 1.1 – путепровод + УДС, 1.2 – посадка деревьев, 1.3 - ШЗЭ, инженерные коммуникации. По итогам проверки МГСН (от 07.07.2025) в ЗОСе отказано в связи с несоответствием объекта проекту. Повторная итоговая проверка с 11.07 по 24.07.2025 |  | #N/A
110д (этап 2) |  | УДС |  | Дмитровский путепровод Этапы 2 г. Москва, Дмитровское ш. (САО) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Требуется повторное прохождение экспертиза для увязки проектных решений с АО «РЖД». |  | #N/A
1151д (этап 1) | АИП-25 | УДС |  | 882-05-01 Напорный трубопровод от Ново-Солнцевской канализационно-насосной станции (КНС) до Обручевского канала (1 пусковой комплекс) р-ны Солнцево, Тропарево-Никулино, Проспект Вернадского (1 этап) СОЛНЦЕВО,ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО, ВЕРНАДСКОГО ПР-Т | 55.6620116986423 | 37.44633431521266 |  |  | 60.9475 | 2025-10-28 | 14 | 2025-11-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.10.2025 При реализации проектных решений возникла необходимость корректировки трассы трубопроводов в месте пересечения с Московским метрополитеном Оформлен акт о приостановке работ от 06.01.2025 Проходит процесс разработки комплекта ПД для загрузки в МГЭ |  | #N/A
306д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | ЮР-5.Многоуровневые транспортные развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня с необходимой для их функционирования реконструкцией МКАД на участке от Бесединского ш. до Косинского ш. Этапы 3.3.,4.6., 4.7., 1.2. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
306д (сводный 2) | АИП-25 | УДС |  | ЮР-5 "Многоуровневые транспортные развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня с необходимой для их функционирования реконструкцией МКАД на участке от Бесединского ш. до Косинского ш." Этапы 1.1.2, 2.2.2, 3.1, 3.4, 4.1.2, 4.3, 4.4, 4.5 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
306д (этап 1.1.2) |  | УДС |  | ЮР-5. Многоуровневые транспортные развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня с необходимой для их функционирования реконструкцией МКАД на участке от Бесединского ш. до Косинского ш. Этапы 1.1.2 с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня | #N/A | #N/A |  |  | 100 |  | Завершен |  | ✅ Завершен |  |  | #N/A
306д (этап 2.2.2) |  | УДС |  | ЮР-5. Многоуровневые транспортные развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня с необходимой для их функционирования реконструкцией МКАД на участке от Бесединского ш. до Косинского ш. Этапы 2.2.2 с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
306д (этап 3.1) |  | УДС |  | ЮР-5. Многоуровневые транспортные развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня с необходимой для их функционирования реконструкцией МКАД на участке от Бесединского ш. до Косинского ш. Этапы 3.1 с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
306д (этап 3.4) |  | УДС |  | ЮР-5. Многоуровневые транспортные развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня с необходимой для их функционирования реконструкцией МКАД на участке от Бесединского ш. до Косинского ш. Этапы 3.4 с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
306д (этап 4.1.2) |  | УДС |  | ЮР-5. Многоуровневые транспортные развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня с необходимой для их функционирования реконструкцией МКАД на участке от Бесединского ш. до Косинского ш. Этапы 4.1.2 с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
306д (этап 4.3) |  | УДС |  | Многоуровневые транспортные развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня с необходимой для их функционирования реконструкцией МКАД на участке от Бесединского ш. до Косинского ш. Этапы 4.3 с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
306д (этап 4.4) |  | УДС |  | Многоуровневые транспортные развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня с необходимой для их функционирования реконструкцией МКАД на участке от Бесединского ш. до Косинского ш. Этапы 4.4 с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
306д (этап 4.5) |  | УДС |  | Многоуровневые транспортные развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня с необходимой для их функционирования реконструкцией МКАД на участке от Бесединского ш. до Косинского ш. Этапы 4.5 с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
114д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | ЮВХ-5 .Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Полбина до Курьяновского б-ра. Инженерные коммуникации. Этапы 1.2, 3.2.3, 3.1. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
114д (этап 3.2.3) |  | УДС |  | ЮВХ-5 .Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Полбина до Курьяновского б-ра. Инженерные коммуникации этап 3.2.3 от ул. Полбина до Курьяновского б-ра | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Замечания отсутствуют так как получено РВ от 04.07.2025 № 77-04-012605-2025 |  | #N/A
114д (этап 1.2) |  | УДС |  | ЮВХ-5 .Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Полбина до Курьяновского б-ра. Инженерные коммуникации. Этап 1.2 от ул. Полбина до Курьяновского б-ра | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Требуется устранение замечаний ПАО "МОЭК" для передачи тепловых сетей на баланс. АО "Мосинжпроект" формируется дорожная карта по устранения замечаний. |  | #N/A
114д (этап 3.1) |  | УДС |  | ЮВХ-5 .Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Полбина до Курьяновского б-ра. Инженерные коммуникации. Этап 3.1 от ул. Полбина до Курьяновского б-ра | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Плановое завершение СМР 15.08.2025. Необходимо выполнить работы по протаскиванию кабеля в ГНБ трубу. |  | #N/A
336д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | Реконструкция участков общегородской улично-дорожной сети - ул. Ивана Франко и Старо-Рублевского путепровода. Этапы 2.1.1., 2.1.2 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
336д (этап 2.1.1) |  | УДС |  | Реконструкция участков общегородской улично-дорожной сети - ул. Ивана Франко и Старо-Рублевского путепровода. Этап 2.1.1 ул.Герасима Курина (ЗАО) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
336д (этап 2.1.2) |  | УДС |  | Реконструкция участков общегородской улично-дорожной сети - ул. Ивана Франко и Старо-Рублевского путепровода. Этап 2.1.2 ул.Герасима Курина (ЗАО) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
301д | АИП-25 | УДС |  | Строительство снегосплавного пункта по адресу: 2-я ул. Энтузиастов, влд. 5а с реконструкцией существующего трубопровода, строительством дополнительного трубопровода под железной дорогой и организацией подъездной дороги к снегосплавному пункту. Этап 2 г. Москва, 2-я ул. Энтузиастов, влд. 5а | #N/A | #N/A |  |  | 100 | 2025-11-07 | Завершен |  | ✅ Завершен | Получено РВ № № 77-03-2893-2025МС от 27.06.2025 |  | #N/A
297д | АИП-25 | УДС |  | Внеуличный пешеходный переход через железнодорожные пути Курского направления Московской железной дороги по адресу Новостроевская ул. д. 8 г.Москва, г.Щербинка Новостроевская улица д.8 | #N/A | #N/A |  |  | 99.9887 | 2025-11-10 | 7 | 2025-11-17 | 🔴 Объект введен | РВ № 50-61-2907-2025МС от 01.08.2025 |  | #N/A
1287 | АИП-25 | УДС |  | 654-02-02 Городские инженерные коммуникации для комплексной жилой застройки мкр. 2 р-на Солнцево (2 пусковой комплекс) ЗАО г. Москвы, мкр.2 Солнцево | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MW8OIVEKRJEaLcG-KS0zwZPEQ0eRUWE2y9Gj77rgoxo/edit?gid=406504917#gid=406504917 |  | 100 | 2025-08-18 | Завершен |  | ✅ Завершен | Акт приемки этапа водопроводных сетей от 26.06.2025 |  | #N/A
202 | АИП-25 | ОКС |  | Строительство учебного корпуса на 300 мест (на месте сноса существующего здания школы), ЦАО, район Пресненский, Б. Тишинский пер., д. 39 район Пресненский, Б. Тишинский пер., д. 39 | 55.768527 | 37.569809 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=673886496#gid=673886496 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/202.%20%D0%91.%20%D0%A2%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80.%20%D0%B4.39%20 | 99.9525 | 2025-11-05 | 7 | 2025-11-12 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-01-012653-2025 от 07.08.2025 По состоянию на 05.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Проходит устранение замечаний выданных ГКУ ДИОМ (устранено 91 из 142 замечаний) |  | #N/A
182 | АИП-25 | ОКС |  | Учебный корпус на 400 мест на месте сноса существующего здания, 2-я Пугачевская ул., д. 12А район Преображенское, ул. 2-я Пугачевская, д. 12А | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1005264754#gid=1005264754 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/182.%202-я%20Пугачёвская%2C%20д%2012А | 100 | 2025-09-03 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ № 77-03-012699-2025 от 28.08.2025 |  | #N/A
181 | АИП-25 | ОКС |  | Осмотр хода строительства учебного корпуса на 400 мест (на месте сноса здания школы), ЦАО, район Пресненский, Причальный пр., вл. 7, стр. 1, стр. 1/1 Пресненского района, Причальный проезд, вл. 7, стр. 1, стр. 1/1 | 55.759260 | 37.518414 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=2057787589#gid=2057787589 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/181.Причальный%20проезд%20школа%20на%20400%20мест | 99.9775 | 2025-11-12 | 7 | 2025-11-19 | 🔴 Объект введен | РВ 22.09.2025 № 77-01-012736-2025 По состоянию на 14.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Проходит устранение замечаний выданных ГКУ ДИОМ (устранено 54 из 84 замечаний) |  | #N/A
203 | АИП-25 | ОКС |  | Школа на 550 мест, р-н Свиблово, пр-д Русанова, к. 50 (участок 80) район Свиблово, проезд Русанова, корп. 50 (участок 80) | 55.855742 | 37.640416 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=566495818#gid=566495818 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/203.%20Школа%20на%20550%20мест.%20Русанова%20корпус%2050 | 99.965 | 2025-11-05 | 7 | 2025-11-12 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-02-012708-2025 от 29.08.2025 |  | #N/A
251 | АИП-26 | ОКС |  | Учебный корпус на 400 мест на месте сноса неиспользуемого здания ДОУ, ул. Генерала Глаголева, д. 5, к. 3 район Хорошёво-Мнёвники, ул. Генерала Глаголева, д. 5, к. 3 | 55.779978 | 37.457480 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1755627096#gid=1755627096 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/251.%20школа%20400%20мест%20Генерала%20Глаголева | 70.3643 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 30.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Необходимо пройти МГЭ с ПСД (корректировка). Плановая дата захода В МГЭ - 09.02.2026 |  | #N/A
257 | АИП-25 | ОКС+УДС |  | Участок проектируемого проезда №894 с инженерными коммуникациями для жилых домов по адресу: ул. Николая Старостина, напротив вл. 8 район Косино-Ухтомский, ул. Николая Старостина, напротив вл. 8 | 55.730687 | 37.857446 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1460101979#gid=1460101979 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/257.%20Проезд%20№%20894%20для%20жилых%20зданий%2C%20ул.%20Николая%20Старостина%2C%20напротив%20вл.%208 | 100 | 2025-11-13 | Завершен |  | ✅ Завершен | Акт государственной приемочной комиссии о приемке законченного строительством объекта в эксплуатацию 30.06.2025 По состоянию на 15.10.2025 Осуществляется передача объекта на баланс Производяться утранение замечаний по тротуарной плитке, пусконаладке светофоров и освещения |  | #N/A
046 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Образовательный комплекс (СОШ 1275, ДОУ 350) НАО, поселение Сосенское, п. Коммунарка кв. 26, з/у 3/3 поселение Сосенское, п. Коммунарка, квартал 26, з/у. 3/3, Лобановский Лес, д.2 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1724951288#gid=1724951288 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/046.%20СОШ%201275%2C%20ДОУ%20350%20п.Коммунарка%20кв.26%2C%20зу%203 | 100 | 2025-09-01 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ № 77-17-012612-2025 от 14.07.2025 По состоянию на 26.08.2025 Фактическое состояние объекта: Осуществляется устранение замечаний от школы: - локально подкрашиваются коридоры и кабинеты; - производится покраска стены бассейна |  | #N/A
177 | АИП-25 | ОКС |  | Административное здание, ул. 9-я Северная линия, д. 25, корп. 2 район Северный, ул. 9-я Северная линия, дом 1/5; дом 1/5, строение 1 | 55.934353 | 37.556572 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1645222765#gid=1645222765 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/177.%209-я%20Северная%20линия%20д25%20корп2%20Административное%20здание | 100 | 2025-11-10 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ № 77-02-012807-2025 от 31.10.2025 |  | #N/A
180 | АИП-25 | ОКС |  | Административное здание, мкр. Щербинка, общественная зона вдоль Варшавского шоссе (участок 2) мкр. Щербинка, общественная зона вдоль Варшавского шоссе (участок 2), р-н Южное Бутово, ул. Захарьинские Дворики, д. 2, д. 2 стр.1 | 55.505055 | 37.574403 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=649028784#gid=649028784 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/180.%20Щербинка.%20Административное%20здание. | 99.6472 | 2025-10-27 | 7 | 2025-11-03 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-06-012703-2025 от 29.08.2025 |  | #N/A
247 | АИП-25 | ОКС |  | ЖК «Воскресенское», жилой дом, пос. Воскресенское, корп. 4 пос. Воскресенское, д.41, корп. 4 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1519561806#gid=1519561806 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/247.%20Жк%20Воскресенское%20к%204 | 100 | 2025-07-22 | Завершен |  | ✅ Завершен | По состоянию на 15.07.2025 РВ от 11.07.2025 №77-17-012608-2025 |  | #N/A
246 | АИП-25 | ОКС |  | ЖК «Воскресенское», жилой дом, пос. Воскресенское, корп. 3 пос. Воскресенское, д.41, корп. 3 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1434066436#gid=1434066436 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/246.%20Жк%20Воскресенское%20к%203 | 100 | 2025-07-22 | Завершен |  | ✅ Завершен | По состоянию на 15.07.2025 РВ от 11.07.2025 №77-17-012609-2025 |  | #N/A
245 | АИП-25 | ОКС |  | ЖК «Воскресенское», жилой дом, пос. Воскресенское, корп. 2 пос. Воскресенское, д.41, корп. 2 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=944368290#gid=944368290 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/245.%20Жк%20Воскресенское%20к%202 | 100 | 2025-07-22 | Завершен |  | ✅ Завершен | По состоянию на 15.07.2025 РВ от 11.07.2025 №77-17-012607-2025 |  | #N/A
244 | АИП-25 | ОКС |  | ЖК «Воскресенское», жилой дом, пос. Воскресенское, корп. 1 пос. Воскресенское, д.41, корп. 1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1462059153#gid=1462059153 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/244.%20Жк%20Воскресенское%20к%201 | 99.2875 | 2025-07-22 | 7 | 2025-07-29 | 🔴 Объект введен | РВ от 11.07.2025 №77-17-012610-2025 |  | #N/A
256 | АИП-25 | ОКС |  | Культурно-спортивный центр «Печатники», ул. Полбина, вл. 37 район Печатники, ул. Полбина, вл. 37 | 55.671265 | 37.724625 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1851450243#gid=1851450243 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/256.%20Культурно-спортивный%20центр%20%22Печатники%22%2C%20ул.%20Полбина%2C%20вл.%2037 | 82.0025 | 2025-11-06 | 14 | 2025-11-20 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 01.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Договор генподряда с ООО "Стрела" расторгнут в одностороннем порядке (Уведомление об одностороннем отказе от договора от 11.12.2023 №АНО/061223/1 20.08.2025 № ИСХ-РСИ-6-1/154-25). Ведется процедура заключения ГК на ЕП с ООО «СУ-555» Мобилизация трудовых ресурсов в полном объеме планируется после подписания ГК с ООО «СУ-555» |  | #N/A
115 | АИП-25 | ОКС |  | Жилой комплекс «Академ Палас», проспект Вернадского, вл. 78 район Тропарево-Никулино, проспект Вернадского, вл. 78 | 55.667261 | 37.482381 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=809581458#gid=809581458 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/115.%20Жилой%20комплекс%20«Академ%20Палас»%20проспект%20Вернадского%2C%20вл.78 | 99.6315 | 2025-11-12 | 7 | 2025-11-19 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 06.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Проходит итоговая проверка МГСН с 06.11.2025 по 19.11.2025 Плановая дата получения ЗОС и РВ - ноябрь 2025 |  | #N/A
234 | АИП-25 | ОКС+УДС |  | проспект Вернадского, вл. 12Б 2 этап - дороги и инженерные коммуникации пр-т Вернадского, вл.12Б | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1930019775#gid=1930019775 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/234.%20пр-т%20Вернадского%2012Б%202-й%20этап%20дороги%20и%20инженерн.коммуникации | 100 | 2025-09-02 | Завершен |  | ✅ Завершен | •Акт государственной приёмочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта от 20.06.2025 |  | #N/A
063 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | СОШ на 1150 учащихся (корп. 65), вблизи д. Николо-Хованское п. Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, район Коммунарка. Понизовье Большое 2 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1466023727#gid=1466023727 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/063.%20СОШ%20на%201150%20учащихся%20(корп.%2065)%2C%20НАО%2C%20п.%20Сосенское%2C%20вблизи%20д.%20Николо-Хованское%2C%20р-н%20Коммунарка | 100 | 2025-10-13 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ № 77-17-012700-2025 от 28.08.2025 По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Объект эксплатируется (проходят занятия у школьников) Произведена передача объекта, при этом написано гарантийное письмо в рамках устранения замечаний Устранение замечаний производится в вечернее время с 01.10.2025 |  | #N/A
183 | АИП-25 | ОКС |  | Школа на 550 мест, р-н Ново-Переделкино, мкр. 14, к. 20 район Ново-Переделкино, мкр. 14, к. 20 | 55.650044 | 37.340165 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=779020277#gid=779020277 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/183.%20Школа%20на%20550%20мест%2C%20рн%20Ново-Переделкино%2C%20мкр.%2014%2C%20к.%2020 | 85.3665 | 2025-11-10 | 14 | 2025-11-24 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата захода в МГЭ с ПД корректировкой - 05.11.2025 Плановая дата начала передачи объекта спеуиалистам ГКУ ДИОМ - 20.11.2025 |  | #N/A
102 | АИП-25 | ОКС |  | СОШ на 600 мест, ул. Тюменская, вл. 5 район Богородское, ул. Тюменская, вл. 5 | 55.809943 | 37.743889 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1995746861#gid=1995746861 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/102.%20Школа%20на%20600%20мест%20р-н%20Богородское%2C%20ул.%20Тюменская%2C%20влд.%205 | 99.6343 | 2025-11-10 | 7 | 2025-11-17 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 06.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Устранение замечаний ГКУ ДИОМ (из 836 замечаний устранено 296) Получены отрицательные заключения по результатам итоговых проверок МГСН - 20.08.2025 и 10.09.2025 Плановая дата подачи уведомления об окончании строительства в МГСН - 20.11.2025 |  | #N/A
020 | АИП-25 | ОКС |  | «Реконструкция существующего здания школы № 2073 пос. Кленовское с. Кленово (Этап 2)» район Вороново, пос. Кленовское, с. Кленово, ул. Центральная, д.2 | 55.322923 | 37.345438 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=493360007#gid=493360007 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/020.%20СОШ%202073%20Клëново | 76.9462 | 2025-11-10 | 14 | 2025-11-24 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 30.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство ПД корретировка проходит МГЭ. Плановая дата получения положительного заключения МГЭ - 27.11.2025 Пусконаладочные работы будут выполнены до 30.11.2025 Плановая дата получения ЗОС - 19.12.2025 Плановая дата получения РВ- 29.12.2025 |  | #N/A
019 |  | ОКС |  | Строительство нового учебного корпуса на 300 мест ( 1этап) район Вороново, пос. Кленовское, с. Кленово | #N/A | #N/A |  | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/019.%20%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%C2%AB%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%C2%AB%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%E2%84%96%202073%C2%BB%2C%201-%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%20%C2%A0%D0%A2%D0%90%D0%9E%2C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%2C%20%D1%81.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2C%20%D0%A3%D0%BB.%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2C%202%2C%20%D1%81%D1%82%D1%80.%201%20(%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BF%201) |  |  | 30 |  | 🔴 Объект введен | РВ №77-22-012008-2024 от 26.04.2024 |  | #N/A
140д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | Симоновская набережная от существующего участка до Третьего транспортного кольца Этапы 1.1, 1.2 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
140д (этап 1.1) |  | УДС |  | "Симоновская набережная от существующего участка до Третьего транспортного кольца. Этапы 1.1." Симоновская наб. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 27.08.2025 Контракт с ООО «Техноконцепт» расторгнут, заключён договор с АО "МИСК", Строительная площадка передана АО "МИСК" 25.07.2025. Требуется проведение технического обследования строительных конструкций, выполненных предыдущим подрядчиком. |  | #N/A
140д (этап 1.2) |  | УДС |  | "Симоновская набережная от существующего участка до Третьего транспортного кольца. Этапы 1.2." Симоновская наб. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 27.08.2025 Контракт с ООО «Техноконцепт» расторгнут, заключён договор с АО "МИСК", Строительная площадка передана АО "МИСК" 25.07.2025. Требуется проведение технического обследования строительных конструкций, выполненных предыдущим подрядчиком. |  | #N/A
172д (этап 2.1) | АИП-25 | УДС |  | Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали "Солнцево-Бутово-Варшавское ш." от ТПУ "Столбово" до ул. Поляны. Этапы 2.1. СБВ от ТПУ "Столбово" до ул. Поляны | #N/A | #N/A |  |  | 92.86 | 2025-11-10 | 14 | 2025-11-24 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 22.07.2025 Фактическое состояние объекта: СМР приостановлены. Проблемные вопросы: Дорога передана во временную эксплуатацию по акту от 14.10.2024 АО "Мосинжпроект" для строительства электродепо Саларьево. Плановая дата передачи участка дороги ЗАО «Доринж-39» - 31.07.2025. |  | #N/A
208 | АИП-25 | УДС |  | Стационарный снегосплавный пункт Березовая ал., влд. 10 Березовая аллея, вл. 10 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MW8OIVEKRJEaLcG-KS0zwZPEQ0eRUWE2y9Gj77rgoxo/edit?gid=1323324485#gid=1323324485 |  | 100 | 2025-08-18 | Завершен |  | ✅ Завершен | Объект введен в эксплуатацию по акту приемки объекта капитального строительства от 08.07.2025. |  | #N/A
150д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | Строительство искусственного сооружения в русле р. Москвы с реконструкцией Крутицкой наб. Этап 1.1, 1.2 (ЭТАП 1) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
150д (этап 1.1) |  | УДС |  | Строительство искусственного сооружения в русле р. Москвы с реконструкцией Крутицкой наб. Этап 1.1 Русло р. Москвы с реконструкцией Крутицкой набережной | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 27.08.2025 Контракт с ООО «Техноконцепт» расторгнут, заключён договор с АО "МИСК", Строительная площадка передана АО "МИСК" 25.07.2025. Требуется проведение технического обследования строительных конструкций, выполненных предыдущим подрядчиком. |  | #N/A
150д (этап 1.2) |  | УДС |  | Строительство искусственного сооружения в русле р. Москвы с реконструкцией Крутицкой наб. Этап 1.2 Русло р. Москвы с реконструкцией Крутицкой набережной | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 27.08.2025 Контракт с ООО «Техноконцепт» расторгнут, заключён договор с АО "МИСК", Строительная площадка передана АО "МИСК" 25.07.2025. Требуется проведение технического обследования строительных конструкций, выполненных предыдущим подрядчиком. |  | #N/A
150д (этап 2) | АИП-25 | УДС |  | Строительство искусственного сооружения в русле р. Москвы с реконструкцией Крутицкой наб. Этап 2. Русло р. Москвы с реконструкцией Крутицкой набережной | #N/A | #N/A |  |  | 85.6 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 27.08.2025 Контракт с ООО «Техноконцепт» расторгнут, заключён договор с АО "МИСК", Строительная площадка передана АО "МИСК" 25.07.2025. Требуется проведение технического обследования строительных конструкций, выполненных предыдущим подрядчиком. |  | #N/A
329 | АИП-25 | УДС |  | Осмотр хода строительства электродепо "Южное" Замоскворецкой линии, ЮАО, район Братеево район Братеево, Бесединское шоссе, влд.17 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1601148863#gid=1601148863 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/329.%20Электродепо%20Южное | 96.2828 | 2025-06-02 | 7 | 2025-06-09 | 🔴 ПРОСРОЧЕН |  |  | #N/A
881 (камера мойки) | АИП-25 | УДС |  | Электродепо «Владыкино» Камера мойки район Отрадное, Березовая аллея, вл.8, стр. 3 (площадка электродепо) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=483786929#gid=483786929 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/881.3.%20«Электродепо%20«Владыкино»%20(расширение).%20Этап%3A%20«Камера%20мойки»%09%09%09 | 30.664 | 2025-03-12 | 30 | 2025-04-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство |  | #N/A
1134 (этап 2) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Нижегородская". Этап 2 г. Москва , м . "Нижегородская" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=678601315#gid=678601315 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1134%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A2%D0%9F%D0%A3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%22%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%20 | 100 | 2025-11-12 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 29.08.2025 № 77-08-012702-2025 |  | #N/A
1134 (этап 2.1) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Нижегородская". Этап 2.1 г. Москва , м . "Нижегородская" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=963444236#gid=963444236 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1134%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A2%D0%9F%D0%A3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%22%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%20 | 94 | 2025-10-29 | 14 | 2025-11-12 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 01.11.2025 Фактическое состояние объекта: Получен акт технической приемки от 09.03.2025 Проблемные вопросы: Проходит устранение замечаний (устройство плитки и наружное освещение), плановая дата устранения замечаний - ноябрь 2025 |  | #N/A
1123 | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Улица Дмитриевского". Этап 1 «Улично-дорожная сеть и благоустройство» г. Москва, м. "Улица Дмитриевскоrо" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=867799308#gid=867799308 |  | 93.85 | 2025-11-10 | 14 | 2025-11-24 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 01.08.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Осуществляется формирование документов для получения ЗОС и РВ Плановые даты получения ЗОС и РВ сентябрь 2025 |  | #N/A
241д | АИП-25 | УДС |  | "Расширение Поморской улицы и Проектируемого проезда №2257 со строительством Проектируемого проезда вдоль ж/д путей" проектируемый проезд № 2257 | #N/A | #N/A |  |  | 43.3735 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 08.07.2025 Срыв сроков в связи необходимость корректировки ПСД. В результате повторного прохождения МГЭ получено положительное заключение экспертизы от 05.06.2025 № 77-1-1-3-031264-2025. На данный момент идет процесс согласования ВРЦК. Планиреутся перенос срока ввода по утвержденному графику В.В. Ефимова на декабрь 2025. |  | #N/A
271 | АИП-25 | ОКС+УДС |  | Инфекционный лечебно-диагностический комплекс на территории ГБУЗ «ИКБ №1 ДЗМ» по адресу: Волоколамское шоссе вл.63 (4 этап - снос строения 8, благоустройство с учетом строительства плоскостной парковки) район Покровское Стрешнево, Волоколамское шоссе, вл. 63 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1122098062#gid=1122098062 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/271.%20Волоколамское%20шоссе%2C%20вл%2063%20(4%20этап) | 100 | 2025-09-02 | Завершен |  | ✅ Завершен | Акт приемки объекта, строительство, реконструкция которого осуществлялись за счет средств бюджета Москвы от 25.06.2025 №б/н |  | #N/A
297 | АИП-25 | ОКС |  | Лечебно-диагностический комплекс ГБУЗ «МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ» 2 этап район Перово, ш. Энтузиастов, вл. 86 | 55.76521285831778 | 37.7956623862295 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1703085430#gid=1703085430 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/297.%20Шоссе%20Энтузиастов%20вл%2086%20Лечебно%20диагностический%20комплекс%20ГБУЗ%20(4%20этап%20строительсва%20Паркинг) | 0 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-03-228-2022 от 27.12.2022 |  | #N/A
262 | АИП-25 | ОКС |  | Лечебно-диагностический комплекс ГБУЗ «МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ» 3 этап КПП и благоустройство район Перово, ш. Энтузиастов, вл. 86 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1094262803#gid=1094262803 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/297.%20Шоссе%20Энтузиастов%20вл%2086%20Лечебно%20диагностический%20комплекс%20ГБУЗ%20(4%20этап%20строительсва%20Паркинг) | 100 | 2025-06-30 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ № 77-03-012655-2025 от 07.08.2025 |  | #N/A
190 | РЕН-25 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными коммуникациями и благоустройством, Чечерский проезд, вл. 28 район Южное Бутово, Чечерский проезд, вл. 28 участок 1 | 55.535215 | 37.537291 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1295057076#gid=1295057076 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/190.%20Южное%20Бутово%2C%20Чечëрский%20пр-д%2C%20вл.%2028%2C%20уч.%201. | 99.5886 | 2025-11-07 | 7 | 2025-11-14 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-06-012798-2025 от 29.10.2025 |  | #N/A
258 | АИП-25 | ОКС |  | Здание для размещения дошкольных групп на 150 мест на месте сноса неиспользуемого здания, ул. Астрадамская, д. 15, к. 2 район Тимирязевский, ул. Астрадамская, д. 15, к. 2 | 55.813379 | 37.559936 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1404088730#gid=1404088730 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/258.%20САО%2C%20ул.%20Астрадамская%2C%20д.%2015%2C%20к.%202%20ДОУ%20150%20мест | 99.876 | 2025-11-07 | 7 | 2025-11-14 | 🔴 СРОЧНО | По состоянию на 15.09.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Ведутся работы по устранению замечаний выданных ГКУ ДИОМ (устранено 248 из 820) Отсутствую акты тех. присоединения (плановая дата оформления до 15.10.2025) от Мосводоканала, Мосводосток и ПАО «МОЭК» Плановая дата получения РВ до 30.10.2025 |  | #N/A
015 | АИП-25 | ОКС |  | Пожарное депо на 4 машино-места, пос. Воскресенское (Завершение работ) п. Воскресенское, влд. 67А | 55.518890 | 37.448145 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1728236412#gid=1728236412 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/015.%20Пожарное%20депо%20на%204%20м-м%2C%20Воскресенское | 97.0674 | 2025-11-11 | 7 | 2025-11-18 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 07.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: ПД (корректировка) проходит согласование в МГЭ со сроком завершения - 22.10.2025 Откорректированный АГР не согласован МКА - есть замечания оформительского характера с учетом новых требований к оформлению альбомов, однако к архитектурному облику и благоустройству замечаний нет Плановая дата получения ЗОС и РВ - ноябрь 2025 |  | #N/A
1084 | АИП-25 | ОКС |  | Строительство сетей канализации, д. Саларьево, пос. Московский. Этап 3 д. Саларьево, пос. Московский | 55.622733 | 37.437650 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1264375992#gid=1264375992 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1084.%20«Строительство%20сетей%20канализации%20д.%20Саларьево%20пос.%20Московский%20Новомосковского%20административного%20округа%20г.Москвы»%20Этап%203 | 99.5 | 2025-10-21 | 7 | 2025-10-28 | 🔴 Объект введен | РВ Акт приемки объекта капитального строительства государственного заказа города Москвы от 18.07.2025 №б/н |  | #N/A
1129 | АИП-25 | ОКС |  | Водозаборный узел для садоводческого некоммерческого товарищества «Русь» район Темкинский, СНТ «Русь» | 55.319224 | 35.274278 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1223406646#gid=1223406646 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1129.%20Водозаборный%20узел.%20СНТ%20%22Русь%22%20Смоленская%20обл. | 100 | 2025-08-25 | Завершен |  | ✅ Завершен | Подписан акт приемки объекта капитального строительства , строительство, реконструкция которого осуществлялась за счет средств бюджета города Москвы № б/н от 30.07.2025 |  | #N/A
1024 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Осмотр итогов строительства дошкольной образовательной организации на 200 мест в составе ЖК «Остров», СЗАО, р-н Хорошёво-Мнёвники, Нижние Мневники ул. уч. 9 р-н Хорошёво-Мнёвники, Нижние Мневники ул. уч. 9 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=994703710#gid=994703710 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1024.%20ДОУ%20200%20мест%20нижние%20мневники%209 | 99.9775 | 2025-08-04 | 7 | 2025-08-11 | 🔴 Объект введен | РВ от 21.05.2025 № 77-08-012543-2025 По состоянию на 30.07.2025 Проходит передача объекта специалистам ГКУ ДИОМ |  | #N/A
098 | АИП-25 | ОКС |  | Школа на 375 мест (на месте сноса здания), ЗАО, Багратионовский проезд, д. 10 район Филевский Парк, Багратионовский проезд, д. 10 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=178055917#gid=178055917 |  | 99.9955 | 2025-10-07 | 7 | 2025-10-14 | 🔴 Объект введен | РВ от 02.09.2025 № 77-07-012715-2025 По состоянию на 02.10.2025 Производится приемка объекта администрацией школы, в процессе которой устраняются выявленые недочеты (из 86 замечаний устранено 58, готово к предъявлению 26, 2 в процессе устранения) |  | #N/A
|  | УДС |  | Строительство/реконструкция подьездной дороги к объекту "Школа на 2200" по ул. Главная, 9А, 13, 13/3 ул. Главная, р-н Восточный | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
097 | АИП-25 | ОКС |  | Учебный корпус на 550 мест и ДОУ на 225 мест, ул. Салтыковская, д. 6 район Косино-Ухтомский, ул. Салтыковская, влд. 6 | 55.726012 | 37.864788 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1230967250#gid=1230967250 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/097.%20Учебный%20корпус%20на%20550%20мест%20с%20дошкольным%20отделением%20на%20225%20мест%09%09район%09косино-Ухтомский%2C%20ул.%20Салтыковская%2C%20д.6 | 83.9934 | 2025-11-10 | 14 | 2025-11-24 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 30.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Низкая мобилизация рабочей силы Производится устранение замечаний от ГКУ ДИОМ выданных 12.05.2025 (устранено 171 из 323) Не согласование ГКУ ДИОМ повторного мониторинга по объекту, в связи с высокой загрузкой специалистов на других сдаточных объектах Не сформирован пакет документов для ввода объекта в эксплуатацию: папка «ЗОС»: 7 из 36; папка «Разрешение на ввод»: 8 из 21 Требуется прохождение МГЭ с откоректироваными сметами. Плановая дата захода в МГЭ - 07.11.2025 |  | #N/A
1043 | АИП-25 | УДС |  | Электродепо «Нижегородское» Этап 3 Реконструкция э/депо 2-ой пусковой комплекс район Лефортово, шоссе Энтузиастов, вл.4 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1070135596#gid=1070135596 |  | 76.7548 | 2025-03-12 | 14 | 2025-03-26 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство |  | #N/A
393д (этап 3.1) | АИП-25 | УДС |  | Строительство путепровода через пути Савеловского направления Московской железной дороги, соединяющий ул. 800 летия Москвы с Инженерной ул. Этапы 3.1 ул. 800-летия Москвы | #N/A | #N/A |  |  | 100 | 2025-11-11 | Завершен |  | ✅ Завершен | Ведутся СМР |  | #N/A
НД | АИП-25 | УДС |  | Троицкая линия участок Станция «Новаторская» - станция «Крымская» (Ст. «Вавиловская», «Академическая», «Крымская») Станция «Новаторская» - станция «Крымская» (ЮЗАО, ЮАО) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство |  | #N/A
251д (этап 1.3) | АИП-25 | УДС |  | Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали "Солнцево-Бутово-Варшавское ш." от ТПУ "Столбово" до ул. Поляны. Этап 1.3 СБВ от ТПУ "Столбово" до ул. Поляны | #N/A | #N/A |  |  | 99.985 | 2025-11-12 | 7 | 2025-11-19 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 14.08.2025 Полечено РВ от 13.08.2025 № 77-0-012670-2025 |  | #N/A
203д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | Строительство путепровода Добролюбова-Складочная. Этапы 1.2, 1.3 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
203д (этап 1.2) |  | УДС |  | Строительство путепровода Добролюбова-Складочная. Этапы 1.2 ул. Добролюбова, ул. Складочная | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Проблемные вопросы отсутсвуют так как получено РВ от 26.06.2025 № 77-02-2892-2025МС |  | #N/A
203д (этап 1.3) |  | УДС |  | Строительство путепровода Добролюбова-Складочная. Этапы 1.3 ул. Добролюбова, ул. Складочная | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🔴 Объект введен | РВ от 12.09.2025 № 77-02-2944-2025МС |  | #N/A
355д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | Строительство путепровода через пути Савеловского направления железной дороги, соединяющего ул.800-летия Москвы с Инженерной ул. Этапы 1.1, 2.2, 3.2, 1.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.3, 3.4 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
355д (этап 1.1) |  | УДС |  | Строительство путепровода через пути Савеловского направления Московской железной дороги, соединяющего ул. 800-летия Москвы с Инженерной ул. Этап 1.1. ул. 800-летия Москвы с Инженерной ул. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
355д (этап 1.2) |  | УДС |  | Строительство путепровода через пути Савеловского направления Московской железной дороги, соединяющего ул. 800-летия Москвы с Инженерной ул. Этап 1.2 ул. 800-летия Москвы с Инженерной ул. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
393д (этап 3.2) |  | УДС |  | Строительство путепровода через пути Савеловского направления Московской железной дороги, соединяющего ул. 800-летия Москвы с Инженерной ул. Этап 3.2 ул. 800-летия Москвы с Инженерной ул. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
393д (этап 3.3) |  | УДС |  | Строительство путепровода через пути Савеловского направления Московской железной дороги, соединяющего ул. 800-летия Москвы с Инженерной ул. Этап 3.3 ул. 800-летия Москвы с Инженерной ул. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
393д (этап 3.4) |  | УДС |  | Строительство путепровода через пути Савеловского направления Московской железной дороги, соединяющего ул. 800-летия Москвы с Инженерной ул. Этап 3.4 ул. 800-летия Москвы с Инженерной ул. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
392д (этап 2.2) |  | УДС |  | Строительство путепровода через пути Савеловского направления Московской железной дороги, соединяющего ул. 800-летия Москвы с Инженерной ул. Этап 2.2 ул. 800-летия Москвы с Инженерной ул. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
392д (этап 2.3) |  | УДС |  | Строительство путепровода через пути Савеловского направления Московской железной дороги, соединяющего ул. 800-летия Москвы с Инженерной ул. Этап 2..3 ул. 800-летия Москвы с Инженерной ул. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
392д (этап 2.4) |  | УДС |  | Строительство путепровода через пути Савеловского направления Московской железной дороги, соединяющего ул. 800-летия Москвы с Инженерной ул. Этап 2.4 ул. 800-летия Москвы с Инженерной ул. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
392д (этап 2.5) |  | УДС |  | Строительство путепровода через пути Савеловского направления Московской железной дороги, соединяющего ул. 800-летия Москвы с Инженерной ул. Этап 2.5 ул. 800-летия Москвы с Инженерной ул. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
1067 (этап 1.1.3) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лермонтовский проспект" ("Косино"). Этап 1.1.3 г. Москва, м. "Лермонтовский проспект" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1671517751#gid=1671517751 |  | 52.8 | 2025-11-10 | 14 | 2025-11-24 | 🟢 ПО ПЛАНУ |  |  | #N/A
1067 (этап 1.2.2) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лермонтовский проспект" ("Косино"). Этап 1.2.2 г. Москва, м. "Лермонтовский проспект" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=2116230963#gid=2116230963 |  | 0.445 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Уведомление о сносе получено Ведется мобилизация сил для выполнения СМР |  | #N/A
1067 (этап 1.2.1) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лермонтовский проспект" ("Косино"). Этап 1.2.1, г. Москва, м. "Лермонтовский проспект" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=745287457#gid=745287457 |  |  | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Уведомление о сносе получено Ведется мобилизация сил для выполнения СМР |  | #N/A
1067 (этап 1.2.3) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лермонтовский проспект" ("Косино"). Этап 1.2.3 ( ОСВОБОЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ для строительства этапов 1.2.1 и 1.2.2) г. Москва, м. "Лермонтовский проспект" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1483169462#gid=1483169462 |  | 50 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 06.11.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Проходит судебный процесс с собственниками строений, подлежащих сносу, для урегулирования споров касательно земельно-правовых отношений |  | #N/A
1121 (этап 1) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лианозово". Этап 1 "Устройство УДС улицы Псковская, Дубнинская и Лианозовского проезда, ОРП для электробусов на Дмитровском шоссе. Уширение плоскостной перехватывающей парковки." г. Москва, м. "Лианозово" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1300135145#gid=1300135145 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1121.%20%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A2%D0%9F%D0%A3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%22%D0%9B%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%22%20 | 98.15 | 2025-11-12 | 7 | 2025-11-19 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 06.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата получения ЗОС и РВ - декабрь 2025 |  | #N/A
1121 (этап 3) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лианозово". Этап 3 "ОРП для автобусов со зданием конечной станции на Дубнинской улице" г. Москва, м. "Лианозово" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=2011759996#gid=2011759996 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1121.%20%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A2%D0%9F%D0%A3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%22%D0%9B%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%22%20 | 93.5623 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
1124 (этап 1.2.1) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лухмановская". Этапы 1.2.1 г. Москва, м. "Лухмановская" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1566731730#gid=1566731730 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1124.%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A2%D0%9F%D0%A3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%22%D0%9B%D1%83%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22 | 9.2208 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
1124 (этап 1.3) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лухмановская". Этапы 1.3 г. Москва, м. "Лухмановская" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1014561501#gid=1014561501 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1124.%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A2%D0%9F%D0%A3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%22%D0%9B%D1%83%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22 | 95.06 | 2025-11-11 | 7 | 2025-11-18 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
1124 (этап 1.2) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лухмановская". Этап 1.2 г. Москва, м. "Лухмановская" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=886266246#gid=886266246 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1124.%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A2%D0%9F%D0%A3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%22%D0%9B%D1%83%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22 | 84.4925 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
1131 (этап 1.1) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Нагатинский затон". Этап 1.1 г. Москва, м. "Нагатинский затон" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1809572747#gid=1809572747 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1131.%20Технологическая%20часть%20ТПУ%20на%20станции%20метро%20%22Нагатинский%20затон%22 | 100 | 2025-11-11 | Завершен |  | ✅ Завершен | Акт приемки государственной комиссии от 30.05.2024 Строительство завершено |  | #N/A
1131 (этап 4) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Нагатинский затон". Этап 4 г. Москва, м. "Нагатинский затон" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=2067153840#gid=2067153840 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1131.%20Технологическая%20часть%20ТПУ%20на%20станции%20метро%20%22Нагатинский%20затон%22 | 99.5105 | 2025-11-11 | 7 | 2025-11-18 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 06.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Требуеться прохождение МГЭ с откоректированной ПД. Плановая дата получения положительного заключения - декабрь 2025 Плановая дата получения ЗОС - 23.12.2025 Плановая дата получения РВ - 26.12.2025 |  | #N/A
1135 | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Некрасовка". Этап 1 г. Москва, м. "Некрасовка" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1442718959#gid=1442718959 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1135%20Технологическая%20часть%20ТПУ%20на%20станции%20метро%20%22Некрасовка%22 | 100 | 2025-11-11 | Завершен |  | ✅ Завершен | СМР завершены. Ведется проработка и согласование ПД Департаментом информационных технологий города Москвы совместно с АО "Мосинжпроект", АНО МПТЦ, ПАО МГТС. |  | #N/A
1065 (5.2) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Рассказовка". Этапы 5.2. Многоуровневый перехватывающий наземно-подземный паркинг на 840 м/м с защитными сооружениями ГО г. Москва, м. "Рассказовка" | 55.633969596534705 | 37.3346986726294 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=821057082#gid=821057082 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1065.%201066.%20Технологическая%20часть%20ТПУ%20на%20станции%20метро%20%22Рассказовка%22%20(%22Новопеределкино%22) | 100 | 2025-11-13 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ №77-17-012777-2025 от 09.10.2025 По состоянию на 28.10.2025 Устраняются замечания эксплуатирующей служб ГКУ "АМПП" |  | #N/A
1065 (5.2.1) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Рассказовка". Этапы 5.2.1 г. Москва, м. "Рассказовка" | 55.633969596534705 | 37.3346986726294 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=577400276#gid=577400276 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1065.%201066.%20Технологическая%20часть%20ТПУ%20на%20станции%20метро%20%22Рассказовка%22%20(%22Новопеределкино%22) | 100 | 2025-11-13 | Завершен |  | ✅ Завершен | Подписан акт приемки объекта капитального строительства государственного заказа города Москвы от 28.08.2025 Плановая дата передачи объекта службе эксплуатации - 1 кв. 2026 |  | #N/A
1122 (этап 1.1) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Текстильщики". Этап 1.1 г. Москва, м. "Текстильщики" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1288909819#gid=1288909819 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1122.%201-1.1%20этап.%20Технологическая%20часть%20ТПУ%20на%20станции%20метро%20%22Текстильщики%22 | 96 | 2025-11-11 | 7 | 2025-11-18 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 06.11.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство завершено Проходит передача объекта на баланс |  | #N/A
1122 (этап 1) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Текстильщики". Этап 1 г. Москва, м. "Текстильщики" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1628703806#gid=1628703806 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1122.%201-1.1%20этап.%20Технологическая%20часть%20ТПУ%20на%20станции%20метро%20%22Текстильщики%22 | 100 | 2025-10-28 | Завершен |  | ✅ Завершен | Работы завершены. Проходит перпедача на баланс объекта |  | #N/A
1133 (этап 1.1) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Хорошевская". Этапы 1.1 г. Москва, м. "Хорошеская" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1845109853#gid=1845109853 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1133.1%20ТПУ%20Хорошевская | 99.96 | 2025-11-11 | 7 | 2025-11-18 | 🟡 СКОРО | Работы завершены. |  | #N/A
1133 (этап 1.2) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Хорошевская". Этапы 1.2 г. Москва, м. "Хорошеская" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1305358292#gid=1305358292 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1133.1%20ТПУ%20Хорошевская | 100 | 2025-11-11 | Завершен |  | ✅ Завершен | Ведется строительство |  | #N/A
194д | АИП-25 | УДС |  | Транспортная развязка на пересечении МКАД с ул. Профсоюзной (2 этап) МКАД - ПРОФСОЮЗНАЯ УЛ. | #N/A | #N/A |  |  | 94.8774 | 2025-11-11 | 7 | 2025-11-18 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
261 | АИП-25 | ОКС |  | ДОУ на 300 мест, р-н Выхино-Жулебино, мкр. 136 (со сносом нежилого здания по адресу: Сормовская ул., д. 17, к. 8) Сормовская ул., д. 17, к. 8 | 55.705394 | 37.811982 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=392359480#gid=392359480 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/261.%20ДОУ%20на%20300%20мест%2C%20р-н%20Выхино-Жулебино%2C%20мкр.%20136%20(со%20сносом%20нежилого%20здания%20по%20адресу%3A%20Сормовская%20ул.%2C%20д.%2017%2C%20к.%208) | 96.3503 | 2025-11-06 | 7 | 2025-11-13 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 16.09.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: ПСД (корректировка) проходит МГЭ. Плановая дата выхода - октябрь 2025 Плановая дата получения ЗОС - ноябрь 2025 |  | #N/A
178 | АИП-25 | ОКС |  | Административное здание, 2-я ул. Машиностроения, д. 3 район Южнопортовый, 2-я ул. Машиностроения, д. 3 | 55.711427 | 37.669099 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1120669271#gid=1120669271 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/178.%20Административное%20здание%20по%20адресу%3A%202-я%20ул.%20Машиностроения%2C%20д.%203%2C%20район%20Южнопортовый | 99.8175 | 2025-11-11 | 7 | 2025-11-18 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-04-012806-2025 от 31.10.2025 |  | #N/A
236 | АИП-25 | ОКС |  | Жилая застройка с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Раменки, пр-кт Вернадского, влд.12Б 5 этап - 6-9 корпус пр-кт Вернадского, вл.12Б 5 этап - 6-9 корпус | 55.688485 | 37.509762 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=920768533#gid=920768533 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/236.%20пр-т%20Вернадского%2012б%20Жилая%20застройка%20Корп.6-9 | 100 | 2025-11-07 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ № 77-07-012771-2025 от 30.09.2025 |  | #N/A
252 | АИП-25 | ОКС |  | ММК. Здание апарт-отеля для участников ММК, территория инновационного центра Сколково, ул. Большой бульвар, д. 56 территории инновационного центра «Сколково», ул. Большой бульвар, д. 56 | 55.682286 | 37.342829 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=908182805#gid=908182805 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/252.%20Аппарт%20Отель%2C%20Большой%20бульвар%2053 | 89.285 | 2025-11-10 | 14 | 2025-11-24 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 28.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: ПД (корректировка) проходит МГЭ - 26.09.2025 Плановая дата получения положительного заключения МГЭ - ноябрь 2025 Пусконаладочные работы будут выполнены до декабрь 2025 |  | #N/A
255 | АИП-25 | ОКС |  | ММК-Операционно-реанимационный корпус МГОБ № 62 территория инновационного центра «Сколково», ул. Большой бульвар, д. 69 | 55.681995 | 37.339417 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1311899156#gid=1311899156 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/255.%20Опер%20Блок%2062%20больница%2C%20Большой%20бул%2069 | 83.5198 | 2025-11-14 | 14 | 2025-11-28 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 06.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Проходит процесс согласования мебели с департаментом здравохранения Локальные изменения от ДЗМ по ранее разработанным проектным решениям, которые влекут за собой выполнение дополнительных СМР Отсутствие выданных Фондом Сколково и ТСК Мосэнерго (МОЭК) ТУ на теплоснабжение по 1 категории Плановая дата получения ЗОС, РВ – декабрь 2025 |  | #N/A
253 | АИП-25 | ОКС |  | ММК - Амбулаторно-стационарный корпус МГОБ № 62 (ММЦ) территория инновационного центра «Сколково» ул. Большой бульвар, д. 67 | 55.681425 | 37.341391 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=242811066#gid=242811066 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/253.%20МГОБ%2062%2C%20Большой%20бульвар%2068 | 92.423 | 2025-11-14 | 14 | 2025-11-28 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 06.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Проходит процесс согласования мебели с департаментом здравохранения Локальные изменения от ДЗМ по ранее разработанным проектным решениям, которые влекут за собой выполнение дополнительных СМР Отсутствие выданных Фондом Сколково и ТСК Мосэнерго (МОЭК) ТУ на теплоснабжение по 1 категории Плановая дата получения ЗОС, РВ – декабрь 2025 |  | #N/A
1072 | АИП-25 | ОКС+УДС |  | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям: СНТ «Волна-1», СНТ «Энергетик», СНТ «Березы» между р.п. Михнево и с. Васильевское г.о. Ступино Московской обл. г.о. Ступино, между р.п. Михнево и с. Васильевское | 55.125728 | 38.062231 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1798082760#gid=1798082760 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1072.%20Строительство%20подъездной%20автомобильной%20дороги%20к%20садоводческим%20некоммерческим%20объединениям%3A%20СНТ%20«Волна-1»%2C%20СНТ%20«Энергетик»%2C%20СНТ%20«Березы»%20между%20р.п.%20Михнево%20и%20с.%20Васильевское%20г.о.%20Ступино%20Московской%20обл. | 100 | 2025-08-25 | Завершен |  | ✅ Завершен | Получен АПОКС от 11.07.2025 |  | #N/A
1127д | АИП-25 | ОКС+УДС |  | Строительство подъездной автомобильной дороги от д.Хоругвино до ассоциации садоводческих некоммерческих организаций "Кочергино" в Солнечногорском р-не Московской обл. от д Хоругвино до ассоциации садоводческих некоммерческих организаций "Кочергино" в Солнечногорском р-не Московской обл. | 56.152394 | 37.209396 |  |  | 99.7875 | 2025-09-09 | 7 | 2025-09-16 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Акт приемки объекта капитального строительства №б/н от 29.08.2025 (Этап 1) |  | #N/A
204д | АИП-25 | УДС |  | Развитие улично-дорожной сети г.о.Троицк (1 этап). Этап 1.2 реконструкция ул.Заречная с организацией движения пассажирского транспорта г.Троицк | #N/A | #N/A |  |  | 68.7468 | 2025-11-07 | 14 | 2025-11-21 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
1070 | АИП-25 | ОКС |  | Реконструкция и строительство объектов Южно-Бутовских очистных сооружений район Южное Бутово, Проектируемый проезд № 1113, вл. 1 стр. 3 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=462766492#gid=462766492 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1070.%20Очистные%20сооружения%20Южное%20Бутово.%20Рек.%20и%20стр. | 99.9459 | 2025-08-18 | 7 | 2025-08-25 | 🔴 Объект введен | РВ от 17.09.2025 № 77-06-012731-2025 |  | #N/A
1077 (этап 2) | АИП-25 | ОКС |  | Реконструкция технологической части КНС-ТЗ1 и КНС-27 с перекладкой существующего канализационного коллектора (II этап) г.о. Троицк, проспект Октябрьский, в районе площади Академической | 55.486222 | 37.300044 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=2006507373#gid=2006507373 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1077.%20Канализационный%20коллектор%20КНС-Т31%20и%20КНС-27.%20II%20этап.%20Реконструкция | 99.964 | 2025-11-07 | 7 | 2025-11-14 | 🔴 СРОЧНО | По состоянию на 16.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: ЗОС № 901-30-Р/ЗОС от 15.10.2025 Плановая дата получения РВ - октябрь 2025 |  | #N/A
1078 (этап 4) | АИП-25 | ОКС |  | Реконструкция технологической части КНС-Т31 и КНС-27 с перекладкой существующего канализационного коллектора (IV этап) г.о. Троицк, 4 этап. вдоль ул. Академика Черенкова | 55.468127 | 37.286689 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1232103407#gid=1232103407 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1078.%20Канализационный%20коллектор%20КНС-Т31%20и%20КНС-27.%20IV%20этап.%20Реконструкция | 89.745 | 2025-11-07 | 14 | 2025-11-21 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 12.08.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Требуется перенос срока ввода оъекта на ноябрь 2025 Требуется выделение в отдельный этап (4.1) завершение восстановительных работ на аварийном участке дороги со сроком завершения – апрель 2026 Необходимо получение положительного заключения МГЭ по сметной части откоректированной ПД Для направления смет на рассмотрение в МГЭ требуется письмо ГРБС, в части распределения лимитов финансирования, предусмотренных АИП города Москвы |  | #N/A
НД | АИП-25 | УДС |  | Троицкая линия метрополитена на уч. "Новаторская"- "ЗИЛ". Ст. Вавиловская район Ломоносовский | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство |  | #N/A
НД | Вне списка | УДС |  | Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро "Вавиловская"; пешеходный переход Вавиловская развязка (ТТК) ЮЗАО | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | - |  | #N/A
НД | АИП-25 | УДС |  | Троицкая линия метрополитена на уч. "Новаторская"- "ЗИЛ". Ст. Академическая район Академический | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство |  | #N/A
НД | АИП-25 | УДС |  | Троицкая линия метрополитена на уч. "Новаторская"- "ЗИЛ". Ст. Крымская район Донской | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство |  | #N/A
НД | АИП-25 | УДС |  | Троицкая линия метрополитена на уч. "Новаторская"- "ЗИЛ". Ст. ЗИЛ район Даниловский | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство |  | #N/A
1030 | АИП-25 | УДС |  | Троицкая линия ст. «ЗИЛ» Автозаводская, д. 23, стр. 788 (ЮАО) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=224508896#gid=224508896 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1030.%20ст.м.%20Зил | 85.9015 | 2025-04-22 | 14 | 2025-05-06 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство |  | #N/A
250д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке от МКАД до поселка Коммунарка. Участок от ул. Александры Монаховой до транспортной развязки с путепроводом на пересечении дороги СБВ | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
250д (этап 1) |  | УДС |  | Транспортная развязка на ул. Ал. Монаховой этап 1 ул. Александры Монаховой | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство |  | #N/A
250д (этап 2) |  | УДС |  | Транспортная развязка на ул. Ал. Монаховой (ЛОС) ул. Александры Монаховой | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство |  | #N/A
252д (этап 1) | АИП-25 | УДС |  | Улично-дорожная сеть для обслуживания жилой застройки, ограниченной ул. Лобачевского, Киевским направлением МЖД, Мичуринским проспектом с мостом через р. Раменку. 1 этап ул. Лобачевского, Киевское направление МЖД, Мичуринский проспект | #N/A | #N/A |  |  | 100 | 2025-11-11 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 24.09.2025 № 77-07-012740-2025 |  | #N/A
165д | АИП-25 | УДС |  | Дорога, соединяющая ул. Авиаторов с ул. Родниковая. Этап 2.1.2. ОС вблизи ул. Авиаторов и ул. Родниковая | #N/A | #N/A |  |  | 100 | 2025-11-11 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 09.10.2025 № 77-17-012778-2025 |  | #N/A
385д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | ЮВХ-1.Строительство многоуровневых транспортных развязок через Казанское и Горьковское направление Московской железной дороги на участке от ш. Энтузиастов до Рязанского пр-кта Этапы 3.3, 3.2 (ЦТП, Трансф.подст) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
385д (сводный 2) | АИП-25 | УДС |  | ЮВХ-1.Строительство многоуровневых транспортных развязок через Казанское и Горьковское направление Московской железной дороги на участке от ш. Энтузиастов до Рязанского пр-кта Этапы 2.1.2, 2.1.3, 2.2 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
385д (этап 2.1.2) |  | УДС |  | ЮВХ-1.Строительство многоуровневых транспортных развязок через Казанское и Горьковское направление Московской железной дороги на участке от ш. Энтузиастов до Рязанского пр-кта Этап 2.1.2 ЮВХ от ш. Энтузиастов до Рязанского пр-кта | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | нет |  | #N/A
385д (этап 2.1.3) |  | УДС |  | ЮВХ-1.Строительство многоуровневых транспортных развязок через Казанское и Горьковское направление Московской железной дороги на участке от ш. Энтузиастов до Рязанского пр-кта Этап 2.1.3 ЮВХ от ш. Энтузиастов до Рязанского пр-кта | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | нет |  | #N/A
385д (этап 2.2) |  | УДС |  | ЮВХ-1.Строительство многоуровневых транспортных развязок через Казанское и Горьковское направление Московской железной дороги на участке от ш. Энтузиастов до Рязанского пр-кта Этап 2.2 ЮВХ от ш. Энтузиастов до Рязанского пр-кта | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Отсутствуют проектные решения по прокладке сухотруб по ИССО на мостовых соединениях |  | #N/A
385д (этап 2.3.2) |  | УДС |  | ЮВХ-1.Строительство многоуровневых транспортных развязок через Казанское и Горьковское направление Московской железной дороги на участке от ш. Энтузиастов до Рязанского пр-кта Этап 2.3.2 (переустройство сетей РЖД) ЮВХ от ш. Энтузиастов до Рязанского пр-кта | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
385д (этап 3.3.2) по АИПу 3.2 |  | УДС |  | ЮВХ-1.Строительство многоуровневых транспортных развязок через Казанское и Горьковское направление Московской железной дороги на участке от ш. Энтузиастов до Рязанского пр-кта Этап 3.3.2 (инженерные коммуникации) ЮВХ от ш. Энтузиастов до Рязанского пр-кта | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Отсутствуют проектные решения по прокладке сухотруб по ИССО на мостовых соединениях |  | #N/A
385д (этап 3.3.3) по АИПу 3.3 |  | УДС |  | ЮВХ-1.Строительство многоуровневых транспортных развязок через Казанское и Горьковское направление Московской железной дороги на участке от ш. Энтузиастов до Рязанского пр-кта Этап 3.3.3 ЮВХ от ш. Энтузиастов до Рязанского пр-кта | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
нд | Вне списка | УДС |  | Строительство многоуровневых транспортных развязок через Казанское и Горьковское направление Московской железной дороги на участке от шоссе Энтузиастов до Рязанского пр-кта (ЮВХ-1) Этап 3 - "Участок от 5-ой Кабельной улицы до СВХ"". участок от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
253д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским ш. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
253д (этап 1.1) |  | УДС |  | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским ш. Этап 1.1. г. Москва, Алтуфьевское ш. (СВАО, М.О.) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
253д (этап 1.2) |  | УДС |  | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским ш. Этап 1.2. г. Москва, Алтуфьевское ш. (СВАО, М.О.) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
391д (этап 1.3) |  | УДС |  | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским ш. Этап 1.3. г. Москва, Алтуфьевское ш. (СВАО, М.О.) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
253д (этап 1.4) |  | УДС |  | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским ш. Этап 1.4. г. Москва, Алтуфьевское ш. (СВАО, М.О.) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
253д (этап 1.5) ИСКЛЮЧЕН |  | УДС |  | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским ш. Этап 1.5. г. Москва, Алтуфьевское ш. (СВАО, М.О.) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
253д (этап 1.6) ИСКЛЮЧЕН |  | УДС |  | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским ш. Этап 1.6. г. Москва, Алтуфьевское ш. (СВАО, М.О.) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
253д (этап 2.1) |  | УДС |  | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским ш. Этап 2.1. г. Москва, Алтуфьевское ш. (СВАО, М.О.) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
253д (этап 2.2) |  | УДС |  | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским ш. Этап 2.2. г. Москва, Алтуфьевское ш. (СВАО, М.О.) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
391д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским ш. Инженерная инфраструктура | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
391д (этап 3.1) |  | УДС |  | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским ш. Этап 3.1. г. Москва, Алтуфьевское ш. (СВАО, М.О.) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
391д (этап 3.2) |  | УДС |  | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским ш. Этап 3.2. г. Москва, Алтуфьевское ш. (СВАО, М.О.) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
1124 (этап 1.1) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лухмановская". Этап 1.1 г. Москва, м. "Лухмановская" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=276277917#gid=276277917 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1124.%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A2%D0%9F%D0%A3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%22%D0%9B%D1%83%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22 | 77.8045 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
1121 (этап 2) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лианозово". Этап 2 "Подземный пеш. переход через Лианозовский пр-д, подземный пеш. переход через Дубнинскую ул., дополнительный выход из существующего подземного пешеходного перехода к остановочному пункту НГПТ со стороны Лианозовского проезда." ул. Дубнинская, 87, стр. 1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1312683414#gid=1312683414 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1121.%20%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A2%D0%9F%D0%A3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%22%D0%9B%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%22%20 | 94.424 | 2025-11-12 | 7 | 2025-11-19 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
326д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | Транспортная развязка и мостовые сооружения на территории Мневниковской поймы с примыканием к Северо-Западной хорде Этапы 1.3.2, 1.3.3, 1.5, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
326д (этап 1.3.2) |  | УДС |  | Транспортная развязка и мостовые сооружения на территории Мневниковской поймы с примыканием к Северо-Западной хорде. Этапы 1.3.2 Мневниковская пойма | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 03.09.2025 ПД (деление на этапы) находится на рассмотрении в МГЭ Для проведения итоговой проверки МГСН требуется положительное заключение МГЭ с разделением на этапы |  | #N/A
326д (этап 1.6.2) |  | УДС |  | Транспортная развязка и мостовые сооружения на территории Мневниковской поймы с примыканием к Северо-Западной хорде. Этапы 1.6.2 Мневниковская пойма | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 03.09.2025 ПД (деление на этапы) находится на рассмотрении в МГЭ Для проведения итоговой проверки МГСН требуется положительное заключение МГЭ с разделением на этапы |  | #N/A
326д (этап 1.6.3) |  | УДС |  | Транспортная развязка и мостовые сооружения на территории Мневниковской поймы с примыканием к Северо-Западной хорде. Этапы 1.6.3 Мневниковская пойма | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 03.09.2025 Не представлена откорректированная документация для загрузки в МГЭ от АО "ДиМ" |  | #N/A
367д (этап 1.5) |  | УДС |  | Транспортная развязка и мостовые сооружения на территории Мневниковской поймы с примыканием к Северо-Западной хорде. Этапы 1.5 Мневниковская пойма | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 03.09.2025 ПД (деление на этапы) находится на рассмотрении в МГЭ Для проведения итоговой проверки МГСН требуется положительное заключение МГЭ с разделением на этапы |  | #N/A
369д (этап 1.3.3) |  | УДС |  | Транспортная развязка и мостовые сооружения на территории Мневниковской поймы с примыканием к Северо-Западной хорде. Этапы 1.3.3 Мневниковская пойма | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 03.09.2025 ПД (деление на этапы) находится на рассмотрении в МГЭ |  | #N/A
369д (этап 1.6.1) |  | УДС |  | Транспортная развязка и мостовые сооружения на территории Мневниковской поймы с примыканием к Северо-Западной хорде. Этапы 1.6.1 Мневниковская пойма | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 03.09.2025 ПД (деление на этапы) находится на рассмотрении в МГЭ |  | #N/A
198 | АИП-25 | ОКС |  | Реконструкция объекта незавершенного строительства (ГБУ Центр реабилитации инвалидов "Красная Пахра"), внешних инженерных сетей и сооружений, включая газовую котельную, по адресу: г.о. Троицк Москва, г. Троицк, ул. Лагерная, влд.19 (ТАО) | 55.500902 | 37.306494 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=2126809757#gid=2126809757 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/198.%20РЦИ%20ул.%20Теннисная%202 | 0 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 23.09.2025 Ведется разработка РД ТДЦ находится на согласовании в Главконтроле |  | #N/A
257д | АИП-25 | УДС |  | Строительство мостового сооружения через р. Москва в створе Берегового пр-да с реконструкцией прилегающей улично-дорожной сети от ул. Новозаводская до 3-я Магистральная ул. (Открытие моста через р. Москву, соединяющего Береговой проезд с Шелепихинским шоссе,) Ул. Новозаводская - 3-я Магистральная ул. | #N/A | #N/A |  |  | 97.9073 | 2025-11-13 | 7 | 2025-11-20 | 🔴 Объект введен | РВ №77-07-012718-2025 от 09.09.2025 По состоянию на 03.09.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: В соответствии с положительным заключением МГЭ от 13.08.2025 объект разделен на 7 этапов Требуется корректировки плана прокладки ДК с учётом коллектора, не предусмотренного проектной документацией Этап 1.4 (мост, съезды, инж. коммуникации): Получен ЗОС от 03.09.2025 Плановая дата получения РВ - 09.09.2025 |  | #N/A
386д (этап 1.2) | АИП-25 | УДС |  | Улично-дорожная сеть в промышленной зоне "Руднево". Очистное сооружение, Инженерные коммуникации, Отстойно-разворотная площадка 1.2 г. Москва, д. Руднево (ВАО, ЮВАО) | #N/A | #N/A |  |  | 100 | 2025-10-27 | Завершен |  | ✅ Завершен | По состоянию на 02.07.2025 Работы ведутся в графике, идет подготовка к итоговой проверке МГСН. |  | #N/A
386д (этап 1.3) | АИП-25 | УДС |  | Улично-дорожная сеть в промышленной зоне "Руднево". Очистное сооружение, Инженерные коммуникации, Отстойно-разворотная площадка 1.3 г. Москва, д. Руднево (ВАО, ЮВАО) | #N/A | #N/A |  |  | 100 | 2025-10-27 | Завершен |  | ✅ Завершен | По состоянию на 02.07.2025 Работы ведутся в графике, идет подготовка к итоговой проверке МГСН. |  | #N/A
237 | АИП-25 | ОКС |  | Проектирование и строительство многофункционального комплекса зданий Национального космического центра по адресу: г.Москва, Филевский б-р (ул. Новозаводская) (АДЦ 2) г.Москва, Филевский б-р (ул. Новозаводская) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1037526455#gid=1037526455 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/237%2C238%20Космический%20центр%20(1-8)-9-10-11 | 74.4789 | 2025-04-24 | 14 | 2025-05-08 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство |  | #N/A
1025 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Осмотр хода строительства делового центра, ЮЗАО, р-н Гагаринский, ул. Академика Зельдовича, з/у 1 р-н Гагаринский, ул. Академика Зельдовича, з/у 1 | 55.705346 | 37.564311 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1593340955#gid=1593340955 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1025.%20Административное%20здание.%20ул.%20Академика%20Зельдовича%2C%20з!у%201 |  | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 06.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Назначена повторная итоговая проверка МГСН с 25.11.2025 Плановая дата получения ЗОС - декабрь 2025 |  | #N/A
231 | АИП-26 | ОКС |  | Реконструкция Центрального Московского ипподрома, САО, Беговой, ул. Беговая, д. 22 Этап 2 г. Москва, ул. Беговая, д. 22 | 55.777746 | 37.558642 |  | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/231.%20Центральный%20Московский%20Ипподром |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 16.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Не заключен договор технического присоединения с ПАО «Россети». Требуется принятие решения в части решения трассировки сети к ЦМИ ввиду значительного увеличения стоимости ТП в обход территории застройки Капитал Групп ПД (2 этап (главный корпус)) проходит МГЭ. Плановая дата выхода из МГЭ - ноябрь 2025 ПД (этап 3.1, 3.2 и 3.3): рассмотрение отклонено входным контролем МГЭ в связи с отсутствием письма от ГРБС Необходима актуализация ТхЗ, при этом АО «Росиподромы» отказывается согласовывать ТХЗ с технологией обогрева дорожек АО «Росипродромы» считают нецелесообразным реализацию беговых дорожек из-за значительного удорожания дальнейшей эксплуатации Необходимо принятие решения об реализации гаражного хозяйства на территории нового земельного участка (снос и строительство или кап.ремонт) |  | #N/A
250 | АИП-25 | ОКС |  | Завершение строительства трамплина К-75 (К-72) с инфраструктурой на территории СК «Воробьевы горы» район Раменки, Косыгина ул., вл. 28 на территории СК «Воробьевы горы» | 55.707715 | 37.546762 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1429092860#gid=1429092860 |  | 96.2567 | 2025-11-10 | 7 | 2025-11-17 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 06.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: ПНР системы оснежения - ноябрь 2025 Планова дата получения ЗОС- 28.11.2025 Планова дата получения РВ - 30.11.2025 |  | #N/A
016 | АИП-25 | ОКС |  | Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с женской консультацией и Центр социального обслуживания, пос. Птичное, ул. Лесная район Филимонковский, пос. Птичное, ул. Лесная, з/у 86Б, 86, 86А | 55.526534 | 37.214836 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1127401829#gid=1127401829 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/016.%20%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20750 | 100 | 2025-11-07 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ № 77-18-012772-2025 от 02.10.2025 |  | #N/A
1079 | АИП-25 | ОКС |  | Реконструкция локальных очистных сооружений г. Троицка г. Москва, г.о.Троицк, Промышленная улица, д.3 | 55.452946 | 37.273871 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=38060356#gid=38060356 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1079.%20Реконструкция%20локальных%20очистных%20сооружений%20г.%20Троицка | 100 | 2025-11-06 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 29.09.2025 № 77-19-012747-2025 |  | #N/A
185д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | Инженерная и транспортная инфраструктура ММДЦ "Москва-Сити". 1 этап. Этап 1.1, Этап 1.2, Этап 1.4, Этап 1.5, Этап 1.6. Этап 1.7. Этап 1.1.1. , Этап 1.1.2. , Этап 1.1.3., Этап 1.2. Этап 1.4.1., Этап 1.4.2. ,Этап 1.5., Этап 1.6.1. , Этап 1.6.2. , Этап 1.3.1.,Этап 1.3.2. , Этап 1.3.3. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
НД | АИП-25 | УДС |  | Инженерная и транспортная инфраструктура ММДЦ "Москва-Сити". 1 этап. Этап 1.1. Ппресненская наб, 2-ой Красногвардейский пр-д | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Низкий темп производства работ по устройству инженерных коммуникаций в связи с недостаточной мобилизацией трудовых ресурсов. |  | #N/A
НД | АИП-25 | УДС |  | Инженерная и транспортная инфраструктура ММДЦ "Москва-Сити". 1 этап. Этап 1.2. Ппресненская наб, 2-ой Красногвардейский пр-д | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Низкий темп производства работ по устройству инженерных коммуникаций в связи с недостаточной мобилизацией трудовых ресурсов. |  | #N/A
185д (этап 1.4.1) | АИП-25 | УДС |  | Инженерная и транспортная инфраструктура ММДЦ "Москва-Сити". 1 этап. Этап 1.4. Ппресненская наб, 2-ой Красногвардейский пр-д | #N/A | #N/A |  |  | 100 | 2025-11-07 | Завершен |  | ✅ Завершен | По состоянию на 08.07.2025 Низкий темп производства работ по устройству инженерных коммуникаций в связи с недостаточной мобилизацией трудовых ресурсов. |  | #N/A
185д (этап 1.5) | АИП-25 | УДС |  | Инженерная и транспортная инфраструктура ММДЦ "Москва-Сити". 1 этап. Этап 1.5. Ппресненская наб, 2-ой Красногвардейский пр-д | #N/A | #N/A |  |  | 69.2 | 2025-11-07 | 14 | 2025-11-21 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 08.07.2025 Низкий темп производства работ по устройству инженерных коммуникаций в связи с недостаточной мобилизацией трудовых ресурсов. |  | #N/A
НД | АИП-25 | УДС |  | Инженерная и транспортная инфраструктура ММДЦ "Москва-Сити". 1 этап. Этап 1.6. Ппресненская наб, 2-ой Красногвардейский пр-д | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Низкий темп производства работ по устройству инженерных коммуникаций в связи с недостаточной мобилизацией трудовых ресурсов. |  | #N/A
НД | АИП-25 | УДС |  | Инженерная и транспортная инфраструктура ММДЦ "Москва-Сити". 1 этап. Этап 1.7. Ппресненская наб, 2-ой Красногвардейский пр-д | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
185д (этап 1.1.1) | АИП-25 | УДС |  | Инженерная и транспортная инфраструктура ММДЦ "Москва-Сити". 1 этап. Этап 1.1.1. Ппресненская наб, 2-ой Красногвардейский пр-д | #N/A | #N/A |  |  | 93.1 | 2025-11-07 | 14 | 2025-11-21 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 08.07.2025 Низкий темп производства работ по устройству инженерных коммуникаций в связи с недостаточной мобилизацией трудовых ресурсов. |  | #N/A
185д (этап 1.1.2) | АИП-25 | УДС |  | Инженерная и транспортная инфраструктура ММДЦ "Москва-Сити". 1 этап. Этап 1.1.2. Ппресненская наб, 2-ой Красногвардейский пр-д | #N/A | #N/A |  |  | 72.96 | 2025-11-07 | 14 | 2025-11-21 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 08.07.2025 Низкий темп производства работ по устройству инженерных коммуникаций в связи с недостаточной мобилизацией трудовых ресурсов. |  | #N/A
185д (этап 1.1.3) | АИП-25 | УДС |  | Инженерная и транспортная инфраструктура ММДЦ "Москва-Сити". 1 этап. Этап 1.1.3. Ппресненская наб, 2-ой Красногвардейский пр-д | #N/A | #N/A |  |  | 99 | 2025-11-07 | 7 | 2025-11-14 | 🔴 СРОЧНО | По состоянию на 08.07.2025 Низкий темп производства работ по устройству инженерных коммуникаций в связи с недостаточной мобилизацией трудовых ресурсов. |  | #N/A
185д (этап 1.4.2) | АИП-25 | УДС |  | Инженерная и транспортная инфраструктура ММДЦ "Москва-Сити". 1 этап. Этап 1.4.2. Ппресненская наб, 2-ой Красногвардейский пр-д | #N/A | #N/A |  |  | 100 | 2025-11-07 | Завершен |  | ✅ Завершен | По состоянию на 08.07.2025 Низкий темп производства работ по устройству инженерных коммуникаций в связи с недостаточной мобилизацией трудовых ресурсов. |  | #N/A
185д (этап 1.6.1) | АИП-25 | УДС |  | Инженерная и транспортная инфраструктура ММДЦ "Москва-Сити". 1 этап. Этап 1.6.1. Ппресненская наб, 2-ой Красногвардейский пр-д | #N/A | #N/A |  |  | 91.68 | 2025-11-07 | 14 | 2025-11-21 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 08.07.2025 Низкий темп производства работ по устройству инженерных коммуникаций в связи с недостаточной мобилизацией трудовых ресурсов. |  | #N/A
185д (этап 1.6.2) | АИП-25 | УДС |  | Инженерная и транспортная инфраструктура ММДЦ "Москва-Сити". 1 этап. Этап 1.6.2. Ппресненская наб, 2-ой Красногвардейский пр-д | #N/A | #N/A |  |  | 99.24 | 2025-11-07 | 7 | 2025-11-14 | 🔴 СРОЧНО | По состоянию на 08.07.2025 Низкий темп производства работ по устройству инженерных коммуникаций в связи с недостаточной мобилизацией трудовых ресурсов. |  | #N/A
185д (этап 1.3.1) | АИП-25 | УДС |  | Инженерная и транспортная инфраструктура ММДЦ "Москва-Сити". 1 этап. Этап 1.3.1. Ппресненская наб, 2-ой Красногвардейский пр-д | #N/A | #N/A |  |  | 63.35 | 2025-11-07 | 14 | 2025-11-21 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 08.07.2025 Работы не производятся. |  | #N/A
185д (этап 1.3.2) | АИП-25 | УДС |  | Инженерная и транспортная инфраструктура ММДЦ "Москва-Сити". 1 этап. Этап 1.3.2. Ппресненская наб, 2-ой Красногвардейский пр-д | #N/A | #N/A |  |  | 80.623 | 2025-11-07 | 14 | 2025-11-21 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 08.07.2025 Низкий темп производства работ по устройству инженерных коммуникаций в связи с недостаточной мобилизацией трудовых ресурсов. |  | #N/A
185д (этап 1.3.3) | АИП-25 | УДС |  | Инженерная и транспортная инфраструктура ММДЦ "Москва-Сити". 1 этап. Этап 1.3.3 Ппресненская наб, 2-ой Красногвардейский пр-д | #N/A | #N/A |  |  | 93.4526 | 2025-11-07 | 14 | 2025-11-21 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 08.07.2025 Низкий темп производства работ по устройству инженерных коммуникаций в связи с недостаточной мобилизацией трудовых ресурсов. |  | #N/A
177д | АИП-25 | УДС |  | Строительство и реконструкция автомобильной дороги Мамыри-Пенино-Шарапово (Искусственные сооружения) г.Москва, Летово-Пенино | #N/A | #N/A |  |  | 92.8177 | 2025-11-13 | 14 | 2025-11-27 | 🟢 ПО ПЛАНУ |  |  | #N/A
|  | УДС |  | Строительство и реконструкция магистральной улицы общегородского значения "Мамыри – Пенино - Шарапово", 1 очередь "Николо-Хованская ул. – а/д "М-3 Украина – Середнево – Марьино – Десна" (Этапы 2, 3, 4, 6) поселения Десеновское, Сосенское, Филимонковское, Новомосковский административный округ города Москвы | #N/A | #N/A | [7 empty] | РВ №77-17-012397-2024 от 28.12.2024 |  | #N/A
|  | УДС |  | Строительство и реконструкция магистральной улицы общегородского значения «Мамыри - Пенино - Шарапово», 1 очередь «Николо - Хованская улица -а/д «М-3 Украина – Середнево -Марьино -Десна (Этап 5,7,8,9,10,11) поселения Десеновское, Сосенское, Филимонковское, Новомосковский административный округ города Москвы | #N/A | #N/A | [7 empty] | ЛОС4 - выполнен на 100% идет наполнение папки ЗОС ЛОС 3 идет монтаж насосов, илоприемника, отопления и вентиляции - готовность 86% ЛОС 2 идет монтаж насосов, камеры водосброса. готовность 78% |  | #N/A
175д | АИП-25 | УДС |  | Строительство улицы районного значения от Боровского ш. до ж/д ст. Кокошкино от Боровского шоссе до ж/д ст. Кокошкино (Киевское направление МЖД) | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Государственный контракт расторгнут в связи с неисполнением генеральным подрядчиком своих обязательств ( решение об одностороннем отказе исполнения Государственного контракта от 28.01.2025). |  | #N/A
1128 | АИП-25 | ОКС |  | Водозаборные узлы для ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ «Бель» в Талдомском районе Московской области. Этап 2 Талдомский г.о., северо-восточнее д. Бельское, з/у с кадастровым номером 50:01:0060525:194 | 56.644096 | 37.663715 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=440902567#gid=440902567 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1128%20Водозаборные%20узлы%20для%20ассоциации%20садоводческих%20некоммерческих%0Aтовариществ%20«Бель»%20в%20Талдомском%20районе%20Московской%20области.Этап%202 | 84.87 | 2025-08-13 | 14 | 2025-08-27 | 🔴 Объект введен | РВ № RU50-01-34987-2025 от 29.10.2025 |  | #N/A
388д |  | УДС |  | Реконструкция ул. Антонова-Овсеенко и прилегающей улично–дорожной сети для обеспечения транспортной доступности «Сити-2» 1 этап ТЕХНИЧЕСКИЙ ПУСК ул. Антонова-Овсеенко | #N/A | #N/A |  |  | 0.504 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 22.07.2025 Фактическое состояние объекта: СМР не производятся. Закелючен ГК на ЕП от 09.06.2025 с АО ГК «ЕКС». Выполняется разработка проектной документации. Плановая дата загрузки в МГЭ сентябрь 2025 г. Плановая дата начала подготовительных работ - август 2025 г. |  | #N/A
261д | АИП-25 | УДС |  | Строительство проектируемого проезда № 3982 от Варшавского шоссе до проектируемого проезда № 3982. Этапы 1 от Варшавского шоссе до проектируемого проезда № 3982 | #N/A | #N/A |  |  | 30.6441 | 2025-11-14 | 30 | 2025-12-14 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 08.07.2025 Не определены сроки передачи здания под снос. Ведется судебные разбирательство. |  | #N/A
376д | АИП-25 | УДС |  | Реконструкция проезда «Г» с выездом на Центральный и Московский проспекты проезд «Г» | #N/A | #N/A |  |  | 85.164 | 2025-11-10 | 14 | 2025-11-24 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 04.07.2025 Заключен контракт от 27.09.2024 № № 344-ПП/9 на выполнение работ, связанных с одновременным выполнением подготовки проектной документации, выполнением инженерных изысканий и выполнением работ по реконструкции инженерных сетей. ПД (корректировка) проходит МГЭ, плановая дата выхода - август 2025 г. Ввод объекта запланирован на октябрь 2025 года. |  | #N/A
354д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | Строительство путепроводов на пересечении Октябрьского направления Московской железной дороги в районе 24-25 км Ленинградского шоссе с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Этапы 1, 2.3, 2.4, 4, 2.5, 3 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
354д (этап 4) |  | УДС |  | Строительство путепроводов на пересечении Октябрьского направления железной дороги в районе 24-25 км Ленинградского ш. с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Этап 4 г. Москва, 24 км Ленинградского ш. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство |  | #N/A
354д (этап 3) |  | УДС |  | Строительство путепроводов на пересечении Октябрьского направления железной дороги в районе 24-25 км Ленинградского ш. с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Этап 3 г. Москва, 24 км Ленинградского ш. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 АО "ДиМ" необходимо предоставить ИД для проведения итоговой проверки. Проверка МГСН запланирована на 01.08.2025 |  | #N/A
354д (этап 2.3.2) |  | УДС |  | Строительство путепроводов на пересечении Октябрьского направления железной дороги в районе 24-25 км Ленинградского ш. с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Этап 2.3.2 г. Москва, 24 км Ленинградского ш. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Отсутствует согласованный АГР, плановая дата получения согласования МКА август 2025 Не устранены замечания "ГУП Мосводосток" (плановая дата устранения замечаний 30.07.2025) |  | #N/A
354д (этап 2.3.3) |  | УДС |  | Строительство путепроводов на пересечении Октябрьского направления железной дороги в районе 24-25 км Ленинградского ш. с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Этап 2.3.3 г. Москва, 24 км Ленинградского ш. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Не устранены замечания ГБУ "Автомобильные дороги" (плановый срок устранения 30.07.25) |  | #N/A
354д (этап 2.4) |  | УДС |  | Строительство путепроводов на пересечении Октябрьского направления железной дороги в районе 24-25 км Ленинградского ш. с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Этап 2.4 г. Москва, 24 км Ленинградского ш. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство |  | #N/A
354д (этап 2.5) |  | УДС |  | Строительство путепроводов на пересечении Октябрьского направления железной дороги в районе 24-25 км Ленинградского ш. с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Этап 2.5 г. Москва, 24 км Ленинградского ш. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство |  | #N/A
178д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | Реконструкция улично-дорожной сети р-нов Ростокино и Алексеевский Этапы 2.1.1., 2.1.2. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
178д (этап 2.1.1) |  | УДС |  | Реконструкция улично-дорожной сети р-нов Ростокино и Алексеевский Этапы 2.1.1 г. Москва, Ростокино, Алексеевский (СВАО) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Объект дополнительно разделен на этапы (добавлены этапы 2.1.3 и 2.1.4) для получения ЗОС и РВ (заключение МГЭ от 27.06.25 № 77-1-1-2-036210-2025). Отсутсвует допуск на территорию полосы отвода РЖД. Требуется согласование ПСД с ФПК РЖД для заключения СКП на имущество. |  | #N/A
178д (этап 2.1.2) |  | УДС |  | Реконструкция улично-дорожной сети р-нов Ростокино и Алексеевский Этапы 2.1.2 г. Москва, Ростокино, Алексеевский (СВАО) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Объект дополнительно разделен на этапы (добавлены этапы 2.1.3 и 2.1.4) для получения ЗОС и РВ (заключение МГЭ от 27.06.25 № 77-1-1-2-036210-2025). Отсутсвует допуск на территорию полосы отвода РЖД. Требуется согласование ПСД с ФПК РЖД для заключения СКП на имущество. |  | #N/A
189д | АИП-25 | УДС |  | Реконструкция 2-го Грайвороновского пр-да на участке между Рязанским пр-ктом и железнодорожной веткой "Новопролетарская" РЕК.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПЕРЕЕЗДА НА 1 КМ РЯЗАНСКОГО НАПР.МЖД | #N/A | #N/A |  |  | 100 | 2025-11-13 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 11.09.2025 № 77-04-2942-2025МС |  | #N/A
265д | АИП-25 | УДС |  | Строительство и благоустройство участка Симоновской наб., прилегающей к территории жилого комплекса по адресу: Симоновская наб., влд.1 Симоновская набережная, вл.1 | #N/A | #N/A |  |  | 51.3032 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 27.08.2025 Требуется корректировка ПСД с последующим прохождением МГЭ в связи с несоответствием исходных данных, предоставленных ГБУ «Мосгоргеотрест», в части расположения кабельных линий. Договор на корректировку ПСД заключен. При проектировании расчет показывал возможность погружения методом вдавливания, при выполнении работ фактически при погружении сваи упираются в песчанное русло реки что существенно увеличивает срок проведени данных работ (погружение до проектной отметки выполняется в несколько этапов). Корректировка расчета погружения свай также будет рассмотрен в рамках экспертизы. ПСД (корректировка) находится на рассмотрении в МГЭ. Плановая дата выхода из МГЭ - ноябрь 2025 |  | #N/A
229д | АИП-25 | УДС |  | Строительство автомобильной дороги от автомобильной дороги "Солцево-Бутово-Видное" до ул. Родниковая, Торговая Этап 1.1 От автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Видное", до ул. Родниковая, Торговая | #N/A | #N/A |  |  | 58.3023 | 2025-11-10 | 14 | 2025-11-24 | 🟢 ПО ПЛАНУ |  |  | #N/A
128д | АИП-25 | УДС |  | Развитие улично-дорожной сети г.о. Троицк (2 этап). Строительство и реконструкция улицы от ул. Академика Черенкова до Калужского шоссе от ул. Академика Черенкова до Калужского шоссе | #N/A | #N/A |  |  | 71.9654 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ |  |  | #N/A
232д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Липецкой ул. со строительством необходимых для функционирования подъездных дорог. Этапы 1.1.3.4, 1.1.3.7, 1.1.3.8, 1.1.3.5, 1.1.3.6 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
232д (этап 1.1.3.4) |  | УДС |  | Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Липецкой ул. со строительством необходимых для функционирования подъездных дорог. Этап 1.1.3.4 Транспортная развязка на пересечении МКАД с Липецкой ул. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 АГР не соответствует ПД. В МКА направлено письмо от 11.06.25 № УДМС-11-28614/25 об отсутствии необходимости внесения изменений в АГР и переутверждения свидетельства об утверждении. |  | #N/A
232д (этап 1.1.3.5) |  | УДС |  | Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Липецкой ул. со строительством необходимых для функционирования подъездных дорог. Этап 1.1.3.5 Транспортная развязка на пересечении МКАД с Липецкой ул. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Требуется повторное прохождение МГЭ в части замены оборудования ЛОС (плановая дата загрузки документации в МГЭ 15.07.25). |  | #N/A
232д (этап 1.1.3.6) |  | УДС |  | Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Липецкой ул. со строительством необходимых для функционирования подъездных дорог. Этап 1.1.3.6 Транспортная развязка на пересечении МКАД с Липецкой ул. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Требуется повторное прохождение МГЭ в части замены оборудования ЛОС (плановая дата загрузки документации в МГЭ 15.07.25). |  | #N/A
232д (этап 1.1.3.7) |  | УДС |  | Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Липецкой ул. со строительством необходимых для функционирования подъездных дорог. Этап 1.1.3.7 Транспортная развязка на пересечении МКАД с Липецкой ул. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 АГР не соответствует ПД. В МКА направлено письмо от 11.06.25 № УДМС-11-28614/25 об отсутствии необходимости внесения изменений в АГР и переутверждения свидетельства об утверждении. |  | #N/A
232д (этап 1.1.3.8) |  | УДС |  | Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Липецкой ул. со строительством необходимых для функционирования подъездных дорог. Этап 1.1.3.8 Транспортная развязка на пересечении МКАД с Липецкой ул. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Ведется строительство. Низкие темпы производства работ. |  | #N/A
232д (сводный 2) | АИП-25 | УДС |  | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Липецкой ул. Этапы 1.1.3.9., 1.2., 1.1.3.2.2. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
232д (этап 1.1.3.2.2) |  | УДС |  | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Липецкой ул. Этапы 1.1.3.2.2 МКАД | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Введен в техническую эксплуатацию |  | #N/A
232д (этап 1.1.3.9) |  | УДС |  | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Липецкой ул. Этапы 1.1.3.9 МКАД | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Ведется строительство. Низкие темпы производства работ. |  | #N/A
232д (этап 1.2) |  | УДС |  | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Липецкой ул. Этапы 1.2 МКАД | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 16.07.2025 СМР не производятся |  | #N/A
335д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от Павелецкого направления Московской железной дороги до МКАД с транспортной развязкой на пересечении МКАД с Юго-Восточной хордой. Этап 6, 4 (ОС) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
335д (этап 4) |  | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от Павелецкого направления Московской железной дороги до МКАД с транспортной развязкой на пересечении МКАД с Юго-Восточной хордой. Этап 4 (ОС) 3-й Дорожный проезд, 24 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 15.07.2025 Замечания отсутствуют так как получено РВ. |  | #N/A
335д (этап 6) |  | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от Павелецкого направления Московской железной дороги до МКАД с транспортной развязкой на пересечении МКАД с Юго-Восточной хордой. Этап 6 3-й Дорожный проезд, 24 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 15.07.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство. Проблемные вопросы: Требуется увеличение производственных мощностей. |  | #N/A
112д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | ЮР-1. Участок от ул.Каспийской до 1-го Котляковского пер. Этапы 2.3, 2.4, 2.5, 2.1, 2.6, 3 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
112д (этап 2.1) |  | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Каспийской до 1-го Котляковского пер. Этапы 2.1 ул.Каспийская 1-й Котляковский переулок. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
112д (этап 2.3) |  | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Каспийской до 1-го Котляковского пер. Этапы 2.3, ул.Каспийская 1-й Котляковский переулок. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
112д (этап 2.4) |  | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Каспийской до 1-го Котляковского пер. Этапы 2.4 ул.Каспийская 1-й Котляковский переулок. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
112д (этап 2.5) |  | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Каспийской до 1-го Котляковского пер. Этапы 2.5 ул.Каспийская 1-й Котляковский переулок. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
112д (этап 2.6) |  | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Каспийской до 1-го Котляковского пер. Этапы 2.6 ул.Каспийская 1-й Котляковский переулок. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
112д (этап 3) |  | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Каспийской до 1-го Котляковского пер. Этапы 3 ул.Каспийская 1-й Котляковский переулок. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
356д (этап 1.5) | АИП-25 | УДС |  | Строительство участков улично-дорожной сети для ТПУ "Ярославская" этап 1.5 СВАО | #N/A | #N/A |  |  | 83.295 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 22.07.2025 Фактическое состояние объекта: СМР не производится. Проблемные вопросы: Расторжение контрактата с ГП ООО «495 ССУ», идет судебный процесс. Поиск нового подрядчика. Этап 1.5 - требуется корректировка проектных решений в части приведение к фактически выполненным работам (планируется утвердить изменения в рамках технического совета, без захода в МГЭ). |  | #N/A
356д (этап 2.1) | АИП-25 | УДС |  | Строительство участков улично-дорожной сети для ТПУ "Ярославская" этап 2.1 СВАО | #N/A | #N/A |  |  | 99.25 | 2025-10-14 | 7 | 2025-10-21 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 22.07.2025 Фактическое состояние объекта: СМР не производится. Проблемные вопросы: Расторжение контрактата с ГП ООО «495 ССУ», идет судебный процесс. Поиск нового подрядчика. |  | #N/A
191 | РЕН-25 | ОКС |  | Часовая ул., д. 27/12 район Аэропорт, Часовая ул., д. 27/12 | 55.811401 | 37.517123 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1648385259#gid=1648385259 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/191.%20Часовая%2027-12 | 84.2664 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 06.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: 06.11.2025 подана заявка на корректировку РнС Плановая дата окончания пусконаладочных работ - 21.11.2025 Плановая дата повторной итоговой проверки МГСН с 14.11.2025 |  | #N/A
303д | АИП-25 | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети для транспортного обслуживания объектов социальной инфраструктуры в д. Лапшинка, влд. 57 НАО, д. Лапшинка, влд. 57 | #N/A | #N/A |  |  | 40.5282 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Получено положительное заключение ГАУ «МГЭ»№ 77-1-1-3-083426-2023. от 29.12.2023 Отсутствует свидетельство об утверждении АГР, отсутствует разрешение на строительство. Строительство приостановлено |  | #N/A
263д | АИП-25 | УДС |  | Развитие улично-дорожной сети г.о. Троицк (1 этап). Этап 1.1. Строительство участка магистральной улицы общегородского значения от Октябрьского пр-кта до Калужского ш. От Октябрьского пр-кта до Калужского ш. | #N/A | #N/A |  |  | 24 | 2025-11-14 | 30 | 2025-12-14 | 🟢 ПО ПЛАНУ |  |  | #N/A
089д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | Строительство эстакад основного хода, эстакадсъездов Ярославского ш., разворотного путепровода, железнодорожных эстакад, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Открытого ш. до Ярославского ш. в рамках строительства Северо-Восточной хорды Этап 1. Транспортная развязка на пересечении Северо-Восточной хорды с Ярославским ш. Этапы 1.3.5, 1.4, 3 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
089д (этап 1.3.5) |  | УДС |  | Строительство эстакад основного хода, эстакад съездов Ярославского ш., разворотного путепровода, железнодорожных эстакад, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Открытого ш. до Ярославского ш. в рамках строительства СевероВосточной хорды Этап 1. Транспортная развязка на пересечении СевероВосточной хорды с Ярославским ш. Этап 1.3.5 СВХ от Открытого ш. до Ярославского ш | #N/A | #N/A |  |  | 100 | 2025-11-05 | Завершен |  | ✅ Завершен | По состоянию на 08.07.2025 Не подписан акт технической приемки дождевой канализации. Замечания выданные ГУП "Мосводосток" не устранены Не подписан акт технической приемки наружного освещения Отсутствует согласование ОПС ГБУ МГГТ Не завершены ПНР по АСУДД, работы по электроснабжению АПС и остановочных павильонов |  | #N/A
089д (этап 1.4) |  | УДС |  | Строительство эстакад основного хода, эстакад съездов Ярославского ш., разворотного путепровода, железнодорожных эстакад, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Открытого ш. до Ярославского ш. в рамках строительства СевероВосточной хорды Этап 1. Транспортная развязка на пересечении СевероВосточной хорды с Ярославским ш. Этап 1.4 СВХ от Открытого ш. до Ярославского ш | #N/A | #N/A |  |  | 55.575 | 2025-11-05 | 14 | 2025-11-19 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 08.07.2025 Требуется согласование проектной документации с ГБУ "Гормост" |  | #N/A
089д (этап 3) |  | УДС |  | Строительство эстакад основного хода, эстакад съездов Ярославского ш., разворотного путепровода, железнодорожных эстакад, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Открытого ш. до Ярославского ш. в рамках строительства СевероВосточной хорды Этап 1. Транспортная развязка на пересечении СевероВосточной хорды с Ярославским ш. Этап 3 СВХ от Открытого ш. до Ярославского ш | #N/A | #N/A |  |  | 100 | 2025-11-05 | Завершен |  | ✅ Завершен | нет |  | #N/A
080д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | Строительство эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в районе станции метро "Владыкино", станции метро "Ботанический сад", эстакад-съездов Ярославского ш., мостов через р. Яуза, р. Лихоборка, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Ярославского ш. до Дмитровского ш. в рамках строительства Северо-Восточной хорды этапы 2.1, 2.2.1, 2.3, 2.4 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
080д (этап 2.1) |  | УДС |  | Строительство эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в районе станции метро "Владыкино", станции метро "Ботанический сад", эстакад-съездов Ярославского ш., мостов через р. Яуза, р. Лихоборка, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Ярославского ш. до Дмитровского ш. в рамках строительства Северо-Восточной хорды этапы 2.1 СВХ от Ярославского до Дмитровского ш. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 10.07.2025 Работы преостановлены. Проводится корректировка ПД в связи с заменой зарядных станций; Ориентировочный срок выхода из МГЭ - 07.10.2025 |  | #N/A
080д (этап 2.2.1) |  | УДС |  | Строительство эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в районе станции метро "Владыкино", станции метро "Ботанический сад", эстакад-съездов Ярославского ш., мостов через р. Яуза, р. Лихоборка, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Ярославского ш. до Дмитровского ш. в рамках строительства Северо-Восточной хорды этапы 2.2.1 СВХ от Ярославского до Дмитровского ш. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 10.07.2025 Работы преостановлены. Проводится корректировка ПД в связи с заменой зарядных станций; Ориентировочный срок выхода из МГЭ - 07.10.2025 |  | #N/A
080д (этап 2.3) |  | УДС |  | Строительство эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в районе станции метро "Владыкино", станции метро "Ботанический сад", эстакад-съездов Ярославского ш., мостов через р. Яуза, р. Лихоборка, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Ярославского ш. до Дмитровского ш. в рамках строительства Северо-Восточной хорды Отстойно-разворотные площадки «Окружная», «Владыкино». Этап 2.3. Переустройство инженерных коммуникаций АО «ОЭК», ПАО «Россети». СВХ от Ярославского до Дмитровского ш. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 10.07.2025 Выполняется в графике (плановая дата получения РВ сентябрь 2025). |  | #N/A
080д (этап 2.4) |  | УДС |  | Строительство эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в районе станции метро "Владыкино", станции метро "Ботанический сад", эстакад-съездов Ярославского ш., мостов через р. Яуза, р. Лихоборка, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Ярославского ш. до Дмитровского ш. в рамках строительства Северо-Восточной хорды этапы 2.4 СВХ от Ярославского до Дмитровского ш. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 10.07.2025 Выполняется в графике (плановая дата получения РВ сентябрь 2025). |  | #N/A
397д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | Строительство эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в районе станции метро "Владыкино", станции метро "Ботанический сад", эстакад-съездов Ярославского ш., мостов через р. Яуза, р. Лихоборка, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Ярославского ш. до Дмитровского ш. в рамках строительства Северо-Восточной хорды этапы 5.1, 5.2 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
397д (этап 5.1) |  | УДС |  | Строительство эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в районе станции метро "Владыкино", станции метро "Ботанический сад", эстакад-съездов Ярославского ш., мостов через р. Яуза, р. Лихоборка, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Ярославского ш. до Дмитровского ш. в рамках строительства Северо-Восточной хорды этапы 5.1 СВХ от Ярославского до Дмитровского ш. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 04.07.2025 Низкий темп производства работ в связи с недостаточной мобилизацией трудовых ресурсов; Требуется корректировка проектных решений в части конструктивных элементов ЛОС. Плановая дата выхода из МГЭ - 26.09.2025 |  | #N/A
397д (этап 5.2) |  | УДС |  | Строительство эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в районе станции метро "Владыкино", станции метро "Ботанический сад", эстакад-съездов Ярославского ш., мостов через р. Яуза, р. Лихоборка, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Ярославского ш. до Дмитровского ш. в рамках строительства Северо-Восточной хорды этапы 5.2 СВХ от Ярославского до Дмитровского ш. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 04.07.2025 Ведется в графике |  | #N/A
121д | АИП-25 | УДС |  | Улично-дорожная сеть: внутриквартальные пр-ды №1053, №1054, №1055. Этап Зеленая река внутриквартальные пр-ды №1053, №1054, №1055 | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 22.07.2025 Фактическое состояние объекта: СМР не производятся. Проблемные вопросы: Подрядная организация не определена. Объект планируется к передаче в ДЖКХ г. Москвы. |  | #N/A
881 | АИП-25 | УДС |  | Электродепо «Владыкино» Компрессорная Березовая Аллея, влд. 8, стр. 3 (СВАО) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1357245149#gid=1357245149 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/881.%20Электродепо%20«Владыкино»%20(расширение).%20Этап%3A%20«Дооборудование%20помещения%20кроссовой%20связи%20№%2010%20в%20здании%20Пост%20ЭЦ».%20Этап%3A%20«Реконструкция%20компрессорной%20станции» | 0 | 2025-03-12 | 30 | 2025-04-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН |  |  | #N/A
1020 | АИП-25 | ОКС |  | Теплоснабжение жилого комплекса с подземной автостоянкой, ул. 4-я Парковая, влд. 16 ВАО г. Москвы, район Измайлово, 4-я Парковая ул.,вл.16 | 55.7948 | 37.7882 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=901281284#gid=901281284 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1020.%20%D1%83%D0%BB.%204-%D1%8F%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%B2%D0%BB%D0%B4.%2016%20(%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9) | 58.513 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся СМР |  | #N/A
НД | АИП-25 | УДС |  | 06-7601 Инженерные коммуникации для мкр.3Б, г. Зеленограда ЗелАО г. Москвы, г. Зеленоград, мкр. 3Б | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
1160 | АИП-25 | УДС |  | Очистное сооружение № 1 у д. Ликова д. Ликова | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MW8OIVEKRJEaLcG-KS0zwZPEQ0eRUWE2y9Gj77rgoxo/edit?gid=1015756216#gid=1015756216 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1160.%20Очистные%20сооружения%20%231у%20д.%20Ликова | 87.9313 | 2025-10-29 | 14 | 2025-11-12 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата получения РВ - декабрь 2025 |  | #N/A
1058.1 (1058д)!!!! архив?! | АИП-25 | УДС |  | Реконструкция канализационно-насосной станции (КНС) "Внуковская", д. Лапшинка, пос. Московский ЗАО г. Москвы, квартал № 61, район Внуково | #N/A | #N/A |  | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1058.1%20Реконструкция%20канализационно-насосной%20станции%20(КНС)%20«Внуковская»%20д.%20Лапшинка%2C%20пос.%20Московский |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
248 | АИП-26 | ОКС |  | ДОУ на 320 мест, р-н Бирюлево Восточное, ул. 6-я Радиальная, влд. 7 р-н Бирюлево Восточное, ул. 6-я Радиальная, влд. 7 | 55.605316 | 37.653715 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=894458513#gid=894458513 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/248.%206-я%20Радиальная%20ул.%2C%20влд.7%2C%20участок%2021.%20ДОУ%20на%20320%20мест | 48.5303 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 16.09.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Отсутствует разработанная в полном объеме РД по объекту, в связи с расторжением 31.03.2025 договора на ПИР с ООО «Техноконцепт» (новый договор не заключался). 10.09.2025 в адрес генеральной подрядной организации ООО «Прострой» направлено уведомление о расторжении договора на СМР. Требуется принятие решения по дальнейшему выбору исполнителя строительных работ для завершения объекта |  | #N/A
228 | АИП-25 | ОКС |  | ДОУ на 150 мест по адресу: пересечение ул. Минской с Киевским направлением Московской железной дороги в пойме р. Раменки пересечение ул. Минской с Киевским направлением Московской железной дороги в пойме реки Раменки | 55.715333 | 37.500206 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=962200403#gid=962200403 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/228..ДОУ%20150%20мест%20Раменки%20ул%20Минская | 29.012 | 2025-11-06 | 30 | 2025-12-06 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 16.09.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Отсутствует рабочая документация, что препятствует мобилизации рабочей силы Произошла замена генподрядной организации на ООО «Главкапстрой» Мобилизация рабочих запланирована на 01.10.2025 |  | #N/A
108 | АИП-25 | ОКС |  | Жилые дома с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Косино-Ухтомский, ул. Николая Старостина, напротив влд. 8 район Косино-Ухтомский, ул.Николая Старостина, напротив влд. 8 (этап 2) (ВАО) | 55.730556 | 37.855961 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=425127641#gid=425127641 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/108.%20Жилые%20дома%20ул.%20Николая%20Старостина%2C%20напротив%20влд.%208 | 75.656 | 2025-11-10 | 14 | 2025-11-24 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 31.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Откорректированная сметная документация проходит МГЭ с 06.10.2025 Низкие темпы выполнения работ. Недостаточная численность рабочих на объекте. Прогнозный срок ввода объекта - 2 кв. 2026г. |  | #N/A
377д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | Строительство многоуровневых транспортных развязок в пос. Рассудово, пос. Киевский с реконструкцией Киевского шоссе на участке 51-65 км Этап 1.2., Этап 1.1.2 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
377д (этап 1.1.2) |  | УДС |  | Строительство многоуровневых транспортных развязок в пос. Рассудово, пос. Киевский с реконструкцией Киевского шоссе на участке 51-65 км Этап 1.1.2. пос. Рассудово, пос. Киевский | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Низкая мобилизация рабочего персонала. Низкий темп производства работ Требуется проведение технического совета для утверждения изменений проектных решений по устройству акустических экранов в связи с замечаниями эксплуатирующей организации ГКУ «ЦОДД» |  | #N/A
377д (этап 1.2) |  | УДС |  | Строительство многоуровневых транспортных развязок в пос. Рассудово, пос. Киевский с реконструкцией Киевского шоссе на участке 51-65 км Этап 1.2. пос. Рассудово, пос. Киевский | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 08.07.2025 Низкая мобилизация рабочего персонала. Низкий темп производства работ |  | #N/A
125д | АИП-25 | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети для застройки "ЗИЛ-ЮГ" Этап 1.1 ЗИЛ | #N/A | #N/A |  |  | 62 | 2025-11-07 | 14 | 2025-11-21 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 08.07.2025 АО «ГК «Эталон» не передана строительная площадка. Требуется проведение повторной экспертизы в части типизации оборудования АСУДД. В рамках повторной экспертизы также планируется разделение на этапы. |  | #N/A
159д | АИП-25 | УДС |  | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе. ОС пересечение МКАД с Алтуфьевским шоссе | #N/A | #N/A |  |  | 7.948 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 08.07.2025 Проводится повторная экспертиза в части ограждающих конструкций котлована. Планируемая дата выдачи РД - август 2025 г |  | #N/A
327д | АИП-25 | УДС |  | Пешеходный переход через МЦД-1 и Дмитровское шоссе в районе д.29 Дмитровское шоссе в районе д.29 | #N/A | #N/A |  | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/(327)%20Пешеходный%20переход%20через%20МЦД-1%20и%20Дмитровское%20ш.%20в%20районе%20д.29 | 86.2731 | 2025-11-13 | 14 | 2025-11-27 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 02.07.2025 Требуется корректировка ПСД в части приведения проектных решений к фактически выполненным работам По состоянию на 02.07.25 проект ГК на корректировку ПСД находится на рассмотрении АО "ДиМ" Не заключён договор на проведение авторского надзора по пешеходному переходу д. 29. Заключение договора возможно после подписания ГК на корректировку ПСД и выбора проектной организации |  | #N/A
1251д | АИП-25 | УДС |  | Реконструкция водоочистных сооружений, пруд- отстойник "Орехово-Борисово", 2 этап (0,35 куб.м/сутки), Шипиловский пр-д, влд. 24 г. Москва, ул. Шипиловский пр-д, влд. 24 | #N/A | #N/A |  | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1251%20Реконструкция%20водоочистных%20сооружений%2C%20пруд%20отстойник%20%22Орехово-Борисов%22%202%20этап%20(0%2C35%20куб.%20м.%20с.)%2C%20Шипиловский%20пр-д%2C%20влд.%2024%20(завершение%20строительства) | 63.5976 | 2025-08-19 | 14 | 2025-09-02 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Ведутся работы по очистке камеры отстойника от ила и растительности, производится покос травы, очистка металлоконструкций от ржавчины и старой краски |  | #N/A
430д | АИП-25 | УДС |  | 02-6015 Строительство инженерных коммуникаций на территории "Дьяково" (1,2 пусковые комплексы) ЮАО, Проспект Андропопва, вл. 39 | #N/A | #N/A |  |  | 93.8781 | 2025-08-18 | 14 | 2025-09-01 | 🔴 ПРОСРОЧЕН |  |  | #N/A
1035 | АИП-25 | УДС |  | Электродепо «Выхино» (реконструкция)Здание АВС и КТЦ; Инженерное обеспечение Рязанский проспект, влд. 105, стр. 12-13 (ЮВАО) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=632356132#gid=632356132 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/Электродепо%20Выхино%20/12.03.25%20Джинджолия | 46.6109 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство |  | #N/A
1130 (этап 1) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лефортово". Этапы 1 г.Москва, м. "Лефортово" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1665960639#gid=1665960639 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1130.%20Технологическая%20часть%20ТПУ%20Лефортово | 65.612 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Разработана новая транспортная схема по объекту, согласно которой переустройство трамвайных путей не предусмотрено. Требуется корректировка проектной документации. Ориентировочный срок захода в МГЭ - сентябрь 2025 г., выход из МГЭ - декабрь 2025 года. |  | #N/A
1130 (этап 4) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лефортово". Этапы 4 г.Москва, м. "Лефортово" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=272480543#gid=272480543 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1130.%20Технологическая%20часть%20ТПУ%20Лефортово | 97 | 2025-10-29 | 7 | 2025-11-05 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 06.11.2025 Фактическое состояние объекта: Общестроительные работы выполнены Проблемные вопросы: Требуется согласование откорректированной документации в части трасс ливневой канализации с ОПС ГБУ "Мосгоргеотрест" |  | #N/A
1131 (этап 6.1) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Нагатинский затон". Этапы 6.1 г.Москва, м. "Нагатинский затон" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=869183546#gid=869183546 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1131.%20Технологическая%20часть%20ТПУ%20на%20станции%20метро%20%22Нагатинский%20затон%22 | 0 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Благоустройство (гранит и плитка - 3%, асфальтирование - 0%, озеленение - 0%), монтаж инженерных систем - 0%, устройство наружных сетей - 0%. |  | #N/A
1131 (этап 6.2) | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Нагатинский затон". Этапы 6.2 г.Москва, м. "Нагатинский затон" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=2082220203#gid=2082220203 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1131.%20Технологическая%20часть%20ТПУ%20на%20станции%20метро%20%22Нагатинский%20затон%22 | 0 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Общая строительная готовность - 0%. Благоустройство - 0%, монтаж инженерных систем - 0%, устройство наружных сетей - 0%. |  | #N/A
1120 | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Варшавская" г. Москва, м. "Варшавская" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=488139747#gid=488139747 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1120.%20Технологическая%20часть%20ТПУ%20на%20станции%20метро%20%22Варшавская%22 | 59.934 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 03.10.2025 Проблемные вопросы: Необходима корректировка ПСД в связи с несоответствием геоподосновы, а также выявлением дополнительного объема работ при согласовании РД с РСО, замена импортного оборудования КС на аналоги Плановая дата загрузки ПСД в МГЭ - 01.11.2025 Плановая дата получения положительного заключения МГЭ - январь 2026 |  | #N/A
265 | АИП-26 | ОКС |  | Стоматологическая поликлиника, ул. Новогиреевская, з/у 30/1 район Перово, ул. Новогиреевская, з/у 30/1 | 55.754895 | 37.795346 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1355578633#gid=1355578633 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/265.%20Новогиреевская%20зу%2030%20к1%20стоматологическая%20поликлиника | 31.45 | 2025-11-06 | 30 | 2025-12-06 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 11.09.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: АНО «РСИ» направило уведомление об одностороннем отказе от договора 12.05.2025 № ИСХ-РСИ-6-14/84-25 Работы подрядчиком были остановлены в мае 2025 Проводится выверка выполненных объемов работ Требуется принятие решения по дальнейшему выбору исполнителя строительных работ для завершения объекта |  | #N/A
266 | АИП-26 | ОКС |  | Здание дошкольных групп на 225 мест, Стрельбищенский пер., вл. 14 район Пресненский, Стрельбищенский пер., вл. 14 | 55.759750 | 37.540254 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=288749714#gid=288749714 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/266.%20Здание%20дошкольных%20групп%20на%20225%20мест%20Стрельбищенский%20пер.%2C%20вл.%2014 | 66.9583 | 2025-11-06 | 14 | 2025-11-20 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 28.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата получения ЗОС и РВ - май 2026 |  | #N/A
209 | АИП-25 | ОКС |  | Жилые дома с инженерной подготовкой, с перекладкой инженерных коммуникаций, со сносом жилых домов, ул. 9-я Северная Линия, вл. 3 район Северный, 9-я Северная Линия д. 1, д. 3, д. 7, д. 9 | 55.935526 | 37.550855 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1849856896#gid=1849856896 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/209.%20%5C9-я%20Северная%20линия%20вл3 | 89.1169 | 2025-11-10 | 14 | 2025-11-24 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 07.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Проходит первая итоговая проверка МГСН с 27.10.2025 по 11.11.2025 Пусконаладочные работы будут выполнены - ноябрь 2025 Плановая дата получения ЗОС и РВ - ноябрь 2025 |  | #N/A
210 | АИП-25 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными коммуникациями и благоустройством, ул. Главмосстроя, вл. 1 район Солнцево, ул. Главмосстроя, д.1 | 55.650729 | 37.409127 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1697091636#gid=1697091636 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/210.%20Жилой%20дом%20с%20инженерными%20коммуникациями%20и%0Aблагоустройством%20по%20адресу%3A%20Главмосстроя%20ул.%2C%20влд.1 | 99.71 | 2025-11-07 | 7 | 2025-11-14 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-07-012775-2025 от 03.10.2025 |  | #N/A
195 | АИП-25 | ОКС |  | Строительство здания Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко» район Савёловский, ул. Бутырская, д. 1 | 55.792812 | 37.584146 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1652446948#gid=1652446948 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/195.%20ул.%20Бутырская%2C%20д.1%20Здание%20Государственного%20бюджетного%20учреждения%20культуры%20города%20Москвы%20«Московская%20государственная%20картинная%20галерея%20Василия%20Нестеренко | 72.9015 | 2025-11-06 | 14 | 2025-11-20 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 17.09.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Низкая строительная готовность Низкая мобилизация рабочей силы Со стороны ПАО «МОЭК» не завершены работы по теплосети не завершены работы по участкам К1, К2 ПД (корретировка) проходит МГЭ Отсутствует лифтовое оборудование и вентиляционные машины, плановая дата поставки до 15.10.2025 Монтаж оборудования для ПНР будет закончен до 20.10.2025 ПНР будут закончены до 31.10.2025 РД и АГР на корректировке, плановая дата выхода 30.10.2025 |  | #N/A
193 | АИП-25 | ОКС |  | Административное здание, ул. Летчика Бабушкина, д. 42 район Лосиноостровский, ул. Летчика Бабушкина, д. 42 | 55.873634 | 37.679357 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=981800361#gid=981800361 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/193%20Летчика%20бабушкина%2042%20(Админ%20здание) | 79.1587 | 2025-11-06 | 14 | 2025-11-20 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 14.08.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Низкая строительная готовность Требуется согласование РД по внутренним инженерным системам с ПАО «МОЭК» (не могут поставить на учет ИТП и запустить тепло) 30.08.2025 ПД (корректировка) заходит в МГЭ Оборудование для ПНР будет поставлено полностью до 10.09.2025 Поставка технологического оборудования будет осуществлена до 30.10.2025 Плановая дата подачи в МГСН 15.10.2025 |  | #N/A
187 | АИП-25 | ОКС |  | ЖК «Триумфальный» 3-й жилой комплекс, район Фили-Давыдково, кв. 1-2, к. 18, 18а район Фили-Давыдково, кв. 1-2, к. 18, 18а | 55.726169 | 37.475609 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=955409547#gid=955409547 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/187.%20жк%20триумфальный%20Славянский%20бульвар | 99.926 | 2025-11-11 | 7 | 2025-11-18 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 23.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата получения ЗОС и РВ - декабрь 2025 |  | #N/A
1083 | АИП-25 | ОКС+УДС |  | Строительство сетей канализации с. Остафьево пос. Рязановское Новомосковского административного округа г.Москвы Этап 1 с. Остафьево пос. Рязановское Новомосковского административного округа г.Москвы | 55.498461 | 37.505471 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1377920249#gid=1377920249 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1083.%20строительство%20сетей%20канализации%20с.%20Остафьево%20пос.%20Рязановское%20Новомосковского | 87.423 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 15.09.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Проходит процесс поэтапной приемки выполненных работ специалистами АО «Мосводоканал» Окончание монтажа колодцев – ноябрь 2025 Планируемый срок получения АПОКС – 30.12.2025 |  | #N/A
1183 | АИП-25 | ОКС |  | Строительство сетей канализации с. Остафьево 2 этап. Канализационная насосная станция ул. Зеленовка, с. Остафьево пос. Рязановское Новомосковского административного округа г.Москвы | 55.498102 | 37.506046 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1529981182#gid=1529981182 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1183.%20Строительство%20сетей%20канализации.%20Остафьево%202%20этап%20КНС | 80.24 | 2025-11-07 | 14 | 2025-11-21 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 14.08.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Оборудование для ПНР будет поставлено в полном объеме до 28.10.2025 Завершение ПНР до 25.12.2025 Подача в МГСН 30.12.2025 |  | #N/A
1071д | АИП-25 | ОКС+УДС |  | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям СНТ СН "Просторы", СНТ "Журавушка", СНТ "Родничок", СНТ "Рябинка", СНТ "Пчелка", СНТ "Мечта", СНТ "Радуга", СНТ "Кедр", СНТ "Ромашка", СНТ "Тители-6", СНТ "Лесная поляна-7", СНТ "Березки НТ", СНТ "Заря", СНТ "Луч", СНТ "Никольское", СНТ "Поляна-14", СНТ "Озерное" вблизи д.Николо-Тители г.о. Ступино Московской обл. вблизи д.Николо-Тители г.о. Ступино Московской обл. | 55.130555 | 38.093011 |  | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1071.%20Строительство%20подъездной%20автомобильной%20дороги%20к%20садоводческим%20некоммерческим%20объединениям%20СНТ%20«Просторы»%2C%20СНТ%20«Журавушка»%2C%20СНТ%20«Родничок»%2C%20СНТ%20«Рябинка»%2C%20СНТ%20«Пчелка»%2C%20СНТ%20«Мечта»%2C%20СНТ%20«Радуга»%2C%20СНТ%20«Кедр»%2C%20СНТ%20«Ромашка»%2C%20СНТ%20«Тители-6»%2C%20СНТ%20«Лесная | 92 | 2025-08-25 | 14 | 2025-09-08 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Получен АПОКС от 04.07.2025 |  | #N/A
1086 | АИП-25 | ОКС |  | Проектирование и строительство очистных сооружений поверхностного стока в п. Коммунарка п. Коммунарка | 55.563802 | 37.474696 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=876314098#gid=876314098 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1086.%20Проектирование%20и%20строительство%20очистных%20сооружений%20поверхностного%20стока%20Коммунарка | 6.7105 | 2025-11-06 | 30 | 2025-12-06 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 14.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Низкая строительная готовность Откорректированная ПД находится на КУ в МГЭ с 04.06.2025. Планируемая дата выхода – декабрь 2025. |  | #N/A
1080 | АИП-25 | ОКС |  | Проектирование и строительство первой очереди КНС «Прокшино» с АРР и напорными трубопроводами г. Москва, поселение Сосенское | 55.587344 | 37.416515 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1666294966#gid=1666294966 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1080.%20Проектирование%20и%20строительство%201%20очереди%20КНС%20Прокшино%20с%20АРР%20и%20напорными%20трубопроводами | 91.2871 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 12.08.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Проходит передача объекта в ДСТИиИ Договор подписан в ДСТИиИ и направлен в ГКУ "Москворечье" |  | #N/A
1087 | АИП-25 | ОКС |  | Проектирование и строительство головных объектов водоснабжения Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 очередь). 1 Этап г.Москва, округ Коммунака, внутригородская территория квартал № 121, дом 1А, строение 1 | 55.587380 | 37.476017 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=444385228#gid=444385228 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1087.%20Проектирование%20и%20строительство%20головных%20объектов%20водоснабжения%20Административно-%20делового%20центра%20в%20пос.%20Коммунарка%20%20(1%20очередь) | 98.77 | 2025-11-11 | 7 | 2025-11-18 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 25.06.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство |  | #N/A
290 | АИП-26 | ОКС |  | Школа на 1150 мест, ул. Золоторожский Вал, вл. 11 район Лефортово, ул. Золоторожский Вал, вл. 11 | 55.749967 | 37.692577 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1261418769#gid=1261418769 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/290.%20%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%20%D0%B2%D0%BB%D0%B4%2011%20%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%201150%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%20 | 47.0464 | 2025-11-06 | 30 | 2025-12-06 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 14.08.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Требуется принятие решения по дальнейшему выбору исполнителя строительных работ для завершения объекта Контракт с ООО Прострой расторгнут в одностороннем порядке ИСХ-РСИ-6-61/169-25 от 10.09.2025 |  | #N/A
184 | АИП-26 | ОКС |  | Учебный корпус на 400 мест (на месте сноса), район Богородское, 2-я Гражданская ул., д. 8 район Богородское, ул. 2-я Гражданская, д. 8 | 55.813731 | 37.700987 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=808158041#gid=808158041 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/184.%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%20400%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%202-%D1%8F%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%B4.%208 | 95.7922 | 2025-11-10 | 7 | 2025-11-17 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 30.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Произошла замена генерального подрядчика ПД (корректировка) проходит МГЭ. Плановая дата выхода из МГЭ - ноябрь 2025 Проходит согласлование откорректированного АГР в МКА. Плановая дата утверждения АГР в МКА - 10.11.2025 Плановые даты получения ЗОС и РВ - декабрь 2025 |  | #N/A
131д | АИП-25 | УДС |  | Строительство улицы районного значения от ул.Южная до Залинейного пер.с выездами на Варшавское ш. от ул.Южная до Залинейного пер.с выездами на Варшавское шоссе | #N/A | #N/A |  |  | 99.6726 | 2025-11-12 | 7 | 2025-11-19 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведетсся строительство |  | #N/A
268д (сводный) | АИП-25 | УДС |  | Строительство магистральной улицы районного значения "Калужское ш. - д. Бачурино - а/д "Солнцево – Бутово - Видное" в части этапов 1.1 и 1.3 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
268д (этап 1.3) |  | УДС |  | Строительство магистральной улицы районного значения "Калужское ш. - д. Бачурино - а/д "Солнцево – Бутово - Видное" Этап 1.3 (Осмотр хода строительства участка а/д «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» от ул. Эдварда Грига до ул. Поляны, ТиНАО, р-н Коммунарка (этап 1.3), ЮЗАО, р-н Южное Бутово) п. Сосенское, Коммунарка | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 06.08.2025 Проводится итоговая проверка МГСН в период с 25.07.2025 по 07.08.2025 |  | #N/A
268д (этап 1.1) |  | УДС |  | Строительство магистральной улицы районного значения "Калужское ш. - д. Бачурино - а/д "Солнцево – Бутово - Видное" Этап 1.1 (Осмотр хода строительства участка а/д «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» от ул. Эдварда Грига до ул. Поляны, ТиНАО, р-н Коммунарка (этап 1.3), ЮЗАО, р-н Южное Бутово) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство |  | #N/A
282д | АИП-25 | УДС |  | Строительство магистральной улицы районного значения "Калужское ш. - д. Бачурино - а/д "Солнцево – Бутово - Видное" Этап 1.2 | #N/A | #N/A |  |  | 25.0902 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ |  |  | #N/A
188 | АИП-26 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой(проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по сносу и строительству) район Бутырский, ул. Милашенкова, вл.6 | 55.82384253354808 | 37.58752899867056 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1559792467#gid=1559792467 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/188.%20СВАО%2C%20район%2C%20Бутырский%2C%20ул.%20Милашенкова%2C%20влд.6%09 | 88.9345 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 07.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: ПСД (корркектировка) проходит МГЭ. Плановая дата получения положительного заключения - 02.12.2025 Плановая дата получения РВ - февраль 2026 |  | #N/A
274 | АИП-26 | ОКС |  | Здание образовательной организации (общее образование) на 700 мест р-н Северное Измайлово, мкр. 41-50, ул. 11-я Парковая, з/у 45Б | 55.803722 | 37.804206 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1430585638#gid=1430585638 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/274.%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2011%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D1%83%2045%D0%91%20%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20700%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%20 | 45.9542 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 28.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Отсутствует утвержденный АГР. Плановая дата согласования АГР - ноябрь 2025 Отсутствует положительное заключение МГЭ. Плановая дата загрузки ПСД в МГЭ - декабрь 2025 Плановая дата получения положительного заключения МГЭ - февраль 2026 Требуется пересогласование разделов АПР, СПОЗУ, ТХ, ОДИ с ГКУ «ДИОМ» Отсутствует РнС Актуализация КСГ будет выполнена после утверждения АГР |  | #N/A
303 | АИП-26 | ОКС |  | Реконструкция с устройством лифтов зданий ГБУ города Москвы «Комплексный реабилитационно-образовательный центр» р-н Северное Измайлово, ул. 16-я Парковая, д.4 | 55.797432 | 37.823951 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=921189634#gid=921189634 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/303.%20Реконструкция%20с%20устройством%20лифтов%20зданий%20ГБУ%20города%20Москвы%20«Комплексный%20реабилитационно-образовательный%20центр»%20по%20адресу%3A%20ул.%2016-я%20Парковая%2C%20д.4» | 0 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 15.09.2025 Фактическое состояние объекта: Производятся подготовительные работы Проблемные вопросы: Производиться оформление ЗПО. Плановая дата до 20.10.2025 РнС отсутствует Плановая дата получения РВ - март 2026 |  | #N/A
400д (2 этап) | АИП-26 | УДС |  | Переустройство инженерных коммуникаций и сооружений ОАО РЖД в составе этапов ЮВХ-9, ЮВХ-3 и ЮВХ-5 пересечение МКАД с Юго-Восточной хордой | #N/A | #N/A |  |  | 83.2975 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся СМР |  | #N/A
401д (сводный) | АИП-26 | УДС |  | Строительство эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в районе станции метро "Владыкино", станции метро "Ботанический сад", эстакад-съездов Ярославского ш., мостов через р. Яузу, р. Лихоборку, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Ярославского ш. до Дмитровского ш. в рамках строительства СевероВосточной хорды. Этапы 3.2.2., 3.3.5, 3.4 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
401д (этап 3.2.2) |  | УДС |  | Строительство эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в районе станции метро "Владыкино", станции метро "Ботанический сад", эстакад-съездов Ярославского ш., мостов через р. Яузу, р. Лихоборку, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Ярославского ш. до Дмитровского ш. в рамках строительства СевероВосточной хорды. Этапы 3.2.2 от Ярославского ш. до Дмитровского ш. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Этап 3.2.2 Разработка градостроительной документации (на 03.02.2025) Этап 3.3.5 Реконструкция пешеходных переходо в срок до 15.01.2026) Этап 3.4 Ведутся СМР |  | #N/A
401д (этап 3.4) |  | УДС |  | Строительство эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в районе станции метро "Владыкино", станции метро "Ботанический сад", эстакад-съездов Ярославского ш., мостов через р. Яузу, р. Лихоборку, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Ярославского ш. до Дмитровского ш. в рамках строительства СевероВосточной хорды. Этапы 3.4. от Ярославского ш. до Дмитровского ш. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Этап 3.2.2 Разработка градостроительной документации (на 03.02.2025) Этап 3.3.5 Реконструкция пешеходных переходо в срок до 15.01.2026) Этап 3.4 Ведутся СМР |  | #N/A
401д (этап 3.3.5) |  | УДС |  | Строительство эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в районе станции метро "Владыкино", станции метро "Ботанический сад", эстакад-съездов Ярославского ш., мостов через р. Яузу, р. Лихоборку, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Ярославского ш. до Дмитровского ш. в рамках строительства СевероВосточной хорды. Этапы 3.3.5 от Ярославского ш. до Дмитровского ш. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Этап 3.2.2 Разработка градостроительной документации (на 03.02.2025) Этап 3.3.5 Реконструкция пешеходных переходо в срок до 15.01.2026) Этап 3.4 Ведутся СМР |  | #N/A
379д | АИП-26 | УДС |  | Пешеходный переход через МЦД-1 и Дмитровское шоссе в районе д.5-д.7, корп.2 Дмитровское шоссе в районе д.5-д.7, корп.2 | #N/A | #N/A |  |  | 46.782 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Лестничный сход №1: ОП №1 - монолитные работы завершены. Лестничный сход №2: ОП №2 - монолитные работы завершены на 70%. ОП №3 - монолитные работы завершены. Вырубка зеленых насаждений полностью завершена. |  | #N/A
403д | АИП-26 | УДС |  | 07-049-2 Дороги и инженерные коммуникации для кв-ла 1, 2 п. Бутово (2 пусковой комплекс) ул. Изюмская, д.52 | 55.54312758533966 | 37.559514603842544 |  |  | 51.23 | 2025-10-24 | 14 | 2025-11-07 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 07.10.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Работы были приостановлены в связи с необходимостью решения следующих вопросов: - Увеличение лимита АИП; - Корректировки ПСД; - Расчет новой цена контракта; - Согласование изменения стоимости контракта 06.08.2025 подписано ДС с откорректированной сметой контракта Ориентировочный срок возобновления СМР – октябрь 2025 |  | #N/A
291 | АИП-26 | ОКС |  | Учебный корпус на 300 мест ул. Соколово-Мещерская, д. 2, к. 2, стр. 1 | 55.891047 | 37.389131 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1314726953#gid=1314726953 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/291.%20Соколово-Мещерская%20д2%20к2%20с1%20УК%20300 | 64.0315 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 30.10.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Расторжение договора с ООО «СК Альтаир» №ИСХ-РСИ-6-15/188-25 от 07.10.2025 Отсутствует генеральный подрядчик |  | #N/A
288 | АИП-26 | ОКС |  | Школа на 825 мест р-н Бирюлево Восточное, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, участок 18 | 55.605921686896686 | 37.667039820189274 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1865118876#gid=1865118876 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/288.%206-%D1%8F%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BB%D0%B4.7%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%2018%20%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20825%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82 | 72.2135 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 01.09.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Сметная документация проходит МГЭ Плановая дата получения РВ - март 2026 |  | #N/A
1150д (этап 1) | АИП-26 | ОКС+УДС |  | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим товариществам "Василек", "Ромашка", "Квант 88", "Флора", "Дубовка", "Алесь 2002", "Южное", "Архангельское 1", "Архангельское 2", "Архангельское 3" Нарофоминского г.о. Московской обл. (1,2,3,4,5 этапы) Этап 1 Нарофоминский г.о. Московской обл. | 55.3235038033209 | 35.963989539426755 |  |  | 82.8 | 2025-08-25 | 14 | 2025-09-08 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.09.2025 ПД (корректировка) на рассмотрении в МГЭ По тех. части получено положительное заключение МГЭ Сметная часть на рассмотрении Плановая дата выхода сметной части из МГЭ - 14.10.2025 Ввод объекта по АПОКС Плановая дата получения АПОКС - декабрь 2025 |  | #N/A
1150д (этап 2) | АИП-26 | ОКС+УДС |  | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим товариществам "Василек", "Ромашка", "Квант 88", "Флора", "Дубовка", "Алесь 2002", "Южное", "Архангельское 1", "Архангельское 2", "Архангельское 3" Нарофоминского г.о. Московской обл. (1,2,3,4,5 этапы) Этап 2 Нарофоминский г.о. Московской обл. | 55.3235038033209 | 35.963989539426755 |  |  | 81.3 | 2025-08-25 | 14 | 2025-09-08 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.09.2025 ПД (корректировка) на рассмотрении в МГЭ По тех. части получено положительное заключение МГЭ Сметная часть на рассмотрении Плановая дата выхода сметной части из МГЭ - 14.10.2025 Ввод объекта по АПОКС Плановая дата получения АПОКС - декабрь 2025 |  | #N/A
1150д (этап 3) | АИП-26 | ОКС+УДС |  | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим товариществам "Василек", "Ромашка", "Квант 88", "Флора", "Дубовка", "Алесь 2002", "Южное", "Архангельское 1", "Архангельское 2", "Архангельское 3" Нарофоминского г.о. Московской обл. (1,2,3,4,5 этапы) Этап 3 Нарофоминский г.о. Московской обл. | 55.3235038033209 | 35.963989539426755 |  |  | 81.3 | 2025-08-25 | 14 | 2025-09-08 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.09.2025 ПД (корректировка) на рассмотрении в МГЭ По тех. части получено положительное заключение МГЭ Сметная часть на рассмотрении Плановая дата выхода сметной части из МГЭ - 14.10.2025 Ввод объекта по АПОКС Плановая дата получения АПОКС - декабрь 2025 |  | #N/A
021 | АИП-26 | ОКС |  | Дошкольное отделение на 300 мест с бассейном, пос. Московский, вблизи д. Лапшинка поселение Московский, вблизи дер. Лапшинка | 55.62025314949007 | 37.30968234127762 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=540806573#gid=540806573 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/021.%20ДОУ%20300%20д.Лапшинка | 0.576 | 2025-10-21 | 30 | 2025-11-20 | 🔴 СРОЧНО | По состоянию на 16.09.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Требуется прохождение МГЭ сметной документации. Плановая дата загрузки документации в МГЭ - октябрь 2025 |  | #N/A
374д | АИП-26 | УДС |  | Строительство искусственного сооружения через железнодорожные пути, соединяющего ул. Костромскую и Юрловский пр-д от ул. Костромская до Юрловского проезда, через Казеевский пер. | #N/A | #N/A |  |  | 61.0254 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся работы по бетонирование шкафной стенки опоры №1, подпорных стен, армированию пролетного строения (пролет 1-2), монтажу опалубки пролета 2-3, устр-ву нижних слоев дорожной одежды со стороны м.Бибирево, внутренней отделке ППП, работы по обратной засыпке канала теплосети, устр-во дождевой канализации. |  | #N/A
226д (сводный) | АИП-26 | УДС |  | Мостовые сооружения через р. Лихоборку, р. Яузу, внеуличные пешеходные переходы, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией ул. Сельскохозяйственная, ул. Вильгельма Пика, ул. Декабристов, обеспечивающих их функционирование. Этапы 3,4,4.1. ул. Сельскохозяйственная, ул. Вильгельма Пика, ул. Декабристов | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
226д (этап 3) |  | УДС |  | Мостовые сооружения через р. Лихоборку, р. Яузу, внеуличные пешеходные переходы, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией ул. Сельскохозяйственная, ул. Вильгельма Пика, ул. Декабристов, обеспечивающих их функционирование. Этапы 3 ул. Сельскохозяйственная, ул. Вильгельма Пика, ул. Декабристов | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций (электрические сети, сети связи, система наружного освещения, теплосеть) строительству подземных пешеходных переходов, автомобильной дороги, благоустройству территории на участке Сельскохозяйственной ул., Проектируемых проездов №№ 1304, 1305, 1306, устройству дождевой канализации. |  | #N/A
226д (этап 4) |  | УДС |  | Мостовые сооружения через р. Лихоборку, р. Яузу, внеуличные пешеходные переходы, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией ул. Сельскохозяйственная, ул. Вильгельма Пика, ул. Декабристов, обеспечивающих их функционирование. Этапы 3,4,4.1. ул. Сельскохозяйственная, ул. Вильгельма Пика, ул. Декабристов | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций (электрические сети, сети связи, система наружного освещения, теплосеть) строительству подземных пешеходных переходов, автомобильной дороги, благоустройству территории на участке Сельскохозяйственной ул., Проектируемых проездов №№ 1304, 1305, 1306, устройству дождевой канализации. |  | #N/A
226д (этап 4.1) |  | УДС |  | Мостовые сооружения через р. Лихоборку, р. Яузу, внеуличные пешеходные переходы, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией ул. Сельскохозяйственная, ул. Вильгельма Пика, ул. Декабристов, обеспечивающих их функционирование. Этапы 4.1 ул. Сельскохозяйственная, ул. Вильгельма Пика, ул. Декабристов | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций (электрические сети, сети связи, система наружного освещения, теплосеть) строительству подземных пешеходных переходов, автомобильной дороги, благоустройству территории на участке Сельскохозяйственной ул., Проектируемых проездов №№ 1304, 1305, 1306, устройству дождевой канализации. |  | #N/A
1153д (этап 5.1.3) |  | УДС |  | РВУ "Станиславль" этап 5.1.3 п.Десеновское | 55.523077578675746 | 37.38505719530739 |  |  | 100 | 2025-08-18 | Завершен |  | ✅ Завершен | Получены заключения экспертизы по 1 этапу - от 05.08.2022 г. № 77-1-1-3-055329-2022, от 24.10.2022 г. №77-1-1-2-074902-2022), утверждение от 31.10.2022 №Р-191/22, от 20.10.2022 г. №77-1-1-3-074325-2022. По проектной документации получено заключение ГАУ Мосгосэкспертиза по пересчету сметной стоимости в текущий уровень цен. Подрядчик определен. Информация о ходе строительства на подобъектах. Ведется строительно-монтажные работы по 1 этапу |  | #N/A
1153д (этап 1) | АИП-26 | УДС |  | РВУ "Станиславль" этап 1 п.Десеновское | 55.523077578675746 | 37.38505719530739 |  |  | 74.2624 | 2025-10-24 | 14 | 2025-11-07 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Получены заключения экспертизы по 1 этапу - от 05.08.2022 г. № 77-1-1-3-055329-2022, от 24.10.2022 г. №77-1-1-2-074902-2022), утверждение от 31.10.2022 №Р-191/22, от 20.10.2022 г. №77-1-1-3-074325-2022. По проектной документации получено заключение ГАУ Мосгосэкспертиза по пересчету сметной стоимости в текущий уровень цен. Подрядчик определен. Информация о ходе строительства на подобъектах. Ведется строительно-монтажные работы по 1 этапу |  | #N/A
1153д (этап 2) | АИП-26 | УДС |  | РВУ "Станиславль" этап 2 п.Десеновское | 55.523077578675746 | 37.38505719530739 |  |  | 82.625 | 2025-10-24 | 14 | 2025-11-07 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Получены заключения экспертизы по 1 этапу - от 05.08.2022 г. № 77-1-1-3-055329-2022, от 24.10.2022 г. №77-1-1-2-074902-2022), утверждение от 31.10.2022 №Р-191/22, от 20.10.2022 г. №77-1-1-3-074325-2022. По проектной документации получено заключение ГАУ Мосгосэкспертиза по пересчету сметной стоимости в текущий уровень цен. Подрядчик определен. Информация о ходе строительства на подобъектах. Ведется строительно-монтажные работы по 1 этапу |  | #N/A
286д (сводный) | АИП-26 | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети для транспортного обслуживания территории, ограниченной Кутузовским шоссе, Середниковской улицей и улицей Дмитрия Разумовского. Этапы 1.1.2, 1.3. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
286д (этап 1.1.2) |  | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети для транспортного обслуживания территории, ограниченной Кутузовским шоссе, Середниковской улицей и улицей Дмитрия Разумовского. Этапы 1.1.2 Кутузовское шоссе, Середниковская улица и улица Дмитрия Разумовского | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Утверждение ПСД до 08.08.2025 |  | #N/A
286д (этап 1.3) |  | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети для транспортного обслуживания территории, ограниченной Кутузовским шоссе, Середниковской улицей и улицей Дмитрия Разумовского. Этапы 1.3 Кутузовское шоссе, Середниковская улица и улица Дмитрия Разумовского | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Утверждение ПСД до 26.10.2025 |  | #N/A
289 | АИП-26 | ОКС |  | Школа на 825 мест р-н Бирюлево Восточное, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, участок 20 | 55.60541624503389 | 37.6541506745906 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1318424610#gid=1318424610 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/289.%206-я%20Радиальная%2C%20влд.%207%2C%20участок%2020.%20Школа%20на%20825%20мест | 43.4603 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 25.08.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Расторгнут контракт на проектирование с ООО «ТЕХНОКОНЦЕПТ». Новый проектировщик не определен Требуется принятие решения по дальнейшему выбору исполнителя строительных работ для завершения объекта |  | #N/A
286 | АИП-26 | ОКС |  | Школа на 1000 мест р-н Даниловский, ул. Восточная, влд. 4А | 55.71805864742407 | 37.657010748687185 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=68210689#gid=68210689 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/286.%20Школа%20на%201000%20мест%2C%20р-н%20Дорогомиловский%2C%20ул.%20Восточная%2C%20вл.%204А | 61.2804 | 2025-11-10 | 14 | 2025-11-24 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 28.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Проходит комплектация документации для загрузки и получения РнС. Плановая дата загрузки документов - ноябрь 2025 Плановая дата получения РВ - май 2026 |  | #N/A
287 | АИП-26 | ОКС |  | Здание образовательной организации на 525 мест (350 школьных и 175 дошкольных) р-н Соколиная Гора, пр-кт Буденного, влд. 51 | 55.75962520844539 | 37.739837665357825 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=862186919#gid=862186919 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/287.%20Здание%20образовательной%20организации%20на%20525%20мест%20Буденного%2051 | 27.1965 | 2025-10-20 | 30 | 2025-11-19 | 🔴 СРОЧНО | По состоянию на 21.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Снижение трудовых ресурсов из-за дефицита финансирования, необходимо доведение дополнительного аванса. Направлены материалы в ДГС 21.10.2025 |  | #N/A
273 | АИП-26 | ОКС |  | Здание образовательной организации на 1500 мест (общее образование 1225 мест, дошкольное образование 275 мест) р-н Измайлово, Сиреневый бульвар, вл. 4 | 55.79985421604904 | 37.760885662703735 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=80969039#gid=80969039 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/273.%20Сиреневый%20бульвар%20вл%204%20Здание%20образовательной%20организации%20на%201500%20мест | 41.1953 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 30.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Отсутствует утвержденный АГР. Плановая дата согласования АГР - декабрь 2025 Требуется повторное согласование с ГКУ ДИОМ разделов ТХ, СПОЗУ, ОДИ Отсутствует положительное заключение МГЭ. Плановая дата загрузки ПСД в МГЭ - декабрь 2025 Отсутствует РнС Плановая дата получения РВ - май 2026 |  | #N/A
375д | АИП-26 | УДС |  | ЮВХ-4. Участок от ул. Шоссейная до ул. Полбина. Пешеходная галерея от ул. Шоссейная до ул. Полбина | #N/A | #N/A |  |  | 1.1612 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР |  | #N/A
236д | АИП-26 | УДС |  | Проезд между ул. Нижняя и проектируемым проездом №1808 между ул. Нижняя и проектируемым проездом №1808 | #N/A | #N/A |  |  | 0.012 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР |  | #N/A
1065 (этап 2.1) | АИП-26 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Рассказовка" ("Новопеределкино"). Этап 2.1 Станция метро "Рассказовка" | 55.633969596534705 | 37.3346986726294 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1539095406#gid=1539095406 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1065.%201066.%20Технологическая%20часть%20ТПУ%20на%20станции%20метро%20%22Рассказовка%22%20(%22Новопеределкино%22) | 96.8 | 2025-11-13 | 7 | 2025-11-20 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
1065 (этап 4) | АИП-26 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Рассказовка" ("Новопеределкино"). Этап 4 Станция метро "Рассказовка" | 55.633969596534705 | 37.3346986726294 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=123308300#gid=123308300 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1065.%201066.%20Технологическая%20часть%20ТПУ%20на%20станции%20метро%20%22Рассказовка%22%20(%22Новопеределкино%22) | 17.12 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
218д | АИП-26 | УДС |  | Реконструкция ул. Генерала Дорохова на участке от транспортной развязки с Аминьевским ш. с реконструкцией Верейской улицы ул. Генерала Дорохова | #N/A | #N/A |  |  | 19.3523 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО |  |  | #N/A
нд | АИП-26 | УДС |  | Этап 5.1. Реконструкция ул. Генерала Дорохова на участке от транспортной развязки с Аминьевским ш. с реконструкцией Верейской ул. Строительство подъездной дороги к многоуровневому паркингу ул. Дорохова, ТЭЦ-25 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведутся ПИР |  | #N/A
нд | АИП-26 | УДС |  | Реконструкция ул. Генерала Дорохова на участке от транспортной развязки с Аминьевским ш. с реконструкцией Верейской ул. ул. Генерала Дорохова на участке от транспортной развязки с Аминьевским ш. с реконструкцией Верейской ул. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство |  | #N/A
263 | АИП-26 | ОКС |  | ЖК «Легенда», жилой дом г.о. Троицк, 42-й км Калужского шоссе, корп. 5 | 55.456811953701994 | 37.28472994840965 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=697664258#gid=697664258 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/263.%20ЖК%20Легенда%20Корп.%205 | 45.2302 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 05.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Низкая строительная готовность АГР согласован с администрацией города Троицка Срок действия РнС истек Для продления РнС необходимо продлить договор аренды з/у Плановая дата получения РВ - июнь 2026 |  | #N/A
275 | АИП-26 | ОКС |  | Школа на 1100 мест Б.Переяславская ул., 1, Астраханский пер., 24 | 55.7801411850939 | 37.64228767857212 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=2022377090#gid=2022377090 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/275.%20Школьное%20здание%20на%201100%20мест%20Большая%20Переяславская%20ул.%2C%20д.1%2Cстр.1%3B%20пер.%20Астраханский%2C%20д.24%2C%20стр.4%2C%20р-н%20Мещанский | 0 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 16.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Отсутствует РнС Отсутствует АГР ПСД подготовительного периода проходит КУ в МГЭ. Плановая дата выхода из МГЭ 10.12.2025 Необходимо согласовать землянные работы, так как объект входит в территории зоны регулирования застройки и зоны охраняемого культурного наследия |  | #N/A
276 | АИП-26 | ОКС |  | Школьное здание на 1000 мест на месте сноса здания по адресу: пр-д Елоховский, д.1, стр. 5, стр. 6, р-н Басманный пр-д Елоховский, д.1, стр. 5, стр. 6, р-н Басманный | 55.77302890175981 | 37.67271952380297 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=913968712#gid=913968712 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/276%20Школьное%20здание%20на%201000%20мест%20на%20месте%20сноса%20здания%20по%20адресу%3A%20пр-д%20Елоховский%2C%20д.1%2C%20стр.%205%2C%20стр.%206%2C%20р-н%20Басманный | 0 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 22.08.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Отсутствует РнС Отсутствует АГР ПСД подготовительного периода проходит КУ в МГЭ с 12.08.2025 |  | #N/A
242д (этап 2) | АИП-26 | УДС |  | Строительство путепровода Добролюбова-Складочная. Этап 2 ул. Добролюбова с ул. Складочная | #N/A | #N/A |  |  | 42.8898 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | В настоящий момент строители выполняют подготовительные работы на объекте: разработку грунта с устройством металлических креплений. |  | #N/A
202д (этап 1) | АИП-26 | УДС |  | Реконструкция набережной р. Москвы от Филевского парка до территории театра "Мастерская П.Н.Фоменко" (включительно).Этапы 1 набережная р. Москвы от Филевского парка до территории театра "Мастерская П.Н.Фоменко" | #N/A | #N/A |  |  | 60.524 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🟢 ПО ПЛАНУ |  |  | #N/A
152д (этап 4.1, 4.2) | АИП-26 | УДС |  | Реконструкция набережной р. Москвы от Филевского парка до территории театра "Мастерская П.Н.Фоменко" (включительно).Этапы 4.1, 4.2 набережная р. Москвы от Филевского парка до территории театра "Мастерская П.Н.Фоменко" | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | ГК расторгнут с ООО "ТК "Руслан-1" |  | #N/A
152д (этап 4.2) | АИП-26 | УДС |  | Реконструкция набережной р. Москвы от Филевского парка до территории театра "Мастерская П.Н.Фоменко" (включительно).Этапы 4.2. набережная р. Москвы от Филевского парка до территории театра "Мастерская П.Н.Фоменко" | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | ГК расторгнут с ООО "ТК "Руслан-1" |  | #N/A
|  | УДС |  | Капитальный ремонт существующего подземного пешеходного перехода «Тестовский-1 ТТК» г. Москва, 2-й Красногвардейский проезд, дом 12, соор.1. | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
192 | АИП-26 | ОКС |  | Строительство базы ГБУ "Жилищник р-на Бирюлево Восточное" в районе 8-я радиальная улица | 55.61198075325992 | 37.66123421691695 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=363363152#gid=363363152 |  | 0 | 2025-10-21 | 30 | 2025-11-20 | 🔴 СРОЧНО | По состоянию на 21.10.2025 На совещании 04.02.2025 у Мэра Москвы принято решение о нецелесообразности реализации объекта по адресу: уд. 6-я Радиальная, вл. 32 и необходимости подбора альтернативного земельного участка 05.06.2025 МКА подобран и утвержден альтернативный земельный участок по адресу: ул. Бакинская, вл. 32 Требуется разработка ПСД под новый ЗУ Плановая дата получения положительного заключения МГЭ - 30.05.2026 |  | #N/A
245д | АИП-26 | УДС |  | Реконструкция набережной р. Москвы от Филевского парка до территории театра "Мастерская П.Н.Фоменко" (включительно). этап 2 набережная р. Москвы от Филевского парка до территории театра "Мастерская П.Н.Фоменко" | #N/A | #N/A |  |  | 7.0938 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Строительство начато. АО "МИСК" производит работы подготовительного периода и ПОС. |  | #N/A
022 | АИП-26 | ОКС |  | ДОУ на 150 мест, г.о. Щербинка, кв-л Южный г. Москва, г.о. Щербинка, кв-л Южный. ул. Овражная вл. 7-9 | 55.49255981187333 | 37.552906880950104 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=799259912#gid=799259912 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/022.%20ДОУ%20150%2C%20Щербинка%20Овражная | 56.2141 | 2025-11-10 | 14 | 2025-11-24 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 10.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Отсутствует РнС ПД (корректировка) проходит МГЭ. Плановая дата получения положительного заключения МГЭ - декабрь 2025 |  | #N/A
158 | АИП-26 | ОКС |  | ДОУ на 200 мест на территории Административно-делового центра в п.Коммунарка г. Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка, территория Административно-делового центра, участок 57 | 55.565322025765866 | 37.454323375607736 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=411584618#gid=411584618 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/158.%20ДОУ%20на%20200%20мест%20на%20территории%20АДЦ%20«Коммунарка» | 0 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 22.08.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Согласно оформленной дорожной карты между АНО "РСИ" и ГКУ "РМР", по итогу получения положительного заключения МГЭ по сметной части, вся проектно-сметная документация от ГКУ "РМР" будет передаваться через имущественный взнос в АНО "РСИ" (ориентировочный срок ~ 4 мес ~ декабрь 2025) с последующим проведение торгов на РД+СМР. Ответственная организация за реализацию объекта до декабря 2025 является ГКУ "РМР" |  | #N/A
157 | АИП-26 | ОКС |  | ДОУ на 265 мест с бассейном на территории Административно-делового центра в п.Коммунарка г. Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка, территория Административно-делового центра, уч 56 | 55.56385067121409 | 37.45511194505948 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1064873250#gid=1064873250 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/157.%20ДОУ%20на%20265%20мест%20с%20бассейном%20на%20территории%20АДЦ%20«Коммунарка» | 0 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 22.08.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Согласно оформленной дорожной карты между АНО "РСИ" и ГКУ "РМР", вся проектно-сметная документация от ГКУ "РМР" будет передаваться через имущественный взнос в АНО "РСИ" (ориентировочный срок ~ 4 мес ~ декабрь 2025) с последующим проведение торгов на РД+СМР. Ответственная организация за реализацию объекта до декабря 2025 является ГКУ "РМР" |  | #N/A
1054д | АИП-26 | УДС |  | 015-0556 605-02 Городские инженерные коммуникации для комплексной реконструкции мкр.1 р-на Царицыно 1-ый мкр Царицыно | 55.63530081887513 | 37.66292317664127 |  | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1054.%20Городские%20индженерные%20коммуникации%20для%20комплексной%20реконструкции%20мкр.%201%20Царицино | 64.575 | 2025-10-24 | 14 | 2025-11-07 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.10.2025 СМР приостановлены с 06.12.2024 по причине необходимости корректировки ПСД. Планируемый срок получения МГЭ - март 2026 |  | #N/A
306д (сводный) | АИП-26 | УДС |  | ЮР-5. Многоуровневые транспортные развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня с необходимой для их функционирования реконструкцией МКАД на участке от Бесединского ш. до Косинского ш. Этапы 3.3, 4.6, 4.7, 1.2. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
306д (этап 3.3) |  | УДС |  | ЮР-5.Многоуровневые транспортные развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня с необходимой для их функционирования реконструкцией МКАД на участке от Бесединского ш. до Косинского ш. Этапы 3.3. пересечение МКАД с ул. Капотня | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Строительство завершено |  | #N/A
306д (этап 4.6) |  | УДС |  | ЮР-5.Многоуровневые транспортные развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня с необходимой для их функционирования реконструкцией МКАД на участке от Бесединского ш. до Косинского ш. Этапы 4.6 пересечение МКАД с ул. Капотня | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Выполняются работы по строительству инженерных сетей |  | #N/A
306д (этап 4.7) |  | УДС |  | ЮР-5.Многоуровневые транспортные развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня с необходимой для их функционирования реконструкцией МКАД на участке от Бесединского ш. до Косинского ш. Этапы 4.7 пересечение МКАД с ул. Капотня | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Строительство завершено |  | #N/A
306д (этап 1.2) |  | УДС |  | ЮР-5.Многоуровневые транспортные развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня с необходимой для их функционирования реконструкцией МКАД на участке от Бесединского ш. до Косинского ш. Этапы 1.2 пересечение МКАД с ул. Капотня | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Строительство завершено |  | #N/A
1132 (этап 1) | АИП-26 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Авиамоторная". Этапы 1, г.Москва, м. "Авиамоторная" | 55.752962604373806 | 37.71994250729798 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=489526164#gid=489526164 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1132.%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A2%D0%9F%D0%A3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%22%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%22%20 | 100 | 2025-11-11 | Завершен |  | ✅ Завершен | Общая строительная готовность - 74%. Земляные работы - 100%, монолитный ж/б - 100%, фасадные работы - 0%, архитектурно-отделочные работы (внутренние) - 23%, инженерные системы (основное - 100%, прочее - 0%, кабель - 49%, трубопроводы - 29%, воздуховоды - 0%), устройство наружных сетей (кабель- 56%, трубопроводы - 2%), благоустройство (озеленение - 51%, асфальтирование - 66%, гранит и плитка - 84%), ПНР - 33%, остановочные павильоны - 60%, монтаж шумозащитных оконных блоков - 98%. Этап 1 - Общая строительная готовность - 100%. Этап 2 - Общая строительная готовность - 100%. Этап 3 - Общая строительная готовность - 54%. Требуется корректировка проектной документации. ППТ получен. Планируемый срок получения заключения государственной экспертизы скорректирован - 4 квартал 2025 г. (декабрь ориентировочно). Получен ГПЗУ - 28.02.2025 г. Этап 4 - Общая строительная готовность - 100%. Этап 6 - Общая строительная готовность - 0%. |  | #N/A
1132 (этап 3) | АИП-26 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Авиамоторная". Этапы 3 (Строительство трамвайного кольца с конечной станцией, перронов посадки-высадки пассажиров НГПТ у вестибюля № 1" г.Москва, м. "Авиамоторная" | 55.752962604373806 | 37.71994250729798 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=337450969#gid=337450969 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1132.%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A2%D0%9F%D0%A3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%22%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%22%20 | 41.255 | 2025-10-29 | 30 | 2025-11-28 | 🟡 СКОРО | Общая строительная готовность - 54%. Вынос инженерных коммуникаций - 99%,ограждающие конструкции - 100%, земляные работы - 100%, крепление котлована - 100%, монолитные ж/б - 100%, фасадные работы - 0%, архитектурно-отделочные работы - 0%, монтаж инженерных систем - 0%, обратная засыпка - 100%, устройство наружных сетей (кабель - 1%, трубопроводы - 2%), благоустройство (озеленение - 0%, асфальтирование - 14%, гранит и плитка - 26%), ПНР - 0%, трамвайная линия - 0%, остановочные павильоны - 0%. Требуется корректировка проектной документации. ППТ получен. Планируемый срок получения заключения государственной экспертизы скорректирован - 4 квартал 2025 г. (декабрь ориентировочно). Получен ГПЗУ - 28.02.2025 г. |  | #N/A
1132 (этап 4) | АИП-26 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Авиамоторная". Этапы 4 (Реконструкция проезда под Дангауэровским путепроводом и выезда на шоссе Энтузиастов включая шумозащитные сероприятия" г.Москва, м. "Авиамоторная" | 55.752962604373806 | 37.71994250729798 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1435875576#gid=1435875576 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1132.%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A2%D0%9F%D0%A3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%22%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%22%20 | 100 | 2025-10-29 | Завершен |  | ✅ Завершен | Общая строительная готовность - 100%. Пуск автомобильного движения под Дангауэровским путепроводом осуществлен. |  | #N/A
| АИП-26 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Авиамоторная". Этапы 6 (Строительство проезда 1210" по адресу район Соколиная гора, Восточный административный округ города Москвы, район Лефортово, Юго-Восточный административный округ города Москвы) г.Москва, м. "Авиамоторная" | #N/A | #N/A |  | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1132.%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A2%D0%9F%D0%A3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%22%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%22%20 | [5 empty] | Общая строительная готовность - 73%. Монолитный ж/б - 90%, обратная засыпка - 102%. Этап 1 - Общая строительная готовность - 100%. Этап 2 - Общая строительная готовность - 100%. Этап 3 - Общая строительная готовность - 53%. Требуется корректировка проектной документации. ППТ получен. Планируемый срок получения заключения государственной экспертизы скорректирован - 3 квартал 2025 г. (август-сентябрь ориентировочно). Получен ГПЗУ - 28.02.2025 г. Этап 4 - Общая строительная готовность - 100%. Этап 6 - Общая строительная готовность - 0%. |  | #N/A
1147 | АИП-26 | ОКС |  | "Здание образовательной организации на 1450 мест (1200 школьных и 250 дошкольных), пос. Вороновское" поселение Вороновское, поселок ЛМС, микрорайон Центральный, земельный участок 10Б | 55.31395538906738 | 37.174944489286595 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=141428453#gid=141428453 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1147.%20Здание%20образовательной%20организации%20на%201450%20мест%20(1200%20школьных%20и%20250%20дошкольных) | 23.105 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 10.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Отсутствует РнС АГР не согласован (проводится корректировка альбом-буклета) Плановая дата утверждения АГР - декабрь 2025 ПД в части корректировки конструктивных решений проходит КУ в МГЭ Плановая дата выхода с КУ - декабрь 2025 Отсутствует РД на устройство благоустройства, инженерных сетей и АР |  | #N/A
213д | АИП-26 | УДС |  | Реконструкция и расширение предприятия "Спецтранс" Государственного унитарного предприятия города Москвы "Экотехпром" с одновременным размещением в его корпусе дорожно-эксплуатационного комплекса Государственного унитарного предприятия города Москвы "Доринвест" по обслуживанию Третьего транспортного кольца г. Москвы, пр-д Серебрякова 14-В г. Москва, проезд Серебрякова, 14В | 55.845294 | 37.655311 |  |  | 55.5309 | 2025-10-25 | 14 | 2025-11-08 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 15.09.2025 Ведется корректировка ПСД в части разделов технологического оборудования, инженерных систем и коммуникаций. ПСД загружена в экспертизу, директивный срок получения положительного заключения ГАУ «МГЭ» – октябрь 2025 г. Планируется продление ГК до 30.05.2026 |  | #N/A
234д | АИП-26 | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети: Котляковского проезда, 2-го Котляковского переулка и 1-го Варшавского проезда. Этап 1 Котляковский проезд, 2-го Котляковский переулок и 1-го Варшавский проезд | #N/A | #N/A |  |  | 48.0722 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся работы по: Строительству водопропускных труб, Строительству теплосети, Строительству подпорных стен, Устройству опор эстакады, Строительству ДК. |  | #N/A
216д (этап 1) | АИП-26 | УДС |  | Строительство путепроводов на пересечении Октябрьского направления железной дороги и Савеловского направления Московской железной дороги на участке от Б. Академической ул. до ул. Академика Королева. Этапы 1 от Б. Академической ул. до ул. Академика Королева | #N/A | #N/A |  |  | 53.5167 | 2025-11-10 | 14 | 2025-11-24 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
247д (2 этап) | АИП-26 | УДС |  | Строительство путепроводов на пересечении Октябрьского направления железной дороги и Савеловского направления Московской железной дороги на участке от Б. Академической ул. до ул. Академика Королева. Этапы 2. от Б. Академической ул. до ул. Академика Королева | #N/A | #N/A |  |  | 38.6538 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
280д | АИП-26 | УДС |  | Поморская ул. реконструкция, включая круговую развязку,проектируемый проезд 4052 вдоль Савеловского направления МЖД от Стандартной ул. до пл. Бескудниково, проезд на продолжении ул. Римского- Корсакова от Стандартной ул. до пл. Бескудниково | #N/A | #N/A |  |  | 32.2825 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО |  |  | #N/A
398д | АИП-26 | УДС |  | Устройство отстойно-разворотной площадки наземного городского пассажирского транспорта в районе ул. Нижняя Хохловка в районе ул. Нижняя Хохловка | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется проектирование |  | #N/A
420д | АИП-26 | УДС |  | Транспортная развязка МКАД с Липецкой ул. Съезд на Старонагорную ул. МКАД | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Разработка ПСД. Оформление земельно-имущественных отношений, Москомархитектурой ведется работа по внесению изменений в Проект планировки территории для размещения объектов капитального строительства – локальных очистных сооружений. |  | #N/A
205 | АИП-26 | ОКС |  | ДОУ на 250 на территории Рождествено район Митино, 2-я Муравская улица, 21с1 | 55.86398643500764 | 37.369573220900726 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=140939233#gid=140939233 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/205.%202-я%20Муравская%2021%20стр1%20ДОУ%20250 | 6.9238 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 10.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Отсутствует РнС Документация загружена на КУ в МГЭ. Плановая дата выхода с КУ и загрузки ПСД в МГЭ - декабрь 2025 Плановая дата получения положительного заключения МГЭ - февраль 2026 Отсутствует откорректированное ТхЗ (на согласовании ГКУ ДИОМ) Требуется корректировка ГПЗУ Требуется переустройство существующего участка дождевой канализации |  | #N/A
219 | АИП-26 | ОКС |  | Школьное здание на 1000 мест Алтуфьевское ш., влд. 53, р-н Алтуфьевский | 55.87221124220595 | 37.58387974603241 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=310058684#gid=310058684 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/219.%20%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20950%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%2C%20%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%88.%2C%20%D0%B2%D0%BB%D0%B4.%2053%2C%20%D1%80-%D0%BD%20%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%09%09%09 | 18.695 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 10.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Отсутствует РнС Документация загружена на КУ в МГЭ Плановая дата выхода c КУ - декабрь 2025 |  | #N/A
285 | АИП-26 | ОКС |  | Здание образовательной организации на 1000 мест на месте сноса зданий р-н Очаково-Матвеевское, ул. Большая Очаковская, влд. 4 | 55.69026554574192 | 37.46503796711526 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1145227752#gid=1145227752 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/285.%20Здание%20образовательной%20организации%20на%201000%20мест%20на%0Aместе%20сноса%20зданий%2C%20р-н%20ОчаковоМатвеевское%2C%20ул.%20Большая%20Очаковская%2C%20влд.%204 | 8.9125 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 10.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Отсутствует РнС. В связи с отсутствием РНС приостановлены работы кранов на 90 дней Отсутствует утвержденный АГР Плановая дата утверждения АГР - ноябрь 2025 Документация (Этап 1: снос и вынос сетей) загружена на КУ в МГЭ Плановая дата выхода c КУ - 28.11.2025 |  | #N/A
272 | АИП-26 | ОКС |  | Школа на 550 мест, внутригородское муниципальное образование Раменки внутригородское муниципальное образование Раменки, улица Минская, земельный участок 1/15 | 55.71334315849195 | 37.497706297650986 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1109188996#gid=1109188996 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/272.Школа%20на%20550%20мест%2C%20пересечение%20ул.%20Минской%20в%20пойме%20р.%20Раменки | 19.555 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 25.08.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата получения положительного заключения в МГЭ на ПСД - 24.11.2025 Плановая дата получения РВ - 30.10.2026 |  | #N/A
281д (этап 1) | АИП-26 | УДС |  | Дороги, инженерные коммуникации, инженерные сооружения (с выносом инженерных коммуникаций) в р- не Фили-Давыдково, ул. Староволынская этап 1 г. Москва, район Фили- Давыдково, ул. Староволынская | 55.72190916572191 | 37.484483898147396 |  |  | 6.84 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Осуществляется разработка проектной документации. Планируемый срок разработки проекта с получением положительного заключения МГЭ: 1 этап - получено положительное заключение государственной экспертизы тех. части от 27.12.2024 № 77-1-1-3-082242-2024, и по сметам. 2 этап - заключение по проекту - 16.06.2025, сметы - 16.07.2025; 3 этап - заключение по проекту - 15.08.2025, сметы - 15.09.2025. |  | #N/A
281д (этап 2) | АИП-26 | УДС |  | Дороги, инженерные коммуникации, инженерные сооружения (с выносом инженерных коммуникаций) в р- не Фили-Давыдково, ул. Староволынская этап 2 г. Москва, район Фили- Давыдково, ул. Староволынская | 55.72190916572191 | 37.484483898147396 |  |  | 1.52 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Осуществляется разработка проектной документации. Планируемый срок разработки проекта с получением положительного заключения МГЭ: 1 этап - получено положительное заключение государственной экспертизы тех. части от 27.12.2024 № 77-1-1-3-082242-2024, и по сметам. 2 этап - заключение по проекту - 16.06.2025, сметы - 16.07.2025; 3 этап - заключение по проекту - 15.08.2025, сметы - 15.09.2025. |  | #N/A
281д (этап 3) | АИП-26 | УДС |  | Дороги, инженерные коммуникации, инженерные сооружения (с выносом инженерных коммуникаций) в р- не Фили-Давыдково, ул. Староволынская этап 1 г. Москва, район Фили- Давыдково, ул. Староволынская | 55.72190916572191 | 37.484483898147396 |  |  | 1.2 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Осуществляется разработка проектной документации. Планируемый срок разработки проекта с получением положительного заключения МГЭ: 1 этап - получено положительное заключение государственной экспертизы тех. части от 27.12.2024 № 77-1-1-3-082242-2024, и по сметам. 2 этап - заключение по проекту - 16.06.2025, сметы - 16.07.2025; 3 этап - заключение по проекту - 15.08.2025, сметы - 15.09.2025. |  | #N/A
283д (сводный) | АИП-26 | УДС |  | Строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца. Этапы 3.3.2.,3.3.3.,3.3.4.,3.3.5, 3.2 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
283д (этап 3.3.2) |  | УДС |  | Строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца. Этапы 3.3.2 пересечение Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Этап 3.1 Устройство форшахты для производства работ по ограждающим конструкциям "стена в грунте". Этап 3.2 Разработка градостроительной документации. Этап 3.3.2 Ведутся работы по: - устройство берего-укрепления; - строительство дороги (устройство дорожной одежды); - строительство дождевой канализации. Строительная готовность - 35%. Этап 3.3.3 Строительство пеш.перехода: ведутся работы по монтажу подводящих коммуникаций, отделочные работы Строительная готовность: 91% Этап 3.3.4 Ведутся работы по строительству дождевой канализации, прокладке кабельных линий, монтажу оборудования АСУДД (опоры ОДН). Строительная готовность - 51%. Этап 3.3.5 Ведутся работы по: - устройство берего-укрепления; - строительство дороги (устройство дорожной одежды); - строительство дождевой канализации. Строительная готовность - 35%. |  | #N/A
283д (этап 3.3.3) |  | УДС |  | Строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца. Этапы 3.3.3. пересечение Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Этап 3.1 Устройство форшахты для производства работ по ограждающим конструкциям "стена в грунте". Этап 3.2 Разработка градостроительной документации. Этап 3.3.2 Ведутся работы по: - устройство берего-укрепления; - строительство дороги (устройство дорожной одежды); - строительство дождевой канализации. Строительная готовность - 35%. Этап 3.3.3 Строительство пеш.перехода: ведутся работы по монтажу подводящих коммуникаций, отделочные работы Строительная готовность: 91% Этап 3.3.4 Ведутся работы по строительству дождевой канализации, прокладке кабельных линий, монтажу оборудования АСУДД (опоры ОДН). Строительная готовность - 51%. Этап 3.3.5 Ведутся работы по: - устройство берего-укрепления; - строительство дороги (устройство дорожной одежды); - строительство дождевой канализации. Строительная готовность - 35%. |  | #N/A
283д (этап 3.3.4) |  | УДС |  | Строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца. Этапы 3.3.4 пересечение Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Этап 3.1 Устройство форшахты для производства работ по ограждающим конструкциям "стена в грунте". Этап 3.2 Разработка градостроительной документации. Этап 3.3.2 Ведутся работы по: - устройство берего-укрепления; - строительство дороги (устройство дорожной одежды); - строительство дождевой канализации. Строительная готовность - 35%. Этап 3.3.3 Строительство пеш.перехода: ведутся работы по монтажу подводящих коммуникаций, отделочные работы Строительная готовность: 91% Этап 3.3.4 Ведутся работы по строительству дождевой канализации, прокладке кабельных линий, монтажу оборудования АСУДД (опоры ОДН). Строительная готовность - 51%. Этап 3.3.5 Ведутся работы по: - устройство берего-укрепления; - строительство дороги (устройство дорожной одежды); - строительство дождевой канализации. Строительная готовность - 35%. |  | #N/A
283д (этап 3.3.5) |  | УДС |  | Строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца. Этапы 3.3.5 пересечение Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Этап 3.1 Устройство форшахты для производства работ по ограждающим конструкциям "стена в грунте". Этап 3.2 Разработка градостроительной документации. Этап 3.3.2 Ведутся работы по: - устройство берего-укрепления; - строительство дороги (устройство дорожной одежды); - строительство дождевой канализации. Строительная готовность - 35%. Этап 3.3.3 Строительство пеш.перехода: ведутся работы по монтажу подводящих коммуникаций, отделочные работы Строительная готовность: 91% Этап 3.3.4 Ведутся работы по строительству дождевой канализации, прокладке кабельных линий, монтажу оборудования АСУДД (опоры ОДН). Строительная готовность - 51%. Этап 3.3.5 Ведутся работы по: - устройство берего-укрепления; - строительство дороги (устройство дорожной одежды); - строительство дождевой канализации. Строительная готовность - 35%. |  | #N/A
283д (этап 3.1) |  | УДС |  | Строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца. Этапы 3.1 пересечение Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Этап 3.1 Устройство форшахты для производства работ по ограждающим конструкциям "стена в грунте". Этап 3.2 Разработка градостроительной документации. Этап 3.3.2 Ведутся работы по: - устройство берего-укрепления; - строительство дороги (устройство дорожной одежды); - строительство дождевой канализации. Строительная готовность - 35%. Этап 3.3.3 Строительство пеш.перехода: ведутся работы по монтажу подводящих коммуникаций, отделочные работы Строительная готовность: 91% Этап 3.3.4 Ведутся работы по строительству дождевой канализации, прокладке кабельных линий, монтажу оборудования АСУДД (опоры ОДН). Строительная готовность - 51%. Этап 3.3.5 Ведутся работы по: - устройство берего-укрепления; - строительство дороги (устройство дорожной одежды); - строительство дождевой канализации. Строительная готовность - 35%. |  | #N/A
283д (этап 3.2) |  | УДС |  | Строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца. Этапы 3.2 пересечение Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Этап 3.1 Устройство форшахты для производства работ по ограждающим конструкциям "стена в грунте". Этап 3.2 Разработка градостроительной документации. Этап 3.3.2 Ведутся работы по: - устройство берего-укрепления; - строительство дороги (устройство дорожной одежды); - строительство дождевой канализации. Строительная готовность - 35%. Этап 3.3.3 Строительство пеш.перехода: ведутся работы по монтажу подводящих коммуникаций, отделочные работы Строительная готовность: 91% Этап 3.3.4 Ведутся работы по строительству дождевой канализации, прокладке кабельных линий, монтажу оборудования АСУДД (опоры ОДН). Строительная готовность - 51%. Этап 3.3.5 Ведутся работы по: - устройство берего-укрепления; - строительство дороги (устройство дорожной одежды); - строительство дождевой канализации. Строительная готовность - 35%. |  | #N/A
270д | АИП-26 | УДС |  | Реконструкция ул. Большая Юшуньская ул. Большая Юшуньская | #N/A | #N/A |  |  | 2.025 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР |  | #N/A
281 | АИП-26 | ОКС |  | Дошкольное здание на 350 мест Дошкольное здание на 350 мест, район Даниловский, Лихачёва проспект, з/у 10/1 | 55.69177498071195 | 37.65743118783511 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=613124997#gid=613124997 |  | 7.55 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 10.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Выявлено загрязнение грунта при проведении экологических исследований. Требуется замена грунта. ООО «Институт Мосинжпроект» необходимо разработать проект и согласовать решения в МГЭ. Отсутствует согласованная транспортная схема. Низкий темп выдачи рабочей документации со стороны ООО «Институт «Мосинжпроект» Документация загружена на КУ в МГЭ 09.04.2025. Плановая дата выхода с КУ и захода в МГЭ с полным комлектом ПСД - ноябрь 2025. Длительное устранение замечаний на КУ в МГЭ (перезагрузка откорректированных томов ПД). Плановая дата выхода из МГЭ - февраль 2026 |  | #N/A
171д | АИП-26 | УДС |  | Реконструкция МКАД от ш.Энтузиастов до ул.Молдагуловой. Этап 1 МКАД от ш.Энтузиастов до ул.Молдагуловой | #N/A | #N/A |  |  | 2.2568 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся СМР |  | #N/A
248д | АИП-26 | УДС |  | Реконструкция ул.Кульнева ул.Кульнева | #N/A | #N/A |  |  | 18.6015 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведется перекладка инженерных коммуникаций: канализация, дождевая канализация, кабельные линии 10 кВ. |  | #N/A
1057д | АИП-26 | УДС |  | Очистные сооружения № 3 для 1 очереди застройки р-на Щербинка Щербинка, мкр.2, 3, 4 | 55.50105536013862 | 37.58911401985064 |  | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1057.%20Очистные%20сооружения%20№3.%20р-н%20Щербинка | 20.88 | 2025-10-28 | 30 | 2025-11-27 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 28.10.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Подписано ДС № 13/Продление от 02.10.2025 на продление сроков выполнения работ до апреля 2026 Отсутствует РнС Плановая дата оформления РнС - 01.12.2025 |  | #N/A
238д | АИП-26 | УДС |  | Реконструкция Староватутинского пр-да Староватутинский пр-д | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | ТРЕБУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТА |  | #N/A
287д | АИП-26 | УДС |  | Развитие улично-дорожной сети Молжаниновского района. Этап 1.1 Молжаниновский район | #N/A | #N/A |  |  | 7.013 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР |  | #N/A
259д | АИП-26 | УДС |  | Строительство эстакады по основному ходу ш.Энтузиастов на пересечении со Свободным пр-ктом и Большим Купавенским пр. пересечение со Свободным пр-ктом и Большим Купавенским пр. | #N/A | #N/A |  |  | 11.1015 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся работы по устройству уширения проезжей части ш. Энтузиастов для последующего перепуска движения, переносу кабельной канализации сетей связи, устройству дождевой канализации. |  | #N/A
264 | АИП-26 | ОКС |  | ЖК «Легенда», жилой дом г.о. Троицк, 42-й км Калужского шоссе, корп. 6 | 55.455519426714716 | 37.2839123514691 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=2114429362#gid=2114429362 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/264.%20ЖК%20Легенда%20Корп.%206 | 20.498 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 05.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Низкая строительная готовность АГР согласован с администрацией города Троицка Срок действия РнС истек. Для продления РнС необходимо продлить договор аренды з/у |  | #N/A
215 | АИП-26 | ОКС |  | Проектирование и строительство здания для размещения организаций труда и социальной защиты населения города Москвы и Многофункционального центра предоставления государственных услуг города Москвы на з/у г. Москва, р-н Молжаниновский, 3-я Подрезковская ул., напротив влд. 26 | 55.94165447021686 | 37.351886453688586 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=662134191#gid=662134191 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/215.%203-я%20Подрезковская%20напротив%20д%2026 | 0 | 2025-09-19 | 30 | 2025-10-19 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 25.08.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы Плановая дата получения положительного заключения в МГЭ на ПД - 10.09.2025 Плановая дата получения положительного заключения в МГЭ на сметную документаию - 10.10.2025 Расторжение договора с единым поставшиком - октябрь 2025 Передача объекта в АНО "РСИ" - ноябрь 2025 Плановая дата получения РнС - февраль 2026 Плановая дата получения РВ - октябрь 2027 |  | #N/A
276д | АИП-26 | УДС |  | ЮВХ-7. Участок вдоль ул.Каспийской от ул.Кантемировской до Павелецкого направления Московской железной дороги. Этапы 2 вдоль ул.Каспийской от ул.Кантемировской до Павелецкого направления Московской железной дороги | #N/A | #N/A |  |  | 45.7433 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется разработка проектной документации по этапу 1 и очистному сооружению. Ведутся работы по строительству эстакад и строительству инженерных коммуникаций по этап 2. |  | #N/A
264д | АИП-26 | УДС |  | Реконструкция Краснобогатырской ул. Этап 2. Краснобогатырская ул. | #N/A | #N/A |  |  | 0.30488 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | 1 этап сдан, 2 и 3 этап в проектирование |  | #N/A
457д (этап 2) | АИП-26 | УДС |  | Улично-дорожная сеть для обслуживания жилой застройки, ограниченной ул. Лобачевского, Киевским направлением МЖД, Мичуринским проспектом с мостом через р. Раменку 2 этап ул. Лобачевского, Киевское направление МЖД, Мичуринский проспект | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется ПИР |  | #N/A
275д | АИП-26 | УДС |  | Транспортная развязка и мостовые сооружения на территории Мневниковской поймы с примыканием к Северо-Западной хорде. Мост Парус Новозаводский территория Мневниковской поймы | #N/A | #N/A |  |  | 25.4277 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
408д | АИП-26 | УДС |  | Строительство искусственного сооружения в русле р. Москвы с реконструкцией Крутицкой наб. Этапы 3 Крутицкая наб. | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся торги на ПИР |  | #N/A
1344 | АИП-26 | ОКС |  | мкр.18Б р-на Богородское мкр.18Б р-на Богородское | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=343288429#gid=343288429 |  |  | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Планируемый срок получения МГЭ - май 2025. Планируется расторжения ГК с управляющей компанией АО "УКС ИКСиД" и новые торги на СМР. |  | #N/A
372д | АИП-26 | УДС |  | ЮВХ-7. Участок вдоль ул. Каспийской от ул. Кантемировской до Павелецкого направления Московской железной дороги. Этапы 1 вдоль ул.Каспийской от ул. Кантемировской до ул. Севанская, Ул. Каспийская от ул. Севанская до МСД | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Корректировка проектной документации |  | #N/A
373д | АИП-26 | УДС |  | Реконструкция Дмитровского ш. от Малого кольца Московской железной дороги до Коровинского ш. ОС Дмитровское ш. | #N/A | #N/A |  |  | 43.96 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Заключен ГК от 01.04.2025 №0173200001425000216 |  | #N/A
262д | АИП-26 | УДС |  | Многоуровневые транспортные развязки на пересечении Северо-Восточной хорды с 5-м проездом Подбельского и Открытым шоссе. Этап 2. пересечение Северо-Восточной хорды с 5-м проездом Подбельского и Открытым шоссе | #N/A | #N/A |  |  | 19.896 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
381д | АИП-26 | УДС |  | Улично-дорожная сеть к образовательным учреждениям ЖК "Царицыно" ЖК "Царицино" | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Торги на ПИР |  | #N/A
382д | АИП-26 | УДС |  | Строительство проектируемого проезда 2017 от ул. Б. Филевской до пр.пр.153 с переустройством инженерных коммуникаций для транспортного обслуживания жилой застройки на Береговом проезде. Этап 3 от ул. Б. Филевской до пр.пр.153 | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Работы не начаты |  | #N/A
278д (сводный) | АИП-26 | УДС |  | Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" от ул. Поляны до Симферопольского ш. Этапы 1.1, 1.2 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
278д (этап 1.1) |  | УДС |  | Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" от ул. Поляны до Симферопольского ш. Этапы 1.1 от ул. Поляны до Симферопольского ш. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведутся работы подготовительного периода, сооружение основных конструкций пешеходного перехода № 1, земляные работы по разработке котлована тоннельной части пешеходного перехода № 4, ведутся работы по устройству путепровода № 1 через жд пути Курского направления, работы по устройству перекладки теплосети, перекладке инженерных коммуникаций , а также устройству временных объездных дорог на Варшавском шоссе для устройства путепровода на Варшавском шоссе, строительство путепровода №2 на Варшавском шоссе. |  | #N/A
278д (этап 1.2) |  | УДС |  | Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" от ул. Поляны до Симферопольского ш. Этапы 1.2. от ул. Поляны до Симферопольского ш. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведутся работы подготовительного периода, сооружение основных конструкций пешеходного перехода № 1, земляные работы по разработке котлована тоннельной части пешеходного перехода № 4, ведутся работы по устройству путепровода № 1 через жд пути Курского направления, работы по устройству перекладки теплосети, перекладке инженерных коммуникаций , а также устройству временных объездных дорог на Варшавском шоссе для устройства путепровода на Варшавском шоссе, строительство путепровода №2 на Варшавском шоссе. |  | #N/A
256д (этап 2) | АИП-26 | УДС |  | Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" от ул. Поляны до Симферопольского ш. Этапы 2 от ул. Поляны до Симферопольского ш. | #N/A | #N/A |  |  | 11.759 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | СМР приостановлены. Строительная готовность - 23%. ГК на выполнение подрядных работ с ООО "495 ССУ" расторгнут 19.05.2025. Выполняются мероприятия по инвентаризации выполненных объемов и приемке ИД и ПД по объекту от подрядчика. Стройплощадка от подрядчика принята 19.05.2025. Заключен новый ГК на дострой с ООО фирма "ГЕРА" от 15.09.2025. Выполняются ПИР (корректировка ПСД). Передана стройплощадка ООО "Фирма ГЕРА" 22.09.2025 |  | #N/A
288д (этап 2.1) | АИП-26 | УДС |  | Симоновская набережная от существующего участка до Третьего транспортного кольца. Этапы 2.1. Симоновская набережная от существующего участка до Третьего транспортного кольца | #N/A | #N/A |  |  | 0.545 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР |  | #N/A
023 | АИП-26 | ОКС |  | Взрослая поликлиника на 750 посещений в смену вблизи Октябрьского пр-кта д. 5, г.о.Троицк вблизи Октябрьского пр-кта д. 5, г.о.Троицк | 55.47459819347975 | 37.290847238037024 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1771081492#gid=1771081492 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/023.%20Поликлиника%20на%20750.%20г.%20Троицк%20пр%20октябрьский%205 | 46.1009 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 23.09.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата получения положительного заключения в МГЭ на ПД (корректировка) - 30.09.2025 Плановая дата получения положительного заключения в МГЭ на сметную документацию - 24.11.2025 |  | #N/A
1270 | АИП-26 | ОКС |  | ЖК «Легенда», г.о. Троицк, 42-й км Калужского шоссе, гаражный комплекс 12 г.о. Троицк, 42-й км Калужского шоссе | 55.452184266536904 | 37.28299187696795 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=274135139#gid=274135139 |  | 0 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 25.08.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: АГР согласован с администрацией города Троицка Принято решение о проведение конкурсных процедур по определению подрядчика по строительству гаражных комплексов. После согласования НМЦ в ГКУ «УКС» будет подготовлена закупочная документация и проведена закупка по определению подрядчика для строительства 3 гаражных комплексов. Плановая дата получения РВ - март 2027 |  | #N/A
1270 | АИП-26 | ОКС |  | ЖК «Легенда», г.о. Троицк, 42-й км Калужского шоссе, гаражный комплекс 13 г.о. Троицк, 42-й км Калужского шоссе | 55.452184266536904 | 37.28299187696795 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=274135139#gid=274135139 |  | 0 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 25.08.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: АГР согласован с администрацией города Троицка Принято решение о проведение конкурсных процедур по определению подрядчика по строительству гаражных комплексов. После согласования НМЦ в ГКУ «УКС» будет подготовлена закупочная документация и проведена закупка по определению подрядчика для строительства 3 гаражных комплексов. Плановая дата получения РВ - март 2027 |  | #N/A
1270 | АИП-26 | ОКС |  | ЖК «Легенда», г.о. Троицк, 42-й км Калужского шоссе, гаражный комплекс 14 г.о. Троицк, 42-й км Калужского шоссе | 55.452184266536904 | 37.28299187696795 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=274135139#gid=274135139 |  | 0 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 25.08.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: АГР согласован с администрацией города Троицка Принято решение о проведение конкурсных процедур по определению подрядчика по строительству гаражных комплексов. После согласования НМЦ в ГКУ «УКС» будет подготовлена закупочная документация и проведена закупка по определению подрядчика для строительства 3 гаражных комплексов. Плановая дата получения РВ - март 2027 |  | #N/A
260д | АИП-26 | УДС |  | Строительство проектируемого проезда № 6297 и реконструкция Ельнинской улицы .Этап 1 Ельнинскай улицы | #N/A | #N/A |  |  | 43.0881 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
1056д | АИП-26 | УДС |  | Очистные сооружения № 1 для 1 очереди застройки р-на Щербинка Щербинка, Варшавское шосе (пересечение с пр.пр.733 и ул. Шоссейная). | 55.49905952460647 | 37.574446538283134 |  | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1056.%20Очистные%20сооружения%20№1%2C%201%20очередь.%20Щербинка | 3.596 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 19.09.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Требуется корректировка ПСД в связи с изменением архитектурно-градостроительных решений Плановая дата загрузки ПСД в ГАУ «Мосгосэкспертиза» - 06.11.2025 |  | #N/A
1055д | АИП-26 | УДС |  | Инженерная подготовка территории жилой застройки по адресу: Проектируемый пр-д 4062, влд. 8 с перебазированием ремонтно-производственной базы флота ГУП "Мосводосток" (проектирование и строительство) по адресу: 2-й Южнопортовый пр-д 2-й Южнопортовый проезд | 55.70150928861814 | 37.673321817350796 |  | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1055.%20Инженерная%20подготовка%20территорий%20жилой%20застройки%20по%20адрсу%3A%20Проектируемый%20пр-д%204062%2C%20влд.%208%20с%20перебазированием%20ремонтно-произвооодственной%20базы%20флота%20ГУП%20%22Мосводосток%22%20(проектирование%20и%20строительство) | 4.375 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Проектирование: Получено положительное заключение МГЭ - 24.12.2024г. Подготовка материалов для проведения торгов приостановлена, в связи с планируемой передачей в Комплекс городского хозяйства города Москвы (Письмо от 24.02.2025 №ДСТИ -11-2779/25-1). Подготовка материалов для выноса вопроса о заключении контракта на ЕП. |  | #N/A
378д | АИП-26 | УДС |  | Строительство путепровода через Октябрьское направление Московской железной дороги и мостовых сооружений через р. Сходня Октябрьское направление Московской железной дороги | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Уточнение стоимости выполнено на основании сметы по объекту (заходная смета в МГЭ) в связи с выявленной необходимость переустройства ВЛ 500 и учетом инфляции. |  | #N/A
290Д | АИП-26 | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети для обслуживания станции метро "Столбово" (3 этап). Реконструкция улицы от ул. Александры Монаховой до ул. Сосенский Стан от ул. Александры Монаховой до ул. Сосенский Стан | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Торги на подрядчика |  | #N/A
383д | АИП-26 | УДС |  | Пешеходный переход через МЦД в районе Локомотивного проезда в районе Локомотивного проезда | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведутся ПИР |  | #N/A
409д | АИП-26 | УДС |  | Внеуличные пешеходные переходы через ж/д пути Большого кольца МЖД вблизи оп."Поселок Киевский" вблизи оп."Поселок Киевский" | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Ведутся ПИР |  | #N/A
410д | АИП-26 | УДС |  | Реконструкция Карамышевской набережной. Этап 1. Карамышевская набережной | #N/A | #N/A |  |  | 2.7701 | 2025-11-05 | 30 | 2025-12-05 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
411д | АИП-26 | УДС |  | Реконструкция проезда, примыкающего к Волочаевской ул. вблизи Волочаевской ул. | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Подготовка к проведению закупки на ПИР |  | #N/A
412д | АИП-26 | УДС |  | Реконструкция и строительство проезда Черепановых от Михалковской ул. до Старокоптевского пер. от Михалковской ул. до Старокоптевского пер. | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-09-25 | 30 | 2025-10-25 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | ТРЕБУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОРАБОТКА (РАССМОТРЕНИЕ) С ДЕПАРТАМЕНТОМ ТРАНСПОРТА И МОСКОМАРХИТЕКТУРОЙ |  | #N/A
413д | АИП-26 | УДС |  | Реконструкция улицы от автобусного парка в пос. Краснопахорское с выездом на Калужское шоссе пос. Краснопахорское | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-10-03 | 30 | 2025-11-02 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Работы не начаты |  | #N/A
414д | АИП-26 | УДС |  | Реконструкция улицы районного значения "Боровское ш. – ул. Татьянин Парк - МКАД" Боровское ш. – ул. Татьянин Парк - МКАД | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-10-27 | 30 | 2025-11-26 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Работы не начаты |  | #N/A
221д | АИП-26 | УДС |  | Строительство улицы районного значения от автомобильной дороги Варшавское шоссе – д. Андреевское – д. Яковлево до автодороги М-2 «Крым» от автомобильной дороги Варшавское шоссе – д. Андреевское – д. Яковлево до автодороги М-2 «Крым» | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Работы не начаты |  | #N/A
284д | АИП-26 | УДС |  | Мероприятия по интеграции и развитию системы АСУДД, системы передачи данных для целей ГБУ «Гормост» и ГУП «Моссвет» на Калужском шоссе Калужское шоссе | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Разработка проектной документации |  | #N/A
1058д | АИП-26 | УДС |  | Строительство аварийно-регулирующего резервуара (АРР) при канализационно-насосной станции (КНС) «Внуковская» д. Лапшинка, пос. Московский Внуково, в районе д. Лапшинка | 55.60850083966733 | 37.31480802648753 |  | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1058.%20Строительство%20аварийно-регулирующего%20резервуара%20(АРР)%20при%20КНС%20«Внуковская»%20д.%20Лапшинка | 60.4154 | 2025-10-24 | 14 | 2025-11-07 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.10.2025 Ведутся ПИР Плановая дата получения положительного заключения МГЭ - январь 2026 |  | #N/A
1173 | АИП-26 | УДС |  | Реконструкция Сетуньских групповых очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод, ул. Верейская, д.10, к. 4 г. Москва, ул. Верееская, д.10, корп. 4 | 55.71284811819205 | 37.44709151064985 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=2098961178#gid=2098961178 |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Г/К с ТЗ и ГП заключены. Ведутся СМР с 30.06.2022. С 17.09.2024 работы на объекте приостановлены по причине необходимости корректировки ПСД. Планируемый срок получения МГЭ - май 2026. Завершение работ - ноябрь 2027 |  | #N/A
1151д (этап 2) | АИП-26 | УДС |  | Напорный трубопровод от Ново-Солнцевской канализационно-насосной станции (КНС) до Обручевского канала (1 пусковой комплекс) р-ны Солнцево, Тропарево-Никулино, Проспект Вернадского. Этап 2. Строительство напорного трубопровода от Ново- Солнцевской КНС до пр-кта Вернадского г. Москва, район Солнцево, Тропарево- Никулино, пр-т, Вернадского | 55.6620116986423 | 37.44633431521266 |  | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1151%20(%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%202).%20%D0%B3.%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%2C%20%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%2C%20%D0%BF%D1%80-%D1%82%2C%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE | 86.34 | 2025-10-28 | 14 | 2025-11-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Г/К с ТЗ и ГП заключены. Ведутся СМР с 29.12.2023. Завершение работ - 4 кв. 2026 |  | #N/A
415д | АИП-26 | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Каспийской до 1-го Котляковского пер. Мероприятия по интеграции АСУДД в ИТС г. Москвы" МСД | #N/A | #N/A |  |  | 31.36 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР |  | #N/A
416д | АИП-26 | УДС |  | Строительство и благоустройство набережной-реки на территории Мневниковской поймы территория Мневниковской поймы | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-05 | 30 | 2025-12-05 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется проектирование |  | #N/A
417д | АИП-26 | УДС |  | Подъездная дорога к Административному зданию по адресу: ул.Летчика Бабушкина, д.42, р-н Лосиноостровский 0 | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО |  |  | #N/A
429 (сводный) | АИП-26 | УДС |  | УДС к ТПУ Сити, Этапы 1,2 ТПУ СИТИ | #N/A | #N/A |  |  | 11.512 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
НД | АИП-26 | УДС |  | УДС к ТПУ Сити, Этапы 2 ТПУ СИТИ | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
305 | АИП-26 | ОКС |  | Подстанция скорой помощи на 6 машино-мест с центральным складом, р-н Царицыно, р-н Царицыно, Пролетарский проспект, земельный участок 24/2/1 | 55.63182920437575 | 37.65818639552172 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1251606175#gid=1251606175 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/305.%20Подстанция%20скорой%20помощи%20на%206%20машиномест.%20Пролетарский%20пр-т%2C%2024-2-1 | 11.3778 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 28.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Требуется корректировка РнС Требуется корректировка ПД с последующим прохождением МГЭ в связи с отсутствием согласования РСО Плановая дата получения положительного заключения МГЭ - март 2026 Плановая дата получения РВ - 30.12.2026 |  | #N/A
298 | АИП-26 | ОКС |  | Подстанция скорой медицинской помощи р-н Выхино-Жулебино, ул. Хлобыстова, влд. 10-12 | 55.719444654785185 | 37.80319964942804 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=330165580#gid=330165580 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/298.%20Подстанция%20скорой%20медицинской%20помощи%20по%20адресу%3A%20%20ЮВАО%2C%20район%20Выхино-Жулебино%2C%20ул.%20Хлобыстова%2C%20влд.%2010-12 | 0 | 2025-10-20 | 30 | 2025-11-19 | 🔴 СРОЧНО | По состоянию на 08.09.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Отсутствует РнС Отсутствует утвержденный АГР Ведется разработка ПСД Плановая дата получения МГЭ - 30.01.2026 Инициировано расторжение договора с ООО "Аврора СК" протокол Совещания у Мэра Москвы в Правительстве Москвы от 15.08.2025 № 25-14-180/25 |  | #N/A
1234 | АИП-26 | ОКС |  | «Инфекционный лечебно-диагностический комплекс на территории ГБУЗ "ИКБ №1 ДЗМ" (5 этап строительства - склад)» г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 63 | 55.81586442092502 | 37.45357806214695 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=950438285#gid=950438285 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1234.%20Волоколамское%20шоссе%20вл.%2063%20этап%205%20склад | 0 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 25.08.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: АГР согласование - 30.09.2025 ПСД - 02.04.2026 Начало выполнения работ и РнС - май 2026 Плановая дата получения РВ - декабрь 2026 |  | #N/A
297 | АИП-26 | ОКС |  | Лечебно-диагностический комплекс ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ) (4 этап строительства (паркинг) ш. Энтузиастов, вл. 86 | 55.76521285831778 | 37.7956623862295 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1703085430#gid=1703085430 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/297.%20Шоссе%20Энтузиастов%20вл%2086%20Лечебно%20диагностический%20комплекс%20ГБУЗ%20(4%20этап%20строительсва%20Паркинг) | 0 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 11.09.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Производяться проектные работы Плановая дата выхода подрядчика на площадку - март 2026 |  | #N/A
267 | АИП-26 | ОКС |  | Реконструкция здания ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. Д.Б.Кабалевского" по адресу: ул. Палиха, д. 14/33, стр. 1 г. Москва, ул. Палиха, д. 14/33, стр. 1 | 55.784644434168655 | 37.600731392867395 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=734388632#gid=734388632 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/267%20Палиха%20д%2014%20%5C33%20стр1 | 0 | 2025-10-29 | 30 | 2025-11-28 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 14.08.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: ПД прошла КУ в МГЭ Планируемый срок загрузки в МГЭ (в рамках основной экспертизы) - ноябрь 2025 г. |  | #N/A
212 | АИП-26 | ОКС |  | Строительство Домодедовского кладбища, новые территории (3 этап), (Домодедовский р-н, Московская обл.) Домодедовский р-н, Московская обл., д. Истомиха | 55.45234655768289 | 37.88694735442989 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1201519029#gid=1201519029 |  | 0.0625 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 13.10.2025 Ведутся проектно-изыскательские работы По 3-му этапу (Основные и вспомогательные здания и сооружения) АО "Москапстрой" выполняется корректировка проектно-сметной документации. После получения положительного заключения МГЭ объект планируется к передаче в подведомственную организацию ДГС |  | #N/A
308 | АИП-26 | ОКС |  | Реконструкция с реставрацией ограждения Ваганьковского кладбища (Армянский участок) г. Москва, ул. Сергея Макеева, влд. 15 | 55.76631570657444 | 37.55447603970192 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=251201264#gid=251201264 |  | 0 | 2025-09-19 | 30 | 2025-10-19 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 08.09.2025 Объект к исключению из АИП (решение Мэра от 20.03.2025) Получен ГПЗУ. Утверждено Технологическое задание и задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, или выявленного объекта культурного наследия. В Департаменте гражданского строительства города Москвы (далее – Департамент) 25.02.2025 проведено совещания с участием представителей Департамента торговли и услуг города Москвы, Департамента городского имущества города Москвы, Департамента культурного наследия города Москвы, КП «УГС» и ГБУ «Ритуал». Для реализации Ограждения необходимо проведение мероприятий по постановке Ограждения на государственный кадастровый учет и регистрации права собственности города Москвы. По состоянию на 27.02.2025 прорабатывается вопрос о реализации объекта силами АНО "РСИО" или силами Департамента культурного наследия города Москвы. |  | #N/A
194 | АИП-26 | ОКС |  | Объект общественного назначения с гаражом р-н проспект Вернадского, кв. 32-33, 34-35 | 55.671881738540606 | 37.49437076594457 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1327731705#gid=1327731705 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/308.%20Реконструкция%20с%20реставрацией%20ограждения%20Ваганьковского%20кладбища%20(Армянский%20участок)%09%09%09 | 0 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 25.08.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Плановая дата получения РнС - 08.10.2025 Плановая дата получения РВ - декабрь 2026 |  | #N/A
235 | АИП-26 | ОКС |  | Пожарное депо в районе промзоны Руднево Промзона Руднево, ул. Красковская, з.у. 7Б | 55.717875543136785 | 37.91962241796813 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=969577696#gid=969577696 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/194.%20Объект%20общественного%20назначения%20с%20гаражом%2C%20р-н%20Проспект%20Вернадского%2C%20кв-л.%2032-33%2C%2034-35 | 0 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 06.08.2025 ПД проходит входной контроль МГЭ. Плановая дата получения положительного заключения МГЭ - октябрь 2025 |  | #N/A
241 | АИП-26 | ОКС |  | Пожарное депо на 4 машино-места район Богородское, 6-й проезд Подбельского, вл. 8-10 | 55.81811962463805 | 37.732697657393885 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1562121210#gid=1562121210 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/234.%20пр-т%20Вернадского%2012Б%202-й%20этап%20дороги%20и%20инженерн.коммуникации/235.%20Пожарное%20депо%20в%20районе%20промзоны%20руднево%20з-у%207Б | 15.225 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 01.10.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: По состоянию на 01.10.2025 Договор приостановлен актом № 1 от 11.06.2025, возобновлен актом №2 от 08.09.2025 Возобновление СМР после получения результатов обследования качества ж/б конструкции |  | #N/A
957 | АИП-27 | ОКС |  | ММК - Биотехнологическая лаборатория г. Москва, Западный округ, территория инновационного центра "Сколково" | 55.68055215795606 | 37.34710970632785 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=48405114#gid=48405114 |  | 25.3755 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 25.08.2025 Требуется корректировка РнС Объект передается от Фонда ММК в АНО РСИ В соответствии с утвержденной дорожной картой по реализации объекта ММК - Биотехнологическая лаборатория: Фонду ММК расторгнуть договор с ООО "СтройЭкоРесурс" до 05.12.2025 Подписание акта према-передачи ОНС с АНО РСИ до 30.12.2025 Требуется проведение тендерных процедур и заключение договора на ПИР, работ по завершению строительства ОНС Требуется перепроектирование объекта, строительство приостановлено Плановая дата выхода из МГЭ - 27.02.2026 |  | #N/A
380д | АИП-26 | УДС |  | Реконструкция проектируемого проезда № 22 в пос. Шишкин лес пос. Шишкин лес | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Торги на ПИР |  | #N/A
279д | АИП-26 | УДС |  | Строительство проектируемого пр-да № 4162 и Гжатской ул. с обустройством вело-пешеходной зоны пр-д № 4162 и Гжатская ул. | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | В связи с отзывом Москомархитектурой (письмо от 28.02.2024 № МКА-02-1962/24-1) согласования планировочных решений, ведется перепроектирование объекта |  | #N/A
1308 | АИП-27 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Люблино". Этапы 1 (УДС 600 кв.м, парковка 65 кв.м) Станция метро "Люблино" | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 14.10.2025 Прорабатывается вопрос расторжения контракта с ООО «Энергия ОМ» в связи с необходимостью корректировки ПСД в соответствии с дополнительными требованиями ГУП «Московский метрополитен» о разработке ПД на реконструкцию станции «Люблино» |  | #N/A
387д | АИП-26 | УДС |  | Строительство многоуровсневой транспортной развязки на дороге "Солнцево-Бутово-Видное"и прилегающая улично-дорожная сеть Этап 4.1. Участок пр.пр № 635 до ул.Новопеределкинская Участок пр.пр № 635 до ул.Новопеределкинская | #N/A | #N/A |  |  | 99.7353 | 2025-11-11 | 7 | 2025-11-18 | 🟡 СКОРО |  |  | #N/A
1064 | АИП-26 | УДС |  | Рублево-Архангельская линия ст. «Шелепиха» – ст. «Бульвар Генерала Карбышева» («Звенигородская», «Народное Ополчение», «Бульвар Генерала Карбышева») Звенигородская» в районе Береговой проезд, 2, с8, «Народное Ополчение», пр-т Маршала Жукова, 16, к7 «Бульвар Генерала Карбышева» ул. Маршала Тухачевского, 35, к1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1469752331#gid=1469752331 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1064%20ст%20метро%20Рублево-Архангельская | 8.568 | 2025-04-01 | 30 | 2025-05-01 | 🔴 ПРОСРОЧЕН |  |  | #N/A
1064 | АИП-26 | УДС |  | Рублево-Архангельская линия ст. «Шелепиха» – ст. «Бульвар Генерала Карбышева» («Народное Ополчение») Звенигородская» в районе Береговой проезд, 2, с8, «Народное Ополчение» | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1469752331#gid=1469752331 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1064%20ст%20метро%20Рублево-Архангельская | 8.568 | 2025-04-01 | 30 | 2025-05-01 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство |  | #N/A
227 | АИП-26 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Верхние Лихоборы". Этап 1.1 г. Москва, м. "Верхние Лихоборы" | 55.85465208501044 | 37.56066086375353 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1179595420#gid=1179595420 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1145.%20ТПУ%20на%20станции%20метро%20%22Лихоборы%22%20(этапы%201%2C2) | 67.9228 | 2025-09-18 | 14 | 2025-10-02 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Положительное заключение МГЭ от 16.07.2024 № 77-1-1-3-038227-2024. Исключение из реализации: участка реконструкции ул. Летчика Осканова и ул. Верхнелихоборской в соответствии с п.9.2 протокола заседания штаба у заместителя Мэра Москвы В.В.Ефимова от 15.01.2025 № 25-14-63/25. |  | #N/A
227 | АИП-26 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Верхние Лихоборы". Этап 1.2 г. Москва, м. "Верхние Лихоборы" | 55.85465208501044 | 37.56066086375353 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1179595420#gid=1179595420 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1145.%20ТПУ%20на%20станции%20метро%20%22Лихоборы%22%20(этапы%201%2C2) | 67.9228 | 2025-09-18 | 14 | 2025-10-02 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Положительное заключение МГЭ от 30.07.2024 № 77-1-1-3-042827-2024. Срок СМР по ПОС 7,5 мес. Выполняются работы по разработке и согласованию РД. Для получения РНС требуется согласованный АГР. План получения - 30.09.2025. |  | #N/A
227 | АИП-26 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Верхние Лихоборы". Этап 2 г. Москва, м. "Верхние Лихоборы" | 55.85465208501044 | 37.56066086375353 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1179595420#gid=1179595420 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1145.%20ТПУ%20на%20станции%20метро%20%22Лихоборы%22%20(этапы%201%2C2) | 67.9228 | 2025-09-18 | 14 | 2025-10-02 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Положительное заключение МГЭ от 23.05.2025 № 77-1-1-3-028266-2025. Срок СМР по ПОС 14,8 мес. Выполняются работы по разработке и согласованию РД. Для получения РНС требуется согласованный АГР. План получения - 30.06.2025. Требуется корректировка ПД в части объемов работ (исключение Верхнелихоборской ул., ПП....) |  | #N/A
НД | АИП-26 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Молодежная" г. Москва, ст. ММ Молодежная | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
НД | АИП-26 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Нагатинская". Станция метро "Нагатинская" | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 23.09.2025 Нарушение сроков выполнения работ по проектированию на 466 дней Планируется расторжение ГК с ООО «Горстрой» и закупка на ПИР |  | #N/A
1150д | АИП-26 | УДС |  | Реконструкция Войковских кустовых очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод, Ленинградское ш., влд.23Б г. Москва, Ленинградское ш., влд.23Б | 55.3235038033209 | 35.963989539426755 |  |  | 0 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ |  |  | #N/A
190д | АИП-26 | УДС |  | «Дороги, инженерные коммуникации и сооружения для жилой застройки в районе деревни Ватутинки, поселение Десеновское, с реконструкцией ВЗУ «Ватутинки-1/4» Этап 1.7. Отстойно-разворотная площадка с конечной станцией "Ватутинки"» поселение Десеновское, вблизи д. Ватутинки | 55.505582852766445 | 37.33197753701625 |  |  | 73.2519 | 2025-10-31 | 14 | 2025-11-14 | 🔴 СРОЧНО | По состоянию на 15.09.2025 Низкий темп разработки ПСД (отсутствует согласованный АГР) Плановая дата загрузки откорректированной ПСД в МГЭ - сентябрь 2025 Низкая мобилизация и медленный темп производства строительно-монтажных работ Планируется продление срока выполнения работ до 30.01.2026 Продления срока действий контракта до 30.07.2026 Плановая дата ввода объекта - март 2026 |  | #N/A
1059.1 | АИП-26 | ОКС |  | Многофункциональный кульруно-досуговый центр, д. Рассказовка, пос. Внуковское Новомосковский административный округ, район Внуково | 55.6184493373304 | 37.30889079901117 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=481187794#gid=481187794 |  | 0 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 25.08.2025 Строительство не ведется ПД получила положительное заключение МГЭ по техчасти 17.04.2025 - в МГЭ загружена сметная документация. По итогам МГЭ корректируем АГР, уточняется ТЭП и благоустройство Ожидание от МГГТ модели Заявка подана МКА-02-22321/25 от 02.04.2025 Проектировщиком ведется работа по согласованию рабочей документации с РСО |  | #N/A
1148 | АИП-26 | ОКС |  | Многофункциональное здание на территории района Филимонковский Новомосковский административный округ, район Филимонковский | 55.573457083470984 | 37.29337581951661 | #ERROR! | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1148.%20Многофункциональное%20здание%20на%20территории%20р-на%20Филимонковский | 0 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 25.08.2025 Строительство не ведется Подрядчик по реализации объекта не определен. |  | #N/A
1149 | АИП-26 | ОКС |  | Административное здание на территории района Бекасово Троицкий административный округ, район Бекасово | 55.46710283918992 | 36.93117958329118 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=670602752#gid=670602752 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1149.%20Административное%20здание%20на%20территории%20района%20Бекасово | 0 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 25.08.2025 Строительство не ведется Подрядчик по реализации объекта не определен. |  | #N/A
1291 | АИП-26 | ОКС |  | Административное здание на территории района Вороново Троицкий административный округ, район Вороново | 55.28454332117833 | 37.187481783079654 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1882277180#gid=1882277180 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1059.%20Многофункциональный%20кульруно-досуговый%20центр%2C%20д.%20Рассказовка%2C%20пос.%20Внуковское | 0 | 2025-09-19 | 30 | 2025-10-19 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 25.08.2025 Строительство не ведется Подрядчик по реализации объекта не определен. |  | #N/A
1059.2 | АИП-26 | ОКС |  | Многофункциональное здание на территории района Внуково НАО, р-н Внуково | 55.637449283521 | 37.30879281747347 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=678589478#gid=678589478 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1059.%20Многофункциональный%20кульруно-досуговый%20центр%2C%20д.%20Рассказовка%2C%20пос.%20Внуковское | 0 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 25.08.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Генподрядчик не определен. Плановая дата выхода на торги - сентябрь 2025 Проходит переоформление ГПЗУ на АНО «РСИО» - сентябрь 2025 25.08.2025 направлена заявка на оформление ДАЗУ Плановая дата получения РнС - октябрь 2025 Высокая обводненность участка Внесение изменений в АИП в части увеличение предельного лимита АИП на основании полученного заключения МГЭ Плановая дата получения РВ - декабрь 2026 |  | #N/A
1146 | АИП-26 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Тимирязевская" г. Москва, м. "Тимирязевская" | 55.81906646382499 | 37.57426948940947 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=481187794#gid=481187794 |  | 58.504 |  | 14 |  | 🆕 Нет объездов | Работы не ведутся. Строительная готовность - 77 %. ГК расторгнут 19.05.2025 |  | #N/A
330д | АИП-26 | УДС |  | Пешеходный переход через Северный дублер Кутузовского проспекта и железнодорожные пути Смоленского направления Московской железной дороги в районе д.22 по ул. Василисы Кожиной в районе д.22 по ул. Василисы Кожиной | #N/A | #N/A |  |  | 4.7 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | ГК расторгнут. Работы не ведутся с 24.02.2025 |  | #N/A
332д | АИП-26 | УДС |  | Пешеходный переход через МЦД-1 и ул. Бутырский Вал в районе д.48 вблизи ул. Бутырский Вал д.48 | #N/A | #N/A |  |  | 46.416 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | СМР приостановлены. Строительная готовность -47%. ГК на выполнение подрядных работ с ООО "495 ССУ" расторгнут 07.03.2025. Выполняются мероприятия по инвентаризации выполненных объемов и приемке ИД и ПД по объекту от подрядчика. План заключения нового ГК на завершение работ по объекту - 2 кв. 2025г. |  | #N/A
НД | АИП-26 | УДС |  | Развитие улично-дорожной сети для транспортного обслуживания территории развития открытого акционерного московского общества "Завод имени И.А. Лихачева". Улично-дорожная сеть по территории перспективной застройки район Даниловский | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство |  | #N/A
142д | АИП-26 | УДС |  | Улично-дорожная сеть для транспортного обслуживания ОВД, пожарного депо и отстойно-разворотной площадки городского пассажирского транспорта со зданием конечной станции на территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева". Этап 4 ЗИЛ | #N/A | #N/A |  |  | 0.00058824 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведутся ПИР |  | #N/A
НД | АИП-26 | УДС |  | 2 вестибюль ст. «Лесопарковая» Бутовская линия МКАД 34 км, влд. 4 (ЮАО) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
296 | АИП-26 | ОКС |  | Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с детским и взрослым травмпунктами, женской консультацией и стоматологией, р-н Некрасовка р-н Некрасовка, Маршала Еременко, влад. 26 | 55.71036980149383 | 37.94832475134159 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=908346785#gid=908346785 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/296.%20Детско-взрослая%20поликлиника%20на%20750%20посещений%20в%20смену%20с%20детским%20и%20взрослым%20травмпунктами%2C%20женской%20консультацией%20и%20стоматологией%2C%20р-н%20%20Некрасовка%2C%20Маршала%20Еременко%2C%20влд.%2026 | 64.3121 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 28.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата получения положительного заключения в МГЭ на сметную документацию - ноябрь 2025 Отсутствует РнС. Плановая дата - ноябрь 2025 Плановая дата получения РВ - декабрь 2026 |  | #N/A
300 | АИП-27 | ОКС |  | Административное здание Ферганский проезд, вл. 6 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=952023246#gid=952023246 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/300.%20%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D0%B4.6%20(%D0%B4.6%20%D1%81%D1%82%D1%80.%202) | 0 | 2025-06-04 | 30 | 2025-07-04 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.08.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Заключен договор с АО "Моспроект-4" от 09.06.2025. Ведутся работы по корректировке проектной и рабочей документации |  | #N/A
142д(эт2) | АИП-27 | УДС |  | Улично-дорожная сеть для транспортного обслуживания ОВД, пожарного депо и отстойно-разворотной площадки городского пассажирского транспорта со зданием конечной станции на территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева". Этап 2 ЗИЛ | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведутся ПИР |  | #N/A
431д | АИП-27 | УДС |  | Строительство искусственного сооружения через железнодорожные пути Курского направления Московской железной дороги для соединения 2-ой Мелитопольской ул. с Веневской ул. вблизи 2-ой Мелитопольской ул. и Веневской ул. | #N/A | #N/A |  |  | 0.4956 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Уточнение стоимости в связи с инфляцией. на 07.06.2024 |  | #N/A
423д | АИП-27 | УДС |  | Строительство многоуровневых транспортных развязок в п. Рассудово, п.Киевский с реконструкцией Киевского ш. на участке 51-65 км. Этапы 1.3. п. Рассудово, п.Киевский | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Разработка градостроительной документации на 03.02.2025 |  | #N/A
142д(эт5) | АИП-27 | УДС |  | Улично-дорожная сеть для транспортного обслуживания ОВД, пожарного депо и отстойно-разворотной площадки городского пассажирского транспорта со зданием конечной станции на территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" . Этап 5. ОС ЗИЛ | #N/A | #N/A |  |  | 0.014824 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство на 03.02.2025 |  | #N/A
432д | АИП-27 | УДС |  | Участок улично-дорожной сети от Каширского шоссе до Елецкой улицы от Каширского шоссе до Елецкой улицы | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведутся ПИР |  | #N/A
433д | АИП-27 | УДС |  | Реконструкция Ботанической ул. на участке от СВХ до ул. Академика Королева Ботаническая ул. | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | ТРЕБУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТА на 07.06.2024 Ведутся ПИР |  | #N/A
459д | АИП-27 | УДС |  | Строительство проектируемого проезда № 3982 от Варшавского шоссе до Нагатинской набережной. Этап 2. Проектируемый проезд № 3982 от Проектируемого проезда № 8138 до Нагатинской набережной от Варшавского шоссе до проектируемого проезда № 3982 | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 08.07.2025 Обеспечить согласование АГР с МКА и Мэром Москвы для захода в МГЭ. |  | #N/A
435д | АИП-27 | УДС |  | Реконструкция Краснобогатырской улицы, Этап 4 (ОС) Краснобогатырская ул. | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Подготовка документации для объявления конкурсных процедур по выбору подрядчика на 05.06.2024 |  | #N/A
283 | АИП-27 | ОКС |  | Здание образовательной организации максимальной вместимости (не менее 675 мест) на месте сноса существующего школьного здания ул. Климашкина, д. 13б, стр. 1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=2080968173#gid=2080968173 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/283.%20ул.%20Климашкина%2C%20д.13Б%2C%20стр.%201 | 0 | 2025-03-01 | 30 | 2025-03-31 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.08.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Ведется разработка градостроительной документации. Работы подготовительного периода Объект подлежит передачи в АНО "РСИ" |  | #N/A
274д | АИП-27 | УДС |  | Соединение проектируемого проезда № 219 с Перовским шоссе и Басовской улицей проектируемый проезд № 219 | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведутся ПИР на 01.10.2024 |  | #N/A
434д | АИП-27 | УДС |  | Пешеходный переход через МЦД в районе ул. Зарянова в районе ул. Зарянова | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-10-03 | 30 | 2025-11-02 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведутся ПИР на 05.02.2025 |  | #N/A
461д | АИП-27 | УДС |  | ЮВХ-7. Участок вдоль ул.Каспийской от ул.Кантемировской до Павелецкого направления Московской железной дороги. ОС от ул.Кантемировской до Павелецкого направления Московской железной дороги | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведутся ПИР на 05.02.2025 |  | #N/A
1293 | АИП-27 | ОКС |  | Школа на 1200 мест на территории Административно-делового центра в п.Коммунарка г. Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка, территория Административно-делового центра, участок 59 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=307470456#gid=307470456 |  | 0 | 2025-08-26 | 30 | 2025-09-25 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 28.08.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: 23.07.2025 сметная документация направлена в МГЭ. Срок утвержденный ДГС - с 11.08.2025 по 22.09.2025 Согласно оформленной дорожной карты между АНО "РСИ" и ГКУ "РМР", по итогу получения положительного заключения МГЭ по сметной части, вся проектно-сметная документация от ГКУ "РМР" будет передаваться через имущественный взнос в АНО "РСИ" (ориентировочный срок ~ 4 мес ~ декабрь 2025) с последующим проведение торгов на РД+СМР. Ответственная организация за реализацию объекта до декабря 2025 является ГКУ "РМР" |  | #N/A
1268 | АИП-27 | ОКС |  | Блок начальных классов на 300 мест, пос. Роговское пос. Роговское, поселок Рогово, улица Школьная, земельный участок 20А | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=76672550#gid=76672550 | https://disk.yandex.ru/d/iRTb6x-s7u0Bcw | 0 | 2025-07-22 | 30 | 2025-08-21 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 28.08.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Отсутствует действующая сеть дождевой канализации вблизи объекта, находящаяся на балансе ГУП «Мосводосток» Не подписаны договора на тех. прис. с АО «Мосводоканал» на ХВС и с АНО «МПТЦ» по причине смены ГРБС По договору ХВС не хватает мощностей на пожарные нужды Точки присоединения к сетям связи, водоотведения и водоснабжения удалены от границ ГПЗУ По результатам ИГДИ - третий пояс зоны санитарной охраны На з/у размещены действующие объекты инфраструктуры |  | #N/A
1067 (1.1.1) | АИП-27 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Косино" ("Лермонтовский проспект"). Этапы 1, 1.1.1, г.Москва, м. "Лермонтовский проспект" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1027797639#gid=1027797639 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1067.%20Технологическая%20часть%20ТПУ%20на%20станции%20метро%20%22Лермонтовский%20проспект%22%20(Косино) | 39.0384 | 2025-10-01 | 30 | 2025-10-31 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Этап 1.0 К проведению работ по демонтажу выхода №1, вестибюля №1 ст. "Лермонтовский проспект" возможно приступить после реализации этапа 1.1.3. Этап 1.1.1 Ведутся внутренние архитектурно-отделочные работы блок-секций 1, 2, 3, 5, выполняется устройство наружных и внутренних инженерных сетей К работам по сооружению блок-секции 4 в полном объеме возможно приступить после реализации этапа 1 "Реконструкция станции метро "Лермонтовский проспект". Демонтаж выхода №1 вестибюля №1 (пл. 463 кв. м)" Этап 1.1.2 Этап 2.1 "Переустройство ЛЭП" будет передан в реализацию ОАО "РЖД" Этап 1.1.2.1 будет передан в реализацию ОАО "РЖД" Этап 1.2.1 Данный этап реализуется к вводу в эксплуатацию подземного распределительного уровня (Этап 1.1.1). Этап 1.1.3 Разрешение на строительство оформлено. Ведутся земляные работы Этап 1.1.4 Ведется работа по корректировке ПД. Ведется подготовка документации к оформлению разрешения на строительство. Этап 1.2.2 Одновременный ввод с этапом 1.1.1. "Подземный распределительный уровень (пл. 11941 кв.м) Этап 1.2.3 Уведомление о сносе получено Ведется мобилизация сил для выполнения СМР |  | #N/A
1067 (1.1.4) | АИП-27 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Косино" ("Лермонтовский проспект"). Этапы 1.1.4 г.Москва, м. "Лермонтовский проспект" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1284874728#gid=1284874728 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1067.%20Технологическая%20часть%20ТПУ%20на%20станции%20метро%20%22Лермонтовский%20проспект%22%20(Косино) | 0 | 2025-10-01 | 30 | 2025-10-31 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Этап 1.0 К проведению работ по демонтажу выхода №1, вестибюля №1 ст. "Лермонтовский проспект" возможно приступить после реализации этапа 1.1.3. Этап 1.1.1 Ведутся внутренние архитектурно-отделочные работы блок-секций 1, 2, 3, 5, выполняется устройство наружных и внутренних инженерных сетей К работам по сооружению блок-секции 4 в полном объеме возможно приступить после реализации этапа 1 "Реконструкция станции метро "Лермонтовский проспект". Демонтаж выхода №1 вестибюля №1 (пл. 463 кв. м)" Этап 1.1.2 Этап 2.1 "Переустройство ЛЭП" будет передан в реализацию ОАО "РЖД" Этап 1.1.2.1 будет передан в реализацию ОАО "РЖД" Этап 1.2.1 Данный этап реализуется к вводу в эксплуатацию подземного распределительного уровня (Этап 1.1.1). Этап 1.1.3 Разрешение на строительство оформлено. Ведутся земляные работы Этап 1.1.4 Ведется работа по корректировке ПД. Ведется подготовка документации к оформлению разрешения на строительство. Этап 1.2.2 Одновременный ввод с этапом 1.1.1. "Подземный распределительный уровень (пл. 11941 кв.м) Этап 1.2.3 Уведомление о сносе получено Ведется мобилизация сил для выполнения СМР |  | #N/A
НД | АИП-27 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Косино" ("Лермонтовский проспект"). Этапы 1.2.4, 1.2.5 г. Москва, м. "Лермонтовский проспект" | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Этап 1.2.4 нет информации в МГЗ Этап 1.2.5 нет информации в МГЗ |  | #N/A
1179 (этап 1) | АИП-27 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Электрозаводская". Этапы 1 г. Москва, м. "Электрозаводская" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=9028693#gid=9028693 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/%22АИП%202027%22%20Технологическая%20часть%20ТПУ%20на%20станции%20метро%20%22Электрозаводская%22.%20Этап%201 | 95.064 | 2025-05-30 | 7 | 2025-06-06 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Общая строительная готовность - 95%. Вынос инженерных коммуникаций - 100%, устройство наружных сетей - 100%, благоустройство - (озеленение - 99%, асфальтирование - 100%, гранит и плитка - 96%), снос строений - 100%, монтаж шумозащитных оконных блоков - 33%. |  | #N/A
1179 (этап 2) | АИП-27 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Электрозаводская". Этапы 2 г. Москва, м. "Электрозаводская" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1024106965#gid=1024106965 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/%22АИП%202027%22%20Технологическая%20часть%20ТПУ%20на%20станции%20метро%20%22Электрозаводская%22.%20Этап%202 | 2.502 | 2025-05-30 | 30 | 2025-06-29 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Общая строительная готовность - 1%. Вынос инженерных коммуникаций - 0%, устройство наружных сетей - 0%, благоустройство - 0%, монтаж металлического ограждения - 0%, ПНР - 0%, монтаж шумозащитных оконных блоков - 13% (работы завершены в рамках поступивших заявок от собственников жилья, идет процесс проверки соответствия ИД и формирования итогового выполнения). Отсутствует положительное заключение МГЭ. Ведется перепроектирование объекта, в связи с отменой раннее выданных ТУ ОАО "РЖД". |  | #N/A
173д | АИП-27 | УДС |  | Строительство многоуровневых транспортных развязок на пересечении автомобильной дороги "Солнцево - Бутово-Видное" с Боровским шоссе и Киевским шоссе. Транспортная развязка c Новоорловской ул. Этап 2 пересечение автомобильной дороги "Солнцево - Бутово-Видное" с Боровским шоссе и Киевским шоссе | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Работы приостановлены (корректировка ПД) на 28.03.2025 |  | #N/A
436д | АИП-27 | УДС |  | Строительство и реконструкция улично-дорожной сети ограниченной Савеловским направлением Московской железной дороги, Алексеевской соединительной веткой Московской железной дороги, Звездным б-ром и пр-дом Добролюбова со строительством искусственного сооружения через Октябрьское направления железной дороги Звездный бульвар, пр Добролюбова | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведутся ПИР |  | #N/A
1292 | АИП-27 | ОКС |  | ДОУ на 350 мест, пос. Новофедоровское, д. Яковлевское пос. Новофедоровское, д. Яковлевское | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1788417276#gid=1788417276 |  | 0 | 2025-08-26 | 30 | 2025-09-25 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 21.10.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Планируется исключение объекта из АИП |  | #N/A
284 | АИП-27 | ОКС |  | Школьное здание на 2200 мест на месте сноса зданий. Этап 1 ул. Главная, д. 9А и д. 13 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=241258397#gid=241258397 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/284.%20р-н%20Восточный%2C%20ул.%20Главная%2C%20д.%2013%2C%20д.13%20стр.%202%2C3.%20д.%2015%20А%2C%20ул.%209%20мая%2C%20д.%2013 | 0 | 2025-01-24 | 30 | 2025-02-23 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.08.2025 В настоящее время учебное учреждение не расселено Планируемый срок расселения и передачи под снос 2 квартал 2026 года Ведется разработка ИРД Объект подлежит передаче в АНО "РСИ" |  | #N/A
НД | АИП-27 | ОКС |  | Школьное здание на 2200 мест на месте сноса зданий. Этап 2 ул. Главная, д. 9А и д. 13 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 29.08.2025 В настоящее время учебное учреждение не расселено Планируемый срок расселения и передачи под снос 2 квартал 2026 года Ведется разработка ИРД Объект подлежит передаче в АНО "РСИ" |  | #N/A
282 | АИП-27 | ОКС |  | Школьное здание на 2000 мест, пр-кт Андропова, р-н Даниловский пр-кт Андропова, р-н Даниловский | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=373322802#gid=373322802 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/282.%20Школьное%20здание%20на%202000%20мест%2C%20пр-кт%20Андропова%2C%20р-н%20Даниловский | 0 | 2025-07-07 | 30 | 2025-08-06 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.08.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Ведутся ПИР |  | #N/A
311 | АИП-27 | ОКС |  | Детско-взрослая поликлиника на 560 посещений в смену проектируемый проезд 3538 напротив Мичуринского проспекта, д.29, к.4, район Раменки, ЗАО | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=612628733#gid=612628733 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/311.%20Детско-взрослая%20поликлиника%20на%20560%20посещений%20в%20смену%20по%20адресу%3A%20г.%20Москва%2Cнапротив%20Мичуринского%20пр-кта%2C%0Aд.29%2C%20к.4%2C | 0 | 2025-05-30 | 30 | 2025-06-29 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.08.2025 Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2024-2027 годы, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 08.10.2024 № 2251-ПП (в редакции от 04.04.2025 № 722-ПП), объект включен в состав укрупненных мероприятий в целях строительства по мере прироста населения |  | #N/A
437д | АИП-27 | УДС |  | Пешеходный переход через Киевское направление МЖД, ул. Рябиновая и проектируемый пр-д № 1980 ул. Рябиновая и проектируемый пр-д № 1980 | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведутся ПИР |  | #N/A
453д | АИП-27 | УДС |  | Многоуровневые транспортные развязки на пересечении Северо- Восточной хорды с 5-м проездом Подбельского и Открытым шоссе. Пешеходная галерея пересечение Северо- Восточной хорды с 5-м проездом Подбельского и Открытым шоссе | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Разработка градостроительной документации на 03.02.2025 |  | #N/A
НД | АИП-27 | УДС |  | Прокладка инженерных коммуникаций для мкр. 9-10К р- на Войковский микрорайон 9-10К района Войковский | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Получено положительное заключение МГЭ от 05.06.2024. Проблемные вопросы: 1. Требуется согласование дендрологии с ДППиООС 2. Требуется согласование ПОС с ДТ 3. ГКУ "Организатор перевозок" 4. ГУП "Мосгортранс" Подготовка торгов на СМР с разработкой РД приостановлена до принятия решения о передаче объекта в ДЖКХ. |  | #N/A
1174д | АИП-27 | УДС |  | Прокладка водопровода Д1000 мм от деревни Сосенки до города Троицк со строительством регулирующих водопроводных узлов «Станиславль» и «Красная Пахра» (этап 5.1: водовод - уход на ВЗУ «Ботаково» и ВЗУ «Микрорайон В») этап 5.1.2: реконструкция ВЗУ «Ботаково» г. Троицк, в районе ВЗС "Ботаково" | #N/A | #N/A |  |  | 0.05 | 2025-05-29 | 30 | 2025-06-28 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Госконтракт заключен с ООО СК Флан-М 05.12.22. Ведется проектирование |  | #N/A
1174д | АИП-27 | УДС |  | Прокладка водопровода Д1000 мм от деревни Сосенки до города Троицк со строительством регулирующих водопроводных узлов «Станиславль» и «Красная Пахра» Этап 5.1.4 Водопровод-уход на ВЗУ «Ботаково» г. Троицк, ул. Полковника Милиции Курочкина, земельный участок 7. | #N/A | #N/A |  |  | 0.05 | 2025-05-29 | 30 | 2025-06-28 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | ППТ утвержден 27.11.2024 № 2695-ПП, Получено положительное заключение ГАУ "Мосгосэкспертиза. Формирование сметы контракта. Планируемый срок начала СМР - 15.06.2025 |  | #N/A
1174д | АИП-27 | УДС |  | Прокладка водопровода Д1000 мм от деревни Сосенки до города Троицк со строительством регулирующих водопроводных узлов «Станиславль» и «Красная Пахра» (этап 5.1: водовод - уход на ВЗУ «Ботаково» и ВЗУ «Микрорайон В») этап 5.1.1: реконструкция ВЗУ «Микрорайон В г. Троицк, ул. Полковника Милиции Курочкина, земельный участок 7. | #N/A | #N/A |  |  | 0.05 | 2025-05-29 | 30 | 2025-06-28 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Отсутствует статус в МГЗ |  | #N/A
НД | АИП-27 | УДС |  | Прокладка водопровода Д1000 мм от деревни Сосенки до города Троицк со строительством регулирующих водопроводных узлов «Станиславль» и «Красная Пахра» (этап 5.2: водопровод - уход на ВЗУ «ИЯИ» и ВЗУ «ФИАН») этап 5.2.1: реконструкция ВЗУ «ИЯИ» г. Троицк | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Отсутствует статус в МГЗ |  | #N/A
НД | АИП-27 | УДС |  | этап 2.1: реконструкция ВЗУ «ИЗМИРАН» г. Троицк, на пересечении улиц Центральная и Пушковых | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Заключен ГК на Управляющую компанию с ООО СК Флан-М 05.12.2022. Ведется проектирование |  | #N/A
1054д (дубль с 2026, возможно некорректоное наименование в графике ВВЕ) | АИП-27 | УДС |  | 605-02 Городские инженерные коммуникации для комплексной реконструкции мкр. 1 р-на Царицыно г. Москва, ул. Кантемировская 31к2 | #N/A | #N/A |  | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1054.%20Городские%20индженерные%20коммуникации%20для%20комплексной%20реконструкции%20мкр.%201%20Царицино |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
НД | АИП-27 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Текстильщики". Этапы 4, 5, 6, 7 г. Москва, м. "Текстильщики" | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Этап 4 Общая строительная готовность - 61%. Вынос инженерных коммуникаций (кабель - 100%, трубопроводы - 0%), устройство наружных сетей (кабель - 54%, трубопроводы - 78%), благоустройство (озеленение - 0%, асфальтирование - 0%, гранит и плитка - 92%), снос строений - 100%, монтаж металлического барьерного ограждения - 0%, монтаж инженерных систем - 0%. Ордер с занятием проезжей части получен. Часть работ возможно выполнить после освобождения территории после строительства ВУ ТПК 8 этап. Этап 5 Общая строительная готовность - 0%. Земляные работы - 0%, монолитные работы - 0%, монтаж металлоконструкций - 0%, фасадные работы - 0%, архитектурно-отделочные работы - 0%, монтаж инженерных систем - 0%, устройство наружных сетей - 0%, ПНР - 0%, устройство кровли - 0%. Новый подрядчик определен. |  | #N/A
НД | АИП-27 | УДС |  | Реконструкция инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка. Теплосеть (2 этап) п.Коммунарка | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Подготовка к торгам на УК. |  | #N/A
НД | АИП-27 | УДС |  | Реконструкция инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка. Городская канализация п.Коммунарка | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Подготовка к торгам на УК. |  | #N/A
НД | АИП-27 | УДС |  | Реконструкция инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка. Городской водопровод п.Коммунарка | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Подготовка торгов на УК. |  | #N/A
НД | АИП-27 | УДС |  | Проектирование и строительство двух водозаборных узлов и закольцованной сети водоснабжения на территории пищевого и строительного кластеров п.Коммунарка | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Проектирование не начато. Планируются торги на единого поставщика (УК). Ввод в эксплуатацию в декабре 2026 года. |  | #N/A
НД | АИП-27 | УДС |  | Проектирование и строительство канализационной насосной станции и очистного сооружения с линией канализования п.Коммунарка | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Нет МГЗ |  | #N/A
НД | АИП-27 | УДС |  | Проектирование и строительство локальных очистных сооружений с подводящим коллектором поселение поселения Щаповское, в районе села Ознобишено. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Проектирование не начато. Планируются торги на единого поставщика (УК). Ввод объекта в эксплуатацию в декабре 2026 года. |  | #N/A
НД | АИП-27 | УДС |  | Строительство хозяйственно-бытовой канализации в пос. Шишкин лес п.Коммунарка | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Объект готовится к передаче ДЖКХ. |  | #N/A
211 | АИП-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством, р-н Покрово-Стрешнево, ул. Лётная, участок 4 Лётная ул., участок 4 | 55.824357 | 37.423881 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1676523530#gid=1676523530 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/211.%20ул.%20Летная%2C%20уч.%204 | 0 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 10.11.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Ведутся работы по расторжению договора УК с последующей передачей объекта в АНО "РСИО" |  | #N/A
240 | АИП-27 | ОКС |  | Многофункциональный спортивный комплекс ул. Москворечье, д. 4, к. 1 | 55.644816 | 37.650969 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1484428884#gid=1484428884 |  | 2.6785 | 2025-11-06 | 30 | 2025-12-06 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 13.10.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Подписано соглашение о расторжении договора от 23.05.2025 идентификатор 0000007707639796227320032 Ведутся работы по постановке на учет объекта незавершенного строительства, а также подготовка документов на проведение конкурсной процедуры на корректировку ПД, разработку РД, оказание услуг по авторскому надзору и завершение строительно-монтажных работ |  | #N/A
438д | АИП-27 | УДС |  | Надземный пешеходный переход через МКАД в районе станции метрополитена "Тютчевская" в районе станции метрополитена "Тютчевская" | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведутся ПИР |  | #N/A
НД | АИП-27 | УДС |  | Строительство эстакады по основному ходу ш.Энтузиастов на пересечении со Свободным пр-ктом и Большим Купавенским пр. пересечение со Свободным пр-ктом и Большим Купавенским пр. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведутся работы по устройству уширения проезжей части ш. Энтузиастов для последующего перепуска движения, переносу кабельной канализации сетей связи, устройству дождевой канализации. |  | #N/A
287д(эт1.2) | АИП-27 | УДС |  | Развитие улично-дорожной сети Молжаниновского района. Этап 1.2. Молжаниновский район | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР |  | #N/A
439д | АИП-27 | УДС |  | Улица местного значения (проектируемый пр-д 8042). Этап 1 проектируемый пр-д 8042 | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведутся ПИР |  | #N/A
426д | АИП-27 | УДС |  | Транспортная развязка и мостовые сооружения на территории Мневниковской поймы с примыканием к Северо-Западной хорде. Пешеходный мост Фили территория Мневниковской поймы | #N/A | #N/A |  |  | 1.024 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведутся ПИР |  | #N/A
317 | АИП-27 | ОКС |  | Административное здание р-н Зюзино, ул. Азовская, влд. 26 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1720182899#gid=1720182899 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/317.%20ул.%20Азовская%20влд.26%20Административное%20здание | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 29.08.2025 Ведется проектирование Заключен Договор на проектирование с АО "Моспроект-4" |  | #N/A
310 | АИП-27 | ОКС |  | Административное здание Чертановская ул., вл.25А, район Центральное Чертаново | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=323323731#gid=323323731 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/310.%20Административное%20здание%20%2C%20ул.%20Чертановская%2025А%2C%20р-н%20Центральное%20Чертаново | 0 | 2025-01-24 | 30 | 2025-02-23 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 12.09.2025 ОФОРМЛЕН АКТ ПРИОСТАНОВКИ 01.09.2025 Заключен Договор на проектирование с АО "Моспроект -4". Акт приостановки работ на подписании в МП-4 с 07.07.2025.. Причина приостановки- на территории земельного участка расположено здание полиции ОВД района Чертаново. Здание и земельный участок в собственности РФ. Требуется передача в ДГИ. После этого оформление земельного участка на АНО РСИО. В настоящее время отсутствует земля. Заключение договоров ТП невозможно. Срыв срока захода в МГЭ. По графику заход в МГЭ- декабрь 2025. Получение положительного заключения МГЭ- март 2026 |  | #N/A
208д | АИП-27 | УДС |  | Транспортная развязка и мостовые сооружения на территории Мневниковской поймы с примыканием к Северо-Западной хорде. Пешеходный мост на ул.Островная территория Мневниковской поймы | #N/A | #N/A |  |  | 1.584 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Отсутствует информация в МГЗ |  | #N/A
421д | АИП-27 | УДС |  | Реконструкция Рублевского шоссе и строительство моста через р. Москву Рублевское шоссе Рублевское шоссе | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Ведутся ПИР |  | #N/A
460д | АИП-27 | УДС |  | ЮР-5. Многоуровневые транспортные развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня с необходимой для их функционирования реконструкцией МКАД на участке от Бесединского шоссе до Коссинского шоссе. ЛЭП пересечение МКАД с ул. Верхние Поля и на пересечение МКАД с ул. Капотня | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Разработка градостроительной документаци |  | #N/A
НД | АИП-27 | УДС |  | Проектирование и строительство двух распределительных трансформаторных подстанций с подводящей сетью от ПС "Фетищево" п.Коммунарка | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Проектирование не начато. Планируется передача объекта для реализации в ДЖКХ. |  | #N/A
НД | АИП-27 | УДС |  | 02-6900 Очистные сооружения для застройки кв-ла 32А в р-не Новые Черемушки, Нахимовский пр-кт (в пойме р. Котловки) ул.Болотниковская д.36 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | В связи с необходимостью корректировки ПСД и истечением срока выполнения работ СМР приостановлены. Ведется рассмотрение вопроса расторжения ГК с ген.подрядчиком (соглашение направлено в Главконтроль) и Тех. заказчиком. Письмом от 24.02.2025 ДСТИ-11-2779/25-1 ДСТИ уведомил ГКУ «УДМС» о том, что объект вошел в перечень объектов, планируемых к передаче в Комплекс городского хозяйства города Москвы.. |  | #N/A
209д | АИП-27 | УДС |  | Реконструкция Талдомской улицы Талдомская улица | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведутся ПИР |  | #N/A
НД | АИП-27 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Люблино". Этапы 2 (Подземные пешеходные переходы 2 шт. ) Станция метро "Люблино" | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
НД | АИП-27 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Люблино". Этап 3 (Подземный пешеходный переход (продление) 1 шт.) Станция метро "Люблино" | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
462д | АИП-27 | УДС |  | Реконструкция ул. Антонова-Овсеенко и прилегающей улично–дорожной сети для обеспечения транспортной доступности «Сити-2» 2 этап. ул. Антонова-Овсеенко | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Торги на ПИР. |  | #N/A
440д | АИП-27 | УДС |  | Реконструкция Киевского шоссе на участке от 53 до 65 км (кап.ремонт и реконструкция) Киевское шоссе | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Разработка градостроительной документации на 03.02.2025 |  | #N/A
441д | АИП-27 | УДС |  | Строительство и реконструкция магистральной улицы общегородского значения "Мамыри – Пенино - Шарапово". 2 очередь "Николо-Хованская ул. – ул. Адмирала Корнилова" Мамыри – Пенино - Шарапово | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Работы не начаты. Принятие решения о дальнейшей реализации объекта до 08.12.2025 |  | #N/A
442д | АИП-27 | УДС |  | Строительство автомобильной дороги «Марьино – д. Саларьево» (3 этап) Марьино – д. Саларьево | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведутся ПИР |  | #N/A
443д | АИП-27 | УДС |  | Строительство улицы районного значения к ж/д ст. Санино (с ОРП и конечной станцией) вблизи ж/д ст. Санино | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Торги на СМР на 05.02.2025 |  | #N/A
444д | АИП-27 | УДС |  | Реконструкция улицы районного значения от Боровского ш. до ж/д ст. Толстопальцево (с ОРП и конечной станцией) от Боровского ш. до ж/д ст. Толстопальцево | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-14 | 30 | 2025-12-14 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Торги на ПИР на 05.02.2025 |  | #N/A
445д(этап2.1) | АИП-27 | УДС |  | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (2 этап). Этап 2.1 территория Административно-делового центра в п. Коммунарка | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Работы не начаты на 05.02.2025 |  | #N/A
445д(этап2.2) | АИП-27 | УДС |  | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (2 этап). Этап 2.2 территория Административно-делового центра в п. Коммунарка | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Работы не начаты на 05.02.2025 |  | #N/A
445д(этап2.5) | АИП-27 | УДС |  | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (2 этап). Этап 2.5 территория Административно-делового центра в п. Коммунарка | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Работы не начаты на 05.02.2025 |  | #N/A
НД | АИП-27 | УДС |  | 3020-05 Очистные сооружения дождевой канализации для застройки мкр. 18Б р-на Богородское г. Москва, 18Б р-на Богородское | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 01.11.2025 Заключен контракт на управляющую компанию с ООО ""Строймонтаж"" № 0173200001424002139 от 10.02.2025г. Ведутся проектно-изыскательские работы, срок получения заключения МГЭ - ноябрь 2025 года |  | #N/A
1198 | АИП-27 | ОКС |  | Детская городская поликлиника № 69 ДЗМ на 560 посещений в смену по адресу: Южный административный округ г. Москвы, р-н Нагорный, ул. Нагорная, 16/1 г. Москвы, р-н Нагорный, ул. Нагорная, 16/1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1762521778#gid=1762521778 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1198.%20Поликлиника%20ул.%20Нагорная%2016-1 | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 11.09.2025 Заключен договор УК от 25.04.2025 с ООО "Главкапстрой" на выполнение ПИР, авторский надзор и СМР по объекту Получен ГПЗУ от 22.05.2025 Направлено обращение в ДГИ от 05.09.2025 в целях оформления ДАЗУ. |  | #N/A
НД | АИП-27 | ОКС |  | Реконструкция инженерных сетей "Базового центра служебного собаководства" М.О., г. Балашиха, Западная коммунальная зона, шоссе Энтузиастов, влд. 3 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 29.08.2025 К исключению из АИП Принято решение о нецелесообразности реализации объекта (совещание В.В.Ефимова и П.П.Бирюкова, п. 10 протокола от 17.06.2025 № 18-21-39/25 ДСП). Требуется вынесение вопроса на ГП "Градполитика" |  | #N/A
812 | АИП-27 | ОКС |  | Административное здание ул. Деловая, вл.15, район Царицыно | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1599271911#gid=1599271911 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/812Деловая%2015%20(стр%202%2C3.4.6) | 0 | 2025-06-04 | 30 | 2025-07-04 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.08.2025 Заключен договор с АО "Моспроект-4" от 09.06.2025. Ведутся работы по корректировке проектной документации и разработке рабочей документации. |  | #N/A
302 | АИП-27 | ОКС |  | Административное здание Физкультурный пр-д, д.2, стр.1, район Филевский парк | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=117335017#gid=117335017 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/302.%20Административное%20здание%20Физкультурный%20проезд%202с2 | 0 | 2025-01-24 | 30 | 2025-02-23 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.08.2025 Заключен договор с АО "Моспроект-4" от 09.06.2025. Ведутся работы по корректировке проектной документации и разработке рабочей документации. |  | #N/A
197 | АИП-27 | ОКС |  | Административное здание ул. Дорожная, вл.13 А, район Чертаново-Южное | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1184026835#gid=1184026835 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/197.%20«Административное%20здание%20по%20адресу%3A%20ул.%20Дорожная%2C%20влд.%2013А%2C%20р-н%20Чертаново-Южное» | 0 | 2025-08-26 | 30 | 2025-09-25 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.08.2025 Заключен договор на РД+СМР с ООО "АртСтройТехнология". Ведется работа по разработке рабочей документации. |  | #N/A
422д | АИП-27 | УДС |  | Автодорожный путепровод взамен существующего переезда через Рижское направление МЖД на пересечении со Сходненской ул. с Волоколамским пр-дом пересечение со Сходненской ул. с Волоколамским пр-дом | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Ведутся ПИР По утвержденному КСГ получение положительного МГЭ 21.09.2025 |  | #N/A
НД | АИП-27 | УДС |  | Реконструкция Сетуньских групповых очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод, ул. Верейская, д.10, к. 4 г. Москва, ул. Верееская, д.10, корп. 4 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Г/К с ТЗ и ГП заключены. Ведутся СМР с 30.06.2022. С 17.09.2024 работы на объекте приостановлены по причине необходимости корректировки ПСД. Планируемый срок получения МГЭ - май 2026. Завершение работ - ноябрь 2027 |  | #N/A
446д | АИП-27 | УДС |  | Строительство проезда от Библиотечного пр-да до платформы "Ховрино" от Библиотечного пр-да до платформы "Ховрино" | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Торги на ПИР на 05.02.2025 |  | #N/A
447д | АИП-27 | УДС |  | Строительство участка улично-дорожной сети от ул. Амурская до кольцевой развязки, расположенной на привокзальной территории Восточного вокзала от ул. Амурская до кольцевой развязки, расположенной на привокзальной территории Восточного вокзала | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-14 | 30 | 2025-12-14 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Торги на ПИР на 05.02.2025 |  | #N/A
448д | АИП-27 | УДС |  | Строительство отстойно-разворотной площадки на ул. Игоря Нетто Игоря Нетто | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Торги на ПИР на 05.02.2025 |  | #N/A
451д(пл2) | АИП-27 | УДС |  | Реконструкция улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка, площадка 2 территория Административно-делового центра в п. Коммунарка | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Торги на ПИР на 05.02.2025 |  | #N/A
451д(пл3) | АИП-27 | УДС |  | Реконструкция улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка, площадка 3 территория Административно-делового центра в п. Коммунарка | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Торги на ПИР на 05.02.2025 |  | #N/A
451д(пл4) | АИП-27 | УДС |  | Реконструкция улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка, площадка 4 территория Административно-делового центра в п. Коммунарка | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Торги на ПИР на 05.02.2025 |  | #N/A
451д(пл5) | АИП-27 | УДС |  | Реконструкция улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка, площадка 5 территория Административно-делового центра в п. Коммунарка | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Торги на ПИР на 05.02.2025 |  | #N/A
445д(этап2.3) | АИП-27 | УДС |  | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (2 этап). Этап 2.3 территория Административно-делового центра в п. Коммунарка | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Подготовка к торгам на УК |  | #N/A
445д(этап2.4) | АИП-27 | УДС |  | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (2 этап). Этап 2.4 территория Административно-делового центра в п. Коммунарка | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Подготовка к торгам на УК |  | #N/A
451д | АИП-27 | УДС |  | Реконструкция улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в пос. Коммунарка территория Административно-делового центра в п. Коммунарка | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | В работе от 31.01.2025 |  | #N/A
451д(пл1) | АИП-27 | УДС |  | Реконструкция улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка, площадка 1 территория Административно-делового центра в п. Коммунарка | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Торги на ПИР на 05.02.2025 |  | #N/A
449д | АИП-27 | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети для обслуживания станции метро "Столбово" (1 этап). Реконструкция ул.Фитаревская ул.Фитаревская | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Объект готовится к передаче ДЖКХ. |  | #N/A
287д(эт2) | АИП-27 | УДС |  | Развитие улично-дорожной сети Молжаниновского района. Этап 2.ОС Молжаниновский район | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Торги на ПИР |  | #N/A
НД | АИП-27 | ОКС |  | Подстанция скорой медицинской помощи на 10 машино-мест, р-н Вороново, Троицкий административный округ г. Москвы ТАО, р-н Вороново, пос. ЛМС | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 29.08.2025 Получено ГПЗУ 18.08.2025 В работе получение ДАЗУ на участок строительства |  | #N/A
НД | АИП-27 | ОКС |  | Дворец бракосочетания в поселке Коммунарка НАО р-н Коммунарка | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 29.08.2025 19.08.2025 направлено обращение в МКА на разработку ГПЗУ Ведутся ПИР АО "Моспроект-4" |  | #N/A
1152 | АИП-27 | ОКС |  | Жилые дома с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом р-н Фили-Давыдково, Кременчугская ул., влд.5 | 55.723095 | 37.462083 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=39413399#gid=39413399 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1152.%20жилой%20дом%20Кременчугская%205к1 | 0 | 2025-10-21 | 30 | 2025-11-20 | 🔴 СРОЧНО | По состоянию на 29.08.2025 Ведутся работы по проектированию, плановый срок получения положительного заключения государственной экспертизы - 3 квартал 2025 г. |  | #N/A
1177 | АИП-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом р-н Фили-Давыдково, Давыдковская ул., влд.10А (со сносом жилых домов по адресам: Давыдковская ул., д.10, к.4) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=428469808#gid=428469808 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1177.%20Давыдковская%2010к4%20Жилье | 7.865 | 2025-09-05 | 30 | 2025-10-05 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.08.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство |  | #N/A
|  | ОКС |  | Выполнение подрядных работ по строительству объекта капитального строительства: "Инженерная и транспортная инфраструктура Московского международного делового центра "Москва-Сити" (1 этап). Этап 1.3. "Коллектор с коммуникациями под проездом между участками 12, 13 и 16 с технологической частью и перекладкой коллектора КВК; устройство камеры соединения с коллектором КВК на ПК51 (1 этап), 5-й пусковой комплекс". Этап 1. "Переустройство участка коллектора на ПК 24-51". Этап 2. "Переустройство участка коллектора на ПК 24-13" 1 ММДЦ "Москва-Сити". | #N/A | #N/A | [7 empty] | Ведется строительство |  | #N/A
1267 | АИП-27 | ОКС |  | Поликлиника р-н Лефортово, 2-я Синичкина ул., влд. 4 (Комплексное развитие территорий) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1343159930#gid=1343159930 |  | 0 | 2025-10-14 | 30 | 2025-11-13 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 21.10.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Проводится оформление земельно-правовых отношений. Плановая дата оформления ГПЗУ для размещения поликлиники - 30.12.2025 Заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы В.В. Ефимовым принято решение приостановить работы на территории Объекта до получения Департаментом гражданского строительства ГПЗУ для размещения поликлиники |  | #N/A
318 | АИП-27 | ОКС |  | Подстанция скорой медицинской помощи р-н Пресненский, ул. Большая Декабрьская, влд. 11 (Комплексное развитие территорий) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=630818188#gid=630818188 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/318.%20ул.%20Большая%20Декабрьская%2C%20влд.%2011 | 25.6 | 2025-09-05 | 30 | 2025-10-05 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.08.2025 Отсутствует постановление Правительства Москвы о комплексном развитии территории. |  | #N/A
319 | АИП-27 | ОКС |  | Подстанция скорой медицинской помощи р-н Тропарево-Никулино, Востряковское ш. (Комплексное развитие территорий) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1872010035#gid=1872010035 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/319.%20Подстанция%20скорой%20медицинской%20помощи%20Востряковское%20ш.%20Тропарево-Никулино | 0 | 2025-03-29 | 30 | 2025-04-28 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.08.2025 Согласование АПР |  | #N/A
1301 | АИП-27 | ОКС |  | Многопрофильный комплекс ГБУЗ "ДГКБ св. Владимира ДЗМ" (Этап 2: Центр детской нейрореабилитации и ортопедии с подземной парковкой на месте сноса корпуса № 9 ГБУЗ "ДГКБ св.Владимира ДЗМ" по адресу: ул. Рубцовско-Дворцовая, д. 1/3) г. Москва, ул. Рубцовско-Дворцовая, д. 1/3 корп.9. | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=227683737#gid=227683737 |  | 0 | 2025-09-12 | 30 | 2025-10-12 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 13.10.2025 Ведутся проектно-изыскательские работы Не утверждена документация по планировке территории |  | #N/A
320 | АИП-27 | ОКС |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном 9 мая ул., влд. 28 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=42376877#gid=42376877 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/320.%20р-н%20Восточный%2C%20ул%209%20мая%2C%20влд.%2028 | 0 | 2025-01-24 | 30 | 2025-02-23 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 18.09.2025 Ведется согласование и подписание ЗнП по объекту В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 17.09.2025 №2286-ПП "Об адресной инвестиционной программе города Москвы на 2024-2027 годы" реализация объекта должна осуществляться силами АНО "РСИО". Оформляется соглашение о замене стороны по договору от 16.04.2025 № АНО/160425/3 |  | #N/A
НД | АИП-27 | ОКС |  | Реконструкция Хованского крематория с заменой кремационных печей ул. Адмирала Корнилова, д. 42, стр. 1 (Обследование и проектно-изыскательские работы) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 29.08.2025 Ведется проектирование |  | #N/A
НД | АИП-27 | ОКС |  | Колледж р-н Лианозово, ул. Череповецкая, д. 8А, д. 10А, ул. Угличская, д. 8 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 29.08.2025 В настоящее время ожидается подписание проекта протокола Мэром Москвы. По итогам утверждения протокола, возможно будет принято решение об исключении объекта из АИП, что в свою очередь повлечет расторжение договоров от 28.12.2024 № АНО/121224/5 (АФК), от 20.12.2024 № АНО/121224/3 (ПИР) заключенных с ООО «Институт Мосинжпроект» и от 28.01.2025 № АНО/240125/4 (СМР) заключенного с ООО «ГК «ЕКС», возврат выданного аванса и заключение нового договора |  | #N/A
НД | АИП-27 | ОКС |  | Колледж ул. Зеленоградская, д. 11, Головинский р-н, САО | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Статус контракта с ООО "Главкапстрой" в МГЗ "Расторгнут" По состоянию на 29.08.2025 В соответствии с п.21.1 протокола совещания у Мэра Москвы от 10.07.2025 № 4-27-100/25 о реализации Государственной программы города Москвы "Градостроительная политика" принято решение об исключении объекта из АИП |  | #N/A
НД | АИП-27 | ОКС |  | Колледж на месте сноса существующих строений ул. Люблинская, д. 56/2, с. 1, с. 3-5 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 28.10.2025 Ведется проектирование Заключен договор с АО «Моспроект-4» на ПИР от 17.10.2025 № АНО/151025/2 Плановая дата получения положительного заключения МГЭ в соответствии с договором: Этап 1 (Подготовительный) - август 2026 Этап 2 (Основной) - март 2027 |  | #N/A
450д | АИП-27 | УДС |  | Реконструкция подъездной дороги, д. Лапшинка д. Лапшинка | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 29.08.2025 К исключению из АИП |  | #N/A
нд | Вне списка | УДС |  | Старт ТПМК от станции «Липовая роща» до станции «Строгино» Рублёво-Архангельской линии, граница СЗАО г. Москвы и Московской области | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство |  | #N/A
НД | АИП-27 | УДС |  | Рублево-Архангельская линия ст. «Бульвар Генерала Карбышева» – ст. «Липовая Роща» («Серебряный Бор», «Строгино», «Липовая Роща») «Серебряный Бор», улица Паршина, 37 «Строгино», Строгинский бульвар, 21 «Липовая Роща» улица Липовой Рощи, 2, к2 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство |  | #N/A
335 | АИП-27 | УДС |  | Начало проходки ЛПТ на участке от ст. "Рублево-Архангельское" до ст. "Ильинская" район Кунцево, Начало проходки ЛПТ на участке от ст. "Рублево-Архангельское" до ст. "Ильинская" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=654238193#gid=654238193 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/335%20Начало%20проходки%20ЛПТ%20на%20участке%20от%20ст.%20%22Рублево-Архангельское%22%20до%20ст.%20%22Ильинская%22 | 5.628 | 2025-07-16 | 30 | 2025-08-15 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство |  | #N/A
НД | АИП-27 | УДС |  | Рублево-Архангельская линия ст. «Липовая Роща» – ст. «Ильинская» («Рублево-Архангельское», «Ильинская») «Рублево-Архангельское», в районе квартал А22 «Ильинская» в районе Новорижское шоссе, 22-й километр, вл, 1с1 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство |  | #N/A
НД | АИП-27 | УДС |  | Электродепо «Ильинское» Московская область, Новорижское шоссе, вблизи поселка «Новый», Сосновая улица | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство |  | #N/A
1325 | АИП-27 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Ботанический сад" 1-я улица Леонова, 18 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=501610529#gid=501610529 |  | 0 | 2025-10-14 | 30 | 2025-11-13 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянтю на 23.09.2025 Ведется проектирование. УК АО «ДИМ» Не согласованы планировочные решения с МКА и Дептрансом Плановая дата получения положительного заключения МГЭ - март 2026 |  | #N/A
НД | АИП-27 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Петровско-Разумовская" Станция метро "Петровско- Разумовская" | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | ГК с УК ООО "АльмакорГрупп" расторгнут 03.09.2024. Этап 1 – проведение конкурентных процедур по выбору подрядной организации (УК) на выполнение (ПИР + СМР). Закупка размещена – 29 мая 2025. (Срок исполнения – 323 дня, в т.ч. ПИР 270 дней, срок сноса здания - 241 день; аванс - 50%). Лот – 16765912. Окончание приема заявок – 16.06.2025; 26.06.2025 (08.07.2025). Подведение итогов - 18.06.2025; 01.07.2025 (11.07.2025). |  | #N/A
227 | АИП-27 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Верхние Лихоборы". Этап 3 г. Москва, м. "Верхние Лихоборы" | 55.85465208501044 | 37.56066086375353 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1179595420#gid=1179595420 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1145.%20ТПУ%20на%20станции%20метро%20%22Лихоборы%22%20(этапы%201%2C2) | 67.9228 | 2025-09-18 | 14 | 2025-10-02 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Опубликована закупка 12.12.2024. Окончание подачи заявок - 28.12.2024. Закупка закрыта в связи с отсутствием заявок. Планируется повторная закупка. |  | #N/A
1123 | АИП-25 | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "ул. Дмитриевского" ("Салтыковская ул.") (2 этап) Салтыковская улица | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=867799308#gid=867799308 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1123.%20Технологическая%20часть%20ТПУ%20на%20станции%20метро%20%22Улица%20Дмитриевского%22 | 93.85 | 2025-11-10 | 14 | 2025-11-24 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Подготавливаются материалы на УК. План заключения ГК - май 2025 |  | #N/A
НД | АИП-27 | УДС |  | Трамвайная линия на участке 3-я Владимирская ул.,р-н Ивановское г. Москва, 3-я Владимирская улица - район "Ивановское" | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Оформление ЗПО по третьим лицам до 13.11.2025 |  | #N/A
НД | АИП-27 | УДС |  | 798-04 Дорога и инженерные коммуникации по Волжскому б-ру для застройки р-на Кузьминки (ул. Окская - Волжский б-р) (водосточные сети) ул. Окская - Волжский б-р | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Торги на УК - повторная процедура - УДМС-30-910/25 от 30.01.2025 - отменена. Информация по закупкам находится в объекте родителе - код ДС 012-0686. Принятие решения о дальнейшей реализации, ввиду планируемой передачи объекта в Комплекс городского хозяйства г.Москвы |  | #N/A
НД | АИП-27 | УДС |  | Дорога и инженерные коммуникации по Саратовской ул., пр.пр. 1506 и 770а от улицы №1 до Волжского бульвара для застройки района "Кузьминки" (ул. Окская-Волжский б-р)- завершение строительство – подэтап (проектирование) КУЗЬМИНКИ,ОКСКАЯ УЛ. - ВОЛЖСКИЙ Б-Р | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Отсутствует информация в МГЗ |  | #N/A
НД | АИП-27 | УДС |  | Дождевая канализация для жилого дома по адресу: ул. Авиационная, влд.77-79, к.6 УЛ. АВИАЦИОННАЯ ВЛ. 77-79, К.6 (К.5) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Разработка и согласование в МКЭ ЗнП, разработка ПД и получение заключения МГЭ 8% - 22.03.2026 Подготовка и утверждение задания на проектирование 100% - 04.04.2025 Разработка проектной документации 0% - 06.09.2025 Заключение и исполнение договора ТП (Поверхностный сток - Мосводосток) 0% - 24.12.2027 Формирование исходных данных для заключения договора ТП 0% - 03.07.2025 |  | #N/A
1311 | АИП-27 | ОКС |  | Дренажная насосная станция дождевой канализации для застройки мкр. 12 р-на Щукино Щукино мкр.12 СЗАО | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=181219872#gid=181219872 |  | 0 | 2025-09-19 | 30 | 2025-10-19 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 22.09.2025 Ведется проектирование в рамках действующего контракта с ООО "Энергострой" на УК Плановая дата загрузки ПСД в МГЭ - 26.09.2025 Плановая дата получения положительного заключения МГЭ - декабрь 2025 |  | #N/A
НД | АИП-27 | УДС |  | Трамвайная линия от ул.Академика Королева до МЦД Останкино ул.Академика Королева | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Работы не начаты на 07.05.2025 |  | #N/A
НД | АИП-27 | УДС |  | 3020-05 Очистные сооружения дождевой канализации для застройки мкр. 18Б р-на Богородское г. Москва, 18Б р-на Богородское | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 01.11.2025 Заключен контракт на управляющую компанию с ООО "Строймонтаж" № 0173200001424002139 от 10.02.2025г. Ведутся проектно-изыскательские работы, срок получения заключения МГЭ - ноябрь 2025 года |  | #N/A
НД | АИП-27 | УДС |  | Строительство сети водостока Д=1500 мм под железной дорогой Савеловского направления Московской железной дороги и бетонным заводом Общество с ограниченной ответственностью "Бетас" для обеспечения водоотведения от жилой застройки, по адресу: р-н Северный, Дмитровское ш., влд. 167 г. Москва, р-н Северный, Дмитровское ш., влд. 167 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Планируется передача объекта для реализации в ДЖКХ. |  | #N/A
НД | АИП-27 | ОКС |  | Административное здание на территории района Щербинка Новомосковский административный округ, район Щербинка | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 29.08.2025 Проектирование начато. Ведётся сбор исходно-разрешительных документов, заказ инженерных изысканий |  | #N/A
НД | АИП-27 | ОКС |  | Административное здание в р-нах Троицк и Краснопахорский (Административное здание УВД по ТиНАО, изолятор временного содержания на 50 мест и МО МВД России Троицк/Краснопахорский) ТАО р-н Троиц, Краснопахорский | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 29.08.2025 Проектирование не начато |  | #N/A
1235 | АИП-27 | ОКС |  | Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену г. Московский, район Тепличного комбината № 1, третий микрорайон, квартал 1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1232288908#gid=1232288908 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1235.%20Детско-взрослая%20поликлиника%20на%20750%20посещений%20в%20смену%20по%20адресу%3A%20г.%20%20Москва%2C%20г.%20Московский%2C%20район%20Тепличного%20комбината%20%20№%201%2C%20третий%20мкр.%2C%20кв-л%201 | 0 | 2025-09-11 | 30 | 2025-10-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 10.09.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Производиться разработка АПР до 30.09.2025 |  | #N/A
1294 | АИП-27 | ОКС |  | Детская школа искусств с. Красная Пахра, пос. Краснопахорское г. Москва, поселение Краcнопахорское, квартал № 107, земельный участок 8\ | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1607211749#gid=1607211749 |  | 0 | 2025-08-26 | 30 | 2025-09-25 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.08.2025 Ведется проектирование |  | #N/A
1299 | АИП-27 | ОКС |  | Административное здание на территории района Коммунарка Новомосковский административный округ, район Коммунарка | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=373423726#gid=373423726 |  | 0 | 2025-09-11 | 30 | 2025-10-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.08.2025 Ведется проектирование |  | #N/A
198 | АИП-27 | ОКС |  | Реконструкция объекта незавершенного строительства с перепрофилированием под размещение Геронтопсихиатрического центра на территории ГБУ ЦРИ "Красная Пахра" (Троицкий и Новомосковский административный округ г. Москвы, г.о. Троицк) ТАО р-н Троицк | 55.500902 | 37.306494 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=2126809757#gid=2126809757 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/198.%20РЦИ%20ул.%20Теннисная%202 | 0 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 29.08.2025 Необходимо принять решение о дальнейшей реализации объекта |  | #N/A
1236 | АИП-27 | ОКС |  | Колледж в Коммунарке на территории АДЦ "Коммунарка", пос. Сосенское (Новомосковский административный округ г.Москвы) НАО р-н Коммунарка | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=290660546#gid=290660546 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1236.%20Колледж%20в%20Коммунарке%20(АДЦ%20КОММУНАРКА) | 0 | 2025-07-07 | 30 | 2025-08-06 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.08.2025 Заключен договор аренды земельного участка для целей строительства объекта между ДГИ и АНО «РСИ»; Ведутся работы по получению технических условий для выноса инженерных сетей АО «Мосводоканал», ГУП «Мосводосток», ПАО «Россети Московский регион», АО «ОЭК», ПАО «МГТС» из пятна застройки Формируется комплект документации для проведения конкурсных процедур в целях заключения договора на УК" |  | #N/A
НД | АИП-27 | ОКС+УДС |  | Дороги и инженерные коммуникации для кластера «Междисциплинарный» (Подэтап 2.2) Дороги и инженерные коммуникации для кластера «Междисциплинарный» | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Контракт от 31.08.2021 №МГУ/УК/Дор/Инж/21/412 расторгнут в соответствии с соглашением от 29.08.2025 По состоянию на 29.08.2025 Ведется проектирование |  | #N/A
НД | ВНЕ СПИСКА | УДС |  | Дороги и инженерные коммуникации для Учебно-образовательного кластера «Ломоносов» (1-ый этап) город Москва, район Раменки Западного административного округа города Москвы, напротив проспекта Вернадского, дом 8 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🔴 Объект введен | РВ от 27.03.2024 № 122-24/УК-03 |  | #N/A
НД | ВНЕ СПИСКА | УДС |  | Дороги и инженерные коммуникации для кластера "Образовательный" (Подэтап 2.1) город Москва, район Раменки, проспект Ломоносовский (тер. ИНТЦ МГУ "Воробьевы горы") | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🔴 Объект введен | РВ от 27.03.2024 № 123-24/УК-03 |  | #N/A
1280д | АИП-27 | УДС |  | Дороги и инженерные коммуникаций на территории Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» район Раменки, между пр. проездами № 1190, 1194, Раменский бульвар | #N/A | #N/A |  |  | 100 | 2025-08-05 | Завершен |  | ✅ Завершен | По состоянию на 05.08.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Выполнены работы по этапам: этап 1 (РВ №123-24/УК-03 от 27.03.2024) этап 2.1 (РВ №122-24/УК-03 от 27.03.2024) Проблемные вопросы: Разрабатывается проектная документация с разбивкой на подэтапы (2.2 и 2.3). Плановая дата загрузки ПД в МГЭ - октябрь 2025 |  | #N/A
НД | АИП-27 | ОКС+УДС |  | Дороги и инженерные коммуникации для кластеров «Космос», «Инфотех», «Инжиниринг», «Геотех», «Нанотех», «Биомед» (Подэтап 2.3) Дороги и инженерные коммуникации для кластеров «Космос», «Инфотех», «Инжиниринг», «Геотех», «Нанотех», «Биомед» | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Контракт от 31.08.2021 №МГУ/УК/Дор/Инж/21/412 расторгнут в соответствии с соглашением от 29.08.2025 По состоянию на 29.08.2025 Ведется проектирование |  | #N/A
| АИП-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Солнцево, ул. Главмосстроя, влд. 7Б (со сносом жилых домов по адресам: ул. Главмосстроя, д. 7, к. 3, д. 7, к. 4; ул. Богданова, д. 26, к. 2, д. 26, к. 3) р-н Солнцево, ул. Главмосстроя, влд. 7Б | #N/A | #N/A | [7 empty] | По состоянию на 28.10.2025 Разработка градостроительной документации. Техническое задание находится на согласовании в ДГС. Заявка на ГПЗУ подана в МКА |  | #N/A
196 | АИП-27 | ОКС |  | Подразделения УГИБДД и УВД по ЗелАО ГУ МВД России по г. Москве г. Зеленоград, р-н Крюково, п. Малино, пересечение проектируемого пр-да 6536 и ул. Малинская | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=2057403759#gid=2057403759 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/196.%20ГИБДД%20Зеленоград%20Малинская | 0 | 2025-03-20 | 30 | 2025-04-19 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.08.2025 Работы по проектированию приостановлены |  | #N/A
386 | РЕН-25 | ОКС |  | Базовская ул., з/у 24/26 район Западное Дегунино, ул. Базовская, з/у 24-26 | 55.881507 | 37.516687 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1354888420#gid=1354888420 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/386%20Базовская%20з.у.%2024-26%20мкр.11%2C12 | 99.955 | 2025-11-07 | 7 | 2025-11-14 | 🔴 Объект введен | РВ №77-09-012495-2025 от 31.03.2025 |  | #N/A
446 | РЕН-25 | ОКС |  | Грайвороново, кв. 90А, з/у 1 (Грайвороново, кв. 90А) район Текстильщики, кв-л Грайвороново 90А, з/у 1 (Грайвороново, квартал 90А) | 55.722629 | 37.735267 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1062247251#gid=1062247251 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/446.%20Грайвороново%2090А%20зу%201 | 99.6879 | 2025-10-22 | 7 | 2025-10-29 | 🔴 Объект введен | РВ от 30.06.2025 № 77-04-012598-2025 |  | #N/A
456 | РЕН-25 | ОКС |  | Черное Озеро ул., з/у 7 (вл. 7) район Косино-Ухтомский, Черное Озеро ул., вл. 7 | 55.716472 | 37.861426 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1593101561#gid=1593101561 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/456.%20ВАО%2C%20район%20Косино-Ухтомский%2C%20Чёрное%20Озеро%20ул.%2C%20вл.%207 | 100 | 2025-10-22 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ 77-03-012489-2025 от 31.03.2025 |  | #N/A
457 | РЕН-25 | ОКС |  | Черное Озеро ул., з/у 8 (вл. 8) район Косино-Ухтомский, Черное Озеро ул., вл. 8 | 55.715758 | 37.860632 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=56472241#gid=56472241 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/457.%20ВАО%2C%20район%20Косино-Ухтомский%2C%20Чёрное%20Озеро%20ул.%2C%20вл.%208 | 100 | 2025-10-21 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ 77-03-012488-2025 от 31.03.2025 |  | #N/A
436 | РЕН-25 | ОКС |  | Ереванская ул., з/у 4 (вл. 4) район Царицыно, Ереванская ул., вл. 4 | 55.630314 | 37.668111 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=994638175#gid=994638175 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/436.%20Жилой%20дом.%20Ереванская%20ул.%2C%20з-у%204 | 99.9377 | 2025-10-22 | 7 | 2025-10-29 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-05-012491-2025 от 31.03.2025. |  | #N/A
512 | РЕН-25 | ОКС |  | Никитинская ул., з/у 5 район Измайлово, Никитинская ул., вл. 5 | 55.796496 | 37.774778 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1217957109#gid=1217957109 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/512.%20Ул.%20Никитинская%20вл.%205%20Район%20Измайлово | 100 | 2025-10-22 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ №77-03-012487-2025 от 31.03.2025 |  | #N/A
179 | АИП-25 | ОКС |  | Здание для размещения Митинского отдела ЗАГС Управления ЗАГС Москвы, ул. Дубравная, вл. 50/1 район Митино, ул. Дубравная, д. 48А | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=923737212#gid=923737212 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/179.%20Дубравная%2050%20стр1%20ЗАГС%20Митино | 99.992 | 2025-10-13 | 7 | 2025-10-20 | 🔴 Объект введен | РВ от 29.08.2025 №77-08-012702-2025 |  | #N/A
391 | РЕН-25 | ОКС |  | Героев Панфиловцев ул., вл. 31 район Северное Тушино, Героев Панфиловцев ул., з/у 31 | 55.856918 | 37.414790 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=257429727#gid=257429727 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/391.%20Героев%20Панфиловцев%2C%2031 | 99.9671 | 2025-11-07 | 7 | 2025-11-14 | 🔴 Объект введен | РВ от 30.04.2025 №77-08-012525-2025 |  | #N/A
466 | РЕН-25 | ОКС |  | Дмитровское ш., вл. 93, корп. 2 Бескудниковское, Дмитровское шоссе д. 93, корп. 2 | 55.870387 | 37.542528 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1086247611#gid=1086247611 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/466.%20Дмитровское%20шоссе%2C%20вл.%2093%2C%20корп.2 | 99.8164 | 2025-10-13 | 7 | 2025-10-20 | 🔴 Объект введен | РВ от 30.06.2025 № 77-09-012597-2025 По состоянию на 16.10.2025 Проблемные вопросы: Производится устранение замечаний в части чистовой отделки |  | #N/A
489 | РЕН-25 | ОКС |  | Спортивная, з/у 1 городской округ Троицк, г. Троицк, ул. Спортивная, з/у 1 | 55.473513 | 37.304668 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1943197822#gid=1943197822 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/489.%20г.о.%20Троицк%2C%20ул.%20Спортивная%2C%20зу%201 | 100 | 2025-11-07 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 31.03.2025 № 77-19-012486-2025 |  | #N/A
493 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Ремизова, вл. 11, корп. 2 район Котловка, ул. Ремизова, вл. 11, корп. 2 | 55.676540 | 37.602661 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=598220388#gid=598220388 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/493.%20Ул.%20Ремизова%2C%20вл.%2011%2C%20к2.%20Жилой%20дом | 100 | 2025-10-22 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ 77-06-012494-2025 от 31.03.2025 |  | #N/A
382 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Бехтерева, з/у 25/49/1 (ул. Бехтерева, напротив вл. 25/49 (кв. 14, 14Б, корп. 21)) район Царицыно, ул. Бехтерева, з/у 25/49/1 (ул. Бехтерева, напротив вл. 25/49 (кв. 14, 14Б, корп. 21) | 55.627311 | 37.647872 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=238235358#gid=238235358 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/382.%20Жилой%20дом.%20Ул.%20Бехтерева%2C%20з-у%2025-49-1 | 100 | 2025-10-21 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 29.05.2025 № 77-05-012554-2025. |  | #N/A
500 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Гарибальди, з/у 17 (участок 1.2) район Обручевский, ул. Гарибальди, з/у 17 (участок 1.2) | 55.673727 | 37.546911 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=363768853#gid=363768853 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/500.%20Гарибальди%20з!у%2017%20(участок%201.2) | 100 | 2025-10-22 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 30.04.2025 № 77-06-012531-2025 |  | #N/A
445 | РЕН-25 | ОКС |  | Оренбургская ул., з/у 4 (Оренбургская ул., вл. 4) район Косино-Ухтомский, Оренбургская ул., вл. 4 | 55.713310 | 37.856726 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1165883041#gid=1165883041 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/445.%20ул.%20Оренбургская%2C%20зу%204%20Район%20Косино-Ухтомский%2C%20Оренбургская%20ул.%2C%20вл.%204 | 99.9943 | 2025-10-22 | 7 | 2025-10-29 | 🔴 Объект введен | РВ №77-03-012555-2025 от 29.05.2025 |  | #N/A
473 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Заречная, вл. 5 район Филевский Парк , ул. Заречная, вл. 5 | 55.753985 | 37.508670 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=173783422#gid=173783422 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/473.%20Жилой%20дом%20Заречная%20д.%205 | 100 | 2025-10-22 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ 77-07-012571-2025 от 11.06.2025 |  | #N/A
530 | РЕН-25 | ОКС |  | Тайнинская ул., з/у 11 (вл. 11) район Лосиноостровский, ул. Тайнинская, земельный участок 11 (ул. Тайнинская, вл. 11) | 55.883040 | 37.684847 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1413670863#gid=1413670863 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/530.%20ул.%20Тайнинская%2C%20вл.%2011 | 99.8167 | 2025-10-22 | 7 | 2025-10-29 | 🔴 Объект введен | РВ от 30.06.2025 № 77-02-012599-2025 |  | #N/A
810 | РЕН-25 | ОКС |  | Чечёрский пр-д, з/у 28/2 (Чечерский пр-д, вл. 28) Южное Бутово, Чечёрский проезд, земельный участок 28/2 (Чечерский пр-д, вл. 28) | 55.535987 | 37.538589 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=325961003#gid=325961003 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/810.%20Чечерский%20проезд%2028%20ЖК%20реновация%20ГП%20СУ%20214 | 100 | 2025-11-07 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 29.05.2025 №77-06-012553-2025 |  | #N/A
482 | РЕН-25 | ОКС |  | пр-д Шокальского, з/у 28А/1 (пр-д Шокальского, влд. 28А) район Северное Медведково, Шокальского пр-д, з/у 28 А/1 (Шокальского пр-д, вл.28А) | 55.878758 | 37.650505 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=291002696#gid=291002696 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/482.%20Проезд%20Шокальского%2C%20влд.%2028 | 99.9952 | 2025-10-22 | 7 | 2025-10-29 | 🔴 Объект введен | РВ от 30.04.2025 №77-02-012530-2025 |  | #N/A
435 | РЕН-25 | ОКС |  | Верхние Поля ул., вл. 19 район Люблино, ул. Краснодонская, д. 50 (Верхние Поля ул., вл.19) (8 сек) | 55.667000 | 37.750918 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1610263298#gid=1610263298 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/435.%20Люблино%2C%20Верхние%20Поля%20ул.%2C%20вл.%2019 | 99.917 | 2025-10-17 | 7 | 2025-10-24 | 🔴 Объект введен | РВ от 30.04.2025 №77-04-012529-2025 |  | #N/A
509 | РЕН-25 | ОКС |  | Бочкова ул., з/у 11А/1 (вл. 11А) район Останкинский, ул. Бочкова, земельный участок 11А/1 | 55.808625 | 37.626171 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1334279003#gid=1334279003 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/509.%20Бочкова%20ул.%2C%20зу%2011А-1 | 99.8154 | 2025-10-24 | 7 | 2025-10-31 | 🔴 Объект введен | РВ от 30.05.2025 № 77-02-012559-2025 |  | #N/A
452 | РЕН-25 | ОКС |  | Ташкентская ул., з/у 29 (зона 2.1, ЖУ-7) Выхино-Жулебино, Ташкентская, з/у 29/1 мкр.137-138, зона № 2.1 | 55.698135 | 37.808807 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1608828847#gid=1608828847 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/452.%20Выхино-Жулебино%2C%20Ташкентская%2C%20з.у.%2029_1 | 100 | 2025-10-22 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ №77-04-012520-2025 от 17.04.2025 |  | #N/A
516 | РЕН-25 | ОКС |  | Илимская ул., з/у 5 район Лианозово, ул. Илимская, з/у 5 | 55.889160 | 37.580751 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1390124130#gid=1390124130 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/516%20Илимская%20вл%205 | 100 | 2025-11-07 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 29.05.2025 № 77-02-012556-2025 |  | #N/A
497 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Родниковая, влд. 4/1 район Солнцево, ул. Родниковая, д. 4А | 55.639494 | 37.377424 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1190352531#gid=1190352531 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/497.%20Солнцево%2C%20Родниковая%20ул.%2C%C2%A0%20д.%204-1 | 96.0587 | 2025-10-22 | 7 | 2025-10-29 | 🔴 Объект введен | РВ от 30.09.2025 № 77-07-012753-2025 |  | #N/A
389 | РЕН-25 | ОКС |  | пр-д Черепановых., влд. 56А район Коптево, проезд Черепановых, вл. 56А | 55.843565 | 37.540875 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=828728965#gid=828728965 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/389.%20Черепановых%20проезд%2056А | 85.3357 | 2025-11-06 | 14 | 2025-11-20 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Заключен договор по завершению строительства с ООО "СЗ "Реновация" № 85-0725-КЭФ-100-100175/Н от 24.10.2025 |  | #N/A
506 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Краснобогатырская, з/у 38А (Краснобогатырская ул., вблизи вл. 38) район Богородское, Краснобогатырская ул., з/у 38А (Краснобогатырская ул., вблизи вл. 38) (Краснобогатырская ул.,д.36) | 55.810938 | 37.700495 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1722375014#gid=1722375014 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/506.%20Краснобогатырская%20ул.%2C%20зу%2038А | 100 | 2025-10-28 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 30.06.2025 № 77-03-012590-2025 По состоянию на 29.10.2025 Проходит передача тех. помещений балансодержателям |  | #N/A
450 | РЕН-25 | ОКС |  | Люблинская ул., з/у 113/3 (вл. 113, корп. 1) район Люблино, ул. Люблинская, з/у 113/3 (Люблинская ул., вл. 113, корп. 1) | 55.678605 | 37.740449 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=803822262#gid=803822262 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/450.%20Люблинская%20ул.%2C%20вл.%20113%2C%20корп.%203.%20Жилой%20дом | 100 | 2025-10-17 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 30.04.2025 № 77-04-012527-2025 |  | #N/A
494 | РЕН-25 | ОКС |  | Кантемировская ул., 43 Кантемировская ул., 43 (Кантемировская, д.41, корп.1, корп.2) | 55.636970 | 37.657955 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1973217010#gid=1973217010 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/494.%20Кантемировская%20ул.%2C%2043%20реновация%20(д.43) | 98.6104 | 2025-10-21 | 7 | 2025-10-28 | 🔴 Объект введен | РВ от 30.09.2025 № 77-05-012758-2025 |  | #N/A
231 | АИП-26 | ОКС |  | Реконструкция Центрального Московского ипподрома, САО, Беговой, ул. Беговая, д. 22 Этап 1 г. Москва, ул. Беговая, д. 22 | 55.777746 | 37.558642 |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 16.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Не заключен договор технического присоединения с ПАО «Россети». Требуется принятие решения в части решения трассировки сети к ЦМИ ввиду значительного увеличения стоимости ТП в обход территории застройки Капитал Групп ПД (этап 3.1, 3.2 и 3.3): рассмотрение отклонено входным контролем МГЭ в связи с отсутствием письма от ГРБС Необходима актуализация ТхЗ, при этом АО «Росиподромы» отказывается согласовывать ТХЗ с технологией обогрева дорожек АО «Росипродромы» считают нецелесообразным реализацию беговых дорожек из-за значительного удорожания дальнейшей эксплуатации Необходимо принятие решения об реализации гаражного хозяйства на территории нового земельного участка (снос и строительство или кап.ремонт) |  | #N/A
825 | РЕН-25 | ОКС |  | улица Маршала Чуйкова, земельный участок 9/5/1 (зоны 4.2 и 4.7) (Маршала Чуйкова ул.,д.9Б) улица Маршала Чуйкова, земельный участок 9/5/1 (зоны 4.2 и 4.7) (9/5/3А)(Маршала Чуйкова ул.,д.9Б) | 55.696054 | 37.763112 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=372650495#gid=372650495 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/825.%20район%20Кузьминки%2C%20ул.%20Маршала%20Чуйкова%2C%20зу%209.5.1%20мкр.%20113%2C113а%2C%20зона%20№4.2 | 100 | 2025-10-15 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 30.06.2025 № 77-04-012594-2025 По состоянию на 10.11.2025 |  | #N/A
475 | РЕН-25 | ОКС |  | Старокоптевский пер., з/у 7 (вл. 7) район Коптево, переулок Старокоптевский, земельный участок 7 (со сносом здания трансформаторной подстанции по адресу: Старокоптевский пер., д. 7, стр.15) | 55.834953 | 37.515185 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1742187453#gid=1742187453 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/475.%20Старокоптевский%20пер.%2C%20зу%207 | 100 | 2025-10-23 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 30.06.2025 № 77-09-012596-2025 |  | #N/A
491 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Лобачевского, з/у 28/36 (Лобачевского ул., вл. 28-36) район Проспект Вернадского, ул. Лобачевского, з/у 28-36 (Лобачевского ул., вл. 28-36) | 55.669719 | 37.504939 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1094415968#gid=1094415968 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/491.%20проспект%20Вернадского%2C%20ул.%20Лобачевского%2C%20з-у%2028-36%20(Лобачевского%20ул.%20Вл.%2028--36) | 97.3751 | 2025-10-22 | 7 | 2025-10-29 | 🔴 Объект введен | РВ №77-07-012759-2025 от 30.09.2025 |  | #N/A
557 | РЕН-25 | ОКС |  | Полярная ул., з/у 3/1 (Полярная ул., вл. 3, корп. 1) район Южное Медведково, Полярная улица, земельный участок 3/1 (Полярная ул., вл. 3, корп. 1) | 55.872476 | 37.636814 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1490545737#gid=1490545737 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/557.%20Полярная%20ул.%2C%20зу%203%201 | 99.9077 | 2025-10-22 | 7 | 2025-10-29 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-02-012629-2025 от 24.07.2025 |  | #N/A
515 | РЕН-25 | ОКС |  | 11-я Парковая ул., з/у 57 район Северное Измайлово, ул. 11-я Парковая, з/у 57 | 55.809783 | 37.803541 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1582876076#gid=1582876076 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/515.%20Северное%20Измайлово%2C%2011-я%20Парковаяул.%2057 | 69.081 | 2025-11-06 | 14 | 2025-11-20 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство |  | #N/A
548 | РЕН-25 | ОКС |  | 2-я Фрезерная, з/у 6 (2-я Фрезерная ул., вл. 6) район Нижегородский, 2-я Фрезерная, з/у 6 (2-я Фрезерная ул., вл. 6) | 55.739866 | 37.740280 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=2123184099#gid=2123184099 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/548.%202-я%20Фрезерная%20ул%20вл%206%20(рефинансирование)%20White%20Box | 79.0503 | 2025-11-06 | 14 | 2025-11-20 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство |  | #N/A
547 | РЕН-25 | ОКС |  | Булатниковский пр-д, з/у 2Б (Булатниковский пр-д, вл. 2Б) район Бирюлёво, Булатниковский пр-д, з/у 2Б (Булатниковский пр-д, вл. 2Б) (Харьковский пр., д.1А, корп.2) | 55.594614 | 37.648514 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=955881279#gid=955881279 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/547.%20Булатниковский%20проезд%202Б%20ЖК%20реновация | 100 | 2025-10-22 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 29.08.2025 № 77-05-012704-2025 По состоянию на 16.10.2025 Проходит процесс передачи квартир МФР (из 128 передано 48 квартир) |  | #N/A
518 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Академика Королева, з/у 21/1 район Марфино, ул. Академика Королева, з/у 21/1 | 55.820548 | 37.600205 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=607862402#gid=607862402 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/518.%20Академика%20Королева%2C%20вл.21 | 99.928 | 2025-10-24 | 7 | 2025-10-31 | 🔴 Объект введен | РВ от 30.06.2025 № 77-02-012600-2025 |  | #N/A
499 | РЕН-25 | ОКС |  | Варшавское шос., з/у 47/2 (Варшавское шос., влд.47, к.2) район Нагатино-Садовники, Варшавское шос., з/у 47/2 (Варшавское шос., влд.47, к.2) | 55.679346 | 37.627319 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=32132627#gid=32132627 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/499.%20Варшавское%20ш.%2C%20вл.%2047%2C%20к.%202.%20ЖК%20реновация | 100 | 2025-10-22 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 30.06.2025 № 77-05-012589-2025 По состоянию на 16.10.2025 Осуществляются работы по устранению замечаний Фонда Реновации в части чистовой отделки. Осуществляется передача квартир фонду реновации, передано 180 квартир из 192 квартир. Лифты не сданы не Фонду и мосфлифту. Устранение замечаний по лифтам. С 17.10.2025г будет осуществляться приёмка лифтов |  | #N/A
567 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Гарибальди, з/у 26 (участок 2.2) район Обручевский, Гарибальди ул., вл.26, квартал 26-27, участок 2.2 | 55.670770 | 37.548939 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=335429819#gid=335429819 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/567.%20Гарибальди%20вл.26%2C%20квартал%2026-27%20зона%202.2 | 100 | 2025-11-11 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 29.08.2025 № 77-06-012706-2025 По состоянию на 16.10.2025 Проходит устранение замечаний по отделке, инженерным системам, наладке оборудования и лифтам |  | #N/A
474 | РЕН-25 | ОКС |  | Генерала Глаголева ул., з/у 9 (вл. 9, корп. 1) Генерала Глаголева ул., з/у 9 (вл. 9, корп. 1) (д.11 корп.1) | 55.781669 | 37.461154 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=881100781#gid=881100781 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/474%20Генерала%20Глаголева%20%20вл%209 | 100 | 2025-10-13 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 31.07.2025. № 77-08-012643-2025 |  | #N/A
593 | РЕН-25 | ОКС |  | Люблинская ул., з/у 52/1 (зона №1.1) Улица Люблинская, д.52, к.1 | 55.678233 | 37.737429 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1303982691#gid=1303982691 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/593.%20Люблинская%20ул.%2C%20з!у%20%2052!1%2C%20%20кв.%20А%2C%20Б%2C%20Г%2C%20Е%2C%20зона%20№%20%201.1 | 95.7403 | 2025-10-22 | 7 | 2025-10-29 | 🔴 Объект введен | РВ от 31.07.2025. № 77-08-012643-2025 |  | #N/A
601 | РЕН-25 | ОКС |  | г. Зеленоград, ул. Заводская, 8 район Крюково, Заводская ул., 8 (со сносом жилых зданий по адресам: ул.Заводская, д.6а; ул. Заводская, д.8; ул. Заводская, д.10; ул. Заводская, д.12а) | 55.976389 | 37.177202 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1947915664#gid=1947915664 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/601%20Заводская%208%20ЗелАО%20Крюково | 88.1313 | 2025-10-30 | 14 | 2025-11-13 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительтво |  | #N/A
587 | РЕН-25 | ОКС |  | 1-я Мясниковская ул., з/у 16А (участок 2.1) район Богородское, 1-я Мясниковская ул., д. 16А (участок 2.1) | 55.817552 | 37.707709 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=575501291#gid=575501291 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/587.%201-я%20Мясниковская%20ул.%2C%20зу%2016а | 99.7557 | 2025-10-22 | 7 | 2025-10-29 | 🔴 Объект введен | РВ от 30.09.2025 № 77-03-012756-2025 |  | #N/A
560 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Щукинская, з/у 7Б (ул. Щукинская. влд. 7) район Щукино, Щукинская ул., з/у 7Б (Щукинская ул., вл. 7) | 55.807700 | 37.480861 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=90787826#gid=90787826 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/560%20Щукинская%207%20Б | 96.9699 | 2025-10-22 | 7 | 2025-10-29 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-08-012802-2025 от 30.10.2025 |  | #N/A
483 | РЕН-25 | ОКС |  | Изумрудная ул., з/у 28 район Лосиноостровский, Изумрудная ул., вл. 28 | 55.873896 | 37.687002 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1858152678#gid=1858152678 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/483%20Изумрудная%2C%20зу%2028 | 99.4402 | 2025-10-22 | 7 | 2025-10-29 | 🔴 Объект введен | РВ от 29.08.2025 № 77-02-012712-2025 |  | #N/A
492 | РЕН-25 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, ЮЗАО, район Котловка, ул. Нагорная, д. 5А район Котловка, Нагорная ул., д. 5А | 55.606054 | 37.369361 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1012385907#gid=1012385907 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/492.%20Нагорная%20вл.%205А%20ЖК%20реновация | 100 | 2025-10-22 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 31.07.2025 № 77-06-012641-2025 По состоянию на 14.10.2025 Проходит процесс передачи квартир МФР (из 188 квартир передано 184) Ведутся работы по устранению замечаний в части чистовой отделки и благоустройства |  | #N/A
535 | РЕН-25 | ОКС |  | Ташкентская ул., з/у 14/1 (зона 3.1) Ташкентская ул., з/у 14/1 (зона 3.1) (Ташкентская ул., д.14 корп.2) | 55.704329 | 37.815570 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=168468884#gid=168468884 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/535%20ЮВАО%2C%20район%20Выхино-Жулебино%2C%20ул.%20Ташкентская%20ЗУ%2014.1%2C%20мкр.%20136%2C%20зона%20№%203.1 | 99.7935 | 2025-11-07 | 7 | 2025-11-14 | 🔴 Объект введен | РВ от 29.08.2025 № 77-04-012707-2025 По состоянию на 16.10.2025 Выполняется устранение замечаний по ЭОМ, СС и отделочным работам от фонда. Проводятся ПНР |  | #N/A
508 | РЕН-25 | ОКС |  | Амурская ул., з/у 1/19 (зона 1.1) (зона 1.2, 1.5) Амурская ул., д. 1А/1/5, 1А/1/5, 1А/1/1 | 55.808799 | 37.755985 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1713147169#gid=1713147169 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/508.%20ВАО%2C%20Амурская%20ул.%20вл%201%20зона%201.1%2C1.2%2C1.5%20(Амурская%20з_у%201_19) | 99.968 | 2025-10-28 | 7 | 2025-11-04 | 🔴 Объект введен | РВ от 29.08.2025 № 77-03-012710-2025 По состоянию на 29.10.2025 Проходит процесс передачи квартир МФР (из 786 передано 317 квартир) |  | #N/A
586 | РЕН-25 | ОКС |  | Юных Ленинцев ул., з/у 97/4 (вл. 97А) Юных Ленинцев ул., з/у 97/4 (вл. 97А) (Юных Ленинцев,ул., д.99, корп.2) | 55.700074 | 37.780515 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1554437241#gid=1554437241 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/586%20ЮВАО%2C%20район%20Кузьминки%2C%20мкр.%20117%2C%20117а%2C%20118%2C%20118а%2C%20119%2C%20зона%20№12.3%20ул.%20Юных%20Ленинцев%20з-у%2097.4 | 99.9202 | 2025-10-13 | 7 | 2025-10-20 | 🔴 Объект введен | РВ от 29.08.2025 № 77-04-012711-2025 По состоянию на 16.10.2025 Проходит процесс передачи квартир МФР (из 188 передано 58 квартир) |  | #N/A
539 | РЕН-25 | ОКС |  | Люблинская ул., з/у 111/2/1 (вл. 111, стр. 2) Люблинская ул., з/у 111/2/1 (вл. 111, стр. 2) (Люблинская,д.109, корп.2) | 55.682118 | 37.739842 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=466795514#gid=466795514 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/539.%20Ул.%20Люблинская%2C%20з!у%20111-2-1.%20Жилой%20дом | 99.9755 | 2025-10-22 | 7 | 2025-10-29 | 🔴 Объект введен | РВ от 29.08.2025 № 77-04-012705-2025 По состоянию на 16.10.2025 Проходит процесс передачи квартир МФР (из 192 передано 0 квартир) |  | #N/A
549 | РЕН-25 | ОКС |  | Боровский пр., з/у 1/5 (вл. 1) район Солнцево, Боровский проезд, земельный участок 1/5 (3 корпуса) | 55.654328 | 37.390491 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1000508457#gid=1000508457 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/549.%20Солнцево%20мкр.%203-3А%2C%20Боровский%20проезд%2C%20з-у%201-5%20зона%203.2 | 81.7004 | 2025-11-06 | 14 | 2025-11-20 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство |  | #N/A
455 | РЕН-25 | ОКС |  | шос. Фрезер, з/у 17 (Фрезер ш., вл. 17, стр. 1, 2) район Нижегородский, Фрезер шоссе., з/у 17 (Фрезер ш., вл. 17, стр. 1, 2) | 55.735347 | 37.735832 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1051331619#gid=1051331619 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/455.%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%20%D0%B7%D1%83%2017%20%D0%A4%D0%A0%20 | 93.4945 | 2025-10-21 | 14 | 2025-11-04 | 🔴 Объект введен | РВ №77-04-012805-2025 от 31.10.2025 |  | #N/A
555 | РЕН-25 | ОКС |  | Севастопольский просп., з/у 46/7 (Севастопольский просп., вблизи д. 46, корп. 7) район Черемушки, Севастопольский пр-кт, вблизи д. 46, к. 7, квартал 32, 33-34, зона № 8.2 | 55.656958 | 37.565047 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1298340576#gid=1298340576 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/555.%20Район%20Черемушки%2C%20Севастопольский%20вблизи%20д46%20к7%2C%20кв%2032%2C33%20зона%208.2 | 67.1843 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | 555
623 | РЕН-25 | ОКС |  | Окружная ул., з/у 2А (Окружная ул., 2А, Светлогорский пр-д, 1) район Южное Тушино, Окружная ул., з/у 2А (Окружная ул., 2А, Светлогорский пр-д, 1) | 55.843424 | 37.402219 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=55726116#gid=55726116 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/623%20Окружная%202%20А | 99.9989 | 2025-11-07 | 7 | 2025-11-14 | 🔴 Объект введен | РВ от 29.08.2025 № 77-08-012713-2025 По состоянию на 16.10.2025 Проходит устранение замечаний. 20.10.25 планируется заселение квартир, В Фонд осталось передать 16 квартир |  | #N/A
572 | РЕН-25 | ОКС |  | Кантемировская ул., 35 Кантемировская ул., 35 (ул. Кантемировская, д.35А, корп.1, корп.2, корп.3) | 55.636685 | 37.661649 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=969218818#gid=969218818 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/572.%20Кантемировская%20ул.%2C%20д.%2035%2C%20ЖК%20реновация | 99.4022 | 2025-10-21 | 7 | 2025-10-28 | 🔴 Объект введен | РВ от 30.09.2025 № 77-05-012757-2025 |  | #N/A
606 | РЕН-25 | ОКС |  | Черноморский б-р, з/у 20 (зона 6.1) Черноморский б-р, з/у 20 (зона 6.1) | 55.646259 | 37.600522 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=328082788#gid=328082788 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/606.%20район%20Зюзино%2C%20черноморский%20б-вр%2C%20з_у%2020%2C%20кв%2026-31%2C%20зона%206.1 | 96.3442 | 2025-11-07 | 7 | 2025-11-14 | 🔴 Объект введен | РВ №77-06-012760-2025 от 30.09.2025 |  | #N/A
576 | РЕН-25 | ОКС |  | Зеленодольская ул., з/у 28/3 (зоны 3.3, 3.4) Зеленодольская ул., з/у 28/3 (зоны 3.3, 3.4) | 55.712070 | 37.770969 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=2042348028#gid=2042348028 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/576.%20район%20Кузьминки%2C%20ул.%20Зеленодольская%2C%20зу%2028_3 | 94.3639 | 2025-10-22 | 7 | 2025-10-29 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | РВ №77-04-012762-2025 от 30.09.2025 |  | #N/A
541 | РЕН-25 | ОКС |  | Михалковская ул., вл. 10 район Коптево, ул. Михалковская, з/у 10 | 55.838020 | 37.535916 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1202640333#gid=1202640333 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/541.%20Михалковская%20зу%2010 | 98.9309 | 2025-11-07 | 7 | 2025-11-14 | 🔴 Объект введен | РВ №77-09-012766-2025 от 30.09.2025 |  | #N/A
554 | РЕН-25 | ОКС |  | Героев Панфиловцев ул., вл. 39, корп. 2 Район Северное Тушино, ул. Героев Панфиловцев, вл 39, корпус 2 | 55.854200 | 37.411778 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1325450813#gid=1325450813 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/554%20Героев%20Панфиловцев%20д%2039%20к%202 | 82.502 | 2025-10-31 | 14 | 2025-11-14 | 🔴 СРОЧНО | Ведется строительство |  | #N/A
558 | РЕН-25 | ОКС |  | 3-й Михалковский пер., вл. 17, вл. 19 (зона 7.2) район Коптево, переулок 3-й Михалковский, земельный участок 17/19 (3-й Михалковский пер., вл. 17, вл. 19) | 55.835719 | 37.524640 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1578036964#gid=1578036964 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/558.%203-й%20Михалковский%20пер.%2C%20зу%2017-19 | 98.801 | 2025-11-07 | 7 | 2025-11-14 | 🔴 Объект введен | РВ №77-09-012765-2025 от 30.09.2025 |  | #N/A
565 | РЕН-25 | ОКС |  | Парковая ул., з/у 7 (зона 2.1) поселок Новобратцевский, район Митино, зона №2.1 | 55.851649 | 37.382568 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1517123869#gid=1517123869 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/565%20Парковая%20зу%207%20Митино | 86.9899 | 2025-10-30 | 14 | 2025-11-13 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство |  | #N/A
608 | РЕН-25 | ОКС |  | Героев Панфиловцев ул., з/у 49 (зона 3.1) район Северное Тушино, улица Героев Панфиловцев, земельный участок 49 | 55.852285 | 37.408515 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1413674534#gid=1413674534 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/608%20Героев%20Панфиловцев%20д%2049%20к1%20к2 | 83.4015 | 2025-10-31 | 14 | 2025-11-14 | 🔴 СРОЧНО | Ведется строительство |  | #N/A
660 | РЕН-25 | ОКС |  | улица Свободы,земельный участок 69 (Свободы ул.вл. 69) район Северное Тушино, ул. Свободы, земельный участок 69 (Свободы ул.,вл. 69) | 55.857513 | 37.448959 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=604357555#gid=604357555 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/660.%20жилой%20дом%20ул.%20Свободы%2069 | 52.0018 | 2025-11-06 | 14 | 2025-11-20 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство. Проблемные вопросы: Низкая строительная готовность |  | #N/A
615 | РЕН-25 | ОКС |  | Боровское ш., з/у 26 (пересечение Боровского ш. и Чоботовской ул.) Чоботовская, д. 2а | 55.644663 | 37.359945 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=2120381921#gid=2120381921 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/615.%20Район%20Ново-Переделкино%2C%20Боровское%20шоссе%2C%20земельный%20участок%2026 | 99.3685 | 2025-11-10 | 7 | 2025-11-17 | 🔴 Объект введен | РВ №77-07-012769-2025 от 30.09.2025 |  | #N/A
595 | РЕН-25 | ОКС |  | Отрадный пр-д, з/у 6/1 (Отрадный пр-д, вл. 6-8) район Отрадное, Отрадное, Отрадный пр-д, з/у 6/1 (Отрадный пр-д, вл. 6-8) | 55.855397 | 37.609932 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1677110935#gid=1677110935 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/595.%20Отрадный%20проезд%2C%20з.у.%206.1 | 98.8927 | 2025-10-22 | 7 | 2025-10-29 | 🔴 Объект введен | РВ от 30.09.2025 № 77-02-012767-2025 |  | #N/A
544 | РЕН-25 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий расположенных по адресам: город Москва, Северное Бутово, Феодосийская ул., д. 3; Феодосийская ул., д. 5; Феодосийская ул., д. 7) район Северное Бутово, ул. Феодосийская д.5 | 55.563100 | 37.579658 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1191711449#gid=1191711449 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/544.%20Феодосийская%20зу7 | 96.0237 | 2025-11-10 | 7 | 2025-11-17 | 🔴 Объект введен | РВ от 17.10.2025 № 77-06-012781-2025 По состоянию на 06.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата передачи квартир фонду, а так же систем и помещений службам эксплуатации до 17.12.2025 |  | #N/A
602 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. 2-я Хуторская, з/у 31А район Савеловский, ул. 2-я Хуторская улица, дом 33 корпус 2; дом 33 корпус 1 | 55.804361 | 37.567554 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1870096044#gid=1870096044 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/602.%202-ая%20Хуторская%20ул.%2C%20зу%2031а | 91.0634 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-09-012810-2025 от 01.11.2025 |  | #N/A
545 | РЕН-25 | ОКС |  | г. Московский, ул. Никитина, 9 район Московский, г. Московский, ул. Никитина, 9 | 55.606618 | 37.371306 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1300457232#gid=1300457232 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/545.%20район%20Московский%2C%20г.%20Московский%2C%20%20ул.%20Никитина%2C%209 | 78.3982 | 2025-10-29 | 14 | 2025-11-12 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 31.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: |  | #N/A
553 | РЕН-25 | ОКС |  | Верхоянская ул., з/у 14 (Зоны 10.1, 10.2, 10.3) район Бабушкинский, Верхоянская ул., з/у 14 (Зоны 10.1, 10.2, 10.3) | 55.857841 | 37.664879 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=815627436#gid=815627436 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/553.%20ул.%20Верхоянская%20зу%2014 | 89.6638 | 2025-11-10 | 14 | 2025-11-24 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
517 | РЕН-25 | ОКС |  | Измайловский б-р, вл. 71 (Измайловский б-р, вл. 71/25) Измайловский б-р, вл. 71 (Измайловский б-р, вл. 71/25) | 55.797771 | 37.817609 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1927985373#gid=1927985373 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/517.%20Измайлово%2C%20Измайловский%20б-р%2C%20вл.%2071 | 97.3571 | 2025-10-22 | 7 | 2025-10-29 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-03-012709-2025 от 29.08.2025 По состоянию на 16.10.2025 Производиться устранение замечаний Фонда Реновации (отделка МОП и квартир, СС, ЭОМ, ВК и ОВ) |  | #N/A
562 | РЕН-25 | ОКС |  | Жигулевская ул., з/у 12/6, з/у 12/6/1 (Жигулевская ул., д. 12, корп. 6) Жигулевская ул., з/у 12/6, з/у 12/6/1 (Жигулевская ул., д. 12, корп. 6) | 55.710282 | 37.758707 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1589045795#gid=1589045795 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/562.%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%2C%20%D0%96%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB.%2C12.6.1%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%205.1%20(%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%9A.5%20(%D0%BC%D0%BA%D1%80.115)%20 | 93.3659 | 2025-10-22 | 14 | 2025-11-05 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-04-012763-2025 от 30.09.2025 |  | #N/A
599 | РЕН-25 | ОКС |  | Онежская ул., з/у 33 (вл. 31, зона 16.6) Онежская ул., з/у 33 (вл. 31, зона 16.6) | 55.854714 | 37.513183 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=397817205#gid=397817205 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/599.%20Онежская%2C%20зу%2033 | 72.6405 | 2025-10-23 | 14 | 2025-11-06 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство |  | #N/A
710 | РЕН-25 | ОКС |  | Сиреневый бульвар, з/у 4/9, зона 6,1 Сиреневый бульвар, з/у 4/9, зона 6,1 | 55.796229 | 37.759937 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=84528393#gid=84528393 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/710%20Сиреневый%20бульвар%2C%20зу%204%209%2C%20зона%206.1 | 73.159 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: 06.10.2025 ПАО «Россети» приступили к выполнению работ по устройству электроснабжения в рамках договора тех. присоединения |  | 710
532 | РЕН-25 | ОКС |  | Михайлова ул., з/у 15 (Михайлова ул., вл. 15, корп. 1 и 2) Михайлова ул., з/у 15 (Михайлова ул., вл. 15, корп. 1 и 2) | 55.728195 | 37.765938 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1217417878#gid=1217417878 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/532%20район%20Рязанский%2C%20Михайлова%20ул.%2C%20зу%2015 | 82.3483 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | 532
616 | РЕН-25 | ОКС |  | Сиреневый б-р, з/у 4/9, зона 6,2 Сиреневый б-р, з/у 4/9, зона 6,2 | 55.796435 | 37.761761 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=632665949#gid=632665949 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/616.%20Измайлово%2C%20Сиреневый%20бульв%20ар%2C%20зу%204.9%2C%20зона%206.2 | 84.9765 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: 06.10.2025 ПАО «Россети» приступили к выполнению работ по устройству электроснабжения в рамках договора тех. присоединения |  | 616
633 | РЕН-25 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземного гаража под укрытие - 1100 мест для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Демьяна Бедного, д. 22, корп. 3), СЗАО, район Хорошево-Мневники, улица Демьяна Бедного, земельный участок 22/3 улица Демьяна Бедного, д. 22А | 55.779795 | 37.490684 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1409357007#gid=1409357007 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/633.%20Демьяна%20бедного%2022.3%20жилой%20дом | 88.4903 | 2025-10-22 | 14 | 2025-11-05 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-08-012811-2025 от 01.11.2025 |  | #N/A
575 | РЕН-25 | ОКС |  | Спортивный пр., з/у 6А/6 (зоны 12.2 и 12.3) Спортивный пр., д.6А, стр. 1 (зоны 12.2 и 12.3) | 55.682163 | 37.753146 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=765483752#gid=765483752 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/575.%20Спортивный%20проезд%2C%20д.6А%2C%20стр.6 | 88.7766 | 2025-10-21 | 14 | 2025-11-04 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-04-012812-2025 от 01.11.2025 |  | #N/A
534 | РЕН-25 | ОКС |  | Черского пр., з/у 21Б (зона 2.1) район Алтуфьевский, проезд Черского, з/у 21Б, участок 2.1 (со сносом здания дошкольного образования по адресу: проезд Черского, дом 21Б) | 55.875551 | 37.575576 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=656187579#gid=656187579 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/534.%20проезд%20Черского%2C%20вл.%2021Б | 89.5671 | 2025-10-22 | 14 | 2025-11-05 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-02-012808-2025 от 31.10.2025 |  | #N/A
538 | РЕН-25 | ОКС |  | Волгоградский пр-т, з/у161/2 (зона 15.4) Волгоградский пр-т, д. 163 (зона 15.4) | 55.704179 | 37.787650 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1057256122#gid=1057256122 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/538.%20ЮВАО%2C%20район%20Кузьминки%2C%20Волгоградский%20проспект%2C%20зу%20161_2 | 92.2402 | 2025-10-21 | 14 | 2025-11-04 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-04-012809-2025 от 01.11.2025 |  | #N/A
579 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Говорова, влд. 14/16 район Можайский, Говорова ул., влд. 14/16 | 55.720727 | 37.396201 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=255089364#gid=255089364 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/579.%20Жилой%20дом%20ул.%20Говорова%2014-16 | 99.9685 | 2025-10-31 | 7 | 2025-11-07 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-07-012816-2025 от 10.11.2025 |  | #N/A
578 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Радужная, зу 15 район Бабушкинский, ул. Радужная, влд. 15, к.3, стр. 1/1 и 1/2 (ул. Радужная, напротив вл. 15, корп. 2) | 55.858613 | 37.664677 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=36908310#gid=36908310 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/578.%20Радужная%20ул.%2C%20вл.%2015%2C%20к.%203%2C%20стр.%201%201%20и%201%202 | 99.494 | 2025-10-22 | 7 | 2025-10-29 | 🔴 Объект введен | РВ №77-02-012752-2025 от 30.09.2025 |  | #N/A
566 | РЕН-25 | ОКС |  | Волгоградский пр-т, вл. 101, корп. 2 район Кузьминки, Волгоградский пр-т, вл. 101, корп. 2 | 55.708765 | 37.754512 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=947386880#gid=947386880 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/566.%20район%20Кузьминки%2C%20Волгоградский%20пр-т%2C%20вл.%20101%2C%20корп.%202 | 74.9929 | 2025-11-13 | 14 | 2025-11-27 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | 566
447 | РЕН-25 | ОКС |  | Камова ул., вл. 24 район Косино-Ухтомский, Камова ул., вл. 24 | 55.699665 | 37.875188 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=747557076#gid=747557076 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/447.%20район%20Косино-Ухтомский%2C%20ул.%20Камова%2C%20влд.%2024 | 84.332 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | 447
588 | РЕН-25 | ОКС |  | Молодогвардейская ул., з/у 53 (вл. 51, вл. 53) район Кунцево, Молодогвардейская ул., з/у 53 | 55.733307 | 37.406168 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=788221100#gid=788221100 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/588.%20жилой%20дом%20ул.%20Молодогвардейская%2053 | 68.6619 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | 588
556 | РЕН-25 | ОКС |  | Грайвороново, кв. 90А, корп. 12 район Текстильщики, кв-л Грайвороново 90А, з/у 1 (Грайвороново, квартал 90А) | 55.721583 | 37.738602 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1984564802#gid=1984564802 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/556.%20Грайвороново%20кв.%2090.%20корп.%2012 | 72.4036 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | 556
453 | РЕН-25 | ОКС |  | 2-й квартал Капотня, з/у 21 район Капотня, Капотня, 2-й кв., з/у 21 | 55.638790 | 37.801064 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1879792750#gid=1879792750 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/453.%20Капотня%20р-н%2C%20Капотня%2C%202-й%20кв.%2C%20зу%2021 | 82.7603 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | 453
561 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Пивченкова, з/у 1 район Фили-Давыдково, Пивченкова ул., з/у 1, Квартал 58, 59 зона 1.1 (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Пивченкова, д.1, к.1 и ул. Пивченкова, д.1, к.2) | 55.732654 | 37.477610 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1880476815#gid=1880476815 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/561.%20Пивченкова%20вл1%20Жилой%20дом | 72.9054 | 2025-11-06 | 14 | 2025-11-20 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство |  | #N/A
592 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Багрицкого,з/у 28 Можайский район,ул. Багрицкого, з/у 28 (квартал 107-110, зона 3.1) | 55.716002 | 37.437029 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=2089213196#gid=2089213196 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/592.%20Жилой%20дом%20ул.%20Багрицкого%2028 | 81.8601 | 2025-11-06 | 14 | 2025-11-20 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство |  | #N/A
536 | РЕН-25 | ОКС |  | пр-д Нансена, з/у 8 (пр-д Нансена, вл.8) район Свиблово, проезд Нансена, з/у 8 | 55.850828 | 37.652804 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1956651299#gid=1956651299 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/536.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%B2%D0%BB%D0%B4.%208 | 84.5723 | 2025-11-13 | 14 | 2025-11-27 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | 536
568 | РЕН-25 | ОКС |  | Карельский бул-р, з/у 14/16 район Дмитровский, Карельский бульвар, з/у 14/16, К.6 (зона 12.1) (со сносом жилых зданий по адресам: Карельский бульвар, д. 14/6; Карельский бульвар, д. 18) | 55.894674 | 37.537043 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=33336285#gid=33336285 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/568.%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%2C%20%D0%B7%D1%83%2014-16 | 75.9649 | 2025-11-13 | 14 | 2025-11-27 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | 568
551 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Лобненская, з/у 9А (Лобненская ул., вл. 9А) район Дмитровский, ул. Лобненская, з/у 9А, к. 23 микрорайон 15, 16, 17, 18 зона № 14.1 | 55.887585 | 37.538869 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1791563527#gid=1791563527 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/551.%20Дмитровский%2C%20Лобненская%20ул.%2C%20з.у%209А%2C%20К.23%20мкр.%2015%2C%2016%2C%2017%2C%2018%2C%20зона%20№%20%2014.1 | 77.9997 | 2025-11-07 | 14 | 2025-11-21 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | 551
591 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Долгопрудная, з/у 3/5 (зона 13.1) район Дмитровский, ул. Долгопрудная, з/у 3/5, микрорайон 15,16,17,18; Дмитровское шосс, к. 10, (зона 13.1) (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Долгопрудная, д. 5; ул. Долгопрудная, д. 3; Дмитровское шоссе, д. 141, к. 1) | 55.893395 | 37.540047 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=683523839#gid=683523839 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/591.%20%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB.%2C%20%D0%B7%D1%83%203-5 | 82.7059 | 2025-11-13 | 14 | 2025-11-27 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | 591
533 | РЕН-25 | ОКС |  | Тайнинская ул., з/у 16/3 (Тайнинская ул., вл. 16, корп. 3) район Лосиноостровский, ул. Тайнинская, з/у 16/3 | 55.879736 | 37.686949 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=17563487#gid=17563487 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/533.%20ул.%20Тайнинская%2C%20вл%20ЗУ%2016%203 | 79.4683 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | 533
531 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Новохохловская, з/у 15А/2 (ул. Новохохловская, з/у 15/2) район Нижегородский, ул. Новохохловская, з/у 15А2 (ул. Новохохловская, з/у 15/2)) | 55.728974 | 37.713304 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=888939104#gid=888939104 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/531.%20Новохохловская%20улица%2C%2015к2%20Реновация | 71.1925 | 2025-10-29 | 14 | 2025-11-12 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство |  | #N/A
703 | РЕН-25 | ОКС |  | Открытое шос., д.14Д (Открытое шос., вл.14Д) район Богородское, Открытое шоссе, д. 14А | 55.814463 | 37.739363 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1430842581#gid=1430842581 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/703%20Открытое%20Шоссе%20вл%2014Д%20%20(рн-Богородское) | 99.7148 | 2025-10-27 | 7 | 2025-11-03 | 🔴 Объект введен | РВ №77-03-012768-2025 от 30.09.2025. По состоянию на 29.10.2025 Начало заселения запланировано на 01.12.2025. Проходит «комендантская приемка» объекта (предъявление внутренних инженерных систем, отделка МОП) |  | #N/A
537 | РЕН-25 | ОКС |  | Рязанский пр-т, з/у 49 район Рязанский, Рязанский проспект, з/у 49 (со сносом жилых домов по адресам: г. Москва, Рязанский проспект, дом 49, корпуса 1, 2, 3, 4) | 55.725658 | 37.764742 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1141531368#gid=1141531368 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/537%20ЮВАО%2C%20район%20Рязанский%2C%20Рязанский%20проспект%2C%20земельный%20участок%2049%2C%20(Рязанский%20пр-т%2C%20вл.49%2C%20корпуса%201%2C2%2C3%2C4) | 72.7201 | 2025-11-06 | 14 | 2025-11-20 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство |  | #N/A
628 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Фридриха Энгельса, з/у 56/1; вл. 58, стр. 1-3, вл. 60, стр. 1, вл. 62, стр. 1, корп. 2 район Басманный, Фридриха Энгельса ул., з/у 56/1; влд. 56 стр. 1-7, 9; влд. 58, стр. 1-3; влд. 60, стр. 1; влд. 62, стр. 1 | 55.776981 | 37.692421 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=751430157#gid=751430157 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/628.%20Фридриха%20Энгельса%20ул.%2C%20вл.%2056%2C%20стр.%201-7 | 95.8757 | 2025-10-30 | 7 | 2025-11-06 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство |  | #N/A
678 | РЕН-25 | ОКС |  | Булатниковский пр-д, з/у 2В/3 (Булатниковский пр-д, вл.2В, корп.3) район Бирюлево Западное, Булатниковский пр-д, з/у 2В/3 (Булатниковский пр-д, вл.2В, корп.3). | 55.595206 | 37.649192 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1107137504#gid=1107137504 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/678.Булатниковский%20д.2В%20Корп.3 | 59.4047 | 2025-11-06 | 14 | 2025-11-20 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство |  | #N/A
614 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Игральная, вл. 1 район Богородское, ул. Игральная, д. 1А (зона - 4.1) (участок 10) (ул. Игральная, д.1А) | 55.814608 | 37.710737 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1248381323#gid=1248381323 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/614%20Игральная%20ул.%2C%20вл.%201 | 99.7322 | 2025-10-22 | 7 | 2025-10-29 | 🔴 Объект введен | РВ №77-03-012770-2025 от 30.09.2025 |  | #N/A
617 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Газопровод з/у 7 (Газопровод, влд. 7) район Южное Чертаново, Газопровод ул., з/у 7 (Газопровод ул., вл. 7) | 55.590353 | 37.605625 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=964974032#gid=964974032 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/617.%20Район%20Чертаново%20Южное%2C%20ул.%20Газопровод%2C%20вл.7 | 75.6149 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | 617
581 | РЕН-25 | ОКС |  | 1-й Волоколамский пр-д, з/у 7/1 (1-й Волоколамский пр-д, вл. 7, корп. 1) район Щукино, 1-й Волоколамский пр-д, з/у 7/1 (1-й Волоколамский пр-д, влд. 7, корп. 1) | 55.800599 | 37.491611 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1426054658#gid=1426054658 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/581%201%20й%20Волоколамский%20проезд%20д%207%20к1 | 63.7061 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | 581
546 | РЕН-25 | ОКС |  | Артюхиной ул., вл. 24 район Текстильщики, Артюхиной ул., вл. 24 | 55.695961 | 37.738629 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1086511131#gid=1086511131 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/546.%20Артюхиной%20ул.%2C%20вл.%2024%20реновация | 20.4297 | 2025-10-17 | 30 | 2025-11-16 | 🔴 СРОЧНО | По состоянию на 04.07.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Бетонные работы приостановлены по решению технического надзора Фонда реновации до устранения замечаний выявленных при комплексном обследовании ЖБ конструкций |  | #N/A
584 | РЕН-25 | ОКС |  | Изумрудная зу 44/1 (мкр 2, зона 12.4) район Лосиноостровский, ул. Изумрудная, з/у 44/1, микрорайон 2, зона 12.4 (со сносом жилого здания по адресу: ул. Изумрудная, д. 44) | 55.877273 | 37.692177 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1900542966#gid=1900542966 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/584.%20ул.%20Изумрудная%2044.1 | 79.5927 | 2025-10-23 | 14 | 2025-11-06 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство |  | 584
603 | РЕН-25 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Бутлерова, д. 34, корп.1; ул. Бутлерова, д. 34, корп.2; ул. Бутлерова, д. 36, корп.1; ул. Бутлерова, д. 36, корп.2), район Коньково, микрорайон 6 района Коньково, зона № 1.2 район Коньково, микрорайон 6 района Коньково, зона № 1.2 (4 корпуса) | 55.643709 | 37.545808 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1000032786#gid=1000032786 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/603.%20район%20Коньково%2C%20ул.%20Бутлерово%20зу%2034_2%20мкр.%206%20зона%201.2 | 81.7937 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 09.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Отставание по СМР - 3 месяца Плановая дата захода в МГЭ с ПСД (корректировка) - 24.10.2025 Папка ЗОС В наличии 0 документов из 39 Папка РВ В наличии 0 документов из 27 |  | #N/A
721 | РЕН-25 | ОКС |  | Чапаева ул., вл. 4, 6 район Щербинка, Чапаева ул., вл. 4, 6 | 55.512428 | 37.571232 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=249071120#gid=249071120 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/721.Щербинка%20Чапаева%20д.4%2C%20д.6 | 46.4247 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
632 | РЕН-25 | ОКС |  | Строительный проезд, земельный участок 9/13 (Строительный проезд, вл.9) Строительный проезд, земельный участок 9/13 (Строительный проезд, вл.9) | 55.833154 | 37.423872 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1181793870#gid=1181793870 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/632%20Строительный%20проезд%209%5C13 | 94.5439 | 2025-11-13 | 7 | 2025-11-20 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | 632
610 | РЕН-25 | ОКС |  | Академика Скрябина ул., з/у 40 (участки 13.1 и 13.2) Академика Скрябина ул., з/у 40 (участки 13.1 и 13.2) | 55.697934 | 37.790701 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1609263203#gid=1609263203 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/610%20ЮВАО%2C%20Кузьминки%2C%20улица%20Академика%20Скрябина%2C%20зу%2040%2C%20мкр.%20117%2C%20117а%2C%20118%2C%20118а%2C%20119%2C%20зона%20№%2013.1 | 74.5905 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | 610
604 | РЕН-25 | ОКС |  | улица Совхозная, земельный участок 55/2 (участок 21.1) улица Совхозная, земельный участок 55/2 (участок 21.1) | 55.681186 | 37.762729 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1407301391#gid=1407301391 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/604.%20Совхозная%20ул.%2C%20зу%2055-2%20(участок%2021.1) | 65.8695 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | 604
600 | РЕН-25 | ОКС |  | улица Шумилова, земельный участок 26 улица Шумилова, земельный участок 26 | 55.706537 | 37.779062 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1021209176#gid=1021209176 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/600%20ЮВАО%2C%20район%20Кузьминки%2C%20Шумилова%20ул.%2C%20зу%2026%20(мкр.%20115-116%20Шумилова%20ул.%2C%20д.%2026.6%3B%20Есенинский%20б-р.%2C%20д.%206%2C%20корп.%202%3B%20Шумилова%20ул.%2C%2024%20зона%202.11) | 47.9047 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | 600
629 | РЕН-25 | ОКС |  | улица Юных Ленинцев, земельный участок 44/3 (зоны 2.5 и 2.7) улица Юных Ленинцев, земельный участок 44/3 (зоны 2.5 и 2.7) | 55.699296 | 37.759386 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=139795987#gid=139795987 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/629.%20район%20Кузьминки%2C%20ул.%20Юных%20Ленинцев%2C%20зу%2044.3%2C%20мкр.%20113%2C113а%2C%20зона%20№2.5%20(со%20сносом%20жилых%20домов%20по%20адресам%3A%20ул.%20Юных%20Ленинцев%2C%20д.%2044%2C%20корп.3%2C%20ул.%20Юных%20Ленинцев%2C%20д.%2044%2C%20корп.2%20) | 78.2652 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | 629
543 | РЕН-25 | ОКС |  | 11-я Парковая улица, земельный участок 53 (вл. 53) (зона 72.3 (к. 39)) 11-я Парковая улица, земельный участок 53 (вл. 53) (зона 72.3 (к. 39)) | 55.808251 | 37.804211 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=432585965#gid=432585965 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/543.%2011я%20Парковая%20зу%2053%20%2C%20зона%20№72.3%20Фонд%20реновации | 62.504 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | 543
613 | РЕН-25 | ОКС |  | Жилой дом с подземным одноуровневым гаражом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Одесская, д 27/14, ул. Малая Юшуньская, д.12, корп. 1, ул. Малая Юшуньская, д.10, корп. 1) по адресу: г. Москва, район Зюзино, улица Малая Юшуньская, земельный участок 12/1 (участок 7.5) улица Малая Юшуньская, земельный участок 12/1 (участок 7.5) | 55.651939 | 37.588976 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1835376342#gid=1835376342 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/613.%20Район%20Зюзино%2C%20ул.%20Малая%20Юшуньская%2012_1%20(зона%207.5) | 64.0965 | 2025-11-07 | 14 | 2025-11-21 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | 613
569 | РЕН-25 | ОКС |  | 15-я Парковая улица, земельный участок 46/1 (влд.46Б) (зона 5.3 (к.12)) 15-я Парковая улица, земельный участок 46/1 (влд.46Б) (зона 5.3 (к.12)) | 55.809590 | 37.825712 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1916178969#gid=1916178969 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/569.%20Северное%20Измайлово%2C%2015-я%20Парковая%20ул%2C%20вл.%2046 | 78.0999 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | 569
563 | РЕН-25 | ОКС |  | улица Маршала Чуйкова, земельный участок 9/5/2 (зоны 4.1, 4.7) улица Маршала Чуйкова, земельный участок 9/5/2 (зоны 4.1, 4.7) | 55.696299 | 37.761476 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=640523369#gid=640523369 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/563.%20район%20Кузьминки%2C%20ул.%20Маршала%20Чуйкова%2C%20зу%209.5.2%2C%20мкр.%20113%2C113а%2C%20зона%20№4.1%2C%204.7%20(со%20сносом%20нежилого%20здания%20по%20адресу%3A%20ул.%20Маршала%20Чуйкова%2C%20д.%209%2C%20корп.5)%209.5.2 | 69.9741 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | 563
684 | РЕН-25 | ОКС |  | улица Юных Ленинцев, земельный участок 40/В (зоны 2.4 и 2.7) улица Юных Ленинцев, земельный участок 40/В (зоны 2.4 и 2.7) | 55.699429 | 37.757826 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=2107770933#gid=2107770933 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/684.%20район%20Кузьминки%2C%20улица%20Юных%20Ленинцев%2C%20земельный%20участок%2040.3%20(зоны%202.4%20и%202.7)%20(со%20сносом%20жилых%20домов%20по%20адресу%3A%20ул.%20Юных%20Ленинцев%2C%20д.%2040%2C%20корп.%202%2C%20ул.%20Юных%20Ленинцев%2C%20д.%2040%2C%20корп.%203) | 51.6005 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | 684
707 | РЕН-25 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул.Паперника, д.1, ул. Паперника, д.3, ул. Паперника, д.5) по адресу: г. Москва, район Рязанский, 3-я Институтская улица, земельный участок 4/1 (3-я Институтская ул., рядом с д. 4) 3-я Институтская улица, земельный участок 4/1 | 55.720079 | 37.783518 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=864081677#gid=864081677 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/707%20Ул%203-я%20Институтская%20ЗУ%204.1 | 32.6052 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | 707
635 | РЕН-25 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом здания по адресу: Люблинская улица, вл. 121/1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Люблинская, земельный участок 121/1 (Люблинская улица, вл. 121/1) улица Люблинская, земельный участок 121/1 (вл. 121/1) | 55.674942 | 37.739845 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=763040175#gid=763040175 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/635.%20Люблинская%20ул.%2C%20вл.%20121!1.%20Жилой%20дом | 42.3344 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | 635
574 | РЕН-25 | ОКС |  | Амурская ул., земельный участок 1/18 (зоны 3.4, 3.6, 3.7) Амурская ул., емельный участок 1/18 (зоны 3.4, 3.6, 3.7) | 55.807256 | 37.751308 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1599124365#gid=1599124365 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/574.%20Район%20Гольяново%2C%20Амурская%20ул.%20вл.%201%20зона%20N3.4%20(зу%201_18) | 77.462 | 2025-11-13 | 14 | 2025-11-27 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | 574
696 | РЕН-25 | ОКС |  | ул.Херсонская д. 10 корп. 1, д. 10 корп. 2, ул.Херсонская д. 10 корп. 1, д. 10 корп. 2, | 55.650950 | 37.573158 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1268803659#gid=1268803659 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/696.%20район%20Зюзино%2C%20ул.%20Херсонская%2C%20зу%2010_1%2C%20кв.%2040%2C%20зона%201.7%20(со%20сносом%20ГБОУ%20школа%20№538%20(ДОУ)%20по%20адресу%3A%20ул.%20Херсонская%20д.%2010%20корп.%201%2C%20д.10%20корп.%202) | 27.7124 | 2025-10-22 | 30 | 2025-11-21 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство |  | #N/A
716 | РЕН-25 | ОКС |  | Сходненская ул., вл. 42 Сходненская ул., вл. 42 | 55.844727 | 37.439962 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1587877211#gid=1587877211 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/716%20Сходненская%20%20вл%2042 | 66.5093 | 2025-11-13 | 14 | 2025-11-27 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | 716
641 | РЕН-25 | ОКС |  | Никитинская улица, земельный участок 21/1/3 (Никитинская ул., вл. 21, корп. 1, 3) Никитинская улица, земельный участок 21/1/3 (Никитинская ул., вл. 21, корп. 1, 3) | 55.801708 | 37.773139 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=833062955#gid=833062955 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/641.%20Никитинская%20ул.%2C%20зу%2021.1.3%20%20(рефинансирование) | 59.656 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | 641
648 | РЕН-25 | ОКС |  | 3-я Прядильная улица, земельный участок 14 3-я Прядильная улица, земельный участок 14 | 55.797404 | 37.776162 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=760560062#gid=760560062 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/648%203-я%20Прядильная%20ул.%2C%20зу%2014 | 2.2421 | 2025-10-22 | 30 | 2025-11-21 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство |  | #N/A
607 | РЕН-25 | ОКС |  | Херсонская ул. 8 (зона 6.5) Херсонская ул. 8 (зона 6.5) | 55.650516 | 37.575543 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=471133046#gid=471133046 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/607.%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%97%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%20%D1%83%D0%BB.%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D1%83%208%20%D0%BA%D0%B2%2040%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%206.5_%D1%83%D0%BB.%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B48 | 71.2848 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 05.06.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Проходит согласование выноса теплосети в районе проектного паркинга с октября 2024 Приступить к выполнению монолитных работ по устройству паркинга без выноса теплосети невозможно |  | 607
759 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Оренбургская, вл. 30 район Косино-Ухтомский, ул. Оренбургская, вл. 30 | 55.711431 | 37.866175 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1180712542#gid=1180712542 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/759%20ВАО%2C%20ул.%20Оренбургская%2C%20вл.%2030 | 62.8843 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | 759
670 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Мироновская, земельный участок 32 (Мироновская ул., вл. 32) Соколиная гора, улица Мироновская, земельный участок 32 (Мироновская ул., вл. 32) | 55.788936 | 37.734289 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1252296860#gid=1252296860 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/670.%20Ул%20Мироновская%20зу%2032 | 64.0386 | 2025-11-13 | 14 | 2025-11-27 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | 670
689 | РЕН-25 | ОКС |  | Авангардная ул., з/у 12 (зона 4.1) район Головинский, Авангардная улица, земельный участок 12 (Зона 4.1) | 55.846769 | 37.490618 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=998835814#gid=998835814 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/689.%20ул.%20Авангардная%20вл.%2012 | 0.48 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
681 | РЕН-25 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания по адресу: Дмитровское шоссе д. 93, к.3) по адресу:район Бескудниково, Коровинское шоссе, земельный участок 93/3 (Зоны 14.2, 14.4) район Бескудниково, Коровинское шоссе, земельный участок 93/3 (Зоны 14.2, 14.4) | 55.869848 | 37.541119 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=418314272#gid=418314272 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/681.%20Коровинское%20шоссе%2093%20%5C3 | 26.2152 | 2025-11-06 | 30 | 2025-12-06 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
658 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Полярная, з/у 4 (вл. 4) район Южное Медведково, Полярная ул., вл. 4 | 55.872678 | 37.638506 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=617262299#gid=617262299 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/658.%20Полярная%20ул.%2C%20зу%204 | 89.1828 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
794 | РЕН-25 | ОКС |  | улица Полярная, з/у 17/1 (ул. Полярная, вл. 17, корп. 1) район Южное Медведково, ул. Полярная, вл. 17, корп. 1 | 55.876455 | 37.635792 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=540934155#gid=540934155 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/794.%20Полярная%20ул.%2C%20зу%20вл.%2017%2C%20корп.%201 | 49.2724 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
594 | РЕН-25 | ОКС |  | улица Оренбургская, земельный участок 26 Район Косино-Ухтомский, ул. Оренбургская, вл. 26 | 55.710601 | 37.865433 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=984031511#gid=984031511 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/594%20район%20Косино-Ухтомский%2C%20Оренбургская%20ул.%2C%20вл.26 | 7.458 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
585 | РЕН-25 | ОКС |  | Петра Романова ул., вл. 10 район Южнопортовый, Петра Романова ул., вл. 10 | 55.706644 | 37.682224 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=363267103#gid=363267103 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/585.%20Ул.%20Петра%20Романова%2C%20вл.%2010.%20Жилой%20дом.%20Реновация | 48.1935 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | 585
651 | РЕН-25 | ОКС |  | Лосевская ул., з/у 3А (Лосевская ул., вблизи д. 3) район Ярославский, ул. Лосевская, земельный участок 3А (Лосевская улица, вблизи д. 3) | 55.874863 | 37.711992 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=537197080#gid=537197080 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/651Рн%20Ярославский%20ул%20%20Лосевская%20ЗУ%203А | 70.1416 | 2025-10-31 | 14 | 2025-11-14 | 🔴 СРОЧНО | Ведется строительство |  | #N/A
570 | РЕН-25 | ОКС |  | Кавказский бул-р, з/у 27 (участок 4.4) район Царицыно, Кавказский бульвар, з/у 27 (участок 4.4) | 55.629672 | 37.665654 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=232049031#gid=232049031 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/570.%20Кавказский%20бульвар%2027%2C%20зона%204.4 | 68.4016 | 2025-11-06 | 14 | 2025-11-20 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительтво |  | #N/A
590 | РЕН-25 | ОКС |  | Гаражная ул., вл. 3 район Соколиная Гора, ул. Гаражная, вл. 3 | 55.759827 | 37.742502 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=945188652#gid=945188652 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/590.%20Соколиная%20Гора%2C%20Гаражная%20ул%2C%20вл3 | 66.7443 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительтво. |  | #N/A
725 | РЕН-25 | ОКС |  | г. Зеленоград, Панфиловский просп., з/у 927 (Зеленоград, вл.927) район Старое Крюково, Панфиловский проспект, зу 927) | 55.983509 | 37.182949 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1715541541#gid=1715541541 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/725%20%20Панфиловский%20проспект%2C%20зу%20927 | 48.8011 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительтво |  | #N/A
963 | РЕН-25 | ОКС |  | ул. Михалковская, вл. 48, корп. 5, секции 3, 4 район Головинский, ул. Михалковская, вл. 48, корп. 5, секция 3, 4 | 55.839462 | 37.515006 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=444310098#gid=444310098 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/963.%20Михалковская%20ул.%2C%20вл.%2048%2C%20Корп.%205%2C%20секция%203%2C%204 | 80.1082 | 2025-11-07 | 14 | 2025-11-21 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
631 | РЕН-25 | ОКС |  | Ярославская ул., з/у 2/1 район Алексеевский, Ярославская ул., з/у 2/1 | 55.813806 | 37.647062 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1988948543#gid=1988948543 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/631.%20Ярославская%20ул.%2C%20зу%202-1 | 80.3623 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | 631
542 | РЕН-25 | ОКС |  | 11-я Парковая улица, земельный участок 55/1 (вл. 55) (зона 72.2 (к. 38)) район Северное Измайлово, 11-я Парковая ул., земельный участок 55/1 (11-я Парковая ул., вл. 55) (зона 72.2 (к.38)) | 55.808673 | 37.802970 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1320846516#gid=1320846516 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/542.%20Северное%20Измайлово%2C%2011-я%20Парковая%20ул.%2055 | 65.1257 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | 542
713 | РЕН-26 | ОКС |  | Веерная улица, земельный участок 28А район Очаково-Матвеевское, ул. Веерная, вл. 28А | 55.710226 | 37.480970 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1754531219#gid=1754531219 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/713.%20Жилой%20дом%20ул.%20Веерная%2028а | 30.5304 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
513 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, ВАО, район Метрогородок, ш. Открытое, влд. 28/3 (Открытое шоссе, вл. 28, корп. 3) ш. Открытое, влд. 28/3 | 55.827838 | 37.768921 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=478234873#gid=478234873 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/513.%20Метрогородок%2C%20Открытое%20шоссе%20вл.28%20корп%203 | 72.3684 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 19.09.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство |  | #N/A
552 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: город Москва, район Метрогородок, Открытое шоссе, земельный участок 26/3, номер зоны - 4.5 (ЖУ-5) Открытое шоссе, з/у 26/3, зона 4.5 (ЖУ-5). | 55.824779 | 37.762614 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=235307605#gid=235307605 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/552.%20ВАО%2C%20Метрогородок%2C%20Открытое%20шоссе%2C%20зу%2026_3 | 63.3923 | 2025-11-12 | 14 | 2025-11-26 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
700 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: район Нагатино-Садовники, Нагатинская ул, вл.1/4 (Нагатинская ул, вл.1) район Нагатино-Садовники, Нагатинская ул, вл.1/4 (Нагатинская ул, вл.1) | 55.684985 | 37.624634 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=732973558#gid=732973558 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/700.%20Нагатинская%20ул.%20вл.%201.%20Жилой%09дом | 25.335 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 14.10.2025 Фактическое состояние объекта: В рамках выездного совещания от 12.08.2025 с Заместителем руководителя Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы (Степаненко С.А.) принято решение ООО «ГЕРА» (ГКУ «УДМС») приостановить реализацию объекта «Строительство Проектируемого проезда № 3982 от Варшавского шоссе до Нагатинской набережной» в связи с прокладкой инженерных сетей в рамках договоров технологического присоединения для подключения строящегося жилого дома по Программе реновации по адресу: ул. Нагатинская, вл.1/4 в границах Проектируемого проезда № 3982 Проектируемый проезд № 3982 пересекает существующее здание по адресу: Варшавское ш., 39Б, подлежащее сносу. В соответствии с письмом ДГИ ориентировочный срок вывода сносимого здания из эксплуатации – 1-2 квартал 2026 года |  | #N/A
844 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Перекопская, земельный участок 4 внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Перекопская, земельный участок 4 | 55.659190 | 37.585503 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=932084254#gid=932084254 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/844.%20Перекопская%20улица%2C%20зу%204 | 2.85 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | 844
738 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Шепелюгинская, вл. 14 район Лефортово, ул. Шепелюгинская, вл. 14 | 55.745914 | 37.702358 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=2128103220#gid=2128103220 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/738.%20%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BB%2014%20 | 27.2129 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
740 | РЕН-26 | ОКС |  | Шепелюгинский пер., вл. 7 (Приобретение объектов недвижимости) район Лефортово, Шепелюгинский пер., вл. 7 | 55.746929 | 37.701113 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1195206502#gid=1195206502 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/740.%20Шепелюгинский%20пер%20вл%207 | 4.6695 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
661 | РЕН-26 | ОКС |  | б-р Яна Райниса, вл.2, к 2,3 район Северное Тушино, мкр. 4, б-р Яна Райниса, вл.2, к 2,3. | 55.852135 | 37.431852 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=988598667#gid=988598667 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/661.%20Яна%20Райниса%20б-р%2C%20влд.%202%2C%20к.%202%2C%203 | 25.1519 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
636 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Смольная,земельный участок 23 внутригородское муниципальное образование Головинское, улица Смольная,земельный участок 23 (ул. Смольная, 23) | 55.849033 | 37.494706 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1665166606#gid=1665166606 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/636.%20Смольная%20зу%2023 | 4.71 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство. С 19.09.2025 по 20.10.2025 проверка МГЭ |  | #N/A
638 | РЕН-26 | ОКС |  | Авиационная улица, земельный участок 61/1 (вл. 61, корп. 1) район Щукино, Авиационная улица, земельный участок 61/1 (Авиационная ул., вл. 61, корп. 1) | 55.808441 | 37.457208 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=563761401#gid=563761401 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/638.%20Жилой%20дом%20Авиационная%2061к1 | 10.0791 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
589 | РЕН-26 | ОКС |  | Всеволода Вишневского ул., земельный участок 11 район Тимирязевский, Всеволода Вишневского ул., вл. 11 | 55.811372 | 37.569402 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=2092914415#gid=2092914415 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/589.%20Всеволода%20Вишневского%20ул.%2C%20вл.%2011 | 35.2669 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | 589
624 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Тайнинская, земельный участок 3 (вл. 3) район Лосиноостровский, Тайнинская ул., вл. 3 | 55.878112 | 37.681312 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1331480544#gid=1331480544 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/624.%20Тайнинская%20ул.%2C%20зу%203 | 4.92 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
686 | РЕН-26 | ОКС |  | Плющева ул., вл. 12А район Перово, Плющева ул., вл. 12А | 55.743921 | 37.758839 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1102875556#gid=1102875556 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/686.%20р-н%20Перово%2C%20Ул.Плющева%20вл.%2012А | 0 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
804 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Маршала Бирюзова, вл. 1, корпус 1 район Щукино, ул. Маршала Бирюзова, вл. 1, корпус 1 | 55.789318 | 37.497921 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1997450648#gid=1997450648 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/804.%20Жилой%20дом%20ул%20Маршала%20Бирюзова%201к1 | 31.6102 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
802 | РЕН-26 | ОКС |  | Кржижановского ул., вл. 31 район Котловка Кржижановского ул., вл. 31 микрорайонов 67,68, кварталов 103,104,105,106 за границами ППТ | 55.673297 | 37.581276 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=79728110#gid=79728110 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/802.%20Котловка%2C%20ул.%20Кржижановского%20вл.%2031 | 8.1 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | В соответствии с ДС от 28.08.2025 № 55-ИО/Н объект исключен из контракта от 13.04.2021 № 188-1220-ОК-1/Н. Заключен новый ГК от 19.08.2025 № 188-1220-ОК-1/Н/НОВ-1 |  | #N/A
805 | РЕН-26 | ОКС |  | Нижегородская ул., з/у 92А (зона №2.4) кв. 80, район Нижегородский (зона № 2.4) (ул. Нижегородская, д. 94, к.2) | 55.729701 | 37.721204 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1527817991#gid=1527817991 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/805.%20Нижегородская%20ул.%2C%20з-у%2092А%2C%20зона%202.4 | 1.65 | 2025-11-14 | 30 | 2025-12-14 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
597 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Гарибальди, з/у 22 (зона 2.1) улица Гарибальди, земельный участок 22 (участок 2.1) | 55.671743 | 37.546630 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1504466944#gid=1504466944 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/597.%20Гарибальди%20з!у%2022%20(участок%202.1) | 26.3049 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
609 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Лобачевского, влд. 62 район Проспект Вернадского, Лобачевского ул., вл. 62 | 55.675595 | 37.492644 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=387655725#gid=387655725 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/609.%20ЗАО%20проспект%20Вернадского%2C%20Лобачевского%20улица.%2C%20вл.62 | 22.7223 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
644 | РЕН-26 | ОКС |  | 9 Мая ул., вл. 24 район Восточный, 9 Мая ул., вл. 24 | 55.818169 | 37.872541 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=692135392#gid=692135392 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/644%20%D0%A3%D0%BB.%209%20%D0%9C%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BB%2024%20%D1%80-%D0%BD%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2C%20%D1%81%D0%BE%20%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%20%D0%96.%D0%A1.%20%20 | 2.85 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство. Отсутствует заключение МГЭ. Отсутствует РД для ГП |  | #N/A
605 | РЕН-26 | ОКС |  | 1-й Саратовский пр-д, з/у 5 (1-й Саратовский пр-д, вл.5) район Текстильщики, 1-й Саратовский пр-д, вл.5 | 55.711841 | 37.737222 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=847490134#gid=847490134 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/605.%201-й%20Саратовский%20проезд%2C%205%20Реновация | 5.97 | 2025-11-14 | 30 | 2025-12-14 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
728 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. 2-я Синичкина, з/у 9 (ул. 2-я Синичкина, вл. 9) район Лефортово, улица 2-я Синичкина, земельный участок 9 (ул. 2-я Синичкина, вл. 9) | 55.763275 | 37.712926 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=943458292#gid=943458292 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/728.%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9B%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2C%202-%D1%8F%20%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%B7.%D1%83%209%20(%D1%81%D0%BE%20%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%3A%202-%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%209) | 2.1708 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
645 | РЕН-26 | ОКС |  | Щербаковская ул., влд. 5А район Соколиная гора, Щербаковская улица, влд. 5А | 55.783473 | 37.725236 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1166394533#gid=1166394533 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/645.%20%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D1%83%205%D0%90%20 | 14.5708 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
672 | РЕН-26 | ОКС |  | 2-я Дубровская ул., з/у 1 район Таганский, 2-я Дубровская улица, земельный участок 1 | 55.729530 | 37.670697 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1407262521#gid=1407262521 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/672.%202-%D1%8F%20%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4.1 | 8.31 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Заключен новый контракт с ООО "ЭлитСтрой" от 27.08.2025 № 114-1122-ОК-1/НОВ, всвязи с подписанием соглашения от 27.08.2025 о новации к контракту от 07.02.2023 №114-1122-ОК-1 Ведется строительство |  | #N/A
650 | РЕН-26 | ОКС |  | Большая Черёмушкинская, з/у 26 ЮЗАО, район Академический, Большая Черемушкинская улица, земельный участок 26 (рефинансирование) | 55.680673 | 37.584110 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1401788865#gid=1401788865 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/650.%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7!%D1%83%2026%20(%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5) | 0.75 | 2025-11-05 | 30 | 2025-12-05 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 07.11.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Проходит процедура расторжения договора с генеральным подрядчиком |  | #N/A
564 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Лётчика Бабушкина, з/у 29/5 (Летчика Бабушкина ул., вл. 29, корп. 5), зона № 3.1 СВАО, Бабушкинский, улица Лётчика Бабушкина, земельный участок 29/5, мкр.10,13, зона № 3.1 (Летчика Бабушкина ул., вл. 29, корп. 5) | 55.870315 | 37.673746 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1455966079#gid=1455966079 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/564.%20ул.%20Лётчика%20Бабушкина%2C%20з.у.%2029.5 | 55.9763 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
550 | РЕН-26 | ОКС |  | гор.Щербинка, 40 лет Октября ул., з/у 12 ТиНАО, г.о. Щербинка, ул. 40 лет Октября, з/у 12 (Симферопольская ул., д. 2, ул. 40 лет Октября, д. 12, д. 16/1) | 55.510648 | 37.572771 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=811633138#gid=811633138 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/550.%20г.о.%20Щербинка%2C%20ул.%2040%20лет%20Октября%2C%20з.у%2012%20Симферопольская%20ул.%2C%20д.%202%2C%20ул.%2040%20лет%20Октября%2C%20д.%2012%2C%20д.%2016.1) | 22.8264 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 26.09.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Запущена процедура расторжения контракта с ООО «Велес-Строй» |  | #N/A
655 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Корнейчука, вл.47А СВАО, район Бибирево, ул. Корнейчука, вл. 47А (со сносом здания по адресу: ул. Корнейчука, д. 47А) | 55.893110 | 37.630685 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1300345470#gid=1300345470 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/655.%20ул.%20Корнейчука%2C%20вл.%2047%20А | 34.0779 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
712 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Большая Очаковская, з/у 45А (Большая Очаковская ул., вл.45А) ЗАО, район Очаково - Матвеевское, Большая Очаковская, влд. 45А, квартал 2,4 зона 15.1 (со сносом жилых зданий по адресу: ул. Большая Очаковская, 45 к.1, ул. Проектируемый проезд №1980, д.3) | 55.674464 | 37.446148 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1525507838#gid=1525507838 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/712.%20Большая%20Очаковская%2C%20влд.%2045А%2C%20квартал%202%2C4%20зона%2015.1 | 17.1978 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
698 | РЕН-26 | ОКС |  | Шишкин Лес, зона 6.2 ТАО, пос. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес, з/у 5 зона № 6.2 | 55.413660 | 37.192563 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1721879742#gid=1721879742 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/698.%20пос.%20Михайлово-Ярцевское%2C%20п.%20Шишкин%20Лес%2C%20зу%205%20зона%20№%206.2 | 5.61 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
582 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Профсоюзная, з/у 60 (участок 3.2) ЮЗАО, района Обручевский, Профсоюзная улица, зу 60 квартал 26-27, зона № 3.2 (со сносом жилых зданий по адресам: Профсоюзная улица, дом 60, корпус 1; Профсоюзная улица, дом 60, корпус 2) (рефинансирование) | 55.668230 | 37.551306 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1735599010#gid=1735599010 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/582.%20Профсоюзная%20з!у%2060%20(участок%203.2) | 31.9186 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
653 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Госпитальный Вал, вл.5, корп.10 , ул. Госпитальный Вал, д.5, стр.20; ул. Госпитальный Вал, д.5, к.10) ЦАО, район Басманный, ул. Госпитальный Вал, вл.5, корп.20 (со сносом нежилого здания ГБОУ школа на Яузе Дошкольное отделение корпус № 7 по адресу: ул. Госпитальный Вал, д.5, стр.20 и жилого дома по адресу: ул. Госпитальный Вал, д.5, к.10) | 55.772856 | 37.708026 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1637195585#gid=1637195585 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/653.%20Госпитальный%20Вал%20ул.%2C%20вл.%205%2C%20Корп.20 | 8.828 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
694 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Госпитальный Вал, вл.3 ЦАО, район Басманный, ул. Госпитальный Вал, вл.3 (со сносом жилых домов по адресам: ул. Госпитальный Вал, д.3 и д.3, корп.1) | 55.772318 | 37.706787 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1429286292#gid=1429286292 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/694.%20Госпитальный%20Вал%20ул.%2C%20вл.%203 | 8.108 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
966 | РЕН-26 | ОКС |  | Сельскохозяйственная ул., вл. 18, корп. 6 г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ростокино, Сельскохозяйственная ул., вл. 18, корп. 6, Северо-Восточный административный округ | 55.837724 | 37.644822 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1239547160#gid=1239547160 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/966.%20Сельскохозяйственная%20ул.%2C%20вл.%2018%2C%20корп.%206 | 0 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 31.10.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется |  | #N/A
666 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Константинова, з/у 2 (ул. Константинова, вл. 2) СВАО, район Алексеевский, ул. Константинова, влд. 2 | 55.813415 | 37.652562 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=989644917#gid=989644917 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/666.%20Константинова%20ул.%2C%20вл.%202 | 14.148 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
577 | РЕН-26 | ОКС |  | 3-й Нижнелихоборский пр-д, вл. 5, стр. 1 (3-й Нижнелихоборский пр-д, вл. 5) САО, район Тимирязевский, 3-й Нижнелихоборский проезд, вл. 5, стр. 1 (3-й Нижнелихоборский проезд, вл. 5) | 55.846346 | 37.566002 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=2096121583#gid=2096121583 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/577.%203-й%20Нижнелихоборский%20проезд%2C%20вл.%205 | 7.47 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
961 | РЕН-26 | ОКС |  | пр-д Береговой, з/у 9/1 (Береговой пр-д, вл.9, корп.1) район Филевский парк, Береговой пр-д, вл. 9, корп. 1 | 55.754325 | 37.504466 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=3034090#gid=3034090 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/961.%20Жилой%20дом%20Береговой%20проезд%209к1 | 4.08 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
673 | РЕН-26 | ОКС |  | Велозаводская ул., з/у 2 ЮАО, район Даниловский, Велозаводская ул., вл.2 | 55.715704 | 37.663933 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1509964288#gid=1509964288 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/673.%20Велозаводская%20ул.%2C%20з.у%202 | 11.55 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
970 | РЕН-26 | ОКС |  | 5-я Кожуховская ул., з/у 33 (ул. 5-я Кожуховская, вл. 33) ЮВАО, район Южнопортовый, ул. 5-я Кожуховская, земельный участок 33 (ул. 5-я Кожуховская, вл. 33) | 55.706255 | 37.680867 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=673551977#gid=673551977 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/970.%205-я%20Кожуховская%20ул.%2C%20з.у%2033 | 3.5394 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | ГК от 13.02.2023 №107-1122-ОК-1 расторгнут с ООО "Братком-Групп" всвязи с новацией ГК. Заключен ГК от 12.09.2025 № 107-1122-ОК-1/НОВ с ООО "Братком-Групп" |  | #N/A
639 | РЕН-26 | ОКС |  | Краснодарская ул., вл.8 ЮВАО, район Люблино, ул. Краснодарская, з/у 8 (Краснодарская ул., вл. 8) | 55.676412 | 37.742216 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=573547240#gid=573547240 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/639.%20Краснодарская%20ул.%2C%20влд.%208.%20Жилой%20дом | 1.68 | 2025-10-22 | 30 | 2025-11-21 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство |  | #N/A
819 | РЕН-26 | ОКС |  | микрорайон 6 района Коньково, зона № 1.3 района Коньково ул. Введенского, 9 микрорайон 6, зона № 1.3 (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Введенского, д. 9; ул. Введенского, д. 11, корп. 1; ул. Введенского, д. 11, корп. 2; ул. Введенского, д. 11, корп. 3) | 55.642963 | 37.542380 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1872184030#gid=1872184030 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/819.%20района%20Коньково%20ул.%20Введенского%2C%209%20микрорайон%206%2C%20зона%20№%201.3 | 39.5109 | 2025-10-16 | 30 | 2025-11-15 | 🔴 СРОЧНО | Ведется строительство |  | #N/A
559 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом, р-н Нагатинский затон, ул. Судостроительная, влд. 5 (3), к. 1 ЮАО, район Нагатинский Затон, Судостроительная ул., д. 5 | 55.679859 | 37.668751 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1103814472#gid=1103814472 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/559.%20Судостроительная%20ул.%2C%20вл.%205.%20Жилой%20дом.%20Реновация | 51.0261 | 2025-11-13 | 14 | 2025-11-27 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
787 | РЕН-26 | ОКС |  | Дмитровское шоссе, земельный участок 32/1 (Зоны 3.1, 3.2) САО Дмитровское шоссе, земельный участок 32/1 (Зоны 3.1, 3.2) | 55.839047 | 37.573833 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1402918255#gid=1402918255 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/787.%20Дмитровское%20шоссе%2032%20стр1 | 0.2397 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
596 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Пивченкова, вл. 14 ЗАО, район Фили-Давыдково, ул. Пивченкова, влд. 14, кварталов 58, 59 зона 2.1 (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Пивченкова, д.10, ул. Пивченкова, д.12, ул. Пивченкова, д.14, ул. Олеко Дундича, д.45, к.1, ул. Олеко Дундича, д.45, к.2, ул. Олеко Дундича, д.47, ул. Кастанаевская, д.40, к.1, ул. Кастанаевская, д.40, к.2) | 55.736265 | 37.477252 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1114468550#gid=1114468550 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/596.Жилой%20дом%20ул.%20Пивченкова%20вл14 | 32.0926 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
691 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Речников, з/у 22/2 (участок 13.1) ЮАО, район Нагатинский затон, ул. Речников з/у 22/2, микрорайоны 4, 5, 7, зона 13.1 (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: ул.Речников, д.26, к.1; д.24, к.1; д.22, к.2) | 55.681606 | 37.689815 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=198115662#gid=198115662 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/691.%20Речников%2024%20к.1%2C%2026%20к.1%2C%2022%20к.2 | 4.3568 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется согласование АГР в МКА. Площадка огорожена. Жилые дома снесены. Ведется поставка шпунтового ограждения. Количество рабочих - 9. |  | #N/A
912 | РЕН-26 | ОКС |  | Часовая ул., вл. 4 район Аэропорт, Часовая ул., вл. 4 | 55.807072 | 37.536382 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1305190320#gid=1305190320 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/912.%20ул.%20Часовая%20вл.4 | 0.3 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Новация договора от 25.12.2024 № 75-0924-ОКЭФ-1/Н в соотвествии соглашения от 14.08.2025. Заключен новый контракт от 14.08.2025 № 75-0924-ОКЭФ-1/Н/НОВ. плановый срок получения МГЭ - 30.11.2025 выход на площадку сентябрь 2025 г Ведется проектирование объекта капитального строительства. |  | #N/A
910 | РЕН-26 | ОКС |  | КРТ "Вучетича ул., влд.1" г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, ул. Вучетича, вл.1 (Северный административный округ) | 55.805741 | 37.560547 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=479418730#gid=479418730 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/910.%20ул.%20Вучетича%20Влад.1 | 0 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Ведутся ПИР. Строительство не ведется |  | #N/A
962 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Годовикова, з/у 7 (Годовикова ул., вл.7) район Останкинский, Годовикова ул., вл. 7 | 55.805922 | 37.630109 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1538306210#gid=1538306210 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/962.%20ул.%20Годовикова%2C%20з.у.%207 | 1.47 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
625 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Ташкетская, земельный участок 14/5 (участок 3.3 и 3.4) ЮВАО, район Выхино-Жулебено, улица Ташкентская, земельный участок 14/5 (зоны 3.3, 3.4) (со сносом жилого дома по адресу: Ташкентская улица, дом 14, корпус 5) | 55.705355 | 37.813629 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=830671407#gid=830671407 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/625.%20район%20Выхино-Жулебено%2C%20улица%20Ташкентская%2C%20земельный%20участок%2014.5%20(зоны%203.3%2C%203.4)%20(со%20сносом%20жилого%20дома%20по%20адресу%3A%20Ташкентская%20улица%2C%20дом%2014%2C%20корпус%205) | 26.4911 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
1199 | РЕН-26 | ОКС |  | Приобретение будущих объектов недвижимости, создаваемых в многоквартирных домах в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: г. Москва, ЮЗАО, район Зюзино, ул.Одесская, з/у 4 (зона 1.1) район Зюзино, ул.Одесская, з/у 4 (зона 1.1) | 55.663395 | 37.597567 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=772910058#gid=772910058 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1199.%20Одесская%204 | 22.8808 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Площадка передана Специализированному застройщику улица Одесская от 23.05.2024. Площадка огорожена. Получено положительное заключение МГЭ от 18.11.2024 № 77-1-1-3-068283-2024, свидетельство об утверждении АГР от 18.12.2024 №1481-2-24/С, РС от 07.02.2025 № 77-06-021938-2025. Ведутся работы по разработке котлована. Корп. 1: Приступили к устройству свайного фундамента. Корп. 2: Устройство фундаментной плиты, забивка свай - в работе, Приступили к вертикальным конструкциям подземной части. |  | #N/A
695 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Херсонская, земельный участок16 (участок 1.3) ЮЗАО, район Зюзино, ул. Херсонская, зу 16, кв. 40, зона 1.3 (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Херсонская, д.14, д.16) | 55.651945 | 37.569259 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1787224258#gid=1787224258 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/695.%20ЮЗАО%2C%20Херсонская%20зу%2016%20кв.%2040%2C%20зона%201.3 | 21.5883 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | ЭТАЖНОСТЬ: 24-16-16-19+1 подземный этаж; Положительное заключение экспертизы получено от 18.02.2025 № 77-1-1-3-008134-2025. РС- 24.06.2025 № 77-06-022153-2025; выход на строительную площадку осуществлен по уведомлению/Акту приема-передачи площадки для производства работ; отселение - завершено, дома снесены (акты о сносе от 24.04.2024). Ведутся работы по выносу инженерных коммуникаций, устройство подземной части. Секция 1: устройство вертикальных конструкций наземной части - 70% (1-17 этаж – 100%). Секция 2: устройство вертикальных конструкций наземной части - 88% (1-14 этаж – 100%). Секция 3: устройство вертикальных конструкций наземной части - 81% (1-13 этаж – 100%). Секция 4: устройство вертикальных конструкций наземной части - 21% (1-4 этаж – 100%). |  | #N/A
659 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Херсонская,земельный участок 14 (участок 1.4) ЮЗАО, район Зюзино, кв. 40, ул. Херсонская, зу 14 (зона 1.4) | 55.651717 | 37.570189 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=2069894648#gid=2069894648 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/659.%20ЮЗАО%2C%20Зюзино%20кв%2040%2C%20Херсонская%20зу%2014%20(зона%201.4) | 12.4197 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Снятие приостановки СМР от 18.03.2025 № ФР-11-10428/25. ЭТАЖНОСТЬ: 25 МГЭ - получено от 12.05.2025 № 77-1-1-3-025496-2025. РС- получено 27.06.2025 № 77-06-022161-2025. Акт приема-передачи площадки для производства работ подписан 02.12.2024 Ведется устройство вертикальных конструкций наземной части - 16% (1-4 этажи - 100%) |  | #N/A
714 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Зарайская, земельный участок 46/1 (вл. 46, к. 1 и 2, Шатурская ул., вл. 39) ЮВАО, район Рязанский, Зарайская ул., вл. 46/1, Шатурская ул. вл.39 | 55.728211 | 37.772367 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1644784685#gid=1644784685 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/714%20%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BB%2046.1%20%2C%20%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%20%D0%B2%D0%BB.%2039%20 | 18.1721 | 2025-10-22 | 30 | 2025-11-21 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство |  | #N/A
571 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Плеханова, земельный участок 24А (вл. 24А) ВАО, район Перово, ул. Плеханова зу 24А | 55.741388 | 37.764829 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1455430518#gid=1455430518 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/571.%20Перово%2C%20ул.%20Плехановская%2C%2024%20А | 12.915 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
682 | РЕН-26 | ОКС |  | 15-я Парковая улица, земельный участок 42 (вл.42) (зона 10.4(к.17) ВАО, Северное Измайлово, 15-я Парковая ул., з/у 42, мкр. 80, зона №10.4 (со сносом жилых и нежилых зданий, по адресам: 15-я Парковая ул., д.42, к.7; 15-я Парковая ул., д.42, к.8; 15-я Парковая ул, д.42, к.8, стр.1) | 55.806119 | 37.824476 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=617058408#gid=617058408 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/682%20%D0%92%D0%90%D0%9E%2C%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2C%20%2015-%D1%8F%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D1%83%2042%2C%20%D0%BC%D0%BA%D1%80.%2080%2C%20%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%E2%84%9610.4%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%207%20%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%208%20%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%208%20%D1%81%D1%82%D1%80%201%20 | 5.6799 | 2025-10-17 | 30 | 2025-11-16 | 🔴 СРОЧНО | Ведется строительство |  | #N/A
612 | РЕН-26 | ОКС |  | Сиреневый бульвар, земельный участок 4/4 зона 5.1 район Измайлово, Сиреневый бульвар, вл. 4, участок 4 зона 5.1 | 55.796007 | 37.758178 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1553204611#gid=1553204611 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/612.%20Измайлово%2C%20Сиреневый%20бульвар%2C%20зу%204.4%2C%20зона%205.1 | 0.45 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | 612
827 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Ташкентская, земельный участок 14/3 (зона 3.2 и 3.4) улица Ташкентская, земельный участок 14/3 (зона 3.2 и 3.4) | 55.704688 | 37.813485 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=252316906#gid=252316906 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/827.%20район%20Выхино-Жулебино%2C%20ул.%20Ташкентская%20ЗУ%2014.3%2C%20зона%20№%203.2%2C%203.4 | 19.0071 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
598 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Амурская, земельный участок 1/11 (зоны 3.1, 3.2) район Гольяново, Амурская ул., вл. 1, зона № 3.1, 3.2 (улица Амурская, з/у 1/11) | 55.808457 | 37.753995 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=798053940#gid=798053940 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/598.%20ВАО%2C%20Амурская%20ул%20вл.1%20зона%20N%203.1%2C3.2%20(з_у%201_11) | 40.0139 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
829 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Юных Ленинцев, земельный участок 103 (участок 12.4) улица Юных Ленинцев, земельный участок 103 (участок 12.4) | 55.699947 | 37.781703 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=256251800#gid=256251800 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/829.%20Ул.%20Юных%20Ленинцев%2C%20з-у%20103%20(уч.%2012.4).%20Жилой%20дом | 33.1283 | 2025-11-14 | 30 | 2025-12-14 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
830 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Юных Ленинцев, земельный участок 111 (участок 12.8) улица Юных Ленинцев, земельный участок 111 (участок 12.8) | 55.699444 | 37.785650 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=580229704#gid=580229704 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/830.%20улица%20Юных%20Ленинцев%2C%20зу%20111 | 36.4399 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
831 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Юных Ленинцев, земельный участок 113 (зоны 12.9, 12.12) ЮВАО улица Юных Ленинцев, земельный участок 113 (зоны 12.9, 12.12) | 55.699232 | 37.786713 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=372457040#gid=372457040 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/831.%20улица%20Юных%20Ленинцев%2C%20зу%20113 | 41.0968 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
832 | РЕН-26 | ОКС |  | шоссе Волоколамское, земельный участок 106 СЗАО шоссе Волоколамское, земельный участок 106 | 55.826736 | 37.428314 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1402094174#gid=1402094174 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/832.%20Волоколамское%20шоссе%2C%20зу%20106 | 3.45 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
693 | РЕН-26 | ОКС |  | 7-я Парковая улица, земельный участок 19 ВАО, район Измайлово, 7-я Парковая ул., зу 19 | 55.800022 | 37.792436 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=511980375#gid=511980375 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/693%207-я%20Парковая%20зу%2019 | 4.8037 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Получено повторное отрицательное заключение МГЭ от 21.05.2025. Подготовительный период - 20%: - освобождение площадки (отселение - 100% (вырубка деревьев, вынос сетей, снос МКД 7-я Парковая д. 21) - 30.08.2025. - установка ограждения строительной площадки – 100% - вынос теплосети - 61%; - вынос сетей электроснабжения - 71% - МКД по адресу: 7-я Парковая д.21А снесен, отходы сноса - вывезены |  | 693
697 | РЕН-26 | ОКС |  | Керченская улица, земельный участок 28 (участок 12.3) ЮЗАО, район Зюзино, Керченская ул., зу 28, кв. 42, зона 12.3 (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Керченская, д. 28, д. 30) | 55.648386 | 37.576613 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1656095741#gid=1656095741 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/697.%20район%20Зюзино%2C%20Керченская%20ул.%2C%20зу%2028%2C%20кв.%2042%2C%20зона%2012.3%20(со%20сносом%20многоквартирных%20жилых%20домов%20по%20адресам%3A%20ул.%20Керченская%2C%20д.%2028%2C%20д.%2030) | 6.5889 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Снятие приостановки СМР от 18.03.2025 № ФР-11-10429/25. ЭТАЖНОСТЬ: 15-1-13-16 Отселение завершено, акты о сносе жилых домов от 27.09.2024. Акт о передаче площадки под строительство от 28.06.2024. МГЭ - от 07.10.2025 № 77-1-1-3-059685-2025 РС- октябрь 2025 АГР Свидетельство от 01.08.2025 № 1117-2-25/С Реализация ЦТП для обеспечения абонентов бесперебойным теплоснабжением с последующей ликвидацией существующей ЦТП. Чистовая отделка новой ЦТП - выполнена Ведется монтаж оборудования ЦТП Секция 1: Ведется устройство подземной части Секции 2, 3: Приступили к бетонной подготовке, гидроизоляции под устройство фундаментной плиты |  | #N/A
705 | РЕН-26 | ОКС |  | проспект Нахимовский, земельный участок 17/2 ЮЗАО, район Зюзино, кв. 14, зона 1.2 (со сносом жилых зданий по адресам: Нахимовский пр- кт, д.15, корп.2, Нахимовский пр-кт, д.17, корп.2) | 55.663358 | 37.601466 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1394380200#gid=1394380200 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/705.%20район%20Зюзино%2C%20кв.%2014%2C%20зона%201.2%20(со%20сносом%20жилых%20зданий%20по%20адресам%3A%20Нахимовский%20пр-%20кт%2C%20д.15%2C%20корп.2%2C%20Нахимовский%20пркт%2C%20д.17%2C%20корп.2) | 0.09 | 2025-10-16 | 30 | 2025-11-15 | 🔴 СРОЧНО | В настоящее время ведется разработка ПСД. МГЭ - получено 27.06.2025 РС - октябрь 2025 Отселение жилого дома по адресу Нахимовский просп., д.17, корп.2 завершено, акт о сносе от 30.09.2025 |  | #N/A
706 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Одесская, земельный участок 5 (Зюзино кв. 14) ЮЗАО улица Одесская, земельный участок 5 район Зюзино, кв. 14, зона 1.3 (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Одесская, д. 3, ул. Одесская, д. 5 и кирпичного гаража по адресу: ул. Сивашская, вл. 6, корп. 1, стр. 1) | 55.663206 | 37.599810 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1203948268#gid=1203948268 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/706.%20район%20Зюзино%2C%20кв.%2014%2C%20зона%201.3 | 3.33 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | В настоящее время разрабатывается ПСД. МГЭ - 27.06.2025 РС - 31.08.2025 Жилой дом по адресу Одесская ул., д. 5 снесен, акт о сносе оформлен 30.06.2025. Отселение жилого дома по адресу Одесская ул., д.3 завершено, акт передачи жилого дома для выполнения сноса - 30.09.2025. В настоящее время завершена работа по установке защитного ограждения периметра строительной площадки, совместно со смежным участком Нахимовский 17/2. |  | #N/A
692 | РЕН-26 | ОКС |  | 1-я Прядильная улица, земельный участок 3 ВАО, район Измайлово, 1-я Прядильная ул., зу 3 | 55.794436 | 37.777068 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=532286662#gid=532286662 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/692%201-я%20Прядильная%20ул.%2C%20зу%203 | 0 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Дом отселен, площадка огорожена, подготовка к поэлементной разборке; Работы подготовительного периода (поэлементная разборка, вынос сетей) - 0% Вынос сетей - 0%; Поэлементная разборка - 100% Снос здания - 99% Вывоз строительных отходов - 30% |  | #N/A
683 | РЕН-26 | ОКС |  | 3-я Прядильная улица, земельный участок 10 ВАО, район Измайлово, 3-я Прядильная ул., зу 10 (рефинансирование) | 55.797856 | 37.773705 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=152190080#gid=152190080 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/683%203-я%20Прядильная%20ул.%2C%20зу%2010 | 0.0399 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | МГЭ - положительное заключение от 20.05.2025. Подготовительный период - 5%­­­­­: - освобождение площадки (отселение - 100%) вырубка деревьев - 30.06.2025, снос - 3 кв. 2025 - установка ограждения строительной площадки – 100%; - Выполнены работы по элементной разборке здания – 100%; |  | 683
838 | РЕН-26 | ОКС |  | Волгоградский проспект, земельный участок 140/2 ЮВАО Волгоградский проспект, земельный участок 140/2 | 55.701120 | 37.786941 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=415706414#gid=415706414 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/838.%20Волгоградский%20пр-т%2C%20з-у%20140-2.%20Жилой%20дом | 15.87 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
845 | РЕН-26 | ОКС |  | Кусковская ул., вл. 21 район Новогиреево, Кусковская ул., вл. 21 | 55.739422 | 37.778923 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1340012708#gid=1340012708 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/845%20ВАО%20ул.%20Кусковская%20вл.%2021 | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Подписано дополнительное соглашение от 30.09.2025 № 9-ИО/НОВ об исключении объекта из договора от 10.11.2024 № 73-0924-ОКЭФ-1/Н. Заключен новый ГК от 20.08.2025 № 73-0924-ОКЭФ-1/Н/НОВ |  | 845
846 | РЕН-26 | ОКС |  | Кусковская ул., вл. 23 район Новогиреево, Кусковская ул., вл. 23 | 55.739990 | 37.780264 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=771281495#gid=771281495 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/846%20ВАО%09%20Кусковская%20ул.%2C%20вл.%2023 | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Подписано дополнительное соглашение от 30.09.2025 № 9-ИО/НОВ об исключении объекта из договора от 10.11.2024 № 73-0924-ОКЭФ-1/Н. Заключен новый ГК от 20.08.2025 № 73-0924-ОКЭФ-1/Н/НОВ |  | 846
847 | РЕН-26 | ОКС |  | 3-я Прядильная ул., вл. 1 3-я Прядильная ул., вл. 1 | 55.798743 | 37.770187 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=187611865#gid=187611865 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/847.%203-%D1%8F%20%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB.%2C%20%D0%B7%D1%83%201 | 0 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Положительное заключение МГЭ от 03.10.2025 Подготовительный период: 1% Поэлементная разборка здания - 100% |  | #N/A
849 | РЕН-26 | ОКС |  | Волгоградский проспект, земельный участок 138/14/4 ЮВАО Волгоградский проспект, земельный участок 138/14/4 | 55.701894 | 37.786266 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=113121864#gid=113121864 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/849.%20Волгоградский%20пр-т%2C%20з-у%20138-14-4.%20Жилой%20дом | 10.53 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
853 | РЕН-26 | ОКС |  | кв.40, зона 1.5 (Зюзино) район Зюзино, кв. 40 (зона 1.5) каховка зу 21/3 | 55.651927 | 37.571869 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=864849570#gid=864849570 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/853.%20Объезд.%20Зюзино%20кв%2040%20(зона%201.5) | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Проектирование возобновлено от 29.01.2025 № ФР-11-3001/25 |  | #N/A
727 | РЕН-26 | ОКС |  | 3-я Парковая улица, земельный участок 39 (3-я Парковая улица, вл. 39) ВАО, район Измайлово, 3-я Парковая ул., вл.39 | 55.798756 | 37.780507 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1493713747#gid=1493713747 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/727%203-я%20Парковая%20ул.%2C%20вл.%2039 | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Заход в МГЭ июль 2025/выход сентябрь 2025; - освобождение площадки: вырубка деревьев, вынос сетей - 30.09.2025; - снос 3 кв. 2025; - устройство бытового городка (временное электро-, водоснабжение) – 100%; - установка ограждения строительной площадки – 100%; - вынос сетей - 0%; - устройство котлована - 0% Количество рабочих - 1; |  | 727
855 | РЕН-26 | ОКС |  | Балаклавский пр-т, вл. 34А (Приобретение объектов недвижимости) Балаклавский пр-т, вл. 34А (Приобретение объектов недвижимости) | 55.646402 | 37.583135 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=590422305#gid=590422305 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/855.%20Балаклавский%20проспект%2034А | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | В настоящее время ведется разработка стадии П, разработка АПР и посадки здания. |  | #N/A
667 | РЕН-26 | ОКС |  | 16-я Парковая улица, земельный участок 29А (16-я Парковая ул., вл. 29, корп. 1, 2) ВАО, район Восточное Измайлово, 16-я Парковая улица, земельный участок 29А (16-я Парковая ул., вл. 29, корп. 1, 2) (со сносом жилых зданий по адресам: 16-я Парковая, д. 29 корпуса 1, 2) | 55.802208 | 37.828432 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1285905712#gid=1285905712 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/667%2016-%D1%8F%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D1%83%2029%20%D0%90%20%D0%BA1%2C2%20 | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | В жилых домах по адресам: ул. 16-я Парковая, д. 29, корпус 1 и 2, имеются квартиры, которые находятся в собственности Российской Федерации и используются Министерством обороны Российской Федерации в качестве служебного жилищного фонда. МФР направлено обращение в Департамент городского имущества города Москвы с просьбой принять меры по ускорению передачи жилых помещений в собственность города Москвы. Приостановка ПИР с 04.04.2024 |  | 667
859 | РЕН-26 | ОКС |  | Сиреневый бульвар, земельный участок 29 Северное Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 29 | 55.803459 | 37.797244 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=575728674#gid=575728674 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/859%20%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%2029%20%D0%BA1%20 | 0.00798 | 2025-10-17 | 30 | 2025-11-16 | 🔴 СРОЧНО | Ведется строительство |  | #N/A
860 | РЕН-26 | ОКС |  | проспект 40 лет Октября, земельный участок 18/13 (участки 7.1 и 7.2) ЮВАО, район Люблино, проспект 40 лет Октября, з/у 18/13 (участки 7.1 и 7.2) | 55.677859 | 37.744810 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=282401999#gid=282401999 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/860.%20Пр-т%2040%20лет%20Октября%2C%20з!у%2018!13%20(уч.%207.1%20и%207.2) | 7.605 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство |  | #N/A
861 | РЕН-26 | ОКС |  | кв.40, зона 1.6 (Зюзино) район Зюзино, кв.40, зона 1.6 Каховка зу 21/4 | 55.651477 | 37.571163 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=641183458#gid=641183458 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/861.%20Объезд.%20район%20Зюзино%2C%20кв.%2040%20(зона%201.6) | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Проектирование возобновлено от 29.01.2025 согл-78480479-2 |  | #N/A
958 | РЕН-26 | ОКС |  | 9-го Мая ул., вл. 18-24 район Восточный, 9-го Мая ул., вл. 18-24 | 55.818960 | 37.871653 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=598456710#gid=598456710 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/958.%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2C%209-%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%B2%D0%BB%2018-24 | 0 | 2025-10-17 | 30 | 2025-11-16 | 🔴 СРОЧНО | Ведутся ПИР |  | #N/A
871 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Кусковская, земельный участок 35 (Кусковская ул., вл. 35) район Новогиреево, улица Кусковская, земельный участок 35 (Кусковская ул., вл. 35) | 55.743535 | 37.786830 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=2017311436#gid=2017311436 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/871%20%D0%A3%D0%BB.%20%D0%9A%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BB%2035%20 | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведется разработка АПР, заказ ТУ, разработка посадки здания |  | #N/A
874 | РЕН-26 | ОКС |  | 5-я Парковая улица, земельный участок 39/3 (5-я Парковая ул., вл. 39, корп. 3 район Измайлово, 5-я Парковая ул., вл. 39, корп. 3 | 55.800869 | 37.786025 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1439077148#gid=1439077148 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/874%20%D1%83%D0%BB%205-%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2039.3%20 | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР |  | 874
875 | РЕН-26 | ОКС |  | 9-я Парковая улица, земельный участок 50/2 (9-я Парковая ул., вл. 50, корп. 2) ВАО 9-я Парковая улица, з/у 50/2 (9-я Парковая ул., вл. 50, корп. 2) | 55.800494 | 37.800640 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1846163124#gid=1846163124 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/875%209-я%20Парковая%20ул.%2C%20вл.%2050%2C%20корп.%202 | 0.4788 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР |  | 875
876 | РЕН-26 | ОКС |  | 9-я Парковая улица, земельный участок 52/1 (9-я Парковая ул., вл. 52, корп. 1) ВАО 9-я Парковая улица, з/у 52/1 (9-я Парковая ул., вл. 52, корп. 1) | 55.801268 | 37.799688 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1451563730#gid=1451563730 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/876%209-я%20Парковая%20ул.%2C%20вл.%2052%2C%20корп.%201 | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР |  | 876
878 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Азовская, земельный участок 39 ЮЗАО улица Азовская, земельный участок 39 | 55.644814 | 37.595841 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=672785947#gid=672785947 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/878.%20Азовская%20улица%2C%20зу%2039 | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Договор заключен от 10.12.2024. Начало выполнения проектно-изыскательских работ - 01.12.2025. Вместе с тем, необходима перебазировка библиотеки ФГАУ «Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий» в подбираемое компенсационное помещение. Также после принятия решения по освобождению территорий КРТ силами МФР, необходимо внесение корректировок в Постановление Правительства Москвы от 14.06.2023 № 1103-ПП "О комплексном развитии территории нежилой застройки города Москвы № 2745, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Азовская, вл. 39" по определению МФР в части организации проведения мероприятий по освобождению и подготовке территории (снос зданий, строений, сооружений и гаражей) с целью дальнейшего проведения торгов по определению ГП на проведение работ по сносу объекта капитального строительства, расположенного в границах КРТ |  | 878
717 | РЕН-26 | ОКС |  | Даниловская набережная, земельный участок 8 (вл. 8) ЮАО, район Даниловский, Даниловская набережная, земельный участок 8 (Даниловская наб., вл. 8) | 55.709430 | 37.636083 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=756416994#gid=756416994 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/717.%20Даниловская%20набережная%2C%20вл.%208 | 3.21 | 2025-10-16 | 30 | 2025-11-15 | 🔴 СРОЧНО | Ведется строительство |  | #N/A
1156 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Леснорядская, земельный участок 7 ЦАО, район Красносельский, Леснорядская ул., вл. 7, 2-я Леснорядская ул., д. 10-12, стр. 1 | 55.782122 | 37.676403 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=2030780082#gid=2030780082 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1156.%20Леснорядская%20улица%20земельный%20участок%207 | 29.8144 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
742 | РЕН-26 | ОКС |  | 7-я Кожуховская улица, земельный участок 8 (7-я Кожуховская ул. вл. 8) 7-я Кожуховская улица, земельный участок 8 (7-я Кожуховская ул. вл. 8) | 55.708858 | 37.671896 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1207675584#gid=1207675584 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/742.%207-я%20Кожуховская%20ул.%2C%20вл.%208%2C%20уч.%208 | 0.03 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | АПР согласованы в МФР, готовится пакет документов для вынесения вопроса о согласовании АПР на РГ |  | #N/A
743 | РЕН-26 | ОКС |  | Касимовская ул., вл. 33 Москва, Касимовская ул, 33 | 55.592836 | 37.658536 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=383847574#gid=383847574 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/743.%20Касимовская%2033 | 0 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | на 15.10.2025 Ведется перепроектирование в соответствии с решением Мэра Москвы (п. 6.1 протокола от 17.06.2025 № 4-27-81/25) (№ФР-09-51/25). |  | #N/A
744 | РЕН-26 | ОКС |  | Касимовская ул., вл. 35 Москва, Касимовская ул, 35 | 55.592359 | 37.658772 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1949661648#gid=1949661648 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/744.%20Касимовская%2035 | 0 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | на 15.10.2025 Ведется перепроектирование в соответствии с решением Мэра Москвы (п. 6.1 протокола от 17.06.2025 № 4-27-81/25) (№ФР-09-51/25). |  | #N/A
747 | РЕН-26 | ОКС |  | Касимовская ул., вл. 31, корп. 2 (Приобретение объектов недвижимости) Москва, Касимовская ул, 31 | 55.593660 | 37.658122 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=829836669#gid=829836669 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/747.%20Касимовская%2031к2 | 0 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | на 15.10.2025 Ведется перепроектирование в соответствии с решением Мэра Москвы (п. 6.1 протокола от 17.06.2025 № 4-27-81/25) (№ФР-09-51/25). |  | #N/A
760 | РЕН-26 | ОКС |  | Свободный пр-т, вл. 12 район Новогиреево, Свободный пр-т, вл. 12 | 55.755177 | 37.817813 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=39049871#gid=39049871 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/760.%20Свободный%20проспект%20вл%2012 | 24.7969 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Дом снесен. Акт о сносе оформлен. Газопровод переключен на байпас. МГЭ получена, РС оформлена. Устройство шпунтового ограждения - 272 из 272 шт. (100%). Работы на объекте: - монолит: 3-2/2-13/13-13 из 24-22/17-17/24-24 этажей (36%) Количество рабочих -130 |  | #N/A
622 | РЕН-26 | ОКС |  | Новохорошёвский пр-д, влд. 6/1 (вл. 6) СЗАО Новохорошёвский пр-д, влд. 6/1 (вл. 6) | 55.778451 | 37.498935 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=808253211#gid=808253211 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/622.%20Новохорошевский%20пр-д.%2C%20вл.%206.1 | 7.89 | 2025-10-29 | 30 | 2025-11-28 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
634 | РЕН-26 | ОКС |  | Новохорошёвский пр-д, влд. 24/3/1 (вл. 24, к. 3) СЗАО, район Хорошево-Мневники, Новохорошевский проезд, вл. 24/3/1 | 55.779797 | 37.492350 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=326389439#gid=326389439 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/634.%20Новохорошевский%20пр-д.%2C%20вл.%2024.3.1 | 8.1 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
621 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, САО, район Коптево, Генерала Рычагова ул., вл. 14 САО, район Коптево, Генерала Рычагова ул., вл. 14 | 55.840465 | 37.536380 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1726616701#gid=1726616701 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/621.%20Район%20Коптево%2C%20Генерала%20Рычагова%20ул.%2C%20вл.14 | 3.3696 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | В связи с наличием на земельном участке, здания ЦТП (ул. Генерала Рычагова 14, ст.3), подлежащего ликвидации в рамках СКП с ПАО «МОЭК» от 21.10.2020 № 10-00/20-2176, со сроком ликвидации ЦТП - октябрь 2022; Договор расторгнут по ДС3 от 09.08.2021. Договор заключен с ООО "КРОСТ-Д" от 29.11.2021 №173-1021-ОК-1 Снос здания ЦТП (ООО "Крост-Д") осуществлен - 30.03.2023; Здание снято с кадастрового учета 26.05.2023 Ведется строительство |  | #N/A
774 | РЕН-26 | ОКС |  | Бакинская ул., вл. 31 г. Москва, ЮАО, район Царицыно, Бакинская ул., вл. 31 | 55.617219 | 37.661780 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=3373357#gid=3373357 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/774.%20Бакинская%2031 | 1.5 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство |  | #N/A
619 | РЕН-26 | ОКС |  | Кутузовский проспект, земельный участок 78 ЗАО, район Фили-Давыдково, Кутузовский пр-т, зу 78 | 55.725985 | 37.456835 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=226411409#gid=226411409 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/619.%20Жилой%20дом%20Кутузовский%20вл78 | 10.65 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | ПО СОСТОЯНИЮ НА 25.07.2025 Работы приостановлены с 02.11.2024 для дополнительной проработки и корректировки АГР при адаптации фасадных решений объекта в составе концепции квартала №87 района Фили-Давыдково |  | #N/A
730 | РЕН-26 | ОКС |  | Дмитровское шоссе, д.36 корп.2 САО, район Тимирязевский, Дмитровское шоссе, земельный участок 36/2 (Зоны 2.1, 2.2, 2.3) (со сносом жилого здания по адресу: Дмитровское шоссе, д.36 корп.2) | 55.840684 | 37.573356 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1127937852#gid=1127937852 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/730.%20Дмитровское%20шоссе%20зу%2036!2%20(зоны%202.1%2C%202.2%2C%202.3) | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
788 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Авиамоторная, земельный участок 5 (ул. Авиамоторная, вл. 5) улица Авиамоторная, земельный участок 5 (ул. Авиамоторная, вл. 5) | 55.762551 | 37.709784 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=602775546#gid=602775546 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/788.%20%D1%83%D0%BB%20%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BB%205%20 | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Подписано соглашение от 17.09.2025 № б/н о новации договора от 06.12.2024 № 80-0924-ОКЭФ-1/Н. Заключен новый ГК от 17.09.2025 № 80-0924-1/Н/НОВ. Ведутся ПИР |  | #N/A
789 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Никитинская, вл. 15 (Приобретение объектов недвижимости) ВАО ул. Никитинская, вл. 15 (Приобретение объектов недвижимости) | 55.799413 | 37.774249 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1734112233#gid=1734112233 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/789.%20%D1%83%D0%BB%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BB%2015%20 | 0 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР |  | #N/A
790 | РЕН-26 | ОКС |  | Линейный проезд, земельный участок 1 внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, Линейный проезд, земельный участок 1 | 55.841620 | 37.567366 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1949585083#gid=1949585083 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/790.%20Линейный%20пооезд%20уч%201 | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Подготовка документации для выполнения торгов "Готовый продукт" .Площадка занята 2 жилыми домами. Плановый срок отселения сносимых зданий - 2 кв. 2025 Плановый срок начала работ с 01.07.2025. |  | #N/A
798 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Бронницкая, земельный участок 10 (Бронницкая ул., вл. 10) район Нижегородское, Бронницкая ул., вл. 10 | 55.731105 | 37.758208 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1530580258#gid=1530580258 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/798.%20ул.%20Бронницкая%20зем.уч.%2010(гостиница) | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР |  | #N/A
799 | РЕН-26 | ОКС |  | Бескудниковский бул-р з/у 46, зона 3.3 САО Бескудниковский бул-р з/у 46, зона 3.3 | 55.873819 | 37.543839 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=2130356176#gid=2130356176 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/799.%20Бескудниковский%20бульвар%2046 | 0.21 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Работы проводятся в рамках программы "Готовый продукт" объект в стадии проектирования. АПР – согласованы фондом реновации, подготовлены материалы для РГ. АГР – не согласован. МГЭ - на консультационных услугах в МГЭ; Плановая дата положительного заключения - 30.05.2025. Постановка земельного участка на кадастровый учет - выполнена Заключение на соответствие МАИП - выдано, направлено в ДГИ Договор БП на 11 мес. 28 дней - на ОКС ТУ - получены СКП - заключены Выполняются работы по строительству байпаса теплосети (апрель 2025) для возможности сноса жилых домов. Жилые дома на месте строительства отселены, не снесены (выполняется поэлементная разборка), снос запланирован на май 2025. Проблемные вопросы: 1. Оформление РС возможно после сноса жилых домов (май 2025)и их последующего снятия с государственного кадастрового учета (июнь 2025). 2. Необходимость строительства трассы газопровода в рамках СКП (d=315). |  | #N/A
647 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Давыдковская, вл.16 ЗАО, район Фили-Давыдково, Давыдковская ул., вл. 16 (рефинансирование) | 55.719924 | 37.466579 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=676192549#gid=676192549 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/647.%20Жилой%20дом%20ул.%20Давыдковская%20вл16 | 3.87 | 2025-10-14 | 30 | 2025-11-13 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство |  | #N/A
630 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Новохохловская, земельный участок 5А (Зона 2.1, 2.5) ЮВАО , Нижегородский район кв. 78, 79, 80, Новохохловская ул., з.у. 5 А (зона 2.1, 2.5) (рефинансирование) | 55.731038 | 37.712932 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1937947971#gid=1937947971 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/630.%20ул.%20Новохохловская%20з.%20у.%205А%20(рефинансирование) | 0 | 2025-10-22 | 30 | 2025-11-21 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство |  | #N/A
573 | РЕН-26 | ОКС |  | Б. Черемушкинская ул., вл. 25Б) за границами ППТ, микрорайонов 67,68, кв-лов 103,104,105,106 ЮЗАО, район Котловка, микрорайонов 67,68, кварталов 103,104,105,106, Б.Черемушкинская ул. (Б. Черемушкинская ул., вл. 25Б) | 55.677745 | 37.592998 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=2138822298#gid=2138822298 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/573.%20Б.Черемушкинская%2025Б%20Жилой%20дом | 27.9 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство |  | #N/A
618 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Подвойского, з/у 12/15 (зона 1.1) ЦАО, район Пресненский,кв. 804, 798 зона 1.1 Подвойского ул., вл. 12/15 | 55.761833 | 37.537364 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=188482008#gid=188482008 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/618.%20Подвойского%20вл%2012%5C15 | 31.7575 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
668 | РЕН-26 | ОКС |  | 2-я Владимирская ул., з/у 28/30 (2-я Владимирская ул., вл. 28-30) (подзона № 2) ВАО, район Перово, 2-я Владимирская ул., з/у 28/30 подзона 2 мкр. 11-12, 21-22, 23-24, 29, 68, зона № 3.2 (со сносом жилого здания по адресу: 2-я Владимирская ул., д.30, к.1) | 55.752857 | 37.782952 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1984267459#gid=1984267459 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/668%20ВАО%2C%20район%20Перово%2C%202-я%20Владимирская%20ул.%2C%20з.у%2028.30%20подзона%202%20мкр.%2011-12%2C%2021-22%2C%2023-24%2C%2029%2C%2068%2C%20зона%20№%203.2 | 31.8046 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
674 | РЕН-26 | ОКС |  | 2-я Владимирская ул., з/у 28/30 (2-я Владимирская ул., вл. 28-30) (подзона №1) ВАО, район Перово, 2-я Владимирская ул., з/у 28/30 подзона 1 мкр. 11-12, 21-22, 23-24, 29, 68, зона № 3.1 (со сносом жилого здания по адресу: 2-я Владимирская ул., д.28, к.1) | 55.753812 | 37.782387 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1480745629#gid=1480745629 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/674%20ВАО%2C%20район%20Перово%2C%202-я%20Владимирская%20ул.%2C%20з.у%2028-30%20подзона%201%20мкр.%2011-12%2C%2021-22%2C%2023-24%2C%2029%2C%2068%2C%20зона%20№%203.1%20(со%20сносом%20жилого%20здания%20по%20адресу%3A%202-я%20Владимирская%20ул.%2C%20д.28%2C%20к.1) | 3.63 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Приостановка СМР - ФР-11-16359/24 от 27.05.2024 (в связи с отсутствием утвержденных сроков по реализации реконструкции ЦТП № 04-03-0209/120 по Соглашению о компенсации потерь №10-00/23-8354 от 07.12.2023) |  | #N/A
637 | РЕН-26 | ОКС |  | Хорошево-Мневники, мкр. 83, 84-85, 86, зона № 9.1 район Хорошево-Мневники,Новикова Прибоя, зу 6/2, мкр. 83, 84-85, 86, зона № 9.1 (со сносом жилых зданий по адресам: наб. Новикова-Прибоя, д. 6, корп. 2; наб. Новикова-Прибоя, д. 6, корп. 3) | 55.782351 | 37.448956 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=370993780#gid=370993780 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/637.%20Хорошево-Мневники%2CНовикова%20Прибоя%2C%20зу%206.2 | 5.8944 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство |  | #N/A
940 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Плющева, з/у 9А ул. Плющева, з/у 9А | 55.743878 | 37.762332 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1071202217#gid=1071202217 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/940%20р-н%20Перово%2C%20ул.%20Плющева%2C%209%20А | 0.27 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | МГЭ от 20.09.2023 № 77-1-1-3-056099-2023 РнС - отсутствует (приостановка СМР и оформления РнС – ФР-11-37725/23 от 26.09.2023 - снос МКД выполняется по отдельному договору). |  | #N/A
620 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Долгопрудная, з/у 6 САО, район Дмитровский, улица Долгопрудная, з/у 6, мкр. 15, 16, 17, 18 (Зона 10.5) (со сносом жилых зданий по адресам: Долгопрудная ул., д.6, к.1; Дмитровское шоссе, д.143, к.1) | 55.893782 | 37.540875 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=953902791#gid=953902791 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/620.%20%20ул.%20Долгопрудная%20з.у.%206 | 28.71 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
933 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с подземным гаражом, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресу: Клязьминская ул., д.26; Карельский бульвар, д.3, к.3) по адресу: района Дмитровский Клязьминская ул., К.16 (зона 8.1) района Дмитровский Клязьминская ул., К.16 (зона 8.1) ЗУ 26 | 55.892945 | 37.530867 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=263399188#gid=263399188 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/933.%20Клязьминская%20ул.%2C%20К.16%20(зона%208.1) | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
932 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания, по адресу: пр. Буденного, д.49) по адресу: вн. тер. г. Соколиная гора, проспект Буденного, земельный участок 49 (зона №13.1) просп. Буденного, з/у 49 | 55.761171 | 37.736978 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=889119319#gid=889119319 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/932.%20просп.%20Буденного%2C%20з.у%2049 | 0.01064 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведутся ПИР |  | #N/A
930 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Изумрудная, д. 12) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Изумрудная улица, земельный участок 12А Лосиноостровское, Изумрудная улица, земельный участок 12А | 55.869268 | 37.680814 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1131436691#gid=1131436691 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/930%20Изумрудная%20ул.%2C%20зу%2012А | 3.9 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | ПСД на рассмотрении в МГЭ ведутся работы подготовительного этапа. |  | #N/A
929 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Изумрудная, 28, к.2) по адресу: район Лосиноостровский, Изумрудная ул., земельный участок 28А (Зона 3.3) Изумрудная ул., з/у 28А (Зона 3.3) | 55.873298 | 37.686594 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=581565940#gid=581565940 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/929%20Изумрудная%2C%20зу%2028А | 0.66 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 04.07.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: ПД на рассмотрении в МГЭ Отсутствует разрешение на строительствоавиамот |  | #N/A
923 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: г. Москва, ул. Бахтерева, д. 3, к. 1, ул. Бахтерева, д. 3, к. 2, ул. Бахтерева, д. 5), ЮАО, район Царицыно, Бехтерева ул., вл. 3/5 ул. Бехтерева, з/у 3/5 | 55.635583 | 37.649688 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=657849366#gid=657849366 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/923.%20Бехтерева%20ул.%2C%20з-у%203-5.%20Жилой%20дом | 3.3 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство |  | #N/A
919 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий, по адресам: Перекопская улица, дом 29; Перекопская улица, дом 27, корпус 1; Перекопская улица, дом 27, корпус 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Черемушки, улица Перекопская, земельный участок 27 (участок 3.1) внутригородское муниципальное образование Черемушки, улица Перекопская, земельный участок 27 (участок 3.1) | 55.660140 | 37.564538 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=733134081#gid=733134081 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/919.%20Перекопская%20зу%2027(участок%203.1) | 1.38 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Получено МГЭ 18.07.2025 (тех.часть). Получено РС от 19.09.2025 срок действия до 19.05.2027. Площадка передана подрядчику, произведен снос отселенных домов по адресам: ул. Перекопская д. 29; ул. Перекопская д. 27 к. 1, ул. Перекопская д. 27 к. 2. В работе вынос канализации 50%; вынос водопровода 100%; вынос теплосети 50%/ Разработка котлована - приступили к устройству шпунтового ограждения. |  | #N/A
699 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: Варшавское шоссе, д.90, к.1; д.92) по адресу: Нагорный район, Варшавское шоссе, земельный участок 90/1 (участок 5.1) Нагорный район, Варшавское шоссе, земельный участок 90/1 (участок 5.1) | 55.648059 | 37.618870 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1868311876#gid=1868311876 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/699.%20%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%88.%20%D0%B7.%D1%83.%2090.1%20(%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%205.1) | 4.5918 | 2025-10-15 | 30 | 2025-11-14 | 🔴 СРОЧНО | Ведется строительство |  | #N/A
906 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: Варшавское шоссе, д.88; Артековская ул., д.7 к.5; д.7 к.6) по адресу: Нагорный район, ул. Артековская, земельный участок 7/6 (зона 2.4) ул. Артековская, з/у 7/6 (зона 2.4) | 55.649428 | 37.618333 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1509093390#gid=1509093390 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/906.%20ул.%20Артековская%2C%20з.у.%2076%20(зона2.4) | 3.45 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
903 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресу: ул. Краснодарская, д.16, ул. Краснодонская, д.18/18, ул. Краснодонская, д.20) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, ул. Краснодарская, вл.16 (улица Краснодарская, земельный участок 18), ул. Краснодонская, вл.18/18 (улица Краснодарская, земельный участок 18), ул. Краснодонская, вл. 20 (улица Краснодарская, земельный участок 18), ул. Краснодарская, земельный участок 18 ул. Краснодарская ул., з/у 18 (Краснодарская ул., вл. 18) | 55.676382 | 37.748418 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=2115012790#gid=2115012790 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/903%20ул.%20Краснодарская%20ул.%2C%20зу%2018%20(Краснодарская%20ул.%2C%20вл.%2018) | 62.4776 | 2025-11-13 | 14 | 2025-11-27 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
611 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Дмитровский, Карельский бульвар, вл. 1/24 (Клязьминская ул., вл.26) район Дмитровский, Карельский бульвар, вл. 1/24 (Клязьминская ул., вл.26) | 55.892306 | 37.530438 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=44169429#gid=44169429 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/611.%20Карельский%20бульвар%2C%20вл.%201.24 | 5.55 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Направлено уведомление о расторжении контракта от 06.05.2025 № ФР-22-709/25-1 с ООО "РСТ-ГЕНПОДРЯД". Строительство приостановлено |  | #N/A
899 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Нижегородская, д.18, д.20, д.24, д.26) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Таганское, улица Нижегородская, земельный участок 18 вн. мун. обр. Таганское, улица Нижегородская, земельный участок 18 | 55.737291 | 37.684320 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=303416269#gid=303416269 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/899.%20Нижегородская%20д.18 | 0 | 2025-10-22 | 30 | 2025-11-21 | 🟠 ВНИМАНИЕ | В связи с банкротством ООО «РСТ-ГЕНПОДРЯД» вопрос о расторжении договора от 26.04.2023 № 4-0223-ОК-1 рассмотрен на Комиссии РШПА (п. 5 протокола № 83-РШП-ФР/25 от 08.04.2025), направлено подрядчику уведомление о расторжении договора (ФР-22-779/25-1 от 06.05.2025). Количество рабочих - 0 чел. |  | #N/A
719 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Гарибальди, вл. 25, корп. 1 (6.1) (Профсоюзная ул., з/у 37 (зоны 6.1 и 6.2) (со сносом: ул. Профсоюзная д. 37)) ЮЗАО, Черемушки, ул. Гарибальди, вл. 25, жилых зданий по адресам: ул. Профсоюзная д.39; ул. Гарибальди д.25 к.1; Гарибильди д.25 стр.2) | 55.670546 | 37.556150 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1797830857#gid=1797830857 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/719.%20ул.%20Грибальди%20вл25%2C%20Профсоюзная%20д39%20(Гарибальди%20д25%20к1%2C%20д25%20стр2) | 6.72 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 07.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Отсутствует РнС |  | #N/A
680 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Гарибальди, з/у 31/1/1 ЮЗАО, Черемушки, ул. Гарибальди, зу 31/1/1, кв. 20-21, 22-23, зона № 6.8 (со сносом жилых и нежилых зданий по адресам: ул. Гарибальди д.31 стр.1; Гарибальди ул., д.31 к.2) | 55.668855 | 37.562356 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=989193180#gid=989193180 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/680.%20Гарибальди%20зу%2031%2C1%2C1%20кв%2020-21%2C%2022-23%20зона%20N6.8%20Гарибальди%2031%20с1%2C%20д31%20к2 | 58.1979 | 2025-11-10 | 14 | 2025-11-24 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 07.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: ПСД находится на рассмотрении в МГЭ Плановая дата получения положительного заключения МГЭ -14.11.2025 Отсутствует РНС |  | #N/A
687 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Восточная д.1, корп. 1 и Пересветов пер., д.1, корп.2), ЮАО, район Даниловский, Восточная ул., 1 ЮАО, район Даниловский, Восточная ул., 1 | 55.716559 | 37.662180 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1343620006#gid=1343620006 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/687.%20Даниловский%2C%20Восточная%20ул%201 | 10.62 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство |  | #N/A
731 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Циолковского, вл. 3 район Покровское-Стрешнево, ул. Циолковского, вл. 3 (со сносом нежилых зданий по адресам: г. Москва, район Покровское-Стрешнево, улица Циолковского, д. 3 стр. 1, д. 3 стр. 2, д. 3 стр. 3) | 55.828250 | 37.450018 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=24415394#gid=24415394 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/731.%20ул.%20Циолковского%2C%20вл.%203 | 1.35 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Площадка передана 20.02.2025 Выполнен снос нежилых строений, ведется вывоз строительного мусора. Устройство бытового городка. |  | #N/A
688 | РЕН-26 | ОКС |  | Рязанский просп., з/у 6А (Рязанский пр-т, вл. 6А) ЮВАО, район Рязанский, Рязанский проспект, земельный участок 6А (Рязанский пр-т, вл.6А) | 55.723657 | 37.742319 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1617286788#gid=1617286788 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/688.%20ЮВАО%2C%20район%20Рязанский%2C%20Рязанский%20проспект%2C%20земельный%20участок%206А%20(Рязанский%20пр-т%2C%20вл.6А) | 29.2454 | 2025-11-14 | 30 | 2025-12-14 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
992 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Лётчика Бабушкина, з/у 35А (Зоны 4.3, 4.5) ул. Лётчика Бабушкина, з/у 35А (Зоны 4.3, 4.5) | 55.872506 | 37.675542 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1885071932#gid=1885071932 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/992.%20Лётчика%20Бабушкина%2C%20зу%2035А%20(Зоны%204.3%2C%204.5) | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
675 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Байкальская, з/у 28/3 (ул. Байкалькая, влд.28) ВАО, район Гольяново, ул. Байкальская, з/у. 28/3, мкр. 3, 4, 5, зона 8.1 (со сносом зданий по адресу: ул. Байкальская, д. 28, к. 3) | 55.814913 | 37.802368 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1349297378#gid=1349297378 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/675%20Гольяново%2C%20ул%20Байкальская%20зу%2028.3%20мкрн%203%2C4%2C5%20зона%208.1%20со%20сносом%20здания | 19.2668 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
664 | РЕН-26 | ОКС |  | поселок Щапово, земельный участок 60 (пос. Щапово, вблизи д 57 и 59) ТАО, поселение Щапово, пос. Щапово, з/у 60 (пос. Щапово, вблизи д. 57 и 59) | 55.420283 | 37.413182 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=521259843#gid=521259843 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/664.%20Щапово%20пос.%2C%20з!у%2060%20(вблизи%20д.%2057%20и%20д.%2059) | 0.9 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
806 | РЕН-26 | ОКС |  | Нижегородская ул., з/у 92А (зона №2.3) ЮВАО Нижегородская ул., з/у 92А (зона № 2.3) | 55.730676 | 37.721182 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1611612481#gid=1611612481 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/806.%20Нижегородская%20ул.%2C%20з-у%2092А%2C%20зона%202.3 | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | 806
729 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Хлобыстова, земельныйучасток 16/2/1 (Зоны 1.1, 1.2, 1.3) ЮВАО, мкр. 128 Б-В, район Выхино-Жулебино зона 1.1, 1.2, 1.3 Хлобыстова ул., зу 16/2/1 (со сносом жилых домов по адресам: Рязанский проспект д. 95, корп. 3; Рязанский проспект д. 95, корп. 4, Рязанский проспект д. 91, корп. 4) | 55.716129 | 37.807696 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1910790925#gid=1910790925 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/729%20ЮВАО%2C%20мкр.%20128%20Б-В%2C%20район%20Выхино-Жулебино%20зона%201.1%2C%201.2%2C%201.3%20Хлобыстова%20ул.%2C%20зу%2016.2.1 | 14.8376 | 2025-11-06 | 30 | 2025-12-06 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
690 | РЕН-26 | ОКС |  | Ломоносовский район, микрорайон 15, номер зоны 1.2 ЮЗАО, район Ломоносовский, ул. Вавилова ул., 76, микрорайон 15, зона 1.2, (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Вавилова, д.76; ул. Панферова, д.16 корп.2) | 55.680083 | 37.544428 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1573037531#gid=1573037531 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/690.%20район%20Ломоносовский%2C%20ул.%20Вавилова%20ул.%2C%2076%2C%20микрорайон%2015%2C%20зона%201.2%2C | 1.26 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Проводятся Торги для определения подрядчика. ГК от 17.05.2021 № 206-1220-ОК-1/Н с ООО "Премьер" расторгнут по соглашению № б/н от 17.06.2025 |  | #N/A
977 | РЕН-26 | ОКС |  | Дежнева пр-д, вл. 24 Дежнева пр-д, вл. 24 | 55.871173 | 37.635449 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1863257249#gid=1863257249 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/977.%20Дежнева%20пр-д%2C%20вл.%2024 | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Строительство не ведется |  | #N/A
978 | РЕН-26 | ОКС |  | пр-д Дежнева, з/у 20 (Дежнева пр-д, вл. 20) пр-д Дежнева, з/у 20 (Дежнева пр-д, вл. 20) | 55.871309 | 37.636940 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=231842022#gid=231842022 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/978.%20пр-д%20Дежнева%2C%20з.у.%2020%20(Дежнева%20пр-д%2C%20вл.%2020) | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Строительство не ведется |  | #N/A
964 | РЕН-26 | ОКС |  | Каширское ш., з/у 9/2 (Каширское ш., вл.9, к.2.) Каширское ш., з/у 9/2 (Каширское ш., вл. 9, к.2) | 55.668222 | 37.631081 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=601045685#gid=601045685 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/964.%20Каширское%20ш.%2C%20вл.%209%2C%20Корп.%202.%20Жилой%20дом | 0 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Строительство не ведется |  | #N/A
654 | РЕН-26 | ОКС |  | Полярная ул., з/у 16 (Полярная ул., вл. 16) СВАО, район Южное Медведково, ул. Полярная, з/у 16 (со сносом жилого здания по адресу: ул. Полярная д.16, корп.1) (рефинансирование) | 55.876612 | 37.637299 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=877224124#gid=877224124 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/654.%20ул.%20Полярная%2C%20з.у.%2016 | 43.187 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
969 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Авиамоторная, з/у 27 (ул. Авиамоторная, вл. 27) ул. Авиамоторная, з/у 27 (Авиамоторная, вл. 27) | 55.757886 | 37.716567 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1353187353#gid=1353187353 | #ERROR! | 0 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Строительство не ведется |  | #N/A
848 | РЕН-26 | ОКС |  | Приобретение будущих объектов недвижимости, создаваемых в многоквартирных домах в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: г. Москва, ЮЗАО, район Зюзино, ул. Одесская, вл. 6 (зона 1.2 и 1.3) район Зюзино, ул. Одесская, вл. 6 (зона 1.2 и 1.3) | 55.662516 | 37.596020 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=509147488#gid=509147488 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/848.%20Одесская%20д.6%20ул.%20Одесская%2C%20вл.%206%20(зона%201.2%20и%201.3)%20(Приобретение%20объектов%20недвижимости) | 24.5922 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Получено положительное заключение МГЭ от 25.12.2024 № 77-1-1-3-080753-2024. АГР - от 24.04.2025 № 562-2-25/С. РС - от 06.05.2025 № 77-06-022067-2025 Зона 1.2: Выполняется разработка котлована. Устройство фундаментной плиты - 90%, Устройство вертикальных конструкций подземной части - 45%, Устройство вертикальных конструкций наземной части (стр. 1) - 1-6 этаж в работе, стр. 2 – подземная часть + ВК 1 этажа в работе Зона 1.3: Устройство подземной части - 95%, Устройство вертикальных конструкций ЖД: 1 строение 1 секция - 1-13 этаж - 100%,; 1 строение 2 секция - 1-12 этаж - 100%. 1 строение 3 секция – 1-3 этаж – 70%. 1 строение 5 секция - 1-3 этаж - 100% |  | 848
907 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Нарвская, з/у 1(Нарвская ул., вл. 1-3) ул. Нарвская, з/у 1 (Нарвская ул., вл. 1-3) | 55.832089 | 37.506937 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1534601072#gid=1534601072 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/907.%20Нарвская%20зу%201 | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведется подготовительные работы |  | #N/A
665 | РЕН-26 | ОКС |  | Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 СВАО, Шереметьевская ул. вл. 17 корп. 1 и корп. 2, район Марьина Роща | 55.798156 | 37.614859 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=49686517#gid=49686517 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/665.%20Шереметьевская%20ул.%2C%20вл.%2017%2C%20Корп.%201%2C2 | 0 | 2025-11-06 | 30 | 2025-12-06 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 31.10.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Требуется увязка проектных решений с ГУП «Московский метрополитен» |  | #N/A
649 | РЕН-26 | ОКС |  | 3-я Прядильная ул., з/у 4 (3-я Прядильная ул. вл.4) ВАО, район Измайлово, 3-я Прядильная ул., зу 4 (рефинансирование) | 55.797134 | 37.771091 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=9074212#gid=9074212 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/649%203-я%20Прядильная%20ул.%2C%20зу%204 | 0 | 2025-11-14 | 30 | 2025-12-14 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
971 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Судакова, з/у 5 (Судакова ул., влд. 5) ул. Судакова, з/у 5 (судакова ул., влд. 5) | 55.672750 | 37.742580 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1956094116#gid=1956094116 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/971.%20ул.%20Судакова%2C%20з.у%205%20(Судакова%20ул.%2C%20влд.%205) | 23.6149 | 2025-11-14 | 30 | 2025-12-14 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
975 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Труда, з/у 1 (ул. Труда, вл. 1, 2, 3, 4) ул. Труда, з/у 1 (ул. Труда, вл. 1, 2, 3, 4) | 55.602327 | 37.171928 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1886195207#gid=1886195207 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/975.%20жилой%20дом%20ул%2C%20Труда%20зу1 | 0 | 2025-11-06 | 30 | 2025-12-06 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 31.10.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Повторный заход - 17.10.2025 (платежное поручение от 17.10.2025 № 31070) |  | #N/A
1016 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, СВАО, район Останкинский, Годовикова ул., вл. 12, корп. 1, 2 Годовикова ул., вл.12, к.1, 2 | 55.807462 | 37.631985 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1347270596#gid=1347270596 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1016%20ул.%20Годикова%2C%20вл.%2012%2C%20кор.%201%2C2 | 0 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство |  | #N/A
708 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Байкальская, земельный участок 16/11 (зона 10.1) ВАО, район Гольяново, улица Байкальская, земельный участок 16/11 (участки 10.1, 10.2 и 10.3) (со сносом жилых домов по адресам: ул. Байкальская, д. 14, к. 1; д. 16, к. 1; д. 16, к. 2; д. 16, к. 4) | 55.816341 | 37.792496 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1294085884#gid=1294085884 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/708%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2C%20%D1%83%D0%BB%20%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D1%83%2016.11%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%2010.1%2C%2010.2%20%2C%2010.3%20 | 5.2452 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | 708
837 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Жигулевская, земельный участок 3/3/1 ЮВАО улица Жигулёвская, земельный участок 3/3/1 | 55.712834 | 37.762931 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=858056712#gid=858056712 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/837.%20Жигулевская%20ул.%2C%20з-у%203-3-1.%20Жилой%20дом | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | 837
850 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Сосновая аллея, д.4) по адресу: район Покровское-Стрешнево, мкр. 2 (Северо-Западный административный округ) Сосновая аллея, мкр. 2 | 55.818731 | 37.463457 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=625147630#gid=625147630 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/850.%20Сосновая%20аллея.%2C%20влд.%204 | 0 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР |  | 850
851 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Верхние Поля, земельный участок 17 (зоны 4.1 и 4.3) улица Верхние Поля, земельный участок 17 (зоны 4.1 и 4.3) | 55.666430 | 37.749082 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=632308495#gid=632308495 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/851.%20жилой%20дом%20Верхние%20поля%20зу17 | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | 851
852 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Таганрогская, земельный участок 8 улица Таганрогская, земельный участок 8 | 55.683838 | 37.755823 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=918222638#gid=918222638 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/852.%20Таганрогская%20ул.%2C%20з!у%208 | 0.06 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР |  | 852
854 | РЕН-26 | ОКС |  | 2-я Прядильная ул., вл.9 (Приобретение объектов недвижимости) ВАО 2-я Прядильная ул., вл.9 (Приобретение объектов недвижимости) | 55.796355 | 37.780896 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1108501275#gid=1108501275 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/854%202-я%20Прядильная%20ул%2C%20зу%209 | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР |  | 854
863 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Каховка, земельный участок 14/2 ул. Каховка, земельный участок 14/2 | 55.655884 | 37.576879 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=900983135#gid=900983135 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/863.%20ул.%20Каховка%2C%20земельный%20участок%2014-2 | 7.56 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Этажность – 13-13+1 подземный В настоящее время ведется разработка ПСД. АГР - от 20.05.2025 № 750-2-25/С МГЭ - от 10.07.2025 № 77-1-1-3-039388-2025 РС - от 08.08.2025 № 77-06-022248-2025 Жилой дом по адресу ул. Каховка, д. 14, к.2 снесен, акт о сносе оформлен. Площадка огорожена, осуществляется забивка шпунтового ограждения, ведется устройство фундаментной плиты, армирование вертикальных конструкций подземной части |  | 863
1158 | РЕН-26 | ОКС |  | Волоколамское шоссе, мкр.16, зона №1.2 (2 очередь) район Покровское-Стрешнево, мкр.16, зона №1.2 (2 очередь) зу 108 | 55.827311 | 37.427854 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=679741287#gid=679741287 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1158%20Волоколамское%20шоссе%2Cмкр.%2016%20зона%201.2%20(2я%20очередь) | 0 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР |  | 1158
нд | РЕН-27 | ОКС |  | Покровское-Стрешнево, мкр. 3, зона №2.1 г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, улица Габричевского, земельный участок 3/2 (Северо-Западный административный округ)» | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведутся ПИР |  | #N/A
864 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Свободы, мкр. 14 ул. Свободы, мкр. 14 | 55.824283 | 37.449138 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1315766169#gid=1315766169 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/864.%20Москва%2C%20улица%20Свободы%2C%20(мкр%2014)%20д.1%20к.4 | 0 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР |  | 864
865 | РЕН-26 | ОКС |  | Путевой проезд, микрорайон 3, зона №1.1 микрорайон 3 района Алтуфьевский, зона №1.1 ЗУ 34/2 | 55.876438 | 37.572267 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=667094303#gid=667094303 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/865%20Путевой%20проезд%20микрорайон%203%2C%20(зоны%201.1%2C%201.2%2C%201.3) | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР |  | 865
865 | РЕН-26 | ОКС |  | Путевой проезд, микрорайон 3, зона №1.3 Путевый проезд, д. 30) по адресу: микрорайон 3 района Алтуфьевский, зона №1.3 ЗУ30 | 55.876438 | 37.572267 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=667094303#gid=667094303 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/865%20Путевой%20проезд%20микрорайон%203%2C%20(зоны%201.1%2C%201.2%2C%201.3) | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР |  | 865
865 | РЕН-26 | ОКС |  | Путевой проезд, микрорайон 3, зона №1.2 микрорайон 3 района Алтуфьевский, зона №1.2 | 55.876438 | 37.572267 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=667094303#gid=667094303 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/865%20Путевой%20проезд%20микрорайон%203%2C%20(зоны%201.1%2C%201.2%2C%201.3) | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР |  | 865
867 | РЕН-26 | ОКС |  | Алтуфьевский район, микрорайон 1-2, зона №24.1 Алтуфьевский район, микрорайон 1-2, зона №24.1 (Инженерная улица, д.10. корп. 2) | 55.880778 | 37.581837 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=151666570#gid=151666570 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/867%20Алтуфьевский%20район%20микрорайон%201-2%2C%20зона%20№24.1 | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР |  | 867
868 | РЕН-26 | ОКС |  | 3-я Парковая ул., зона 4.2 (к.4) 3-я Парковая ул., зона 4.2 (к.4) ЗУ 46/1 | 55.805665 | 37.783050 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1853936778#gid=1853936778 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/868%203-я%20Парковая%20зона%204.2 | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР |  | 868
872 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Перовская, земельный участок 46/48 (Перовская ул., вл. 46/48) улица Перовская, земельный участок 46/48(Перовская ул., вл. 46) | 55.745179 | 37.783815 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=590835051#gid=590835051 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/872%20ул.%20Перовская%20зем.%20уч.%2046-48 | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР |  | 872
948 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Братская, земельный участок 23 (Братская ул., вл. 23) Братская ул., вл. 23 | 55.749281 | 37.795311 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=238290316#gid=238290316 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/948%20ул.%20Братская%2C%20вл.23 | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется разработка АПР, заказ ТУ, разработка посадки здания |  | 948
792 | РЕН-26 | ОКС |  | Бескудниковский бульвар, земельный участок 48 (Зоны 3.2, 3.4) (Приобретение объектов недвижимости) Бескудниковский бульвар, земельный участок 48 (Зоны 3.2, 3.4) (Приобретение объектов недвижимости) | 55.873961 | 37.542338 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=105663629#gid=105663629 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/792.%20Бескудниковский%20бульвар%2048 | 3.87 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Работы проводятся в рамках программы "Готовый продукт" АПР – не согласованы АГР – 15.08.2025 МГЭ - получена 28.08.2025; Постановка земельного участка на кадастровый учет - выполнена. Заключение на соответствие МАИП - выдано Договор БП - не оформлен. ТУ - получены СКП - заключены |  | #N/A
793 | РЕН-26 | ОКС |  | Коровинское шоссе, земельный участок 4/6 (зона 14.1) САО Коровинское шоссе, земельный участок 4/6 (зона 14.1) | 55.867821 | 37.540333 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=583489484#gid=583489484 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/793.%20Коровинское%20шоссе%204%5C6 | 0 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР |  | #N/A
797 | РЕН-26 | ОКС |  | Коровинское шоссе, земельный участок 2/4 (Зоны 11.1 и 11.2) Коровинское шоссе, земельный участок 2/4 (Зоны 11.1 и 11.2) | 55.86764 | 37.541669 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=783421015#gid=783421015 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/797.%20Коровинское%20шоссе%20зу%202%5C4 | 0 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 31.10.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Получено положительное заключение МГЭ от 29.10.2025 Не завершено отселение жилого дома по адресу: Коровинское шоссе, 4к4 Плановая дата начала СМР - декабрь 2025 |  | #N/A
583 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Кубинка, з/у 16/1 (ул. Кубинка вл. 16-1) ЗАО, Можайский район, ул. Кубинка, земельный участок 16/1 (со сносом жилых зданий по адресу: ул. Кубинка, д.16 к.1) (кв. 71-72, 75 зона 4.1) | 55.721179 | 37.407834 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=795869723#gid=795869723 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/583.%20ЗАО%2C%20Можайский%20район%2C%20ул.%20Кубинка%2C%20земельный%20участок%2016-1%20%20(со%20сносом%20жилых%20зданий%20по%20адресу%3A%20ул.%20Кубинка%2C%20д.16%20к.1)%20(кв.%2071-72%2C%2075%20зона%204.1) | 11.7924 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
942 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Петра Алексеева, з/у 3 (зоны 6.1 и 6.2) ул. Петра Алексеева, з/у 3 (зоны 6.1 и 6.2) | 55.719531 | 37.429591 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1715786875#gid=1715786875 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/942.%20Дом%20ул%20Петра%20Алексеева%20зу%203 | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
941 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Пржевальского, з/у 12 ул. Пржевальского, з/у 12 | 55.680057 | 37.456064 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1956863227#gid=1956863227 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/941.%20ул.%20Пржевальского%2C%20зу%2012 | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
657 | РЕН-26 | ОКС |  | Кольская ул., з/у 7 СВАО, Кольская ул. земельный участок 7 (Кольская вл. 7), район Свиблово | 55.859232 | 37.649228 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1068599727#gid=1068599727 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/657%20Кольская%20ул.%2C%20зу%207 | 52.5755 | 2025-11-13 | 14 | 2025-11-27 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | 657
723 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Кременчугская, вл. 11-17 ЗАО, район Фили-Давыдково, внутригородское муниципальное образование ул. Кременчугская, вл. 11-17 (со сносом нежилого здания по адресу: б-р Славянский, д. 7, корп.2) | 55.725574 | 37.471004 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1407510683#gid=1407510683 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/723.%20дом%20Ул.%20Кремчугская%2011-17 | 34.3792 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | 723
685 | РЕН-26 | ОКС |  | Вагоноремонтная ул., з/у 9/11 (Зона 5.1) САО, район Дмитровский, Вагоноремонтная ул., зу 9/11, мкр. 15, 16, 17, 18 (зона 5.1) (со сносом жилых зданий по адресам: Вагоноремонтная улица, д.11; Вагоноремонтная ул., д.9/25) | 55.897462 | 37.534452 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1084360480#gid=1084360480 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/946.%20ФОК%20ул.%20Истринская%202-8 | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | 685
663 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Долгопрудная, з/у 8 р-н Дмитровский мкр. 15, 16, 17, 18. улица Долгопрудная, з/у 8 (Зона 10.4) (со сносом жилых домов по адресу: ул. Долгопрудная, д.8, к.2 и ул. Долгопрудная, д.8, к.1) | 55.894542 | 37.539888 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=43981398#gid=43981398 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/663.%20ул.%20Долгопрудная%20з.у.%208 | 1.32 | 2025-11-13 | 30 | 2025-12-13 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | 663
931 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Уткина, з/у 44 ул. Уткина, з/у 44 | 55.761811 | 37.744226 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1877394014#gid=1877394014 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/931.%20ул.%20Уткина%2C%20з.у%2044 | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР |  | 931
921 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Камова, з/у 1 ул. Камова, з/у 1 | 55.705367 | 37.871187 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=482146990#gid=482146990 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/921%20ул.%20Камова%2C%20з.у%201 | 0 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 31.10.2025 МФР направлено уведомление о приостановке работ от 22.07.2024 по причине: - корректировки трассы выносимой тепловой сети по замечаниям ПАО «МОЭК» и продления технических условий ООО «ЦТП МОЭК» - устранения замечаний АО «Мосводосток» к ДК |  | #N/A
889 | РЕН-26 | ОКС |  | Винокурова ул., з/у 22/1 (зона 2.1) улица Винокурова, зу 22_1 зона 2.1 | 55.684600 | 37.595579 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=814332945#gid=814332945 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/889.%20улица%20Винокурова%2C%20зу%2022_1%20зона%202.1 | 0.09 | 2025-11-06 | 30 | 2025-12-06 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
913 | РЕН-26 | ОКС |  | Посещение объекта, построенного в рамках проекта КРТ «Маршала Жукова пр-т вл. 4, 6»: многоквартирного дома для целей программы реновации р-н Хорошёво-Мнёвники, пр-т Маршала Жукова вл.4-6 | 55.777475 | 37.499081 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1920719356#gid=1920719356 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/913.%20Дом%20ул.%20Маршала%20Жукова%20зу%206 | 0 | 2025-10-29 | 30 | 2025-11-28 | 🟡 СКОРО | Проектирование приостановлено. Наличие обременений в виде установленной санитарно-защитной зоны от ТЭЦ-16. Реализация объекта в зоне с особыми условиями территории не представляется возможным. |  | #N/A
888 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Родниковая, з/у 6/1 родниковая ул., влд. 6/1 | 55.638436 | 37.380471 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1792641255#gid=1792641255 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/888.%20родниковая%20ул.%206 | 0.3 | 2025-11-06 | 30 | 2025-12-06 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
900 | РЕН-26 | ОКС |  | кв-л 9 района Академический, зона № 2.1 кв-л 9 района Академический, зона № 2.1 | 55.675145 | 37.574192 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1264505014#gid=1264505014 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/900.%20кв-л%209%20района%20Академический%2C%20зона%20№%202.1 | 9.5526 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
652 | РЕН-26 | ОКС |  | Никитинская ул., з/у 19А (Никитинская ул., з/у 19/1/2) район Измайлово, Никитинская ул., зу 19/1/2 (рефинансирование) | 55.800556 | 37.773920 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=445422518#gid=445422518 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/652.%20%20Никитинская%20ул.%2C%20зу%2019.1.2%20(рефинансирование) | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Строительство не ведется |  | #N/A
1332 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилых зданий по адресам: Варшавское шоссе, д.8А; Варшавское шоссе, д.10А), ЮАО, район Донской, Варшавское шоссе, земельный участок 8/10 (Варшавское шоссе, вл.8А-10А) Варшавское шоссе, вл.8А-10А | 55.699085 | 37.617942 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1676819339#gid=1676819339 |  | 7.68 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
989 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Плющева, з/у 17/3 ул. Плющева, з/у 17/3 | 55.739250 | 37.763432 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1262206675#gid=1262206675 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/989.%20Плющева%20ЗУ%2017.3 | 0 | 2025-11-06 | 30 | 2025-12-06 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся работы по сносу |  | #N/A
976 | РЕН-26 | ОКС |  | Центральная ул., з/у 3А (Центральная ул., вблизи д.3) Центральная ул., з/у 3А (Центральная ул., вблизи д.3) | 55.515549 | 37.224560 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=2057992272#gid=2057992272 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/976.%20жилой%20дом%20ул.%20Центрральная%203А | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 31.10.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Объект в стадии проектирования; Захода в МГЭ (входной контроль) – 02.10.2025. АПР - согласован; Разработка и согласование предАГР; Для реализации объекта требуется строительство ЛОС; Производится проработка месторасположение временных накопительных баков – аккумуляторов. |  | #N/A
662 | РЕН-26 | ОКС |  | Свободный просп., вл. 6 (Свободный пр-т, вл. 6) ВАО, район Новогиреево, Свободный пр-кт, вл. 6 (со сносом жилого дома по адресу: Свободный пр-кт, д. 6, к. 1) | 55.756972 | 37.818630 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1007518382#gid=1007518382 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/662%20%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80-%D0%BA%D1%82%2C%20%D0%B2%D0%BB.%206%20%D0%BA1%20 | 0 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведутся ПИР |  | #N/A
820 | РЕН-26 | ОКС |  | Коровинское шоссе, земельный участок 6 (Коровинское ш., вл.6) район Бескудниковский, Коровинское ш., земельный участок 6 (Коровинское ш., вл.6) | 55.868364 | 37.539159 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=558650933#gid=558650933 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/820.%20Коровинское%20шоссе%2C%20земельный%20участок%206%20(Коровинское%20ш.%2C%20вл.6)%09 | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | ЭТАЖНОСТЬ: 5-9-7-24 (+ 1 тех.этаж+1 подземный этаж). Получено положительно заключение Мосгосэкспертизы от 14.12.2024 № 77-1-1-3-075885-2024. Подача заявки на получение РС возможна после согласования АГР в МКА, по состоянию на 18.03.2025 АГР не согласован. Планируемая дата согласования АГР в МКА |  | #N/A
938 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Герасима Курина, д.12, к.1, ул. Герасима Курина, д.12, к.2, ул. Герасима Курина, д.12, к.3, ул. Пивченкова, д.2, ул. Пивченкова, д.4) по адресу: зона 5.2 кварталов 58, 59 ул. Пивченкова, з/у 2 | 55.732631 | 37.478504 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1009116353#gid=1009116353 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/938.%20Дом%20ул.%20Пивченкова%20зу2 | 0 | 2025-10-17 | 30 | 2025-11-16 | 🔴 СРОЧНО | Приостановка с 30.01.2025 (ФР-11-720/24-1) захода в МГЭ по причине отсутствия соглашений о компенсации потерь с ресурсоснабжающими организациями (ПАО «МОЭК», АО «Мосводоканал», АО «Мосгаз»). |  | #N/A
937 | РЕН-26 | ОКС |  | Пресненский район, кв-лы 798, 800, зона 2.1 Пресненский район, кв-лы 798, 800, зона 2.1 зу 10 | 55.762587 | 37.537118 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=865770584#gid=865770584 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/937.%20Дом%20Пресненский%20район%20кв798 | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | 15.05.2025 направлено подрядчику уведомление о приостановке работ (ПИР, СМР) по следующим причинам: Москомархитектурой осуществляется корректировка проекта планировки территории кварталов реновации 798, 800 Пресненского района в целях реализации жилой застройки Программы реновации жилого фонда в городе Москве (№ ДГП-03-5257/25-1 от 04.04.2025; № МКА-03-3427/25 от 02.04.2025) (№ ФР-11-19161/25). |  | #N/A
935 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Марии Поливановой, з/у 4 ул. Марии Поливановой, з/у 4 | 55.679549 | 37.450162 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1832052773#gid=1832052773 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/935.%20ул.%20Марии%20Поливановой%2C%20зу%204 | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Возвращён в контракт № 88-0421-ОК-1/Н микрорайона 1 и кварталов 2,4 района Очаково-Матвеевское (ДС-40 от 21.02.2025). Ожидаемый срок получения МГЭ - 15.11.2025. РС - 30.11.2025 Поэлементная разборка - 70% |  | #N/A
926 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Минусинская, д. 10, ул. Минусинская, д. 12, ул. Минусинская, д. 14) по адресу: район Лосиноостровский, Минусинская улица, земельный участок 14А (ул. Минусинская, вл. 12-14) Минусинская ул., з/у 14А (ул. Минусинская, вл. 12-14) | 55.874321 | 37.692214 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1472127211#gid=1472127211 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/926%20Минусинская%2C%20зу%2014%20А | 2.7 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
918 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресам: г. Москва, пос. Загорье, д. 8 и пос. Загорье д. 9) по адресу: г. Москва, район Бирюлево Восточное, 3-й микрорайон Загорье, зона 1.3 ул. Загорьевская, з/у 2/5 | 55.580326 | 37.674947 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1242332740#gid=1242332740 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/918.%20ул.%20Загорьевская%2C%20з.у%202.5 | 0 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется проектирование |  | #N/A
908 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Западное Дегунино, улица Пяловская, земельный участок 5А (Пяловская ул., вл.5А) (Северный административный округ) Пяловская ул., вл. 5А | 55.861629 | 37.538103 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1234676505#gid=1234676505 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/908.%20Пяловская%20ул.%2C%20вл.%205А | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведется проектирование |  | #N/A
890 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Синичкина 2-я, уч. Владение 15, ул. Синичкина 2-я, уч. Владение 17 (ул. 2-я Синичкина, вл. 15, 17) 2-я ул. Синичкина, влд. 15, 17 | 55.762186 | 37.715381 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=138432593#gid=138432593 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/890.%202-я%20ул.%20Синичкина%2C%20влд.%2015%2C%2017 | 0.75 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
886 | РЕН-26 | ОКС |  | Приобретение объектов недвижимости по адресу: г. Москва, ВАО, район Богородское, Бойцовая ул., вл. 13, стр. 1 Бойцовая 13 стр 1 | 55.811712 | 37.716401 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=80972844#gid=80972844 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/886%20ул.%20Бойцовая%2013%20стр1 | 0 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется проектирование |  | #N/A
988 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Вяземская, д. 9, корп.1; ул. Вяземская, д. 9, корп.2), ЗАО, район Можайский, Вяземская ул., вл. 9, корп. 1, 2 Вяземская ул., вл. 9, корп. 1, 2 | 55.711850 | 37.405337 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=2108967906#gid=2108967906 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/988.%20Жилой%20дом%20ул.%20Вяземская%209 | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
965 | РЕН-26 | ОКС |  | Приобретение жилых помещений, создаваемых в многоквартирных домах, предназначенных для переселения граждан при реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве Горбунова ул., влд. 27, стр 1, корп. 1 | 55.721244 | 37.383523 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=196703328#gid=196703328 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/965.%20Жилой%20дом%20ул%20Горбунова%2027к1 | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
959 | РЕН-26 | ОКС |  | Приобретение жилых помещений, создаваемых в многоквартирных домах, предназначенных для переселения граждан при реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве район Хорошевский, 3-й Хорошевский пр-д, вл. 5, корпус 1 | 55.773687 | 37.533742 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=868904483#gid=868904483 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/959.%203-й%20Хорошевский%20пр-д%2C%20вл.%205%2C%20корп.%201 | 3.75 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
709 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: 1-й квартал Капотня, дом 3; 1-й квартал Капотня, дом 4; 1-й квартал Капотня, дом 5; 1-й квартал Капотня, дом 12) ЮВАО, район Капотня, 1-й кв-л Капотни, зу 4 (со сносом жилых домов по адресам: 1-й квартал Капотня, дом 3; 1-й квартал Капотня, дом 4; 1-й квартал Капотня, дом 5; 1-й квартал Капотня, дом 12) | 55.641518 | 37.789049 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=482221305#gid=482221305 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/709.%201-й%20Квартал%20Капотни%2C%20з!у%204%2C%20д.3%2C%204%2C%205%2C%2012.%20Жилой%20дом | 8.3685 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
968 | РЕН-26 | ОКС |  | Приобретение будущих объектов недвижимости, создаваемых в многоквартирных домах в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресам: г. Москва, ЮВАО, район Лефортово, ул. Авиамоторная, вл. 21, 23 ул. Авиамоторная, вл. 21, 23 | 55.759270 | 37.716896 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=199700122#gid=199700122 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/968%20ул.%20Авиамоторная%20влд.%2021%3B%2023 | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
640 | РЕН-26 | ОКС |  | Суворовская ул., з/у 2А/1 (ул. Суворовская, вл. 2/1, корп. 3,4) район Преображенское, Суворовская улица, земельный участок 2А/1 (ул. Суворовская, вл. 2/1, корп. 3, 4) (со сносом жилых домов по адресам: г. Москва, район Преображенское, ул. Суворовская, д. 2/1, корп. 4; ул. Суворовская, д. 2/1, корп. 3) | 55.787566 | 37.710284 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1703617430#gid=1703617430 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/640.%20Суворовская%20ул.%2C%20зу%202А-1 | 21.0753 | 2025-10-17 | 30 | 2025-11-16 | 🔴 СРОЧНО | Ведется строительство |  | #N/A
993 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Лётчика Бабушкина, з/у 39/1/1 (зона 5.1) ул. Лётчика Бабушкина, з/у 39/1/1 (зона 5.1) | 55.874707 | 37.676915 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1943180572#gid=1943180572 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/993.%20Лётчика%20Бабушкина%2C%20зу%2039(зона%205.1) | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Объект исключен у ООО "Альмис-ИНТЕГРАЛ" ДС от 15.04.2025 № 48-ИО/ТДЦ/СУ |  | #N/A
677 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Искры, з/у 13А (зоны 13.1 и 13.2) СВАО, район Бабушкинский, : район Бабушкинский, ул. Искры, земельный участок 13А, кв.1,14,18, зона 13.1 (со сносом жилого здания по адресу: Искры ул., д. 13, корп. 3) | 55.861771 | 37.663351 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=465508892#gid=465508892 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/677.%20ул.%20Искры%2C%20земельный%20участок%2013А | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Объект исключен у ООО "Альмис-ИНТЕГРАЛ" ДС от 15.04.2025 № 73-ИО |  | #N/A
995 | РЕН-26 | ОКС |  | Радужная ул., з/у 17 (Зона 8.1) Радужная ул., з/у 17 (Зона 8.1) | 55.859160 | 37.662533 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=919062062#gid=919062062 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/995.%20Радужная%20ул.%2C%20зу%2017%20(Зона%208.1) | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Объект исключен у ООО "Альмис-ИНТЕГРАЛ" ДС от 12.05.2025 № 75-ИО |  | #N/A
985 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Ивантеевская, з/у 1/3 (зона 2.1) ул. Ивантеевская, з/у 1/3 (зона 2.1) | 55.822994 | 37.714860 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1222438904#gid=1222438904 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/985%20ул.%20Ивантеевская%2C%20зу%201%203 | 0 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется проектирование |  | #N/A
676 | РЕН-26 | ОКС |  | Дмитровское ш., влд. 89 САО, район Бескудниковский, Дмитровское ш., вл. 89 (рефинансирование - 29,5 тыс.кв.м) | 55.869208 | 37.545436 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=915615615#gid=915615615 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/676%20Дмитровское%20шоссе%20вл%2089 | 51.0341 | 2025-11-01 | 14 | 2025-11-15 | 🔴 СРОЧНО | Ведется строительство |  | #N/A
843 | РЕН-26 | ОКС |  | улица Верхние Поля, земельный участок 7/1 ЮВАО улица Верхние Поля, земельный участок 7/1 | 55.665335 | 37.746418 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1583073307#gid=1583073307 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/843.%20жилой%20дом%20ул.%20Верхне%20поля%207к1 | 0 | 2025-10-22 | 30 | 2025-11-21 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведутся ПИР |  | #N/A
739 | РЕН-26 | ОКС |  | Сиреневый б-р, вл. 70 (Приобретение объектов недвижимости) ул. Сиреневый бульвар вл. 70 | 55.801611 | 37.833587 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=64186922#gid=64186922 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/739.%20Сиреневый%20бульвар%20вл%2070 | 3.45 | 2025-10-17 | 30 | 2025-11-16 | 🔴 СРОЧНО | Ведутся ПИР |  | #N/A
745 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, ЦАО, район Басманный, ул. Бакунинская, вл. 77, стр.3 Москва, ул. Бакунинская, вл. 77, стр. 3 | 55.780456 | 37.692815 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=654604347#gid=654604347 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/745.%20Бакунинская%20ул.%2Cвл.%2077%2C%20стр.%203 | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведется проектирование |  | #N/A
746 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрепление» (СЗГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: г. Москва, район Западное Дегунино, микрорайон 11,12, Ангарская ул., д.23, к.3) по адресу: г. Москва, внутригородское образование Западное Дегунино, ул. Ангарская, земельный участок 23/3 (Зона 5.4, ЖУ11) (Северный административный округ) микрорайон 11, 12, Ангарская ул., К14.1 (Зона 5.4, ЖУ11) зу 23/3 | 55.878041 | 37.517518 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=501983142#gid=501983142 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/746.%20Ангарская%20ул.%2C%20к%2014.1%2C%20мкр.%2011%2C%2012 | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | В проектировании. Находится на этапе разработки АПР и получения ТУ на вынос сетей. МГЭ - до 30.07.2025 Дома не отселены |  | #N/A
748 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, ЦАО, район Басманный, Старокирочный пер., вл. 6 Москва, Старокирочный пер, вл. 6 | 55.768440 | 37.682438 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1287118524#gid=1287118524 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/748.%20Старокирочный%20пер.%2C%20вл.6 | 0 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | 05.09.2025 на Комиссии Объединённой комиссии по рассмотрению вопросов изменения сроков и расторжения договоров, взыскания штрафных санкций, осуществления авансовых платежей, а также иных вопросов, возникающих при исполнении договоров, заключённых Московским фондом реновации жилой застройки, принято решение о приостановке работ (№ ФР-25-1285/25). |  | #N/A
749 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, ЦАО, район Басманный, улица Доброслободская, земельный участок 16, к. 3 Москва, ул. Доброслободская, зу 16, к 3 | 55.764926 | 37.674103 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=439341807#gid=439341807 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/749.%20Доброслободская%2C%20зу%2016%2C%20к%203 | 0 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | 27.08.2025 направлено уведомление подрядчику о приостановке работ (№ ФР-11-32209/25-2). |  | #N/A
751 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, ЗАО, район Филевский парк, 3-я Филевская ул., вл. 3 ЗАО, улица 3-я Филевская, земельный участок 10 (3-я Филевская ул., вл.3) | 55.739767 | 37.498016 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1598315264#gid=1598315264 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/751.%203я%20Филёвская%20дом%2010 | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведется проектирование |  | #N/A
752 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, ЗАО, район Филевский парк, ул. Василисы Кожиной вл. 8, корп. 1 улица Василисы Кожиной, земельный участок 8/1 (Василисы Кожиной ул., вл. 8, корп. 1) | 55.737801 | 37.501600 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=172452372#gid=172452372 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/752.%20ул.%20Василисы%20Кожинной%208к1 | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведется проектирование |  | #N/A
726 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Самаркандский б-р. д.15 к.5) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино- Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 15/5 (зона 5.3) район Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 15/5 (зона 5.3) | 55.697530 | 37.817079 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=178347413#gid=178347413 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/726.%20Самаркандский%20б-р%2C%2015-5(реновация) | 15.39 | 2025-11-14 | 30 | 2025-12-14 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
761 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Самаркандский б-р. д.15 к.2 и Самаркандский б-р. д.15 к.3) по адресу: г.Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 15/2 (участок 5.1) ЮВАО Самаркандский бульвар, земельный участок 15/2 (участок 5.1) (ЮВАО) | 55.696783 | 37.816855 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=607897783#gid=607897783 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/761.%20Самаркандский%20б-р%2C%20уч.%2015-2 | 14.52 | 2025-11-14 | 30 | 2025-12-14 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
763 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Самаркандский б-р. д.15 к.4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино- Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 15/4 (участок 5.2) ЮВАО Самаркандский бульвар, земельный участок 15/4 (участок 5.2) | 55.696051 | 37.818209 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=829089146#gid=829089146 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/763.%20Самаркандский%2015-4%20(Фонд%20реновации) | 8.52 | 2025-11-14 | 30 | 2025-12-14 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
775 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны укрытие" (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: проезд Черепановых, д. 52А), по адресу: район Коптево, кв. 101, зона № 12.2 проезд Черепановых, д. 52А), по адресу: район Коптево, кв. 101, зона № 12.2 | 55.842676 | 37.536697 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1528623731#gid=1528623731 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/775.%20проезд%20Черепановых%2052А | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Начало ПИР - 15.02.2025 Отселение жилого дома по адресу: проезд Черепановых, д. 52а - сентябрь 2025. |  | #N/A
778 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями, благоустройством территории и размещением на кровле электросирены оповещения (со сносом жилого здания по адресу: Ленинградское шоссе, д.62, корп.1) по адресу: внутригородское муниципальное образование Головинское, Ленинградское шоссе, земельный участок 62/1 (зона 9.1) САО Ленинградское шоссе, земельный участок 62/1 (зона 9.1) | 55.844465 | 37.478801 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=23356464#gid=23356464 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/778.%20Ленинградское%20шоссе%2C%20земельный%20участок%2062.1(зона%209.1) | 0 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется проектирование. АПР согласованны на РГ 18.04.2025 Посадка рассмотрена и согласована в МКА. Заход в МГЭ апрель 2025. срок сорван. АГР разработан на рассмотрении. Жилой дом Ленинградское шоссе 62, к. 1, с 17.02.2025 ведется отселение в Кронштадтский бульвар д. 27, корп. 1 |  | #N/A
656 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: 1-й Очаковский пер., д.4), ЗАО, район Очаково-Матвеевское, ул. Наташи Ковшовой, земельный участок 1 ЗАО, район Очаково-Матвеевское, Наташи Ковшовой ул., вл.1 | 55.685189 | 37.457136 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1103531360#gid=1103531360 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/656.%20район%20Очаково-Матвеевское%2C%20Наташи%20Ковшовой%20ул.%2C%20вл.1 | 0.9114 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 14.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Отсутствует РнС Стесненные условия, вызванные реконструкцией ТС силами ПАО "МОЭК" осложняют выполнение СМР Отсутствует изначально в проекте водопонижение, что повлекло за собой доработку проекта и смещение сроков разработки котлована и дальнейших видов работ В зону ГПЗУ входят насаждения (деревья), которые не были учтены в прубочном билете и попадают в зону свайного поля (порубочный билет не выдаётся в связи с отсутствием РнС) |  | #N/A
795 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: г. Москва, ул. Михайлова, д. 27)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Рязанское, улица Михайлова, земельный участок 27 (Михайлова ул., вл. 27) ЮВАО улица Михайлова, земельный участок 27 (Михайлова ул., вл. 27) | 55.726994 | 37.770187 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=622576410#gid=622576410 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/795.%20ул.%20Михайлова%20зум.уч.%2027(д.27) | 0 | 2025-10-22 | 30 | 2025-11-21 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется проектирование |  | #N/A
796 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: г. Москва, ул. Михайлова, д. 38)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Рязанское, улица Михайлова, земельный участок 38 (Михайлова ул., вл. 38) ЮВАО улица Михайлова, земельный участок 38 (Михайлова ул., вл. 38) | 55.721341 | 37.785108 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1861315460#gid=1861315460 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/796.%20улица%20Михайлова%2C%20земельный%20участок%2038%20(Михайлова%20ул.%2C%20вл.%2038) | 0 | 2025-10-22 | 30 | 2025-11-21 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется проектирование |  | #N/A
803 | РЕН-26 | ОКС |  | Приобретение жилых помещений, создаваемых в многоквартирных домах, предназначенных для переселения граждан при реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве, по адресу: г. Москва, район Сокольники, ул. Сокольнический Вал, вл. 2а, корпус 2 ВАО ул. Сокольнический Вал, вл. 2а, корп. 2 | 55.792754 | 37.655161 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=641020956#gid=641020956 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/803.%20ул.%20Сокольнический%20Вал%2C%20вл.%202а%2C%20корп.%202 | 0.89916 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство |  | #N/A
936 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории с подземным гаражом (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Перовская, д. 36 к. 1, ул. Перовская, д. 36 к. 2) по адресу: вн. тер. г. Перово, Перовская ул., земельный участок 36 Перовская ул., з/у 36 | 55.745696 | 37.778515 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1380549667#gid=1380549667 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/936%20Перовская%20ул.%2C%20з.у%2036 | 0 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется проектирование |  | #N/A
924 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями, благоустройством территории (со сносом жилого здания, по адресу: 5-я ул. Соколиной Горы, д.20, к.1), ВАО, район Соколиная Гора, микрорайон 8с-13с, зона №7.1 5-я ул. Соколиной Горы, з/у 20/1 (участок 7.1) | 55.764349 | 37.741118 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1226682620#gid=1226682620 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/924.%205-я%20ул.%20Соколиной%20Горы%2C%20з.у%2020.1%20(участок%207.1) | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Проектирование не начато |  | #N/A
920 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, СЗАО, район Южное Тушино, Новопоселковая ул., вл.6 ул. Новопоселковая, вл. 6 | 55.841008 | 37.443541 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=402405412#gid=402405412 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/920.%20Новопоселковая%20вл.%206 | 1.65 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство |  | #N/A
916 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, ЮАО, район Царицыно, Каспийская ул., вл. 24, корп. 4 Каспийская ул., вл. 24, корп. 4 | 55.626253 | 37.672581 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=223359966#gid=223359966 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/916.%20Жилой%20дом.%20Каспийская%20ул.%2C%20вл.%2024%2C%20Корп.%204 | 0 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется проектирование |  | #N/A
915 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Москворечье-Сабурово, переулок 2-й Котляковский, земельный участок 5 (2-й Котляковский переулок, з/у 5/1, 6А) 2-й Котляковский переулок, з/у 5 (2-й Котляковский переулок, з/у 5/1, 6А) | 55.644939 | 37.637156 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=314292055#gid=314292055 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/915.%202-ой%20Котляковский%20переулок%2C%20з.у.%205.1%2C%206А | 0 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство |  | #N/A
904 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Криворожская, д.1, ул. Криворожская, д.3, ул. Криворожская, д.5) по адресу: г. Москва, район Нагорный, кварталы 66, 87-88, зона 5.1 Нагорный, кв-лы 66, 87-88, зона 5.1 | 55.668000 | 37.620447 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1044392559#gid=1044392559 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/904.%20Нагорный%20р-н%2C%20кв-лы%2066%2C%2087-88%2C%20зона%205.1 | 0.24 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
893 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. 1 Мая, д.4; ул. Заводская, д.2; ул. Заводская, д.4; ул. Заводская, д.6; ул. Заводская, д. 4А), ЗелАО, район Крюково, микрорайон 19, зона № 4.3 ул Заводская зу 2 | 55.977808 | 37.174910 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1110910026#gid=1110910026 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/893.%20Заводская%20Зу%202 | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
646 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресу: г. Москва, район Южное Бутово, ул. Ливенская, д. 1; ул. Ливенская, д. 2; ул. Ливенская, д. 3), ЮЗАО, район Южное Бутово, улица Ливенская, земельный участок 1 (Ливенская ул., вл. 1) ЮЗАО, район Южное Бутово, Ливенская ул., зу 1 | 55.546041 | 37.561918 | #ERROR! | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/646.%20Южное%20Бутово%2C%20Ливенская%20ул.%20зу.%201 | 0 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
891 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Дербеневская, з/у 22/1 (ул. Дербеневская, вл. 22) Дербеневская ул., зу 22_1 | 55.719191 | 37.646627 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1609219828#gid=1609219828 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/891.%20Дербеневская%20д.22 | 0 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Расторгнут договор в одностороннем порядке с ООО МДТ Групп по причине существенного нарушения сроков выполнения работ по договору. Уведомление №ФР-22-1505/25 от 21.07.2025 |  | #N/A
994 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Лётчика Бабушкина, з/у 33Б (участок 4.4) ул. Лётчика Бабушкина, з/у 33Б (участок 4.4) | 55.872114 | 37.673621 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=991695454#gid=991695454 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/994.%20Летчика%20Бабушкина%2C%20зу%2033.Б | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Объект исключен у ООО "АЛЬМИС_ИНТЕГРАЛ" ДС от 15.04.2025 № 48-ИО |  | #N/A
1350 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Новопоселковая, з/у 5А ул. Новопоселковая, з/у 5А | 55.838997 | 37.441140 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=410405920#gid=410405920 |  | 0.15 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Заключен контракт на УК 06.02.2025. Выполняются ПИР. АПР переданы на рассмотрение в МФР. |  | #N/A
1349 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Михалковская, вл. 52, стр. 22, 23 ул. Михалковская, вл. 52, стр. 22, 23 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1209159022#gid=1209159022 |  | 0 | 2025-10-29 | 30 | 2025-11-28 | 🟡 СКОРО | ГПЗУ от 18.03.2024 АПР согласованы на РГ 14.02.2024 Запущена процедура расторжения Договора на приобретение квартир с ООО "АККОРДЪ" 23.01.2025 |  | #N/A
877 | РЕН-26 | ОКС |  | 2-я Прядильная улица, земельный участок 8 (2-я Прядильная ул., вл. 8) ВАО 2-я Прядильная улица, земельный участок 8 (2-я Прядильная ул., вл. 8) | 55.795590 | 37.779467 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=982286629#gid=982286629 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/877%202-я%20Прядильная%20ул.%2C%20зу%208 | 0 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется проектирование |  | #N/A
821 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, ТиНАО, Вороновское, п. ЛМС, мкр. «Центральный», влд. 36 (поселение Вороновское, п. ЛМС, мкр. Центральный) Вороновское, п. ЛМС, мкр. «Центральный», влд. 36 (поселение Вороновское, п. ЛМС, мкр. Центральный) | 55.314743 | 37.184499 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=867879144#gid=867879144 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/821.%20п.%20ЛМС%20мкр.%20центальный%2036 | 0 | 2025-10-17 | 30 | 2025-11-16 | 🔴 СРОЧНО | Выход на площадку от 30.09.2025. Разработка и согласование АПР, АГР. Необходимо строительство ЛОС, проработка генеральным подрядчиком месторасположение временных накопительных баков - аккумуляторов. Площадка огорожена. |  | #N/A
833 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Краснодонская, д. 49/17) по адресу: вн. тер. г. Люблино, улица Совхозная, земельный участок 17/49 (зона № 1.1) ул. Краснодонская, 49/17 | 55.671730 | 37.749247 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=409879207#gid=409879207 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/833.%20Жилой%20дом%20ул.%20Краснодонская%20д%2049.17 | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведется проектирование |  | #N/A
834 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Армавирская, 27/23) по адресу: вн. тер. г. Люблино, ул. Армавирская, земельный участок 27/23 (зона 1.2) ул. Армавирская, 27/23 | 55.671793 | 37.752796 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1472341941#gid=1472341941 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/834.%20Жилой%20дом%20ул.Армавирская%2027.23 | 0 | 2025-10-17 | 30 | 2025-11-16 | 🔴 СРОЧНО | Ведется проектирование |  | #N/A
856 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: район Зюзино, квартал 35, Зона 4.1 ЮЗАО квартал 35, Зона 4.1 (Зюзино) | 55.646673 | 37.592962 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=131438467#gid=131438467 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/856.%20Объезд.%20Зюзино%20кв%2035%20(%20зоны%204.1%2C4.2%2C4.3) | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Этажность – 24-24+1 подземный. В настоящее время ведется разработка АПР, проработка посадки ЖД, разработка РД и согласование с РСО. Загрузка ПД в МГЭ на КУ – Февраль 2025 |  | #N/A
856 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: район Зюзино, квартал 35, Зона 4.2 ЮЗАО квартал 35, Зона 4.2 (Зюзино) | 55.646673 | 37.592962 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=131438467#gid=131438467 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/856.%20Объезд.%20Зюзино%20кв%2035%20(%20зоны%204.1%2C4.2%2C4.3) | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Этажность – 24-12-12-1-16-16-1-13-24-1 + 1 подземный В настоящее время ведется разработка АПР, проработка посадки ЖД, разработка РД и согласование с РСО. Загрузка ПД в МГЭ на КУ - февраль 2025 |  | #N/A
856 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: район Зюзино, квартал 35, Зона 4.3 ЮЗАО квартал 35, Зона 4.3 (Зюзино) | 55.646673 | 37.592962 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=131438467#gid=131438467 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/856.%20Объезд.%20Зюзино%20кв%2035%20(%20зоны%204.1%2C4.2%2C4.3) | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | В настоящее время ведется разработка АПР, проработка посадки ЖД, разработка РД и согласование с РСО. Загрузка ПСД в МГЭ на КУ - февраль 2025 |  | #N/A
869 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» (со сносом жилых домов по адресам: ул. Новогиреевская, д.49/28, д. 51, корп.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Новогиреево, улица Новогиреевская, земельный участок 49/51 (Новогиреевская ул., вл. 49-51) ВАО улица Новогиреевская, з/у 49/51 (Новогиреевская ул., вл. 49-51) | 55.748415 | 37.801643 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1195287561#gid=1195287561 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/869%20Новогиреевская%20ул.%20уч.%2049-51 | 0 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется разработка АПР, заказ ТУ, разработка посадки здания |  | #N/A
733 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом здания по адресу: г. Москва, район Красносельский, ул. Гаврикова, д. 3/1) по адресу: г. Москва, район Красносельский, ул. Гаврикова, земельный участок 3 Москва, ул. Гаврикова, зу 3 | 55.780816 | 37.672001 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=584190358#gid=584190358 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/733.%20ул.%20Гаврикова%2C%20ЗУ%203 | 0 | 2025-10-17 | 30 | 2025-11-16 | 🔴 СРОЧНО | Заключен договор на проведение работ по строительству. Жилой дом по адресу: Гаврикова ул., д. 3/1 отселен Акт приема-передачи под охрану от 23.04.2025 ООО «Смарт-Менеждмент». Установка ограждения – до 16.05.2025. Приступили к вывозу бытового мусора. Ориентировочный срок освобождения участка 2 квартал 2025 года. |  | #N/A
783 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны "укрытие" (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Михалковский 3-й переулок, д. 21, ул. Коптевская, д. 28к3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Коптево, Коптевская улица, земельный участок 28/3 (САО) Коптево, кв. 16, зона 7.1 ЗУ 28/3 | 55.836499 | 37.523115 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1549482775#gid=1549482775 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/783.%20Коптево%2C%20кв.%2016%2C%20зона%207.1 | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Ведется проектирование |  | #N/A
791 | РЕН-26 | ОКС |  | Коровинское шоссе, земельный участок 8 (Зона 14.3) (Приобретение объектов недвижимости) САО Коровинское шоссе, земельный участок 8 (Зона 14.3) (Приобретение объектов недвижимости) | 55.870746 | 37.538821 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=911478854#gid=911478854 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/791.%20Коровинское%20шоссе%20зу%208 | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Работы проводятся в рамках программы "Готовый продукт" объект в стадии проектирования. АПР – не согласованы АГР – не согласован МГЭ - загружены на КУ; Плановая дата получения положительного заключения - 30.09.2025 Постановка земельного участка на кадастровый учет - выполнена. Заключение на соответствие МАИП - выдано, направлено в ДГИ . Договор БП на 11 мес. 28 дней - на ОКС ТУ - получены СКП - заключены Жилые дома на месте строительства отселены, снесены частично |  | #N/A
800 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Яблочкова, д. 24, к.1) по адресу: район Бутырский, микрорайон 78, к.4 зона № 3.1 ул. Яблочкова, з/у 22 (участки 3.1, 3.2) | 55.823080 | 37.580472 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1807719464#gid=1807719464 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/800.%20ул.%20Яблочкова%2C%20з.у.%2022%20(%20участки%203.1%2C%203.2) | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | подготовка ПСД для МГЭ . СМР приостановлены |  | #N/A
1159 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Яблочкова, д. 26 к.1; д. 26, к.2) по адресу: район Бутырский, микрорайон 78, к.3, зона № 2.1 СВАО, ул. Яблочкова 26к1, 26к2 Яблочкова ул, з/у 26А/1 (зона 2.1) СВАО, ул. Яблочкова 26к1, 26к2 | 55.823864 | 37.580400 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=2079091831#gid=2079091831 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1159.%20Яблочкова%20ул.%2C%2026к1%2C%2026к2 | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Корректировка АПР с увеличением коэф. выхода полезной площади не менее 0,75. СМР приостановлены |  | #N/A
807 | РЕН-26 | ОКС |  | Котловка, микрорайонов 67,68 кв-лов 103,104,105,106, номер зоны 5.3 (Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Ремизова д. 11 корп. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Котловка, улица Ремизова, земельный участок 11/1 (Зона 5.3) (Юго-Западный административный округ)) Котловка, микрорайонов 67,68 кв-лов 103,104,105,106, номер зоны 5.3 | 55.676006 | 37.602436 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=553643075#gid=553643075 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/807.%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B%204.1%20%D0%B8%205.3%20(%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2011%D0%BA1%20%D0%B8%20%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB.%2019%D0%BA1) | 0 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Проектные работы официально не начаты. |  | #N/A
807 | РЕН-26 | ОКС |  | Котловка, микрорайонов 67,68 кв-лов 103,104,105,106, номер зоны 4.1 (Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Нагорная д. 19 корп. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Котловка, улица Нагорная, земельный участок 19/1 (зона 4.1) (Юго-Западный административный округ)) ЮЗАО Котловка, микрорайоны 67,68 кв-лов 103,104,105,106, номер зоны 4.1 | 55.676006 | 37.602436 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=553643075#gid=553643075 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/807.%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B%204.1%20%D0%B8%205.3%20(%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2011%D0%BA1%20%D0%B8%20%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB.%2019%D0%BA1) | 0 | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Проектные работы официально не начаты. |  | #N/A
911 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, САО, район Головинский, улица Онежская, земельный участок 6 (Онежская ул., вл. 6) ул. Онежская, з/у 6 (Онежская ул., вл. 6) | 55.844470 | 37.522418 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=382946439#gid=382946439 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/911.%20Онежская%20зу%206 | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | В проектировании. Получение заключения МГЭ 31.08.2025 |  | #N/A
909 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, САО, район Коптево, ул. Коптевская, влд. 36 (Северный административный округ) ул. Коптевская, влд. 36 | 55.839347 | 37.524014 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1182179184#gid=1182179184 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/909.%20Коптевская%20влд.%2036 | 0 | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Начало проектирования - февраль 2025 |  | #N/A
896 | РЕН-26 | ОКС |  | Приобретение жилых помещений, создаваемых в многоквартирных домах, предназначенных для переселения граждан при реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве, по адресу: г. Москва, ЮВАО, район Печатники, Шоссейная ул., вл. 90 Шоссейная вл 90 | 55.664485 | 37.714179 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=691407697#gid=691407697 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/896.%20Шоссейная%20вл.%2090 | 0 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | АПР согласован. Разработка ПД. ГПЗУ от 12.01.2023. |  | #N/A
895 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: вн.тер.г.м.о. Царицыно, улица Ереванская, земельный участок 6/1 ул. Ереванская, з/у 6/1 | 55.630564 | 37.669934 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1161001794#gid=1161001794 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/895.%20Ереванская%20ул.%2C%20з-у%206-1.%20Жилой%20дом | 0 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется проектирование |  | #N/A
894 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: Ереванская ул., д. 6, к. 1; д. 4, к. 1; д.2, к. 1) по адресу: вн.тер.г.м.о. Царицыно, улица Ереванская, земельный участок 2/1 улица Ереванская, земельный участок 2/1 (зона 3.2) | 55.631183 | 37.668453 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1589688669#gid=1589688669 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/894.%20Ереванская%20ул.%2C%20з-у%202-1.%20Жилой%20дом | 0 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется проектирование |  | #N/A
887 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Гарибальди д.25 к.3) по адресу: район Черемушки, кварталы 20-21; 22-23, зона № 6.9 район Черемушки, кварталы 20-21; 22-23, зона № 6.9 ЗУ 25/3 | 55.670445 | 37.557518 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1281115522#gid=1281115522 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/887.%20черемушки%2C%20кварталы%2020-21_22-23%20зона%206.9 | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Ведется проектирование |  | #N/A
711 | РЕН-26 | ОКС |  | Жилые дома с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: 3-я Прядильная ул., д. 13, к. 1; д. 13, к. 2; д. 13, к. 3; д. 11; ул. Никитинская, д. 8, к. 1; д. 8, к. 2) по адресу: г. Москва, район Измайлово, 3-я Прядильная ул., земельный участок 13 (3-я Прядильная ул., вл. 13) район Измайлово, 3-я Прядильная ул., земельный участок 13 (3-я Прядильная ул., вл. 13) | 55.798724 | 37.776426 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1127542232#gid=1127542232 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/711%203-я%20Прядильная%20ул.%2C%20зу%2013 | 0 | 2025-11-07 | 30 | 2025-12-07 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
1008 | РЕН-26 | ОКС |  | ул. Лётчика Бабушкина, з/у 41А, зона 5.2 район Бабушкинский, микрорайоны 10,13, зона № 5.2 | 55.875682 | 37.678788 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=422760194#gid=422760194 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1008.%20Лётчика%20Бабушкина%2C%20зу%2041А%2C%20зона%205.2 | 0 | 2025-10-31 | 30 | 2025-11-30 | 🟡 СКОРО | Объект исключен у ООО "АЛЬМИС_ИНТЕГРАЛ" ДС от 15.04.2025 № 48-ИО |  | #N/A
1351 | РЕН-26 | ОКС |  | Живописная ул., вл. 34, корп. 1 Живописная ул., вл. 34, корп. 1 | 55.793682 | 37.455058 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1435558213#gid=1435558213 |  | 0.15 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Ведется проектирование |  | #N/A
979 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Судостроительная, д.7, корп.1), ЮАО, район Нагатинский затон, ул. Судостроительная, влд.7, корп.1 ул. Судостроительная, з/у 7/1/3 (ул. Судостроительная, вл.7, корп.1) | 55.680208697843945 | 37.669529982802665 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=546209828#gid=546209828 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/979.%20ул.%20Судостроительная%2C%20з.у%207.1.3%20(у | 0 | 2025-06-11 | 30 | 2025-07-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство |  | #N/A
974 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, СВАО, район Марьина Роща, Анненская ул., вл. 5, 7, 9 Анненская ул., з/у 9 (Анненская ул., вл. 5, 7, 9) | 55.80511705712661 | 37.60923981349092 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=953512789#gid=953512789 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/974.%20Анненская%20ул.%2C%20з.у.%209%20(Анненская%20ул.%2C%20вл.%205%2C%207%2C%209) | 0.45 | 2025-09-05 | 30 | 2025-10-05 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство |  | #N/A
741 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Матросова, д. 21, ул. Матросова, д. 23, ул. Матросова, д. 25, ул. Матросова, д. 27, ул. Матросова, д. 29), ЗАО, район Солнцево, ул/ Матросова, земельный участок 29/1 (Матросова ул., вл. 21-29) улица Матросова, земельный участок 29/1 (Матросова ул., вл. 21-29) | 55.6634893277771 | 37.41668534987548 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1238624487#gid=1238624487 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/741.%20улица%20Матросова%2C%20земельный%20участок%2029-1%20Матросова%20ул.%2C%20вл.%2021-29 | 3.6 | 2025-06-11 | 30 | 2025-07-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство |  | #N/A
750 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: г. Москва, район Западное Дегунино, микрорайон 11, 12, Коровинское ш., д. 29Б, Ангарская ул., д.31, д.29) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Западное Дегунино, улица Ангарская, земельный участок 29 (САО) ул. Ангарская, з/у 29 | 55.878091 | 37.519755 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1260602750#gid=1260602750 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/750.%20Ангарская%2029 | 0 | 2025-01-22 | 30 | 2025-02-21 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование |  | #N/A
753 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: г. Москва, район Западное Дегунино, микрорайон 11, 12, Ангарская ул., д. 23 к.4, д. 27, д. 25) по адресу: район Западное Дегунино, ул. Ангарская, земельный участок 25 ул. Ангарская, К14 (Зона 5.5, ЖУ12) | 55.877228066032956 | 37.5184728664093 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=2065426247#gid=2065426247 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/753.%20Ангарская%20ул.%2C%20к%2014 | 0 | 2025-01-22 | 30 | 2025-02-21 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование |  | #N/A
754 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: район Западное Дегунино, микрорайон 11, 12, Коровинское ш., д. 33, д. 31) по адресу: район Западное Дегунино, Коровинское шоссе, земельный участок 31/33 Коровинское ш., К8, К9, К10 (Зона 2.2, ЖУ5) ЗУ 31/33 | 55.881697 | 37.518928 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1465150080#gid=1465150080 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/754.%20Коровинское%20ш.%2C%20к%208%2C%20к%209%2C%20к%2010 | 0 | 2025-01-22 | 30 | 2025-02-21 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование |  | #N/A
755 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, ЗАО, район Очаково-Матвеевское, улица Большая Очаковская, вл. 20 (со сносом) Большая Очаковская ул., вл. 20 | 55.674560725083026 | 37.446576724790994 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=2050581417#gid=2050581417 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/755.%20Большая%20Очаковская%20ул.%2C%20вл.%2020 | 0 | 2025-06-11 | 30 | 2025-07-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование |  | #N/A
756 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, ЗАО, район Очаково-Матвеевское, улица Озерная, вл. 6 Озерная ул., вл. 6 | 55.682204 | 37.459658 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=661362059#gid=661362059 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/756.%20Озерная%20ул.%2C%20вл.%206 | 0 | 2025-06-11 | 30 | 2025-07-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование |  | #N/A
757 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, ЗАО, район Кунцево, Молодогвардейская ул., вл. 54, 58 Молодогвардейская улица, 54 с.19 (Молодогвардейская ул., вл. 54,58 | 55.736285 | 37.396084 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1425191616#gid=1425191616 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/757.%20Молодогвардейская%20улица%2C%2054с19 | 0 | 2025-06-16 | 30 | 2025-07-16 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование |  | #N/A
765 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Самаркандский б-р. д.20 к.2 и Самаркандский б-р. д.20 к.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 20/1/2 (Юго-Восточный административный округ) Самаркандский бульвар, земельный участок 20/1/2 | 55.70277514939662 | 37.820260957007655 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=797603561#gid=797603561 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/765.%20Самаркандский%20б-р%2020-1-2(реновация) | 0 | 2025-05-30 | 30 | 2025-06-29 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование |  | #N/A
776 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны "укрытие" (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Генерала Рычагова, дома: 20, 22, 24, 26), район Коптево, ул. Генерала Рычагова, земельный участок 22 (Зоны 9.3, 9.5) ул. Генерала Рычагова, кв. 100, зона № 9.3 | 55.841291 | 37.539599 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1117044536#gid=1117044536 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/776.%20ул.%20Генерала%20Рычагова%2C%20кв.100 | 0 | 2025-06-11 | 30 | 2025-07-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование |  | #N/A
777 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Героев Панфиловцев, д. 29, к. 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Тушино, ул. Героев Панфиловцев, земельный участок 29 (Северо-Западный административный округ) ул. Героев Панфиловцев, земельный участок 29 | 55.854941486576315 | 37.41566127976043 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1435485307#gid=1435485307 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/777.%20Ул%20Героев%20Панфиловцев%20уч%2029 | 0 | 2025-06-11 | 30 | 2025-07-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Переселение жителей из сносимых домов - март 2026 г. Объект в приостановке.. |  | #N/A
704 | РЕН-27 | ОКС |  | ТАО, пос. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес, уч. 59, зона № 5.2 Шишкин Лес, зона 5.2 | 55.41043726896454 | 37.189467742743645 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=679792885#gid=679792885 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/704.%20пос.%20Михайлово-Ярцевское%2C%20п.%20Шишкин%20Лес%2C%20уч.%2059%2C%20зона%20№%205.2 | 0 | 2025-09-05 | 30 | 2025-10-05 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование |  | #N/A
701 | РЕН-27 | ОКС |  | ТАО, пос. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес, зу 23В, зона № 5.1 Шишкин Лес, зона 5.1 | 55.40995505619883 | 37.1879925277855 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=282111024#gid=282111024 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/701.%20пос.%20Михайлово-Ярцевское%2C%20п.%20Шишкин%20Лес%2C%20зу%2023В%2C%20зона%20№%205.1 | 0 | 2025-06-11 | 30 | 2025-07-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование |  | #N/A
914 | РЕН-27 | ОКС |  | Булатниковская ул., вл.1, корп.1-3 Булатниковская ул., вл.1, корп.1-3 | 55.57852821256863 | 37.65703672883587 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=815985378#gid=815985378 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/914.%20Булатниковская%20ул.%2C%20вл.%201%2C%20корп.%201-3.%20Жилой%20дом | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется проектирование |  | #N/A
901 | РЕН-27 | ОКС |  | Докукина ул., з/у 10/2 Докукина ул., з/у 10/2 | 55.84024881390497 | 37.65483762565504 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=88187945#gid=88187945 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/901%20ул.%20Докукина%2C%20зу%2010%202 | 0 | 2025-06-03 | 30 | 2025-07-03 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование |  | #N/A
898 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, СВАО, район Марфино, Ботаническая ул., вл. 37А ул. Ботаническая, з/у 37А (Ботаническая ул., вл. 37А) | 55.84409443461212 | 37.58350936938004 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=729528967#gid=729528967 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/898.%20Ботаническая%20зу%2037А | 0 | 2025-06-03 | 30 | 2025-07-03 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование |  | #N/A
897 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, СВАО, район Марфино, Ботаническая ул., вл. 39 ул. Ботаническая, з/у 39 (Ботаническая ул., вл. 39) | 55.84535 | 37.583158 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1609158785#gid=1609158785 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/897.%20Ботаническая%20зу%2039 | 0 | 2025-06-03 | 30 | 2025-07-03 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование |  | #N/A
960 | РЕН-27 | ОКС |  | Приобретение будущих объектов недвижимости, создаваемых в многоквартирном доме в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Войковское, улица Адмирала Макарова, земельный участок 2 Адмирала Макарова ул., вл. 2 | 55.829621334123345 | 37.500326959027845 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1079458308#gid=1079458308 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/960.%20Адмирала%20Макарова%20ул.%2C%20вл.%202 | 0 | 2025-06-11 | 30 | 2025-07-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство |  | #N/A
967 | РЕН-27 | ОКС |  | Приобретение будущих объектов недвижимости, создаваемых в многоквартирном доме в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нижегородское, Рязанский проспект, земельный участок 17 (Рязанский пр-т, вл. 17) Рязанский пр-т, вл. 17 | 55.73087556933392 | 37.742866845229734 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1759169591#gid=1759169591 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/967%20%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80-%D1%82%2C%20%D0%B2%D0%BB.%2017 | 0 | 2025-06-10 | 30 | 2025-07-10 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование |  | #N/A
972 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Зелёный проспект, д.89, к.1, Зелёный проспект, д.93, Зелёный проспект, д.95) по адресу: район Ивановское, зона 4.1, корпуса К.4.1, К.4.2 Зеленый просп., з/у 93 | 55.75100359192491 | 37.825407779098086 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1644112833#gid=1644112833 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/972%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%97%D0%A3%2093%20 | 0 | 2025-06-06 | 30 | 2025-07-06 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование |  | #N/A
973 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Сапёрный проезд, д.14, к.1, Сапёрный проезд, д.14, к.2, Сапёрный проезд, д.14, к.3 и трансформаторной подстанции по адресу: Сапёрный проезд, д. 14, к. 3, стр. 1) по адресу: район Ивановское, зона 1.1, корпуса К.6.1, К.6.2 пр-д Саперный, з/у 14 | 55.75573379904047 | 37.827133084655756 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=2083513887#gid=2083513887 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/973%20%D0%9F%D1%80-%D0%B4%20%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%97%D0%A3%2014%20 | 0 | 2025-06-10 | 30 | 2025-07-10 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование |  | #N/A
996 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бабушкинское, улица Коминтерна, з/у 2, зона 18.1 (СВАО) ул. Коминтерна, з/у 2 | 55.860120268636535 | 37.67450238755704 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1363194216#gid=1363194216 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/996.%20коминтерна%20зу%202 | 0 | 2025-05-30 | 30 | 2025-06-29 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование |  | #N/A
981 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу; ул. Миллионная, д. 10) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Богородское, Кузнецовская улица, земельный участок 7/1/3 (ВАО) Кузнецовская ул., з/у 7/1/3 | 55.81572567698735 | 37.69814515211442 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=135078699#gid=135078699 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/981%20ул.%20Кузнецовская%2Cзу%207!1!3 | 0 | 2025-05-30 | 30 | 2025-06-29 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование |  | #N/A
982 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Богородское, Кузнецовская улица, земельный участок 7 Кузнецовская ул., з/у 7 | 55.81512762456402 | 37.701267243408196 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=770240622#gid=770240622 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/982%20Кузнецовская%20ул.%2C%20зу%207 | 0 | 2025-05-30 | 30 | 2025-06-29 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование |  | #N/A
983 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Миллионная, д. 10А, ул. Миллионная, д. 8к2, ул. Миллионная, д. 8к3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Богородское, Кузнецовская улица, земельный участок 7/1/2 (ВАО) Кузнецовская ул., з/у 7/1/2 | 55.81498306588684 | 37.69930289681903 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=644664004#gid=644664004 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/983%20ул.%20Кузнецовская%2C%20зу%207!1!2 | 0 | 2025-05-30 | 30 | 2025-06-29 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование |  | #N/A
801 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: улица Артюхиной, дом 21А, улица Артюхиной, дом 23, улица Артюхиной, дом 25, улица Артюхиной, дом 27)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Текстильщики, улица Артюхиной, земельный участок 21 (Артюхиной ул., вл. 21-27) (Юго-Восточный административный округ) улица Артюхиной, земельный участок 21 (Артюхиной ул., вл. 21-27) | 55.69460519860576 | 37.74027562830986 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=961840138#gid=961840138 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/801.%20Артюхиной%20ул.%2C%20уч.%2021%2C%20вл.%2021-27 | 0 | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется ПИР |  | #N/A
905 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, САО, район Савеловский, ул. 2-я Хуторская 6/14 к.1 ул. 2-я Хуторская, 6/14, к. 1 | 55.80703546681896 | 37.57748976190129 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1777508564#gid=1777508564 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/905.%202-я%20Хуторская%206!14%2C%20к1 | 0 | 2025-06-03 | 30 | 2025-07-03 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Проектирование приостановлено |  | #N/A
884 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерной подготовкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресу: ул. Родниковая, д. 4, д. 4 к. 1 и д. 4, к. 2 с отключением и перекладкой инженерных коммуникаций),ЗАО, район Солнцево, поселок Западный, зона 2.1 ул. Родниковая, з/у 4/1/2 | 55.63839220466291 | 37.37850846494091 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=226391427#gid=226391427 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/884.%20родниковая%20ул.%204-1-2 | 0 | 2025-05-30 | 30 | 2025-06-29 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование |  | #N/A
1017 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Широкая улица, д. 10, корпус 1), СВАО, район Северное Медведково, Широкая ул., земельный участок 10/1 (Широкая ул., д.10, корп. 1) Широкая ул., д.10, к.1 | 55.88754241560224 | 37.65291616931131 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=452615283#gid=452615283 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1017%20ул.%20Широкая%2C%20д.%2010%2C%20корп.%201 | 0 | 2025-06-02 | 30 | 2025-07-02 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование |  | #N/A
839 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Волгоградский пр-т, д. 167, Волгоградский пр-т, д. 169) по адресу: район Кузьминки, мкр. 117, 117а, 118, 118а, 119, зона №15.6 Волгоградский проспект, земельный участок 167 | 55.70314489633509 | 37.789018578047546 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=545670814#gid=545670814 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/839.%20Волгоградский%20пр-т%2C%20з-у167.%20Жилой%20дом | 0 | 2025-05-30 | 30 | 2025-06-29 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Проектирование приостановлено |  | #N/A
840 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Зеленодольская, д. 39) по адресу: район Кузьминки, мкр. 117, 117а, 118, 118а, 119, зона № 8.1 Зеленодольская улица, земельный участок 39 | 55.703723 | 37.766684 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1723281280#gid=1723281280 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/840.%20Зеленодольская%20ул.%2C%20д.%2039.%20Жилой%20дом | 0 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Ведется проектирование |  | #N/A
841 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Судакова, 16/47, нежилых зданий по адресам: ул. Судакова, 16/47, к.1; ул. Судакова, 18А) по адресу: вн. тер. г. Люблино, ул. Судакова, земельный участок 16/47 (зона № 1.3) улица Судакова, земельный участок 16/47 | 55.67275554727573 | 37.74950437434326 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1860586350#gid=1860586350 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/841.%20жилой%20дом%20ул.%20Судакова%2016.47 | 0 | 2025-01-31 | 30 | 2025-03-02 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование |  | #N/A
842 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Армавирская, 23/18; ул. Армавирская, д. 25) по адресу: вн. тер. г. Люблино, ул. Судакова, земельный участок 18/23 (зона № 1.4) улица Судакова, земельный участок 18/23 | 55.6729 | 37.752185 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1377038117#gid=1377038117 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/842.%20жилой%20дом%20ул.%20Судакова%2018.23 | 0 | 2025-01-31 | 30 | 2025-03-02 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование |  | #N/A
873 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Кусковская улица, дом 25, корпус 1; дом 25, корпус 2)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Новогиреево, улица Кусковская, земельный участок 25 (Кусковская ул., вл. 25) (Восточный административный округ) улица Кусковская, земельный участок 25 (Кусковская ул., вл. 25 | 55.74101399206099 | 37.782451074728726 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=569403802#gid=569403802 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/873%20ВАО%20уд.%20Кусковская.%2C%20зем.уч%20вл.25 | 0 | 2025-01-31 | 30 | 2025-03-02 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование |  | #N/A
758 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, ЗАО, район Фили-Давыдково, Клочкова ул., вл. 2-4 улица Клочкова, земельный участок 2 (Клочкова ул., вл. 2-4) | 55.725377 | 37.45177 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=65622672#gid=65622672 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/758.%20%20улица%20Клочкова%2C%20земельный%20участок%204%20(Клочкова%20ул.%2C%20вл.%202-4) | 0 | 2025-06-16 | 30 | 2025-07-16 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование |  | #N/A
764 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Самаркандский б-р. д.34 к.2 и Самаркандский б-р. д.34 к.3) по адресу: район Выхино-Жулебино, мкр. 137-138, зона № 2.2 Самаркандский б-р., мкр. 137-138, зона № 2.2 | 55.697513 | 37.810243 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1826826370#gid=1826826370 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/764.%20Самаркандский%20б-р%2C%20мкр.%20137-138%2C%20зона√2.2 | 0 | 2025-05-30 | 30 | 2025-06-29 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование |  | #N/A
779 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны "укрытие" (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: бульвар Матроса Железняка, д. 17/14) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Коптево, бульвар Матроса Железняка, земельный участок 17/14 (САО) Коптево, кв. 16, зона 10.1, бульвар Матроса Железняка 17/14 | 55.83222907637363 | 37.52638054232734 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=955853431#gid=955853431 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/779.%20Коптево%2C%20кв.%2016%2C%20зона%2010.1 | 0 | 2025-01-22 | 30 | 2025-02-21 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Проектирование не начато |  | #N/A
781 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны "укрытие" (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Новомихалковский 4-й проезд, дома: д.1а, д.3; Новомихалковский 3-й проезд, д.1, Новомихалковский 3-й проезд, д. 3, ул. Большая Академическая, д. 59/1 кБ) по адресу: район Коптево, кв. 98, зона № 2.1 (САО) Коптево, кв. 98, зона 2.1 | 55.840105720551556 | 37.54464199140119 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1982116441#gid=1982116441 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/781.%20Коптево%2C%20кв.%2098%2C%20зона%20№%202.1 | 0 | 2025-01-22 | 30 | 2025-02-21 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Проектирование не начато |  | #N/A
808 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Нагорная д. 7 корп. 2; ул. Нагорная д. 7 корп. 3; ул. Нагорная д. 7 корп. 4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Котловка, улица Нагорная, земельный участок 7 (зона 2.1) (Юго-Западный административный округ) Котловка, микрорайонов 67,68 кв-лов 103,104,105,106, номер зоны 2.1 | 55.676006 | 37.602436 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1088429623#gid=1088429623 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/808.%20Котловка%2C%20зона%202.1.%20Нагорная%20ул.%207%20к.%203 | 0 | 2025-06-16 | 30 | 2025-07-16 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Проектирование не начато |  | #N/A
939 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Народного Ополчения, д.12, корп.1; ул. Народного Ополчения, д.12, корп.2, ул. Народного Ополчения, д. 14, корп. 2; ул. Народного Ополчения, д.12, корп.3) по адресу: внутригородское муниципальное образование Хорошёво Мнёвники, улица Народного Ополчения, земельный участок 12 ул. Народного Ополчения, з/у 12 | 55.77299585539504 | 37.47776686242588 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=898826045#gid=898826045 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/939.%20дом%20Ул.%20Народного%20ополчения%20зу12 | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется проектирование |  | #N/A
892 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. 1 Мая, д.4; ул. Вторая Пятилетка, д.2; ул. Вторая Пятилетка, д.4) по адресу: район Крюково, микрорайон 19, зона № 6.2 Крюково, микрорайон 19, зона № 6.2 | 55.97738017568336 | 37.171188652892226 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=688262507#gid=688262507 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/892%20Крюково%20мкр.%2019%20зона%206.2 | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Проектирование не начато |  | #N/A
990 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Перово, Зеленый проспект, земельный участок 3 Зелёный просп., з/у 3 | 55.748750162111776 | 37.76791305551074 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=366207882#gid=366207882 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/990.%20Зелёный%20просп.%2C%20зу%203 | 0 | 2025-02-11 | 30 | 2025-03-13 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование |  | #N/A
991 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с подземным гаражом, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Плеханова, д.22, к.2, ул. Плеханова, д.22, к.3) по адресу: район Перово, зона 14.2, ЖУ18" (Восточный административный округ) Перово, зона 14.2, ЖУ18 | 55.74251131996331 | 37.764215608458855 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1382770733#gid=1382770733 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/991.%20Район%20Перово%2C%20зона%2014.2 | 0 | 2025-02-11 | 30 | 2025-03-13 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Разработка градостроительной документации |  | #N/A
984 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории, район Богородское, ул. Тюменская (ул. Тюменская, вл.5) ул. Тюменская (Тюменская ул., вл.5) | 55.810634243428765 | 37.743721338622386 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1602079335#gid=1602079335 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/984%20ул.%20Тюменская%2C%20вл.%205%20жил.%20дом | 0.33 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
782 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресу: ул. Героев Панфиловцев, д. 45, к. 1, ул. Героев Панфиловцев, д. 45, к.2) по адресу: район Северное Тушино, мкр. 5, зона № 2.1 (Северо-Западный административный округ) Северное Тушино, мкр. 5, зона №2.1 | 55.85338 | 37.409514 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=601138165#gid=601138165 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/782.жилой%20дом%20Северное%20Тушино%2C%20мкр.%205%2C%20зона%20№%202.1 | 0 | 2025-06-11 | 30 | 2025-07-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведутся работы по разработке АПР. |  | #N/A
922 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирного жилого дома по адресу: Кавказский б-р., д. 18) по адресу: район Царицыно, кварталы 1,4,14,14Б, зона 1.1 бул-р Кавказский, з/у 18 | 55.631737 | 37.66627 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=558334865#gid=558334865 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/922.%20%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%BB-%D1%80%2C%20%D0%B7-%D1%83%2018.%20%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC | 0 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Ведется проектирование |  | #N/A
1161 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Маршала Чуйкова, д. 22, корп.2) по адресу: вн. тер. г. Кузьминки, улица Маршала Чуйкова, земельный участок 22/2/6 Маршала Чуйкова ул., з/у 22/2/6 | 55.699177 | 37.760216 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1345934331#gid=1345934331 |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется проектирование |  | #N/A
1162 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания по адресу: ул. Маршала Чуйкова, д. 11, корп.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Маршала Чуйкова, земельный участок 11А Маршала Чуйкова ул., з/у 11А | 55.69544260156623 | 37.761174677243474 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=125387875#gid=125387875 |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется проектирование |  | #N/A
766 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Новощукинская улица, дом 4)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Щукино, улица Новощукинская, земельный участок 6 (Новощукинская ул., вл. 6) (Северо-Западный административный округ) улица Новощукинская, земельный участок 6 | 55.80723017350024 | 37.45766485913836 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=50364907#gid=50364907 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/766.%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D1%83%206 | 0 | 2025-06-11 | 30 | 2025-07-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование |  | #N/A
767 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Лодочная улица, дом 15, строение 1)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Тушино, улица Лодочная, земельный участок 13/1 (Лодочная улица, вл. 13, стр. 1, вл. 15, стр. 1 (Северо-Западный административный округ) улица Лодочная, земельный участок 13/1 (Лодочная улица, вл. 13, стр. 1, вл. 15, стр. 1) | 55.836645 | 37.457879 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1130285298#gid=1130285298 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/767.%20жилой%20дом%20ул.%20Лодочная%20вл%2013-1 | 0 | 2025-06-11 | 30 | 2025-07-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование |  | #N/A
928 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с подземным гаражом, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Дмитровское ш., д.151, к.5), САО, район Дмитровский, Дмитровское ш., К.14, зона 10.2 Дмитровское ш., К.14 (зона 10.2) | 55.89649565069137 | 37.540862962950996 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1910743713#gid=1910743713 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/928.%20Дмитровское%20ш.%20К%2014%20(зона%2010.2) | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Проектирование не начато. Начало работ по этапу 01.11.2025 |  | #N/A
927 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с подземным гаражом, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Дмитровское ш., д.151, к.2), САО, район Дмитровский, Дмитровское ш., К.13, зона 10.3 Дмитровское ш., К.13 (зона 10.3) | 55.89602698745653 | 37.54244457937569 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1431643406#gid=1431643406 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/927.%20Дмитровское%20ш.%20К13%20(зона%2010.3) | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Проектирование не начато. Начало работ по этапу 01.11.2025 |  | #N/A
925 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с подземным гаражом, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Дмитровское ш., д. 121, к.1; Дмитровское ш., д. 119, к.1), САО, район Дмитровский, Дмитровское ш., К.19, зона 16.1 Дмитровское ш., К.19 (зона 16.1) | 55.88557335060735 | 37.54158816931123 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=88636317#gid=88636317 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/925.%20Дмитровское%20ш.%20К19%20(16.1) | 0 | 2025-02-03 | 30 | 2025-03-05 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Проектирование не начато. Приостановка работ с 01.02.2025, по причине позднего отселения домов |  | #N/A
902 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Матвеевская, д.20, корп.1; ул. Матвеевская, д.24), ЗАО, район Очаково-Матвеевское, ул. Матвеевская, земельный участок 24 (Матвеевская ул., вл. 20-1, 24) ул. Матвеевская, з/у 24 (Матвеевская ул., вл. 20-1, 24) | 55.70328638002585 | 37.46539920503124 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=2095889728#gid=2095889728 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/902.%20ул.%20Матвеевская%2C%20зу%2024%20(Матвеевская%20ул.%2C%20вл.%2020-1%2C%2024) | 0.45 | 2025-05-22 | 30 | 2025-06-21 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство |  | #N/A
769 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Хорошево-Мневники, улица Паршина, вл. 2 (Северо-Западный административный округ) улица Паршина, вл. 2 | 55.78984027905307 | 37.46159751387447 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1395855804#gid=1395855804 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/769.%20Жилой%20дом%20ул.%20Паршина%20вл2 | 0 | 2025-01-22 | 30 | 2025-02-21 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Проектирование не начато |  | #N/A
784 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерной подготовкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Боровский проезд, д.4, д.6 с отключением и перекладкой коммуникаций) по адресу: г. Москва, район Солнцево, мкр. 3-3а, зона 1.5 (Западный административный округ) Солнцево, мкр. 3-3а, зона 1.5 | 55.6553310537118 | 37.39082478042539 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1139784984#gid=1139784984 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/784.%20Солнцево%2C%20мкр.%203-3а%2C%20зона%201.5 | 0 | 2025-01-22 | 30 | 2025-02-21 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование |  | #N/A
734 | РЕН-27 | ОКС |  | Приобретение будущих объектов недвижимости, создаваемых в многоквартирных домах в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: г. Москва, ЮВАО, район Печатники, Южнопортовая ул., уч. 5 Южнопортовая ул. уч.5 | 55.695012 | 37.715102 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1356730824#gid=1356730824 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/734.%20Южнопортовая%20ул.%2C%20уч.%205 | 0 | 2025-05-30 | 30 | 2025-06-29 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Проектирование приостановлено. Расторжение договора с ООО "СЗ "СМАРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" от 21.05.2025 |  | #N/A
1163 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: проспект Вернадского, д. 47, д. 49) по адресу: квартал 32-33, 34-35, район Проспект Вернадского, зона 8.1 Проспект Вернадского, зона 8.1 | 55.67303723031846 | 37.506278248656145 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1299542947#gid=1299542947 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1163.%20зона%208.1%20ул.%20Семена-Тян-Шанского | 0 | 2025-06-11 | 30 | 2025-07-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование |  | #N/A
1164 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Лобачевского, д. 24, д. 26) по адресу: квартал 32-33, 34-35, район Проспект Вернадского, зона 8.3 Проспект Вернадского, зона 8.3 | 55.66913229872151 | 37.50735106214839 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=415599181#gid=415599181 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1164.%20зона%208.3%20ул.%20Михаила%20Певцова | 0 | 2025-06-11 | 30 | 2025-07-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование |  | #N/A
1165 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: квартал 32-33, 34-35, район Проспект Вернадского, зона 9.2 (Западный административный округ) Проспект Вернадского, зона 9.2 | 55.670710508972434 | 37.499454087310255 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=179520414#gid=179520414 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1165.%20зона%209.2%20пр-к%20Вернадского | 0 | 2025-06-11 | 30 | 2025-07-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование |  | #N/A
785 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями, благоустройством территории и размещением на кровле электросирены оповещения (со сносом жилых зданий по адресам: Авангардная ул., д. 6 корп.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Головинское, Авангардная улица, земельный участок 6/1 Авангардная ул., з/у 6/1 | 55.844581 | 37.49153 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1276650860#gid=1276650860 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/785.%20Авангардная%20зу%206-1 | 0 | 2025-09-05 | 30 | 2025-10-05 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | АПР (посадка здания) разработаны подготовлены и направлены в МКА (вариант 3) учитывающий инсоляцию существующей застройки и выход полезной площади. Жилые дома Авангардная д. 6, корп. 2 и Авангардная д. 6, корп. 3 не отселены (Срок отселения - 2028г.). Отселение в Смольная 23 |  | #N/A
786 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Авангардная ул., д.6, корп.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Головинское, Авангардная улица, земельный участок 6/2 Авангардная ул., з/у 6/2 | 55.845127 | 37.491907 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=466314675#gid=466314675 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/786.%20Авангардная%20зу%206-2 | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | АПР (посадка здания) разработаны подготовлены и направлены в МКА (вариант 3) учитывающий инсоляцию существующей застройки и выход полезной площади. Жилые дома Авангардная д. 6, корп. 2 и Авангардная д. 6, корп. 3 не отселены (Срок отселения - 2028г.). Отселение в Смольная 23 |  | #N/A
1002 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО)1500 мест с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: г. Москва, район Бабушкинский, ул. Радужная, д. 4, корпус 1; д. 4, корпус 2) по адресу: г. Москва, район Бабушкинский, микрорайон 18, Зона № 22.1 (Северо-Восточный административный округ) Бабушкинский, микрорайон 18, Зона № 22.1 | 55.86097293027594 | 37.671879575392744 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1237255389#gid=1237255389 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1002.%20Бабушкинский%2C%20микрорайон%2018%2C%20Зона%20№%2022.1%20(Радужная%2C%20д.4%20к.1) | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Разработка градостроительной документации |  | #N/A
1003 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: г. Москва, район Бабушкинский, ул. Ленская, д.10, корпус 3) по адресу: г. Москва, район Бабушкинский, микрорайон 14, Зона № 7.1 (Северо-Восточный административный округ) Бабушкинский, микрорайон 14, Зона № 7.1 | 55.868218 | 37.667609 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1026140704#gid=1026140704 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1003.%20Бабушкинский%2C%20микрорайон%2014%2C%20Зона%20№%207.1%20(Ленская%2C%20д.10%20к.3) | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Разработка градостроительной документации |  | #N/A
1004 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) 1800 мест с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: г. Москва, район Бабушкинский, ул. Летчика Бабушкина, д. 17) по адресу: г. Москва, район Бабушкинский, микрорайон 14, Зона № 4.1 (Северо-Восточный административный округ) Бабушкинский, микрорайон 14, Зона № 4.1 | 55.864369 | 37.672648 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=103624122#gid=103624122 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1004.%20Бабушкинский%2C%20микрорайон%2014%2C%20Зона%20№%204.1%20(Летчика%20Бабушкина%2C%20д.17) | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Разработка градостроительной документации |  | #N/A
1005 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: г. Москва, район Бабушкинский, ул. Искры, д. 11) по адресу: г. Москва, район Бабушкинский, микрорайон 18, Зона № 13.2 (Северо-Восточный административный округ) Бабушкинский, микрорайон 18, Зона № 13.2 | 55.861802 | 37.664994 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=640034925#gid=640034925 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1005.%20Бабушкинский%2C%20микрорайон%2018%2C%20Зона%20№%2013.2%20(Искры%2C%20д.11) | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Разработка градостроительной документации |  | #N/A
1006 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО)1100 мест с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: г. Москва, район Бабушкинский, ул. Ленская, д. 9) по адресу: г. Москва, район Бабушкинский, микрорайон 14, Зона № 3.1 (Северо-Восточный административный округ) Бабушкинский, микрорайон 14, Зона № 3.1 | 55.86577576045367 | 37.66973955092452 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=36677912#gid=36677912 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1006.%20Бабушкинский%2C%20микрорайон%2014%2C%20Зона%20№%203.1%20(Ленская%2C%20д.9) | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Разработка градостроительной документации |  | #N/A
999 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилые дома с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО)2580 мест с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бабушкинское, Ленская улица, земельный участок 12/1 (Северо-Восточный административный округ) (зона 1.1) Ленская ул., з/у 12/1 | 55.86695188138328 | 37.66518633002369 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=784814979#gid=784814979 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/999.%20Ленская%20ул.%2C%20зу%2012.1 | 0 | 2025-06-27 | 30 | 2025-07-27 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Приостановка проектирования (нет решения по отселению жилых зданий по адресам: ул. Ленская, д.18, Енисейская, д.18/20). |  | #N/A
986 | РЕН-27 | ОКС |  | илой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Открытое шоссе, 6к1; Открытое шоссе, 6к2; Открытое шоссе, 6к8; Открытое шоссе, 6к9 и сносом нежилого здания по адресу: Открытое шоссе, 6к10А), зона 2.1 мкр. 4Б, 5Б, 8Б, 37Б, Богородское (номер зоны - 2.1) (ЖУ-2) | 55.82310875458021 | 37.71489218650671 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=541136391#gid=541136391 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/986%20р-н%20Богородское%2C%20мкр.%204Б%2C%205Б%2C%208Б%2C%2037Б | 0 | 2025-05-30 | 30 | 2025-06-29 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | В связи с отсрочкой начала отселения жилого дома, подлежащего сносу, Фонд реновации считает возможным приостановить начало оказания услуг по Договору по вышеуказанному объекту. Ориентировочное начало отселение - 01.01.2027 |  | #N/A
768 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: улица Маршала Малиновского, дом 3; улица Берзарина, дом 6, корпус 1)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Щукино, улица Берзарина, земельный участок 6/1 (Северо-Западный административный округ) улица Берзарина, земельный участок 6/1 | 55.78848773001024 | 37.49316249570069 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=163574073#gid=163574073 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/768.%20Жилой%20дом%20ул.%20Берзарина%206-1 | 0 | 2025-05-30 | 30 | 2025-06-29 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Проектирование с 01.11.2025 |  | #N/A
917 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, ЮАО, район Чертаново Южное, ул.Газопровод, д.9, к.2 ул.Газопровод, д.9, к.2 | 55.590012 | 37.607287 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1589597012#gid=1589597012 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/917.%20Газопровод%20д.9%20к.2 | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Проектирование. Ведется разработка АПР, подача заявок на получение ТУ |  | #N/A
885 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Гарибальди д.27 к.1, ул. Гарибальди д.27 к.2, ул. Гарибальди д.27 к.3) по адресу: район Черемушки, кварталы 20-21; 22-23, зона № 6.4 Черемушки, кв-лы 20-21; 22-23, зона № 6.4 | 55.670179251930996 | 37.559804507933535 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=2115153164#gid=2115153164 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/885.%20Черемушки%20кварталы%2020-21_22-23%20зона%206.4 | 0 | 2025-06-11 | 30 | 2025-07-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Проектирование присотавновлено. |  | #N/A
702 | РЕН-27 | ОКС |  | ЮЗАО, Черемушки, , ул. Гарибальди, зу 27/4/1, кв. 20-21, 22-23, зона № 6.3 (со сносом нежилого здания по адресу: ул. Гарибальди д.27 к.4) ул. Гарибальди, з/у 27/4/1 (зона 6.3) | 55.669828 | 37.558221 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=496407740#gid=496407740 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/702.%20Гарибальди%20д27%20к4 | 0 | 2025-06-11 | 30 | 2025-07-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование |  | #N/A
997 | РЕН-27 | ОКС |  | ул. Летчика Бабушкина, з/у 33/2/2 ул. Летчика Бабушкина, з/у 33/2/2 | 55.872295021740335 | 37.67448971163882 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=424075145#gid=424075145 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/997.%20Летчика%20Бабушкина%2C%20зу%2033.2.2 | 0 | 2025-06-02 | 30 | 2025-07-02 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование |  | #N/A
998 | РЕН-27 | ОКС |  | ул. Летчика Бабушкина, з/у 33/2/1 ул. Летчика Бабушкина, з/у 33/2/1 | 55.871981353331456 | 37.67459894708251 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1854195509#gid=1854195509 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/998.%20Лётчика%20Бабушкина%2C%20зу%2033%5C2%5C1 | 0 | 2025-06-02 | 30 | 2025-07-02 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется проектирование |  | #N/A
780 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны укрытие" (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Новомихалковский 4-й проезд, д.13, ул. Генерала Рычагова, д.23/11 и д.21) по адресу: район Коптево, кв. 101, зона № 13.1 район Коптево, кв. 101, зона № 13.1 | 55.843058015419906 | 37.543031077383944 | #ERROR! | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/780.%20Коптево%20кв%20101%20зона%2013.1 | 0 | 2025-01-22 | 30 | 2025-02-21 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Начало ПИР - 15.02.2025 Отселение жилого дома по адресам: 4-й Новомихалковский проезд, д. 13, ул. Генерала Рычагова, д. 21, ул. Генерала Рычагова, д. 23/11, ул. Генерала Рычагова, д. 20, пр-д Черепановых, д.48, - декабрь 2025. |  | #N/A
1166 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Маршала Чуйкова, д. 18/50) по адресу: вн. тер. г. Кузьминки, ул. Маршала Чуйкова, земельный участок 18 (зона 2.3) Маршала Чуйкова ул., з/у 18 | 55.700146 | 37.761887 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1106564511#gid=1106564511 |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | ГПЗУ получено. Старт этапа с 01.06.2024. Ведется разработка ПСД |  | #N/A
1167 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресу: ул. Маршала Чуйкова, д. 13, корп.1, ул. Маршала Чуйкова, д. 13, корп.2) по адресу: вн. тер. г. Кузьминки, ул. Маршала Чуйкова, земельный участок 13/4/4 (зона 4.4) Маршала Чуйкова ул., з/у 13/4/4 | 55.694912312959815 | 37.759800794965386 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=299633943#gid=299633943 |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | ГПЗУ и квартирография предоставлены генпроектировщику. Старт этапа с 01.06.2024. Приостановка работ в связи со смещением сроков переселения. Предусмотрен снос жд: ул. Маршала Чуйкова, д. 13, корп.1, ул. Маршала Чуйкова, д. 13, корп.2 |  | #N/A
1168 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: вн. тер. г. Кузьминки, ул. Маршала Чуйкова, земельный участок 13/4/5 (зона 4.5) Маршала Чуйкова ул., з/у 13/4/5 | 55.694766879623124 | 37.7606269153427 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=1173519257#gid=1173519257 |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | ГПЗУ и квартирография предоставлены генпроектировщику. Старт этапа с 01.06.2024. Проектирование приостановлено в связи с переносом сроков переселения дома. частично расположенного в границах ГПЗУ. Сносы жд не предусмотрены (включены в состав работ зоны 4,4). |  | #N/A
1169 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Маршала Чуйкова, д. 13, корп.3) по адресу: вн. тер. г. Кузьминки, ул. Маршала Чуйкова, земельный участок 13/4/6 (зона 4.6) Маршала Чуйкова ул., з/у 13/4/6 | 55.69461538635335 | 37.76153886640835 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=211546180#gid=211546180 |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | ГПЗУ и квартирография предоставлены генпроектировщику. Старт этапа с 01.06.2024. Проектирование приостановлено по причине изменения сроков переселения К Подготовительному периоду возможно приступить после расселения жд: ул. Маршала Чуйкова, д. 13, корп.3 |  | #N/A
1170 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Сормовская улица, дом 17, корпус 6) по адресу: район Выхино-Жулебино, мкр. 136, (зона № 4.1) Сормовская зона 4.1 | 55.70642769499708 | 37.81125972883599 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=551597288#gid=551597288 |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Проектирование не начато |  | #N/A
1171 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Сормовская улица, дом 17, корпус 3; Сормовская улица, дом 17, корпус 4) по адресу: район Выхино-Жулебино, мкр. 136, (зона № 4.2) Сормовская зона 4.2 | 55.705755260262 | 37.81022976057378 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=857788374#gid=857788374 |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Проектирование не начато |  | #N/A
1172 | РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Сормовская улица, дом 17, корпус 1; Сормовская улица, дом 17, корпус 2) по адресу: район Выхино-Жулебино, мкр. 136, (зона № 4.3) Сормовская зона 4.3 | 55.70640346338799 | 37.80934999601745 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=273382735#gid=273382735 |  | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Проектирование не начато |  | #N/A
|  |  |  | кв-л Грайвороново 90А, земельный участок 2 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  |  |  | 2-я Владимирская улица, земельный участок 15/2 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  |  |  | г. Щербинка, Железнодорожная ул., влд. 37А | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  |  |  | внутригородское муниципальное образование Метрогородок, шоссе Открытое, земельный участок 27/6/7 (участок 11.2) | #N/A | #N/A | [7 empty] | Заключён договор 06.05.2025 с АО "МСУ-1" По объекту получено заключение от 12.07.2023 МГЭ 77-1-1-3-040218-2023 , но требуется корректировка ПД в части обеспечения коэффициента полезной площади 0,75. |  | #N/A
| РЕН-27 |  |  | район Перово, мкр. 23, зона 22.3 (ул. Металлургов, вл. 32) | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
| РЕН-27 |  |  | 2-я Владимирская, д.11Д, корп.1, корп.2 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
| РЕН-27 |  |  | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское, улица Проходчиков, земельный участок 3 (улица Проходчиков, вл.3) | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
| РЕН-27 |  |  | внутригородское муниципальное образование Перово, земельный участок 38/1 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
| РЕН-27 |  |  | район Гольяново, мкр. 1-2, зона 2.1 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
| РЕН-27 |  |  | район Гольяново, мкр. 1-2, зона 2.2 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
| РЕН-27 |  |  | район Гольяново, мкр. 1-2, зона 3.1 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
| РЕН-27 |  |  | район Гольяново, мкр. 1-2, зона 3.2 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
| РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: район Гольяново, мкр. 1-2, зона 3.4 Гольяново, мкр. 1-2, зона 3.4 Амурская ЗУ 52 | #N/A | #N/A | [7 empty] | Начато проектирование. МКД не отселен (Амурская ул. д.52). |  | #N/A
| РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, ЦАО, район Мещанский, Дурова ул., вл. 3 ул. Дурова, вл.3 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
| РЕН-27 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Коммунарка, Адмирала Корнилова ул., вл. 14, корп. 1 (Новомосковский административный округ города Москвы) поселение Мосрентген, Адмирала Корнилова ул., вл. 14, корп. 1 | #N/A | #N/A | [7 empty] | Комментарий от МКА от 09.23 - Получены решения РПН от 11.04.2023 № 77-00168 ЗУ в собств МО РФ ГПЗУ после снятия обременений Корректировка ГПЗУ, разработка квартирографии |  | #N/A
1029 | РЕН-25 | ОКС |  | Осмотр «стартового» жилого дома в рамках реализации Программы реновации: СЗАО, р-н Покровское-Стрешнево, Николая Озерова ул., д. 2, к. 1, к. 2 р-н Покровское-Стрешнево, Николая Озерова ул., д. 2, к. 1, к. 2 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1897641801#gid=1897641801 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1029%20Николая%20Озерова%20ул.%2C%20д.%202%2C%20к.%201%2C%20к.%202 | 100 | 2025-06-20 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 26.12.2024 №77-08-012328-2024 |  | #N/A
345 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Школа на 650 мест, СВАО, район Марьина Роща район Марьина Роща, Складочная ул. | 55.802522 | 37.597627 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1475893528#gid=1475893528 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/345%20Школа%20на%20650%20мест%2C%20ул.%20Складочная | 93.1303 | 2025-10-28 | 14 | 2025-11-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Прходит приемка объекта специалистами ГКУ ДИОМ Плановая дата передачи объекта - декабрь 2025 |  | #N/A
390 | РЕН-25 | ОКС |  | Демьяна Бедного ул., вл. 17, корп. 2 район Хорошево-Мневники, ул. Демьяна Бедного, вл. 17, корп. 2, мкр. 80, зона№2.1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=2140039738#gid=2140039738 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/390.%20Дом%20ул.%20Демьяна%20Бедного%20вл17 | 99.941 | 2025-07-14 | 7 | 2025-07-21 | 🔴 Объект введен | РВ от 29.12.2024 № 77-08-012405-2024 |  | #N/A
384 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Осмотр «стартового» жилого дома в рамках реализации Программы реновации: ЦАО, р-н Басманный, Посланников пер., д. 6 р-н Басманный, Посланников пер., д. 6 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=646496469#gid=646496469 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/384.%20Посланников%20переулок%20влд.%2018 | 99.8986 | 2025-07-01 | 7 | 2025-07-08 | 🔴 Объект введен | РВ от 30.12.2024 № 77-01-012413-2024 |  | #N/A
1139д (этап 1) | АИП-25 | УДС |  | «Реконструкция Угрешских очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод (1 очередь) и строительство на высвобожденных после реконструкции площадок производства по термическому обезвреживанию коммунальных и промышленных отходов (2 очередь). 1 этап (очередь) – реконструкция Угрешских очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод, ул. Угрешская, д. 22» ЭТАП 1 г.Москва, ул.Угрешская, д.22 | #N/A | #N/A |  | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1139%20%20Угрешские%20очистные%20сооружения%20Угрешская%2022 | 93.763 | 2025-08-18 | 14 | 2025-09-01 | 🔴 ПРОСРОЧЕН |  |  | #N/A
1139д (этап 2) | АИП-25 | УДС |  | «Реконструкция Угрешских очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод (1 очередь) и строительство на высвобожденных после реконструкции площадок производства по термическому обезвреживанию коммунальных и промышленных отходов (2 очередь). 1 этап (очередь) – реконструкция Угрешских очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод, ул. Угрешская, д. 22» ЭТАП 2 г.Москва, ул.Угрешская, д.22 | #N/A | #N/A |  | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1139%20%20Угрешские%20очистные%20сооружения%20Угрешская%2022 | 93.1845 | 2025-10-24 | 14 | 2025-11-07 | 🔴 ПРОСРОЧЕН |  |  | #N/A
1175 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | ДОО на 150 ул. Чоботовская, д.2, стр.5 | 55.644346 | 37.359357 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=60135188#gid=60135188 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1175.%20ДОО%20на%20150%20мест%20Чеботовская%20зу%202 | 98.7107 | 2025-11-11 | 7 | 2025-11-18 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 05.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Ведутся работы по устранению замечаний, выданных ГКУ ДИОМ (выдано замечаний - 434 шт., устранено - 315 шт.) Повторная приемка ГКУ ДИОМ осуществлена не в полном объеме - 21.10.2025 (ЭОМ и СС) Плановая дата подачи уведомления об окончании строительства в МГСН - 12.11.2025 ПД (корректировка) проходит МГЭ. Плановая дата выхода из МГЭ - 15.11.2025 |  | #N/A
1178 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Общеобразовательная школа №1 на 850 мест Волоколамское шоссе уч. 71/14 (город Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, улица Николая Озерова, земельный участок 8) | 55.81402855891889 | 37.428749835997806 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=623093467#gid=623093467 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1178%20Волоколамское%20шоссе%2C%20вл.%2071%2014%20Школа%20на%20850%20мест | 94.0851 | 2025-11-13 | 7 | 2025-11-20 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Специалистами ГКУ ДИОМ не осуществляется приемка объекта с мая 2025 Плноавая дата получения ЗОС и РВ - ноябрь 2025 Отсутствует постояное электроснабжение |  | #N/A
1138д | ВНЕ СПИСКА | УДС |  | Реконструкция мостового перехода на Ленинградском ш. через канал имени Москвы. 2 пусковой комплекс, очистные сооружения дождевой канализации ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-Т - ЛЕНИНГРАДСКОЕ Ш. (2ПК) | #N/A | #N/A |  |  | 55.525 | 2025-04-30 | 14 | 2025-05-14 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется разработка проектной документации ООО "Капстройсити" контракт от 18.01.2022 № 0373200008521000114 |  | #N/A
1314 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Строительство магистральной улицы районного значения «город Московский - станция метро "Филатов Луг». Этап 2 (ЛОС №1, ЛОС №2) Москва, п. Московский | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1947907600#gid=1947907600 |  | 62.3 | 2025-09-19 | 14 | 2025-10-03 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 19.09.2025 Контракт на СМР ​от 27.10.2020 № ЭА-27/10/20/1-МСКР с ООО "Дортрансстрой" расторгнут Планиректся заключение ГК на завершение СМР c ГУП «Мосводосток» в феврале 2026 года |  | #N/A
1202 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дворец спорта для команд АО ФК «Спартак-Москва» Волоколамское шоссе, вл. 69 | 55.815362 | 37.441073 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=314696825#gid=314696825 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1_Дежурство%2008-09.05.2025%20(Инвестиционное%20строительство)/1202.%20Дворец%20спорта%20для%20%20команд%20АО%20ФК%20«Спартак-Москва» | 0 | 2025-11-05 | 30 | 2025-12-05 | 🟢 ПО ПЛАНУ |  |  | #N/A
1203 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Новые корпуса Московской государственной онкологической больницы МГОБ № 62 Старопетровский проезд, 6с2 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1548843983#gid=1548843983 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1_Дежурство%2008-09.05.2025%20(Инвестиционное%20строительство)/1203.%20Новые%20корпуса%20Московской%20государственной%20онкологической%20больницы%20МГОБ%20№%2062 | 0 | 2025-05-08 | 30 | 2025-06-07 | 🔴 ПРОСРОЧЕН |  |  | #N/A
1204 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Поликлиника на 560 посещений в смену ЮАО, район Люблино, ул. Люблинская, вл. 72, | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1990935127#gid=1990935127 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1_%D0%94%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%2008-09.05.2025%20(%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)/1204.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20560%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%20%D0%AE%D0%90%D0%9E%2C%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%2C%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%B2%D0%BB.%2072%2C%20 | 0 | 2025-05-08 | 30 | 2025-06-07 | 🔴 ПРОСРОЧЕН |  |  | #N/A
1205 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Поликлиника на 560 посещений в смену НАО, Щербинка, пос. Рязановское, с. Остафьево,, ул. Любучанская, з/у 13 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=469869658#gid=469869658 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1_Дежурство%2008-09.05.2025%20(Инвестиционное%20строительство)/1205.%20Поликлиника%20на%20560%20посещений%20в%20смену%20НАО%2C%20Щербинка%2C%20пос.%20Рязановское%2C%20с.%20Остафьево%2C%2C%20ул.%20Любучанская%2C%20зу%2013 | 0 | 2025-05-08 | 30 | 2025-06-07 | 🔴 ПРОСРОЧЕН |  |  | #N/A
059 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Образовательный комплекс (СОШ 1350, ДОУ 350) ТАО, р-н Троицк, п. Десёновское, квартал 4 п. Десеновское, кв-л 4, р-н Троицк | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1873773807#gid=1873773807 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/059.%20%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20(%D0%A1%D0%9E%D0%A8%201350%2C%20%D0%94%D0%9E%D0%A3%20350)%20%D0%9D%D0%90%D0%9E%2C%20%D0%BF.%20%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%2C%20%D0%96%D0%9A%20%C2%AB%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%C2%BB%20(%D0%BC%D0%BA%D1%80.%20%C2%AB%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%C2%BB) | 25 | 2025-07-02 | 30 | 2025-08-01 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство |  | #N/A
1208 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Образовательный комплекс на 1575 мест, САО, Молжаниновский САО, р-н Молжаниновский, Ленинградское, ш. з/у 13, з/у 202 САО, р-н Молжаниновский, Ленинградское, ш. з/у 13, з/у 202 | 55.933586 | 37.369815 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=189831964#gid=189831964 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1_%D0%94%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%2008-09.05.2025%20(%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)/1208.%20%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%201575%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%2C%20%D0%A1%D0%90%D0%9E%2C%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 | 31.3146 | 2025-10-28 | 30 | 2025-11-27 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство |  | #N/A
1227 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Реконструкция и реставрация с приспособлением объекта ФГБУК «Политехнический музей» ЦАО, Тверской, ул. Новая площадь, д. 3/4 Москва, Новая площадь, д.3/4 | 55.757676 | 37.629307 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=379079889#gid=379079889 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1227.%20%D0%A4%D0%93%D0%91%D0%A3%D0%9A%20%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%C2%BB | 64.7195 | 2025-11-05 | 14 | 2025-11-19 | 🔴 Объект введен | РВ от 24.12.2018 № 77-203000-008731-2018 на инженерные коммуникации, мостовые сооружения, Амфитеатр и конструкцию террасы По состоянию на 07.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата получения ЗОС и РВ - 4 кв. 2026 |  | #N/A
| ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Реконструкция и реставрация с приспособлением для современного использования объекта федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Политехнический музей» Новая пл., дом 3/4 | #N/A | #N/A |  | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1227.%20%D0%A4%D0%93%D0%91%D0%A3%D0%9A%20%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%C2%BB | [5 empty] | По состоянию на 10.10.2025 Смещение срока сдачи объекта в связи с корректировкой ПСД в части ипортозамещения. Плановая дата получения ЗОС, РВ - февраль 2026 |  | #N/A
1228 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Центральный телеграф ЦАО,р-н Тверской, ул. Тверская, д. 7 Застройщик: ПАО «Центральный телеграф» ул. Тверская дом 7, Никитский пер., дом 7, стр. 2 | 55.758123 | 37.611373 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1745739766#gid=1745739766 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1228.%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%20%D0%A6%D0%90%D0%9E%2C%D1%80-%D0%BD%20%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%2C%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%B4.%207 | 63.9047 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-25 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 07.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата получения ЗОС - декабрь 2025 |  | #N/A
1229 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Круговое депо ЦАО, Комсомольская площадь, дом 3/30, стр.1 Собственник (в настоящее время): ОАО «РЖД» Арендатор (на оформлении) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1658272252#gid=1658272252 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1_%D0%94%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%2008-09.05.2025%20(%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)/1229.%20%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE | 0 | 2025-05-08 | 30 | 2025-06-07 | 🔴 ПРОСРОЧЕН |  |  | #N/A
400 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Бизнес-центр в рамках проекта КРТ «Дмитровский, вл. 1Г» САО, р-н Тимирязевский Дмитровский проезд , вл. 1Г | 55.808312 | 37.575876 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1002976972#gid=1002976972 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/400.Офисы%20дмитровский%20проезд%20вл1г | 29.677 | 2025-10-28 | 30 | 2025-11-27 | 🟠 ВНИМАНИЕ |  |  | #N/A
1230 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Многофункциональный комплекс “Венеция” ГК Киевская площадь Мантулинская ул. вл. 5 ЦАО, Пресненский район Мантулинская ул. вл. 5 | 55.753129 | 37.553972 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=38649977#gid=38649977 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1230%20%22%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%E2%80%9C%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F%E2%80%9D%0A%D0%93%D0%9A%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C%22.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%B2%D0%BB.%205%20%D0%A6%D0%90%D0%9E%2C%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD | 0 | 2025-11-05 | 30 | 2025-12-05 | 🟢 ПО ПЛАНУ |  |  | #N/A
334 (п) | ВНЕ СПИСКА |  |  | Начало проходки правого перегонного тоннеля на участке от ст. "Остров Мечты" до ст. "Кленовый бульвар" район Нагатинский Затон | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1612889621#gid=1612889621 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/334.%20Начало%20проходки%20левого%20перегонного%20тоннеля%20на%20участке%20от%20станции%20%22Остров%20Мечты%22%20до%20ст.%20%22Кленовый%20бульвар%22 | 3.83 | 2025-07-08 | 30 | 2025-08-07 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство |  | #N/A
334 (л) | ВНЕ СПИСКА |  |  | Начало проходки левого перегонного тоннеля на участке от ст. "Остров Мечты" до ст. "Кленовый бульвар" район Нагатинский Затон | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=831042065#gid=831042065 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/334.%20Начало%20проходки%20левого%20перегонного%20тоннеля%20на%20участке%20от%20станции%20%22Остров%20Мечты%22%20до%20ст.%20%22Кленовый%20бульвар%22 | 3.83 | 2025-07-08 | 30 | 2025-08-07 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство |  | #N/A
249 | АИП-25 | ОКС |  | «Многопрофильный комплекс на территории ГБУЗ «ДГКБ св. Владимира ДЗМ» по адресу: ул. Рубцовско-Дворцовая, д.1/3, ВАО район Сокольники, Рубцовско-Дворцовая ул., вл. 1/3, корп.1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1246380027#gid=1246380027 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/249.%20ГБУЗ%20ДГКБ%20св.Владимира%20ДЗМ%20Рубцовско-Дворцовая%20улица%2C%201%5C3к1 | 100 | 2025-10-07 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 26.08.2025 № 77-03-012695-2025 По состоянию на 13.10.2025 Производиться устранение замечаний по отделке, благоустройству и инженерным системам |  | #N/A
1026 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Осмотр хода строительства офисно-делового здания с ИТ-школой, квартал А24 ЗАО, р-н Кунцево, квартал № 120, дом 16 район Кунцево, квартал № 120, дом 16 | 55.792614 | 37.334401 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1285680643#gid=1285680643 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1026%20А24%20р-н%20Кунцево%2C%20квартал%20№%20120%2C%20дом%2016 | 94.1824 | 2025-11-06 | 7 | 2025-11-13 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 07.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Плановая дата получения ЗОС - ноябрь 2025 |  | #N/A
260 | АИП-25 | ОКС |  | Осмотр хода строительства детской поликлиники на 320 посещений в смену, ЗелАО, район Крюково, Панфиловский проспект, з/у 18 район Крюково, Панфиловский проспект, з/у 18 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1825170573#gid=1825170573 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/260.%20Панфиловский%20проспект%2C%20зу1825.%20Детская%20поликлиника%20на%20320 | 100 | 2025-08-25 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ №77-10-012552-2025 от 29.05.2025. |  | #N/A
130 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | ДОУ на 300 мест, ВАО, р-н Измайлово район Измайлово, Сиреневый бульвар, вл. 4 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=446883211#gid=446883211 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/130%20ВАО%2C%20р-н%20Измайлово%2C%20Сиреневый%20бульвар%2C%20вл.%204 | 100 | 2025-08-26 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 27.12.2024 № 77-03-012348-2024 |  | #N/A
323 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Международный комплекс «Международная хоккейная школа им. А.М. Овечкина» район Хорошево-Мневники, Нижние Мневники ул., стр. 15 | 55.755112 | 37.468320 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1026471419#gid=1026471419 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/323.%20Международная%20хоккейная%20школа%20им.%20А.М.%20Овечкина | 28.114 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 06.11.2025 Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата завершения СМР и ПНР - декабрь 2026 |  | #N/A
343 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Учебный корпус на 925 мест в составе ЖК «Остров», СЗАО, р-н Хорошево-Мневники р-н Хорошево-Мневники, ул. Нижние Мневники, д. 18 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1022242891#gid=1022242891 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/343.%20Мневники%2C%2018%20СОШ%20925 | 100 | 2025-08-04 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 31.05.2024 № 77-08-012038-2024 По состоянию на 30.07.2025 Проходит передача объекта специалистам ГКУ ДИОМ |  | #N/A
344 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Школа 775 мест, СЗАО, р-н Хорошево-Мневники район Хорошёво-Мнёвники, Шелепихинская набережная, д. 36А, стр.1 | 55.765579 | 37.506354 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=376178489#gid=376178489 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/344.%20СОШ%20775%2C%20ул.%20Шеногина%20д.%202%2C%20стр.%202 | 100 | 2025-10-27 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 06.05.2025 № 77-08-012533-2025 По состоянию на 22.10.2025 Фактическое состояние объекта: Объект эксплатируется (проходят занятия у школьников) |  | #N/A
1036 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Цирк на территории Мневниковской поймы ул. Нижние Мневники | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1836431147#gid=1836431147 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1036%20Цирк | 0 | 2025-07-07 | 30 | 2025-08-06 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 11.08.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Подготовка необходимой документации для проведения конкурсных процедур на определение генерального подрядчика на ПИР+АФК, предварительная разработка АФК, утверждение ТХЗ Плановая дата выхода на конкурс - август 2025 |  | #N/A
299 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Строительство нового корпуса ГКБ им. В.П. Демихова по адресу: ЮВАО, р-н Текстильщики, ул. Шкулева, д. 4» р-н Текстильщики, ул. Шкулева, д. 4 | 55.692778 | 37.750593 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1477675576#gid=1477675576 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/299.%20Шкулева%20д.4%20ГКБ%20им.%20В.П.%20Демихова | 0.045 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 13.10.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Ведутся ПИР подготовительного периода Документация подготовительного периода на КУ в МГЭ Строительная площадка передана генподрядчику, ведутся работы подготовительного периода: -завершены работы по вырубке зеленых насаждений из пятна застройки, 5 м зоны сноса зданий. - произведен снос строений 5, 8, 9, 10, 14. - приступили к работам по выносу сетей связи, электрических сетей, демонтажу хозяйственно-бытовой канализации и тепловых сетей |  | #N/A
326 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Приспособление здания под размещения офиса ООО «СИБУР» район Якиманка, ул. Большая Якиманка, д.2 | 55.740869 | 37.613526 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1476336114#gid=1476336114 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/326.%20ул%20Большая%20Якиманка%2C%202-4 | 28.283 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 07.11.2025 Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата получения ЗОС и РВ - II квартал 2027 года |  | #N/A
816 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Реконструкция кинотеатра "Ударник" р-н Якиманка, ул Серафимовича, д.4 | 55.743145 | 37.614293 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=204053805#gid=204053805 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/816.%20Реконструкция%20кинотеатра%20%22Ударник%22%20ЦАО%2C%20р-н%20Якиманка%2C%20ул.%20Серафимовича%2C%20д.4 | 27.3491 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
1051 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Осмотр Многофункционального дворца спорта р-н Покровское-Стрешнево, Волоколамское шоссе, вл.71/10 | 55.815876 | 37.432630 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=340433280#gid=340433280 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1051%20Дворец%20спорта%20Волоколамское%0Aшоссе%2C%20вл.71%5C10 | 0.7375 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 07.11.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Перепроектирование фундамента и расчет конструктивва. Работы приостановлены |  | #N/A
316 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Строительство нового корпуса Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского по адресу: Центральный административный округ г. Москвы, Мещанский р-н, Большая Сухаревская пл., д. 3 Большая Сухаревская площадь, д.3, Мещанский район, | 55.774194 | 37.635238 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1721100499#gid=1721100499 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/316.%20Склифосовского%20больн.%20Б.%20Сухаревская%20пл.%203 | 3.08 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 06.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: ТХ на согласовании в ДЗМ ПИР 1-го этапа (вынос сетей и снос строений): 06.11.2025 откорректированное ПД повторно загружена в МГЭ для прохождения входного контроля вместе со сметной документацией. Плановая дата получения положительного заключения - 26.12.2025 ПИР 2-го этапа: ПД проходит КУ в МГЭ. План захода в МГЭ – 26.12.2025 (В связи с корректировкой исходных данных ДЗМ) |  | #N/A
129 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс СВАО, район Алексеевский район Алексеевский, 3-я Мытищинская ул., д. 5 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=800886527#gid=800886527 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/129%203-%D1%8F%20%D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%2C%205%D1%811 | 100 | 2025-05-28 | Завершен |  | ✅ Завершен |  |  | #N/A
НД | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | О Концепции развития части Коммунарки - размещение ФГБОУ ВО «МГТУ Станкин», ТиНАО. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
278 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Школьное здание на 1700 мест на месте сноса зданий по адресам: Большой Факельный пер., д.23, стр.1-1А, Добровольческая ул., д.28, стр.1, р-н Таганский»; Большой Факельный пер., д. 23, стр. 1-1А, Добровольческая ул., д. 28, стр. 1, р-н Таганский | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=893741995#gid=893741995 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/278%20Школьное%20здание%20на%201700%20мест%2C%20по%20адресу%20Большой%20Факельный%20пер.%2C%20д.%2023%2C%20стр.%201-1АДобровольческая%20ул.%2C%20д.%2028%2C%20стр.%201%2C%20р-н%20Таганский | 0 | 2025-03-01 | 30 | 2025-03-31 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 13.10.2025 Ведется разработка градостроительной документации. Ведется образовательная деятельность. Планируемый срок расселения объекта образования и передачи под снос 2й квартал 2026 года |  | #N/A
НД | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Школьное здание на 2200 мест, на месте сноса зданий по адресам: Олимпийский пр-кт, д. 11, стр. 1, стр. 2, ул. Трифоновская д. 31А, р-н Мещанский Олимпийский пр-кт, д. 11, стр. 1, стр. 2, ул. Трифоновская д. 31А, р-н Мещанский | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Отселение действующей школы ЦПМ - 31.10.2025 |  | #N/A
279 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Школьное здание на 1100 мест на месте сноса здания по адресам: Большой Кондратьевский пер., д. 3, д. 5, р-н Пресненский Большой Кондратьевский пер., д. 3, д. 5, р-н Пресненский | 55.772714048554896 | 37.5824570846556 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=2141463724#gid=2141463724 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/279.%20Б.%20Кондратьевский%20пер.%2C%20д.%203%2C%20д.%205 | 0 | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется |  | #N/A
1283 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Реконструкция спортивного комплекса "Олимпийский" Олимпийский проспект, 16, стр. 1, стр. 2, стр. 3, стр. 4 | 55.782195 | 37.626375 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1656513014#gid=1656513014 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1046%20СК%20Олимпийский | 0 | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
350 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Школа на 815 мест, СЗАО, район Покровское-Стрешнево район Покровское-Стрешнево, Волоколамское шоссе, вл. 95/2 | 55.830049 | 37.400055 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=191758898#gid=191758898 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/350.%20Волоколамское%20ш.%2095к2%20СОШ%20на%20815%20чел | 74.0499 | 2025-11-10 | 14 | 2025-11-24 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 06.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Устройство сети интернет - до 14.11.2025 Устройство ливневой канализации – до 15.12.2025 Поставка технологического борудования до 30.12.2025 Комплексная приемка специалистами ГКУ ДИОМ запланирована на апрель 2026 Плановая дата получения ЗОС и РВ – март 2026 |  | #N/A
1050 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Осмотр делового центра SLAVA с подземной автостоянкой р-н Беговой, ул. 1-я Ямского Поля, вл.8, вл.10, стр.1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=904343582#gid=904343582 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1050.%20Осмотр%20делового%20центра%20SLAVA%20с%20подземной%20автостоянкой.%20САО%2C%20р-н%20Беговой%2C%20ул.%201-я%20Ямского%20Поля%2C%20вл.8%2C%20вл.10%2C%20стр.1 | 0 | 2025-06-23 | 30 | 2025-07-23 | 🔴 ПРОСРОЧЕН |  |  | #N/A
1155 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Здание общеобразовательной организации (дошкольное образование 200 мест) Куприна просп., д.40, стр.7 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=346643288#gid=346643288 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1155.%20Здание%20общеобразовательной%20организации%20(дошкольное%20образование)%20на%20200%20мест.%20Москва%2C%20пос.%20Сосенское%2C%20деревня%20Столбово%2C%20в%20составе%20ЖК%20%22Южное%20Бунино%22 | 95.9141 | 2025-08-21 | 7 | 2025-08-28 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-17-011567-2023 от 17.08.2023 По состоянию на 21.08.2025 Фактическое состояние объекта: Проходит передача объекта специалистам ГКУ ДИОМ (остаток замечаний к устранению 81). Плановая дата завершения предачи - 29.08.2025 |  | #N/A
1154 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Здание общеобразовательной организации на 825 мест Куприна просп., д.30, стр.3 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1768479973#gid=1768479973 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1154.%20Здание%20общеобразовательной%20организации%20на%201025%20мест%20(общее%20образование%20825%20мест%2C%20дошкольное%20образование%20200%20мест) | 84.2401 | 2025-08-21 | 14 | 2025-09-04 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-17-011539-2023 от 28.07.2023 По состоянию на 21.08.2025 Фактическое состояние объекта: Выполняются работы по усилению ЖБ и металл конструкций, Демонтированы инженерные системы с потолков и других элемментов отделки. Необходимо востановление отделки. Плановая дата передачи объекта ГКУ ДИОМ до 01.01.2026 |  | #N/A
1346 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | ДОУ на 150 мест город Москва, вн.тер.г. поселение Сосенское, проспект Куприна, ЖК Скандинавия | 55.558205 | 37.504807 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1204838295#gid=1204838295 |  |  | 2025-10-28 | 30 | 2025-11-27 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Проходит итоговая проверка МГСН с 28.10.2025 |  | #N/A
815 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Реконструкция Ленинградского вокзала район Красносельский, Комсомольская пл., д.3 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1410705697#gid=1410705697 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/815.%20Осмотр%20хода%20реконструкции%20Ленинградского%20вокзала%2C%20по%20адресу%3A%20Комсомольская%20площадь%20д.3 | 11.5295 | 2025-07-30 | 30 | 2025-08-29 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 16.06.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Не проведены нагонные мероприятия по мобилизации рабочего персонала для соблюдения сроков строительства Выявлены дополнительные работы не учтенные в изначальном ТЗ По поставке оборудования получено 49 спецификаций из 67 (прорабатывается поставка с поставщиками) РД в настоящий момент разрабатывается, загружено в СТДО 51 из 91 комплекта (согласованно 36) План передачи помещений после завершения строительно-монтажных работ с 10.09.2025 не ведется ежедневный отчет по выполнению работ в режиме план/факт/отклонение |  | #N/A
397 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Школа на 825 мест в составе ЖК «Alia», СЗАО, район Покровское-Стрешнево район Покровское-Стрешнево, Волоколамское шоссе д. 75В (новый адрес Аэроклубная 75В) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=912086412#gid=912086412 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/397.%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%88.75%D0%92%2C%20%D0%A8%D0%BA.%22Alia%22 | 100 | 2025-08-18 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 20.01.2025 № 77-08-012425-2025 По состоянию на 20.08.2025 Фактическое состояние объекта: Произведенеа передача объекта специалистам ГКУ ДИОМ |  | #N/A
472 | РЕН-25 | ОКС |  | Досфлота пр., з/у 2 (вл. 2) район Южное Тушино, проезд Досфлота, земельный участок 2 (вл. 2) | 55.840826 | 37.458966 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=882317293#gid=882317293 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/494.%20Кантемировская%20ул.%2C%2043%20реновация%20(д.43) | 99.9925 | 2025-10-23 | 7 | 2025-10-30 | 🔴 Объект введен | РВ от 27.06.2025 № 77-08-012588-2025 По состоянию на 17.09.2025 Проблемные вопросы: Произведена передача квартир подрядчиком фонду Производится передача МОП подрядчиком фонду |  | #N/A
048 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | «Здание общеобразовательной организации (общее образование) на 1100 мест по адресу: г. Москва, поселение Кокошкино, вблизи д. Санино, (кадастровый номер земельного участка 77:18:0170408:1272)» по адресу: г. Москва, поселение Кокошкино, ул. Стожарова, д. 3, на 1100 школьных мест вблизи д. Санино, квартал 36, земельный участок 1 (НАО, Кокошкино) ЖК Новое Внуково | 55.589714 | 37.169441 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=972545165#gid=972545165 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/048.%20СОШ1100%20ЖК%20Новое%20Внуково%20Кокошкино | 81.0031 | 2025-10-29 | 14 | 2025-11-12 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Произведенеа передача объекта специалистам ГКУ ДИОМ |  | #N/A
041 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | «Здание образовательной организации (общее образование) на 1200 мест по адресу: г. Москва, поселение Филимонковское, д. Староселье, з/у 1» по адресу: г. Москва, пос. Филимонковское, пер. Староселье, д. 1А, на 1200 школьных мест район Филимонковский, пер. Староселье, д. 1А | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=486432300#gid=486432300 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/041.%20СОШ%201200%2C%20д.%20Филимоновское | 100 | 2025-08-21 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ № 77-17-011528-2023 от 20.07.2023 По состоянию на 21.08.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Ведутся работы по устранению замечаний, выданных ГКУ ДИОМ (остаток к устранению - 90 шт) Плановая дата устранения и передачи ГКУ ДИОМ до 29.08.2025 |  | #N/A
364 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Спортивный комплекс им. Э.А. Стрельцова ЮАО, район Даниловский район Даниловский, Восточная ул., вл. 4А | 55.716817 | 37.655616 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1366886932#gid=1366886932 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/364.%20Спортивный%20комплекс%20им.%20Э.А.%20Стрельцова%20ЮАО%2C%20район%20Даниловский%2C%20Восточная%20ул.%2C%20вл.%204А | 70.5588 | 2025-11-10 | 14 | 2025-11-24 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 06.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата получения ЗОС и РВ - август 2026 |  | #N/A
1028 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Взрослая поликлиника на 475 посещений в смену пос.Сосенское, ул. Александры Монаховой, д. 84А | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1822763133#gid=1822763133 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1028.%20Поликлиника%20на%20475%20посещений_Александры%20Монаховой | 100 | 2025-09-11 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 30.06.2025 № 77-17-012595-2025 По состоянию на 16.09.2025 Произведена передача объекта службе эксплуатации и департаменту здравохранения, при этом написано гарантийное письмо в рамках устранения замечаний. Производится устранение замечаний по вент. камерам и чистовой отделке. Не работают камеры видеонаблюдения, не срабатывает система СКУД Динамика устранения замечаний слабая Срок устранения замечаний 20.09.2025 (приемка выполненых работ запланирована до 26.09.2025) за исключением проверки работоспоспособности системы ИТП (приемка в отопительный сезон) |  | #N/A
НД | ВНЕ СПИСКА | УДС |  | ЮВХ-10. Участок от МКАД до а/д дороги «Солнцево-Бутово-Варшавское ш.» Этапы 3.2.1, 3.2.2, 3.3.3.2.2, 3.3.5, 3.3.2.3, 3.3.3.3, 3.3.3.4, ЮАО ЮВХ-10. Участок от Симферопольского шоссе до а/д Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
НД | ВНЕ СПИСКА | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке на участке от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
НД | ВНЕ СПИСКА | УДС |  | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке на участке от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
024 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Устранение гарантийных замечаний на объекте Детско-взрослая поликлиника с женской консультацией на 750 посещений в смену поселок Коммунарка, ул. Фитаревская, д. 27, стр.1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1977634202#gid=1977634202 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/024.%20Детско-взрослая%20поликлиника%20на%20750%20посещений%2C%20ул.%20Фитаревская%2027%20стр%201 | 100 | 2025-09-11 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ № 77-245000-010691-2022 от 21.03.2022 По состоянию на 11.09.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Производится устранение замечаний в рамках гарантийных обязательств: - подъемная платформа для ммг (уличная) и подъемник грузовой до 100 кг не введены в эксплуатацию; - проникновение грунтовых вод на цокольном этаже; - не устраняются трещины на стенах и оконных откосах |  | #N/A
1115 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | ул. Лосиноостровская, вл. 45 (ЖК «Светлый мир», «Сказочный лес»), СВАО ул. Лосиноостровская, вл. 45 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1635120281#gid=1635120281 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1115%20%D0%96%D0%9A%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%20(%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B5%D1%81)%20%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BB%2045%20 | 91.6045 | 2025-05-27 | 14 | 2025-06-10 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство |  | #N/A
1114к3 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | ул. Люблинская, вл. 72 (ЖК «Светлый мир», «Станция Л») корпус 3, ЮВАО ЮВАО, район Люблино, ул. Люблинская, вл. 72 , корп. 3 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=360147993#gid=360147993 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1114.%20Люблинская%20вл.%2072%20ЖК%20%22Светлый%20мир%22%20Станция%20Л%22%20корпуса%2011%2C%2031%2C%208%2C%203%2C%2026%2C%2027. | 58.0303 | 2025-04-21 | 14 | 2025-05-05 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Строительство не ведется |  | #N/A
1114к8 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | ул. Люблинская, вл. 72 (ЖК «Светлый мир», «Станция Л») корпус 8, ЮВАО ЮВАО, район Люблино, ул. Люблинская, вл. 72 , корп. 8 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1025924228#gid=1025924228 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1114.%20Люблинская%20вл.%2072%20ЖК%20%22Светлый%20мир%22%20Станция%20Л%22%20корпуса%2011%2C%2031%2C%208%2C%203%2C%2026%2C%2027. | 8.64 | 2025-04-21 | 30 | 2025-05-21 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Строительство не ведется |  | #N/A
1114к11 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | ул. Люблинская, вл. 72 (ЖК «Светлый мир», «Станция Л») корпус 11, ЮВАО ул. Люблинская, вл. 72 (ЖК «Светлый мир», «Станция Л») корпус 11, ЮВАО | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=318719186#gid=318719186 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1114.%20Люблинская%20вл.%2072%20ЖК%20%22Светлый%20мир%22%20Станция%20Л%22%20корпуса%2011%2C%2031%2C%208%2C%203%2C%2026%2C%2027. | 60.0923 | 2025-05-27 | 14 | 2025-06-10 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Строительство не ведется |  | #N/A
1114к26 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | ул. Люблинская, вл. 72 (ЖК «Светлый мир», «Станция Л») корпус 26, ЮВАО ЮВАО, район Люблино, ул. Люблинская, вл. 72, корп. 26 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=2009717462#gid=2009717462 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1114.%20Люблинская%20вл.%2072%20ЖК%20%22Светлый%20мир%22%20Станция%20Л%22%20корпуса%2011%2C%2031%2C%208%2C%203%2C%2026%2C%2027. | 2.52 | 2025-04-21 | 30 | 2025-05-21 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Строительство не ведется |  | #N/A
1114к27 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | ул. Люблинская, вл. 72 (ЖК «Светлый мир», «Станция Л») корпус 28, ЮВАО ЮВАО, район Люблино, ул. Люблинская, вл. 72, корп. 27 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=852795389#gid=852795389 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1114.%20Люблинская%20вл.%2072%20ЖК%20%22Светлый%20мир%22%20Станция%20Л%22%20корпуса%2011%2C%2031%2C%208%2C%203%2C%2026%2C%2027. | 1.8 | 2025-04-21 | 30 | 2025-05-21 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Строительство не ведется |  | #N/A
1114к31 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | ул. Люблинская, вл. 72 (ЖК «Светлый мир», «Станция Л») корпус 31, ЮВАО ЮВАО, район Люблино, ул. Люблинская, вл. 72, корп. 31 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1610184965#gid=1610184965 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1114.%20Люблинская%20вл.%2072%20ЖК%20%22Светлый%20мир%22%20Станция%20Л%22%20корпуса%2011%2C%2031%2C%208%2C%203%2C%2026%2C%2027. | 1.8 | 2025-04-21 | 30 | 2025-05-21 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Строительство не ведется |  | #N/A
1279 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Реконструкция колумбариев Донского кладбища по адресу: Донская пл., влд. 1 (со сносом существующих сооружений) Донская площадь, вл. 1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1343663490#gid=1343663490 |  | 0 | 2025-08-05 | 30 | 2025-09-04 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 05.08.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Сметная документация получила положительное заключение МГЭ от 15.07.2025 № 77-1-1-2-040507-2025 |  | #N/A
1187 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Школьное здание на 825 мест с пристроенным зданием блока начальных классов на 270 мест ЖК GREEN PARK, ул. Сельскохозяйственная, вл. 35 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1381479506#gid=1381479506 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1187.%20Школьное%20здание%20на%20825%20мест%20ЖК%20Green%20Park%2C%20ул.%20Сельскохозяйственная%2C%20вл.35 | 0 | 2025-06-03 | 30 | 2025-07-03 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство Проблемные вопросы: Низкая мобилизация рабочей силы Низкая строительная готовность |  | #N/A
490 | РЕН-25 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением гаража/подземной автостоянкой под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: район Проспект Вернадского, ул. Воейкова д. 2 (проспект Вернадского, земельный участок 75) район Проспект Вернадского, проспект Вернадского, земельный участок 75 (пр-кт Вернадского, влд. 75/3) | 55.671189 | 37.507430 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1877547333#gid=1877547333 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/490.%20проспект%20Вернадского%2C%20з-у%2075%20квартал32-33%2C34-35%2C%20зона%208.2 | 100 | 2025-10-22 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ №77-07-012578-2025 от 19.06.2025 По состоянию на 17.09.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Осуществляют устранение замечаний фонда реновации в части чистовой отделки и инженерных систем |  | #N/A
073 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | СОШ на 1150 учащихся (корп. 70) ЖК "Саларьево Парк", НАО, п. Московский, район Коммунарка п. Московский, р-н Коммунарка, трехполье, кв. 75, з/у 3 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1434119046#gid=1434119046 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/073.%20СОШ%201150%20корп.70%2C%20Коммунарка%2C%20Новомосковский%2C%20Ул.%20Трехполье%2C%20д.%206 | 100 | 2025-08-20 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ № 77-17-012679-2025 от 15.08.2025 |  | #N/A
066 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест ЖК БУНИНСКИЕ ЛУГА, поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, земельный участок 87 | 55.54794027077919 | 37.48944130953867 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=270470148#gid=270470148 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/066.%20СОШ%201100%20(корп%203.13)%20ЖК%20Бунинские%20Луга | 99.8525 | 2025-11-12 | 7 | 2025-11-19 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Проходит передача объекта специалистам ГКУ ДИОМ Плановая дата получения ЗОС - ноябрь 2025 |  | #N/A
1188 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Этап 13. Общеобразовательная организация на 1100 мест. Корпаус 7 ЖК ПОЛЯРНАЯ 25, Полярная ул. вл. 25 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=473932196#gid=473932196 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1188.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%201100%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%207%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%B2%D0%BB.%2025%20 | 100 | 2025-10-29 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 29.07.2025 № 77-02-012632-2025 По состоянию на 22.08.2025 Ведутся работы по устранению замечаний, выданных ГКУ ДИОМ и администрацией общеобразовательной организации (остаток к устранению - 32 шт). Плановая дата устранения и передачи объекта до 29.08.2025 |  | #N/A
1193 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Средняя общеобразовательная организация на 775 мест, корп.15 ЖК МАТВЕЕВСКИЙ ПАРК, Очаковское шоссе, вл. 3 | 55.69534020478627 | 37.46296323025414 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=413594252#gid=413594252 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1193.%20Очаковское%20ш.%20ЖК%20Матвеевский%20Парк.%20школа%20на%20775 | 38.088 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Производится корректировка проектной и рабочей документации РнС до ноября 2026 Плановая дата получения ЗОС - июнь 2026 |  | #N/A
1185 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Общеобразовательная организация на 1050 мест. Корпус 9 ЖК БУСИНОВСКИЙ ПАРК, Москва, внутригородское муниципальное образование Западное Дегунино, шоссе Коровинское | 55.87968019652028 | 37.503466291014234 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=2077416738#gid=2077416738 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1185%20Бусиновский%20парк%20Общеобразовательная%20организация%20на%201050%20мест.%20Корпус%209 | 46.228 | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Низкий темп производства работ Рабочая документация проходит корректировку Потребуеться внесение изменений в АГР - апрель 2026 Плановая дата получения РВ июнь 2026 |  | #N/A
1190 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Общеобразовательная школа на 1100 мест ЖК МИТИНСКИЙ ЛЕС, вблизи с. Рождествено (Муравская ул.) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=321356533#gid=321356533 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1190.%20Школа%201100%20мест%20ЖК%20Митинский%20лес | 40.3916 | 2025-11-06 | 30 | 2025-12-06 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство |  | #N/A
1192 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Здание общеобразовательной организации (общее образование) на 675 мест ЖК ВТОРОЙ НАГАТИНСКИЙ, 2-й Нагатинский проезд, вл. 2/3 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1984759556#gid=1984759556 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1192.%202-й%20Нагатинский%20пр-зд%202!3%20школа%20на%20675%20мест | 0 | 2025-06-03 | 30 | 2025-07-03 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство |  | #N/A
1184 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Здание общеобразовательной образовательной организации на 550 мест, корпус 14 ЖК ЗЕЛЁНЫЙ ПАРК, Зеленоград, промзона ЦИЭ | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=989349893#gid=989349893 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1184%20Зеленоград%20Здание%20общеобразовательной%20организации%20на%20550%20мест%2C%20корпус%2014 | 97.9859 | 2025-08-20 | 7 | 2025-08-27 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 21.08.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: По результатам проведения итоговой проверки МГСН 21.08.2025 получено отрицательное заключение |  | #N/A
1186 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Здание образовательной организации (общее образование) на 800 мест ЖК ЛЕТНИЙ САД, Дмитровское шоссе, земельный участок 107/1 | 55.88033712319728 | 37.53748705026227 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=234009661#gid=234009661 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1186%20Дмитровское%20шоссе%2C%20земельный%20участок%20107%5C1%20Здание%20образовательной%20организации%20(среднее%20образование)%20на%20800%20мест |  | 2025-10-28 | 30 | 2025-11-27 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство |  | #N/A
1212 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | ДОУ на 150 мест Дмитровское шоссе, земельный участок 107/2 (107/1) | 55.879384242908166 | 37.53763725396719 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1381599542#gid=1381599542 |  |  | 2025-10-28 | 30 | 2025-11-27 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство |  | #N/A
1195 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Здание образовательной организации (общее образование 350 мест и дошкольное образование 150 мест) ЖК ПЕРВЫЙ ДУБРОВСКИЙ, р-н Южнопортовый, 1-й Дубровский проезд, вл. 78/14 | 55.724818 | 37.682008 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1927186728#gid=1927186728 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1195%201-й%20Дубровский%20проезд%2C%20вл.%2078.14%20Здание%20образовательной%20организации%20(общее%20образование%20350%20мест%20и%20дошкольное%20образование%20150%20мест) | 99.565 | 2025-10-28 | 7 | 2025-11-04 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата получения ЗОС - 17.11.2025 |  | #N/A
1189 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Учебный комплекс с блоком начальных классов на 300 мест и ДОО на 150 мест ЖК КРОНШТАДТСКИЙ 14, Кронштадтский бульвар, вл. 14 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1752517199#gid=1752517199 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1189.%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%81%20%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20300%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%B8%20%D0%94%D0%9E%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%20150%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%2C%20%D0%B2%D0%BB.%2014%20 | 58.7965 | 2025-06-03 | 14 | 2025-06-17 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство |  | #N/A
1194 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Учебный корпус на 200 школьных мест и 200 дошкольных мест ЖК ПЕРОВСКОЕ 2, р-н Нижегородский, шоссе Перовское, земельный участок 2 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1206342730#gid=1206342730 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1194.%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%2C%202.%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%20200%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%B8%20200%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82 | 99.955 | 2025-08-19 | 7 | 2025-08-26 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-04-012685-2025 от 20.08.2025 По состоянию на 21.08.2025 Произведено устранение замечаний ГКУ ДИОМ в полном объеме. Выезды для приемки объекта ГКУ ДИОМ, не осуществляет |  | #N/A
1191 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Учебный комплекс с блоком начальных классов на 225 мест и ДОО на 125 мести ДОО на 125 мест (4 этап) ЖК БАРКЛАЯ 6, ул. Барклая, вл.6, вл.6Т | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=194199893#gid=194199893 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1191.%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%81%20%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20225%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%B8%20%D0%94%D0%9E%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%20125%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%20(4%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF) | 90.6736 | 2025-08-20 | 14 | 2025-09-03 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 21.08.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата подачи уведомления об окончании строительства в МГСН - 01.09.2025 |  | #N/A
1197 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Корпус 34. Общеобразовательная организация на 2200 мест ЖК ЛЮБЛИНСКИЙ ПАРК, ул. Люблинская, вл.72 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1736090729#gid=1736090729 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1197%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2072%20%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%202200%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%20 | 25.797 | 2025-06-03 | 30 | 2025-07-03 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство |  | #N/A
1032 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Общеобразовательная школа 84 класса на 2100 мест ЖК ПЕРЕДЕЛКИНО БЛИЖНЕЕ. ГОРОД-ПАРК, ул. Бориса Пастернака, з/у 8А | 55.641334593008715 | 37.32539234658745 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=44399105#gid=44399105 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1032.%20ул.%20Бориса%20Пастернака%2C%20з-у%208А%20Школа%20на%202100%20мест | 99.6865 | 2025-11-11 | 7 | 2025-11-18 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Проходит передача объекта специалистам ГКУ ДИОМ. Крайний выезд осуществлен 27.10.2025 Плановая дата получения РВ - декабрь 2025 |  | #N/A
430 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Частная общеобразовательная организация «Летово Джуниор» ШКОЛА ЛЕТОВО, Проспект Вернадского, земельный участок 8Б | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=694232256#gid=694232256 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/430.%20Школа%20частная%20%22Летово%20Джуниор%22%2C%20пр-т%20Вернадского%208б | 98.5 | 2025-08-19 | 7 | 2025-08-26 | 🔴 Объект введен | РВ от 18.08.2025 № 77-07-012680-2025 |  | #N/A
355 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Общеобразовательное школьное учреждение на 1200 мест ЖК ЛУЧИ, Производственная улица, вл. 6 | 55.6441236609596 | 37.395131804320165 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1853146413#gid=1853146413 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/355.%20Школа%20на%201200%20мест%2C%20Производственная%20улица%2C%20вл.%206 | 70.9992 | 2025-10-28 | 14 | 2025-11-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Планавая дата получения РВ - 31.08.2026 |  | #N/A
1099 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Общеобразовательная организация 44 класса на 1100 мест ЖК ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ. ГОРОД-ПАРК, район тепличного комбината №1, третий микрорайон, квартал 1 (никитина 9Б) | 55.60437840965101 | 37.37362945767209 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=930912850#gid=930912850 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1099.%20Общеобразовательная%20организация%2044%20класса%20на%201100%20мест |  | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-17-012779-2025 от 10.10.2025 |  | #N/A
1196 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Общеобразовательная организация на 550 мест (начальное общее образование на 400 мест, дошкольное образование на 150 мест) ЖК МЕТРОПОЛИЯ, пр-кт Волгоградский, вл 32/4 | 55.719103 | 37.691879 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=2002546597#gid=2002546597 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1196%20пр-кт%20Волгоградский%2C%20вл%2032-4%22Общеобразовательная%20организация%20на%20550%20мест%20(начальное%20общее%20образование%20на%20400%20мест%2C%20дошкольное%20образование%20на%20150%20мест)%20%0AЖК%20%22%22Метрополия%22%22 | 87.3735 | 2025-10-28 | 14 | 2025-11-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство |  | #N/A
1290 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | ГБОУ Школа № 1474. ДОУ на 200 мест, р-н Ховрино, ул. Левобережная, влд. 4 и 4а (участок № 2) (строительство) ул. Левобережная, д. 4А | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=527260036#gid=527260036 |  | 99.973 | 2025-08-20 | 7 | 2025-08-27 | 🔴 Объект введен | РВ от 08.12.2022 № 77-09-011110-2022; |  | #N/A
1345 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Общеобразовательная организация на 1470 мест (№11 по генплану, 1 этап) ЖК РАССКАЗОВО, д. Рассказовка, Бульвар Андрея Тарковского дом 2А | 55.626453 | 37.338868 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=368087767#gid=368087767 |  | 81.5528 | 2025-10-28 | 14 | 2025-11-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство |  | #N/A
НД | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Общеобразовательная организация на 1840 мест (№11 по генплану, 2 этап) ЖК РАССКАЗОВО, д. Рассказовка | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство |  | #N/A
1176 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Этап 5. Школа на 250 мест ул. Чоботовская, д.2, стр.6 | 55.644940 | 37.358509 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=338449454#gid=338449454 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1176.%20СОШ%20на%20250%20мест%20Чеботовская%20зу%202 | 97.5511 | 2025-11-11 | 7 | 2025-11-18 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 05.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Ведутся работы по устранению замечаний, выданных ГКУ ДИОМ (выдано замечаний - 595 шт., устранено - 381 шт.) Повторная приемка ГКУ ДИОМ не назначена. Приемка со стороны ГКУ ДИОМ не осуществляется Плановая дата подачи уведомления об окончании строительства в МГСН - 12.11.2025 ПД (корректировка) проходит МГЭ. Плановая дата выхода из МГЭ - 15.11.2025 |  | #N/A
1221 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Здание с дошкольными группами на 300 мест с бассейном 1-й Грайвороновский проезд, вл.3 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1656884297#gid=1656884297 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/12211-%D0%B9%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%2C%203%20%D0%96%D0%9A%20%22%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%22%20%D0%94%D0%9E%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%20300%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D1%81%20%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20 | 97.1853 | 2025-06-11 | 7 | 2025-06-18 | 🔴 Объект введен | РВ от 06.08.2025 № 77-04-012651-2025 |  | #N/A
1045 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольное образовательное учреждение №5 ДОУ на 150 мест ш. Волоколамское, з/у 71/13 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1198270379#gid=1198270379 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1045.%20%20ДОУ%20150%20мест%20Holland%20park | 75.0274 | 2025-02-13 | 14 | 2025-02-27 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство |  | #N/A
1233 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольное образовательное учреждение №5 ДОУ на 300 мест ш. Волоколамское, з/у 71/13 | 55.814642 | 37.426336 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=58875188#gid=58875188 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1233.%20ДОУ%20300%20мест%20Волоколамское%2071.13 | 94.4749 | 2025-10-29 | 7 | 2025-11-05 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство |  | #N/A
1225 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольная образовательная организация на 250 мест с бассейном Кавказский бульвар, земельный участок 51/6 (51/4) | 55.626099 | 37.640842 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1628808837#gid=1628808837 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1225%20ДОУ_3%20Кавказский%20бульвар%2C%20д.%2051 | 90.6139 | 2025-10-28 | 14 | 2025-11-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Не выполнено переключение на постоянное электроснабжение Плановая дата получения ЗОС - ноябрь 2025 |  | #N/A
1209 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольная образовательная организация на 350 мест, корпус 14 шоссе Очаковское, земельный участок 5А/16 | 55.693155 | 37.458892 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=900012262#gid=900012262 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1209.%20ДОУ%20350%20Очаковское%20ш. | 99.4167 | 2025-10-28 | 7 | 2025-11-04 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проходит передача объекта специалистам ГКУ ДИОМ Плановая дата получения ЗОС - ноябрь 2025 |  | #N/A
065 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольная образовательная организация на 300 мест, корпус 3.12 ул. Александры Монаховой, зу 87 | 55.548500 | 37.489000 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=701601389#gid=701601389 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/065.%20ДОУ%20на%20300%20мест.%20Сосенское%2C%20д.%20Столбово%2C%20ЖК%20%22Бунинские%20луга%22 | 99.9945 | 2025-11-11 | 7 | 2025-11-18 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-17-012683-2025 от 19.08.2025 |  | #N/A
1215 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест с бассейном Крюково, промзона ЦИЭ, кор.13 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=565397007#gid=565397007 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1215%20Крюково%20%20Дошкольное%20образовательное%20учреждение%20на%20250%20мест%20с%20бассейном | 100 | 2025-08-20 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ № 77-10-012631-2025 от 25.07.2025 |  | #N/A
1232 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольная образовательная организация на 235 мест вблизи с.Рождествено, з.у. 77:08:0000000:3308 | 55.864356 | 37.376649 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=675585882#gid=675585882 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1232%20р-н%20Митино%2C%20ул.%20Муравская%2C%2038%20В.%20ДОУ%20на%20235 | 98.1801 | 2025-10-29 | 7 | 2025-11-05 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 05.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проходит передача объекта специалистам ГКУ ДИОМ. Плановая дата предачи объекта - 05.12.2025 Плановая дата получения ЗОС - 15.12.2025 Плановая дата получения РВ - 22.12.2025 |  | #N/A
050 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольная образовательная организация на 350 мест район тепличного комбината № 1, третий микрорайон, квартал 1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1992128330#gid=1992128330 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/050.%20ДОУ%20на%20350%20мест%20ЖК%20«Первый%20Московский%20Город%20Парк» | 100 | 2025-08-19 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ № 77-17-012567-2025 от 04.06.2025 |  | #N/A
355.1 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольная образовательная организацияна 350 мест корпус № 13 г. Москва, улица Производственная, вл. 6 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=2131274545#gid=2131274545 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/355.1%20Осмотр%20ДОУ%20на%20300%20мест%20Производственная%20влд.6 | 99.973 | 2025-08-19 | 7 | 2025-08-26 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-07-012687-2025 от 21.08.2025 По состоянию на 21.08.2025 Проходит передача объекта специалистам ГКУ ДИОМ |  | #N/A
064 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольная образовательная организация на 220 мест вблизи д. Николо-Хованское | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1726026331#gid=1726026331 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/064.%20ДОУ%20на%20220%20мест%20(Корп.%2064.1)%2C%20ЖК%20%22Саларьево%20парк%22%2C%20ул.%20Большое%20Понизовье%2C%20д.%206 | 100 | 2025-08-20 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ № 77-17-012684-2025 от 19.08.2025 |  | #N/A
067 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Здание образовательной организации на 250 мест (ДО) Эдварда Грига, з/у 14б (проспект Куприна, з/у 3) | 55.555759 | 37.498887 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1351279015#gid=1351279015 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/067.%20ДОУ%20на%20250%20мест%20НАО%2C%20п.%20Сосенское%2C%20ЖК%20«Скандинавия» | 99.0175 | 2025-10-28 | 7 | 2025-11-04 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проходит передача объекта специалистам ГКУ ДИОМ Плановая дата получения ЗОС - декабрь 2025 |  | #N/A
882 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольная образовательная организация на 350 мест Молжаниновская, земельный участок 7 (территория Коллективного сельскохозяйственного предприятия (КСХП ) Химки, уч. 49) | 55.937494 | 37.364104 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1438023663#gid=1438023663 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1165.%20зона%209.2%20пр-к%20Вернадского | 88.1873 | 2025-10-29 | 14 | 2025-11-12 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проходит передача объекта специалистам ГКУ ДИОМ Плановая дата получения ЗОС - декабрь 2025 |  | #N/A
1222 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | дошкольная образовательная организация на 200 мест проезд Нагатинский 2-й, вл. 2/3 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1074412945#gid=1074412945 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1222%20ДОО%20на%20200%20мест%20%202-й%20Нагатинский%20проезд%2C%202.3%20ЖК%20%22Второй%20Нагатинский%22 | 99.91 | 2025-08-19 | 7 | 2025-08-26 | 🔴 Объект введен | РВ № 77-05-012603-2025 от 03.07.2025 |  | #N/A
1217 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | ДОО на 275 мест шоссе Ленинградское, земельный участок 228/4 | 55.931699 | 37.383409 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=2082838360#gid=2082838360 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1217%20%20ДОУ%20275%20Ленинградский%20228 | 99.3964 | 2025-10-29 | 7 | 2025-11-05 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.10.2025 Текущие состояния объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Проходит передача объекта специалистам ГКУ ДИОМ Плановая дата получения ЗОС и РВ - декабрь 2025 |  | #N/A
1224 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольная образовательная организация на 220 мест корпус 9 Полярная ул. вл. 25 | 55.881153 | 37.636433 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1482027373#gid=1482027373 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1224%20ул.%20Полярная%2C%20зу%2025%20ДОУ%20%20220%20мест | 99.8445 | 2025-10-29 | 7 | 2025-11-05 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.10.2025 Текущие состояния объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата получения ЗОС и РВ - ноябрь 2025 Проходит передача объекта специалистам ГКУ ДИОМ. Плановая дата передачи объекта - ноябрь 2025 |  | #N/A
1231 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | ДОУ на 200 мест Сельскохозяйственная, вл. 35 | 55.856863 | 37.623581 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=373541859#gid=373541859 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1231%20ДОУ%20на%20200%20мест%20ул.%20Сельскохозяйственная%2C%20вл%2035 | 70.0497 | 2025-10-29 | 14 | 2025-11-12 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.10.2025 Текущие состояния объекта: Ведется строительство |  | #N/A
1213 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольная образовательная организация на 250 мест Лобненская ул., вл. 13 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1325521747#gid=1325521747 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1213.%20Дошкольная%20образовательная%20организация%20на%20250%20мест%2C%20Лобненская%20ул.%2C%20вл.%2013 | 99.3806 | 2025-08-20 | 7 | 2025-08-27 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 21.08.2025 Текущие состояния объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: 07.08.2025 получено отрицательное заключение МГСН по результатам проверки законченного строительства Проходит передача объекта специалистам ГКУ ДИОМ. Плановая дата передачи до 29.08.2025 Проходит итоговая проверка МГСН с 14.08.2025 по 27.08.2025 |  | #N/A
1219 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольная образовательная организацияна 300 мест (ДОО-4) переулок Любучанский, зу 2, п. Рязановское, с. Остафьево, ЖК Остафьево | 55.500342 | 37.528419 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1256869366#gid=1256869366 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1219.%20Дошкольная%20образовательная%20организацияна%20300%20мест%20(ДОО-4)%20переулок%20Любучанский%2C%20зу%202 | 99.844 | 2025-10-28 | 7 | 2025-11-04 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.10.2025 Текущие состояния объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата получения ЗОС - ноябрь 2025 |  | #N/A
1226 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольная образовательная организация на 150 мест Газопровод ул. уч. 6Г/24 | 55.585796 | 37.611891 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=2022013037#gid=2022013037 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1226%20“ДОУ_19“%20ул.%20Газопровод%20уч.%206%20Г.%2024 | 96.3002 | 2025-10-28 | 7 | 2025-11-04 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.10.2025 Текущие состояния объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Проходит передача объекта специалистам ГКУ ДИОМ Плановая дата получения ЗОС и РВ - декабрь 2025 |  | #N/A
1210 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | ДОУ на 200 мест вблизи деревни Санино | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=118234582#gid=118234582 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1210%20ДОУ%20на%20200%20мест%20НАО%20г.Москва%2C%20поселение%20Кокошкино%2C%20вблизи%20д.%20Санино%20ЖК%20Новое%20Внуково | 0 | 2025-06-11 | 30 | 2025-07-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство |  | #N/A
1218 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Здание образовательной организации (дошкольноеобразование) на 150 мест, корпус 16 Варшавское шоссе, 1-й планировочный комплекс промзоны"Бутово" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=428989507#gid=428989507 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1218.%20Здание%20образовательной%20организации%20(дошкольноеобразование)%20на%20150%20мест%2C%20корпус%2016Варшавское%20шоссе%2C%201-й%20планировочный%20комплекс%20промзоны%22Бутово%22 | 100 | 2025-08-19 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ № 77-06-012649-2025 от 05.08.2025 |  | #N/A
055 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Комплексная жилая застройка с объектами инфраструктуры. Первая очередь строительства: Дошкольная образовательная организация на 200 мест Поселение Рязановское, д. Алхимово | 55.475259 | 37.519318 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=388114595#gid=388114595 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/055.%20ДОУ%20200%2C%20ЖК%20Подольские%20Кварталы | 71.1797 | 2025-10-28 | 14 | 2025-11-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство |  | #N/A
1206 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольная образовательная организация на 150 мест Коровинское шоссе, вл. 35, Ижорская ул., д.6, стр.5 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=32220211#gid=32220211 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1207%20%D0%94%D0%9E%D0%A3%20150%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5 | 98.5075 | 2025-08-20 | 7 | 2025-08-27 | 🔴 Объект введен | РВ от 25.08.2025 № 77-09-012692-2025 |  | #N/A
1207 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольная образовательная организация на 150 мест зу 77:09:0002016:7576 (ул. Ижорская, вл. 6 и 8) | 55.879546 | 37.505808 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1542653489#gid=1542653489 |  |  | 2025-10-28 | 30 | 2025-11-27 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство |  | #N/A
1223 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | ДОО на 150 мест, корпус 8 ул. Михайлова, з/у 30А/1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1756552387#gid=1756552387 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1223%20ДОО%20на%20150%20мест%2C%20корпус%208%20ул.%20Михайлова%2C%20зу%2030А1%20ЖК%20%22Михайловский%20парк%22 | 0 |  | 30 |  | 🔴 Объект введен | РВ № 77-04-012666-2025 от 11.08.2025 |  | #N/A
1211 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Здание образовательной организации (дошкольное образование) на 150 мест ул. Озерная, вл. 42 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=186003248#gid=186003248 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1211.%20ДОУ%20на%20150%20ул.%20Озерная%2042 | 29.912 | 2025-06-11 | 30 | 2025-07-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство |  | #N/A
052 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | ДОУ на 225 мест, этап 2.2. тер. ТПУ "Рассказовка", з/у 13/6А, 13/9А (улица Анны Ахматовой, земельный участок 11, Боровское шоссе, 28-й километр, земельный участок 2Б) | 55.634185 | 37.331287 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=233188902#gid=233188902 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/052.%20ДОУ225%20ЖК%20Городские%20истории | 100 | 2025-10-28 | Завершен |  | ✅ Завершен | По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Прходит приемка объекта специалистами ГКУ ДИОМ |  | #N/A
062 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | ДОУ на 250 мест вблизи д. Алхимово, ЖК "Алхимово" | 55.473662 | 37.533213 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=380520667#gid=380520667 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/062.%20ДОУ%20250%20ЖК%20Алхимово | 87.4739 | 2025-10-28 | 14 | 2025-11-11 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство |  | #N/A
1220 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольная образовательная организация на 110 мест ул. Красноказарменная, вл. 15 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=813124693#gid=813124693 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1220%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2015%20%D0%94%D0%9E%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%20110%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%20 | 100 | 2025-08-19 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ №77-04-012677-2025 от 14.08.2025 |  | #N/A
053 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольная образовательная организация на 225 мест в районе пос. Газопровод (ЖК Новая Звезда) | 55.577398 | 37.479500 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=482272231#gid=482272231 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/053.%20%D0%94%D0%9E%D0%A3%20%D0%BD%D0%B0%20225%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82.%20%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%2C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81.%20%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4.%20%D0%96%D0%9A%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0 | 95.4685 | 2025-10-28 | 7 | 2025-11-04 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 29.10.2025 Текущие состояния объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата получения ЗОС - ноябрь 2025 Плановая дата получения РВ - декабрь 2025 |  | #N/A
1214 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольная образовательная организация на 100 мест Кронштадтский бульвар, вл. 9 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=975659733#gid=975659733 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1214.%20Дошкольная%20образовательная%20организация%20на%20100%20мест%2C%20Кронштадтский%20бульвар%2C%20вл.%209 | 77.5691 | 2025-06-11 | 14 | 2025-06-25 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство |  | #N/A
НД | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Реконструкция торгового комплекса проспект Вернадского, д. 14Б | #N/A | #N/A |  | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/Реконструкция%20торгового%20комплекса%20по%20адресу%3A%20г.%20Москва%2C%20проспект%20Вернадского%2C%2014Б |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | РС: № 77-000000-020338-2022 от 22.07.2022 сроком по 22.09.2025: Реконструкция торгового комплекса Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Оформлен ДАЗу № М-07-035048 Неркарарян Любе Карленовне сроком по январь 2028 для целей проектирования и строительства объекта капитального строительства Получен ЗОС от 24.03.2025 № 165-11-Р/ЗОС Проблемные вопросы: По заявлению от 15.05.2025 в выдаче РВ отказано |  | #N/A
057 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Образовательный комплекс на 1625 мест район Внуково, вблизи дер. Большое Свинорье, ЖК «Квартал Западный» | 55.58231204143675 | 37.14631837035806 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1550603494#gid=1550603494 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/057.%20Образовательный%20комплекс%20(СОШ%201275%2C%20ДОУ%20350) | 18.152 | 2025-10-29 | 30 | 2025-11-28 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
1200 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Школа на 825 мест Рязанский проспект, вл. 2 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1822571783#gid=1822571783 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1200%20Общеобразовательная%20школа%20на%20825%20мест%2C%20Рязанский%20проспект%2C%20вл.2 | 0 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство |  | #N/A
НД | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Детский сад «Жемчужина» на 150 мест район Внуково, поселение Сосенское, кв-л 160, з/у 1В, подзона №3 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство |  | #N/A
1201 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Гостиница, входящая в состав Многофункционального комплекса спортивной направленности с соответствующей инфраструктурой Волоколамское шоссе, вл. 71/17 район Покровское-Стрешнево, Волоколамское шоссе вл. 71/17 | 55.813618 | 37.436142 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=82996176#gid=82996176 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1201.%20Гостиница%2C%20Волоколамское%20шоссе%2C%20влд.%2071-17 | 37.553 | 2025-11-05 | 30 | 2025-12-05 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 07.11.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата получения ЗОС и РВ - март 2026 |  | #N/A
338 | ВНЕ СПИСКА |  |  | Осмотри хода строительства станции "Липовая Роща" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=336437889#gid=336437889 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/338.%20Станция%20метро%20Липовая%20роща | 8.474 | 2025-03-31 | 30 | 2025-04-30 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство |  | #N/A
092 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 посещений в смену на территории Городской клинической больницы № 64 (уровень 2) (завершение строительства) Вавилова ул., д.61А | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=370620314#gid=370620314 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/092.%20Вавилова%2061%20(уровень%202) | 100 | 2025-06-09 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от от 26.12.2024 №77-06-012338-2024 |  | #N/A
495 | РЕН-25 | ОКС |  | Осмотр «стартового» жилого дома по программе реновации, ЖК "Академик" к.3 Троицк, тер. СНТ "Ветеран-1", ул. Городская 12 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1483885127#gid=1483885127 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/495.%20СНТ%20Ветеран%201%20реновация | 100 | 2025-07-14 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ №77-19-012318-2024 от 24.12.2024 |  | #N/A
495 | РЕН-25 | ОКС |  | Осмотр «стартового» жилого дома по программе реновации, ЖК "Академик", к.2 Троицк, тер. СНТ "Ветеран-1", ул. Городская 14 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1483885127#gid=1483885127 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/495.%20СНТ%20Ветеран%201%20реновация | 100 | 2025-07-14 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ № 77-19-012320-2024 от 25.12.2024 |  | #N/A
322 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Реконструкция дворца спорта "Лужники" ул. Лужники, влд. 24, стр. 2 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1258137078#gid=1258137078 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/322.%20Лужники%2C%20Дворец%20спорта | 0.19125 | 2025-08-13 | 30 | 2025-09-12 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 13.08.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: В ходе испытаний забито 10 свай, из них 8 ушло в отказ. 2 сваи не дошли до проектной отметки. Ожидаются решения от проектной организации. В связи с изменением конструкций свай требуется повторное прохождение МГЭ Согласно календарно-сетевому графику 30.12.25 окончание нулевого цикла 13.08.2025 МГГТ выходит на выполнение ИГИ, ИЭИ |  | #N/A
324 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Многофункциональный комплекс с ареной для керлинга (Малая керлинг арена, Многофункциональные спортивные площадки). район Хорошево-Мневники, Нижние Мневники ул., 3 | 55.744145 | 37.460758 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1777992828#gid=1777992828 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/324.%20Многофункциональный%20комплекс%20с%20ареной%20для%20керлинга%20(Малая%20керлинг%20арена%2C%20Многофункциональные%20спортивные%20площадки).%20Н.%20Мневники%20зу%203 |  | 2025-10-07 | 30 | 2025-11-06 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 10.10.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Кёрлинг арена, Многофункциональные спортивные площадки и АБК (административный бытовой комплекс) - отсутствует подключение к наружным сетям, системы работают в режиме тестовой эксплуатации на автономных источниках инженерного обеспечения. Благоустройство в полном объеме не выполняется до подключения к наружным сетям. В настоящее время идёт корректировка ГЗК от 13.02.2025 Работы по СМР на АБК временно приостановлены, в связи с корректировкой проектных решений, связанных с планируемым размещением бассейна. Начало работ по перепроектирования и производству СМР других объектов в составе спортивного кластера будет осуществляться после внесения корректировок в решение ГЗК от 13.02.2025. Заседание по решению ГЗК было 04.09.2025, на данный момент идёт согласование |  | #N/A
325 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Научно-клинический нейроонкологический центр с устройством подземного перехода в ПЭТ район Тверской, Фадеева ул., д. 5, стр. 1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1173454533#gid=1173454533 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/325.%20Фадеева%20д.%205%20стр.%201 | 0 | 2025-07-14 | 30 | 2025-08-13 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 27.06.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Объявлены торги на СМР |  | #N/A
309 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Строительство спортивно-стрелкового комплекса АО "Лужники" район Хамовники, Лужники ул., вл. 24 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1902497282#gid=1902497282 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/309.%20Лужники%2C%20Стрелковый%20клуб | 0 | 2025-07-08 | 30 | 2025-08-07 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Проектная документация разработана и загружена в МГЭ, ведется работа по устранению замечаний. По итогам совещания у заместителя Мэра Москвы 09.12.2024 принято решение об исключении объекта из АИП. |  | #N/A
1237 | ВНЕ СПИСКА | УДС | да | Открытие пешеходного моста через пруд Дальний район Коммунарка, квартал 226, з/у 3/3 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=250650053#gid=250650053 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1237.%20Пешеходный%20мост%20через%20пруд%20Дальний%20ТиНАО%2C%20район%20Коммунарка%2C%20квартал%20226%2C%20зу%203-3 | 98.599 | 2025-07-16 | 7 | 2025-07-23 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 27.06.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата получения ЗОС 01.08.2025 Плановая дата получения РВ 15.08.2025 |  | #N/A
813 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | О ходе строительства здания суда Гагаринский и Хамовнический: Б.Черёмушкинская ул., влд. 2А (ЮЗАО) Б.Черемушкинская ул., вл.2А/4 | 55.692816 | 37.598639 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1920949313#gid=1920949313 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/813.%20Строительство%202-х%20зданий%20судов%20Гагаринский%20и%20Хамовнический_Черемушкинская%202А | 0.125 | 2025-11-06 | 30 | 2025-12-06 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 20.10.2025 В части ПИР ведется разработка ТхЗ, согласование АГР и АПР. В соответствии с решением, принятом на совещании Мэра Москвы С.С.Собянина по архитектурно-градостроительным решениям от 10.10.2025 работы по строительству Объекта приостановлены до подбора альтернативной участка для размещения Объекта. |  | #N/A
814 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | О ходе строительства здания суда Лефортовский и Таганский: Таможенный пр-д, влд. 3 (ЮВАО г. Москва, Таможенный пр-д, з/у 3/5 | 55.752074 | 37.683623 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=284186374#gid=284186374 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/814.%20О%20ходе%20проектирования%20и%20строительства%202-х%20зданий%20районных%20судов%3AЛефортовский%20и%20Таганский%2C%20по%20адресу%3A%20Таможенный%20пр-д%2C%20влд.%203 | 1.4812 | 2025-11-06 | 30 | 2025-12-06 | 🟢 ПО ПЛАНУ | Ведется строительство ( на 27.10.2025) По состоянию на 25.06.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Разрабатывается ПД Необходимо согласование и утверждение АГР по объекту |  | #N/A
094 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | ЖК «Марушкино», комплекс многоэтажных домов по адресу: г. Москва, НАО, поселение Марушкинское, деревня Марушкино, дом 1, 2, 3, 4 (завершение строительства), ЛОС г. Москва, внутригородская территория поселения Марушкинское, д. Марушкино, ул. Северная, д.21, корп. 1,2,3,4 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=625849428#gid=625849428 | https://disk.yandex.ru/d/Ty3YtVPOrmVJ6A | 100 | 2025-07-23 | Завершен |  | ✅ Завершен | № 77-18-012524-2025 от 22.04.2025 |  | #N/A
1269 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | ЖК «Марушкино», комплекс многоэтажных домов по адресу: г. Москва, НАО, поселение Марушкинское, деревня Марушкино, дом 1, 2, 3, 4 (завершение строительства) г. Москва, внутригородская территория поселения Марушкинское, д. Марушкино, ул. Северная, д.21, корп. 1,2,3,4 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1718528248#gid=1718528248 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1269.%20%D0%96%D0%9A%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%2C%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%B4.%2021%2C%20%D0%BA.%201-4 | 100 | 2025-07-23 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 04.10.2024 № 77-18-012186-2024 |  | #N/A
454д | ДСТИ | УДС |  | Строительство временных парковок личного транспорта, временных отстойно-разворотных площадок и участков улично-дорожной сети у станций метро "Филатов луг", "Прокшино" и "Столбово". Подъездная дорога к электродепо "Саларьево" | #N/A | #N/A |  |  | 71.729 | 2025-09-23 | 14 | 2025-10-07 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Этап 1 Объект сдан. Этап 1.3 Объект сдан. Этап 2 Объект сдан. Этап 4 Объект сдан. Этап 5 Корректировка проекта в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ по переустройству электрических сетей и переоборудованию зданий конечных станций. |  | #N/A
нд | ВНЕ СПИСКА | УДС |  | Строительство временных парковок личного транспорта, временных отстойно-разворотных площадок и участков улично-дорожной сети у станций метро "Филатов луг", "Прокшино" и "Столбово". Подъездная дорога к электродепо "Саларьево". 5 Этап - Этап V - «Строитльство конечных станций в районе станций метро «Филатов луг», «Прокшино» «Столбово», «Ольховая». г. Москва, п. Московский | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Корректировка проекта в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ по переустройству электрических сетей и переоборудованию зданий конечных станций. |  | #N/A
1238 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, САО, район Головинский, 2-й Лихачевский переулок дом 4/1 (2-й Лихачевский переулок, зу 4) 2-й Лихачевский пер., з/у 4 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=706983585#gid=706983585 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1238.%202%20Лизачевакий%20переулок%204 | 97.314 | 2025-07-08 | 7 | 2025-07-15 | 🔴 Объект введен | РВ №77-09-012393-2024 от 28.12.2024 устранение замечаний к отделке 1 этажа и и отделка квартир по дому. завершение благоустройства территории. численность рабочих - 49 чел |  | #N/A
1239 | РЕН-25 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Волгоградский пр-т, д. 107, к.3 и Волгоградский пр-т, д. 107, к.4), ЮВАО, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, Волгоградский проспект, дом 107 корпус 4 (земельный участок 107/4) Волгоградский пр-т, з/у 107/4 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1207523393#gid=1207523393 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1239%20Волгоградский%20пр-т%20107%2C%20к.4 | 99.8428 | 2025-08-05 | 7 | 2025-08-12 | 🔴 Объект введен | РВ №77-04-012314-2024 от 24.12.2024 1. Завершена итоговая проверка. Получены ЗОС и РВ. Сроки завершения отделки и благоустройва вынесены за РВ. Объект не прошел комендантскую проверку и не готов к началу заселения. 2. На объекте недостаточное количество работников: на 12.05.2025 -17 человек. 3. Сорваны сроки завершения отделки до 30.04.2025. 4. Не устранены замечания к ливневой канализации |  | #N/A
НД | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Хамовники, ул. Усачева, 22 Хамовники, ул. Усачева, 22 | #N/A | #N/A |  | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/Усачева%2022 |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | земельный участок под новое строительство не освобожден, существующее здание не снесено. |  | #N/A
НД | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Спортивный комплекс по адресу: р-н Выхино-Жулебино, пересечение ул. Привольная и ул. Авиаконструктора Миля" пересечение ул. Привольная и ул. Авиаконструктора Миля | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется согласование АПР по объекту. В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 17.09.2025 №2286-ПП "Об адресной инвестиционной программе города Москвы на 2024-2027 годы" реализация объекта должна осуществляться силами АНО "РСИО". Оформляется соглашение о замене стороны по договору от 16.04.2025 № АНО/160425/2 |  | #N/A
НД | ВНЕ СПИСКА | УДС |  | Выполнение проектно-изыскательских работ и работ по строительству объекта капитального строительства «Улично-дорожная сеть к ТПУ «Терешково», включая проезд от ул. 50 лет Октября до ул. Татьянин парк» 2 этап» Улично-дорожная сеть к ТПУ "Терешково", включая проезд от ул. 50 лет Октября до ул. Татьянин парк | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется реконструкция ЦТП и оформление ИД. |  | #N/A
НД | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | О размещении Национального центра "Россия" Краснопресненская набережная, влд. 14 | #N/A | #N/A |  | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/Национальный%20центр%20%22РОССИЯ%22%20%2C%20Краснопресненская%20набережная%2C%20вл.14%2C%20ЦАО |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 01.07.2025 Планирование реализации объекта за счет средств бюджета города Москвы (АИП) 2 высотных общественных здания и благоустроство территории со сносом павильонов Экспоцентра в границах застройки Определена этапность сноса существующих строений: В первый этап демонтажа (2025 год) входят павильоны № 2, № 8; павильон «Форум»; павильон № 5; экспоконста; коллекторы. Во второй этап демонтажа (2028 год) входят павильоны № 3, № 4, № 7 |  | #N/A
058 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Комплекс СОШ+ДОУ Образовательный комплекс (СОШ 750, ДОУ 300) п. Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика», вблизи д. Марьино, ЖК «Квартал Марьино» вблизи д. Марьино, квартал 176, земельный участок 1/3 | 55.549503401242475 | 37.305016193144255 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1499291407#gid=1499291407 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/058.%20Образовательный%20комплекс%20(СОШ%20750%2C%20ДОУ%20300)%20НАО%2C%20п.%20Филимонковское%2C%20ОАО%20«Марьинская%20птицефабрика»%2C%20вблизи%20д.%20Марьино%2C%20ЖК%20«Квартал%20Марьино» | 28.0037 | 2025-10-29 | 30 | 2025-11-28 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 20.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Низкие темпы производства работ Низкая мобилизация рабочей силы |  | #N/A
395 | РЕН-25 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: г. Москва, ул. Артюхиной, д.26А), ЮВАО, район Текстильщики, ул. Артюхиной дом 26А (ул. Артюхиной, земелный участок 26А/1) улица Артюхиной, земельный участок 26А/2 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=64389007#gid=64389007 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/395.%20ул.%20Артюхиной%20д.26%20А | 99.919 | 2025-07-21 | 7 | 2025-07-28 | 🔴 Объект введен | РВ №77-04-012414-2024 от 30.12.2024 |  | #N/A
НД | ВНЕ СПИСКА |  |  | Троицкая линия метрополитена на уч. "Новаторская"- "Коммунарка" (Метро "Славянский Мир" переименовано в "Тютчевская" районе Коммунарка | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
947 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Реконструкция со строительством культурно-образовательного центра, ул. Вавилова, д. 57, стр. 1 ул. Вавилова, д. 57, стр. 1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1454177438#gid=1454177438 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/947.Вавилова%2057%20стр.1%20реконструкция%20со%20строительством%20культурно-образовательного%20центра | 0 | 2025-07-27 | 30 | 2025-08-26 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Выполнено: Подготовлены и представлены в ДГС презентационные материалы по реконструкции со строительством культурно- образовательного центра и общей входной группы. Предпроектные работы: Заключен контракт с ООО "АПМ" от 15.05.2025 на обследование технического состояния здания в срок до 14.07.2025 Формируются презентационные материалы по реализации объекта в рамках капитального ремонта общей входной группы и существующих зданий музея. |  | #N/A
479 | РЕН-25 | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: район Царицыно, кварталы 1,4,14,14Б, ул. Бехтерева д. 29, корп. 1, 2 (ул. Севанская, земельный участок 60, зона 38.1) район Царицыно, кварталы 1,4,14,14Б, ул. Севанская, земельный участок 60, зона 38.1 3 секц. | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=305005516#gid=305005516 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/479.%20Севанская%20ул.%2C%20з-у%2060%20(зона%2038.1) | 100 | 2025-07-21 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 29.12.2024 № 77-05-012400-2024 |  | #N/A
379 | РЕН-25 | ОКС |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Новогиреево, Кусковская улица, д. 12/1 (Кусковская ул., зу 12/1) район Новогиреево, Кусковская улица, земельный участок 12/1 (Кусковская ул., вл. 12) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=2058620396#gid=2058620396 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/379.%20Новогиреево%2C%20Кусковская%20ул.%20вл12 | 99.5835 | 2025-07-21 | 7 | 2025-07-28 | 🔴 Объект введен | РВ №77-03-012412-2024 от 30.12.2024 |  | #N/A
1240 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Храм Успения Пресвятой Богородицы в Останкино Березовая аллея, вл. 5 /1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1295237501#gid=1295237501 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1240.%20Храм%20Успения%20Пресвятой%20Богородицы%20СВАО%2C%20р-н%20Останкинский | 99.65 | 2025-07-15 | 7 | 2025-07-22 | 🔴 ПРОСРОЧЕН |  |  | #N/A
НД | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Многофункциональный комплекс «Порт Савеловск» Марьина Роща, Сущевский Вал, влд. 5, стр.1 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | гостиницу уменьшить до 400 мест и контролировать, чтобы там больше ни апартаментов, ничего другого не было. АНО «Строймониторинг» на контроль. Также посмотреть связку с метро. Отобразить в протоколе поручение. (возможные действия: требуется согласование проектной документации со стороны АНО "Строймониторинг") |  | #N/A
НД | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Прокладка водопровода Д1000 мм от д. Сосенки до г. Троицк со строительством регулирующих водопроводных узлов «Станиславль» и «Красная Пахра» от деревни Сосенки до города Троицк | #N/A | #N/A |  | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1153.%20РВУ%20Станиславль%20этап%201 |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
НД | ВНЕ СПИСКА |  | да | Разработка стандарта "Мой детский сад" Разработка стандарта "Мой детский сад" | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
1241 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Здание с дошкольными группами на 350 мест поселение Десеновское, проект 46/ А ( кадастровый номер земельного участка 77:17:015039:1243) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1445477701#gid=1445477701 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1241.%20ДОУ%20на%20350%20мест%2C%20Десеновское%2C%20проект%2046-А | 47.5 | 2025-07-09 | 30 | 2025-08-08 | 🔴 Объект введен | РВ от 08.04.2025 № 77-17-012503-2025 |  | #N/A
1242 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольное здание на 250 мест с бассейном г. Москва, ЗАО, ул. Озерная, вл.44, корп. 7 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=789970235#gid=789970235 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1242%20Малая%20Очаковская%20д.%205А%20Садик%20%201741%20на%20250%20мест | 100 | 2025-07-09 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 11.07.2024 № 77-07-012079-2024 |  | #N/A
1243 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Общеобразовательная организация на 550 мест г. Москва, 2-й Грайвороновский пр-д, вл. 38, стр.1-10; Рязанский пр-т, вл. 6а | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=166966295#gid=166966295 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1243%20ГБОУ%20Школа%20№1367%20по%20адресу%202-й%20Грайвороновский%20проезд%2044А. | 90.25 | 2025-07-09 | 14 | 2025-07-23 | 🔴 Объект введен | РВ от 30.11.2023 № 77-04-011762-2023 |  | #N/A
1244 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | ДОО на 275 мест г. Москва, ВАО, Тюменский проезд, влд. 3, стр. 10, 11, 12 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=316384092#gid=316384092 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1244.%20ДОО%20на%20275%20мест%20по%20адресу%3A%20г.%20Москва%2C%20ВАО%2C%20Тюменский%20проезд%2C%20влд.%203%2C%20стр.%2010%2C%2011%2C%2012 | 98.0109 | 2025-07-09 | 7 | 2025-07-16 | 🔴 Объект введен | РВ от 16.08.2024 № 77-03-012123-2024 |  | #N/A
1245 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Здание общеобразовательного учреждения на 825 мест Москва, р-н Покровское-Стрешнево, ул. Лётная, вл. 95Б | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1823447590#gid=1823447590 |  | 99.9145 | 2025-07-09 | 7 | 2025-07-16 | 🔴 Объект введен | РВ от 17.08.2023 № 77-08-011568-2023 |  | #N/A
1246 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Здание дошкольной образовательной организации на 350 мест с бассейном (Шелепихинская наб., д. 38А) г. Москва, внутригородское муниципальное образование Хорошёво-Мнёвники, улица Шеногина, земельный участок 2/21 с кадастровым номером 77:08:0012003:2846 | 55.766754 | 37.503549 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1839942165#gid=1839942165 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1246.%20ДОО%20НА%20350%20мест%2C%20ул.Шеногина%2C%20зу%202-21 | 99.9945 | 2025-11-12 | 7 | 2025-11-19 | 🔴 Объект введен | РВ от 31.01.2025 № 77-08-012432-2025 По состоянию на 07.11.2025 Замечания выданные ГКУ ДИОМ устранены не в полном объеме (устранено 47 замечаний из 278 замечаний) |  | #N/A
1247 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Здание образовательной организации (дошкольное образование) на 150 мест, корпус 16 Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Бутово, промышленная зона ЮБ-1 в границах производственной зоны «Южное Бутово» | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=104937382#gid=104937382 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1247.%20ДОУ%20на%20150%20мест%2C%20к.16%2C%20Варшавское%20ш.%2C%20280А%2C%20школа%20№1355 | 99.0389 | 2025-07-09 | 7 | 2025-07-16 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство |  | #N/A
1248 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольная образовательная организация на 350 мест г. Москва, поселение Внуковское, деревня Рассказовка | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=371216580#gid=371216580 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1248.%20ДОО%20на%20350%20мест%20Школа%201788.%20Бульвар%20Андрея%20Тарковского%202 | 100 | 2025-07-09 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ от 29.08.2024 № 77-17-012132-2024 |  | #N/A
1249 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Встроенно-пристроенное к корп.4 дошкольное образовательное учреждение на 125 мест жилого комплекса г. Москва, Рублевское шоссе, вл.68-70 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1431037231#gid=1431037231 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1249.%20Встроенное-пристроенное%20ДОУ%20на%20125_Рублевское%20шоссе%20вл.%2068-70 | 0 | 2025-07-09 | 30 | 2025-08-08 | 🔴 Объект введен | РВ от 31.12.2020 № 77-142000-009871-2020 |  | #N/A
1252 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Школа на 350 мест, д. Румянцево, ЖК "Home City" г. Москва, ул. Инженера Балинского, д. 5 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1963162360#gid=1963162360 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1252%20г.%20Москва%2C%20ул.%20Инженера%20Балинского%2C%20д.%205%20Школа%20на%20350%20мест%2C%20д.%20Румянцево%2C%20ЖК%20%22Home%20City%22 | 100 | 2025-07-11 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ № 77-17-011521-2023 от 17.07.2023 Идет подготовка к заселению силами ДКР до 01.09.2025 Риск срыва заселения |  | #N/A
292д | ВНЕ СПИСКА | УДС |  | Реконструкция ул. Верхние Поля на участке от ул. Марьинский парк до МКАД. Этап 4.2 (ЮР-4) ул. Верхние Поля на участке от ул. Марьинский парк до МКАД | #N/A | #N/A |  |  | 100 | 2025-07-14 | Завершен |  | ✅ Завершен |  |  | #N/A
1253 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Офисное здание ул. Заречная, вл. 2/1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1488450314#gid=1488450314 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1253%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%B2%D0%BB.%202%20%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%201.%20%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5. | 60.6704 | 2025-07-23 | 14 | 2025-08-06 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 23.07.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата получения ЗОС 07.10.2025 |  | #N/A
1254 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Административное здание с подземной автостоянкой Промышленный проезд, вл. 5 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1656230982#gid=1656230982 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1254%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%2C%20%D0%B2%D0%BB.%205.%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9. | 80.8344 | 2025-07-24 | 14 | 2025-08-07 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 23.07.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Плановая дата получения ЗОС - 31.08.2025; Плановая дата сдачи объекта - декабрь 2025. Проблемные вопросы: ПД (корректировка) проходит МГЭ. |  | #N/A
1255 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Административно-торговый комплекс с подземной автостоянкой, корпус В и Г Пересечение Кутузовского проспекта и улицы Кульнева | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=2128549332#gid=2128549332 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1255%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0.%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%20%D0%92%20%D0%B8%20%D0%93. | 52.1701 | 2025-07-24 | 14 | 2025-08-07 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 24.07.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: ПД (корректировка) в части планировочных и конструктивных решений проходит на КУ в МГЭ |  | #N/A
1256 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Центр обработки данных (МегаЦОД-3) Южнопортовый 2-й пр. вл. 12а | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=721503388#gid=721503388 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1256.%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85(%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%A6%D0%9E%D0%94-3)%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%202-%D0%B9%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%2C%2012%20%D0%90 | 0 | 2025-07-24 | 30 | 2025-08-23 | 🔴 ПРОСРОЧЕН |  |  | #N/A
1257 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Офисно-деловой центр, Строения 2 и 3 ул. Лобненская, земельный участок 19А | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1028732980#gid=1028732980 |  | 0 | 2025-07-22 | 30 | 2025-08-21 | 🔴 ПРОСРОЧЕН |  |  | #N/A
1258 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Многофункциональный компекс (с аппартаментами квартирного типа) 2 этап (очередь) Корпуса 4-5 Никулинская ул. вл. 11Г | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1050204202#gid=1050204202 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1258.%20%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%2C%20%D0%BA.%204-5%2C%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%B2%D0%BB.%2011%D0%B3 | 100 | 2025-07-22 | Завершен |  | ✅ Завершен | По состоянию на 23.07.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Проходит передача объекта управляющей компании |  | #N/A
1259 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Территория инновационного цетра Сколково Творческий квартал, корп. 3, 7, 8, 9, 10 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=394346053#gid=394346053 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1259.%20%D1%82%D0%B5%D1%80.%20%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2C%20%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF.%203%2C%207%2C%208%2C%209%2C%2010 | 52.7209 | 2025-07-23 | 14 | 2025-08-06 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 23.07.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата получения ЗОС - апрель 2026 г. Плановая дата ввода объекта - май 2026 г. |  | #N/A
1260 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Жилая и офисная застройк. Бизнес-центр. Этап 2 Дербеневская ул. вл. 1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1924857156#gid=1924857156 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1260%20%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0.%20%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.%20%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BF2%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%2C%20%D0%B2%D0%BB1 | 24.2726 | 2025-07-23 | 30 | 2025-08-22 | 🔴 ПРОСРОЧЕН |  |  | #N/A
1261 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Многофункциональный деловой компекс с гостиничными номерами и подземной парковкой ул. Василисы Кожиной, вл. 25/1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1420606721#gid=1420606721 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1261%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8B%20%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%2C%20%D0%B2%D0%BB.%2025%20%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%201.%20%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%81%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9 | 77.3848 | 2025-07-22 | 14 | 2025-08-05 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 23.07.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата получения ЗОС 15.12.2025 |  | #N/A
1262 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Офисное здание со встроенно-пристроенными торговыми площадями и подземным паркингом, корпус 12.1 ул. Озерная, вл. 42 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1959905549#gid=1959905549 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1262.%20%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%BA.%2012.1%2C%20%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB.%2C%20%D0%B2%D0%BB.%2042 | 75.5214 | 2025-07-22 | 14 | 2025-08-05 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 23.07.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Плановая дата получения ЗОС - сентябрь 2025. Ввод объекта - IV квартал 2025 года. Проблемные вопросы: ПД проходит КУ, плановая дата выхода - 31.07.2025 Требуется корректировка РНС. |  | #N/A
1263 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Офисно-деловой центр Жуков пр. вл. 8 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=407138877#gid=407138877 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1263%20%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.%20%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BC%D1%80.%2C%20%D0%B2%D0%BB.%208 | 99.752 | 2025-07-23 | 7 | 2025-07-30 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 23.07.2026 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Получено отрицательноое заключение МГСН - 23.07.2025. При комплексных испытаниях не отработали клапана на вентиляции. Плановая дата начала итоговой проверки МГСН - август 2025 г. |  | #N/A
1264 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Административно-торговый комплекс, многоуровневая стоянка автомобилей. Административно-деловой центр ул. Двинцев, вл. 3 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=493919396#gid=493919396 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1264.%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%2C%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9.%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%B2%D0%BB.%203 | 77.9701 | 2025-07-24 | 14 | 2025-08-07 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 24.07.2026 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: |  | #N/A
1265 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Многофункциональное здание Заречная ул. вл. 6, з/у 1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=969432712#gid=969432712 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1265%20%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%B2%D0%BB.%206%2C%20%D0%B7.%D1%83.%201.%20%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5. | 84.8685 | 2025-08-29 | 14 | 2025-09-12 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 23.07.2026 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата полчения ЗОС и РВ - 30.10.2025. Требуются дополнительные объемы финансирования. Подписано ДС на увеличение стоимости строительства. По состоянию на 23.07.2025 доп. финансирование отсутствует. |  | #N/A
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Жилой комплекс многоэтажных домов с подземными паркингами и нежилыми встроенно-пристроенными помещениями. Корпус 1 ЖК Береговой 2 (Береговой проезд, вл.2Б) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🔴 Объект введен | РВ № 77-07-012452-2025 от 24.02.2025 |  | #N/A
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Жилой комплекс многоэтажных домов с подземными паркингами и нежилыми встроенно-пристроенными помещениями. Корпус 2,3 ЖК Береговой 2 (Береговой проезд, вл.2Б) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство |  | #N/A
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Жилой комплекс с подземной автотоянкой. Этап 3. Корпус 4. Поликдиника с подземной стоянкой. РП, ТП ЖК Береговой 2 (Береговой проезд, вл.2Б) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство |  | #N/A
1266 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Центр обработки данных Сбербанка, фаза 4 территория инновационного центра "Сколково" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=51775177#gid=51775177 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1266.%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%2C%20%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0%204 | 99.944 | 2025-07-23 | 7 | 2025-07-30 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 23.07.2026 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Требуется корректировка ИД для получения ЗОС, ПАО "Россети" необходимо завершить работы по прокладке магистральной линии электроснабжения для устройства питания по постоянной схеме. |  | #N/A
1271 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | ЖК "Легенда" к1 г.о. Троицк, 42-й км Калужского шоссе, корп. 1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1470173465#gid=1470173465 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1271-1274%20%D0%96%D0%9A%20%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B0%201%2C2%2C3%2C4%2C7 | 100 | 2025-07-23 | Завершен |  | ✅ Завершен |  |  | #N/A
1272 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | ЖК Легенда к2 г.о. Троицк, 42-й км Калужского шоссе, корп. 2 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1866713504#gid=1866713504 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1271-1274%20%D0%96%D0%9A%20%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B0%201%2C2%2C3%2C4%2C7 | 100 | 2025-07-23 | Завершен |  | ✅ Завершен |  |  | #N/A
1273 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | ЖК Легенда к3 г.о. Троицк, 42-й км Калужского шоссе, корп. 3 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=944669618#gid=944669618 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1271-1274%20%D0%96%D0%9A%20%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B0%201%2C2%2C3%2C4%2C7 | 100 | 2025-07-23 | Завершен |  | ✅ Завершен |  |  | #N/A
1274 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | ЖК Легенда к4 г.о. Троицк, 42-й км Калужского шоссе, корп. 4 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=322677971#gid=322677971 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1271-1274%20%D0%96%D0%9A%20%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B0%201%2C2%2C3%2C4%2C7 | 100 | 2025-07-23 | Завершен |  | ✅ Завершен |  |  | #N/A
1275 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Многофункциональный жилой комплекс, 1-й этап строительства. Корпуса 1, 2, 3, 4 (Шарикоподшипниковская вл. 13, стр2) Шарикоподшипниковская ул. вл. 11, стр.1,2,4,10, стр.5, стр.7 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=948129229#gid=948129229 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1275.%20%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BB.%2013%2C%20%D1%81%D1%82%D1%802 | 0 | 2025-10-07 | 30 | 2025-11-06 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 07.10.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется На объекте ведутся работы по геологическому изысканию Проблемные вопросы: В связи с проведением демонтажных работ на объекте по адресу: Шарикоподшипниковская ул. вл. 11, стр.1, 2, 4, 5, 7, 10 зданий, на прилегающей (смежной) территории, по адресу: Шарикоподшипниковская ул., д.13, стр.2, образовались дефекты в виде трещин на ж/б конструкциях пола, стен, перекрытий |  | #N/A
1276 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Колледж СЗАО, р-н Южное Тушино, пр-д Походный, вл. 6 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=411393776#gid=411393776 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1276.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%20%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D0%B2%D0%BB6 | 0 | 2025-07-28 | 30 | 2025-08-27 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведутся работы по сбору исходно-разрешительной документации. Прорабатывается вопрос балансовой принадлежности существующих инженерных коммуникаций на земельном участке. Выполнены инженерно-геодезические изыскания, заказаны инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания 1-го этапа. Ведутся работы по оформлению договора на разработку архитектурно-функциональную концепцию с единственным поставщиком ООО "Институт "Мосинжпроект". |  | #N/A
1277 | РЕН-26 | ОКС |  | р-н Троицк, тер. СНТ "Ветеран-1", корп.1 Троицк, тер. СНТ "Ветеран-1", ул. Городская | 55.492717 | 37.319359 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1030101240#gid=1030101240 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1277%20%D1%80-%D0%BD%20%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%2C%20%D1%82%D0%B5%D1%80.%20%D0%A1%D0%9D%D0%A2%20%22%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD-1%22%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF.%201 | 100 | 2025-10-27 | Завершен |  | ✅ Завершен | РВ №77-19-012716-2025 от 04.09.2025 По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство завершено Квартиры переданы в МФР |  | #N/A
1278 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Реконструкция существующего объекта некапитального строительства под физкультурно-оздоровительный комплекс р-н Строгино, ул. Маршала Катукова, д.26 (кад. номер ЗУ №77:08:0008009:48) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=594480118#gid=594480118 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1278.%20%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B6.%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%B4.%2026 | 4.0338 | 2025-09-30 | 30 | 2025-10-30 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 30.09.2025 Строительство приостановлено Требуется корректировки ПД в связи с некорректными данными инженерно-геологических изысканий Отсутствует согласование оценки влияния с ГУП «Московский метрополитен» для производства работ в тех. зоне метрополитена |  | #N/A
НД | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Административное здание района Филимонковский р-н Филимонковский, вблизи ул. Мешковский лес, квартал № 40, 1с1 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 04.08.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Отсутствует утвержденное ТхЗ Требуется выплата аванса по обращению АО «Моспроект-4» Плановая дата получения положительного заключения МГЭ - декабрь 2025 |  | #N/A
НД | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Производственная база ГБУ "Жилищник района Печатники" 1-ый Курьяновский пр., 15 с35 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 05.08.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Смена оператора на АНО "РСИО" Ведется процедура расторжения договора с ООО "ИнжКапСтрой" МКА ведется работа по разработке градпотенциала территории, а также сбор документации для проведения торгов по физическому освобождению территории |  | #N/A
1333 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Жилой дом с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Раменки, ул. Лобачевского, д. 106 (со сносом жилого дома по адресу: ул. Лобачевского, д. 106) р-н Раменки, ул. Лобачевского, д. 106 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1880951633#gid=1880951633 |  | 0.0285 |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 16.10.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Проходит проектирование Плановая дата захода в МГЭ с ПД подготовительного этапа - 17.11.2025 |  | #N/A
315 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, р-н Головинский, ул. Онежская, влд. 14Б район Головинский, ул. Онежская, вл. 14Б | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=849348771#gid=849348771 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/315.%20%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%B2%D0%BB%D0%B4.%2014%D0%91 | 0 | 2025-08-05 | 30 | 2025-09-04 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 11.09.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: ПД тех. часть проходит МГЭ. Плановая дата выхода - октябрь 2025 |  | #N/A
НД | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Многофункциоеальный жилой комплекс Краснопресненская наб. уч. 14/15 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство |  | #N/A
1282 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Реализация спортивной инфраструктуры в рамках проекта территории в Сокольниках Здание спортивной базы; задние службы эксплуатации Малый Олений пер. 23 | 55.803874 | 37.695999 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=741067591#gid=741067591 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1282.%20%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B%3B%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA%2C%2023 | 0 | 2025-11-05 | 30 | 2025-12-05 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 07.11.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется |  | #N/A
1281 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы», кластеры «Космос», «Инфотех», «Инжиниринг», «Геотех», «Нанотех», «Биомед» Москва, Раменский бульвар | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1740138408#gid=1740138408 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1281.%20%D0%98%D0%9D%D0%A2%D0%A6%20%D0%9C%D0%93%D0%A3%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%8B%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B%20(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%2C%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%2C%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%2C%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%2C%20%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%2C%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4) | 0 | 2025-08-13 | 30 | 2025-09-12 | 🔴 ПРОСРОЧЕН |  |  | #N/A
НД | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Соинвестирование проектирования и строительства 47,5% общей площади корпусов территории застройки района Левобережный, мкр. 1,2, подлежащих реализации. ул. Фестивальная, влд. 15, район Левобережный | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Получено РВ от 14.11.2024 № 77-09-012239-2024 |  | #N/A
НД | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Административное здание, по адресу: 2-я ул. Измайловского зверинца, вл. 3а, район Измайлово 2-я ул. Измайловского зверинца, вл.3а | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Разрешение на ввод в эксплуатацию: 77-135000-008526-2018 от 30.08.2018 Заключение о соответствии: 322-7-Р/ЗОС |  | #N/A
464д (этап 1) | ВНЕ СПИСКА | УДС |  | Набержная вдоль ЖК "City Bay" ГК "MR group" | #N/A | #N/A |  |  | 93.44 | 2025-11-05 | 14 | 2025-11-19 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 27.08.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию - март 2026 |  | #N/A
464д (этап 2) | ВНЕ СПИСКА | УДС |  | Набержная вдоль ЖК "City Bay" ГК "MR group" | #N/A | #N/A |  |  | 48.1315 | 2025-11-05 | 30 | 2025-12-05 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 27.08.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию - март 2026 |  | #N/A
463 (пока чек не делали) |  | УДС | да | Мероприятия по развитию территории набережной Москвы-реки от желзнодорожного моста Курского направления Московоской железной дороги до Братеевского каскадного парка | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
1284 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Открытие завода крупномодульного домостроения ООО «Комбинат Инновационных Технологий – МонАрх» («Технополис модульного домостроения (завод по производству крупногабаритных модулей (квартир)» Этап 4. Строительство завода крупномодульного домостроения, склада готовой продукции, бетоносмесительного узла, лаборатории) район Марушкинское, ОНО «ОПХ «Толстопальцево», к.н. 50:26:0170908:16 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=481612285#gid=481612285 |  | 99.7852 | 2025-10-06 | 7 | 2025-10-13 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 09.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Здание АБК сдается без чистовой отделки по ЗОС Проводится итоговая проверка МГСН с 25.09.2025 по 09.10.2025 Плановая дата получения ЗОС - 10.10.2025 |  | #N/A
1285 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Ремонтно-восстановительные работы по восстановлению прочностных и эксплуатационных характеристик стилобатной части с балюстрадой комплекса Храма Христа Спасителя по адресу: ул. Волхонка, д.15 (1) ВОЛХОНКА УЛ., Д.15 | 55.744585 | 37.604712 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1944955293#gid=1944955293 | https://disk.yandex.ru/d/BmVvbN_-KVryzA | 99.475 | 2025-11-11 | 7 | 2025-11-18 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 06.11.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется компанией АО "ГК "ЕКС" Проблемные вопросы: Получен АПОКС от 31.08.2021 внутренняя отделка, благоустройство, восстановление несущих конструкций АПОКС от 31.05.2023 несущие конструкции, благоустройство ГКУ «УДМС» и АО "ГК "ЕКС" подписали доп. соглашение на включение работ по корректировке проектно-сметной и рабочей документации и продления срока выполнения работ до 30.10.2026 без ТхЗ. Приложение с ТхЗ на соглавании в УДМС |  | #N/A
002 | ДРНТ | ОКС |  | Выполнение подрядных работ по завершению строительства на объекте: «Пожарное депо на 4 машиноместа, пос. Рязановское» пос. Рязановсккое | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=555355320#gid=555355320 |  | 99.9775 | 2025-09-23 | 7 | 2025-09-30 | 🔴 Объект введен | РВ от 24.12.2024 №77-20-012315-2024 По состоянию на 28.10.2025 Фактическое состояние объекта: Проходит процесс передачи имущества передачи ИТП в КП «МЭД» |  | #N/A
1280 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Круглогодичный водный комплекс отдыха и развлечений (ГК Регионы). Бассейновый комплекс с инфраструктурой, СПА комплекс, банные дома, футбольная Академия | 55.748698 | 37.472151 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1395505896#gid=1395505896 |  |  | 2025-10-07 | 30 | 2025-11-06 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 10.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Идёт стадия формирования концепции для внесения изменения в ПЗЗ |  | #N/A
1202 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Развитие футбольной инфраструктуры ФК "Спартак Москва" в Покровско-Стрешнево Дворец спорта, Стадион р-н Покровское-Стрешнево | 55.815362 | 37.441073 |  |  | 0 | 2025-11-05 | 30 | 2025-12-05 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 07.11.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется |  | #N/A
467д |  | УДС |  | Улично-дорожная сеть для транспортного обслуживания территории Южного порта | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
1295 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Монумент "Метростроителям России" Сокольническая пл., сквер Московского метро | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1378814711#gid=1378814711 |  |  | 2025-10-06 | 30 | 2025-11-05 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 24.09.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Проводятся работы по сборке и монтажу монумента Плановая дата завершения СМР - 29.09.2025 |  | #N/A
1297 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Открытие завода префаб-конструкций ООО «Модуль-555», МО, Ленинский г.о., г. Видное, Белокаменное шоссе, вл. 10/2 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=532300797#gid=532300797 |  |  | 2025-10-06 | 30 | 2025-11-05 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 06.10.2025 Фактическое состояние объекта: Произведена реконструкция арендованного помещения под завод префаб-конструкций. Работы выполнены в полном объеме. Завод функционирует. Исполнительная документация передана арендодателю |  | #N/A
1296 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Освобождение территории (снос зданий, строений, сооружений) в целях реализации комплексного развития территории по адресу: Москворечье ул., влд.12 г.Москва, ул. Москворечье, вл.12 | 55.643900 | 37.664500 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=259875385#gid=259875385 | https://disk.yandex.ru/d/k7Rlj_WUN9ArOQ | 40 | 2025-09-02 | 30 | 2025-10-02 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 13.10.2025 Работы по сносу выполнены в части изъятых объектов недвижимости ул. Москворечье вл.12. По объектам ул. Москворечье вл.14 АО «МОЭСК – Инжиниринг» с к.н. 77:05:0005010:1082, 77:05:0005010:1084, 77:05:0005010:1085 ГКУ МЦН проводят мероприятия по изъятию после чего возможно проведение и завершение работ по сносу. |  | #N/A
1298 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | «Освобождение территории (снос зданий, строений и сооружений) в целях комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 62, расположенной в производственной зоне № 21 «Кирпичные улицы» ул. Кирпичная, д. 43 (учреждение) ул. Кирпичная, д. 43, строен. 2 (учреждение) ул. Кирпичная, д. 43, строен. 3 (учреждение) ул. Кирпичная, д. 43, строен. 4 (учреждение) ул. Кирпичная, д. 43, строен. 5 (гараж) ул. Кирпичная, д. 43, строен. 6 (проходная) ул. Кирпичная, д. 43, строен. 7 (склад) ул. Кирпичная, д. 43, строен. 8 (склад) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1779752983#gid=1779752983 |  | 40 | 2025-09-02 | 30 | 2025-10-02 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 13.10.2025 Выполнение работ по сносу приостановлено в ввиду передачи ЗС ГО в Росимущество - в г.Москву для дальнейшего снятия с учета и сноса. |  | #N/A
470д | ДСТИ | УДС |  | Строительство и благоустройство участка набережной Москвы-реки в нагатинской пойме | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
468д | ДСТИ | УДС |  | Эстакады-съезда к ЖК «Will Towers» в рамках реконструкции участка Мосфильмовской улицы с ее продлением от Минской улицы до Аминьевского шоссе | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
469д | ДСТИ | УДС |  | Направленный съезд от ЖК «West Garden» на проспект Генерала Дорохова в сторону МКАД в рамках строительства Южного дублера Кутузовского проспекта | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
нд |  | ОКС | да | Строительство спального корпуса с медицинским блоком на территории ФГБУ «Санаторий РОП РФ «Россия» Республика Крым, г. Ялта, ул. Коммунаров, д. 12 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство. Два блока 8 и 5 этажей. |  | #N/A
1302 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Подстанция скорой медицинской помощи р-н Ивановское, ул. Прокатная, влд. 4 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=255205459#gid=255205459 |  | 0 | 2025-09-12 | 30 | 2025-10-12 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 11.09.2025 Фактическое состояние объекта: Рассмотрение и согласование транспортной схемы в МКА. Рассмотрение фасадных решений |  | #N/A
1300 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Новый корпус ГБУЗ ММКЦ "Коммунарка" ДЗМ" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=254963674#gid=254963674 |  |  | 2025-09-12 | 30 | 2025-10-12 | 🔴 ПРОСРОЧЕН |  |  | #N/A
1303 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Осмотр итогов строительства ЖК Событие-4.1, ЗАО, р-н Раменки между ул. Лобачевского и платформой "Матвеевское" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=2138110336#gid=2138110336 |  |  | 2025-09-30 | 30 | 2025-10-30 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 17.09.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Плановая дата получения ЗОС - октябрь 2025 |  | #N/A
1304 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Осмотр хода строительства ЖК Событие-4.2, ЗАО, р-н Раменки между ул. Лобачевского и платформой "Матвеевское" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1064274892#gid=1064274892 |  |  | 2025-09-30 | 30 | 2025-10-30 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 17.09.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство |  | #N/A
1306 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | ЖК СОБЫТИЕ-3 между ул. Лобачевского и платформой «Матвеевское», квартал 9.2 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=188255576#gid=188255576 |  |  | 2025-09-30 | 30 | 2025-10-30 | 🔴 Объект введен | РВ от 28.02.2025 №77-07-012460-2025 |  | #N/A
1305 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Строительство смотровой площадки р-н Раменки | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1237877981#gid=1237877981 |  |  | 2025-09-30 | 30 | 2025-10-30 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 17.09.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство завершено. Проходит подготовка к передачи МАФ и благоустройства городу |  | #N/A
1317 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры для жилых домов в пос. Марушкинское (5 зданий) поселение Марушкинское, д. Марушкино | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1217792882#gid=1217792882 |  | 100 | 2025-09-19 | Завершен |  | ✅ Завершен | По состоянию на 22.09.2025 Строительство завершено РВ не получено Планируется передача объекта в ДЖКХ |  | #N/A
1319 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | 3099-06 Реконструкция очистных сооружений дождевой канализации, п. Некрасовка ПОС. НЕКРАСОВКА, СНТ Зеленая Зона | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1201892812#gid=1201892812 |  | 0 | 2025-09-19 | 30 | 2025-10-19 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 23.09.2025 Ведется работа по оформлению доп.согл. на корректировку календарного плана ПИР Плановая получения положительного заключения МГЭ - январь 2026 Плановая дата разработки РД - март 2026 |  | #N/A
нд | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Реабилитационный комплекс (1-я очередь) ДКС № 20 «Красная Пахра». 2 этап Г.ТРОИЦК, ДКРС №20 "КРАСНАЯ ПАХРА" | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | В соответствии с Распоряжением от 30.08.2017 № 442-РП ГКУЗ г. Москвы «Детский кардиоревматологический санаторий №20 «Красная Пахра» ДЗМ перешел в ведомственное подчинение Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы с новым наименованием ГБУ Центр реабилитации инвалидов «Красная Пахра». Распоряжением ДГИ от 21.10.2019 № 41796 "О принятии к бюджетному учету в состав имущественной казны города Москвы объектов незавершенного строительства" объект оформлен в собственность города Москвы. ОНС передан в ДГИ. |  | #N/A
1316 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Здание кожно-венерологического диспансера № 9 Большой Предтеченский переулок, дом 15/8, стр. 3 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1513915226#gid=1513915226 |  | 0.0125 | 2025-09-19 | 30 | 2025-10-19 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Исключен из АИП |  | #N/A
1324 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Нежилое помещение (здание Центра социальной адаптации им. Е.П. Глинки) Дмитровский р-он, ул. Ижорская, д.21, стр.3 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1698914895#gid=1698914895 |  |  | 2025-09-19 | 30 | 2025-10-19 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Строительство не ведется |  | #N/A
1327 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Здание развлекательного центра комплекса "Аквапарк" (Центр социального обслуживания населения) (Центр социального обслуживания населения, р-н Матушкино, ул. Березовая ал., д. 15, стр. 1) ул. Березовая аллея, д. 15, стр. 1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=239550778#gid=239550778 |  | 23.9125 | 2025-09-23 | 30 | 2025-10-23 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Строительство не ведется |  | #N/A
1326 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Здание отдыха локомотивных бригад на ст. "Рассказовка". Этап 5.1 Внуковское, дер. Рассказовка, вл.13/2 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1264665053#gid=1264665053 |  | 100 | 2025-09-19 | Завершен |  | ✅ Завершен | Строительство завершено |  | #N/A
1320 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Жилой дом Е.А. Свечиной-С.Ф. Циммерман-С.П. Моргунова, 1-я треть ХIХв., 1902 г., гражданский инженер А.С. Гребенщиков», строение 1 и строение 2 (Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения "Жилой дом Е.А. Свечиной - С.Ф. Циммерман - С.П. Моргунова, 1-я треть XIX в., 1902 г., гражданский инженер А.С. Гребенщиков" по адресу: пр-кт Мира, д. 25, стр. 1, 2) проспект Мира, д. 25, стр.1, 2 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=5854245#gid=5854245 |  | 0 | 2025-09-19 | 30 | 2025-10-19 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 23.09.2025 Не определена генподрядная организация по реализации объекта Плановая дата окончания проведения тендерных процедур - октябрь 2025 |  | #N/A
1315 | ВНЕ СПИСКА | ОКС+УДС |  | Конечная станция городского пассажирского транспорта р-н Хорошевский, ул. Авиаконструктора Сухого, 1А, стр.1 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=547129883#gid=547129883 |  | 100 | 2025-09-19 | Завершен |  | ✅ Завершен | Строительство завершено На ОНС с кад. № 77:09:0005007:1036 степенью готовности 99% оформлены права собственности города Москвы от 05.07.2021, передано в хозяйственное ведение ГУП «Мосгортранс» от 15.04.2022 |  | #N/A
1289 | АИП-25 | УДС |  | ПР-543 Дорога и инженерные коммуникации для оптово-розничного центра "Москва" на территории ГПЗ-1 в р-не Люблино на участке по Тихорецкому б-ру, проектируемым пр-дам № 813,5381 (завершение строительства). Этап 1 ЛЮБЛИНО, ТИХОРЕЦКИЙ Б-Р | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MW8OIVEKRJEaLcG-KS0zwZPEQ0eRUWE2y9Gj77rgoxo/edit?gid=641965304#gid=641965304 |  |  | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | По состоянию на 23.09.2025 Отсутствует согласование Дептранса на проведение работ по прокладке инженерных коммуникаций открытым способом с выходом на проезжую часть Не решен вопрос о необходимости корректировки ПСД для учета типизации объектов дорожно-мостового строительства |  | #N/A
1289 | АИП-25 | УДС |  | ПР-543 Дорога и инженерные коммуникации для оптово-розничного центра "Москва" на территории ГПЗ-1 в р-не Люблино на участке по Тихорецкому б-ру, проектируемым пр-дам № 813,5381 (завершение строительства). Этап 2 ЛЮБЛИНО, ТИХОРЕЦКИЙ Б-Р | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MW8OIVEKRJEaLcG-KS0zwZPEQ0eRUWE2y9Gj77rgoxo/edit?gid=641965304#gid=641965304 |  |  | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ | ГК подписан в бумажном виде от 09.07.2025 №ЕП/0173200001425000637, требуется подписание в ЕИС. |  | #N/A
1312 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Здание центрального павильона проката улица Крымский Вал, д. 9, стр. 38 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1075878373#gid=1075878373 |  | 0 | 2025-09-19 | 30 | 2025-10-19 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Строительство не ведется |  | #N/A
1321 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | 02-6015 Строительство инженерных коммуникаций на территории "Дьяково" (1, 2 пусковые комплексы) проспект Андропова, вл. 39 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1502613642#gid=1502613642 |  | 0 | 2025-09-19 | 30 | 2025-10-19 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 23.09.2025 Проводятся работы по благоустройству Сдача объекта по акту госкомиссии запланирована в октябре 2025 |  | #N/A
1323 | ВНЕ СПИСКА | УДС |  | Развитие улично-дорожной сети городского округа Троицк (2 этап)» (Строительство магистральной улицы районного значения от ул. Дальняя до ул. Промышленная. Реконструкция ул. Промышленная). Этап 2.2 Очистные сооружения поверхностного стока и главный коллектор с водовыпуском. Этап 2.2.1 Трубопровод Городской округ Троицк, ул. Промышленная | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1360222736#gid=1360222736 |  |  | 2025-09-19 | 30 | 2025-10-19 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 22.09.2025 ПСД (корректировка) в части строительства ЛОС и коллектора для сбора сточных вод с территории ПАО «КАМАЗ» и ООО «РЭНЕРА» По технической части заключение получено. Сметная часть не загружена в МГЭ После получения положительного заключения сметной части необходимо проведение тендерных процедур на СМР |  | #N/A
1323 | ВНЕ СПИСКА | УДС |  | Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе от ТПУ Столбово до улицы Поляны с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью». Этап 1.2. Участок улично-дорожной сети от ТПУ Столбово до улицы Поляны. Этап 1.2.2.3. (Инфраструктура зарядных станций электробусов) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1360222736#gid=1360222736 |  |  | 2025-09-19 | 30 | 2025-10-19 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 22.09.2025 Требуется завершение работ по технологическому присоединению электрическим сетям ПАО «Россети» Плановая дата завершения работ по тех. присоединению - декабрь 2026 Плановая дата проведения тендерных процедур по определению подрядной организации - III квартал 2026 |  | #N/A
1318 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Очистные сооружения для застройки м/р 9 Кожухово (Заказ № 05-015) Очистные сооружения для застройки м/р 9 Кожухово (Заказ № 05-015) Кожухово, мкр. 9 (ул. Лухмановская, вл.11 Б) 55.719384, 37.899356 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=874601105#gid=874601105 |  | 55.539 | 2025-09-19 | 14 | 2025-10-03 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | По состоянию на 19.09.2025 ООО «Промтехгрупп» в соответствии с ГК на УК от 19.02.2025 № 0173200001424002090 проводится разработка ПСД Плановая дата загрузки ПСД в ГАУ «Мосгосэкспертиза» - ноябрь 2025 Планируемый срок получения положительного заключения МГЭ – февраль 2026 года |  | #N/A
1307 | МЕТРО | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Тимирязевская" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=658853919#gid=658853919 |  |  | 2025-09-18 | 30 | 2025-10-18 | 🔴 ПРОСРОЧЕН |  |  | #N/A
1308 | МЕТРО | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Люблино" | 55.676615644663535 | 37.76245908598237 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=2025902554#gid=2025902554 |  |  | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ |  |  | #N/A
1309 | МЕТРО | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Нагатинская" | 55.683452983520034 | 37.6210443359666 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1885490900#gid=1885490900 |  |  | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ |  |  | #N/A
1310 | МЕТРО | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Молодежная" | 55.74093068293902 | 37.414742165328526 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1197282762#gid=1197282762 |  |  | 2025-10-24 | 30 | 2025-11-23 | 🟠 ВНИМАНИЕ |  |  | #N/A
н/д |  | УДС |  | «Размещение отстойно-разворотной площадки наземного городского пассажирского транспорта площадью 0,87 га и строительство здания конечной станции (зона № 28.1) г.Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, Балаклавский проспект, владение 28А, строение 5» | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство |  | #N/A
| МЕТРО | УДС |  | Калининско-Солнцевскаялиния метрополитена от станции метро «Рассказовка» до станции метро «Внуково». Этап «Благоустройство». Этап 1.3: «Благоустройство станции «Пыхтино». Отстойно-разворотная площадка со зданием конечной станции» | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
| МЕТРО | УДС |  | Технологическая часть транспортно пересадочного узла на станции метро «Селигерская улица». Уширение Коровинского шоссе и Селигерской улицы. Этап 1.3 Станция метро "Селигерская" | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
| МЕТРО | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро «Лесопарковая. Этап 1 Станция метро "Лесопарковая" | #N/A | #N/A | [7 empty] | Распоряжение ДГИ от Распоряжение №47566 от 18.08.2022 Распоряжение №47333 от 18.08.2022 Распоряжение №45847 от 10.08.2022 |  | #N/A
| МЕТРО | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро «Лесопарковая. Этап 2 Станция метро "Лесопарковая" | #N/A | #N/A | [7 empty] | Ведутся ПИР |  | #N/A
|  | УДС |  | Выполнение проектно-изыскательских работ и работ по строительству объекта капитального строительства: «Строительство многоуровневой транспортной развязки и мостовых сооружений на территории Мневниковской поймы с примыканием к Северо-Западной хорде с необходимыми для их функционирования подъездными дорогами, с переустройством инженерных сетей и коммуникаций (1 этап). 1.2 этап: Улично-дорожная сеть территории застройки Мневниковской поймы, инженерные коммуникации и сооружения, ОРП». | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | УДС |  | Выполнение проектно-изыскательских работ и работ по строительству объекта капитального строительства: «Строительство многоуровневой транспортной развязки и мостовых сооружений на территории Мневниковской поймы с примыканием к Северо-Западной хорде с необходимыми для их функционирования подъездными дорогами, с переустройством инженерных сетей и коммуникаций (1 этап). 1.6 этап: Улично-дорожная сеть территории застройки Мневниковской поймы, инженерные коммуникации и сооружения, ОРП». | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | УДС |  | Выполнение подрядных работ по строительству объекта капитального строительства: "Строительство многоуровневой транспортной развязки на дороге "Солнцево-Бутово-Видное" и прилегающая улично-дорожная сеть. Этап 2. Переустройство ВЛ 110кВ и 220кВ. " | #N/A | #N/A | [7 empty] | Ведутся ПИР |  | #N/A
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Индивидуальный монолитный 4-х секционный 16-18-этажный жилой дом с подземной автостоянкой Бирюлево Восточное, 6-я Радиальная ул., вл.7, корп.24 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🔴 Объект введен | РВ от 29.12.2021 №77-111000-010551-2021 |  | #N/A
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Индивидуальный монолитный 4-х секционный 16-18-этажный жилой дом с подземной автостоянкой Бирюлево Восточное, 6-я Радиальная ул., вл.7, корп.23 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🔴 Объект введен | РВ от 29.12.2021 №77-111000-010550-2021 |  | #N/A
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Индивидуальный монолитный 11-и секционный 16-18-этажный жилой дом с подземной автостоянкой Бирюлево Восточное, 6-я Радиальная ул., вл.7, корп.25 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🔴 Объект введен | РВ от 29.12.2021 №77-111000-010552-2021 |  | #N/A
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Административно-деловой центр Бирюлево Восточное, 6-я Радиальная ул., вл.7, корп.35 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Строительство объекта было приостановлено в декабре 2016 года на стадии: - блок «А»: монолитные работы подземной части зданияи надземной до уровня 2-3 эт. К монтажу оборудования ГО (блок «А») не приступали; - блок «Б»: монолитные работы на уровне 6 эт.; - блок «В»: монолитные работы на уровне 6-7эт |  | #N/A
нд | ВНЕ СПИСКА |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту капитального строительства: «Реконструкция очистного сооружения «Пруд-отстойник «Нищенка» Шоссейная улица, 72 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Включены затраты на проектирование и строительство объекта в АИП № 1930-ПП от 10.10.2023. МКА ведется проработка вопроса разработки граддокументации, в связи с многочисленными ограничениями налагаемые на выделенный земельный участок. Плановая дата публикация закупки - ноябрь 2025 |  | #N/A
нд | ВНЕ СПИСКА | УДС |  | Строительство улицы районного значения к ж/д ст. Санино (с ОРП и конечной станцией) дер. Санино, СНТ Крекшино (вдоль путей Киевского направления МЖД) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Объект готовится к передаче в АНО "Дорожно-мостовое и инженерное строительство" (УДМС-30-8556/25) |  | #N/A
нд | ВНЕ СПИСКА | УДС |  | Выполнение подрядных работ по строительству объекта капитального строительства "Мероприятия по развитию территории набережной Москвы-реки от железнодорожного моста Курского направления Московской железной дороги до Братеевского каскадного парка. Этап 2.1. Благоустройство набережной Москвы-реки от существующих очистных сооружений до Братеевского каскадного парка" Ул.Борисовские пруды, Братеевский парк | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Торги на ПИР |  | #N/A
1328 | МЕТРО | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Ховрино" ("ул. Дыбенко"). Этап 4.1 "Технологическая часть транспортно-пересадочноо узла на станции метро "Ховрино" ("Улица Дыбенко"). Развитие транспортной и пешеходной инфраструктуры. Благоустройство Станция метро "Ховрино" | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1276297244#gid=1276297244 |  |  | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 01.10.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется |  | #N/A
1329 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Многоэтажный многоквартирный дом. Очередь 1. Этап 1.1. Корпуса 1-5 ул. Вишневая вл. 7 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=757624793#gid=757624793 |  |  | 2025-10-03 | 30 | 2025-11-02 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство |  | #N/A
1329 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Многоэтажный многоквартирный дом. Очередь 1. Этап 1.2. Корпуса 6-9 ул. Вишневая вл. 7 | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=757624793#gid=757624793 |  |  | 2025-10-03 | 30 | 2025-11-02 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство |  | #N/A
н/д |  | ОКС | да | Реконструкция здания Энтузиастов ш., з/у 31/2 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Реконструкция жилого дома ул. Пятницкая, вл. 37, стр. 2 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
| ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Петропавловская церковь Вернадского пр-кт, влд. 76 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  |  | да | - Боровское шоссе, 17Б | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Многофункциональная комплексная жилая застройка "Событие 6.2" г.Москва, ЗАО, район Раменки, между ул. Лобачевского и платформой «Матвеевское», квартал 3, 2-я очередь, этап 2 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Многофункциональная комплексная жилая застройка "Событие 6.1" г.Москва, ЗАО, район Раменки, между ул. Лобачевского и платформой «Матвеевское», квартал 3, 2-я очередь, этап 2 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Здание ГК Росатом Китайгородский проезд, д. 7, стр. 1 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
|  |  | да | - Рязанский пр-кт., влд.65,к.2 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  |  |  | - Комсомольская станция метро | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  |  |  | - станция метро "Фили" | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Волгоградский пр-т, д. 143, корп.2) по адресу: вн. тер. г. Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок 143/2/8 Волгоградский пр-т, з/у 143/2/8 (зона 2.8) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется проектирование |  | #N/A
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Надземный пешеходный переход (мост), соединяющий многофункциональный терминальный комплекс на участке 11 ММДЦ "Москва-Сити" Пресненская наб., д.10, стр.2 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | ОТСТУТСТВУЕТ УТВЕРЖДЕННАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТА |  | #N/A
|  |  | да | - Орджоникидзе ул. | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  |  | да | - 1-й Силикатный пр-д., з/у 13/1 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: район Северное Измайлово, зона 72.1 (к.31) г. Москва, район Северное Измайлово, зона 72.1 (к.31) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Перенос сроков проектирования, в связи с невозможность сноса школы по адресу: Щёлковское ш.,д.58А до IV квартала 2025г. |  | #N/A
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Снос 5-ти этажных жилых домов ул. 9-я Парковая, д. 62, стр. 2, 14, 13, 4, 5 и д. 62 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
1353 | ДРНТ | ОКС |  | Реконструкция Здания корпусов № 5, 6, подземной автостоянки и трансформаторной подстанции МАРХИ улица Рождественка, вл. 11/3, корп. 5, 6 | 55.762566 | 37.62255 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=549577801#gid=549577801 |  |  | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Многофункциональный деловой комплекс с назначением "деловое управления". Этап 1 3-я Хорошевская ул., з/у 18/2 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство |  | #N/A
н/д | ВНЕ СПИСКА |  | да | - Парковая 9-я ул., влд. 62-64 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
н/д | ВНЕ СПИСКА | УДС |  | Строительство проезжей части пр. проезда №6121 на участке от существующего общественного здания по адресу: 9-я Парковая улица, вл.68, корпус 5 до 11-й Парковой улицы шириной в красных линиях УДС – 20,0 м пр.пр. № 6121 от ул.9-я Парковая, влд.68к.5 до 11-й Парковой ул. | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Выполнено - 55% СМР - освобождение площадки: вынос сетей 65%, завершение - 30.11.2024 - установка ограждения строительной площадки – 100% |  | #N/A
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Многоквартирный дом ЖК LUCE Крестовоздвиженский пер., д. 4 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство |  | #N/A
|  |  |  | - Царицино ст. м | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  |  | да | - Кировоградская ул., д. 5 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  |  | да | - Халтуринская ул. | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  |  | да | - Бутырская ул., д.,д.15,д.17А,21,д.19,д.53к.1,д.53к.2,д.53к.,д.65/68 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  |  |  | - МЖД Киевское направление, ул.Лобачевского, Мичуринский пр-кт.,Каменка река | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  |  |  | - Дмитровское ш. перед пересечением с Красностуденческим пр-дом. | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Производственная база Джаамгаровская, влд.7 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  |  | да | - Вернадского пр-кт, влд.6А | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  |  |  | - Кутузово о.п., Кутузовская ст.м. | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  |  | да | - Аминьевское шоссе, з/у 2А | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Деловой центр ш. Хорошевское, вл. 39 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство |  | #N/A
|  |  | да | - Хачатуряна ул., д.20А | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  |  | да | - Новосслободская ул.,к.н. 77:01:0004009:3829 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Среднеэтажный многоквартирный дом Ильменский проезд, вл. 1 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство |  | #N/A
|  | ОКС | да | «Торговый Комплекс» Динамовская ул. вл. 1А | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Проект по реставрации и приспособлению для современного использования выявленного объекта культурного наследия "Жилой дом Н.В. Лаврова, 1837 г., 1880-е гг., начало XX в. В этом доме в 1837-1877 гг. проживали артисты Императорских Большого и Малого театров: Н.В. Лавров, Д.М. Сабурова, В.С. Васильев Е.Н. Васильева, Москва, ул. Остоженка, д. 26/1 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | «Многофункциональный жилой комплекс с апартаментами, коммерческими помещениями и автостоянкой» по адресу: Москва, ЦАО, Замоскворечье, Москва, ЦАО, район Замоскворечье, ул. Пятницкая, вл. 16, стр. 3, 6-8, 9-10, 11, 12; Климентовский пер., вл. 12, стр. 4, 6-18; ул. Пятницкая, вл. 16, стр.13; ул. Пятницкая, вл. 20, стр.3; ул. Большая Ордынка, 17/8; ул. Большая Ордынка, вл.19, стр.9 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Многофункциональный жилищно-общественный комплекс с подземной автостоянкой Москва, Берсеневская наб., вл.6 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Строительство многофункционального комплекса с гостиницей в рамках специальных мер, направленных на восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды, Москва, ул. Никольская, 4/5 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | «Реконструкция общественного здания по адресу: г. Москва, Тверская ул., д. 24, стр. 1» | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Многофункциональный комплекс с квартирами, коммерческими площадями и подземной автостоянкой по адресу: ул Никольская, д. 10,2, стр.2 АВ, Никольская ул.8/1 стр.1, 5, Б.Черкасский пер., д.4 стр.1,2, 6 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Многоэтажный многоквартирный дом между ул. Лобачевского и платформой "Матвеевское" (ул. Лобачевского, з/у 118Б) | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Многофункциональный жилой комплекс с квартирами и коммерческими помещениями г. Москва, ЦАО, Тверской, Богоявленский пер., Старопанский пер., влд. 3, стр. 1, влд. 1/5, стр. 1 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | ЖК LEVEL СЕЛИГЕРСКАЯ проезд Ильменский, вл.8, к.3, з/у 8А, з/у 10/1 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Офисное здание с подземной автостоянкой расположенное по адресу: Колпачный переулок, д. 9а, строение 1 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Жилой комплекс с торговой зоной и подземным паркингом в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Шмитовский проезд, вл. 40 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | г. Москва, ЦАО, район Хамовники, ул. Остоженка, 9/14 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | "Многоквартирный жилой дом», расположенного на земельном участке по адресу: г. Москва, ЦАО, Крестовоздвиженский переулок, з/у 4» | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | «Многофункциональный комлпекс на земельном участке с адресными ориентирами: г. Москва, ул. Летниковская, вл. 6а, стр. 1, 2, 3, 7, 10» расположенного по адресу: ул. Летниковская вл. 6а, стр. 1, 2, 3, 7, 10 район Замоскворечье, ЦАО и «Иногофункциональный комплекс на земельном участке с адресными ориентирами: г. Москва, ул. Летниковская, вл. 4, стр. 1-4, 12-14, вл. 6а, стр. 6, 8, 9» расположенного по адресу: ул. Летниковская, вл. 4, стр. 1-4, 12-14, вл. 6а, стр. 6, 8, 9, район Заомскворечье, ЦАО | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Многоэтажный многоквартирный дом 3-й Силикатный проезд | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Реставрация и приспособление выявленных объектов культурного наследия, в рамках применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной среды исторического квартала под гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Ильинка д. 3/8 стр. 3, 4, Богоявленский пер., д. 6 стр.1 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | "Комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, ЮАО, Даниловский район, ул. Летниковская, вл. 11/10, 2-й Этап" улица Летниковская, земельный участок 11/10/6 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | «Высотное здание-комплекс, расположенное по адресу г. Москва, Семёновская набережная, вл. 3, стр. 13А, в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) Электрозаводская» | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | "Росатом 2.0" расположенный по адресу г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 1 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | «Административно-деловой комплекс», по адресу: г. Москва,внутригородское муниципальное образование Хорошево-Мневники,проезд 3-й Силикатный, земельный участок 10/12, земельный участок 10/2,с кадастровыми номерами 77:08:0012002:1929, 77:08:0012002:1931 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | «Жилой дом по адресу: г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, 10» | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | «Многофункциональный жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, ВАО, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Открытое шоссе, земельные участки 9/14А, 9/14, 9/1, 9/1/1» | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания»; - «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации. Реконструкция административного здания с перепрофилированием его под отделение скорой медицинской помощи по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 4, стр. 5»; - «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 3 под создание научно-медицинского центра с устройством подземного паркинга» | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | "Многофункциональный киноконцертный зал в составе Центрального Ядра ММДЦ "Москва-Сити" на участке 6" | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС |  | «Многофункциональный центр транспортно-пересадочного узла «Хорошевская» («Полежаевская») Участок № 1) | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | "Многофункциональный жилой комплекс. Этап 1" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Макарова, земельный участок 2/16" | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | «Многофункциональный жилой комплекс сподземной автостоянкой» по адресу: Москва, Краснопресненская наб., вл. 14, стр. 1», | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Здание общественно делового назначения с подземной парковкой (участок № 2)» с адресным ориентиром: Хорошевское шоссе на пересечении с ул. Куусинена» | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | «Многофункциональный центр по адресу: г. Москва, Бутырская ул., з/у 1 с кадастровым номером 77:09:0004019:3591» | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Многофункциональный жилой комплекс с торговой составляющей, встроенным паркингом, в составе транспортно-пересадочного узла "Мичуринский проспект", "Вестибюль №2 станции метрополитена "Мичуринский проспект" Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Жилой комплекс по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, вл . 75» (1-ый этап) | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Административно-деловой комплекс По адресу: г. Москва, САО, бульвар Ходынский, земельный участок 20А/2 (САО, Хорошевский) | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Реконструкция делового комплекса в составе корп. "А", "Б", "В", "Г", "Е" с единой стилобатной (подземной) частью и устройством надземной объединительной аркады пересечение Кутузовского проспекта и улицы Кульнева | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | УДС | да | «г. Москва, Хорошевское шоссе на пересечении с ул. Куусинена» временно присвоенный адрес: г. Москва, тер. ТПУ «Хорошевская», з/у 1, з/у 2, з/у 3, з/у 4, з/у 5, з/у 6, з/у 7, з/у 8, з/у 9, з/у 10, з/у 11 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | «Объект капитального строительства на участке с кадастровым номером 77:09:0005007:17079 (около Ходынский бульвар 6с1, офисный квартал Стоун Ходынка 1) | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Многофункциональный центр ТПУ "Селигерская улица" с подземно-надземными паркингами и автостанцией ТПУ с надземным паркингом Дмитровский, Дмитровское шоссе, Коровинское шоссе, Селигерская ул., Пяловская ул. (пересечение) | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Жилой комплекс с подземной автостоянкой, встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной дошкольной образовательной организацией на 100 мест. 2-й этап строительства Дмитровское шоссе, з/у 73Б | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Общественно-деловая застройка Хорошёвское ш., владение 39 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | «Жилой комплекс» г. Москва, поселение Внуковское, улица Анны Ахматовой, земельный участок 11, Боровское шоссе, 28-й километр, земельный участок 2Б (НАО, Внуковское) | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Жилой комплекс Западное Дегунино р-н | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | «Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 5 ул. Лобачевского, з/у 1, район Раменки, Западный административный округ города Москвы» по адресу: Москва, ЗАО, Раменки, Лобачевского ул., з/у 1 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | «Гостиничный комплекс с нежилыми помещениями» по адресу: г. Москва, СВАО, р-н Марьина Роща, ул. Октябрьская, вл. 98, в границах земельного участка с кадастровым номером: 77:02:0024003:1424 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | "Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом, в том числе: Очередь 1, Очередь 2, Очередь 3, общественно-деловым центром, физкультурно-оздоровительным комплексом, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, вл. 26" | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Комплекс жилых домов переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой Огородный пр., д.20 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | «Отдельно стоящая многоуровневая гараж-стоянка по адресу: аэропорт "Внуково", привокзальная площадь, участок № 8, район Внуково Западного административного округа города Москвы» по адресу: г. Москва, ЗАО, аэропорт «Внуково», уч. 8. | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Жилой комплекс с подземной автостоянкой, отдельно стоящими ДОУ и Школой. 2 этап. Жилой комплекс по адресу: г. Москва, ВАО, Преображенское, 1-я ул. Бухвостова, вл. 12/11 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Бизнес-центр класса "А", с подземной автостоянкой и объектами коммерческой инфраструктуры Силикатный 2-й пр., вл.13 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Торгово-развлекательный комплекс, по адресу: г. Москва, ЮВАО, Рязанский (микрорайона 126 района Рязанский) | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Комплексная реконструкция микрорайона 126 района Рязанский (корпус 1), расположенный по адресному ориентиру: Российская Федерация, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Рязанское, пр-кт Рязанский (кадастровый номер земельного участка: 77:04:0002013:12849), по адресу Рязанский проспект, мкр. 126 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Многофункциональная застройка по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нижегородское, Рязанский проспект, земельный участок 2/25 с кадастровым номером 77:04:0002003:7927. 1 этап, по адресу: г. Москва, ЮВАО, внутригородская территория муниципальный округ Нижегородский, Рязанский проспект, земельный участок 2/25 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 8, корпуса 1, 2 (Объект 2) Нижние Мнёвники ул., з/у 12А | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Многофункциональный комплекс с торговой составляющей и встроенным паркингом, по адресу: Авиамоторная ул. вл. 39/1 вл. 39, стр. 2 (ЮВАО, Лефортово) | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | «Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл.8» | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Нежилое здание общей площадью 7 137,9 кв. м, кадастровый номер 77:04:0003004:1045(выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт"), по адресу: Волгоградский просп. вл. 42, корп. 8 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | «Комплексная жилая застройка по адресу: г. Москва, ЮАО, р-н Донской, ул. Орджоникидзе влд. 10, 2-й Донской пр-д, влд. 10. 1 этап строительства Жилой комплекс» по адресу: г. Москва, ЮАО, район Донской, ул. Орджоникидзе; 2-й Донской пр-д, вл. 10; вл. 10 и вл.10 стр. 4 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Многофункциональный центр Мусы Джалиля ул., вл.23/56 Мусы Джалиля ул., вл. 23/56 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство |  | #N/A
|  | ОКС | да | Офисно-торговый центр «Нагатинская» Этап 2 Нагорный р-н | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Деловой квартал-1 Андропова просп., з/у 11/1 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | г. Москва, поселение Сосенское, квартал 35, земельный участок 12/8. «Здание многофункционального общественно-делового комплекса 3-ей очереди комплексной застройки, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 77:17:0120114:27995» | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Административно-деловой комплекс, по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Обручевский, шоссе Старокалужское, земельный участок 64/1, | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | г. Москва, НАО, Сосенское, квартал 35, земельный участок 12/8 вблизи деревни Николо-Хованское (НАО, Сосенское). «Здание многофункционального общественно-делового комплекса 2-ой очереди комплексной застройки, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 77:17:0120114:27995» | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 2/22 по адресу: г. Москва, ЮЗАО, внутригородская территория муниципальный округ, Обручевский, шоссе Старокалужское, земельный участок 64/1 (ЮЗАО, Обручевский) | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Многофункциональный офисный комплекс с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения, по адресу: г. Москва, ЮЗАО, Обручевский, ул. Академика Семенихина, земельный участок 2 (ЮЗАО, Обручевский) | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Многофункциональный комплекс "Мневники" в составе "Транспортно-пересадочного узла "Мневники" Мневники Нижн. ул. земельный участок 70 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Спортивный комплекс Минская ул., з/у 2А | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | «Многофункциональный жилой комплекс «ЛУЧИ-2», расположенного по адресу: г. Москва, ЗАО, ул. Производственная, вл.15, вл. 21, вл. 25, вл. 17А, вл. 21Б, вл. 23 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | г. Москва, р-н Дорогомилово, Кутузовский пр-т, вл. 12/3 Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой, апартаментами и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, c фрагментарной реставрацией и приспособлением объектов культурного наследия на территории Бадаевского пивоваренного завода. Этапы 2 и 4. Этап 2. | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | г. Москва, р-н Дорогомилово, Кутузовский пр-т, вл. 12/5 Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой, апартаментами и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, c фрагментарной реставрацией и приспособлением объектов культурного наследия на территории Бадаевского пивоваренного завода. Этапы 2 и 4. Этап 4. | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | "«Многофункциональная комплексная жилая застройка» по адресу: г. Москва, ЗАО, район Раменки, между ул. Лобачевского и платформой «Матвеевское», 3-я очередь, квартал 10, корпус 3»" | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Кутузовский просп. вл. 12/2, 12/6 Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой, апартаментами и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, c фрагментарной реставрацией и приспособлением объектов культурного наследия на территории Бадаевского пивоваренного завода», Этапы 1 и 3 (1 этап строительства. Новое строительство. Западный жилой корпус) | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Кутузовский просп. вл. 12/2, 12/6 Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой, апартаментами и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, с фрагментарной реставрацией и приспособлением объектов культурного наследия на территории Бадаевского пивоваренного завода, этап: Этап 3. Новое строительство. Восточный жилой корпус | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Жилой комплекс премиум-класса, планируемый к строительству на земельном участке с кадастровым номером 77:07:0007001:8458 Кутузовский просп. вл. 12 (ЗАО, Дорогомилово) | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Офисно-деловое здание со встроенной подземной автостоянкой у д. Захарково, квартал А24 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Дошкольная общеобразовательная организация на 350 мест, квартал В13 г. Москва, ЗАО, Кунцево, квартал 120, земельный участок 99 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Офисно-деловое здание со встроенной подземной автостоянкой город Москва, внутригородское муниципальное образование Кунцево, у д. Захарково(ЗАО, район Кунцево) | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Жилой комплекс с подземной автостоянкой, квартал В14. Корпус 1, 2, 3, 4, 5 г. Москва, ЗАО, Кунцево, у д. Захарково | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Офисно-деловое здание со встроенной подземной автостоянкой, квартал А22 г. Москва, ЗАО, Кунцево, у д. Захарково | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Жилой комплекс с подземной автостоянкой, квартал В14. Корпус 1, 2, 3, 4, 5 г. Москва, ЗАО, Кунцево, у д. Захарково | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Многофункциональный центр,ул.Мусы Джалиля, вл.23/56 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Бибиревский рынок,ул. Пришвина, вл. 22 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Нежилое,17-й проезд Марьиной Рощи, влд. 9 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Многофункциональный центр,1-й Силикатный проезд, влд.14 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Жилой дом,ул. Демьяна Бедного, влд.24, земельный участок 24А | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Центр объединения горских евреев,1-я Сокольническая ул., земельный участок 8 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Бизнес-центр,2-й Силикатный проезд, влд.13 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Гараж,2-я Лыковская ул., земельный участок 37 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС |  | Нежилое,АДЦ "Коммунарка" (участок № 28) | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Жилой дом с подземной автостоянкой,Соймоновский проезд, вл.3 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Многофункциональный комплекс,Березовая аллея ул., з/у 2А | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Нежилое,вблизи с. Рождествено район Митино уч. 4 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Нежилое,Водопроводный переулок, вл.1 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Дворец спорта "Спартак Москва",Волоколамское ш., земельный участок 69 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Религиозный объект,пр-кт Мичуринский, напротив влд. 15 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Жилой дом,Газгольдерная ул., влд. 10А/4, 10А/9, Рязанский просп., влд. 4А | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Жилой дом | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Многофункциональный центр,Генерала Тюленева ул., влд. 4А, стр. 1 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Общественное здание,д. Десна, Центральная ул., влд.146А | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Жилой дом | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Магазин,д. Десна, Центральная ул., земельный участок 1Б | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Общественная застройка,Демьяна Бедного ул., вл. 24, стр. 2 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Многофункциональный деловой комплекс,Миклухо-Маклая ул. вл. 16/10 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС | да | Промышленное,Дмитровское шоссе, вл. 7 (напротив) взамен земельного участка Дмитровское ш., напротив вл. 21 | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | ОКС |  | Общественная застройка,Дурова ул. влд. 3 (ТПУ "Суворовская") | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
нд | Вне списка | ОКС |  | Здание образовательной организации на 1350 мест (1000 школьных и 350 дошкольных), р-н Северный, Дмитровское ш., влд. 122Д р-н Северный, Дмитровское ш., влд. 122Д | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | На 11.10.2024 увеличение мощности до 1350 мест |  | #N/A
474д | ДСТИ | УДС |  | Строительство эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в районе ст. м. "Владыкино", ст. м. "Ботанический сад", эстакад-съездов Ярославского шоссе, мостов через р. Яуза, р. Лихоборка, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Ярославского до Дмитровского шоссе в рамках строительства Северо-Восточной хорды. Этап 4. Переустройство сетей ОАО "РЖД", по адресу Москва, районы Бескудниковский, Головинский, Западное Дегунино, Тимирязевский, Северный административный округ города Москвы, районы Марфино, Останкинский, Отрадное, Свиблово, Ярославский, Северо-Восточный административный округ города Москвы | #N/A | #N/A |  |  |  | 2025-10-14 | 30 | 2025-11-13 | 🔴 ПРОСРОЧЕН |  |  | #N/A
1330 | МЕТРО | УДС |  | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Шелепиха". 1.3.2 этап "Технологическая часть транспортно-пересадочного узла "Шелепиха". Строительство улично-дорожной сети. Съезд на Шмитовский проезд". Этап 1.3.2.1 "Технологическая часть транспортно-пересадочного узла "Шелепиха". Строительство улично-дорожной сети. Съезд на Шмитовский проезд" г. Москва, ЦАО, Пресненский (ЦАО, Пресненский) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=804949431#gid=804949431 |  |  | 2025-10-14 | 30 | 2025-11-13 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | На 17.04.2025 Водосток – выполняются земляные работы, крепление траншеи, устройство колодцев, монтаж труб; Теплосеть – устройство дренажа; Раздел АД – строительство проезда, тротуаров, остановочные павильоны - сезонность выполнения СМР; Наружное освещение – выполняется строительство кабельной канализации, прокладка кабеля; ЭС ОДН выполнено ГНБ, ведется строительство кабельной канализации, установка опор НО, выполнен объем работ в рамках предоставленных фронтов работ (п.3 ПВ). на объекте 23 рабочих, 3 ИТР, 3 ед. техники |  | #N/A
1331 | МЕТРО | УДС |  | «Технологическая часть ТПУ на станции метро «Текстильщики» Этап 5. «Строительство здания Управления внутренних дел на Московском метрополитене и устройство наземной парковки» по адресу: Москва, район Печатники Юго-Восточного административного округа города Москвы Южнопортовый (ЮВАО), адресный ориентир: Волгоградский проспект, д. 42, к. 2. | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jonEGMB3UFHiUZpltF1zURon8gYN7jGSHu-k9t5TXnA/edit?gid=1604017750#gid=1604017750 |  |  | 2025-10-14 | 30 | 2025-11-13 | 🔴 ПРОСРОЧЕН | Ведется строительство |  | #N/A
1334 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Осмотр строящегося образовательного комплекса в составе 875 школьных мест и 190 мест в дошкольном отделении ул. Донецкая, вл. 30 | 55.647704971703504 | 37.70460528834836 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1216643821#gid=1216643821 | https://disk.yandex.ru/d/62QctWfFhXPyrA |  | 2025-10-29 | 30 | 2025-11-28 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 20.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Производится корректировка РД разделов ЭОМ и СС, в части замечаний новых требований ГКУ ДИОМ Подрядчик приступил к монтажу ТС за пределами ГПЗУ |  | #N/A
1339 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Осмотр строящегося образовательного комплекса в составе 850 школьных мест и 350 мест в дошкольном отделении, п.Десеновское, квартал 23, з.у. 1А | 55.52962445550878 | 37.37506655029112 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=102494064#gid=102494064 | https://disk.yandex.ru/d/veFo8KaC1wzOSA |  | 2025-10-29 | 30 | 2025-11-28 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 20.10.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проходит ПИР |  | #N/A
1337 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Осмотр строящегося образовательного комплекса в составе 1525 школьных мест п. Сосенское, р-н Коммунарка, улица Александры Монаховой, зу 46Е | 55.551807 | 37.481505 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=2011623621#gid=2011623621 | https://disk.yandex.ru/d/88XgQg4nvRX-Fg |  | 2025-11-11 | 30 | 2025-12-11 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: ПД проходит экспертизу Отсутствует РнС |  | #N/A
1338 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Осмотр итогов строительства средней общеобразовательной школы на 1000 мест, корп. 8 ЗАО, ул. Озерная, вл. 42-44 | 55.669999907394924 | 37.43651406872443 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1412429298#gid=1412429298 | https://disk.yandex.ru/d/q3xDbj1lGRqG7w |  | 2025-11-12 | 30 | 2025-12-12 | 🟢 ПО ПЛАНУ | По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Ведется строительство Проблемные вопросы: Планируемая дата сдачи объекта 01.09.2026 |  | #N/A
1336 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Осмотр строящегося образовательного комплекса в составе 1375 школьных мест и 200 мест в дошкольном отделении поселение Рязановское, c. Остафьево ЖК «Остафьево» улица Любучанская, земельный участок 6, земельный участок 8 | 55.49690012009288 | 37.527291375731835 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=2032019827#gid=2032019827 | https://disk.yandex.ru/d/E7sE4Ci74fL9Sw |  | 2025-10-28 | 30 | 2025-11-27 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство |  | #N/A
057 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Осмотр строящегося образовательного комплекса в составе 1275 школьных мест и 350 мест в дошкольном отделении НАО, п. Марушкнское, вблизи дер. Большое Свинорье, ЖК «Квартал Западный» | 55.58231204143675 | 37.14631837035806 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1550603494#gid=1550603494 |  |  | 2025-10-29 | 30 | 2025-11-28 | 🟡 СКОРО | Ведется строительство |  | #N/A
1335 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Осмотр итогов строительства детского сада в составе 270 мест, ЮАО, Даниловский район, ул. Автозаводская, вл. 23/77 ул. Автозаводская, вл. 23/77 | 55.688107085431845 | 37.642054172023514 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=230773618#gid=230773618 | https://disk.yandex.ru/d/RQWYI5lREkHOFg |  | 2025-10-28 | 30 | 2025-11-27 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство |  | #N/A
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | ДОУ на 350 мест в пос. Новофедоровское, д. Яковлевское пос. Новофедоровское, д. Яковлевское | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Контракты расторгнуты. Планируется к исключению из АИП проектом постановления в октябре 2025. |  | #N/A
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Дошкольное здание на 200 мест, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 7, р-н Печатники (передача в МФР) ул. Шоссейная, д. 90, стр. 7, р-н Печатники | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Договор с ООО "Сириус" на ПИР подписан от 09.08.2024 № АНО/020824/1. На текущую дату ведётся проектирование (разработка АПР). Принято решение о передаче объекта в Фонд Реновации. Бросовые затраты направлены на рассмотрение в ДГС |  | #N/A
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Здание образовательной организации максимальной вместимости (не менее 675 мест) на месте сноса существующего школьного здания по адресу: ул. Климашкина, д. 13б, стр. 1, р-н Пресненский ул. Климашкина, д. 13б, стр. 1, р-н Пресненский | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется разработка градостроительной документации. Работы подготовительного периода Объект подлежит передачи в АНО "РСИ". |  | #N/A
1341 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Открытие производства изделий из пластика в Некрасовке р-н Некрасовка, ул. Маршала Еременко | 55.718922 | 37.951350 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1568412544#gid=1568412544 | https://disk.yandex.ru/d/yUPiYApIyIk7Ag |  | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | 🟢 ПО ПЛАНУ |  |  | #N/A
1340 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Открытие картинной галереи в отреставрированном ОКН « на станции Москва-Товарная Рязано-Уральской железной дороги, 1898 г., инженер Н.А. Виноградов», р-н Даниловский, 1-й Павелецкий пр-д, сооружение 1/42 к. 2, стр. 1 | 55.717353 | 37.643951 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=2065488739#gid=2065488739 | https://disk.yandex.ru/d/s17WL0GFDbRVkw |  | 2025-10-27 | 30 | 2025-11-26 | 🟠 ВНИМАНИЕ | н/д |  | #N/A
1342 | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Многофункциональный торговый центр Старобитцевская ул., земельный участок 11. к.н. 77:06:0011001:8632 | #N/A | #N/A |  |  |  | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-22 | 🟠 ВНИМАНИЕ | Ведется строительство |  | #N/A
1347 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Административное здание ОМОН (на транспорте) "Меч" Главного управления Росгвардии по городу Москве по адресу: г. Москва, ул.Нижние Мневники, д. 17 (Северо-Западный административный округ г. Москвы) ул. Нижние Мневники, д. 17 (Северо-Западный административный округ) | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=680394849#gid=680394849 |  |  | 2025-10-28 | 30 | 2025-11-27 | 🟠 ВНИМАНИЕ | 5.04.2025 Заключен Договор №РСИО/2025-22 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту капитального строительства "Административное здание ОМОН (на транспорте) "Меч" Главного управления Росгвардии по городу Москве по адресу: г. Москва, ул. Нижние Мневники, д. 17 (Северо-Западный административный округ г. Москвы)". Договор с подрдчиком ООО ТК Руслан-1 расторгнут 13.05.2025 |  | #N/A
1348 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Административное здание, по адресу: 3-й Колобовский пер., д. 16, стр.6, р-н Тверской 3-й Колобовский переулок, д. 16, стр.6 | 55.770090 | 37.617207 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=410419708#gid=410419708 |  |  | 2025-10-29 | 30 | 2025-11-28 | 🟡 СКОРО | По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Получено положительное заключение МГЭ №77-1-1-2-002036-2021 от 22.01.2021 Расматривается вопрос о корректировке ПД |  | #N/A
н/д | ВНЕ СПИСКА |  |  | Строительство велопешеходного моста в рамках концепции развития МГТУ им. Н.Э.Баумана г. Москва, Госпитальная набережная | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🔴 Объект введен | РВ №77-01-012153-2024 от 05.09.2024 |  | #N/A
н/д | ВНЕ СПИСКА |  |  | Реконструкция Котляково-Коломенских групповых очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод Котляковский 1-й пер., д.15, корп.1 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | По состоянию на 29.10.2025 Фактическое состояние объекта: Строительство не ведется Проблемные вопросы: Требуется корректировка ПСД Плановая дата получения положительного заключения МГЭ - июнь 2026 Планируется передача объекта в ДЖКХ |  | #N/A
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | ЖК на 5-й Магистральной улице, 15 5-я Магистральная, влд.15 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | ЖК «Тринити» Дмитровское ш.71к.3 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство |  | #N/A
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Промышленный технопарк «Бекасово» вн. терр. пос. Киевский, кв.№75 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | АДЦ 1-й Силикатный, з.у. 13/1 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | ЖК "Mypriority Пресня" 1-й Силикатный, з.у. 13 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Логистический ценнтр дер. Терехово | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство |  | #N/A
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | УВК на 900 мест ул. Степана Эрьзи, уч.1 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | ТЦ "Дмитриевский" улю Наташи Качуевской 5 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Утверждение АГР |  | #N/A
н/д | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | АДЦ "Коммунарка" вн. терр. пос. Сосенское, кв.№150, з/у 1Д | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
1352 | ДРНТ | ОКС | да | ЖК Лучи, 2-й этап, к8, Этап 2 Производственная ул., з/у 25/1 77:07:0015006:4837 | 55.641967 | 37.377851 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1835030913#gid=1835030913 |  |  | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Проходит согласование трассы тепловой сети с ГУП "Московский Метрополитен" для производства работ в охранной зоне |  | #N/A
1354 | РЕН-26 | ОКС |  | Москва, Сельскохозяйственная улица, 7/1 Москва, Сельскохозяйственная улица, 7/1 | 55.833147 | 37.64904 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=665598290#gid=665598290 |  |  | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Ведется проектирование. |  | #N/A
1355 | РЕН-27 | ОКС |  | Волочаевская ул. 40А, Красноказарменная ул., д.2, к.1, Золоторожский пр-д, д.2, к.1 Волочаевская ул. 40А, Красноказарменная ул., д.2, к.1, Золоторожский пр-д, д.2, к.1 | 55.751087 | 37.677095 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=364805079#gid=364805079 |  |  | 2025-10-30 | 30 | 2025-11-29 | 🟡 СКОРО | Передана под снос (для объектов сноса) |  | #N/A
1356 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | 04-2600\93-2605.Отводящие трубопроводы от Измайловской канализационной насосной станции (1 пусковой комплекс) (переустройство водопроводной сети) ИЗМАЙЛОВО от шоссе Энтузиастов до улицы Измайловский Вал | 55.789931 | 37.745886 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1464012172#gid=1464012172 |  |  | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Сдан по акту гос. комиссии от 25.12.2024 |  | #N/A
нд | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Московский патриархат Храм по адресу: г. Москва, Зеленый проспект, вл. 26-28 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Согласовать рабочую документацию «Наружные сети канализации |  | #N/A
1358 | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Проектирование и строительство водовода Д=400 мм со строительством ВРУ "Кокошкино", ВРУ "Власово", ВРУ "Крекшино" пос. Марушкинское, д.Кокошкино, д. Власово, д.Крекшино | #N/A | #N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1212683090#gid=1212683090 |  |  | 2025-11-01 | 30 | 2025-12-01 | 🟡 СКОРО | Заключен ГК на проектирование |  | #N/A
нд | ВНЕ СПИСКА |  |  | Очистное сооружение по адресу: мкр. 65, 67, 68, кв-л 103, 104, 105, 106 р-на Котловка Нагорная улица, 3с2 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Вопрос освобождения территории рассматривается в судебном порядке (необходимо изъятие 4х зданий и зем.участка). В отношении стр.2: 20.09.2024 ДГИ выпущено распоряжение об изъятии №150317. Отчет об оценке подготовлен, проект соглашения находится на оформлении. В отношении земельного участка и 3-х нежилых зданий стр.3, 8, 10: 29.03.2024 ДГИ выпущено распоряжение об изъятии № 38469. В судебном заседание 30.04.2025 принято решение: Иск удовлетворить частично. Решение в полном объеме изготовлено 05.05.2025, опубликовано 06.05.2025. Решение обжаловано ДГИ |  | #N/A
нд | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания по адресу: пр-кт Будённого, д.47Б, стр.1), ВАО, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, Соколиной Горы 3-я улица д. 9 (Проспект Буденного, вл. 47Б/1) 3-я улица Соколиной горы, 9 (Проспект Буденного ул., вл. 47Б/1) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🔴 Объект введен | РВ от 29.11.2024 № 77-03-012257-2024 Строительство завершено Не функционируют ворота в подземный паркинг Часть инженерных систем находиться не в рабочем состоянии Чистовая отделка местами не выполнена или нарушена ее целостность, присутствуют образования плесени Нарушена целостность части стеклопакетов Не вывезены строительные материалы с корпусов в полном объеме |  | #N/A
нд | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольное образовательное учреждение на 90 мест Муравская ул., д.46, корп.5 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🔴 Объект введен | РВ от 02.04.2025 № 77-08-012499-2025 |  | #N/A
нд | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 150 мест Муравская ул., д.44А | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🔴 Объект введен | РВ от 23.04.2024 № 77-08-012004-2024 |  | #N/A
нд | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | 8-Я ТЕКСТИЛЬЩИКОВ УЛ., ВЛ.2 Пристройка поликлинич. отделения ГБУЗ МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ 8-Я ТЕКСТИЛЬЩИКОВ УЛ., ВЛ.2 СТР. 1 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
нд | ВНЕ СПИСКА | ОКС |  | Строительство пристройки ГБУЗ Городская клиническая больница им. И.В. Давыдковского Департамента здравоохранения города Москвы для устройства вертикального транспорта Яузская ул. вл. 11/6 (Николоямская ул., д.16-2) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
нд | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Нежилое здание обслуживания жилой застройки улица Народного Ополчения, земельный участок 15 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
нд | ВНЕ СПИСКА | УДС |  | УДС участка №10, района Митино, поселок Новобратцевский участок №10, района Митино, поселок Новобратцевский | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство |  | #N/A
нд | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Группа многоэтажных жилых домов с подземной автостоянкой. 1-й Этап - жилые корпуса 1, 2, 6 и 7-й в районе пос. Газопровод | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
нд | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Группа многоэтажных жилых домов с подземной автостоянкой. 2-й Этап - жилые корпуса 3, 4 и 5-й в районе пос. Газопровод | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
нд | ВНЕ СПИСКА | УДС |  | «1-й этап – Дорога по проектируемому проезду №58 с инженерными сетями (дождевая канализация, уличное освещение) и благоустройством, с реконструкцией на участке ул. Нижняя Хохловка по адресу: г. Москва, ЮВАО, ул. Новохохловская з/у 1 (район Нижегородский, кв. 80, между Новохохловской ул. и Третьим транспортным кольцом) район Нижегородский, ул. Новохохловская, з/у 1 (район Нижегородский, кв. 80, между Новохохловской ул. и Третьим транспортным кольцом)" | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов | Ведется строительство |  | #N/A
нд | ВНЕ СПИСКА | ОКС | да | Строительство бетонного завода Б 222 Походный проезд, вл. 2, стр. 1-1 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
нд |  |  | да | [7 empty] | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
нд |  |  | да | [7 empty] | 30 |  | 🆕 Нет объездов |  |  | #N/A
нд | [10 empty] | 30 |  | 🆕 Нет объездов | 23 |  | #N/A
нд |  |  | да | [7 empty] | 30 |  | 🆕 Нет объездов | 23 |  | #N/A
#N/A
#N/A
|  |  | да | [12 empty] | #N/A
|  |  | да | [12 empty] | #N/A
|  |  | да | [12 empty] | #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## Инспектора
Инспектор | Права | Пароль | Дом_широта | Дом_долгота | Адрес
Admin | Император | mmaxanosmg777111
Юсупов Артур Русланович | Администратор | USUPOVLEVTIGR!
Наволокин Андрей Александрович | Инспектор | NAAsmg! | 56.012420 | 37.474920 | Московская область, Лобня | 56.012420 | 37.474920
Поляков Сергей Алексеевич | Инспектор | PSAsmg! | 55.858923 | 37.563063 | Москва, Бескудниковский бульвар, 6к3 | 55.858923 | 37.563063
Лашин Александр Николаевич | Инспектор | LANsmg! | 55.807031 | 37.774661 | Москва, Никитинская улица, 26к2 | 55.807031 | 37.774661
Джинджолия Леван Раульевич | Инспектор | DLRsmg! | 55.742808 | 38.039394 | Московская область, Балашиха, Безымянная улица, 2 | 55.742808 | 38.039394
Гытлан Роман Валентинович | Инспектор | GRVsmg! | 55.635879 | 37.724202 | Москва, улица Борисовские Пруды, 23к1 | 55.635879 | 37.724202
Удалкин Иван Вячеславович | Инспектор | UIVsmg! | 55.559038 | 37.700307 | Московская область, Ленинский городской округ, Видное, бульвар Зелёные Аллеи, 6 | 55.559038 | 37.700307
Осипенко Юрий Владимирович | Инспектор | OUVsmg! | 55.382472 | 37.797999 | Московская область, Домодедово, микрорайон Востряково, Бородинская улица | 55.382472 | 37.797999
Данилов Семен Юрьевич | Инспектор | DSUsmg! | 55.496348 | 37.517823 | Москва, Новомосковский административный округ, район Щербинка, улица Логинова, 5к2 | 55.496348 | 37.517823
Терехин Александр Андреевич | Инспектор | TAAsmg! | 55.624902 | 37.340151 | бульвар Андрея Тарковского, 10, подъезд 12, район Внуково, Новомосковский административный округ, Москва | 55.626055 | 37.311283
Пулатов Алекс Шухратович | Инспектор | PAHsmg! | 55.588552 | 37.171855 | Москва, Новомосковский административный округ, район Внуково, Аэростатная улица, 6к1 | 55.588552 | 37.171855
Макаров Илья Алексеевич | Инспектор | MIAsmg! | 55.578640 | 37.481738 | Москва, Новомосковский административный округ, посёлок Коммунарка, Бачуринская улица, 9Ак2 | 55.578640 | 37.481738
Куликов Илья Александрович | Инспектор | KIAsmg! | 55.820369 | 37.319484 | Московская область, Красногорск | 55.820369 | 37.319484
Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | Инспектор | HNGsmg! | 55.703702 | 37.959570 | Московская область, Люберцы, микрорайон Зенино ЖК Самолёт, улица Дружбы, 1к1 | 55.703702 | 37.959570
Старостин Кирилл Владимирович | Инспектор | SKVsmg! | 55.948215 | 38.056714 | Московская область, Фрязино, Полевая улица, 16 | 55.948215 | 38.056714
Дрозд Александр Викторович | Инспектор | DAVsmg! | 55.674463 | 37.762587 | Москва, Совхозная улица, 10Б | 55.674463 | 37.762587
Пробный Проба Пробавич | Инспектор | 1234 | 55.674463 | 37.762587 | Москва, Совхозная улица, 10Б | 55.674463 | 37.762587

## АРХИВ
№ точки | Адрес | Широта | Долгота | инспектор | Список | Время/дата входа | Время/дата выхода | Время на объекте | Ссылка на чек | Ссылка на яндекс
178 | Выполнение подрядных работ по строительству объекта капитального строительства «Административное здание по адресу: 2-я ул. Машиностроения, д. 3, район Южнопортовый (со сносом гаража по адресу: 2-я ул. Машиностроения, д. 3, стр. 3)» | 55.711427 | 37.669099 | Дрозд Александр Викторович | МЭР | 2025-11-05 08:43 | 2025-11-05 09:53 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1120669271#gid=1120669271 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/178.%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%3A%202-%D1%8F%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%B4.%203%2C%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
255 | ММК. Операционно-реанимационный корпус МГОБ № 62, территория инновационного центра «Сколково», ул. Большой бульвар, д. 69 | 55.681995 | 37.339417 | Пулатов Алекс Шухратович | МЭР | 2025-11-05 08:54 | 2025-11-05 10:03 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1311899156#gid=1311899156 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/255.%20%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%20%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%2062%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%2C%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%2069
102 | Школа на 600 мест, р-н Богородское, ул. Тюменская, влд. 5 | 55.809943 | 37.743889 | Лашин Александр Николаевич | МЭР | 2025-11-05 09:04 | 2025-11-05 10:13 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1995746861#gid=1995746861 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/102.%20%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20600%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D1%80-%D0%BD%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%2C%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%B2%D0%BB%D0%B4.%205
602 | район Савеловский, ул. 2-я Хуторская, з/у 31А | 55.804361 | 37.567554 | Поляков Сергей Алексеевич | МЭР | 2025-11-05 08:55 | 2025-11-05 10:18 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1870096044#gid=1870096044 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/602.%202-ая%20Хуторская%20ул.%2C%20зу%2031а
600 | район Кузьминки, Шумилова ул., зу 26 | 55.706537 | 37.779062 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | ОВА26 | 2025-11-05 08:58 | 2025-11-05 10:38 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1021209176#gid=1021209176 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/600%20ЮВАО%2C%20район%20Кузьминки%2C%20Шумилова%20ул.%2C%20зу%2026%20(мкр.%20115-116%20Шумилова%20ул.%2C%20д.%2026.6%3B%20Есенинский%20б-р.%2C%20д.%206%2C%20корп.%202%3B%20Шумилова%20ул.%2C%2024%20зона%202.11)
590 | район Соколиная Гора, ул. Гаражная, вл. 3 | 55.759827 | 37.742502 | Джинджолия Леван Раульевич | ОВА26 | 2025-11-05 09:44 | 2025-11-05 10:50 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=945188652#gid=945188652 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/590.%20Соколиная%20Гора%2C%20Гаражная%20ул%2C%20вл3
177 | Административное здание, ул. 9-я Северная линия, д. 25, к. 2 | 55.934353 | 37.556572 | Наволокин Андрей Александрович | МЭР | 2025-11-05 08:53 | 2025-11-05 10:53 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1645222765#gid=1645222765 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/177.%209-%D1%8F%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B425%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF2%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
250 | Завершение строительства трамплина К-75 (К-72) с инфраструктурой на территории СК «Воробьевы горы» | 55.707715 | 37.546762 | Гытлан Роман Валентинович | МЭР | 2025-11-05 09:21 | 2025-11-05 10:58 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1429092860#gid=1429092860 | https://disk.yandex.ru/d/x7awTfS6WpV81g
350 | Осмотр хода строительства школы на 815 мест на Волоколамском шоссе, Москва, Волоколамское шоссе, 95/2 | 55.830049 | 37.400055 | Куликов Илья Александрович | МЭР | 2025-11-05 08:50 | 2025-11-05 11:03 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=191758898#gid=191758898 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/350.%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%88.%2095%D0%BA2%20%D0%A1%D0%9E%D0%A8%20%D0%BD%D0%B0%20815%20%D1%87%D0%B5%D0%BB
544 | Москва, Феодосийская улица, 7 | 55.563100 | 37.579658 | Данилов Семен Юрьевич | МЭР | 2025-11-05 08:57 | 2025-11-05 11:14 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1191711449#gid=1191711449 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/544.%20Феодосийская%20зу7
316 | Строительство нового корпуса Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского по адресу: Центральный административный округ г. Москвы, Мещанский р-н, Большая Сухаревская пл., д. 3 | 55.774194 | 37.635238 | Лашин Александр Николаевич | МЭР | 2025-11-05 10:56 | 2025-11-05 11:45 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1721100499#gid=1721100499 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/316.%20%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD.%20%D0%91.%20%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB.%203
603 | район Коньково, микрорайон 6 района Коньково, зона № 1.2 (4 корпуса) | 55.643709 | 37.545808 | Удалкин Иван Вячеславович | ОВА26 | 2025-11-05 08:57 | 2025-11-05 11:50 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1000032786#gid=1000032786 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/603.%20район%20Коньково%2C%20ул.%20Бутлерово%20зу%2034_2%20мкр.%206%20зона%201.2
1051 | Осмотр Многофункционального дворца спорта, СЗАО, р-н Покровское-Стрешнево, Волоколамское шоссе, вл.71/10 | 55.815876 | 37.432630 | Куликов Илья Александрович | Стулова | 2025-11-05 11:14 | 2025-11-05 12:14 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=340433280#gid=340433280 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1051%20%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%0A%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%2C%20%D0%B2%D0%BB.71%5C10
364 | Спортивный комплекс им. Э.А. Стрельцова ЮАО, район Даниловский | 55.716817 | 37.655616 | Дрозд Александр Викторович | МЭР | 2025-11-05 10:17 | 2025-11-05 12:27 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1366886932#gid=1366886932 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/364.%20%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%AD.%D0%90.%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE%D0%90%D0%9E%2C%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB.%2C%20%D0%B2%D0%BB.%204%D0%90
253 | ММК. Амбулаторно-стационарный корпус МГОБ № 62 (ММЦ), территория инновационного центра «Сколково», ул. Большой бульвар, д. 67 | 55.681425 | 37.341391 | Пулатов Алекс Шухратович | МЭР | 2025-11-05 10:03 | 2025-11-05 12:30 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=242811066#gid=242811066 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/253.%20%D0%9C%D0%93%D0%9E%D0%91%2062%2C%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%2068
191 | район Аэропорт, Часовая ул., д. 27/12 | 55.811401 | 37.517123 | Поляков Сергей Алексеевич | ОВА26 | 2025-11-05 10:39 | 2025-11-05 12:35 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1648385259#gid=1648385259 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/191.%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2027-12
635 | район Люблино, Люблинская ул., вл.121/1 | 55.674942 | 37.739845 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | ОВА26 | 2025-11-05 12:43 | 2025-11-05 12:44 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=763040175#gid=763040175 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/635.%20Люблинская%20ул.%2C%20вл.%20121!1.%20Жилой%20дом
209 | Жилые дома с инженерной подготовкой, с перекладкой инженерных коммуникаций, со сносом жилых домов, ул. 9-я Северная Линия, вл. 3 | 55.935526 | 37.550855 | Наволокин Андрей Александрович | ОВА26 | 2025-11-05 10:54 | 2025-11-05 13:01 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1849856896#gid=1849856896 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/209.%20%5C9-%D1%8F%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BB3
617 | район Южное Чертаново, Газопровод ул., з/у 7 (Газопровод ул., вл. 7) | 55.590353 | 37.605625 | Данилов Семен Юрьевич | ОВА26 | 2025-11-05 11:35 | 2025-11-05 13:03 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=964974032#gid=964974032 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/617.%20Район%20Чертаново%20Южное%2C%20ул.%20Газопровод%2C%20вл.7
1025 | Осмотр хода строительства делового центра, ЮЗАО, р-н Гагаринский, ул. Академика Зельдовича, з/у 1 | 55.705346 | 37.564311 | Гытлан Роман Валентинович | МЭР | 2025-11-05 11:14 | 2025-11-05 13:13 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1593340955#gid=1593340955 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1025.%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%2C%20%D0%B7!%D1%83%201
1201 | Гостиница, входящая в состав Многофункционального комплекса спортивной направленности с соответствующей инфраструктурой Волоколамское шоссе, вл. 71/17 | 55.813618 | 37.436142 | Куликов Илья Александрович | Стулова | 2025-11-05 12:19 | 2025-11-05 13:21 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=82996176#gid=82996176 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1201.%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%2C%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%2C%20%D0%B2%D0%BB%D0%B4.%2071-17
650 | район Академический, Большая Черемушкинская улица, земельный участок 26 | 55.680673 | 37.584110 | Дрозд Александр Викторович | ОВА26 | 2025-11-05 13:26 | 2025-11-05 13:35 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1401788865#gid=1401788865 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/650.%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7!%D1%83%2026%20(%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
1230 | Многофункциональный комплекс "Венеция" ГК Киевская площадь Мантулинская ул. вл. 5 ЦАО, Пресненский район | 55.753129 | 37.553972 | Поляков Сергей Алексеевич | Стулова | 2025-11-05 13:35 | 2025-11-05 13:55 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=38649977#gid=38649977 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1230%20%22%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%E2%80%9C%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F%E2%80%9D%0A%D0%93%D0%9A%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C%22.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%B2%D0%BB.%205%20%D0%A6%D0%90%D0%9E%2C%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
1 | 3-я улица Соколиной Горы, 9 | 55.761889 | 37.739061 | Джинджолия Леван Раульевич | СПЕЦ | 2025-11-05 12:09 | 2025-11-05 14:07 |  | #N/A | #N/A
1227 | Реконструкция и реставрация с приспособлением объекта ФГБУК «Политехнический музей» ЦАО, Тверской, ул. Новая площадь, д. 3/4 | 55.757676 | 37.629307 | Лашин Александр Николаевич | Стулова | 2025-11-05 13:18 | 2025-11-05 14:37 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=379079889#gid=379079889 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1227.%20%D0%A4%D0%93%D0%91%D0%A3%D0%9A%20%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%C2%BB
252 | ММК. Здание апарт-отеля для участников ММК, территория инновационного центра Сколково, ул. Большой бульвар, д. 56 | 55.682286 | 37.342829 | Пулатов Алекс Шухратович | МЭР | 2025-11-05 13:26 | 2025-11-05 14:55 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=908182805#gid=908182805 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/252.%20%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%9E%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%2C%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%2053
203 | Оказание услуг и выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию «под ключ» объекта «Школа на 550 мест, р-н Свиблово, пр-д Русанова, к. 50 (участок 80)» | 55.855742 | 37.640416 | Наволокин Андрей Александрович | МЭР | 2025-11-05 14:29 | 2025-11-05 15:23 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=566495818#gid=566495818 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/203.%20%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20550%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82.%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%2050
1176 | Этап 5. Школа на 250 мест пересечение Боровского шоссе и ул. Чоботовская ЖК FoRest | 55.644940 | 37.358509 | Данилов Семен Юрьевич | СПЕЦ | 2025-11-05 13:31 | 2025-11-05 15:32 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=338449454#gid=338449454 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1176.%20%D0%A1%D0%9E%D0%A8%20%D0%BD%D0%B0%20250%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D1%83%202
202 | Осмотр хода строительства учебного корпуса на 300 мест (на месте сноса существующего здания школы Москва, Большой Тишинский переулок, 39 | 55.768527 | 37.569809 | Поляков Сергей Алексеевич | РГ | 2025-11-05 14:13 | 2025-11-05 15:32
1175 | Этап 5. ДОО на 150 мест пересечение Боровского шоссе и ул. Чоботовская ЖК FoRest | 55.644346 | 37.359357 | Данилов Семен Юрьевич | СПЕЦ | 2025-11-05 15:26 | 2025-11-05 15:48 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=60135188#gid=60135188 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1175.%20%D0%94%D0%9E%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%20150%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D1%83%202
957 | ММК. Биохимическая лаборатория | 55.68136 | 37.34640 | Пулатов Алекс Шухратович | МЭР | 2025-11-05 14:58 | 2025-11-05 15:49 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=48405114#gid=48405114 | https://disk.yandex.ru/d/1sR2d995z--6Iw
1202 | Развитие футбольной инфраструктуры ФК «Спартак Москва» в Покровское-Стрешнево Дворец спорта, Стадион | 55.815362 | 37.441073 | Куликов Илья Александрович | Стулова | 2025-11-05 13:21 | 2025-11-05 15:58 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=314696825#gid=314696825 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1_%D0%94%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%2008-09.05.2025%20(%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)/1202.%20%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%20%D0%90%D0%9E%20%D0%A4%D0%9A%20%C2%AB%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%C2%BB
1228 | Центральный телеграф ЦАО,р-н Тверской, ул. Тверская, д. 7 Застройщик: ПАО «Центральный телеграф» | 55.758123 | 37.611373 | Гытлан Роман Валентинович | Стулова | 2025-11-05 14:22 | 2025-11-05 16:02 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1745739766#gid=1745739766 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1228.%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%20%D0%A6%D0%90%D0%9E%2C%D1%80-%D0%BD%20%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%2C%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%B4.%207
323 | Осмотр хода строительства профессиональной академии хоккея им. А.М. Овечкина, р-н Хорошёво-Мнёвники, ул. Нижние Мнёвники, участок № 15 | 55.754768 | 37.468097 | Удалкин Иван Вячеславович | МЭР | 2025-11-05 15:06 | 2025-11-05 16:05 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1026471419#gid=1026471419 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/323.%20%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%90.%D0%9C.%20%D0%9E%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
597 | Обручевский, улица Гарибальди, земельный участок 22, (участок 2.1) | 55.671743 | 37.546630 | Дрозд Александр Викторович | ОВА26 | 2025-11-05 14:10 | 2025-11-05 16:11 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1504466944#gid=1504466944 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/597.%20Гарибальди%20з!у%2022%20(участок%202.1)
542 | 11-я Парковая ул., зу 55/1 | 55.808689 | 37.802655 | Джинджолия Леван Раульевич | ОВА26 | 2025-11-05 15:09 | 2025-11-05 16:23 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1320846516#gid=1320846516 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/542.%20Северное%20Измайлово%2C%2011-я%20Парковая%20ул.%2055
707 | район Рязанский, 3-я Институтская ул., з.у. 4/1 (рядом с д. 4) | 55.720079 | 37.783518 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | ОВА26 | 2025-11-05 15:47 | 2025-11-05 17:42 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=864081677#gid=864081677 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/707%20Ул%203-я%20Институтская%20ЗУ%204.1
567 | район Обручевский, Гарибальди ул., вл.26, квартал 26-27, участок 2.2 | 55.670881 | 37.549791 | Дрозд Александр Викторович | ОВА26 | 2025-11-05 16:17 | 2025-11-05 17:44 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=335429819#gid=335429819 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/567.%20Гарибальди%20вл.26%2C%20квартал%2026-27%20зона%202.2
1282 | Реализация спортивной инфраструктуры в рамках проекта территории в Сокольниках Здание спортивной базы; здание службы эксплуатации Москва, Малый Олений переулок, 23 | 55.803874 | 37.695999 | Лашин Александр Николаевич | Стулова | 2025-11-05 16:16 | 2025-11-05 17:55 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=741067591#gid=741067591
326 | Приспособление здания под размещения офиса ООО «СИБУР» Москва, улица Большая Якиманка, 2 | 55.740869 | 37.613526 | Гытлан Роман Валентинович | Стулова | 2025-11-05 16:39 | 2025-11-05 17:58 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1476336114#gid=1476336114 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/326.%20%D1%83%D0%BB%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%2C%202-4
254 | ММК. Центр хронических болезней, территория инновационного центра «Сколково» | 55.684365 | 37.348977 | Пулатов Алекс Шухратович | МЭР | 2025-11-05 15:47 | 2025-11-05 18:01 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=987830810#gid=987830810 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/254.%20%D0%9C%D0%BC%D0%BA%20%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%A6%D0%A5%D0%91%20%D1%83%D0%BB%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%2046%D1%813
569 | 15-я Парковая ул., вл. 46/1 | 55.809409 | 37.825701 | Джинджолия Леван Раульевич | ОВА26 | 2025-11-05 16:32 | 2025-11-05 18:02 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1916178969#gid=1916178969 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/569.%20Северное%20Измайлово%2C%2015-я%20Парковая%20ул%2C%20вл.%2046
1283 | Реконструкция спортивного комплекса "Олимпийский" Москва, Олимпийский проспект, 16 | 55.782195 | 37.626375 | Поляков Сергей Алексеевич | Стулова | 2025-11-05 16:05 | 2025-11-05 18:02 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1656513014#gid=1656513014
638 | район Щукино, Авиационная ул., зу 61/1 (ул. Авиационная вл. 61 к. 1) | 55.808441 | 37.457208 | Куликов Илья Александрович | ОВА26 | 2025-11-05 16:28 | 2025-11-05 18:04 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=563761401#gid=563761401 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/638.%20Жилой%20дом%20Авиационная%2061к1
725 | район Старое Крюково, Панфиловский проспект, зу 927 | 55.983509 | 37.182949 | Наволокин Андрей Александрович | ОВА26 | 2025-11-05 16:39 | 2025-11-05 18:10 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1715541541#gid=1715541541 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/725%20%20Панфиловский%20проспект%2C%20зу%20927
813 | О ходе проектирования и строительства здания районного суда: Гагаринский и Хамовнический Б. Черемушкинская, вл. 2А | 55.692816 | 37.598639 | Гытлан Роман Валентинович | ГС | 2025-11-06 09:18 | 2025-11-06 09:58 | 40 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1920949313#gid=1920949313 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/813.%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%202-%D1%85%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%202%D0%90
888 | Родниковая ул., влд. 6/1 | 55.638436 | 37.380471 | Данилов Семен Юрьевич | МФР ШТАБ | 2025-11-06 08:45 | 2025-11-06 10:14 | 89 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1792641255#gid=1792641255 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/888.%20родниковая%20ул.%206
962 | ул. Годовикова, з/у 7 (Годовикова ул., вл.7) | 55.805922 | 37.630109 | Поляков Сергей Алексеевич | ОВА26 | 2025-11-06 08:54 | 2025-11-06 10:28 | 94 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1538306210#gid=1538306210 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/962.%20ул.%20Годовикова%2C%20з.у.%207
533 | Москва, Тайнинская улица, вл16к3 | 55.879736 | 37.686949 | Лашин Александр Николаевич | ОВА26 | 2025-11-06 09:10 | 2025-11-06 10:35 | 85 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=17563487#gid=17563487 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/533.%20ул.%20Тайнинская%2C%20вл%20ЗУ%2016%203
108 | Жилые дома с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Косино-Ухтомский, ул. Николая Старостина, напротив влд. 8 | 55.730556 | 37.855961 | Джинджолия Леван Раульевич | ОВА26 | 2025-11-06 08:49 | 2025-11-06 10:45 | 116 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=425127641#gid=425127641 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/108.%20%D0%96%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%B2%D0%BB%D0%B4.%208
660 | район Северное Тушино, ул. Свободы вл.69, мкр. 1, зона № 4.2 мкр.1,2 (со сносом жилого здания по адресам: ул. Свободы д.69) | 55.857513 | 37.448959 | Наволокин Андрей Александрович | МФР ШТАБ | 2025-11-06 08:56 | 2025-11-06 10:48 | 112 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=604357555#gid=604357555 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/660.%20жилой%20дом%20ул.%20Свободы%2069
585 | район Южнопортовый, Петра Романова ул., вл. 10 | 55.706644 | 37.682224 | Дрозд Александр Викторович | ОВА26 | 2025-11-06 08:43 | 2025-11-06 10:50 | 127 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=363267103#gid=363267103 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/585.%20Ул.%20Петра%20Романова%2C%20вл.%2010.%20Жилой%20дом.%20Реновация
729 | мкр. 128 Б-В, район Выхино-Жулебино зона 1.1, 1.2, 1.3 Хлобыстова ул., зу 16/2/1 (со сносом жилых домов по адресам: Рязанский проспект д. 95, корп. 3; Рязанский проспект д. 95, корп. 4, Рязанский проспект д. 91, корп. 4) | 55.716129 | 37.807696 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | МФР ШТАБ | 2025-11-06 10:53 | 2025-11-06 10:53 | 0 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1910790925#gid=1910790925 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/729%20ЮВАО%2C%20мкр.%20128%20Б-В%2C%20район%20Выхино-Жулебино%20зона%201.1%2C%201.2%2C%201.3%20Хлобыстова%20ул.%2C%20зу%2016.2.1
970 | 5-я Кожуховская ул., з/у 33 (ул. 5-я Кожуховская, вл. 33) | 55.706255 | 37.680867 | Дрозд Александр Викторович | ОВА26 | 2025-11-06 10:51 | 2025-11-06 10:56 | 5 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=673551977#gid=673551977 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/970.%205-я%20Кожуховская%20ул.%2C%20з.у%2033
1026 | Осмотр хода строительства офисно-делового здания с ИТ-школой, квартал А24 ЗАО, р-н Кунцево, квартал № 120, дом 16 | 55.792614 | 37.334401 | Куликов Илья Александрович | Стулова | 2025-11-06 08:47 | 2025-11-06 11:07 | 140 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1285680643#gid=1285680643 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1026%20%D0%9024%20%D1%80-%D0%BD%20%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%2C%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%20%E2%84%96%20120%2C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%2016
592 | Можайский район,ул. Багрицкого, з/у 28 (квартал 107-110, зона 3.1) | 55.716002 | 37.437029 | Пулатов Алекс Шухратович | МФР ШТАБ | 2025-11-06 09:09 | 2025-11-06 11:15 | 125 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=2089213196#gid=2089213196 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/592.%20Жилой%20дом%20ул.%20Багрицкого%2028
665 | Шереметьевская ул. вл. 17 корп. 1 и корп. 2, район Марьина Роща | 55.798156 | 37.614859 | Поляков Сергей Алексеевич | МФР ШТАБ | 2025-11-06 10:46 | 2025-11-06 11:15 | 29 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=49686517#gid=49686517 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/665.%20Шереметьевская%20ул.%2C%20вл.%2017%2C%20Корп.%201%2C2
989 | Москва, улица Плющева, 17к3 | 55.739250 | 37.763432 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР ШТАБ | 2025-11-06 11:07 | 2025-11-06 11:46 | 39 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1262206675#gid=1262206675 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/989.%20Плющева%20ЗУ%2017.3
2 | жилой комплекс Новые Смыслы | 55.544851 | 37.490030 | Удалкин Иван Вячеславович | СПЕЦ | 2025-11-06 08:55 | 2025-11-06 11:54 | 178 мин
009 | ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств города Московский» Школа искусств, п. Московский, мкр. Град Московский (НАО) г. Москва, г. Московский, микрорайон 3, д. 8 | 55.606054 | 37.369361 | Данилов Семен Юрьевич | МЭР | 2025-11-06 11:25 | 2025-11-06 12:14 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=570396026#gid=570396026 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/009.%20%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%BF.%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%203%20%D0%B4.8
193 | Выполнение подрядных работ по строительству объекта капитального строительства «Административное здание по адресу: ул. Летчика Бабушкина, д. 42, район Лосиноостровский» | 55.873634 | 37.679357 | Лашин Александр Николаевич | ГС | 2025-11-06 11:25 | 2025-11-06 12:14 | 49 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=981800361#gid=981800361 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/193%20%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2042%20(%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
537 | Рязанский проспект зу49 | 55.725658 | 37.764742 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | МФР ШТАБ | 2025-11-06 12:25 | 2025-11-06 12:45 | 20 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1141531368#gid=1141531368 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/537%20ЮВАО%2C%20район%20Рязанский%2C%20Рязанский%20проспект%2C%20земельный%20участок%2049%2C%20(Рязанский%20пр-т%2C%20вл.49%2C%20корпуса%201%2C2%2C3%2C4)
582 | района Обручевский, Профсоюзная улица, зу 60 квартал 26-27, зона № 3.2 | 55.668230 | 37.551306 | Гытлан Роман Валентинович | ОВА26 | 2025-11-06 11:01 | 2025-11-06 12:47 | 106 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1735599010#gid=1735599010 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/582.%20Профсоюзная%20з!у%2060%20(участок%203.2)
549 | район Солнцево, Боровский проезд, земельный участок 1/5 (3 корпуса) | 55.654328 | 37.390491 | Данилов Семен Юрьевич | МФР ШТАБ | 2025-11-06 10:30 | 2025-11-06 12:54 | 144 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1000508457#gid=1000508457 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/549.%20Солнцево%20мкр.%203-3А%2C%20Боровский%20проезд%2C%20з-у%201-5%20зона%203.2
581 | район Щукино, 1-й Волоколамский пр-д, з/у 7/1 (1-й Волоколамский пр-д, влд. 7, корп. 1) | 55.800686 | 37.491727 | Куликов Илья Александрович | ОВА26 | 2025-11-06 11:45 | 2025-11-06 13:04 | 79 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1426054658#gid=1426054658 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/581%201%20й%20Волоколамский%20проезд%20д%207%20к1
114 | Открытие ФОКа, ЮАО, р-н Зябликово, Ореховый проезд, д. 12 | 55.623316 | 37.729792 | Дрозд Александр Викторович | МЭР | 2025-11-06 13:10 | 2025-11-06 13:10 | 0 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=2132720371#gid=2132720371 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/114.%20%D0%A4%D0%9E%D0%9A%20%D0%A1%D0%9A%20%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80.
631 | район Алексеевский, Ярославская ул., з/у 2/1 | 55.813806 | 37.647062 | Поляков Сергей Алексеевич | ОВА26 | 2025-11-06 11:35 | 2025-11-06 13:17 | 102 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1988948543#gid=1988948543 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/631.%20Ярославская%20ул.%2C%20зу%202-1
681 | Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания по адресу: Дмитровское шоссе д. 93, к.3) по адресу:район Бескудниково, Коровинское шоссе, земельный участок 93/3 (Зоны 14.2, 14.4) | 55.869848 | 37.541119 | Наволокин Андрей Александрович | МФР ШТАБ | 2025-11-06 11:38 | 2025-11-06 13:25 | 106 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=418314272#gid=418314272 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/681.%20Коровинское%20шоссе%2093%20%5C3
548 | 2-я Фрезерная ул., вл. 6 | 55.739866 | 37.740280 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР ШТАБ | 2025-11-06 12:03 | 2025-11-06 13:25 | 82 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=2123184099#gid=2123184099 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/548.%202-я%20Фрезерная%20ул%20вл%206%20(рефинансирование)%20White%20Box
672 | Таганский район, 2-я Дубровская ул., вл.1 (со сносом жилого дома по адресу: ул. 2-я Дубровская, д.1) | 55.729530 | 37.670697 | Дрозд Александр Викторович | ОВА26 | 2025-11-06 13:42 | 2025-11-06 14:31 | 49 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1407262521#gid=1407262521 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/672.%202-%D1%8F%20%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4.1
256 | Культурно-спортивный центр «Печатники» по адресу: г. Москва, ул. Полбина, влд.37 | 55.671265 | 37.724625 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | ГС | 2025-11-06 13:47 | 2025-11-06 14:47 | 60 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1851450243#gid=1851450243 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/256.%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%22%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%22%2C%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%B2%D0%BB.%2037
290 | Школа на 1150 мест, р-н Лефортово, ул. Золоторожский Вал, влд. 11 | 55.749967 | 37.692577 | Джинджолия Леван Раульевич | ГС | 2025-11-06 14:11 | 2025-11-06 15:04 | 53 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1261418769#gid=1261418769 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/290.%20%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%20%D0%B2%D0%BB%D0%B4%2011%20%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%201150%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%20
804 | Москва, улица Маршала Бирюзова, вл1с1 | 55.789318 | 37.497921 | Куликов Илья Александрович | ОВА26 | 2025-11-06 13:39 | 2025-11-06 15:05 | 85 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1997450648#gid=1997450648 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/804.%20Жилой%20дом%20ул%20Маршала%20Бирюзова%201к1
564 | ул. Лётчика Бабушкина, з/у 29/5 (Летчика Бабушкина ул., вл. 29, корп. 5), зона № 3.1 | 55.870315 | 37.673746 | Лашин Александр Николаевич | ОВА26 | 2025-11-06 13:53 | 2025-11-06 15:12 | 79 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1455966079#gid=1455966079 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/564.%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%B7.%D1%83.%2029.5
570 | район Царицыно, Кавказский бульвар, з/у 27 (участок 4.4) | 55.629672 | 37.665654 | Удалкин Иван Вячеславович | МФР ШТАБ | 2025-11-06 15:29 | 2025-11-06 15:30 | 1 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=232049031#gid=232049031 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/570.%20Кавказский%20бульвар%2027%2C%20зона%204.4
266 | Здание дошкольных групп на 225 мест на месте сноса здания, р-н Пресненский, Стрельбищенский пер, влд.14 | 55.759750 | 37.540254 | Поляков Сергей Алексеевич | ГС | 2025-11-06 14:27 | 2025-11-06 15:32 | 66 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=288749714#gid=288749714 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/266.%20%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%20%D0%BD%D0%B0%20225%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80.%2C%20%D0%B2%D0%BB.%2014
889 | улица Винокурова, зу 22_1 зона 2.1 | 55.684600 | 37.595579 | Гытлан Роман Валентинович | МФР ШТАБ | 2025-11-06 13:48 | 2025-11-06 15:34 | 107 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=814332945#gid=814332945 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/889.%20улица%20Винокурова%2C%20зу%2022_1%20зона%202.1
228 | Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта «ДОУ на 150 мест, пересечение ул. Минской с Киевским направлением Московской железной дороги в пойме р. Раменки» | 55.715333 | 37.500206 | Пулатов Алекс Шухратович | ГС | 2025-11-06 14:39 | 2025-11-06 15:35 | 56 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=962200403#gid=962200403 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/228..%D0%94%D0%9E%D0%A3%20150%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D1%83%D0%BB%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
577 | район Тимирязевский, 3-й Нижнелихоборский проезд, вл. 5, стр.1 | 55.846406 | 37.566130 | Наволокин Андрей Александрович | ОВА26 | 2025-11-06 14:13 | 2025-11-06 15:40 | 87 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=2096121583#gid=2096121583 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/577.%203-й%20Нижнелихоборский%20проезд%2C%20вл.%205
814 | О ходе проектирования и строительства здания районного суда: Лефортовский и Таганский; Таможенный пр-д, вл. 3 | 55.752074 | 37.683623 | Джинджолия Леван Раульевич | ГС | 2025-11-06 15:08 | 2025-11-06 16:08 | 60 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=284186374#gid=284186374 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/814.%20%D0%9E%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%202-%D1%85%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%3A%D0%9B%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%3A%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80-%D0%B4%2C%20%D0%B2%D0%BB%D0%B4.%203
971 | ул. Судакова, з/у 5 (Судакова ул., влд. 5) | 55.672750 | 37.742580 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | МФР ШТАБ | 2025-11-06 16:15 | 2025-11-06 16:16 | 0 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1956094116#gid=1956094116 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/971.%20ул.%20Судакова%2C%20з.у%205%20(Судакова%20ул.%2C%20влд.%205)
691 | район Нагатинский затон, ул. Речников з/у 22/2, микрорайоны 4, 5, 7, зона 13.1 (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: ул.Речников, д.26, к.1; д.24, к.1; д.22, к.2) | 55.681606 | 37.689815 | Дрозд Александр Викторович | ОВА26 | 2025-11-06 15:12 | 2025-11-06 16:28 | 76 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=198115662#gid=198115662 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/691.%20Речников%2024%20к.1%2C%2026%20к.1%2C%2022%20к.2
1086 | Проектирование и строительство очистных сооружений поверхностного стока в п. Коммунарка | 55.563802 | 37.474696 | Данилов Семен Юрьевич | ГС | 2025-11-06 14:33 | 2025-11-06 17:30 | 177 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=876314098#gid=876314098 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1086.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
3 | Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы», кластеры «Космос», «Инфотех», «Инжиниринг», «Геотех», «Нанотех», «Биомед» Москва, Раменский бульвар | 55.693488 | 37.516163 | Гытлан Роман Валентинович | Стулова | 2025-11-06 16:03 | 2025-11-06 17:48 | 105 мин
240 | Многофункциональный спортивный комплекс ул. Москворечье, д. 4, к. 1 | 55.644816 | 37.650969 | Дрозд Александр Викторович | ГС | 2025-11-06 16:54 | 2025-11-06 17:53 | 59 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1484428884#gid=1484428884 | https://disk.yandex.ru/d/0-3EzDfuewcxNA
1079 | Реконструкция локальных очистных сооружений г. Троицка | 55.452946 | 37.273871 | Данилов Семен Юрьевич | ЕКС | 2025-11-06 16:11 | 2025-11-06 17:58 | 107 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=38060356#gid=38060356 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1079.%20%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3.%20%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0
261 | ДОУ на 300 мест, р-н Выхино-Жулебино, мкр. 136 (со сносом нежилого здания по адресу: Сормовская ул., д. 17, к. 8) | 55.705394 | 37.811982 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | ГС | 2025-11-06 17:52 | 2025-11-06 17:58 | 6 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=392359480#gid=392359480 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/261.%20%D0%94%D0%9E%D0%A3%20%D0%BD%D0%B0%20300%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%2C%20%D1%80-%D0%BD%20%D0%92%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%96%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%2C%20%D0%BC%D0%BA%D1%80.%20136%20(%D1%81%D0%BE%20%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%3A%20%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB.%2C%20%D0%B4.%2017%2C%20%D0%BA.%208)
975 | ул. Труда, з/у 1 (ул. Труда, вл. 1, 2, 3, 4) | 55.602327 | 37.171928 | Пулатов Алекс Шухратович | МФР ШТАБ | 2025-11-06 16:58 | 2025-11-06 18:00 | 63 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1886195207#gid=1886195207 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/975.%20жилой%20дом%20ул%2C%20Труда%20зу1
265 | Стоматологическая поликлиника, р-н Перово, Новогиреевская ул., з/у 30/1 | 55.754895 | 37.795346 | Джинджолия Леван Раульевич | ГС | 2025-11-06 17:19 | 2025-11-06 18:02 | 43 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1355578633#gid=1355578633 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/265.%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D1%83%2030%20%D0%BA1%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
7777 | ЖК Мир Митино ЖК Митинский лес ЖК Аквилон Митино | 55.862352, | 37.373807 | Куликов Илья Александрович | СПЕЦ | 2025-11-06 15:55 | 2025-11-06 18:03 | 128 мин
515 | 11-я Парковая улица, зу57 | 55.809783 | 37.803541 | Лашин Александр Николаевич | МФР ШТАБ | 2025-11-06 16:01 | 2025-11-06 18:03 | 123 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1582876076#gid=1582876076 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/515.%20Северное%20Измайлово%2C%2011-я%20Парковаяул.%2057
389 | район Коптево, пр-д Черепановых, влд. 56,А | 55.843565 | 37.540875 | Наволокин Андрей Александрович | МФР ШТАБ | 2025-11-06 16:11 | 2025-11-06 18:05 | 115 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=828728965#gid=828728965 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/389.%20Черепановых%20проезд%2056А
678 | район Бирюлево Западное, Булатниковский пр-д, з/у 2В/3 (Булатниковский пр-д, вл.2В, корп.3) | 55.595206 | 37.649192 | Удалкин Иван Вячеславович | МФР ШТАБ | 2025-11-06 15:31 | 2025-11-06 18:07 | 157 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1107137504#gid=1107137504 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/678.Булатниковский%20д.2В%20Корп.3
195 | Выполнение подрядных работ по строительству объекта капитального строительства «Строительство здания Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко» г. Москва, ул. Бутырская, д.1 | 55.792812 | 37.584146 | Поляков Сергей Алексеевич | ГС | 2025-11-06 16:00 | 2025-11-06 18:09 | 130 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1652446948#gid=1652446948 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/195.%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%91%D1%83%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%B4.1%20%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%20%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
686 | район Перово, ул. Плющева, вл. 12А | 55.743921 | 37.758839 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР | 2025-11-07 08:52 | 2025-11-07 09:33 | 41 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1102875556#gid=1102875556 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/686.%20р-н%20Перово%2C%20Ул.Плющева%20вл.%2012А
906 | ул. Артековская, з/у 7/6 (зона 2.4) | 55.649428 | 37.618333 | Дрозд Александр Викторович | МФР | 2025-11-07 08:33 | 2025-11-07 09:39 | 66 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1509093390#gid=1509093390 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/906.%20ул.%20Артековская%2C%20з.у.%2076%20(зона2.4)
1077 | Реконструкция технологической части КНС-ТЗ1 и КНС-27 с перекладкой сущ. канализационного коллектора (II этап) | 55.486222 | 37.300044 | Пулатов Алекс Шухратович | МФР | 2025-11-07 08:52 | 2025-11-07 09:49 | 57 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=2006507373#gid=2006507373 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1077.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9A%D0%9D%D0%A1-%D0%A231%20%D0%B8%20%D0%9A%D0%9D%D0%A1-27.%20II%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF.%20%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
386 | Москва, Базовская улица, 26 (24-26) | 55.881507 | 37.516687 | Наволокин Андрей Александрович | МФР | 2025-11-07 08:54 | 2025-11-07 10:17 | 84 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1354888420#gid=1354888420 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/386%20Базовская%20з.у.%2024-26%20мкр.11%2C12
289 | Школа на 825 мест, р-н Бирюлево Восточное, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, участок 20 | 55.607202 | 37.656618 | Удалкин Иван Вячеславович | ГС | 2025-11-07 08:40 | 2025-11-07 10:18 | 98 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1318424610#gid=1318424610 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/289.%206-%D1%8F%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%B2%D0%BB%D0%B4.%207%2C%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%2020.%20%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20825%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82
940 | ул. Плющева, з/у 9А | 55.743878 | 37.762332 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР | 2025-11-07 09:39 | 2025-11-07 10:24 | 45 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1071202217#gid=1071202217 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/940%20р-н%20Перово%2C%20ул.%20Плющева%2C%209%20А
963 | ул. Михалковская, вл. 48, корп. 5, секции 3, 4 | 55.839462 | 37.515006 | Поляков Сергей Алексеевич | МФР ШТАБ | 2025-11-07 08:57 | 2025-11-07 10:27 | 90 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=444310098#gid=444310098 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/963.%20Михалковская%20ул.%2C%20вл.%2048%2C%20Корп.%205%2C%20секция%203%2C%204
623 | район Южное Тушино, ул. Окружная, земельный участок 2А (со сносом жилых домов по адресам: ул. Окружная, 2А и Светлогорский проезд, 1) | 55.843424 | 37.402219 | Куликов Илья Александрович | МФР | 2025-11-07 08:39 | 2025-11-07 10:41 | 122 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=55726116#gid=55726116 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/623%20Окружная%202%20А
641 | район Измайлово, Никитинская ул., зу 21/1/3 (рефинансирование) | 55.801708 | 37.773139 | Лашин Александр Николаевич | МФР | 2025-11-07 08:58 | 2025-11-07 10:42 | 104 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=833062955#gid=833062955 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/641.%20Никитинская%20ул.%2C%20зу%2021.1.3%20%20(рефинансирование)
721 | г.о. Щербинка, ул. Чапаева, зу 4 (ул. Чапаева, д. 4; ул. Чапаева, д. 6) (со сносом жилых домов по адресам: город Москва, город Щербинка, ул. Чапаева, д. 4; ул. Чапаева, д. 6) | 55.512428 | 37.571232 | Данилов Семен Юрьевич | МФР ШТАБ | 2025-11-07 08:47 | 2025-11-07 10:44 | 116 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=249071120#gid=249071120 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/721.Щербинка%20Чапаева%20д.4%2C%20д.6
236 | Жилая застройка с инженерными коммуникациями и благоустройством, район Раменки, проспект Вернадского вл 12Б (5 этап 6-9 корп.) | 55.688485 | 37.509762 | Гытлан Роман Валентинович | МФР | 2025-11-07 08:52 | 2025-11-07 10:47 | 115 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=920768533#gid=920768533 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/236.%20%D0%BF%D1%80-%D1%82%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2012%D0%B1%20%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF.6-9
606 | район Зюзино,Черноморский бульвар, земельный участок 20, квартал 26-31, Зона 6.1 | 55.646259 | 37.600522 | Дрозд Александр Викторович | МФР | 2025-11-07 09:50 | 2025-11-07 11:05 | 75 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=328082788#gid=328082788 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/606.%20район%20Зюзино%2C%20черноморский%20б-вр%2C%20з_у%2020%2C%20кв%2026-31%2C%20зона%206.1
248 | ДОУ на 320 мест, р-н Бирюлево Восточное, ул. 6-я Радиальная, влд. 7 (уч. 21) | 55.605316 | 37.653715 | Удалкин Иван Вячеславович | ГС | 2025-11-07 10:21 | 2025-11-07 11:28 | 67 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=894458513#gid=894458513 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/248.%206-%D1%8F%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB.%2C%20%D0%B2%D0%BB%D0%B4.7%2C%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%2021.%20%D0%94%D0%9E%D0%A3%20%D0%BD%D0%B0%20320%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82
759 | ул. Оренбургская, вл. 30 | 55.711431 | 37.866175 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | МФР | 2025-11-07 08:56 | 2025-11-07 11:32 | 156 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1180712542#gid=1180712542 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/759%20ВАО%2C%20ул.%20Оренбургская%2C%20вл.%2030
541 | Михалковская, з/у 10 | 55.838020 | 37.535916 | Поляков Сергей Алексеевич | МФР | 2025-11-07 10:44 | 2025-11-07 11:45 | 61 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1202640333#gid=1202640333 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/541.%20Михалковская%20зу%2010
571 | район Перово, ул. Плеханова зу 24А | 55.741388 | 37.764829 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР | 2025-11-07 10:43 | 2025-11-07 11:47 | 64 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1455430518#gid=1455430518 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/571.%20Перово%2C%20ул.%20Плехановская%2C%2024%20А
192 | Строительство базы ГБУ "Жилищник района Бирюлево Восточное" | 55.611953 | 37.660247 | Удалкин Иван Вячеславович | МФР | 2025-11-07 11:38 | 2025-11-07 11:48 | 10 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=363363152#gid=363363152 | https://disk.yandex.ru/d/URXW-XqAO1EmSQ
1078 | Реконструкция технологической части КНС-Т31 и КНС-27 с перекладкой сущ. канализационного коллектора. (IV этап) | 55.468127 | 37.286689 | Пулатов Алекс Шухратович | ГС | 2025-11-07 09:59 | 2025-11-07 11:49 | 110 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1232103407#gid=1232103407 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1078.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9A%D0%9D%D0%A1-%D0%A231%20%D0%B8%20%D0%9A%D0%9D%D0%A1-27.%20IV%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF.%20%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
391 | Москва, улица Героев Панфиловцев, 31 | 55.856918 | 37.414790 | Куликов Илья Александрович | МФР | 2025-11-07 10:50 | 2025-11-07 11:51 | 60 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=257429727#gid=257429727 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/391.%20Героев%20Панфиловцев%2C%2031
789 | Москва, Никитинская улица, вл15 | 55.799413 | 37.774249 | Лашин Александр Николаевич | МФР | 2025-11-07 11:33 | 2025-11-07 11:54 | 21 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1734112233#gid=1734112233 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/789.%20%D1%83%D0%BB%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BB%2015%20
594 | район Косино-Ухтомский, Оренбургская ул., вл.26 | 55.710601 | 37.865433 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | МФР | 2025-11-07 11:32 | 2025-11-07 12:06 | 34 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=984031511#gid=984031511 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/594%20район%20Косино-Ухтомский%2C%20Оренбургская%20ул.%2C%20вл.26
550 | г.о. Щербинка, ул. 40 лет Октября, з/у 12 | 55.510648 | 37.572771 | Данилов Семен Юрьевич | МФР | 2025-11-07 10:53 | 2025-11-07 12:19 | 86 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=811633138#gid=811633138 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/550.%20г.о.%20Щербинка%2C%20ул.%2040%20лет%20Октября%2C%20з.у%2012%20Симферопольская%20ул.%2C%20д.%202%2C%20ул.%2040%20лет%20Октября%2C%20д.%2012%2C%20д.%2016.1)
845 | Москва, Кусковская улица, 21 | 55.739422 | 37.778923 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР | 2025-11-07 11:55 | 2025-11-07 12:27 | 32 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1340012708#gid=1340012708 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/845%20ВАО%20ул.%20Кусковская%20вл.%2021
847 | Москва, 3-я Прядильная улица, 1 | 55.798743 | 37.770187 | Лашин Александр Николаевич | МФР | 2025-11-07 12:15 | 2025-11-07 12:31 | 15 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=187611865#gid=187611865 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/847.%203-%D1%8F%20%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB.%2C%20%D0%B7%D1%83%201
846 | Москва, Кусковская улица, 23 | 55.739990 | 37.780264 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР | 2025-11-07 12:28 | 2025-11-07 12:41 | 13 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=771281495#gid=771281495 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/846%20ВАО%09%20Кусковская%20ул.%2C%20вл.%2023
489 | г.о. Троицк, Спортивная ул., з/у 1 | 55.473513 | 37.304668 | Пулатов Алекс Шухратович | МФР | 2025-11-07 12:00 | 2025-11-07 12:46 | 46 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1943197822#gid=1943197822 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/489.%20г.о.%20Троицк%2C%20ул.%20Спортивная%2C%20зу%201
551 | район Дмитровский, ул. Лобненская, з/у 9А, к. 23 микрорайон 15, 16, 17, 18 зона № 14.1 | 55.887585 | 37.538869 | Наволокин Андрей Александрович | МФР | 2025-11-07 10:57 | 2025-11-07 12:52 | 115 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1791563527#gid=1791563527 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/551.%20Дмитровский%2C%20Лобненская%20ул.%2C%20з.у%209А%2C%20К.23%20мкр.%2015%2C%2016%2C%2017%2C%2018%2C%20зона%20№%20%2014.1
609 | Лобачевского ул., вл. 62 | 55.675595 | 37.492644 | Гытлан Роман Валентинович | МФР | 2025-11-07 11:02 | 2025-11-07 12:58 | 115 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=387655725#gid=387655725 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/609.%20ЗАО%20проспект%20Вернадского%2C%20Лобачевского%20улица.%2C%20вл.62
258 | Здание для размещения дошкольных групп на 150 мест на месте сноса неиспользуемого здания, р-н Тимирязевский, ул. Астрадамская, д. 15, к. 2 | 55.813379 | 37.559936 | Поляков Сергей Алексеевич | МФР | 2025-11-07 11:52 | 2025-11-07 12:59 | 67 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1404088730#gid=1404088730 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/258.%20%D0%A1%D0%90%D0%9E%2C%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%B4.%2015%2C%20%D0%BA.%202%20%D0%94%D0%9E%D0%A3%20150%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82
646 | район Южное Бутово, Ливенская ул., зу 1 | 55.546041 | 37.561918 | Данилов Семен Юрьевич | МФР | 2025-11-07 12:40 | 2025-11-07 13:17 | 37 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1009116353#gid=1009116353 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/646.%20Южное%20Бутово%2C%20Ливенская%20ул.%20зу.%201
827 | район Выхино-Жулебино, ул. Ташкентская ЗУ 14/3, зона № 3.2, 3.4 | 55.704688 | 37.813485 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | МФР | 2025-11-07 12:41 | 2025-11-07 13:33 | 52 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=252316906#gid=252316906 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/827.%20район%20Выхино-Жулебино%2C%20ул.%20Ташкентская%20ЗУ%2014.3%2C%20зона%20№%203.2%2C%203.4
864 | Москва, улица Свободы, (мкр 14) д.1 к.4 | 55.824283 | 37.449138 | Куликов Илья Александрович | МФР | 2025-11-07 13:30 | 2025-11-07 13:39 | 8 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1315766169#gid=1315766169 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/864.%20Москва%2C%20улица%20Свободы%2C%20(мкр%2014)%20д.1%20к.4
613 | ул. Малая Юшуньская з/у 12/1 (зона 7.5) | 55.651939 | 37.588976 | Дрозд Александр Викторович | МФР | 2025-11-07 13:02 | 2025-11-07 13:40 | 38 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1835376342#gid=1835376342 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/613.%20Район%20Зюзино%2C%20ул.%20Малая%20Юшуньская%2012_1%20(зона%207.5)
915 | 2-й Котляковский переулок, з/у 5 (2-й Котляковский переулок, з/у 5/1, 6А) | 55.644939 | 37.637156 | Удалкин Иван Вячеславович | МФР | 2025-11-07 12:03 | 2025-11-07 13:54 | 111 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=314292055#gid=314292055 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/915.%202-ой%20Котляковский%20переулок%2C%20з.у.%205.1%2C%206А
936 | Москва, Перовская улица, 36 | 55.745696 | 37.778515 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР | 2025-11-07 13:45 | 2025-11-07 14:03 | 18 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1380549667#gid=1380549667 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/936%20Перовская%20ул.%2C%20з.у%2036
625 | район Выхино-Жулебино, улица Ташкентская, земельный участок 14/5 (зоны 3.3, 3.4) (со сносом жилого дома по адресу: Ташкентская улица, дом 14, корпус 5) | 55.705355 | 37.813629 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | МФР | 2025-11-07 13:33 | 2025-11-07 14:40 | 67 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=830671407#gid=830671407 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/625.%20район%20Выхино-Жулебено%2C%20улица%20Ташкентская%2C%20земельный%20участок%2014.5%20(зоны%203.3%2C%203.4)%20(со%20сносом%20жилого%20дома%20по%20адресу%3A%20Ташкентская%20улица%2C%20дом%2014%2C%20корпус%205)
872 | Перовская ул., вл. 46/48 | 55.745179 | 37.783815 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР | 2025-11-07 14:10 | 2025-11-07 14:45 | 35 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=590835051#gid=590835051 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/872%20ул.%20Перовская%20зем.%20уч.%2046-48
894 | Ереванская зу 2_1 | 55.631183 | 37.668453 | Удалкин Иван Вячеславович | МФР | 2025-11-07 14:19 | 2025-11-07 14:47 | 28 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1589688669#gid=1589688669 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/894.%20Ереванская%20ул.%2C%20з-у%202-1.%20Жилой%20дом
711 | район Измайлово, 3-я Прядильная ул., зу 13 (рефинансирование) | 55.798724 | 37.776426 | Лашин Александр Николаевич | МФР | 2025-11-07 13:49 | 2025-11-07 14:49 | 60 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1127542232#gid=1127542232 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/711%203-я%20Прядильная%20ул.%2C%20зу%2013
895 | Ереванская зу 6_1 | 55.630564 | 37.669934 | Удалкин Иван Вячеславович | МФР | 2025-11-07 14:48 | 2025-11-07 14:57 | 9 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1161001794#gid=1161001794 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/895.%20Ереванская%20ул.%2C%20з-у%206-1.%20Жилой%20дом
17 | Выполнение подрядных работ по объекту: "Культурно-досуговый центр п. Шишкин Лес, пос.Михайлово-Ярцевское" Новая Москва поселение Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин лес, вл. 35А | 55.413782 | 37.189248 | Пулатов Алекс Шухратович | ГС | 2025-11-07 13:35 | 2025-11-07 14:58 | 82 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1089584377#gid=1089584377 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/017.%20%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%20%D0%9A%D0%94%D0%A6
190 | Жилой дом с инженерными коммуникациями и благоустройством, Чечерский проезд, вл. 28 уч. 1 | 55.535215 | 37.537291 | Данилов Семен Юрьевич | МФР | 2025-11-07 13:25 | 2025-11-07 15:08 | 103 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1295057076#gid=1295057076 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/190.%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2C%20%D0%A7%D0%B5%D1%87%C3%AB%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80-%D0%B4%2C%20%D0%B2%D0%BB.%2028%2C%20%D1%83%D1%87.%201.
535 | ул. Ташкентская ЗУ 14/1 зона 3.1 | 55.704329 | 37.815570 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | МФР | 2025-11-07 14:40 | 2025-11-07 15:12 | 32 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=168468884#gid=168468884 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/535%20ЮВАО%2C%20район%20Выхино-Жулебино%2C%20ул.%20Ташкентская%20ЗУ%2014.1%2C%20мкр.%20136%2C%20зона%20№%203.1
620 | р-н Дмитровский, улица Долгопрудная, з/у 6, мкр. 15, 16, 17, 18 (Зона 10.5) (со сносом жилых зданий по адресам: Долгопрудная ул., д.6, к.1; Дмитровское шоссе, д.143, к.1) | 55.893782 | 37.540875 | Наволокин Андрей Александрович | МФР | 2025-11-07 14:04 | 2025-11-07 15:19 | 75 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=953902791#gid=953902791 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/620.%20%20ул.%20Долгопрудная%20з.у.%206
948 | Братская ул., вл. 23 | 55.749281 | 37.795311 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР | 2025-11-07 14:56 | 2025-11-07 15:21 | 25 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=238290316#gid=238290316 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/948%20ул.%20Братская%2C%20вл.23
844 | Москва, Перекопская улица, 4 | 55.659190 | 37.585503 | Дрозд Александр Викторович | МФР | 2025-11-07 13:56 | 2025-11-07 15:24 | 88 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=932084254#gid=932084254 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/844.%20Перекопская%20улица%2C%20зу%204
689 | район Головинский, Авангардная улица, земельный участок 12 (Зона 4.1) | 55.846769 | 37.490618 | Поляков Сергей Алексеевич | МФР | 2025-11-07 13:51 | 2025-11-07 15:31 | 100 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=998835814#gid=998835814 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/689.%20ул.%20Авангардная%20вл.%2012
210 | Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Жилой дом с инженерными коммуникациями и благоустройством по адресу: Главмосстроя ул., влд.1 (со сносом жилых домов по адресам: Главмосстроя ул., д.1; д.1, к.1; д.1, к.2 и инженерной подготовкой территории)» | 55.650729 | 37.409127 | Гытлан Роман Валентинович | МФР | 2025-11-07 13:54 | 2025-11-07 15:42 | 109 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1697091636#gid=1697091636 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/210.%20%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%0A%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%3A%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%20%D1%83%D0%BB.%2C%20%D0%B2%D0%BB%D0%B4.1
916 | Каспийская ул., вл. 24, корп. 4 | 55.626253 | 37.672581 | Удалкин Иван Вячеславович | МФР | 2025-11-07 15:06 | 2025-11-07 15:44 | 37 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=223359966#gid=223359966 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/916.%20Жилой%20дом.%20Каспийская%20ул.%2C%20вл.%2024%2C%20Корп.%204
869 | Новогиреевская улица, 49/51 | 55.748415 | 37.801643 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР | 2025-11-07 15:28 | 2025-11-07 15:46 | 18 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1195287561#gid=1195287561 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/869%20Новогиреевская%20ул.%20уч.%2049-51
810 | Южное Бутово, Чечёрский проезд, земельный участок 28/2 (Чечерский пр-д, вл. 28) | 55.535987 | 37.538589 | Данилов Семен Юрьевич | МФР | 2025-11-07 15:12 | 2025-11-07 15:48 | 35 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=325961003#gid=325961003 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/810.%20Чечерский%20проезд%2028%20ЖК%20реновация%20ГП%20СУ%20214
716 | район Южное Тушино, ул. Сходненская, вл. 42 | 55.844727 | 37.439962 | Куликов Илья Александрович | МФР | 2025-11-07 13:46 | 2025-11-07 15:48 | 122 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1587877211#gid=1587877211 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/716%20Сходненская%20%20вл%2042
698 | пос. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес, з/у 5 зона № 6.2 | 55.413660 | 37.192563 | Пулатов Алекс Шухратович | МФР | 2025-11-07 15:12 | 2025-11-07 16:02 | 50 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1721879742#gid=1721879742 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/698.%20пос.%20Михайлово-Ярцевское%2C%20п.%20Шишкин%20Лес%2C%20зу%205%20зона%20№%206.2
663 | р-н Дмитровский мкр. 15, 16, 17, 18. улица Долгопрудная, з/у 8 (Зона 10.4) (со сносом жилых домов по адресу: ул. Долгопрудная, д.8, к.2 и ул. Долгопрудная, д.8, к.1) | 55.894542 | 37.539888 | Наволокин Андрей Александрович | МФР | 2025-11-07 15:58 | 2025-11-07 16:09 | 11 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=43981398#gid=43981398 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/663.%20ул.%20Долгопрудная%20з.у.%208
760 | Москва, Свободный проспект, 12 | 55.755177 | 37.817813 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР | 2025-11-07 16:03 | 2025-11-07 17:08 | 65 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=39049871#gid=39049871 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/760.%20Свободный%20проспект%20вл%2012
316 | Строительство нового корпуса Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского по адресу: Центральный административный округ г. Москвы, Мещанский р-н, Большая Сухаревская пл., д. 3 | 55.774194 | 37.635238 | Лашин Александр Николаевич | СПЕЦ | 2025-11-07 15:23 | 2025-11-07 17:40 | 137 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1721100499#gid=1721100499 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/316.%20%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD.%20%D0%91.%20%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB.%203
447 | район Косино-Ухтомский, Камова ул., вл. 24 | 55.699665 | 37.875188 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | МФР | 2025-11-07 15:59 | 2025-11-07 17:46 | 107 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=747557076#gid=747557076 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/447.%20район%20Косино-Ухтомский%2C%20ул.%20Камова%2C%20влд.%2024
712 | район Очаково- Матвеевское, Большая Очаковская, влд. 45А, квартал 2,4 зона 15.1 (со сносом жилых зданий по адресу: ул. Большая Очаковская, 45 к.1, ул. Проектируемый проезд №1980, д.3) | 55.674464 | 37.446148 | Гытлан Роман Валентинович | МФР | 2025-11-07 15:58 | 2025-11-07 17:51 | 113 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1525507838#gid=1525507838 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/712.%20Большая%20Очаковская%2C%20влд.%2045А%2C%20квартал%202%2C4%20зона%2015.1
863 | Каховка зу 14/2 | 55.655884 | 37.576879 | Дрозд Александр Викторович | МФР | 2025-11-07 15:59 | 2025-11-07 17:55 | 116 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=900983135#gid=900983135 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/863.%20ул.%20Каховка%2C%20земельный%20участок%2014-2
016 | Выполнение подрядных работ по объекту: «Реконструкция незавершенного строительством объекта нежилого фонда с целью создания объекта «Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с женской консультацией и Центр социального обслуживания по адресу: г. Москва, Троицкий и Новомосковский административный округ г. Москвы, пос. Первомайское, п. Птичное» Поселок Птичное, Улица Лесная, Земельный участок 86Б, Земельный участок 86, Земельный участок 86А | 55.526534 | 37.214836 | Пулатов Алекс Шухратович | МФР | 2025-11-07 16:44 | 2025-11-07 18:00 | 76 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1127401829#gid=1127401829 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/016.%20%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20750
1183 | Строительство сетей канализации с. Остафьево, НАО 2 этап. Канализационная насосная станция | 55.498102 | 37.506046 | Данилов Семен Юрьевич | ГС | 2025-11-07 17:31 | 2025-11-07 18:00 | 30 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1529981182#gid=1529981182 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1183.%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.%20%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE%202%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%20%D0%9A%D0%9D%D0%A1
516 | район Лианозово, ул. Илимская, з/у 5 | 55.889160 | 37.580751 | Наволокин Андрей Александрович | МФР | 2025-11-07 16:42 | 2025-11-07 18:00 | 78 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1390124130#gid=1390124130 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/516%20Илимская%20вл%205
662 | район Новогиреево, Свободный пр-кт, вл. 6 (со сносом жилого дома по адресу: Свободный пр-кт, д. 6, к. 1) | 55.756972 | 37.818630 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР | 2025-11-07 17:10 | 2025-11-07 18:01 | 51 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1007518382#gid=1007518382 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/662%20%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80-%D0%BA%D1%82%2C%20%D0%B2%D0%BB.%206%20%D0%BA1%20
558 | район Коптево, переулок 3-й Михалковский, земельный участок 17/19 (3-й Михалковский пер., вл. 17, вл. 19) | 55.835719 | 37.524640 | Поляков Сергей Алексеевич | МФР | 2025-11-07 15:31 | 2025-11-07 18:03 | 151 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1578036964#gid=1578036964 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/558.%203-й%20Михалковский%20пер.%2C%20зу%2017-19
918 | ул. Загорьевская, з/у 2/5 | 55.580326 | 37.674947 | Удалкин Иван Вячеславович | МФР | 2025-11-07 16:02 | 2025-11-07 18:03 | 121 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1242332740#gid=1242332740 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/918.%20ул.%20Загорьевская%2C%20з.у%202.5
472 | Москва, проезд Досфлота, 2 | 55.840826 | 37.458966 | Куликов Илья Александрович | МФР | 2025-11-07 16:11 | 2025-11-07 18:44 | 153 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=882317293#gid=882317293 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/494.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB.%2C%2043%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20(%D0%B4.43)
1086 | Проектирование и строительство очистных сооружений поверхностного стока в п. Коммунарка | 55.563802 | 37.474696 | Данилов Семен Юрьевич | ЕКС | 2025-11-07 16:11 | 2025-11-07 18:44 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=876314098#gid=876314098 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1086.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
1341 | Открытие производства изделий из пластика в Некрасовке р-н Некрасовка, ул. Маршала Еременко | 55.718922 | 37.951350 | Джинджолия Леван Раульевич | МЭР | 2025-11-10 08:48 | 2025-11-10 09:32 | 44 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1568412544#gid=1568412544 | https://disk.yandex.ru/d/yUPiYApIyIk7Ag | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич
299 | Строительство нового корпуса ГКБ им. В.П. Демихова по адресу: ЮВАО, р-н Текстильщики, ул. Шкулева, д. 4» р-н Текстильщики, ул. Шкулева, д. 4 | 55.692778 | 37.750593 | Дрозд Александр Викторович | МЭР | 2025-11-10 08:36 | 2025-11-10 09:56 | 80 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1477675576#gid=1477675576 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/299.%20Шкулева%20д.4%20ГКБ%20им.%20В.П.%20Демихова
177 | Административное здание, ул. 9-я Северная линия, д. 25, корп. 2 район Северный, ул. 9-я Северная линия, дом 1/5; дом 1/5, строение 1 | 55.934353 | 37.556572 | Наволокин Андрей Александрович | МЭР | 2025-11-10 08:50 | 2025-11-10 10:19 | 88 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1645222765#gid=1645222765 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/177.%209-я%20Северная%20линия%20д25%20корп2%20Административное%20здание
544 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий расположенных по адресам: город Москва, Северное Бутово, Феодосийская ул., д. 3; Феодосийская ул., д. 5; Феодосийская ул., д. 7) район Северное Бутово, ул. Феодосийская д.5 | 55.563100 | 37.579658 | Данилов Семен Юрьевич | МЭР | 2025-11-10 08:48 | 2025-11-10 10:29 | 101 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1191711449#gid=1191711449 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/544.%20Феодосийская%20зу7
350 | Школа на 815 мест, СЗАО, район Покровское-Стрешнево район Покровское-Стрешнево, Волоколамское шоссе, вл. 95/2 | 55.830049 | 37.400055 | Куликов Илья Александрович | МЭР | 2025-11-10 08:56 | 2025-11-10 10:30 | 93 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=191758898#gid=191758898 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/350.%20Волоколамское%20ш.%2095к2%20СОШ%20на%20815%20чел
250 | Завершение строительства трамплина К-75 (К-72) с инфраструктурой на территории СК «Воробьевы горы» район Раменки, Косыгина ул., вл. 28 на территории СК «Воробьевы горы» | 55.707715 | 37.546762 | Гытлан Роман Валентинович | МЭР | 2025-11-10 08:54 | 2025-11-10 10:32 | 98 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1429092860#gid=1429092860
255 | ММК-Операционно-реанимационный корпус МГОБ № 62 территория инновационного центра «Сколково», ул. Большой бульвар, д. 69 | 55.681995 | 37.339417 | Пулатов Алекс Шухратович | МЭР | 2025-11-10 08:53 | 2025-11-10 10:33 | 100 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1311899156#gid=1311899156 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/255.%20Опер%20Блок%2062%20больница%2C%20Большой%20бул%2069
707 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул.Паперника, д.1, ул. Паперника, д.3, ул. Паперника, д.5) по адресу: г. Москва, район Рязанский, 3-я Институтская улица, земельный участок 4/1 (3-я Институтская ул., рядом с д. 4) 3-я Институтская улица, земельный участок 4/1 | 55.720079 | 37.783518 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | ОВА26 | 2025-11-10 08:57 | 2025-11-10 10:39 | 102 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=864081677#gid=864081677 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/707%20Ул%203-я%20Институтская%20ЗУ%204.1
273 | Здание образовательной организации на 1500 мест (общее образование 1225 мест, дошкольное образование 275 мест) р-н Измайлово, Сиреневый бульвар, вл. 4 | 55.799963 | 37.761690 | Лашин Александр Николаевич | МЭР | 2025-11-10 09:03 | 2025-11-10 10:47 | 104 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=80969039#gid=80969039 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/273.%20Сиреневый%20бульвар%20вл%204%20Здание%20образовательной%20организации%20на%201500%20мест
848 | Приобретение будущих объектов недвижимости, создаваемых в многоквартирных домах в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: г. Москва, ЮЗАО, район Зюзино, ул. Одесская, вл. 6 (зона 1.2 и 1.3) район Зюзино, ул. Одесская, вл. 6 (зона 1.2 и 1.3) | 55.662516 | 37.596020 | Удалкин Иван Вячеславович | МЭР | 2025-11-10 08:49 | 2025-11-10 11:00 | 131 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=509147488#gid=509147488 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/848.%20Одесская%20д.6%20ул.%20Одесская%2C%20вл.%206%20(зона%201.2%20и%201.3)%20(Приобретение%20объектов%20недвижимости)
97 | Учебный корпус на 550 мест и ДОУ на 225 мест, ул. Салтыковская, д. 6 район Косино-Ухтомский, ул. Салтыковская, влд. 6 | 55.726012 | 37.864788 | Джинджолия Леван Раульевич | МЭР | 2025-11-10 09:49 | 2025-11-10 11:24 | 96 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1230967250#gid=1230967250 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/097.%20Учебный%20корпус%20на%20550%20мест%20с%20дошкольным%20отделением%20на%20225%20мест%09%09район%09косино-Ухтомский%2C%20ул.%20Салтыковская%2C%20д.6 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич
281 | Дошкольное здание на 350 мест Дошкольное здание на 350 мест, район Даниловский, Лихачёва проспект, з/у 10/1 | 55.69177498071195 | 37.65743118783511 | Дрозд Александр Викторович | Образование | 2025-11-10 10:56 | 2025-11-10 11:44 | 47 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=613124997#gid=613124997 | https://disk.yandex.ru/d/4p9gUDqZ_aogQQ
205 | ДОУ на 250 на территории Рождествено район Митино, 2-я Муравская улица, 21с1 | 55.8639 | 37.36957 | Куликов Илья Александрович | Образование | 2025-11-10 10:49 | 2025-11-10 11:55 | 66 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=140939233#gid=140939233 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/205.%202-я%20Муравская%2021%20стр1%20ДОУ%20250
253 | ММК - Амбулаторно-стационарный корпус МГОБ № 62 (ММЦ) территория инновационного центра «Сколково» ул. Большой бульвар, д. 67 | 55.681425 | 37.341391 | Пулатов Алекс Шухратович | МЭР | 2025-11-10 10:33 | 2025-11-10 12:03 | 90 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=242811066#gid=242811066 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/253.%20МГОБ%2062%2C%20Большой%20бульвар%2068
252 | ММК. Здание апарт-отеля для участников ММК, территория инновационного центра Сколково, ул. Большой бульвар, д. 56 территории инновационного центра «Сколково», ул. Большой бульвар, д. 56 | 55.682286 | 37.342829 | Пулатов Алекс Шухратович | МЭР | 2025-11-10 12:03 | 2025-11-10 12:26 | 24 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=908182805#gid=908182805 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/252.%20Аппарт%20Отель%2C%20Большой%20бульвар%2053
285 | Здание образовательной организации на 1000 мест на месте сноса зданий р-н Очаково-Матвеевское, ул. Большая Очаковская, влд. 4 | 55.69026554574192 | 37.46503796711526 | Гытлан Роман Валентинович | Образование | 2025-11-10 10:53 | 2025-11-10 12:41 | 108 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1145227752#gid=1145227752 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/285.%20Здание%20образовательной%20организации%20на%201000%20мест%20на%0Aместе%20сноса%20зданий%2C%20р-н%20ОчаковоМатвеевское%2C%20ул.%20Большая%20Очаковская%2C%20влд.%204
219 | Школьное здание на 1000 мест Алтуфьевское ш., влд. 53, р-н Алтуфьевский | 55.87221124220595 | 37.58387974603241 | Наволокин Андрей Александрович | Образование | 2025-11-10 10:56 | 2025-11-10 12:58 | 123 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=310058684#gid=310058684 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/219.%20%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20950%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%2C%20%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%88.%2C%20%D0%B2%D0%BB%D0%B4.%2053%2C%20%D1%80-%D0%BD%20%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%09%09%09
22 | ДОУ на 150 мест, г.о. Щербинка, кв-л Южный г. Москва, г.о. Щербинка, кв-л Южный. ул. Овражная вл. 7-9 | 55.49255981187333 | 37.552906880950104 | Удалкин Иван Вячеславович | Образование | 2025-11-10 11:39 | 2025-11-10 13:26 | 107 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=799259912#gid=799259912 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/022.%20ДОУ%20150%2C%20Щербинка%20Овражная | Пулатов Алекс Шухратович
364 | Спортивный комплекс им. Э.А. Стрельцова ЮАО, район Даниловский район Даниловский, Восточная ул., вл. 4А | 55.716817 | 37.655616 | Дрозд Александр Викторович | МЭР | 2025-11-10 12:09 | 2025-11-10 13:29 | 81 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1366886932#gid=1366886932 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/364.%20Спортивный%20комплекс%20им.%20Э.А.%20Стрельцова%20ЮАО%2C%20район%20Даниловский%2C%20Восточная%20ул.%2C%20вл.%204А
1147 | "Здание образовательной организации на 1450 мест (1200 школьных и 250 дошкольных), пос. Вороновское" поселение Вороновское, поселок ЛМС, микрорайон Центральный, земельный участок 10Б | 55.31395538906738 | 37.174944489286595 | Данилов Семен Юрьевич | Образование | 2025-11-10 11:35 | 2025-11-10 13:30 | 115 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=141428453#gid=141428453 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1147.%20Здание%20образовательной%20организации%20на%201450%20мест%20(1200%20школьных%20и%20250%20дошкольных)
553 | Верхоянская ул., з/у 14 (Зоны 10.1, 10.2, 10.3) район Бабушкинский, Верхоянская ул., з/у 14 (Зоны 10.1, 10.2, 10.3) | 55.857841 | 37.664879 | Лашин Александр Николаевич | МФР (спец) | 2025-11-10 11:43 | 2025-11-10 13:37 | 114 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=815627436#gid=815627436 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/553.%20ул.%20Верхоянская%20зу%2014
108 | Жилые дома с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Косино-Ухтомский, ул. Николая Старостина, напротив влд. 8 район Косино-Ухтомский, ул.Николая Старостина, напротив влд. 8 (этап 2) (ВАО) | 55.730556 | 37.855961 | Джинджолия Леван Раульевич | ОВА26 | 2025-11-10 11:28 | 2025-11-10 13:39 | 131 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=425127641#gid=425127641 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/108.%20Жилые%20дома%20ул.%20Николая%20Старостина%2C%20напротив%20влд.%208
231 | Реконструкция Центрального Московского ипподрома, САО, Беговой, ул. Беговая, д. 22 Этап 2 г. Москва, ул. Беговая, д. 22 | 55.777746 | 37.558642 | Поляков Сергей Алексеевич | МЭР | 2025-11-10 08:52 | 2025-11-10 14:36 | 344 мин |  | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/231.%20Центральный%20Московский%20Ипподром
286 | Школа на 1000 мест р-н Даниловский, ул. Восточная, влд. 4А | 55.716696 | 37.655616 | Дрозд Александр Викторович | МЭР | 2025-11-10 13:36 | 2025-11-10 14:40 | 64 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=68210689#gid=68210689 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/286.%20Школа%20на%201000%20мест%2C%20р-н%20Дорогомиловский%2C%20ул.%20Восточная%2C%20вл.%204А
615 | Боровское ш., з/у 26 (пересечение Боровского ш. и Чоботовской ул.) Чоботовская, д. 2а | 55.644663 | 37.359945 | Пулатов Алекс Шухратович | МФР (спец) | 2025-11-10 13:03 | 2025-11-10 14:40 | 97 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=2120381921#gid=2120381921 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/615.%20Район%20Ново-Переделкино%2C%20Боровское%20шоссе%2C%20земельный%20участок%2026
816 | Реконструкция кинотеатра "Ударник" р-н Якиманка, ул Серафимовича, д.4 | 55.743145 | 37.614293 | Гытлан Роман Валентинович | МЭР | 2025-11-10 13:57 | 2025-11-10 14:54 | 58 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=204053805#gid=204053805 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/816.%20Реконструкция%20кинотеатра%20%22Ударник%22%20ЦАО%2C%20р-н%20Якиманка%2C%20ул.%20Серафимовича%2C%20д.4
577 | 3-й Нижнелихоборский пр-д, вл. 5, стр. 1 (3-й Нижнелихоборский пр-д, вл. 5) САО, район Тимирязевский, 3-й Нижнелихоборский проезд, вл. 5, стр. 1 (3-й Нижнелихоборский проезд, вл. 5) | 55.846346 | 37.566002 | Наволокин Андрей Александрович | ОВА26 | 2025-11-10 13:58 | 2025-11-10 15:34 | 96 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=2096121583#gid=2096121583 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/577.%203-й%20Нижнелихоборский%20проезд%2C%20вл.%205
20 | «Реконструкция существующего здания школы № 2073 пос. Кленовское с. Кленово (Этап 2)» район Вороново, пос. Кленовское, с. Кленово, ул. Центральная, д.2 | 55.322923 | 37.345438 | Данилов Семен Юрьевич | МЭР | 2025-11-10 14:07 | 2025-11-10 15:36 | 89 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=493360007#gid=493360007 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/020.%20СОШ%202073%20Клëново | Поляков Сергей Алексеевич
680 | ул. Гарибальди, з/у 31/1/1 ЮЗАО, Черемушки, ул. Гарибальди, зу 31/1/1, кв. 20-21, 22-23, зона № 6.8 (со сносом жилых и нежилых зданий по адресам: ул. Гарибальди д.31 стр.1; Гарибальди ул., д.31 к.2) | 55.668855 | 37.562356 | Удалкин Иван Вячеславович | МЭР | 2025-11-10 14:28 | 2025-11-10 15:49 | 81 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=989193180#gid=989193180 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/680.%20Гарибальди%20зу%2031%2C1%2C1%20кв%2020-21%2C%2022-23%20зона%20N6.8%20Гарибальди%2031%20с1%2C%20д31%20к2
323 | Международный комплекс «Международная хоккейная школа им. А.М. Овечкина» район Хорошево-Мневники, Нижние Мневники ул., стр. 15 | 55.755112 | 37.468320 | Куликов Илья Александрович | МЭР | 2025-11-10 13:05 | 2025-11-10 16:02 | 177 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1026471419#gid=1026471419 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/323.%20Международная%20хоккейная%20школа%20им.%20А.М.%20Овечкина | Удалкин Иван Вячеславович
184 | Учебный корпус на 400 мест (на месте сноса), район Богородское, 2-я Гражданская ул., д. 8 район Богородское, ул. 2-я Гражданская, д. 8 | 55.813731 | 37.700987 | Лашин Александр Николаевич | МЭР | 2025-11-10 14:57 | 2025-11-10 16:12 | 75 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=808158041#gid=808158041 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/184.%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%20400%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%202-%D1%8F%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%B4.%208
316 | Строительство нового корпуса Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского по адресу: Центральный административный округ г. Москвы, Мещанский р-н, Большая Сухаревская пл., д. 3 Большая Сухаревская площадь, д.3, Мещанский район, | 55.774194 | 37.635238 | Поляков Сергей Алексеевич | МЭР | 2025-11-10 15:22 | 2025-11-10 16:17 | 55 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1721100499#gid=1721100499 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/316.%20Склифосовского%20больн.%20Б.%20Сухаревская%20пл.%203 | Лашин Александр Николаевич
326 | Приспособление здания под размещения офиса ООО «СИБУР» район Якиманка, ул. Большая Якиманка, д.2 | 55.740869 | 37.613526 | Гытлан Роман Валентинович | МЭР | 2025-11-10 15:03 | 2025-11-10 16:31 | 88 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1476336114#gid=1476336114 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/326.%20ул%20Большая%20Якиманка%2C%202-4
211 | район Покровское-Стрешнево, Северо-Западный административный округ, ул. Летная участок 4 | 55.824357 | 37.423881 | Куликов Илья Александрович | РГ | 2025-11-10 16:41 | 2025-11-10 17:01 | 20 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1676523530#gid=1676523530 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/211.%20ул.%20Летная%2C%20уч.%204
1067 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лермонтовский проспект" ("Косино"). Этап 1.2.1, г. Москва, м. "Лермонтовский проспект" | 55.7030051253004 | 37.85056399867045 | Джинджолия Леван Раульевич | ТПУ | 2025-11-10 14:53 | 2025-11-10 17:07 | 133 мин
672 | 2-я Дубровская ул., з/у 1 район Таганский, 2-я Дубровская улица, земельный участок 1 | 55.729530 | 37.670697 | Дрозд Александр Викторович | ОВА26 | 2025-11-10 16:21 | 2025-11-10 17:36 | 75 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1407262521#gid=1407262521 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/672.%202-%D1%8F%20%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4.1
1340 | Открытие картинной галереи в отреставрированном ОКН « на станции Москва-Товарная Рязано-Уральской железной дороги, 1898 г., инженер Н.А. Виноградов», р-н Даниловский, 1-й Павелецкий пр-д, сооружение 1/42 к. 2, стр. 1 | 55.717353 | 37.643951 | Гытлан Роман Валентинович | МЭР | 2025-11-10 16:54 | 2025-11-10 17:53 | 60 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=2065488739#gid=2065488739 | https://disk.yandex.ru/d/s17WL0GFDbRVkw
116 | Школа на 1200 мест, д. Ватутинки, пос. Десёновское, ул. Кварцевая, д. 3А пос. Десеновское, д. Ватутинки, ул. Кварцевая, 3А | 55.488695 | 37.339420 | Данилов Семен Юрьевич | МЭР | 2025-11-10 16:22 | 2025-11-10 17:56 | 94 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1830744104#gid=1830744104 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/116.%20Кварцевая%20ул.%203А%2C%20д.%20Ватутинки%20(СОШ%20на%201200%20м) | Удалкин Иван Вячеславович
11111 | улица Маршала Чуйкова, 9Б | 55.696230 | 37.763189 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | МФР (спец) | 2025-11-10 11:06 | 2025-11-10 17:57 | 412 мин
1051 | Осмотр Многофункционального дворца спорта р-н Покровское-Стрешнево, Волоколамское шоссе, вл.71/10 | 55.815876 | 37.432630 | Куликов Илья Александрович | МЭР | 2025-11-10 17:11 | 2025-11-10 18:01 | 50 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=340433280#gid=340433280 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1051%20Дворец%20спорта%20Волоколамское%0Aшоссе%2C%20вл.71%5C10
102 | СОШ на 600 мест, ул. Тюменская, вл. 5 район Богородское, ул. Тюменская, вл. 5 | 55.809943 | 37.743889 | Лашин Александр Николаевич | МЭР | 2025-11-10 16:42 | 2025-11-10 18:01 | 79 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1995746861#gid=1995746861 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/102.%20Школа%20на%20600%20мест%20р-н%20Богородское%2C%20ул.%20Тюменская%2C%20влд.%205
22222 | Чонгарский бульвар 1к1 | 55.652674 | 37.618825 | Удалкин Иван Вячеславович | спец | 2025-11-10 16:21 | 2025-11-10 18:02 | 101 мин
183 | Школа на 550 мест, р-н Ново-Переделкино, мкр. 14, к. 20 район Ново-Переделкино, мкр. 14, к. 20 | 55.650044 | 37.340165 | Пулатов Алекс Шухратович | МЭР | 2025-11-10 16:00 | 2025-11-10 18:02 | 122 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=779020277#gid=779020277 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/183.%20Школа%20на%20550%20мест%2C%20рн%20Ново-Переделкино%2C%20мкр.%2014%2C%20к.%2020
1123 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Улица Дмитриевского". Этап 1 «Улично-дорожная сеть и благоустройство» г. Москва, м. "Улица Дмитриевскоrо" | 55.71164558502699 | 37.87885351653089 | Джинджолия Леван Раульевич | ТПУ | 2025-11-10 17:18 | 2025-11-10 18:05 | 47 мин
209 | Жилые дома с инженерной подготовкой, с перекладкой инженерных коммуникаций, со сносом жилых домов, ул. 9-я Северная Линия, вл. 3 район Северный, 9-я Северная Линия д. 1, д. 3, д. 7, д. 9 | 55.935526 | 37.550855 | Наволокин Андрей Александрович | ОВА26 | 2025-11-10 16:14 | 2025-11-10 18:06 | 112 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1849856896#gid=1849856896 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/209.%20%5C9-я%20Северная%20линия%20вл3
1283 | Реконструкция спортивного комплекса "Олимпийский" Олимпийский проспект, 16, стр. 1, стр. 2, стр. 3, стр. 4 | 55.782195 | 37.626375 | Поляков Сергей Алексеевич | МЭР | 2025-11-10 16:37 | 2025-11-10 18:09 | 92 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1656513014#gid=1656513014 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1046%20СК%20Олимпийский
114 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, пересечение ул. Шипиловской и Орехового проезда "Акварис" район Зябликово, пересечение ул. Шипиловской и Орехового пр-да (Ореховый проезд, д.12) | 55.623316 | 37.729792 | Удалкин Иван Вячеславович | МЭР | 2025-11-11 08:40 | 2025-11-11 09:57 | 77 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=2132720371#gid=2132720371 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/114.%20%D0%A4%D0%9E%D0%9A%20%D0%A1%D0%9A%20%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80. | Гытлан Роман Валентинович
65 | Дошкольная образовательная организация на 300 мест, корпус 3.12 ул. Александры Монаховой, зу 87 | 55.548500 | 37.489000 | Данилов Семен Юрьевич | МЭР | 2025-11-11 08:35 | 2025-11-11 10:00 | 84 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=701601389#gid=701601389 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/065.%20ДОУ%20на%20300%20мест.%20Сосенское%2C%20д.%20Столбово%2C%20ЖК%20%22Бунинские%20луга%22 | Данилов Семен Юрьевич
1175 | ДОО на 150 ул. Чоботовская, д.2, стр.5 | 55.644346 | 37.359357 | Пулатов Алекс Шухратович | спец | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 10:07 | 66 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=60135188#gid=60135188 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1175.%20ДОО%20на%20150%20мест%20Чеботовская%20зу%202
957 | ММК - Биотехнологическая лаборатория г. Москва, Западный округ, территория инновационного центра "Сколково" | 55.68136 | 37.34640 | Терехин Александр Андреевич | МЭР | 2025-11-11 09:14 | 2025-11-11 10:14 | 60 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=48405114#gid=48405114 |  | Пулатов Алекс Шухратович
582 | ул. Профсоюзная, з/у 60 (участок 3.2) ЮЗАО, района Обручевский, Профсоюзная улица, зу 60 квартал 26-27, зона № 3.2 (со сносом жилых зданий по адресам: Профсоюзная улица, дом 60, корпус 1; Профсоюзная улица, дом 60, корпус 2) (рефинансирование) | 55.668230 | 37.551306 | Гытлан Роман Валентинович | ОВА26 | 2025-11-11 08:48 | 2025-11-11 10:23 | 95 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1735599010#gid=1735599010 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/582.%20Профсоюзная%20з!у%2060%20(участок%203.2) | Удалкин Иван Вячеславович
638 | Авиационная улица, земельный участок 61/1 (вл. 61, корп. 1) район Щукино, Авиационная улица, земельный участок 61/1 (Авиационная ул., вл. 61, корп. 1) | 55.808441 | 37.457208 | Куликов Илья Александрович | ОВА26 | 2025-11-11 08:53 | 2025-11-11 10:26 | 92 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=563761401#gid=563761401 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/638.%20Жилой%20дом%20Авиационная%2061к1 | Куликов Илья Александрович
602 | ул. 2-я Хуторская, з/у 31А район Савеловский, ул. 2-я Хуторская улица, дом 33 корпус 2; дом 33 корпус 1 | 55.804361 | 37.567554 | Поляков Сергей Алексеевич | МЭР | 2025-11-11 08:50 | 2025-11-11 10:28 | 97 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1870096044#gid=1870096044 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/602.%202-ая%20Хуторская%20ул.%2C%20зу%2031а
274 | Здание образовательной организации (общее образование) на 700 мест р-н Северное Измайлово, мкр. 41-50, ул. 11-я Парковая, з/у 45Б | 55.803722 | 37.804206 | Лашин Александр Николаевич | МЭР | 2025-11-11 08:52 | 2025-11-11 10:32 | 100 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1430585638#gid=1430585638 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/274.%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2011%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D1%83%2045%D0%91%20%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20700%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%20
635 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом здания по адресу: Люблинская улица, вл. 121/1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Люблинская, земельный участок 121/1 (Люблинская улица, вл. 121/1) улица Люблинская, земельный участок 121/1 (вл. 121/1) | 55.674942 | 37.739845 | Удалкин Иван Вячеславович | ОВА26 | 2025-11-11 18:32 | 2025-11-11 10:33 | 103 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=763040175#gid=763040175 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/635.%20Люблинская%20ул.%2C%20вл.%20121!1.%20Жилой%20дом | Удалкин Иван Вячеславович
725 | г. Зеленоград, Панфиловский просп., з/у 927 (Зеленоград, вл.927) район Старое Крюково, Панфиловский проспект, зу 927) | 55.983509 | 37.182949 | Наволокин Андрей Александрович | ОВА26 | 2025-11-11 08:54 | 2025-11-11 10:41 | 107 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1715541541#gid=1715541541 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/725%20%20Панфиловский%20проспект%2C%20зу%20927
178 | Административное здание, 2-я ул. Машиностроения, д. 3 район Южнопортовый, 2-я ул. Машиностроения, д. 3 | 55.711427 | 37.669099 | Дрозд Александр Викторович | МЭР | 2025-11-11 08:31 | 2025-11-11 10:46 | 135 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1120669271#gid=1120669271 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/178.%20Административное%20здание%20по%20адресу%3A%202-я%20ул.%20Машиностроения%2C%20д.%203%2C%20район%20Южнопортовый
296 | Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с детским и взрослым травмпунктами, женской консультацией и стоматологией, р-н Некрасовка р-н Некрасовка, Маршала Еременко, влад. 26 | 55.71036980149383 | 37.94832475134159 | Джинджолия Леван Раульевич | ГС | 2025-11-11 08:45 | 2025-11-11 11:25 | 159 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=908346785#gid=908346785 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/296.%20Детско-взрослая%20поликлиника%20на%20750%20посещений%20в%20смену%20с%20детским%20и%20взрослым%20травмпунктами%2C%20женской%20консультацией%20и%20стоматологией%2C%20р-н%20%20Некрасовка%2C%20Маршала%20Еременко%2C%20влд.%2026
254 | ММК. Центр хронических болезней, территория инновационного центра «Сколково», ул. Большой бульвар, д. 46, строение 3 Территория инновационного центра «Сколково» | 55.684365 | 37.348977 | Терехин Александр Андреевич | МЭР | 2025-11-11 10:36 | 2025-11-11 11:42 | 67 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=987830810#gid=987830810 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/254.%20Ммк%20Сколково%20ЦХБ%20ул%20Большой%20бульвар%2046с3 | Пулатов Алекс Шухратович
9 | Школа искусств, п. Московский, мкр. Град Московский пос. Московский, мкр. Град Московский, ул. Никитина, д. 7 | 55.606054 | 37.369361 | Данилов Семен Юрьевич | МЭР | 2025-11-11 10:28 | 2025-11-11 12:07 | 98 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=570396026#gid=570396026 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/009.%20Школа%20искусств%20п.%20Московский%20микрорайон%203%20д.8
564 | ул. Лётчика Бабушкина, з/у 29/5 (Летчика Бабушкина ул., вл. 29, корп. 5), зона № 3.1 СВАО, Бабушкинский, улица Лётчика Бабушкина, земельный участок 29/5, мкр.10,13, зона № 3.1 (Летчика Бабушкина ул., вл. 29, корп. 5) | 55.870315 | 37.673746 | Лашин Александр Николаевич | ОВА26 | 2025-11-11 11:12 | 2025-11-11 12:25 | 73 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1455966079#gid=1455966079 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/564.%20ул.%20Лётчика%20Бабушкина%2C%20з.у.%2029.5
1176 | Этап 5. Школа на 250 мест ул. Чоботовская, д.2, стр.6 | 55.644940 | 37.358509 | Пулатов Алекс Шухратович | спец | 2025-11-11 10:07 | 2025-11-11 12:27 | 140 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=338449454#gid=338449454 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1176.%20СОШ%20на%20250%20мест%20Чеботовская%20зу%202
585 | Петра Романова ул., вл. 10 район Южнопортовый, Петра Романова ул., вл. 10 | 55.706644 | 37.682224 | Дрозд Александр Викторович | ОВА26 | 2025-11-11 11:21 | 2025-11-11 12:39 | 79 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=363267103#gid=363267103 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/585.%20Ул.%20Петра%20Романова%2C%20вл.%2010.%20Жилой%20дом.%20Реновация | Удалкин Иван Вячеславович
581 | 1-й Волоколамский пр-д, з/у 7/1 (1-й Волоколамский пр-д, вл. 7, корп. 1) район Щукино, 1-й Волоколамский пр-д, з/у 7/1 (1-й Волоколамский пр-д, влд. 7, корп. 1) | 55.800599 | 37.491611 | Поляков Сергей Алексеевич | ОВА26 | 2025-11-11 10:51 | 2025-11-11 12:43 | 112 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1426054658#gid=1426054658 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/581%201%20й%20Волоколамский%20проезд%20д%207%20к1 | Куликов Илья Александрович
1083 | Строительство сетей канализации с. Остафьево пос. Рязановское Новомосковского административного округа г.Москвы Этап 1 с. Остафьево пос. Рязановское Новомосковского административного округа г.Москвы | 55.498461 | 37.505471 | Осипенко Юрий Владимирович | ГС | 2025-11-11 10:56 | 2025-11-11 12:44 | 108 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1377920249#gid=1377920249 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1083.%20строительство%20сетей%20канализации%20с.%20Остафьево%20пос.%20Рязановское%20Новомосковского
590 | Гаражная ул., вл. 3 район Соколиная Гора, ул. Гаражная, вл. 3 | 55.759827 | 37.742502 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | ОВА26 | 2025-11-11 11:22 | 2025-11-11 12:58 | 96 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=945188652#gid=945188652 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/590.%20Соколиная%20Гора%2C%20Гаражная%20ул%2C%20вл3 | Гытлан Роман Валентинович
1228 | Центральный телеграф ЦАО,р-н Тверской, ул. Тверская, д. 7 Застройщик: ПАО «Центральный телеграф» ул. Тверская дом 7, Никитский пер., дом 7, стр. 2 | 55.758123 | 37.611373 | Поляков Сергей Алексеевич | МЭР | 2025-11-11 10:55 | 2025-11-11 13:05 | 130 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1745739766#gid=1745739766 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1228.%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%20%D0%A6%D0%90%D0%9E%2C%D1%80-%D0%BD%20%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%2C%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%B4.%207 | Поляков Сергей Алексеевич
1025 | Осмотр хода строительства делового центра, ЮЗАО, р-н Гагаринский, ул. Академика Зельдовича, з/у 1 р-н Гагаринский, ул. Академика Зельдовича, з/у 1 | 55.705346 | 37.564311 | Гытлан Роман Валентинович | МЭР | 2025-11-11 10:47 | 2025-11-11 13:06 | 138 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1593340955#gid=1593340955 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1025.%20Административное%20здание.%20ул.%20Академика%20Зельдовича%2C%20з!у%201
1208 | Образовательный комплекс на 1575 мест, САО, Молжаниновский САО, р-н Молжаниновский, Ленинградское, ш. з/у 13, з/у 202 САО, р-н Молжаниновский, Ленинградское, ш. з/у 13, з/у 202 | 55.933586 | 37.369815 | Наволокин Андрей Александрович | МЭР | 2025-11-11 11:22 | 2025-11-11 13:07 | 104 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=189831964#gid=189831964 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1_%D0%94%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%2008-09.05.2025%20(%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)/1208.%20%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%201575%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%2C%20%D0%A1%D0%90%D0%9E%2C%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 | Поляков Сергей Алексеевич
970 | 5-я Кожуховская ул., з/у 33 (ул. 5-я Кожуховская, вл. 33) ЮВАО, район Южнопортовый, ул. 5-я Кожуховская, земельный участок 33 (ул. 5-я Кожуховская, вл. 33) | 55.706255 | 37.680867 | Дрозд Александр Викторович | ОВА26 | 2025-11-11 12:40 | 2025-11-11 13:28 | 48 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=673551977#gid=673551977 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/970.%205-я%20Кожуховская%20ул.%2C%20з.у%2033
288 | Школа на 825 мест р-н Бирюлево Восточное, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, участок 18 | 55.605921686896686 | 37.667039820189274 | Удалкин Иван Вячеславович | ГС | 2025-11-11 10:24 | 2025-11-11 13:39 | 195 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1865118876#gid=1865118876 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/288.%206-%D1%8F%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BB%D0%B4.7%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%2018%20%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20825%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82 | Гытлан Роман Валентинович
1099 | Общеобразовательная организация 44 класса на 1100 мест ЖК ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ. ГОРОД-ПАРК, район тепличного комбината №1, третий микрорайон, квартал 1 (никитина 9Б) | 55.60437840965101 | 37.37362945767209 | Пулатов Алекс Шухратович | МЭР | 2025-11-11 12:49 | 2025-11-11 13:40 | 51 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=930912850#gid=930912850 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1099.%20Общеобразовательная%20организация%2044%20класса%20на%201100%20мест
1124 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лухмановская". Этапы 1.2.1 г. Москва, м. "Лухмановская" | 55.70763311535824 | 37.90850193560383 | Джинджолия Леван Раульевич | ТПУ | 2025-11-11 11:36 | 2025-11-11 13:46 | 130 мин
1080 | Проектирование и строительство первой очереди КНС «Прокшино» с АРР и напорными трубопроводами г. Москва, поселение Сосенское | 55.587344 | 37.416515 | Данилов Семен Юрьевич | ГС | 2025-11-11 13:46 | 2025-11-11 14:05 | 19 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1666294966#gid=1666294966 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1080.%20Проектирование%20и%20строительство%201%20очереди%20КНС%20Прокшино%20с%20АРР%20и%20напорными%20трубопроводами
1285 | Ремонтно-восстановительные работы по восстановлению прочностных и эксплуатационных характеристик стилобатной части с балюстрадой комплекса Храма Христа Спасителя по адресу: ул. Волхонка, д.15 (1) ВОЛХОНКА УЛ., Д.15 | 55.744585 | 37.604712 | Поляков Сергей Алексеевич | ГС | 2025-11-11 13:38 | 2025-11-11 14:32 | 54 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1944955293#gid=1944955293 | https://disk.yandex.ru/d/BmVvbN_-KVryzA
187 | ЖК «Триумфальный» 3-й жилой комплекс, район Фили-Давыдково, кв. 1-2, к. 18, 18а район Фили-Давыдково, кв. 1-2, к. 18, 18а | 55.726169 | 37.475609 | Терехин Александр Андреевич | ГС | 2025-11-11 13:55 | 2025-11-11 14:54 | 59 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=955409547#gid=955409547 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/187.%20жк%20триумфальный%20Славянский%20бульвар
15 | Пожарное депо на 4 машино-места, пос. Воскресенское (Завершение работ) п. Воскресенское, влд. 67А | 55.518890 | 37.448145 | Осипенко Юрий Владимирович | ГС | 2025-11-11 13:18 | 2025-11-11 15:01 | 103 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1728236412#gid=1728236412 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/015.%20Пожарное%20депо%20на%204%20м-м%2C%20Воскресенское
1132 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Авиамоторная". Этапы 1, г.Москва, м. "Авиамоторная" | 55.75285671840367 | 37.715870914014424 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | ТПУ | 2025-11-11 14:10 | 2025-11-11 15:08 | 58 мин |  |  | Лашин Александр Николаевич
1120 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Варшавская" г. Москва, м. "Варшавская" | 55.654454271325235 | 37.62389873610556 | Удалкин Иван Вячеславович | ТПУ | 2025-11-11 14:05 | 2025-11-11 15:09 | 64 мин |  |  | Гытлан Роман Валентинович
533 | Тайнинская ул., з/у 16/3 (Тайнинская ул., вл. 16, корп. 3) район Лосиноостровский, ул. Тайнинская, з/у 16/3 | 55.879736 | 37.686949 | Лашин Александр Николаевич | ОВА26 | 2025-11-11 13:59 | 2025-11-11 15:11 | 71 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=17563487#gid=17563487 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/533.%20ул.%20Тайнинская%2C%20вл%20ЗУ%2016%203 | Лашин Александр Николаевич
1087 | Проектирование и строительство головных объектов водоснабжения Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 очередь). 1 Этап г.Москва, округ Коммунака, внутригородская территория квартал № 121, дом 1А, строение 1 | 55.587380 | 37.476017 | Данилов Семен Юрьевич | ГС | 2025-11-11 14:23 | 2025-11-11 15:13 | 50 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=444385228#gid=444385228 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1087.%20Проектирование%20и%20строительство%20головных%20объектов%20водоснабжения%20Административно-%20делового%20центра%20в%20пос.%20Коммунарка%20%20(1%20очередь)
691 | ул. Речников, з/у 22/2 (участок 13.1) ЮАО, район Нагатинский затон, ул. Речников з/у 22/2, микрорайоны 4, 5, 7, зона 13.1 (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: ул.Речников, д.26, к.1; д.24, к.1; д.22, к.2) | 55.681606 | 37.689815 | Дрозд Александр Викторович | ОВА26 | 2025-11-11 14:29 | 2025-11-11 15:45 | 76 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=198115662#gid=198115662 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/691.%20Речников%2024%20к.1%2C%2026%20к.1%2C%2022%20к.2
804 | ул. Маршала Бирюзова, вл. 1, корпус 1 район Щукино, ул. Маршала Бирюзова, вл. 1, корпус 1 | 55.789318 | 37.497921 | Куликов Илья Александрович | ОВА26 | 2025-11-11 12:58 | 2025-11-11 16:00 | 182 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1997450648#gid=1997450648 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/804.%20Жилой%20дом%20ул%20Маршала%20Бирюзова%201к1 | Куликов Илья Александрович
597 | ул. Гарибальди, з/у 22 (зона 2.1) улица Гарибальди, земельный участок 22 (участок 2.1) | 55.671743 | 37.546630 | Гытлан Роман Валентинович | ОВА26 | 2025-11-11 14:04 | 2025-11-11 16:15 | 131 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1504466944#gid=1504466944 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/597.%20Гарибальди%20з!у%2022%20(участок%202.1) | Удалкин Иван Вячеславович
1185 | Общеобразовательная организация на 1050 мест. Корпус 9 ЖК БУСИНОВСКИЙ ПАРК, Москва, внутригородское муниципальное образование Западное Дегунино, шоссе Коровинское | 55.87968019652028 | 37.503466291014234 | Наволокин Андрей Александрович | МЭР | 2025-11-11 15:21 | 2025-11-11 16:23 | 62 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=2077416738#gid=2077416738 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1185%20Бусиновский%20парк%20Общеобразовательная%20организация%20на%201050%20мест.%20Корпус%209
1122 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Текстильщики". Этап 1.1 г. Москва, м. "Текстильщики" | 55.707578713789005 | 37.727651774481345 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | ТПУ | 2025-11-11 15:31 | 2025-11-11 16:33 | 62 мин |  |  | Гытлан Роман Валентинович
251 | Учебный корпус на 400 мест на месте сноса неиспользуемого здания ДОУ, ул. Генерала Глаголева, д. 5, к. 3 район Хорошёво-Мнёвники, ул. Генерала Глаголева, д. 5, к. 3 | 55.779978 | 37.457480 | Куликов Илья Александрович | МЭР | 2025-11-11 16:01 | 2025-11-11 16:47 | 47 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1755627096#gid=1755627096 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/251.%20школа%20400%20мест%20Генерала%20Глаголева | Куликов Илья Александрович
610 | Академика Скрябина ул., з/у 40 (участки 13.1 и 13.2) Академика Скрябина ул., з/у 40 (участки 13.1 и 13.2) | 55.697934 | 37.790701 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР ШТАБ | 2025-11-11 15:30 | 2025-11-11 16:49 | 79 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1609263203#gid=1609263203 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/610%20ЮВАО%2C%20Кузьминки%2C%20улица%20Академика%20Скрябина%2C%20зу%2040%2C%20мкр.%20117%2C%20117а%2C%20118%2C%20118а%2C%20119%2C%20зона%20№%2013.1
567 | ул. Гарибальди, з/у 26 (участок 2.2) район Обручевский, Гарибальди ул., вл.26, квартал 26-27, участок 2.2 | 55.670770 | 37.548939 | Гытлан Роман Валентинович | ОВА26 | 2025-11-11 16:38 | 2025-11-11 17:50 | 73 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=335429819#gid=335429819 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/567.%20Гарибальди%20вл.26%2C%20квартал%2026-27%20зона%202.2 | Удалкин Иван Вячеславович
1337 | Осмотр строящегося образовательного комплекса в составе 1525 школьных мест п. Сосенское, р-н Коммунарка, улица Александры Монаховой, зу 46Е | 55.551807 | 37.481505 | Данилов Семен Юрьевич | МЭР | 2025-11-11 17:38 | 2025-11-11 17:59 | 21 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=2011623621#gid=2011623621 | https://disk.yandex.ru/d/88XgQg4nvRX-Fg
1032 | Общеобразовательная школа 84 класса на 2100 мест ЖК ПЕРЕДЕЛКИНО БЛИЖНЕЕ. ГОРОД-ПАРК, ул. Бориса Пастернака, з/у 8А | 55.641334593008715 | 37.32539234658745 | Пулатов Алекс Шухратович | МЭР | 2025-11-11 15:01 | 2025-11-11 18:00 | 178 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=44399105#gid=44399105 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1032.%20ул.%20Бориса%20Пастернака%2C%20з-у%208А%20Школа%20на%202100%20мест
1135 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Некрасовка". Этап 1 г. Москва, м. "Некрасовка" | 55.707284 | 37.924203 | Джинджолия Леван Раульевич | ТПУ | 2025-11-11 17:21 | 2025-11-11 18:00 | 39 мин
569 | 15-я Парковая улица, земельный участок 46/1 (влд.46Б) (зона 5.3 (к.12)) 15-я Парковая улица, земельный участок 46/1 (влд.46Б) (зона 5.3 (к.12)) | 55.809590 | 37.825712 | Лашин Александр Николаевич | ОВА26 | 2025-11-11 15:55 | 2025-11-11 18:01 | 127 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1916178969#gid=1916178969 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/569.%20Северное%20Измайлово%2C%2015-я%20Парковая%20ул%2C%20вл.%2046 | Джинджолия Леван Раульевич
1193 | Средняя общеобразовательная организация на 775 мест, корп.15 ЖК МАТВЕЕВСКИЙ ПАРК, Очаковское шоссе, вл. 3 | 55.69534020478627 | 37.46296323025414 | Терехин Александр Андреевич | МЭР | 2025-11-11 16:03 | 2025-11-11 18:01 | 119 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=413594252#gid=413594252 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1193.%20Очаковское%20ш.%20ЖК%20Матвеевский%20Парк.%20школа%20на%20775
191 | Часовая ул., д. 27/12 район Аэропорт, Часовая ул., д. 27/12 | 55.811401 | 37.517123 | Поляков Сергей Алексеевич | ОВА26 | 2025-11-11 15:38 | 2025-11-11 18:01 | 143 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1648385259#gid=1648385259 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/191.%20Часовая%2027-12
600 | улица Шумилова, земельный участок 26 улица Шумилова, земельный участок 26 | 55.706537 | 37.779062 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | ОВА26 | 2025-11-11 16:56 | 2025-11-11 18:02 | 66 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1021209176#gid=1021209176 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/600%20ЮВАО%2C%20район%20Кузьминки%2C%20Шумилова%20ул.%2C%20зу%2026%20(мкр.%20115-116%20Шумилова%20ул.%2C%20д.%2026.6%3B%20Есенинский%20б-р.%2C%20д.%206%2C%20корп.%202%3B%20Шумилова%20ул.%2C%2024%20зона%202.11)
291 | Учебный корпус на 300 мест ул. Соколово-Мещерская, д. 2, к. 2, стр. 1 | 55.891047 | 37.389131 | Наволокин Андрей Александрович | МЭР | 2025-11-11 16:51 | 2025-11-11 18:02 | 72 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1314726953#gid=1314726953 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/291.%20Соколово-Мещерская%20д2%20к2%20с1%20УК%20300 | Наволокин Андрей Александрович
198 | Реконструкция объекта незавершенного строительства (ГБУ Центр реабилитации инвалидов "Красная Пахра"), внешних инженерных сетей и сооружений, включая газовую котельную, по адресу: г.о. Троицк Москва, г. Троицк, ул. Лагерная, влд.19 (ТАО) | 55.500902 | 37.306494 | Осипенко Юрий Владимирович | ГС | 2025-11-11 15:57 | 2025-11-11 18:03 | 126 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=2126809757#gid=2126809757 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/198.%20РЦИ%20ул.%20Теннисная%202
617 | ул. Газопровод з/у 7 (Газопровод, влд. 7) район Южное Чертаново, Газопровод ул., з/у 7 (Газопровод ул., вл. 7) | 55.590353 | 37.605625 | Данилов Семен Юрьевич | ОВА26 | 2025-11-11 15:31 | 2025-11-11 18:05 | 153 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=964974032#gid=964974032 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/617.%20Район%20Чертаново%20Южное%2C%20ул.%20Газопровод%2C%20вл.7 | Осипенко Юрий Владимирович
1133 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Хорошевская". Этапы 1.1 г. Москва, м. "Хорошеская" | 55.776444713197016 | 37.515556447051075 | Куликов Илья Александрович | ТПУ | 2025-11-11 17:01 | 2025-11-11 18:09 | 68 мин |  |  | Куликов Илья Александрович
1131 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Нагатинский затон". Этап 1.1 г. Москва, м. "Нагатинский затон" | 55.68494730047297 | 37.705863169310796 | Дрозд Александр Викторович | ТПУ | 2025-11-11 16:09 | 2025-11-11 18:16 | 127 мин |  |  | Гытлан Роман Валентинович
931 | ул. Уткина, з/у 44 ул. Уткина, з/у 44 | 55.761811 | 37.744226 | Дрозд Александр Викторович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 08:20 | 2025-11-12 08:45 | 25 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1877394014#gid=1877394014 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/931.%20ул.%20Уткина%2C%20з.у%2044
874 | 5-я Парковая улица, земельный участок 39/3 (5-я Парковая ул., вл. 39, корп. 3 район Измайлово, 5-я Парковая ул., вл. 39, корп. 3 | 55.800869 | 37.786025 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР ШТАБ | 2025-11-12 08:50 | 2025-11-12 09:21 | 30 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1439077148#gid=1439077148 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/874%20%D1%83%D0%BB%205-%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2039.3%20
854 | 2-я Прядильная ул., вл.9 (Приобретение объектов недвижимости) ВАО 2-я Прядильная ул., вл.9 (Приобретение объектов недвижимости) | 55.796355 | 37.780896 | Дрозд Александр Викторович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 09:01 | 2025-11-12 09:45 | 44 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1108501275#gid=1108501275 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/854%202-я%20Прядильная%20ул%2C%20зу%209
878 | улица Азовская, земельный участок 39 ЮЗАО улица Азовская, земельный участок 39 | 55.644814 | 37.595841 | Осипенко Юрий Владимирович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 08:59 | 2025-11-12 09:54 | 55 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=672785947#gid=672785947 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/878.%20Азовская%20улица%2C%20зу%2039
868 | 3-я Парковая ул., зона 4.2 (к.4) 3-я Парковая ул., зона 4.2 (к.4) ЗУ 46/1 | 55.805665 | 37.783050 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР ШТАБ | 2025-11-12 09:29 | 2025-11-12 10:03 | 34 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1853936778#gid=1853936778 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/868%203-я%20Парковая%20зона%204.2
962 | ул. Годовикова, з/у 7 (Годовикова ул., вл.7) район Останкинский, Годовикова ул., вл. 7 | 55.805922 | 37.630109 | Поляков Сергей Алексеевич | ОВА26 | 2025-11-12 08:57 | 2025-11-12 10:05 | 68 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1538306210#gid=1538306210 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/962.%20ул.%20Годовикова%2C%20з.у.%207
852 | улица Таганрогская, земельный участок 8 улица Таганрогская, земельный участок 8 | 55.683838 | 37.755823 | Данилов Семен Юрьевич | МФР ШТАБ | 2025-11-12 08:52 | 2025-11-12 10:06 | 74 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=918222638#gid=918222638 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/852.%20Таганрогская%20ул.%2C%20з!у%208 | Удалкин Иван Вячеславович
542 | 11-я Парковая улица, земельный участок 55/1 (вл. 55) (зона 72.2 (к. 38)) район Северное Измайлово, 11-я Парковая ул., земельный участок 55/1 (11-я Парковая ул., вл. 55) (зона 72.2 (к.38)) | 55.808673 | 37.802970 | Лашин Александр Николаевич | ОВА26 | 2025-11-12 09:08 | 2025-11-12 10:23 | 75 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1320846516#gid=1320846516 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/542.%20Северное%20Измайлово%2C%2011-я%20Парковая%20ул.%2055 | Лашин Александр Николаевич
532 | Михайлова ул., з/у 15 (Михайлова ул., вл. 15, корп. 1 и 2) Михайлова ул., з/у 15 (Михайлова ул., вл. 15, корп. 1 и 2) | 55.728195 | 37.765938 | Гытлан Роман Валентинович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 08:27 | 2025-11-12 10:27 | 120 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1217417878#gid=1217417878 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/532%20район%20Рязанский%2C%20Михайлова%20ул.%2C%20зу%2015
1328 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Ховрино" ("ул. Дыбенко"). Этап 4.1 "Технологическая часть транспортно-пересадочноо узла на станции метро "Ховрино" ("Улица Дыбенко"). Развитие транспортной и пешеходной инфраструктуры. Благоустройство Станция метро "Ховрино" | 55.87969632155726 | 37.48327681880147 | Наволокин Андрей Александрович | ТПУ | 2025-11-12 08:48 | 2025-11-12 10:28 | 100 мин
727 | 3-я Парковая улица, земельный участок 39 (3-я Парковая улица, вл. 39) ВАО, район Измайлово, 3-я Парковая ул., вл.39 | 55.798756 | 37.780507 | Дрозд Александр Викторович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 09:58 | 2025-11-12 10:35 | 37 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1493713747#gid=1493713747 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/727%203-я%20Парковая%20ул.%2C%20вл.%2039
801 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: улица Артюхиной, дом 21А, улица Артюхиной, дом 23, улица Артюхиной, дом 25, улица Артюхиной, дом 27)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Текстильщики, улица Артюхиной, земельный участок 21 (Артюхиной ул., вл. 21-27) (Юго-Восточный административный округ) улица Артюхиной, земельный участок 21 (Артюхиной ул., вл. 21-27) | 55.69460519860576 | 37.74027562830986 | Данилов Семен Юрьевич | МСУ-1 | 2025-11-12 10:21 | 2025-11-12 10:42 | 22 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEcUd4exxkr5Za3IYZ0vdFNfMubnuMOOMXfmF3GYC9I/edit?gid=961840138#gid=961840138 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/801.%20Артюхиной%20ул.%2C%20уч.%2021%2C%20вл.%2021-27
447 | Камова ул., вл. 24 район Косино-Ухтомский, Камова ул., вл. 24 | 55.699665 | 37.875188 | Admin | МФР ШТАБ | 2025-11-12 08:59 | 2025-11-12 10:43 | 105 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=747557076#gid=747557076 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/447.%20район%20Косино-Ухтомский%2C%20ул.%20Камова%2C%20влд.%2024 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич
563 | улица Маршала Чуйкова, земельный участок 9/5/2 (зоны 4.1, 4.7) улица Маршала Чуйкова, земельный участок 9/5/2 (зоны 4.1, 4.7) | 55.696299 | 37.761476 | Удалкин Иван Вячеславович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 08:57 | 2025-11-12 10:45 | 108 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=640523369#gid=640523369 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/563.%20район%20Кузьминки%2C%20ул.%20Маршала%20Чуйкова%2C%20зу%209.5.2%2C%20мкр.%20113%2C113а%2C%20зона%20№4.1%2C%204.7%20(со%20сносом%20нежилого%20здания%20по%20адресу%3A%20ул.%20Маршала%20Чуйкова%2C%20д.%209%2C%20корп.5)%209.5.2
693 | 7-я Парковая улица, земельный участок 19 ВАО, район Измайлово, 7-я Парковая ул., зу 19 | 55.800022 | 37.792436 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР ШТАБ | 2025-11-12 10:13 | 2025-11-12 11:04 | 50 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=511980375#gid=511980375 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/693%207-я%20Парковая%20зу%2019
588 | Молодогвардейская ул., з/у 53 (вл. 51, вл. 53) район Кунцево, Молодогвардейская ул., з/у 53 | 55.733307 | 37.406168 | Пулатов Алекс Шухратович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 09:20 | 2025-11-12 11:12 | 112 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=788221100#gid=788221100 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/588.%20жилой%20дом%20ул.%20Молодогвардейская%2053
1338 | Осмотр итогов строительства средней общеобразовательной школы на 1000 мест, корп. 8 ЗАО, ул. Озерная, вл. 42-44 | 55.669999907394924 | 37.43651406872443 | Терехин Александр Андреевич | МЭР | 2025-11-12 09:14 | 2025-11-12 11:20 | 126 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1412429298#gid=1412429298 | https://disk.yandex.ru/d/q3xDbj1lGRqG7w
876 | 9-я Парковая улица, земельный участок 52/1 (9-я Парковая ул., вл. 52, корп. 1) ВАО 9-я Парковая улица, з/у 52/1 (9-я Парковая ул., вл. 52, корп. 1) | 55.801268 | 37.799688 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР ШТАБ | 2025-11-12 11:17 | 2025-11-12 11:49 | 32 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1451563730#gid=1451563730 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/876%209-я%20Парковая%20ул.%2C%20вл.%2052%2C%20корп.%201
631 | Ярославская ул., з/у 2/1 район Алексеевский, Ярославская ул., з/у 2/1 | 55.813806 | 37.647062 | Поляков Сергей Алексеевич | ОВА26 | 2025-11-12 10:15 | 2025-11-12 11:50 | 95 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1988948543#gid=1988948543 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/631.%20Ярославская%20ул.%2C%20зу%202-1
875 | 9-я Парковая улица, земельный участок 50/2 (9-я Парковая ул., вл. 50, корп. 2) ВАО 9-я Парковая улица, з/у 50/2 (9-я Парковая ул., вл. 50, корп. 2) | 55.800494 | 37.800640 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР ШТАБ | 2025-11-12 11:49 | 2025-11-12 12:09 | 20 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1846163124#gid=1846163124 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/875%209-я%20Парковая%20ул.%2C%20вл.%2050%2C%20корп.%202
685 | Вагоноремонтная ул., з/у 9/11 (Зона 5.1) САО, район Дмитровский, Вагоноремонтная ул., зу 9/11, мкр. 15, 16, 17, 18 (зона 5.1) (со сносом жилых зданий по адресам: Вагоноремонтная улица, д.11; Вагоноремонтная ул., д.9/25) | 55.897462 | 37.534452 | Наволокин Андрей Александрович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 10:53 | 2025-11-12 12:17 | 83 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1084360480#gid=1084360480 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/946.%20ФОК%20ул.%20Истринская%202-8
1134 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Нижегородская". Этап 2 г. Москва , м . "Нижегородская" | 55.73157328033123 | 37.7306499021285 | Admin | ТПУ | 2025-11-12 11:23 | 2025-11-12 12:21 | 58 мин |  |  | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич
607 | Херсонская ул. 8 (зона 6.5) Херсонская ул. 8 (зона 6.5) | 55.650516 | 37.575543 | Осипенко Юрий Владимирович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 10:28 | 2025-11-12 12:39 | 132 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=471133046#gid=471133046 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/607.%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%97%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%20%D1%83%D0%BB.%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D1%83%208%20%D0%BA%D0%B2%2040%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%206.5_%D1%83%D0%BB.%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B48
794 | улица Полярная, з/у 17/1 (ул. Полярная, вл. 17, корп. 1) район Южное Медведково, ул. Полярная, вл. 17, корп. 1 | 55.876455 | 37.635792 | Лашин Александр Николаевич | МСУ-1 | 2025-11-12 11:18 | 2025-11-12 12:39 | 81 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=540934155#gid=540934155 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/794.%20Полярная%20ул.%2C%20зу%20вл.%2017%2C%20корп.%201
556 | Грайвороново, кв. 90А, корп. 12 район Текстильщики, кв-л Грайвороново 90А, з/у 1 (Грайвороново, квартал 90А) | 55.721583 | 37.738602 | Гытлан Роман Валентинович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 10:44 | 2025-11-12 12:43 | 119 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1984564802#gid=1984564802 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/556.%20Грайвороново%20кв.%2090.%20корп.%2012
684 | улица Юных Ленинцев, земельный участок 40/В (зоны 2.4 и 2.7) улица Юных Ленинцев, земельный участок 40/В (зоны 2.4 и 2.7) | 55.699429 | 37.757826 | Удалкин Иван Вячеславович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 11:16 | 2025-11-12 12:54 | 98 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=2107770933#gid=2107770933 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/684.%20район%20Кузьминки%2C%20улица%20Юных%20Ленинцев%2C%20земельный%20участок%2040.3%20(зоны%202.4%20и%202.7)%20(со%20сносом%20жилых%20домов%20по%20адресу%3A%20ул.%20Юных%20Ленинцев%2C%20д.%2040%2C%20корп.%202%2C%20ул.%20Юных%20Ленинцев%2C%20д.%2040%2C%20корп.%203)
641 | Никитинская улица, земельный участок 21/1/3 (Никитинская ул., вл. 21, корп. 1, 3) Никитинская улица, земельный участок 21/1/3 (Никитинская ул., вл. 21, корп. 1, 3) | 55.801708 | 37.773139 | Дрозд Александр Викторович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 11:02 | 2025-11-12 13:10 | 128 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=833062955#gid=833062955 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/641.%20Никитинская%20ул.%2C%20зу%2021.1.3%20%20(рефинансирование)
115 | Жилой комплекс «Академ Палас», проспект Вернадского, вл. 78 район Тропарево-Никулино, проспект Вернадского, вл. 78 | 55.667261 | 37.482381 | Терехин Александр Андреевич | ГС | 2025-11-12 12:01 | 2025-11-12 13:10 | 69 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=809581458#gid=809581458 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/115.%20Жилой%20комплекс%20«Академ%20Палас»%20проспект%20Вернадского%2C%20вл.78
1020 | Теплоснабжение жилого комплекса с подземной автостоянкой, ул. 4-я Парковая, влд. 16 ВАО г. Москвы, район Измайлово, 4-я Парковая ул.,вл.16 | 55.7948 | 37.7882 | Джинджолия Леван Раульевич | ГС | 2025-11-12 13:09 | 2025-11-12 13:12 | 3 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=901281284#gid=901281284 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1020.%20%D1%83%D0%BB.%204-%D1%8F%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%B2%D0%BB%D0%B4.%2016%20(%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9) | Лашин Александр Николаевич
723 | ул. Кременчугская, вл. 11-17 ЗАО, район Фили-Давыдково, внутригородское муниципальное образование ул. Кременчугская, вл. 11-17 (со сносом нежилого здания по адресу: б-р Славянский, д. 7, корп.2) | 55.725574 | 37.471004 | Пулатов Алекс Шухратович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 11:42 | 2025-11-12 13:24 | 103 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1407510683#gid=1407510683 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/723.%20дом%20Ул.%20Кремчугская%2011-17
604 | улица Совхозная, земельный участок 55/2 (участок 21.1) улица Совхозная, земельный участок 55/2 (участок 21.1) | 55.681186 | 37.762729 | Данилов Семен Юрьевич | МФР ШТАБ | 2025-11-12 10:55 | 2025-11-12 13:35 | 160 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1407301391#gid=1407301391 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/604.%20Совхозная%20ул.%2C%20зу%2055-2%20(участок%2021.1) | Удалкин Иван Вячеславович
806 | Нижегородская ул., з/у 92А (зона №2.3) ЮВАО Нижегородская ул., з/у 92А (зона № 2.3) | 55.730676 | 37.721182 | Admin | МФР ШТАБ | 2025-11-12 12:26 | 2025-11-12 13:37 | 72 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1611612481#gid=1611612481 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/806.%20Нижегородская%20ул.%2C%20з-у%2092А%2C%20зона%202.3 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич
188 | Жилой дом с подземной автостоянкой(проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по сносу и строительству) район Бутырский, ул. Милашенкова, вл.6 | 55.82384253354808 | 37.58752899867056 | Поляков Сергей Алексеевич | ГС | 2025-11-12 12:21 | 2025-11-12 13:59 | 97 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1559792467#gid=1559792467 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/188.%20СВАО%2C%20район%2C%20Бутырский%2C%20ул.%20Милашенкова%2C%20влд.6%09 | Поляков Сергей Алексеевич
658 | ул. Полярная, з/у 4 (вл. 4) район Южное Медведково, Полярная ул., вл. 4 | 55.872678 | 37.638506 | Лашин Александр Николаевич | МСУ-1 | 2025-11-12 13:19 | 2025-11-12 14:14 | 55 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=617262299#gid=617262299 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/658.%20Полярная%20ул.%2C%20зу%204
1159 | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Яблочкова, д. 26 к.1; д. 26, к.2) по адресу: район Бутырский, микрорайон 78, к.3, зона № 2.1 СВАО, ул. Яблочкова 26к1, 26к2 Яблочкова ул, з/у 26А/1 (зона 2.1) СВАО, ул. Яблочкова 26к1, 26к2 | 55.823864 | 37.580400 | Поляков Сергей Алексеевич | МСУ-1 | 2025-11-12 14:14 | 2025-11-12 14:28 | 14 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=2079091831#gid=2079091831 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1159.%20Яблочкова%20ул.%2C%2026к1%2C%2026к2
629 | улица Юных Ленинцев, земельный участок 44/3 (зоны 2.5 и 2.7) улица Юных Ленинцев, земельный участок 44/3 (зоны 2.5 и 2.7) | 55.699296 | 37.759386 | Удалкин Иван Вячеславович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 12:55 | 2025-11-12 14:36 | 101 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=139795987#gid=139795987 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/629.%20район%20Кузьминки%2C%20ул.%20Юных%20Ленинцев%2C%20зу%2044.3%2C%20мкр.%20113%2C113а%2C%20зона%20№2.5%20(со%20сносом%20жилых%20домов%20по%20адресам%3A%20ул.%20Юных%20Ленинцев%2C%20д.%2044%2C%20корп.3%2C%20ул.%20Юных%20Ленинцев%2C%20д.%2044%2C%20корп.2%20)
555 | Севастопольский просп., з/у 46/7 (Севастопольский просп., вблизи д. 46, корп. 7) район Черемушки, Севастопольский пр-кт, вблизи д. 46, к. 7, квартал 32, 33-34, зона № 8.2 | 55.656958 | 37.565047 | Осипенко Юрий Владимирович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 13:09 | 2025-11-12 14:59 | 111 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1298340576#gid=1298340576 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/555.%20Район%20Черемушки%2C%20Севастопольский%20вблизи%20д46%20к7%2C%20кв%2032%2C33%20зона%208.2
181 | Осмотр хода строительства учебного корпуса на 400 мест (на месте сноса здания школы), ЦАО, район Пресненский, Причальный пр., вл. 7, стр. 1, стр. 1/1 Пресненского района, Причальный проезд, вл. 7, стр. 1, стр. 1/1 | 55.759260 | 37.518414 | Пулатов Алекс Шухратович | МСУ-1 | 2025-11-12 13:49 | 2025-11-12 15:00 | 72 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=2057787589#gid=2057787589 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/181.Причальный%20проезд%20школа%20на%20400%20мест
683 | 3-я Прядильная улица, земельный участок 10 ВАО, район Измайлово, 3-я Прядильная ул., зу 10 (рефинансирование) | 55.797856 | 37.773705 | Дрозд Александр Викторович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 14:16 | 2025-11-12 15:01 | 45 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=152190080#gid=152190080 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/683%203-я%20Прядильная%20ул.%2C%20зу%2010
1121 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лианозово". Этап 1 "Устройство УДС улицы Псковская, Дубнинская и Лианозовского проезда, ОРП для электробусов на Дмитровском шоссе. Уширение плоскостной перехватывающей парковки." г. Москва, м. "Лианозово" | 55.896590400864746 | 37.5536087103118 | Наволокин Андрей Александрович | ТПУ | 2025-11-12 13:06 | 2025-11-12 15:18 | 132 мин
851 | улица Верхние Поля, земельный участок 17 (зоны 4.1 и 4.3) улица Верхние Поля, земельный участок 17 (зоны 4.1 и 4.3) | 55.666430 | 37.749082 | Данилов Семен Юрьевич | МФР ШТАБ | 2025-11-12 14:03 | 2025-11-12 15:25 | 82 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=632308495#gid=632308495 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/851.%20жилой%20дом%20Верхние%20поля%20зу17 | Удалкин Иван Вячеславович
1130 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лефортово". Этапы 1 г.Москва, м. "Лефортово" | 55.76508268252738 | 37.706975584338856 | Admin | ТПУ | 2025-11-12 14:06 | 2025-11-12 15:26 | 81 мин |  |  | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич
603 | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Бутлерова, д. 34, корп.1; ул. Бутлерова, д. 34, корп.2; ул. Бутлерова, д. 36, корп.1; ул. Бутлерова, д. 36, корп.2), район Коньково, микрорайон 6 района Коньково, зона № 1.2 район Коньково, микрорайон 6 района Коньково, зона № 1.2 (4 корпуса) | 55.643709 | 37.545808 | Терехин Александр Андреевич | ОВА26 | 2025-11-12 13:59 | 2025-11-12 15:46 | 107 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1000032786#gid=1000032786 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/603.%20район%20Коньково%2C%20ул.%20Бутлерово%20зу%2034_2%20мкр.%206%20зона%201.2 | Удалкин Иван Вячеславович
798 | улица Бронницкая, земельный участок 10 (Бронницкая ул., вл. 10) район Нижегородское, Бронницкая ул., вл. 10 | 55.731105 | 37.758208 | Гытлан Роман Валентинович | МСУ-1 | 2025-11-12 15:19 | 2025-11-12 15:50 | 31 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1530580258#gid=1530580258 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/798.%20ул.%20Бронницкая%20зем.уч.%2010(гостиница)
589 | Всеволода Вишневского ул., земельный участок 11 район Тимирязевский, Всеволода Вишневского ул., вл. 11 | 55.811372 | 37.569402 | Поляков Сергей Алексеевич | МФР ШТАБ | 2025-11-12 14:40 | 2025-11-12 15:58 | 79 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=2092914415#gid=2092914415 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/589.%20Всеволода%20Вишневского%20ул.%2C%20вл.%2011
344 | Школа 775 мест, СЗАО, р-н Хорошево-Мневники район Хорошёво-Мнёвники, Шелепихинская набережная, д. 36А, стр.1 | 55.765579 | 37.506354 | Пулатов Алекс Шухратович | МСУ-1 | 2025-11-12 15:37 | 2025-11-12 16:01 | 24 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=376178489#gid=376178489 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/344.%20СОШ%20775%2C%20ул.%20Шеногина%20д.%202%2C%20стр.%202
552 | Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: город Москва, район Метрогородок, Открытое шоссе, земельный участок 26/3, номер зоны - 4.5 (ЖУ-5) Открытое шоссе, з/у 26/3, зона 4.5 (ЖУ-5). | 55.824779 | 37.762614 | Лашин Александр Николаевич | МСУ-1 | 2025-11-12 14:55 | 2025-11-12 16:11 | 76 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=235307605#gid=235307605 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/552.%20ВАО%2C%20Метрогородок%2C%20Открытое%20шоссе%2C%20зу%2026_3
543 | 11-я Парковая улица, земельный участок 53 (вл. 53) (зона 72.3 (к. 39)) 11-я Парковая улица, земельный участок 53 (вл. 53) (зона 72.3 (к. 39)) | 55.808251 | 37.804211 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР ШТАБ | 2025-11-12 14:21 | 2025-11-12 16:16 | 115 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=432585965#gid=432585965 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/543.%2011я%20Парковая%20зу%2053%20%2C%20зона%20№72.3%20Фонд%20реновации
948 | улица Братская, земельный участок 23 (Братская ул., вл. 23) Братская ул., вл. 23 | 55.749281 | 37.795311 | Гытлан Роман Валентинович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 16:13 | 2025-11-12 16:27 | 14 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=238290316#gid=238290316 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/948%20ул.%20Братская%2C%20вл.23
1246 | Здание дошкольной образовательной организации на 350 мест с бассейном (Шелепихинская наб., д. 38А) г. Москва, внутригородское муниципальное образование Хорошёво-Мнёвники, улица Шеногина, земельный участок 2/21 с кадастровым номером 77:08:0012003:2846 | 55.766754 | 37.503549 | Пулатов Алекс Шухратович | МСУ-1 | 2025-11-12 16:03 | 2025-11-12 16:30 | 27 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1839942165#gid=1839942165 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1246.%20ДОО%20НА%20350%20мест%2C%20ул.Шеногина%2C%20зу%202-21
872 | улица Перовская, земельный участок 46/48 (Перовская ул., вл. 46/48) улица Перовская, земельный участок 46/48(Перовская ул., вл. 46) | 55.745179 | 37.783815 | Гытлан Роман Валентинович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 16:38 | 2025-11-12 16:51 | 13 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=590835051#gid=590835051 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/872%20ул.%20Перовская%20зем.%20уч.%2046-48
616 | Сиреневый б-р, з/у 4/9, зона 6,2 Сиреневый б-р, з/у 4/9, зона 6,2 | 55.796435 | 37.761761 | Дрозд Александр Викторович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 15:15 | 2025-11-12 16:55 | 100 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=632665949#gid=632665949 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/616.%20Измайлово%2C%20Сиреневый%20бульв%20ар%2C%20зу%204.9%2C%20зона%206.2
865 | Путевой проезд, микрорайон 3, зона №1.1 микрорайон 3 района Алтуфьевский, зона №1.1 ЗУ 34/2 | 55.876438 | 37.572267 | Наволокин Андрей Александрович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 16:14 | 2025-11-12 17:04 | 49 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=667094303#gid=667094303 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/865%20Путевой%20проезд%20микрорайон%203%2C%20(зоны%201.1%2C%201.2%2C%201.3) | Наволокин Андрей Александрович
845 | Кусковская ул., вл. 21 район Новогиреево, Кусковская ул., вл. 21 | 55.739422 | 37.778923 | Гытлан Роман Валентинович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 16:56 | 2025-11-12 17:16 | 21 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1340012708#gid=1340012708 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/845%20ВАО%20ул.%20Кусковская%20вл.%2021
667 | 16-я Парковая улица, земельный участок 29А (16-я Парковая ул., вл. 29, корп. 1, 2) ВАО, район Восточное Измайлово, 16-я Парковая улица, земельный участок 29А (16-я Парковая ул., вл. 29, корп. 1, 2) (со сносом жилых зданий по адресам: 16-я Парковая, д. 29 корпуса 1, 2) | 55.802208 | 37.828432 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР ШТАБ | 2025-11-12 16:28 | 2025-11-12 17:21 | 53 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1285905712#gid=1285905712 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/667%2016-%D1%8F%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D1%83%2029%20%D0%90%20%D0%BA1%2C2%20
846 | Кусковская ул., вл. 23 район Новогиреево, Кусковская ул., вл. 23 | 55.739990 | 37.780264 | Гытлан Роман Валентинович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 17:17 | 2025-11-12 17:45 | 28 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=771281495#gid=771281495 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/846%20ВАО%09%20Кусковская%20ул.%2C%20вл.%2023
453 | 2-й квартал Капотня, з/у 21 район Капотня, Капотня, 2-й кв., з/у 21 | 55.638790 | 37.801064 | Данилов Семен Юрьевич | МФР ШТАБ | 2025-11-12 17:50 | 2025-11-12 17:51 | 1 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1879792750#gid=1879792750 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/453.%20Капотня%20р-н%2C%20Капотня%2C%202-й%20кв.%2C%20зу%2021 | Удалкин Иван Вячеславович
837 | улица Жигулевская, земельный участок 3/3/1 ЮВАО улица Жигулёвская, земельный участок 3/3/1 | 55.712834 | 37.762931 | Удалкин Иван Вячеславович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 15:03 | 2025-11-12 18:00 | 177 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=858056712#gid=858056712 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/837.%20Жигулевская%20ул.%2C%20з-у%203-3-1.%20Жилой%20дом
759 | ул. Оренбургская, вл. 30 район Косино-Ухтомский, ул. Оренбургская, вл. 30 | 55.711431 | 37.866175 | Admin | МФР ШТАБ | 2025-11-12 16:02 | 2025-11-12 18:01 | 119 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1180712542#gid=1180712542 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/759%20ВАО%2C%20ул.%20Оренбургская%2C%20вл.%2030 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич
710 | Сиреневый бульвар, з/у 4/9, зона 6,1 Сиреневый бульвар, з/у 4/9, зона 6,1 | 55.796229 | 37.759937 | Дрозд Александр Викторович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 16:56 | 2025-11-12 18:01 | 65 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=84528393#gid=84528393 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/710%20Сиреневый%20бульвар%2C%20зу%204%209%2C%20зона%206.1
863 | ул. Каховка, земельный участок 14/2 ул. Каховка, земельный участок 14/2 | 55.655884 | 37.576879 | Осипенко Юрий Владимирович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 15:55 | 2025-11-12 18:02 | 127 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=900983135#gid=900983135 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/863.%20ул.%20Каховка%2C%20земельный%20участок%2014-2 | Осипенко Юрий Владимирович
619 | Кутузовский проспект, земельный участок 78 ЗАО, район Фили-Давыдково, Кутузовский пр-т, зу 78 | 55.725985 | 37.456835 | Пулатов Алекс Шухратович | МСУ-1 | 2025-11-12 16:50 | 2025-11-12 18:02 | 73 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=226411409#gid=226411409 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/619.%20Жилой%20дом%20Кутузовский%20вл78
787 | Дмитровское шоссе, земельный участок 32/1 (Зоны 3.1, 3.2) САО Дмитровское шоссе, земельный участок 32/1 (Зоны 3.1, 3.2) | 55.839047 | 37.573833 | Поляков Сергей Алексеевич | МСУ-1 | 2025-11-12 16:30 | 2025-11-12 18:03 | 93 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1402918255#gid=1402918255 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/787.%20Дмитровское%20шоссе%2032%20стр1
867 | Алтуфьевский район, микрорайон 1-2, зона №24.1 Алтуфьевский район, микрорайон 1-2, зона №24.1 (Инженерная улица, д.10. корп. 2) | 55.880778 | 37.581837 | Наволокин Андрей Александрович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 17:15 | 2025-11-12 18:10 | 55 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=151666570#gid=151666570 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/867%20Алтуфьевский%20район%20микрорайон%201-2%2C%20зона%20№24.1
66 | Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест ЖК БУНИНСКИЕ ЛУГА, поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, земельный участок 87 | 55.54794027077919 | 37.48944130953867 | Терехин Александр Андреевич | МЭР | 2025-11-12 16:31 | 2025-11-12 18:14 | 103 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=270470148#gid=270470148 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/066.%20СОШ%201100%20(корп%203.13)%20ЖК%20Бунинские%20Луга
513 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, ВАО, район Метрогородок, ш. Открытое, влд. 28/3 (Открытое шоссе, вл. 28, корп. 3) ш. Открытое, влд. 28/3 | 55.827838 | 37.768921 | Лашин Александр Николаевич | МСУ-1 | 2025-11-12 16:52 | 2025-11-12 18:15 | 83 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=478234873#gid=478234873 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/513.%20Метрогородок%2C%20Открытое%20шоссе%20вл.28%20корп%203
612 | Сиреневый бульвар, земельный участок 4/4 зона 5.1 район Измайлово, Сиреневый бульвар, вл. 4, участок 4 зона 5.1 | 55.796007 | 37.758178 | Дрозд Александр Викторович | МФР ШТАБ | 2025-11-12 18:01 | 2025-11-12 19:03 | 62 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1553204611#gid=1553204611 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/612.%20Измайлово%2C%20Сиреневый%20бульвар%2C%20зу%204.4%2C%20зона%205.1 | Поляков Сергей Алексеевич
707 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул.Паперника, д.1, ул. Паперника, д.3, ул. Паперника, д.5) по адресу: г. Москва, район Рязанский, 3-я Институтская улица, земельный участок 4/1 (3-я Институтская ул., рядом с д. 4) 3-я Институтская улица, земельный участок 4/1 | 55.720079 | 37.783518 | Дрозд Александр Викторович | МФР ШТАБ | 2025-11-13 08:38 | 2025-11-13 08:44 | 6 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=864081677#gid=864081677 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/707%20Ул%203-я%20Институтская%20ЗУ%204.1 | Джинджолия Леван Раульевич
797 | Коровинское шоссе, земельный участок 2/4 (Зоны 11.1 и 11.2) Коровинское шоссе, земельный участок 2/4 (Зоны 11.1 и 11.2) | 55.8676 | 37.54166 | Поляков Сергей Алексеевич | МСУ-1 | 2025-11-13 08:52 | 2025-11-13 09:08 | 16 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=783421015#gid=783421015 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/797.%20Коровинское%20шоссе%20зу%202%5C4
793 | Коровинское шоссе, земельный участок 4/6 (зона 14.1) САО Коровинское шоссе, земельный участок 4/6 (зона 14.1) | 55.867821 | 37.540333 | Поляков Сергей Алексеевич | МСУ-1 | 2025-11-13 09:08 | 2025-11-13 09:28 | 20 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=583489484#gid=583489484 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/793.%20Коровинское%20шоссе%204%5C6
257 | Участок проектируемого проезда №894 с инженерными коммуникациями для жилых домов по адресу: ул. Николая Старостина, напротив вл. 8 район Косино-Ухтомский, ул. Николая Старостина, напротив вл. 8 | 55.730687 | 37.857446 | Джинджолия Леван Раульевич | МСУ-1 | 2025-11-13 08:44 | 2025-11-13 10:19 | 95 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1460101979#gid=1460101979 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/257.%20Проезд%20№%20894%20для%20жилых%20зданий%2C%20ул.%20Николая%20Старостина%2C%20напротив%20вл.%208 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич
559 | Жилой дом, р-н Нагатинский затон, ул. Судостроительная, влд. 5 (3), к. 1 ЮАО, район Нагатинский Затон, Судостроительная ул., д. 5 | 55.679859 | 37.668751 | Гытлан Роман Валентинович | МСУ-1 | 2025-11-13 08:40 | 2025-11-13 10:23 | 103 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1103814472#gid=1103814472 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/559.%20Судостроительная%20ул.%2C%20вл.%205.%20Жилой%20дом.%20Реновация | Дрозд Александр Викторович
574 | Амурская ул., земельный участок 1/18 (зоны 3.4, 3.6, 3.7) Амурская ул., емельный участок 1/18 (зоны 3.4, 3.6, 3.7) | 55.807256 | 37.751308 | Лашин Александр Николаевич | МФР ШТАБ | 2025-11-13 08:59 | 2025-11-13 10:35 | 96 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1599124365#gid=1599124365 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/574.%20Район%20Гольяново%2C%20Амурская%20ул.%20вл.%201%20зона%20N3.4%20(зу%201_18)
708 | улица Байкальская, земельный участок 16/11 (зона 10.1) ВАО, район Гольяново, улица Байкальская, земельный участок 16/11 (участки 10.1, 10.2 и 10.3) (со сносом жилых домов по адресам: ул. Байкальская, д. 14, к. 1; д. 16, к. 1; д. 16, к. 2; д. 16, к. 4) | 55.816341 | 37.792496 | Дрозд Александр Викторович | МФР ШТАБ | 2025-11-13 09:23 | 2025-11-13 10:54 | 91 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1294085884#gid=1294085884 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/708%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2C%20%D1%83%D0%BB%20%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D1%83%2016.11%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%2010.1%2C%2010.2%20%2C%2010.3%20 | Лашин Александр Николаевич
591 | ул. Долгопрудная, з/у 3/5 (зона 13.1) район Дмитровский, ул. Долгопрудная, з/у 3/5, микрорайон 15,16,17,18; Дмитровское шосс, к. 10, (зона 13.1) (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Долгопрудная, д. 5; ул. Долгопрудная, д. 3; Дмитровское шоссе, д. 141, к. 1) | 55.893395 | 37.540047 | Наволокин Андрей Александрович | МФР ШТАБ | 2025-11-13 08:52 | 2025-11-13 11:03 | 131 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=683523839#gid=683523839 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/591.%20%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB.%2C%20%D0%B7%D1%83%203-5
566 | Волгоградский пр-т, вл. 101, корп. 2 район Кузьминки, Волгоградский пр-т, вл. 101, корп. 2 | 55.708765 | 37.754512 | Удалкин Иван Вячеславович | МФР ШТАБ | 2025-11-13 08:51 | 2025-11-13 11:13 | 141 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=947386880#gid=947386880 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/566.%20район%20Кузьминки%2C%20Волгоградский%20пр-т%2C%20вл.%20101%2C%20корп.%202
1199 | Приобретение будущих объектов недвижимости, создаваемых в многоквартирных домах в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: г. Москва, ЮЗАО, район Зюзино, ул.Одесская, з/у 4 (зона 1.1) район Зюзино, ул.Одесская, з/у 4 (зона 1.1) | 55.663395 | 37.597567 | Осипенко Юрий Владимирович | МЭР | 2025-11-13 08:53 | 2025-11-13 11:20 | 147 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=772910058#gid=772910058 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1199.%20Одесская%204
613 | Жилой дом с подземным одноуровневым гаражом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Одесская, д 27/14, ул. Малая Юшуньская, д.12, корп. 1, ул. Малая Юшуньская, д.10, корп. 1) по адресу: г. Москва, район Зюзино, улица Малая Юшуньская, земельный участок 12/1 (участок 7.5) улица Малая Юшуньская, земельный участок 12/1 (участок 7.5) | 55.651939 | 37.588976 | Данилов Семен Юрьевич | МФР ШТАБ | 2025-11-13 09:07 | 2025-11-13 11:25 | 138 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1835376342#gid=1835376342 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/613.%20Район%20Зюзино%2C%20ул.%20Малая%20Юшуньская%2012_1%20(зона%207.5) | Осипенко Юрий Владимирович
1178 | Общеобразовательная школа №1 на 850 мест Волоколамское шоссе уч. 71/14 (город Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, улица Николая Озерова, земельный участок 8) | 55.81402855891889 | 37.428749835997806 | Поляков Сергей Алексеевич | МЭР | 2025-11-13 10:15 | 2025-11-13 11:52 | 97 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=623093467#gid=623093467 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1178%20Волоколамское%20шоссе%2C%20вл.%2071%2014%20Школа%20на%20850%20мест | Куликов Илья Александрович
1065 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Рассказовка" ("Новопеределкино"). Этап 2.1 Станция метро "Рассказовка" | 55.6329806404929 | 37.3362958431244 | Терехин Александр Андреевич | ТПУ | 2025-11-13 09:17 | 2025-11-13 11:58 | 161 мин |  |  | Пулатов Алекс Шухратович
123 | Жилой комплекс «Терлецкий парк» Новогиреевская ул., вл.5, корп.1, корп.2 район Новогиреево, Новогиреевская ул., вл. 5, корп. 1, корп. 2 | 55.761429 | 37.796085 | Гытлан Роман Валентинович | МСУ-1 | 2025-11-13 10:56 | 2025-11-13 12:14 | 78 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=326698304#gid=326698304 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/123.%20ЖК%20«Терлецкий%20Парк»%20Новогиреевская%20ул.%2C%20вл.5%2C%20корп.1%2C%20корп.2
11111 | Торгово-ресторанный комплекс "Внуково Аутлет Еда". Торговый центр. Блок А, Б, В, Ресторан быстрого питания, | 55.605063 | 37.333317 | Пулатов Алекс Шухратович | СПЕЦ. СКУД | 2025-11-13 11:31 | 2025-11-13 12:22 | 51 мин
536 | пр-д Нансена, з/у 8 (пр-д Нансена, вл.8) район Свиблово, проезд Нансена, з/у 8 | 55.850828 | 37.652804 | Лашин Александр Николаевич | МФР ШТАБ | 2025-11-13 11:17 | 2025-11-13 12:27 | 69 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1956651299#gid=1956651299 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/536.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%B2%D0%BB%D0%B4.%208
699 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: Варшавское шоссе, д.90, к.1; д.92) по адресу: Нагорный район, Варшавское шоссе, земельный участок 90/1 (участок 5.1) Нагорный район, Варшавское шоссе, земельный участок 90/1 (участок 5.1) | 55.648059 | 37.618870 | Удалкин Иван Вячеславович | МФР 26 | 2025-11-13 12:02 | 2025-11-13 12:33 | 30 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1868311876#gid=1868311876 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/699.%20%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%88.%20%D0%B7.%D1%83.%2090.1%20(%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%205.1)
670 | ул. Мироновская, земельный участок 32 (Мироновская ул., вл. 32) Соколиная гора, улица Мироновская, земельный участок 32 (Мироновская ул., вл. 32) | 55.788936 | 37.734289 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР ШТАБ | 2025-11-13 11:05 | 2025-11-13 12:48 | 103 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1252296860#gid=1252296860 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/670.%20Ул%20Мироновская%20зу%2032 | Дрозд Александр Викторович
849 | Волгоградский проспект, земельный участок 138/14/4 ЮВАО Волгоградский проспект, земельный участок 138/14/4 | 55.701894 | 37.786266 | Дрозд Александр Викторович | МФР 26 | 2025-11-13 11:34 | 2025-11-13 12:49 | 76 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=113121864#gid=113121864 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/849.%20Волгоградский%20пр-т%2C%20з-у%20138-14-4.%20Жилой%20дом
663 | ул. Долгопрудная, з/у 8 р-н Дмитровский мкр. 15, 16, 17, 18. улица Долгопрудная, з/у 8 (Зона 10.4) (со сносом жилых домов по адресу: ул. Долгопрудная, д.8, к.2 и ул. Долгопрудная, д.8, к.1) | 55.894542 | 37.539888 | Наволокин Андрей Александрович | МФР ШТАБ | 2025-11-13 11:04 | 2025-11-13 12:53 | 110 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=43981398#gid=43981398 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/663.%20ул.%20Долгопрудная%20з.у.%208
844 | улица Перекопская, земельный участок 4 внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Перекопская, земельный участок 4 | 55.659190 | 37.585503 | Данилов Семен Юрьевич | МФР ШТАБ | 2025-11-13 11:34 | 2025-11-13 13:08 | 94 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=932084254#gid=932084254 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/844.%20Перекопская%20улица%2C%20зу%204 | Осипенко Юрий Владимирович
1158 | Волоколамское шоссе, мкр.16, зона №1.2 (2 очередь) район Покровское-Стрешнево, мкр.16, зона №1.2 (2 очередь) зу 108 | 55.827311 | 37.427854 | Терехин Александр Андреевич | МФР ШТАБ | 2025-11-13 13:09 | 2025-11-13 13:29 | 20 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=679741287#gid=679741287 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1158%20Волоколамское%20шоссе%2Cмкр.%2016%20зона%201.2%20(2я%20очередь) | Поляков Сергей Алексеевич
864 | ул. Свободы, мкр. 14 ул. Свободы, мкр. 14 | 55.824283 | 37.449138 | Поляков Сергей Алексеевич | МФР ШТАБ | 2025-11-13 12:45 | 2025-11-13 13:34 | 49 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1315766169#gid=1315766169 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/864.%20Москва%2C%20улица%20Свободы%2C%20(мкр%2014)%20д.1%20к.4
11125 | Комплекс для производства продуктов питания из мяса (2-я очередь) | 55.638465 | 37.370787 | Пулатов Алекс Шухратович | СПЕЦ. СКУД | 2025-11-13 13:01 | 2025-11-13 13:40 | 39 мин
639 | Краснодарская ул., вл.8 ЮВАО, район Люблино, ул. Краснодарская, з/у 8 (Краснодарская ул., вл. 8) | 55.676412 | 37.742216 | Гытлан Роман Валентинович | МФР 26 | 2025-11-13 13:30 | 2025-11-13 14:04 | 34 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=573547240#gid=573547240 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/639.%20Краснодарская%20ул.%2C%20влд.%208.%20Жилой%20дом
11136 | Многофункциональный жилой комплекс "Лучи-2". Этап 1. Многоквартирные жилые дома. Корпуса № 4 | 55.643642 | 37.380678 | Пулатов Алекс Шухратович | СПЕЦ. СКУД | 2025-11-13 13:47 | 2025-11-13 14:12 | 25 мин
838 | Волгоградский проспект, земельный участок 140/2 ЮВАО Волгоградский проспект, земельный участок 140/2 | 55.701120 | 37.786941 | Дрозд Александр Викторович | МФР 26 | 2025-11-13 13:24 | 2025-11-13 14:18 | 54 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=415706414#gid=415706414 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/838.%20Волгоградский%20пр-т%2C%20з-у%20140-2.%20Жилой%20дом
919 | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий, по адресам: Перекопская улица, дом 29; Перекопская улица, дом 27, корпус 1; Перекопская улица, дом 27, корпус 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Черемушки, улица Перекопская, земельный участок 27 (участок 3.1) внутригородское муниципальное образование Черемушки, улица Перекопская, земельный участок 27 (участок 3.1) | 55.660140 | 37.564538 | Данилов Семен Юрьевич | МФР 26 | 2025-11-13 13:24 | 2025-11-13 14:29 | 65 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=733134081#gid=733134081 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/919.%20Перекопская%20зу%2027(участок%203.1)
11126 | Многофункциональный жилой комплекс "Лучи-2". Этап 1. Многоквартирные жилые дома. Корпус № 1. | 55.645969 | 37.380687 | Пулатов Алекс Шухратович | СПЕЦ. СКУД | 2025-11-13 14:12 | 2025-11-13 14:35 | 23 мин
11127 | Многофункциональный жилой комплекс "Лучи-2". Этап 1. Многоквартирные жилые дома. Корпус № 2. | 55.645700 | 37.381747 | Пулатов Алекс Шухратович | СПЕЦ. СКУД | 2025-11-13 14:36 | 2025-11-13 14:39 | 3 мин
906 | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: Варшавское шоссе, д.88; Артековская ул., д.7 к.5; д.7 к.6) по адресу: Нагорный район, ул. Артековская, земельный участок 7/6 (зона 2.4) ул. Артековская, з/у 7/6 (зона 2.4) | 55.649428 | 37.618333 | Удалкин Иван Вячеславович | МФР 26 | 2025-11-13 12:33 | 2025-11-13 15:05 | 152 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1509093390#gid=1509093390 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/906.%20ул.%20Артековская%2C%20з.у.%2076%20(зона2.4)
657 | Кольская ул., з/у 7 СВАО, Кольская ул. земельный участок 7 (Кольская вл. 7), район Свиблово | 55.859232 | 37.649228 | Лашин Александр Николаевич | МФР ШТАБ | 2025-11-13 14:01 | 2025-11-13 15:18 | 77 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1068599727#gid=1068599727 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/657%20Кольская%20ул.%2C%20зу%207
850 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Сосновая аллея, д.4) по адресу: район Покровское-Стрешнево, мкр. 2 (Северо-Западный административный округ) Сосновая аллея, мкр. 2 | 55.818731 | 37.463457 | Поляков Сергей Алексеевич | МФР ШТАБ | 2025-11-13 14:21 | 2025-11-13 15:19 | 58 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=625147630#gid=625147630 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/850.%20Сосновая%20аллея.%2C%20влд.%204
668 | 2-я Владимирская ул., з/у 28/30 (2-я Владимирская ул., вл. 28-30) (подзона № 2) ВАО, район Перово, 2-я Владимирская ул., з/у 28/30 подзона 2 мкр. 11-12, 21-22, 23-24, 29, 68, зона № 3.2 (со сносом жилого здания по адресу: 2-я Владимирская ул., д.30, к.1) | 55.752857 | 37.782952 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР 26 | 2025-11-13 13:56 | 2025-11-13 15:25 | 89 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1984267459#gid=1984267459 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/668%20ВАО%2C%20район%20Перово%2C%202-я%20Владимирская%20ул.%2C%20з.у%2028.30%20подзона%202%20мкр.%2011-12%2C%2021-22%2C%2023-24%2C%2029%2C%2068%2C%20зона%20№%203.2 | Джинджолия Леван Раульевич
11122 | Автомобильная мойка с магазином сопутствующей торговли | 55.711863 | 37.388852 | Пулатов Алекс Шухратович | СПЕЦ. СКУД | 2025-11-13 15:13 | 2025-11-13 15:29 | 16 мин
860 | проспект 40 лет Октября, земельный участок 18/13 (участки 7.1 и 7.2) ЮВАО, район Люблино, проспект 40 лет Октября, з/у 18/13 (участки 7.1 и 7.2) | 55.677859 | 37.744810 | Гытлан Роман Валентинович | МФР 26 | 2025-11-13 14:10 | 2025-11-13 15:40 | 89 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=282401999#gid=282401999 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/860.%20Пр-т%2040%20лет%20Октября%2C%20з!у%2018!13%20(уч.%207.1%20и%207.2)
706 | улица Одесская, земельный участок 5 (Зюзино кв. 14) ЮЗАО улица Одесская, земельный участок 5 район Зюзино, кв. 14, зона 1.3 (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Одесская, д. 3, ул. Одесская, д. 5 и кирпичного гаража по адресу: ул. Сивашская, вл. 6, корп. 1, стр. 1) | 55.663206 | 37.599810 | Данилов Семен Юрьевич | МФР 26 | 2025-11-13 14:45 | 2025-11-13 15:44 | 59 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1203948268#gid=1203948268 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/706.%20район%20Зюзино%2C%20кв.%2014%2C%20зона%201.3
568 | Карельский бул-р, з/у 14/16 район Дмитровский, Карельский бульвар, з/у 14/16, К.6 (зона 12.1) (со сносом жилых зданий по адресам: Карельский бульвар, д. 14/6; Карельский бульвар, д. 18) | 55.894674 | 37.537043 | Наволокин Андрей Александрович | МФР ШТАБ | 2025-11-13 14:00 | 2025-11-13 15:53 | 114 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=33336285#gid=33336285 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/568.%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%2C%20%D0%B7%D1%83%2014-16
674 | 2-я Владимирская ул., з/у 28/30 (2-я Владимирская ул., вл. 28-30) (подзона №1) ВАО, район Перово, 2-я Владимирская ул., з/у 28/30 подзона 1 мкр. 11-12, 21-22, 23-24, 29, 68, зона № 3.1 (со сносом жилого здания по адресу: 2-я Владимирская ул., д.28, к.1) | 55.753812 | 37.782387 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР 26 | 2025-11-13 15:25 | 2025-11-13 15:53 | 28 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1480745629#gid=1480745629 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/674%20ВАО%2C%20район%20Перово%2C%202-я%20Владимирская%20ул.%2C%20з.у%2028-30%20подзона%201%20мкр.%2011-12%2C%2021-22%2C%2023-24%2C%2029%2C%2068%2C%20зона%20№%203.1%20(со%20сносом%20жилого%20здания%20по%20адресу%3A%202-я%20Владимирская%20ул.%2C%20д.28%2C%20к.1)
632 | Строительный проезд, земельный участок 9/13 (Строительный проезд, вл.9) Строительный проезд, земельный участок 9/13 (Строительный проезд, вл.9) | 55.833154 | 37.423872 | Терехин Александр Андреевич | МФР ШТАБ | 2025-11-13 14:14 | 2025-11-13 16:11 | 117 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1181793870#gid=1181793870 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/632%20Строительный%20проезд%209%5C13 | Поляков Сергей Алексеевич
11152 | Многофункциональный комплекс здания "Творческий квартал", состоящий из отдельных корпусов общественно-делового назначения. Этап 5. Корпус №1 | 55.695134 | 37.348796 | Пулатов Алекс Шухратович | СПЕЦ. СКУД | 2025-11-13 15:51 | 2025-11-13 16:35 | 45 мин
830 | улица Юных Ленинцев, земельный участок 111 (участок 12.8) улица Юных Ленинцев, земельный участок 111 (участок 12.8) | 55.699444 | 37.785650 | Дрозд Александр Викторович | МФР 26 | 2025-11-13 14:33 | 2025-11-13 16:55 | 141 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=580229704#gid=580229704 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/830.%20улица%20Юных%20Ленинцев%2C%20зу%20111
11129 | Многофункциональный комплекс (с апартаментами квартирного типа). 2 Этап (очередь). Трансформаторная подстанция (ТП) | 55.660511 | 37.452794 | Терехин Александр Андреевич | СПЕЦ. СКУД | 2025-11-13 17:29 | 2025-11-13 17:30 | 1 мин
11128 | Многофункциональный комплекс (с апартаментами квартирного типа). 2 Этап (очередь). Корпуса 4-5 | 55.660511 | 37.452794 | Терехин Александр Андреевич | СПЕЦ. СКУД | 2025-11-13 17:32 | 2025-11-13 17:33 | 0 мин
831 | улица Юных Ленинцев, земельный участок 113 (зоны 12.9, 12.12) ЮВАО улица Юных Ленинцев, земельный участок 113 (зоны 12.9, 12.12) | 55.699232 | 37.786713 | Дрозд Александр Викторович | МФР 26 | 2025-11-13 16:55 | 2025-11-13 17:49 | 54 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=372457040#gid=372457040 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/831.%20улица%20Юных%20Ленинцев%2C%20зу%20113
903 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресу: ул. Краснодарская, д.16, ул. Краснодонская, д.18/18, ул. Краснодонская, д.20) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, ул. Краснодарская, вл.16 (улица Краснодарская, земельный участок 18), ул. Краснодонская, вл.18/18 (улица Краснодарская, земельный участок 18), ул. Краснодонская, вл. 20 (улица Краснодарская, земельный участок 18), ул. Краснодарская, земельный участок 18 ул. Краснодарская ул., з/у 18 (Краснодарская ул., вл. 18) | 55.676382 | 37.748418 | Гытлан Роман Валентинович | МФР 26 | 2025-11-13 15:44 | 2025-11-13 17:50 | 125 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=2115012790#gid=2115012790 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/903%20ул.%20Краснодарская%20ул.%2C%20зу%2018%20(Краснодарская%20ул.%2C%20вл.%2018)
11151 | Гараж-стоянка | 55.666035 | 37.478882 | Терехин Александр Андреевич | СПЕЦ. СКУД | 2025-11-13 17:39 | 2025-11-13 17:56 | 16 мин
11112 | Третья очередь строительства жилой застройки. Корпус 2. ЖК "Переделкино Ближнее" | 55.636051 | 37.306369 | Пулатов Алекс Шухратович | СПЕЦ. СКУД | 2025-11-13 17:32 | 2025-11-13 17:56 | 24 мин
697 | Керченская улица, земельный участок 28 (участок 12.3) ЮЗАО, район Зюзино, Керченская ул., зу 28, кв. 42, зона 12.3 (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Керченская, д. 28, д. 30) | 55.648386 | 37.576613 | Данилов Семен Юрьевич | МФР 26 | 2025-11-13 15:57 | 2025-11-13 17:57 | 121 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1656095741#gid=1656095741 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/697.%20район%20Зюзино%2C%20Керченская%20ул.%2C%20зу%2028%2C%20кв.%2042%2C%20зона%2012.3%20(со%20сносом%20многоквартирных%20жилых%20домов%20по%20адресам%3A%20ул.%20Керченская%2C%20д.%2028%2C%20д.%2030)
760 | Свободный пр-т, вл. 12 район Новогиреево, Свободный пр-т, вл. 12 | 55.755177 | 37.817813 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР 26 | 2025-11-13 16:09 | 2025-11-13 17:59 | 110 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=39049871#gid=39049871 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/760.%20Свободный%20проспект%20вл%2012
650 | Большая Черёмушкинская, з/у 26 ЮЗАО, район Академический, Большая Черемушкинская улица, земельный участок 26 (рефинансирование) | 55.680673 | 37.584110 | Осипенко Юрий Владимирович | ОВА26 | 2025-11-13 11:49 | 2025-11-13 18:02 | 373 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1401788865#gid=1401788865 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/650.%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7!%D1%83%2026%20(%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5) | Дрозд Александр Викторович
774 | Бакинская ул., вл. 31 г. Москва, ЮАО, район Царицыно, Бакинская ул., вл. 31 | 55.617219 | 37.661780 | Удалкин Иван Вячеславович | МФР 26 | 2025-11-13 15:14 | 2025-11-13 18:03 | 169 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=3373357#gid=3373357 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/774.%20Бакинская%2031
551 | ул. Лобненская, з/у 9А (Лобненская ул., вл. 9А) район Дмитровский, ул. Лобненская, з/у 9А, к. 23 микрорайон 15, 16, 17, 18 зона № 14.1 | 55.887585 | 37.538869 | Наволокин Андрей Александрович | МФР ШТАБ | 2025-11-13 16:12 | 2025-11-13 18:04 | 112 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1791563527#gid=1791563527 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/551.%20Дмитровский%2C%20Лобненская%20ул.%2C%20з.у%209А%2C%20К.23%20мкр.%2015%2C%2016%2C%2017%2C%2018%2C%20зона%20№%20%2014.1
584 | Изумрудная зу 44/1 (мкр 2, зона 12.4) район Лосиноостровский, ул. Изумрудная, з/у 44/1, микрорайон 2, зона 12.4 (со сносом жилого здания по адресу: ул. Изумрудная, д. 44) | 55.877273 | 37.692177 | Лашин Александр Николаевич | МФР ШТАБ | 2025-11-13 16:09 | 2025-11-13 18:05 | 116 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1900542966#gid=1900542966 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/584.%20ул.%20Изумрудная%2044.1
716 | Сходненская ул., вл. 42 Сходненская ул., вл. 42 | 55.844727 | 37.439962 | Поляков Сергей Алексеевич | МФР ШТАБ | 2025-11-13 15:57 | 2025-11-13 18:06 | 128 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1587877211#gid=1587877211 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/716%20Сходненская%20%20вл%2042
11115 | Третья очередь строительства жилой застройки. Корпус 4. ЖК "Переделкино Ближнее" | 55.635132 | 37.305875 | Пулатов Алекс Шухратович | СПЕЦ. СКУД | 2025-11-13 18:01 | 2025-11-13 18:14 | 12 мин
11148 | РО "Подворье Патриарха Московского и всея Руси при храме иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" | 55.674890 | 37.459074 | Терехин Александр Андреевич | СПЕЦ. СКУД | 2025-11-13 18:14 | 2025-11-13 18:17 | 3 мин

## АРХИВ (копия)
№ точки | Адрес | Широта | Долгота | инспектор | Список | Время/дата входа | Время/дата выхода | Время на объекте | Ссылка на чек | Ссылка на яндекс
178 | Выполнение подрядных работ по строительству объекта капитального строительства «Административное здание по адресу: 2-я ул. Машиностроения, д. 3, район Южнопортовый (со сносом гаража по адресу: 2-я ул. Машиностроения, д. 3, стр. 3)» | 55.711427 | 37.669099 | Дрозд Александр Викторович | МЭР | 2025-11-05 08:43 | 2025-11-05 09:53 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1120669271#gid=1120669271 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/178.%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%3A%202-%D1%8F%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%B4.%203%2C%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
255 | ММК. Операционно-реанимационный корпус МГОБ № 62, территория инновационного центра «Сколково», ул. Большой бульвар, д. 69 | 55.681995 | 37.339417 | Пулатов Алекс Шухратович | МЭР | 2025-11-05 08:54 | 2025-11-05 10:03 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1311899156#gid=1311899156 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/255.%20%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%20%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%2062%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%2C%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%2069
102 | Школа на 600 мест, р-н Богородское, ул. Тюменская, влд. 5 | 55.809943 | 37.743889 | Лашин Александр Николаевич | МЭР | 2025-11-05 09:04 | 2025-11-05 10:13 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1995746861#gid=1995746861 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/102.%20%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20600%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D1%80-%D0%BD%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%2C%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%B2%D0%BB%D0%B4.%205
602 | район Савеловский, ул. 2-я Хуторская, з/у 31А | 55.804361 | 37.567554 | Поляков Сергей Алексеевич | МЭР | 2025-11-05 08:55 | 2025-11-05 10:18 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1870096044#gid=1870096044 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/602.%202-ая%20Хуторская%20ул.%2C%20зу%2031а
600 | район Кузьминки, Шумилова ул., зу 26 | 55.706537 | 37.779062 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | ОВА26 | 2025-11-05 08:58 | 2025-11-05 10:38 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1021209176#gid=1021209176 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/600%20ЮВАО%2C%20район%20Кузьминки%2C%20Шумилова%20ул.%2C%20зу%2026%20(мкр.%20115-116%20Шумилова%20ул.%2C%20д.%2026.6%3B%20Есенинский%20б-р.%2C%20д.%206%2C%20корп.%202%3B%20Шумилова%20ул.%2C%2024%20зона%202.11)
590 | район Соколиная Гора, ул. Гаражная, вл. 3 | 55.759827 | 37.742502 | Джинджолия Леван Раульевич | ОВА26 | 2025-11-05 09:44 | 2025-11-05 10:50 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=945188652#gid=945188652 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/590.%20Соколиная%20Гора%2C%20Гаражная%20ул%2C%20вл3
177 | Административное здание, ул. 9-я Северная линия, д. 25, к. 2 | 55.934353 | 37.556572 | Наволокин Андрей Александрович | МЭР | 2025-11-05 08:53 | 2025-11-05 10:53 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1645222765#gid=1645222765 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/177.%209-%D1%8F%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B425%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF2%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
250 | Завершение строительства трамплина К-75 (К-72) с инфраструктурой на территории СК «Воробьевы горы» | 55.707715 | 37.546762 | Гытлан Роман Валентинович | МЭР | 2025-11-05 09:21 | 2025-11-05 10:58 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1429092860#gid=1429092860 | https://disk.yandex.ru/d/x7awTfS6WpV81g
350 | Осмотр хода строительства школы на 815 мест на Волоколамском шоссе, Москва, Волоколамское шоссе, 95/2 | 55.830049 | 37.400055 | Куликов Илья Александрович | МЭР | 2025-11-05 08:50 | 2025-11-05 11:03 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=191758898#gid=191758898 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/350.%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%88.%2095%D0%BA2%20%D0%A1%D0%9E%D0%A8%20%D0%BD%D0%B0%20815%20%D1%87%D0%B5%D0%BB
544 | Москва, Феодосийская улица, 7 | 55.563100 | 37.579658 | Данилов Семен Юрьевич | МЭР | 2025-11-05 08:57 | 2025-11-05 11:14 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1191711449#gid=1191711449 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/544.%20Феодосийская%20зу7
316 | Строительство нового корпуса Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского по адресу: Центральный административный округ г. Москвы, Мещанский р-н, Большая Сухаревская пл., д. 3 | 55.774194 | 37.635238 | Лашин Александр Николаевич | МЭР | 2025-11-05 10:56 | 2025-11-05 11:45 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1721100499#gid=1721100499 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/316.%20%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD.%20%D0%91.%20%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB.%203
603 | район Коньково, микрорайон 6 района Коньково, зона № 1.2 (4 корпуса) | 55.643709 | 37.545808 | Удалкин Иван Вячеславович | ОВА26 | 2025-11-05 08:57 | 2025-11-05 11:50 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1000032786#gid=1000032786 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/603.%20район%20Коньково%2C%20ул.%20Бутлерово%20зу%2034_2%20мкр.%206%20зона%201.2
1051 | Осмотр Многофункционального дворца спорта, СЗАО, р-н Покровское-Стрешнево, Волоколамское шоссе, вл.71/10 | 55.815876 | 37.432630 | Куликов Илья Александрович | Стулова | 2025-11-05 11:14 | 2025-11-05 12:14 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=340433280#gid=340433280 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1051%20%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%0A%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%2C%20%D0%B2%D0%BB.71%5C10
364 | Спортивный комплекс им. Э.А. Стрельцова ЮАО, район Даниловский | 55.716817 | 37.655616 | Дрозд Александр Викторович | МЭР | 2025-11-05 10:17 | 2025-11-05 12:27 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1366886932#gid=1366886932 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/364.%20%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%AD.%D0%90.%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE%D0%90%D0%9E%2C%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB.%2C%20%D0%B2%D0%BB.%204%D0%90
253 | ММК. Амбулаторно-стационарный корпус МГОБ № 62 (ММЦ), территория инновационного центра «Сколково», ул. Большой бульвар, д. 67 | 55.681425 | 37.341391 | Пулатов Алекс Шухратович | МЭР | 2025-11-05 10:03 | 2025-11-05 12:30 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=242811066#gid=242811066 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/253.%20%D0%9C%D0%93%D0%9E%D0%91%2062%2C%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%2068
191 | район Аэропорт, Часовая ул., д. 27/12 | 55.811401 | 37.517123 | Поляков Сергей Алексеевич | ОВА26 | 2025-11-05 10:39 | 2025-11-05 12:35 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1648385259#gid=1648385259 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/191.%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2027-12
635 | район Люблино, Люблинская ул., вл.121/1 | 55.674942 | 37.739845 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | ОВА26 | 2025-11-05 12:43 | 2025-11-05 12:44 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=763040175#gid=763040175 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/635.%20Люблинская%20ул.%2C%20вл.%20121!1.%20Жилой%20дом
209 | Жилые дома с инженерной подготовкой, с перекладкой инженерных коммуникаций, со сносом жилых домов, ул. 9-я Северная Линия, вл. 3 | 55.935526 | 37.550855 | Наволокин Андрей Александрович | ОВА26 | 2025-11-05 10:54 | 2025-11-05 13:01 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1849856896#gid=1849856896 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/209.%20%5C9-%D1%8F%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BB3
617 | район Южное Чертаново, Газопровод ул., з/у 7 (Газопровод ул., вл. 7) | 55.590353 | 37.605625 | Данилов Семен Юрьевич | ОВА26 | 2025-11-05 11:35 | 2025-11-05 13:03 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=964974032#gid=964974032 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/617.%20Район%20Чертаново%20Южное%2C%20ул.%20Газопровод%2C%20вл.7
1025 | Осмотр хода строительства делового центра, ЮЗАО, р-н Гагаринский, ул. Академика Зельдовича, з/у 1 | 55.705346 | 37.564311 | Гытлан Роман Валентинович | МЭР | 2025-11-05 11:14 | 2025-11-05 13:13 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1593340955#gid=1593340955 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1025.%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%2C%20%D0%B7!%D1%83%201
1201 | Гостиница, входящая в состав Многофункционального комплекса спортивной направленности с соответствующей инфраструктурой Волоколамское шоссе, вл. 71/17 | 55.813618 | 37.436142 | Куликов Илья Александрович | Стулова | 2025-11-05 12:19 | 2025-11-05 13:21 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=82996176#gid=82996176 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1201.%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%2C%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%2C%20%D0%B2%D0%BB%D0%B4.%2071-17
650 | район Академический, Большая Черемушкинская улица, земельный участок 26 | 55.680673 | 37.584110 | Дрозд Александр Викторович | ОВА26 | 2025-11-05 13:26 | 2025-11-05 13:35 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1401788865#gid=1401788865 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/650.%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7!%D1%83%2026%20(%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
1230 | Многофункциональный комплекс "Венеция" ГК Киевская площадь Мантулинская ул. вл. 5 ЦАО, Пресненский район | 55.753129 | 37.553972 | Поляков Сергей Алексеевич | Стулова | 2025-11-05 13:35 | 2025-11-05 13:55 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=38649977#gid=38649977 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1230%20%22%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%E2%80%9C%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F%E2%80%9D%0A%D0%93%D0%9A%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C%22.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%B2%D0%BB.%205%20%D0%A6%D0%90%D0%9E%2C%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
1 | 3-я улица Соколиной Горы, 9 | 55.761889 | 37.739061 | Джинджолия Леван Раульевич | СПЕЦ | 2025-11-05 12:09 | 2025-11-05 14:07 |  | #N/A | #N/A
1227 | Реконструкция и реставрация с приспособлением объекта ФГБУК «Политехнический музей» ЦАО, Тверской, ул. Новая площадь, д. 3/4 | 55.757676 | 37.629307 | Лашин Александр Николаевич | Стулова | 2025-11-05 13:18 | 2025-11-05 14:37 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=379079889#gid=379079889 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1227.%20%D0%A4%D0%93%D0%91%D0%A3%D0%9A%20%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%C2%BB
252 | ММК. Здание апарт-отеля для участников ММК, территория инновационного центра Сколково, ул. Большой бульвар, д. 56 | 55.682286 | 37.342829 | Пулатов Алекс Шухратович | МЭР | 2025-11-05 13:26 | 2025-11-05 14:55 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=908182805#gid=908182805 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/252.%20%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%9E%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%2C%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%2053
203 | Оказание услуг и выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию «под ключ» объекта «Школа на 550 мест, р-н Свиблово, пр-д Русанова, к. 50 (участок 80)» | 55.855742 | 37.640416 | Наволокин Андрей Александрович | МЭР | 2025-11-05 14:29 | 2025-11-05 15:23 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=566495818#gid=566495818 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/203.%20%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20550%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82.%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%2050
1176 | Этап 5. Школа на 250 мест пересечение Боровского шоссе и ул. Чоботовская ЖК FoRest | 55.644940 | 37.358509 | Данилов Семен Юрьевич | СПЕЦ | 2025-11-05 13:31 | 2025-11-05 15:32 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=338449454#gid=338449454 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1176.%20%D0%A1%D0%9E%D0%A8%20%D0%BD%D0%B0%20250%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D1%83%202
202 | Осмотр хода строительства учебного корпуса на 300 мест (на месте сноса существующего здания школы Москва, Большой Тишинский переулок, 39 | 55.768527 | 37.569809 | Поляков Сергей Алексеевич | РГ | 2025-11-05 14:13 | 2025-11-05 15:32
1175 | Этап 5. ДОО на 150 мест пересечение Боровского шоссе и ул. Чоботовская ЖК FoRest | 55.644346 | 37.359357 | Данилов Семен Юрьевич | СПЕЦ | 2025-11-05 15:26 | 2025-11-05 15:48 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=60135188#gid=60135188 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1175.%20%D0%94%D0%9E%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%20150%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D1%83%202
957 | ММК. Биохимическая лаборатория | 55.68136 | 37.34640 | Пулатов Алекс Шухратович | МЭР | 2025-11-05 14:58 | 2025-11-05 15:49 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=48405114#gid=48405114 | https://disk.yandex.ru/d/1sR2d995z--6Iw
1202 | Развитие футбольной инфраструктуры ФК «Спартак Москва» в Покровское-Стрешнево Дворец спорта, Стадион | 55.815362 | 37.441073 | Куликов Илья Александрович | Стулова | 2025-11-05 13:21 | 2025-11-05 15:58 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=314696825#gid=314696825 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1_%D0%94%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%2008-09.05.2025%20(%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)/1202.%20%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%20%D0%90%D0%9E%20%D0%A4%D0%9A%20%C2%AB%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%C2%BB
1228 | Центральный телеграф ЦАО,р-н Тверской, ул. Тверская, д. 7 Застройщик: ПАО «Центральный телеграф» | 55.758123 | 37.611373 | Гытлан Роман Валентинович | Стулова | 2025-11-05 14:22 | 2025-11-05 16:02 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1745739766#gid=1745739766 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1228.%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%20%D0%A6%D0%90%D0%9E%2C%D1%80-%D0%BD%20%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%2C%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%B4.%207
323 | Осмотр хода строительства профессиональной академии хоккея им. А.М. Овечкина, р-н Хорошёво-Мнёвники, ул. Нижние Мнёвники, участок № 15 | 55.754768 | 37.468097 | Удалкин Иван Вячеславович | МЭР | 2025-11-05 15:06 | 2025-11-05 16:05 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1026471419#gid=1026471419 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/323.%20%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%90.%D0%9C.%20%D0%9E%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
597 | Обручевский, улица Гарибальди, земельный участок 22, (участок 2.1) | 55.671743 | 37.546630 | Дрозд Александр Викторович | ОВА26 | 2025-11-05 14:10 | 2025-11-05 16:11 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1504466944#gid=1504466944 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/597.%20Гарибальди%20з!у%2022%20(участок%202.1)
542 | 11-я Парковая ул., зу 55/1 | 55.808689 | 37.802655 | Джинджолия Леван Раульевич | ОВА26 | 2025-11-05 15:09 | 2025-11-05 16:23 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1320846516#gid=1320846516 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/542.%20Северное%20Измайлово%2C%2011-я%20Парковая%20ул.%2055
707 | район Рязанский, 3-я Институтская ул., з.у. 4/1 (рядом с д. 4) | 55.720079 | 37.783518 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | ОВА26 | 2025-11-05 15:47 | 2025-11-05 17:42 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=864081677#gid=864081677 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/707%20Ул%203-я%20Институтская%20ЗУ%204.1
567 | район Обручевский, Гарибальди ул., вл.26, квартал 26-27, участок 2.2 | 55.670881 | 37.549791 | Дрозд Александр Викторович | ОВА26 | 2025-11-05 16:17 | 2025-11-05 17:44 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=335429819#gid=335429819 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/567.%20Гарибальди%20вл.26%2C%20квартал%2026-27%20зона%202.2
1282 | Реализация спортивной инфраструктуры в рамках проекта территории в Сокольниках Здание спортивной базы; здание службы эксплуатации Москва, Малый Олений переулок, 23 | 55.803874 | 37.695999 | Лашин Александр Николаевич | Стулова | 2025-11-05 16:16 | 2025-11-05 17:55 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=741067591#gid=741067591
326 | Приспособление здания под размещения офиса ООО «СИБУР» Москва, улица Большая Якиманка, 2 | 55.740869 | 37.613526 | Гытлан Роман Валентинович | Стулова | 2025-11-05 16:39 | 2025-11-05 17:58 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1476336114#gid=1476336114 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/326.%20%D1%83%D0%BB%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%2C%202-4
254 | ММК. Центр хронических болезней, территория инновационного центра «Сколково» | 55.684365 | 37.348977 | Пулатов Алекс Шухратович | МЭР | 2025-11-05 15:47 | 2025-11-05 18:01 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=987830810#gid=987830810 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/254.%20%D0%9C%D0%BC%D0%BA%20%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%A6%D0%A5%D0%91%20%D1%83%D0%BB%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%2046%D1%813
569 | 15-я Парковая ул., вл. 46/1 | 55.809409 | 37.825701 | Джинджолия Леван Раульевич | ОВА26 | 2025-11-05 16:32 | 2025-11-05 18:02 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1916178969#gid=1916178969 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/569.%20Северное%20Измайлово%2C%2015-я%20Парковая%20ул%2C%20вл.%2046
1283 | Реконструкция спортивного комплекса "Олимпийский" Москва, Олимпийский проспект, 16 | 55.782195 | 37.626375 | Поляков Сергей Алексеевич | Стулова | 2025-11-05 16:05 | 2025-11-05 18:02 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1656513014#gid=1656513014
638 | район Щукино, Авиационная ул., зу 61/1 (ул. Авиационная вл. 61 к. 1) | 55.808441 | 37.457208 | Куликов Илья Александрович | ОВА26 | 2025-11-05 16:28 | 2025-11-05 18:04 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=563761401#gid=563761401 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/638.%20Жилой%20дом%20Авиационная%2061к1
725 | район Старое Крюково, Панфиловский проспект, зу 927 | 55.983509 | 37.182949 | Наволокин Андрей Александрович | ОВА26 | 2025-11-05 16:39 | 2025-11-05 18:10 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1715541541#gid=1715541541 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/725%20%20Панфиловский%20проспект%2C%20зу%20927
813 | О ходе проектирования и строительства здания районного суда: Гагаринский и Хамовнический Б. Черемушкинская, вл. 2А | 55.692816 | 37.598639 | Гытлан Роман Валентинович | ГС | 2025-11-06 09:18 | 2025-11-06 09:58 | 40 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1920949313#gid=1920949313 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/813.%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%202-%D1%85%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%202%D0%90
888 | Родниковая ул., влд. 6/1 | 55.638436 | 37.380471 | Данилов Семен Юрьевич | МФР ШТАБ | 2025-11-06 08:45 | 2025-11-06 10:14 | 89 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1792641255#gid=1792641255 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/888.%20родниковая%20ул.%206
962 | ул. Годовикова, з/у 7 (Годовикова ул., вл.7) | 55.805922 | 37.630109 | Поляков Сергей Алексеевич | ОВА26 | 2025-11-06 08:54 | 2025-11-06 10:28 | 94 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1538306210#gid=1538306210 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/962.%20ул.%20Годовикова%2C%20з.у.%207
533 | Москва, Тайнинская улица, вл16к3 | 55.879736 | 37.686949 | Лашин Александр Николаевич | ОВА26 | 2025-11-06 09:10 | 2025-11-06 10:35 | 85 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=17563487#gid=17563487 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/533.%20ул.%20Тайнинская%2C%20вл%20ЗУ%2016%203
108 | Жилые дома с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Косино-Ухтомский, ул. Николая Старостина, напротив влд. 8 | 55.730556 | 37.855961 | Джинджолия Леван Раульевич | ОВА26 | 2025-11-06 08:49 | 2025-11-06 10:45 | 116 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=425127641#gid=425127641 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/108.%20%D0%96%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%B2%D0%BB%D0%B4.%208
660 | район Северное Тушино, ул. Свободы вл.69, мкр. 1, зона № 4.2 мкр.1,2 (со сносом жилого здания по адресам: ул. Свободы д.69) | 55.857513 | 37.448959 | Наволокин Андрей Александрович | МФР ШТАБ | 2025-11-06 08:56 | 2025-11-06 10:48 | 112 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=604357555#gid=604357555 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/660.%20жилой%20дом%20ул.%20Свободы%2069
585 | район Южнопортовый, Петра Романова ул., вл. 10 | 55.706644 | 37.682224 | Дрозд Александр Викторович | ОВА26 | 2025-11-06 08:43 | 2025-11-06 10:50 | 127 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=363267103#gid=363267103 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/585.%20Ул.%20Петра%20Романова%2C%20вл.%2010.%20Жилой%20дом.%20Реновация
729 | мкр. 128 Б-В, район Выхино-Жулебино зона 1.1, 1.2, 1.3 Хлобыстова ул., зу 16/2/1 (со сносом жилых домов по адресам: Рязанский проспект д. 95, корп. 3; Рязанский проспект д. 95, корп. 4, Рязанский проспект д. 91, корп. 4) | 55.716129 | 37.807696 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | МФР ШТАБ | 2025-11-06 10:53 | 2025-11-06 10:53 | 0 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1910790925#gid=1910790925 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/729%20ЮВАО%2C%20мкр.%20128%20Б-В%2C%20район%20Выхино-Жулебино%20зона%201.1%2C%201.2%2C%201.3%20Хлобыстова%20ул.%2C%20зу%2016.2.1
970 | 5-я Кожуховская ул., з/у 33 (ул. 5-я Кожуховская, вл. 33) | 55.706255 | 37.680867 | Дрозд Александр Викторович | ОВА26 | 2025-11-06 10:51 | 2025-11-06 10:56 | 5 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=673551977#gid=673551977 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/970.%205-я%20Кожуховская%20ул.%2C%20з.у%2033
1026 | Осмотр хода строительства офисно-делового здания с ИТ-школой, квартал А24 ЗАО, р-н Кунцево, квартал № 120, дом 16 | 55.792614 | 37.334401 | Куликов Илья Александрович | Стулова | 2025-11-06 08:47 | 2025-11-06 11:07 | 140 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1285680643#gid=1285680643 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1026%20%D0%9024%20%D1%80-%D0%BD%20%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%2C%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%20%E2%84%96%20120%2C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%2016
592 | Можайский район,ул. Багрицкого, з/у 28 (квартал 107-110, зона 3.1) | 55.716002 | 37.437029 | Пулатов Алекс Шухратович | МФР ШТАБ | 2025-11-06 09:09 | 2025-11-06 11:15 | 125 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=2089213196#gid=2089213196 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/592.%20Жилой%20дом%20ул.%20Багрицкого%2028
665 | Шереметьевская ул. вл. 17 корп. 1 и корп. 2, район Марьина Роща | 55.798156 | 37.614859 | Поляков Сергей Алексеевич | МФР ШТАБ | 2025-11-06 10:46 | 2025-11-06 11:15 | 29 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=49686517#gid=49686517 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/665.%20Шереметьевская%20ул.%2C%20вл.%2017%2C%20Корп.%201%2C2
989 | Москва, улица Плющева, 17к3 | 55.739250 | 37.763432 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР ШТАБ | 2025-11-06 11:07 | 2025-11-06 11:46 | 39 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1262206675#gid=1262206675 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/989.%20Плющева%20ЗУ%2017.3
2 | жилой комплекс Новые Смыслы | 55.544851 | 37.490030 | Удалкин Иван Вячеславович | СПЕЦ | 2025-11-06 08:55 | 2025-11-06 11:54 | 178 мин
009 | ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств города Московский» Школа искусств, п. Московский, мкр. Град Московский (НАО) г. Москва, г. Московский, микрорайон 3, д. 8 | 55.606054 | 37.369361 | Данилов Семен Юрьевич | МЭР | 2025-11-06 11:25 | 2025-11-06 12:14 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=570396026#gid=570396026 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/009.%20%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%BF.%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%203%20%D0%B4.8
193 | Выполнение подрядных работ по строительству объекта капитального строительства «Административное здание по адресу: ул. Летчика Бабушкина, д. 42, район Лосиноостровский» | 55.873634 | 37.679357 | Лашин Александр Николаевич | ГС | 2025-11-06 11:25 | 2025-11-06 12:14 | 49 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=981800361#gid=981800361 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/193%20%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2042%20(%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
537 | Рязанский проспект зу49 | 55.725658 | 37.764742 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | МФР ШТАБ | 2025-11-06 12:25 | 2025-11-06 12:45 | 20 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1141531368#gid=1141531368 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/537%20ЮВАО%2C%20район%20Рязанский%2C%20Рязанский%20проспект%2C%20земельный%20участок%2049%2C%20(Рязанский%20пр-т%2C%20вл.49%2C%20корпуса%201%2C2%2C3%2C4)
582 | района Обручевский, Профсоюзная улица, зу 60 квартал 26-27, зона № 3.2 | 55.668230 | 37.551306 | Гытлан Роман Валентинович | ОВА26 | 2025-11-06 11:01 | 2025-11-06 12:47 | 106 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1735599010#gid=1735599010 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/582.%20Профсоюзная%20з!у%2060%20(участок%203.2)
549 | район Солнцево, Боровский проезд, земельный участок 1/5 (3 корпуса) | 55.654328 | 37.390491 | Данилов Семен Юрьевич | МФР ШТАБ | 2025-11-06 10:30 | 2025-11-06 12:54 | 144 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1000508457#gid=1000508457 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/549.%20Солнцево%20мкр.%203-3А%2C%20Боровский%20проезд%2C%20з-у%201-5%20зона%203.2
581 | район Щукино, 1-й Волоколамский пр-д, з/у 7/1 (1-й Волоколамский пр-д, влд. 7, корп. 1) | 55.800686 | 37.491727 | Куликов Илья Александрович | ОВА26 | 2025-11-06 11:45 | 2025-11-06 13:04 | 79 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1426054658#gid=1426054658 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/581%201%20й%20Волоколамский%20проезд%20д%207%20к1
114 | Открытие ФОКа, ЮАО, р-н Зябликово, Ореховый проезд, д. 12 | 55.623316 | 37.729792 | Дрозд Александр Викторович | МЭР | 2025-11-06 13:10 | 2025-11-06 13:10 | 0 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=2132720371#gid=2132720371 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/114.%20%D0%A4%D0%9E%D0%9A%20%D0%A1%D0%9A%20%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80.
631 | район Алексеевский, Ярославская ул., з/у 2/1 | 55.813806 | 37.647062 | Поляков Сергей Алексеевич | ОВА26 | 2025-11-06 11:35 | 2025-11-06 13:17 | 102 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1988948543#gid=1988948543 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/631.%20Ярославская%20ул.%2C%20зу%202-1
681 | Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания по адресу: Дмитровское шоссе д. 93, к.3) по адресу:район Бескудниково, Коровинское шоссе, земельный участок 93/3 (Зоны 14.2, 14.4) | 55.869848 | 37.541119 | Наволокин Андрей Александрович | МФР ШТАБ | 2025-11-06 11:38 | 2025-11-06 13:25 | 106 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=418314272#gid=418314272 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/681.%20Коровинское%20шоссе%2093%20%5C3
548 | 2-я Фрезерная ул., вл. 6 | 55.739866 | 37.740280 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР ШТАБ | 2025-11-06 12:03 | 2025-11-06 13:25 | 82 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=2123184099#gid=2123184099 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/548.%202-я%20Фрезерная%20ул%20вл%206%20(рефинансирование)%20White%20Box
672 | Таганский район, 2-я Дубровская ул., вл.1 (со сносом жилого дома по адресу: ул. 2-я Дубровская, д.1) | 55.729530 | 37.670697 | Дрозд Александр Викторович | ОВА26 | 2025-11-06 13:42 | 2025-11-06 14:31 | 49 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1407262521#gid=1407262521 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/672.%202-%D1%8F%20%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4.1
256 | Культурно-спортивный центр «Печатники» по адресу: г. Москва, ул. Полбина, влд.37 | 55.671265 | 37.724625 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | ГС | 2025-11-06 13:47 | 2025-11-06 14:47 | 60 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1851450243#gid=1851450243 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/256.%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%22%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%22%2C%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%B2%D0%BB.%2037
290 | Школа на 1150 мест, р-н Лефортово, ул. Золоторожский Вал, влд. 11 | 55.749967 | 37.692577 | Джинджолия Леван Раульевич | ГС | 2025-11-06 14:11 | 2025-11-06 15:04 | 53 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1261418769#gid=1261418769 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/290.%20%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%20%D0%B2%D0%BB%D0%B4%2011%20%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%201150%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%20
804 | Москва, улица Маршала Бирюзова, вл1с1 | 55.789318 | 37.497921 | Куликов Илья Александрович | ОВА26 | 2025-11-06 13:39 | 2025-11-06 15:05 | 85 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1997450648#gid=1997450648 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/804.%20Жилой%20дом%20ул%20Маршала%20Бирюзова%201к1
564 | ул. Лётчика Бабушкина, з/у 29/5 (Летчика Бабушкина ул., вл. 29, корп. 5), зона № 3.1 | 55.870315 | 37.673746 | Лашин Александр Николаевич | ОВА26 | 2025-11-06 13:53 | 2025-11-06 15:12 | 79 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1455966079#gid=1455966079 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/564.%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%B7.%D1%83.%2029.5
570 | район Царицыно, Кавказский бульвар, з/у 27 (участок 4.4) | 55.629672 | 37.665654 | Удалкин Иван Вячеславович | МФР ШТАБ | 2025-11-06 15:29 | 2025-11-06 15:30 | 1 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=232049031#gid=232049031 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/570.%20Кавказский%20бульвар%2027%2C%20зона%204.4
266 | Здание дошкольных групп на 225 мест на месте сноса здания, р-н Пресненский, Стрельбищенский пер, влд.14 | 55.759750 | 37.540254 | Поляков Сергей Алексеевич | ГС | 2025-11-06 14:27 | 2025-11-06 15:32 | 66 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=288749714#gid=288749714 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/266.%20%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%20%D0%BD%D0%B0%20225%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80.%2C%20%D0%B2%D0%BB.%2014
889 | улица Винокурова, зу 22_1 зона 2.1 | 55.684600 | 37.595579 | Гытлан Роман Валентинович | МФР ШТАБ | 2025-11-06 13:48 | 2025-11-06 15:34 | 107 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=814332945#gid=814332945 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/889.%20улица%20Винокурова%2C%20зу%2022_1%20зона%202.1
228 | Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта «ДОУ на 150 мест, пересечение ул. Минской с Киевским направлением Московской железной дороги в пойме р. Раменки» | 55.715333 | 37.500206 | Пулатов Алекс Шухратович | ГС | 2025-11-06 14:39 | 2025-11-06 15:35 | 56 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=962200403#gid=962200403 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/228..%D0%94%D0%9E%D0%A3%20150%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D1%83%D0%BB%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
577 | район Тимирязевский, 3-й Нижнелихоборский проезд, вл. 5, стр.1 | 55.846406 | 37.566130 | Наволокин Андрей Александрович | ОВА26 | 2025-11-06 14:13 | 2025-11-06 15:40 | 87 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=2096121583#gid=2096121583 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/577.%203-й%20Нижнелихоборский%20проезд%2C%20вл.%205
814 | О ходе проектирования и строительства здания районного суда: Лефортовский и Таганский; Таможенный пр-д, вл. 3 | 55.752074 | 37.683623 | Джинджолия Леван Раульевич | ГС | 2025-11-06 15:08 | 2025-11-06 16:08 | 60 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=284186374#gid=284186374 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/814.%20%D0%9E%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%202-%D1%85%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%3A%D0%9B%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%3A%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80-%D0%B4%2C%20%D0%B2%D0%BB%D0%B4.%203
971 | ул. Судакова, з/у 5 (Судакова ул., влд. 5) | 55.672750 | 37.742580 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | МФР ШТАБ | 2025-11-06 16:15 | 2025-11-06 16:16 | 0 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1956094116#gid=1956094116 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/971.%20ул.%20Судакова%2C%20з.у%205%20(Судакова%20ул.%2C%20влд.%205)
691 | район Нагатинский затон, ул. Речников з/у 22/2, микрорайоны 4, 5, 7, зона 13.1 (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: ул.Речников, д.26, к.1; д.24, к.1; д.22, к.2) | 55.681606 | 37.689815 | Дрозд Александр Викторович | ОВА26 | 2025-11-06 15:12 | 2025-11-06 16:28 | 76 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=198115662#gid=198115662 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/691.%20Речников%2024%20к.1%2C%2026%20к.1%2C%2022%20к.2
1086 | Проектирование и строительство очистных сооружений поверхностного стока в п. Коммунарка | 55.563802 | 37.474696 | Данилов Семен Юрьевич | ГС | 2025-11-06 14:33 | 2025-11-06 17:30 | 177 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=876314098#gid=876314098 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1086.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
3 | Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы», кластеры «Космос», «Инфотех», «Инжиниринг», «Геотех», «Нанотех», «Биомед» Москва, Раменский бульвар | 55.693488 | 37.516163 | Гытлан Роман Валентинович | Стулова | 2025-11-06 16:03 | 2025-11-06 17:48 | 105 мин
240 | Многофункциональный спортивный комплекс ул. Москворечье, д. 4, к. 1 | 55.644816 | 37.650969 | Дрозд Александр Викторович | ГС | 2025-11-06 16:54 | 2025-11-06 17:53 | 59 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1484428884#gid=1484428884 | https://disk.yandex.ru/d/0-3EzDfuewcxNA
1079 | Реконструкция локальных очистных сооружений г. Троицка | 55.452946 | 37.273871 | Данилов Семен Юрьевич | ЕКС | 2025-11-06 16:11 | 2025-11-06 17:58 | 107 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=38060356#gid=38060356 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1079.%20%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3.%20%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0
261 | ДОУ на 300 мест, р-н Выхино-Жулебино, мкр. 136 (со сносом нежилого здания по адресу: Сормовская ул., д. 17, к. 8) | 55.705394 | 37.811982 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | ГС | 2025-11-06 17:52 | 2025-11-06 17:58 | 6 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=392359480#gid=392359480 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/261.%20%D0%94%D0%9E%D0%A3%20%D0%BD%D0%B0%20300%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%2C%20%D1%80-%D0%BD%20%D0%92%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%96%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%2C%20%D0%BC%D0%BA%D1%80.%20136%20(%D1%81%D0%BE%20%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%3A%20%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB.%2C%20%D0%B4.%2017%2C%20%D0%BA.%208)
975 | ул. Труда, з/у 1 (ул. Труда, вл. 1, 2, 3, 4) | 55.602327 | 37.171928 | Пулатов Алекс Шухратович | МФР ШТАБ | 2025-11-06 16:58 | 2025-11-06 18:00 | 63 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1886195207#gid=1886195207 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/975.%20жилой%20дом%20ул%2C%20Труда%20зу1
265 | Стоматологическая поликлиника, р-н Перово, Новогиреевская ул., з/у 30/1 | 55.754895 | 37.795346 | Джинджолия Леван Раульевич | ГС | 2025-11-06 17:19 | 2025-11-06 18:02 | 43 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1355578633#gid=1355578633 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/265.%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D1%83%2030%20%D0%BA1%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
7777 | ЖК Мир Митино ЖК Митинский лес ЖК Аквилон Митино | 55.862352, | 37.373807 | Куликов Илья Александрович | СПЕЦ | 2025-11-06 15:55 | 2025-11-06 18:03 | 128 мин
515 | 11-я Парковая улица, зу57 | 55.809783 | 37.803541 | Лашин Александр Николаевич | МФР ШТАБ | 2025-11-06 16:01 | 2025-11-06 18:03 | 123 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1582876076#gid=1582876076 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/515.%20Северное%20Измайлово%2C%2011-я%20Парковаяул.%2057
389 | район Коптево, пр-д Черепановых, влд. 56,А | 55.843565 | 37.540875 | Наволокин Андрей Александрович | МФР ШТАБ | 2025-11-06 16:11 | 2025-11-06 18:05 | 115 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=828728965#gid=828728965 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/389.%20Черепановых%20проезд%2056А
678 | район Бирюлево Западное, Булатниковский пр-д, з/у 2В/3 (Булатниковский пр-д, вл.2В, корп.3) | 55.595206 | 37.649192 | Удалкин Иван Вячеславович | МФР ШТАБ | 2025-11-06 15:31 | 2025-11-06 18:07 | 157 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1107137504#gid=1107137504 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/678.Булатниковский%20д.2В%20Корп.3
195 | Выполнение подрядных работ по строительству объекта капитального строительства «Строительство здания Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко» г. Москва, ул. Бутырская, д.1 | 55.792812 | 37.584146 | Поляков Сергей Алексеевич | ГС | 2025-11-06 16:00 | 2025-11-06 18:09 | 130 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1652446948#gid=1652446948 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/195.%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%91%D1%83%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%B4.1%20%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%20%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
686 | район Перово, ул. Плющева, вл. 12А | 55.743921 | 37.758839 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР | 2025-11-07 08:52 | 2025-11-07 09:33 | 41 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1102875556#gid=1102875556 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/686.%20р-н%20Перово%2C%20Ул.Плющева%20вл.%2012А
906 | ул. Артековская, з/у 7/6 (зона 2.4) | 55.649428 | 37.618333 | Дрозд Александр Викторович | МФР | 2025-11-07 08:33 | 2025-11-07 09:39 | 66 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1509093390#gid=1509093390 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/906.%20ул.%20Артековская%2C%20з.у.%2076%20(зона2.4)
1077 | Реконструкция технологической части КНС-ТЗ1 и КНС-27 с перекладкой сущ. канализационного коллектора (II этап) | 55.486222 | 37.300044 | Пулатов Алекс Шухратович | МФР | 2025-11-07 08:52 | 2025-11-07 09:49 | 57 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=2006507373#gid=2006507373 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1077.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9A%D0%9D%D0%A1-%D0%A231%20%D0%B8%20%D0%9A%D0%9D%D0%A1-27.%20II%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF.%20%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
386 | Москва, Базовская улица, 26 (24-26) | 55.881507 | 37.516687 | Наволокин Андрей Александрович | МФР | 2025-11-07 08:54 | 2025-11-07 10:17 | 84 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1354888420#gid=1354888420 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/386%20Базовская%20з.у.%2024-26%20мкр.11%2C12
289 | Школа на 825 мест, р-н Бирюлево Восточное, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, участок 20 | 55.607202 | 37.656618 | Удалкин Иван Вячеславович | ГС | 2025-11-07 08:40 | 2025-11-07 10:18 | 98 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1318424610#gid=1318424610 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/289.%206-%D1%8F%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%B2%D0%BB%D0%B4.%207%2C%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%2020.%20%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20825%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82
940 | ул. Плющева, з/у 9А | 55.743878 | 37.762332 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР | 2025-11-07 09:39 | 2025-11-07 10:24 | 45 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1071202217#gid=1071202217 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/940%20р-н%20Перово%2C%20ул.%20Плющева%2C%209%20А
963 | ул. Михалковская, вл. 48, корп. 5, секции 3, 4 | 55.839462 | 37.515006 | Поляков Сергей Алексеевич | МФР ШТАБ | 2025-11-07 08:57 | 2025-11-07 10:27 | 90 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=444310098#gid=444310098 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/963.%20Михалковская%20ул.%2C%20вл.%2048%2C%20Корп.%205%2C%20секция%203%2C%204
623 | район Южное Тушино, ул. Окружная, земельный участок 2А (со сносом жилых домов по адресам: ул. Окружная, 2А и Светлогорский проезд, 1) | 55.843424 | 37.402219 | Куликов Илья Александрович | МФР | 2025-11-07 08:39 | 2025-11-07 10:41 | 122 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=55726116#gid=55726116 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/623%20Окружная%202%20А
641 | район Измайлово, Никитинская ул., зу 21/1/3 (рефинансирование) | 55.801708 | 37.773139 | Лашин Александр Николаевич | МФР | 2025-11-07 08:58 | 2025-11-07 10:42 | 104 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=833062955#gid=833062955 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/641.%20Никитинская%20ул.%2C%20зу%2021.1.3%20%20(рефинансирование)
721 | г.о. Щербинка, ул. Чапаева, зу 4 (ул. Чапаева, д. 4; ул. Чапаева, д. 6) (со сносом жилых домов по адресам: город Москва, город Щербинка, ул. Чапаева, д. 4; ул. Чапаева, д. 6) | 55.512428 | 37.571232 | Данилов Семен Юрьевич | МФР ШТАБ | 2025-11-07 08:47 | 2025-11-07 10:44 | 116 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=249071120#gid=249071120 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/721.Щербинка%20Чапаева%20д.4%2C%20д.6
236 | Жилая застройка с инженерными коммуникациями и благоустройством, район Раменки, проспект Вернадского вл 12Б (5 этап 6-9 корп.) | 55.688485 | 37.509762 | Гытлан Роман Валентинович | МФР | 2025-11-07 08:52 | 2025-11-07 10:47 | 115 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=920768533#gid=920768533 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/236.%20%D0%BF%D1%80-%D1%82%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2012%D0%B1%20%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF.6-9
606 | район Зюзино,Черноморский бульвар, земельный участок 20, квартал 26-31, Зона 6.1 | 55.646259 | 37.600522 | Дрозд Александр Викторович | МФР | 2025-11-07 09:50 | 2025-11-07 11:05 | 75 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=328082788#gid=328082788 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/606.%20район%20Зюзино%2C%20черноморский%20б-вр%2C%20з_у%2020%2C%20кв%2026-31%2C%20зона%206.1
248 | ДОУ на 320 мест, р-н Бирюлево Восточное, ул. 6-я Радиальная, влд. 7 (уч. 21) | 55.605316 | 37.653715 | Удалкин Иван Вячеславович | ГС | 2025-11-07 10:21 | 2025-11-07 11:28 | 67 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=894458513#gid=894458513 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/248.%206-%D1%8F%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB.%2C%20%D0%B2%D0%BB%D0%B4.7%2C%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%2021.%20%D0%94%D0%9E%D0%A3%20%D0%BD%D0%B0%20320%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82
759 | ул. Оренбургская, вл. 30 | 55.711431 | 37.866175 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | МФР | 2025-11-07 08:56 | 2025-11-07 11:32 | 156 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1180712542#gid=1180712542 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/759%20ВАО%2C%20ул.%20Оренбургская%2C%20вл.%2030
541 | Михалковская, з/у 10 | 55.838020 | 37.535916 | Поляков Сергей Алексеевич | МФР | 2025-11-07 10:44 | 2025-11-07 11:45 | 61 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1202640333#gid=1202640333 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/541.%20Михалковская%20зу%2010
571 | район Перово, ул. Плеханова зу 24А | 55.741388 | 37.764829 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР | 2025-11-07 10:43 | 2025-11-07 11:47 | 64 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1455430518#gid=1455430518 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/571.%20Перово%2C%20ул.%20Плехановская%2C%2024%20А
192 | Строительство базы ГБУ "Жилищник района Бирюлево Восточное" | 55.611953 | 37.660247 | Удалкин Иван Вячеславович | МФР | 2025-11-07 11:38 | 2025-11-07 11:48 | 10 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=363363152#gid=363363152 | https://disk.yandex.ru/d/URXW-XqAO1EmSQ
1078 | Реконструкция технологической части КНС-Т31 и КНС-27 с перекладкой сущ. канализационного коллектора. (IV этап) | 55.468127 | 37.286689 | Пулатов Алекс Шухратович | ГС | 2025-11-07 09:59 | 2025-11-07 11:49 | 110 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1232103407#gid=1232103407 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1078.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9A%D0%9D%D0%A1-%D0%A231%20%D0%B8%20%D0%9A%D0%9D%D0%A1-27.%20IV%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF.%20%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
391 | Москва, улица Героев Панфиловцев, 31 | 55.856918 | 37.414790 | Куликов Илья Александрович | МФР | 2025-11-07 10:50 | 2025-11-07 11:51 | 60 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=257429727#gid=257429727 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/391.%20Героев%20Панфиловцев%2C%2031
789 | Москва, Никитинская улица, вл15 | 55.799413 | 37.774249 | Лашин Александр Николаевич | МФР | 2025-11-07 11:33 | 2025-11-07 11:54 | 21 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1734112233#gid=1734112233 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/789.%20%D1%83%D0%BB%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BB%2015%20
594 | район Косино-Ухтомский, Оренбургская ул., вл.26 | 55.710601 | 37.865433 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | МФР | 2025-11-07 11:32 | 2025-11-07 12:06 | 34 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=984031511#gid=984031511 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/594%20район%20Косино-Ухтомский%2C%20Оренбургская%20ул.%2C%20вл.26
550 | г.о. Щербинка, ул. 40 лет Октября, з/у 12 | 55.510648 | 37.572771 | Данилов Семен Юрьевич | МФР | 2025-11-07 10:53 | 2025-11-07 12:19 | 86 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=811633138#gid=811633138 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/550.%20г.о.%20Щербинка%2C%20ул.%2040%20лет%20Октября%2C%20з.у%2012%20Симферопольская%20ул.%2C%20д.%202%2C%20ул.%2040%20лет%20Октября%2C%20д.%2012%2C%20д.%2016.1)
845 | Москва, Кусковская улица, 21 | 55.739422 | 37.778923 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР | 2025-11-07 11:55 | 2025-11-07 12:27 | 32 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1340012708#gid=1340012708 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/845%20ВАО%20ул.%20Кусковская%20вл.%2021
847 | Москва, 3-я Прядильная улица, 1 | 55.798743 | 37.770187 | Лашин Александр Николаевич | МФР | 2025-11-07 12:15 | 2025-11-07 12:31 | 15 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=187611865#gid=187611865 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/847.%203-%D1%8F%20%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB.%2C%20%D0%B7%D1%83%201
846 | Москва, Кусковская улица, 23 | 55.739990 | 37.780264 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР | 2025-11-07 12:28 | 2025-11-07 12:41 | 13 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=771281495#gid=771281495 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/846%20ВАО%09%20Кусковская%20ул.%2C%20вл.%2023
489 | г.о. Троицк, Спортивная ул., з/у 1 | 55.473513 | 37.304668 | Пулатов Алекс Шухратович | МФР | 2025-11-07 12:00 | 2025-11-07 12:46 | 46 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1943197822#gid=1943197822 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/489.%20г.о.%20Троицк%2C%20ул.%20Спортивная%2C%20зу%201
551 | район Дмитровский, ул. Лобненская, з/у 9А, к. 23 микрорайон 15, 16, 17, 18 зона № 14.1 | 55.887585 | 37.538869 | Наволокин Андрей Александрович | МФР | 2025-11-07 10:57 | 2025-11-07 12:52 | 115 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1791563527#gid=1791563527 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/551.%20Дмитровский%2C%20Лобненская%20ул.%2C%20з.у%209А%2C%20К.23%20мкр.%2015%2C%2016%2C%2017%2C%2018%2C%20зона%20№%20%2014.1
609 | Лобачевского ул., вл. 62 | 55.675595 | 37.492644 | Гытлан Роман Валентинович | МФР | 2025-11-07 11:02 | 2025-11-07 12:58 | 115 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=387655725#gid=387655725 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/609.%20ЗАО%20проспект%20Вернадского%2C%20Лобачевского%20улица.%2C%20вл.62
258 | Здание для размещения дошкольных групп на 150 мест на месте сноса неиспользуемого здания, р-н Тимирязевский, ул. Астрадамская, д. 15, к. 2 | 55.813379 | 37.559936 | Поляков Сергей Алексеевич | МФР | 2025-11-07 11:52 | 2025-11-07 12:59 | 67 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1404088730#gid=1404088730 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/258.%20%D0%A1%D0%90%D0%9E%2C%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%B4.%2015%2C%20%D0%BA.%202%20%D0%94%D0%9E%D0%A3%20150%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82
646 | район Южное Бутово, Ливенская ул., зу 1 | 55.546041 | 37.561918 | Данилов Семен Юрьевич | МФР | 2025-11-07 12:40 | 2025-11-07 13:17 | 37 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1009116353#gid=1009116353 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/646.%20Южное%20Бутово%2C%20Ливенская%20ул.%20зу.%201
827 | район Выхино-Жулебино, ул. Ташкентская ЗУ 14/3, зона № 3.2, 3.4 | 55.704688 | 37.813485 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | МФР | 2025-11-07 12:41 | 2025-11-07 13:33 | 52 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=252316906#gid=252316906 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/827.%20район%20Выхино-Жулебино%2C%20ул.%20Ташкентская%20ЗУ%2014.3%2C%20зона%20№%203.2%2C%203.4
864 | Москва, улица Свободы, (мкр 14) д.1 к.4 | 55.824283 | 37.449138 | Куликов Илья Александрович | МФР | 2025-11-07 13:30 | 2025-11-07 13:39 | 8 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1315766169#gid=1315766169 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/864.%20Москва%2C%20улица%20Свободы%2C%20(мкр%2014)%20д.1%20к.4
613 | ул. Малая Юшуньская з/у 12/1 (зона 7.5) | 55.651939 | 37.588976 | Дрозд Александр Викторович | МФР | 2025-11-07 13:02 | 2025-11-07 13:40 | 38 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1835376342#gid=1835376342 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/613.%20Район%20Зюзино%2C%20ул.%20Малая%20Юшуньская%2012_1%20(зона%207.5)
915 | 2-й Котляковский переулок, з/у 5 (2-й Котляковский переулок, з/у 5/1, 6А) | 55.644939 | 37.637156 | Удалкин Иван Вячеславович | МФР | 2025-11-07 12:03 | 2025-11-07 13:54 | 111 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=314292055#gid=314292055 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/915.%202-ой%20Котляковский%20переулок%2C%20з.у.%205.1%2C%206А
936 | Москва, Перовская улица, 36 | 55.745696 | 37.778515 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР | 2025-11-07 13:45 | 2025-11-07 14:03 | 18 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1380549667#gid=1380549667 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/936%20Перовская%20ул.%2C%20з.у%2036
625 | район Выхино-Жулебино, улица Ташкентская, земельный участок 14/5 (зоны 3.3, 3.4) (со сносом жилого дома по адресу: Ташкентская улица, дом 14, корпус 5) | 55.705355 | 37.813629 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | МФР | 2025-11-07 13:33 | 2025-11-07 14:40 | 67 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=830671407#gid=830671407 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/625.%20район%20Выхино-Жулебено%2C%20улица%20Ташкентская%2C%20земельный%20участок%2014.5%20(зоны%203.3%2C%203.4)%20(со%20сносом%20жилого%20дома%20по%20адресу%3A%20Ташкентская%20улица%2C%20дом%2014%2C%20корпус%205)
872 | Перовская ул., вл. 46/48 | 55.745179 | 37.783815 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР | 2025-11-07 14:10 | 2025-11-07 14:45 | 35 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=590835051#gid=590835051 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/872%20ул.%20Перовская%20зем.%20уч.%2046-48
894 | Ереванская зу 2_1 | 55.631183 | 37.668453 | Удалкин Иван Вячеславович | МФР | 2025-11-07 14:19 | 2025-11-07 14:47 | 28 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1589688669#gid=1589688669 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/894.%20Ереванская%20ул.%2C%20з-у%202-1.%20Жилой%20дом
711 | район Измайлово, 3-я Прядильная ул., зу 13 (рефинансирование) | 55.798724 | 37.776426 | Лашин Александр Николаевич | МФР | 2025-11-07 13:49 | 2025-11-07 14:49 | 60 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1127542232#gid=1127542232 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/711%203-я%20Прядильная%20ул.%2C%20зу%2013
895 | Ереванская зу 6_1 | 55.630564 | 37.669934 | Удалкин Иван Вячеславович | МФР | 2025-11-07 14:48 | 2025-11-07 14:57 | 9 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1161001794#gid=1161001794 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/895.%20Ереванская%20ул.%2C%20з-у%206-1.%20Жилой%20дом
17 | Выполнение подрядных работ по объекту: "Культурно-досуговый центр п. Шишкин Лес, пос.Михайлово-Ярцевское" Новая Москва поселение Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин лес, вл. 35А | 55.413782 | 37.189248 | Пулатов Алекс Шухратович | ГС | 2025-11-07 13:35 | 2025-11-07 14:58 | 82 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1089584377#gid=1089584377 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/017.%20%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%20%D0%9A%D0%94%D0%A6
190 | Жилой дом с инженерными коммуникациями и благоустройством, Чечерский проезд, вл. 28 уч. 1 | 55.535215 | 37.537291 | Данилов Семен Юрьевич | МФР | 2025-11-07 13:25 | 2025-11-07 15:08 | 103 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1295057076#gid=1295057076 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/190.%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2C%20%D0%A7%D0%B5%D1%87%C3%AB%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80-%D0%B4%2C%20%D0%B2%D0%BB.%2028%2C%20%D1%83%D1%87.%201.
535 | ул. Ташкентская ЗУ 14/1 зона 3.1 | 55.704329 | 37.815570 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | МФР | 2025-11-07 14:40 | 2025-11-07 15:12 | 32 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=168468884#gid=168468884 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/535%20ЮВАО%2C%20район%20Выхино-Жулебино%2C%20ул.%20Ташкентская%20ЗУ%2014.1%2C%20мкр.%20136%2C%20зона%20№%203.1
620 | р-н Дмитровский, улица Долгопрудная, з/у 6, мкр. 15, 16, 17, 18 (Зона 10.5) (со сносом жилых зданий по адресам: Долгопрудная ул., д.6, к.1; Дмитровское шоссе, д.143, к.1) | 55.893782 | 37.540875 | Наволокин Андрей Александрович | МФР | 2025-11-07 14:04 | 2025-11-07 15:19 | 75 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=953902791#gid=953902791 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/620.%20%20ул.%20Долгопрудная%20з.у.%206
948 | Братская ул., вл. 23 | 55.749281 | 37.795311 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР | 2025-11-07 14:56 | 2025-11-07 15:21 | 25 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=238290316#gid=238290316 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/948%20ул.%20Братская%2C%20вл.23
844 | Москва, Перекопская улица, 4 | 55.659190 | 37.585503 | Дрозд Александр Викторович | МФР | 2025-11-07 13:56 | 2025-11-07 15:24 | 88 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=932084254#gid=932084254 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/844.%20Перекопская%20улица%2C%20зу%204
689 | район Головинский, Авангардная улица, земельный участок 12 (Зона 4.1) | 55.846769 | 37.490618 | Поляков Сергей Алексеевич | МФР | 2025-11-07 13:51 | 2025-11-07 15:31 | 100 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=998835814#gid=998835814 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/689.%20ул.%20Авангардная%20вл.%2012
210 | Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Жилой дом с инженерными коммуникациями и благоустройством по адресу: Главмосстроя ул., влд.1 (со сносом жилых домов по адресам: Главмосстроя ул., д.1; д.1, к.1; д.1, к.2 и инженерной подготовкой территории)» | 55.650729 | 37.409127 | Гытлан Роман Валентинович | МФР | 2025-11-07 13:54 | 2025-11-07 15:42 | 109 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1697091636#gid=1697091636 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/210.%20%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%0A%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%3A%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%20%D1%83%D0%BB.%2C%20%D0%B2%D0%BB%D0%B4.1
916 | Каспийская ул., вл. 24, корп. 4 | 55.626253 | 37.672581 | Удалкин Иван Вячеславович | МФР | 2025-11-07 15:06 | 2025-11-07 15:44 | 37 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=223359966#gid=223359966 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/916.%20Жилой%20дом.%20Каспийская%20ул.%2C%20вл.%2024%2C%20Корп.%204
869 | Новогиреевская улица, 49/51 | 55.748415 | 37.801643 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР | 2025-11-07 15:28 | 2025-11-07 15:46 | 18 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1195287561#gid=1195287561 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/869%20Новогиреевская%20ул.%20уч.%2049-51
810 | Южное Бутово, Чечёрский проезд, земельный участок 28/2 (Чечерский пр-д, вл. 28) | 55.535987 | 37.538589 | Данилов Семен Юрьевич | МФР | 2025-11-07 15:12 | 2025-11-07 15:48 | 35 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=325961003#gid=325961003 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/810.%20Чечерский%20проезд%2028%20ЖК%20реновация%20ГП%20СУ%20214
716 | район Южное Тушино, ул. Сходненская, вл. 42 | 55.844727 | 37.439962 | Куликов Илья Александрович | МФР | 2025-11-07 13:46 | 2025-11-07 15:48 | 122 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1587877211#gid=1587877211 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/716%20Сходненская%20%20вл%2042
698 | пос. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес, з/у 5 зона № 6.2 | 55.413660 | 37.192563 | Пулатов Алекс Шухратович | МФР | 2025-11-07 15:12 | 2025-11-07 16:02 | 50 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1721879742#gid=1721879742 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/698.%20пос.%20Михайлово-Ярцевское%2C%20п.%20Шишкин%20Лес%2C%20зу%205%20зона%20№%206.2
663 | р-н Дмитровский мкр. 15, 16, 17, 18. улица Долгопрудная, з/у 8 (Зона 10.4) (со сносом жилых домов по адресу: ул. Долгопрудная, д.8, к.2 и ул. Долгопрудная, д.8, к.1) | 55.894542 | 37.539888 | Наволокин Андрей Александрович | МФР | 2025-11-07 15:58 | 2025-11-07 16:09 | 11 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=43981398#gid=43981398 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/663.%20ул.%20Долгопрудная%20з.у.%208
760 | Москва, Свободный проспект, 12 | 55.755177 | 37.817813 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР | 2025-11-07 16:03 | 2025-11-07 17:08 | 65 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=39049871#gid=39049871 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/760.%20Свободный%20проспект%20вл%2012
316 | Строительство нового корпуса Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского по адресу: Центральный административный округ г. Москвы, Мещанский р-н, Большая Сухаревская пл., д. 3 | 55.774194 | 37.635238 | Лашин Александр Николаевич | СПЕЦ | 2025-11-07 15:23 | 2025-11-07 17:40 | 137 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1721100499#gid=1721100499 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/316.%20%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD.%20%D0%91.%20%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB.%203
447 | район Косино-Ухтомский, Камова ул., вл. 24 | 55.699665 | 37.875188 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | МФР | 2025-11-07 15:59 | 2025-11-07 17:46 | 107 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=747557076#gid=747557076 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/447.%20район%20Косино-Ухтомский%2C%20ул.%20Камова%2C%20влд.%2024
712 | район Очаково- Матвеевское, Большая Очаковская, влд. 45А, квартал 2,4 зона 15.1 (со сносом жилых зданий по адресу: ул. Большая Очаковская, 45 к.1, ул. Проектируемый проезд №1980, д.3) | 55.674464 | 37.446148 | Гытлан Роман Валентинович | МФР | 2025-11-07 15:58 | 2025-11-07 17:51 | 113 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1525507838#gid=1525507838 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/712.%20Большая%20Очаковская%2C%20влд.%2045А%2C%20квартал%202%2C4%20зона%2015.1
863 | Каховка зу 14/2 | 55.655884 | 37.576879 | Дрозд Александр Викторович | МФР | 2025-11-07 15:59 | 2025-11-07 17:55 | 116 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=900983135#gid=900983135 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/863.%20ул.%20Каховка%2C%20земельный%20участок%2014-2
016 | Выполнение подрядных работ по объекту: «Реконструкция незавершенного строительством объекта нежилого фонда с целью создания объекта «Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с женской консультацией и Центр социального обслуживания по адресу: г. Москва, Троицкий и Новомосковский административный округ г. Москвы, пос. Первомайское, п. Птичное» Поселок Птичное, Улица Лесная, Земельный участок 86Б, Земельный участок 86, Земельный участок 86А | 55.526534 | 37.214836 | Пулатов Алекс Шухратович | МФР | 2025-11-07 16:44 | 2025-11-07 18:00 | 76 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1127401829#gid=1127401829 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/016.%20%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20750
1183 | Строительство сетей канализации с. Остафьево, НАО 2 этап. Канализационная насосная станция | 55.498102 | 37.506046 | Данилов Семен Юрьевич | ГС | 2025-11-07 17:31 | 2025-11-07 18:00 | 30 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1529981182#gid=1529981182 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1183.%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.%20%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE%202%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%20%D0%9A%D0%9D%D0%A1
516 | район Лианозово, ул. Илимская, з/у 5 | 55.889160 | 37.580751 | Наволокин Андрей Александрович | МФР | 2025-11-07 16:42 | 2025-11-07 18:00 | 78 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1390124130#gid=1390124130 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/516%20Илимская%20вл%205
662 | район Новогиреево, Свободный пр-кт, вл. 6 (со сносом жилого дома по адресу: Свободный пр-кт, д. 6, к. 1) | 55.756972 | 37.818630 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР | 2025-11-07 17:10 | 2025-11-07 18:01 | 51 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1007518382#gid=1007518382 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/662%20%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80-%D0%BA%D1%82%2C%20%D0%B2%D0%BB.%206%20%D0%BA1%20
558 | район Коптево, переулок 3-й Михалковский, земельный участок 17/19 (3-й Михалковский пер., вл. 17, вл. 19) | 55.835719 | 37.524640 | Поляков Сергей Алексеевич | МФР | 2025-11-07 15:31 | 2025-11-07 18:03 | 151 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1578036964#gid=1578036964 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/558.%203-й%20Михалковский%20пер.%2C%20зу%2017-19
918 | ул. Загорьевская, з/у 2/5 | 55.580326 | 37.674947 | Удалкин Иван Вячеславович | МФР | 2025-11-07 16:02 | 2025-11-07 18:03 | 121 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1242332740#gid=1242332740 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/918.%20ул.%20Загорьевская%2C%20з.у%202.5
472 | Москва, проезд Досфлота, 2 | 55.840826 | 37.458966 | Куликов Илья Александрович | МФР | 2025-11-07 16:11 | 2025-11-07 18:44 | 153 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=882317293#gid=882317293 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/494.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB.%2C%2043%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20(%D0%B4.43)
1086 | Проектирование и строительство очистных сооружений поверхностного стока в п. Коммунарка | 55.563802 | 37.474696 | Данилов Семен Юрьевич | ЕКС | 2025-11-07 16:11 | 2025-11-07 18:44 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=876314098#gid=876314098 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1086.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
177 | Административное здание, ул. 9-я Северная линия, д. 25, корп. 2 район Северный, ул. 9-я Северная линия, дом 1/5; дом 1/5, строение 1 | 55.934353 | 37.556572 | Наволокин Андрей Александрович | МЭР | 2025-11-10 08:50 | 2025-11-10 10:19 | 88 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1645222765#gid=1645222765 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/177.%209-я%20Северная%20линия%20д25%20корп2%20Административное%20здание
209 | Жилые дома с инженерной подготовкой, с перекладкой инженерных коммуникаций, со сносом жилых домов, ул. 9-я Северная Линия, вл. 3 район Северный, 9-я Северная Линия д. 1, д. 3, д. 7, д. 9 | 55.935526 | 37.550855 | Наволокин Андрей Александрович | ОВА26 | 2025-11-10 16:14 | 2025-11-10 18:06 | 112 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1849856896#gid=1849856896 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/209.%20%5C9-я%20Северная%20линия%20вл3
577 | 3-й Нижнелихоборский пр-д, вл. 5, стр. 1 (3-й Нижнелихоборский пр-д, вл. 5) САО, район Тимирязевский, 3-й Нижнелихоборский проезд, вл. 5, стр. 1 (3-й Нижнелихоборский проезд, вл. 5) | 55.846346 | 37.566002 | Наволокин Андрей Александрович | ОВА26 | 2025-11-10 13:58 | 2025-11-10 15:34 | 96 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=2096121583#gid=2096121583 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/577.%203-й%20Нижнелихоборский%20проезд%2C%20вл.%205
219 | Школьное здание на 1000 мест Алтуфьевское ш., влд. 53, р-н Алтуфьевский | 55.87221124220595 | 37.58387974603241 | Наволокин Андрей Александрович | Образование | 2025-11-10 10:56 | 2025-11-10 12:58 | 123 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=310058684#gid=310058684 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/219.%20%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20950%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%2C%20%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%88.%2C%20%D0%B2%D0%BB%D0%B4.%2053%2C%20%D1%80-%D0%BD%20%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%09%09%09
316 | Строительство нового корпуса Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского по адресу: Центральный административный округ г. Москвы, Мещанский р-н, Большая Сухаревская пл., д. 3 Большая Сухаревская площадь, д.3, Мещанский район, | 55.774194 | 37.635238 | Поляков Сергей Алексеевич | МЭР | 2025-11-10 15:22 | 2025-11-10 16:17 | 55 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1721100499#gid=1721100499 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/316.%20Склифосовского%20больн.%20Б.%20Сухаревская%20пл.%203 | Лашин Александр Николаевич
231 | Реконструкция Центрального Московского ипподрома, САО, Беговой, ул. Беговая, д. 22 Этап 2 г. Москва, ул. Беговая, д. 22 | 55.777746 | 37.558642 | Поляков Сергей Алексеевич | МЭР | 2025-11-10 08:52 | 2025-11-10 14:36 | 344 мин |  | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/231.%20Центральный%20Московский%20Ипподром
1283 | Реконструкция спортивного комплекса "Олимпийский" Олимпийский проспект, 16, стр. 1, стр. 2, стр. 3, стр. 4 | 55.782195 | 37.626375 | Поляков Сергей Алексеевич | МЭР | 2025-11-10 16:37 | 2025-11-10 18:09 | 92 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1656513014#gid=1656513014 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1046%20СК%20Олимпийский
102 | СОШ на 600 мест, ул. Тюменская, вл. 5 район Богородское, ул. Тюменская, вл. 5 | 55.809943 | 37.743889 | Лашин Александр Николаевич | МЭР | 2025-11-10 16:42 | 2025-11-10 18:01 | 79 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1995746861#gid=1995746861 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/102.%20Школа%20на%20600%20мест%20р-н%20Богородское%2C%20ул.%20Тюменская%2C%20влд.%205
184 | Учебный корпус на 400 мест (на месте сноса), район Богородское, 2-я Гражданская ул., д. 8 район Богородское, ул. 2-я Гражданская, д. 8 | 55.813731 | 37.700987 | Лашин Александр Николаевич | МЭР | 2025-11-10 14:57 | 2025-11-10 16:12 | 75 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=808158041#gid=808158041 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/184.%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%20400%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%202-%D1%8F%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%B4.%208
273 | Здание образовательной организации на 1500 мест (общее образование 1225 мест, дошкольное образование 275 мест) р-н Измайлово, Сиреневый бульвар, вл. 4 | 55.799963 | 37.761690 | Лашин Александр Николаевич | МЭР | 2025-11-10 09:03 | 2025-11-10 10:47 | 104 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=80969039#gid=80969039 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/273.%20Сиреневый%20бульвар%20вл%204%20Здание%20образовательной%20организации%20на%201500%20мест
553 | Верхоянская ул., з/у 14 (Зоны 10.1, 10.2, 10.3) район Бабушкинский, Верхоянская ул., з/у 14 (Зоны 10.1, 10.2, 10.3) | 55.857841 | 37.664879 | Лашин Александр Николаевич | МФР (спец) | 2025-11-10 11:43 | 2025-11-10 13:37 | 114 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=815627436#gid=815627436 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/553.%20ул.%20Верхоянская%20зу%2014
97 | Учебный корпус на 550 мест и ДОУ на 225 мест, ул. Салтыковская, д. 6 район Косино-Ухтомский, ул. Салтыковская, влд. 6 | 55.726012 | 37.864788 | Джинджолия Леван Раульевич | МЭР | 2025-11-10 09:49 | 2025-11-10 11:24 | 96 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1230967250#gid=1230967250 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/097.%20Учебный%20корпус%20на%20550%20мест%20с%20дошкольным%20отделением%20на%20225%20мест%09%09район%09косино-Ухтомский%2C%20ул.%20Салтыковская%2C%20д.6 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич
1341 | Открытие производства изделий из пластика в Некрасовке р-н Некрасовка, ул. Маршала Еременко | 55.718922 | 37.951350 | Джинджолия Леван Раульевич | МЭР | 2025-11-10 08:48 | 2025-11-10 09:32 | 44 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1568412544#gid=1568412544 | https://disk.yandex.ru/d/yUPiYApIyIk7Ag | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич
108 | Жилые дома с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Косино-Ухтомский, ул. Николая Старостина, напротив влд. 8 район Косино-Ухтомский, ул.Николая Старостина, напротив влд. 8 (этап 2) (ВАО) | 55.730556 | 37.855961 | Джинджолия Леван Раульевич | ОВА26 | 2025-11-10 11:28 | 2025-11-10 13:39 | 131 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=425127641#gid=425127641 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/108.%20Жилые%20дома%20ул.%20Николая%20Старостина%2C%20напротив%20влд.%208
1067 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лермонтовский проспект" ("Косино"). Этап 1.2.1, г. Москва, м. "Лермонтовский проспект" | 55.7030051253004 | 37.85056399867045 | Джинджолия Леван Раульевич | ТПУ | 2025-11-10 14:53 | 2025-11-10 17:07 | 133 мин
1123 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Улица Дмитриевского". Этап 1 «Улично-дорожная сеть и благоустройство» г. Москва, м. "Улица Дмитриевскоrо" | 55.71164558502699 | 37.87885351653089 | Джинджолия Леван Раульевич | ТПУ | 2025-11-10 17:18 | 2025-11-10 18:05 | 47 мин
250 | Завершение строительства трамплина К-75 (К-72) с инфраструктурой на территории СК «Воробьевы горы» район Раменки, Косыгина ул., вл. 28 на территории СК «Воробьевы горы» | 55.707715 | 37.546762 | Гытлан Роман Валентинович | МЭР | 2025-11-10 08:54 | 2025-11-10 10:32 | 98 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1429092860#gid=1429092860
1340 | Открытие картинной галереи в отреставрированном ОКН « на станции Москва-Товарная Рязано-Уральской железной дороги, 1898 г., инженер Н.А. Виноградов», р-н Даниловский, 1-й Павелецкий пр-д, сооружение 1/42 к. 2, стр. 1 | 55.717353 | 37.643951 | Гытлан Роман Валентинович | МЭР | 2025-11-10 16:54 | 2025-11-10 17:53 | 60 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=2065488739#gid=2065488739 | https://disk.yandex.ru/d/s17WL0GFDbRVkw
816 | Реконструкция кинотеатра "Ударник" р-н Якиманка, ул Серафимовича, д.4 | 55.743145 | 37.614293 | Гытлан Роман Валентинович | МЭР | 2025-11-10 13:57 | 2025-11-10 14:54 | 58 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=204053805#gid=204053805 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/816.%20Реконструкция%20кинотеатра%20%22Ударник%22%20ЦАО%2C%20р-н%20Якиманка%2C%20ул.%20Серафимовича%2C%20д.4
326 | Приспособление здания под размещения офиса ООО «СИБУР» район Якиманка, ул. Большая Якиманка, д.2 | 55.740869 | 37.613526 | Гытлан Роман Валентинович | МЭР | 2025-11-10 15:03 | 2025-11-10 16:31 | 88 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1476336114#gid=1476336114 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/326.%20ул%20Большая%20Якиманка%2C%202-4
285 | Здание образовательной организации на 1000 мест на месте сноса зданий р-н Очаково-Матвеевское, ул. Большая Очаковская, влд. 4 | 55.69026554574192 | 37.46503796711526 | Гытлан Роман Валентинович | Образование | 2025-11-10 10:53 | 2025-11-10 12:41 | 108 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1145227752#gid=1145227752 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/285.%20Здание%20образовательной%20организации%20на%201000%20мест%20на%0Aместе%20сноса%20зданий%2C%20р-н%20ОчаковоМатвеевское%2C%20ул.%20Большая%20Очаковская%2C%20влд.%204
680 | ул. Гарибальди, з/у 31/1/1 ЮЗАО, Черемушки, ул. Гарибальди, зу 31/1/1, кв. 20-21, 22-23, зона № 6.8 (со сносом жилых и нежилых зданий по адресам: ул. Гарибальди д.31 стр.1; Гарибальди ул., д.31 к.2) | 55.668855 | 37.562356 | Удалкин Иван Вячеславович | МЭР | 2025-11-10 14:28 | 2025-11-10 15:49 | 81 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=989193180#gid=989193180 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/680.%20Гарибальди%20зу%2031%2C1%2C1%20кв%2020-21%2C%2022-23%20зона%20N6.8%20Гарибальди%2031%20с1%2C%20д31%20к2
848 | Приобретение будущих объектов недвижимости, создаваемых в многоквартирных домах в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: г. Москва, ЮЗАО, район Зюзино, ул. Одесская, вл. 6 (зона 1.2 и 1.3) район Зюзино, ул. Одесская, вл. 6 (зона 1.2 и 1.3) | 55.662516 | 37.596020 | Удалкин Иван Вячеславович | МЭР | 2025-11-10 08:49 | 2025-11-10 11:00 | 131 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=509147488#gid=509147488 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/848.%20Одесская%20д.6%20ул.%20Одесская%2C%20вл.%206%20(зона%201.2%20и%201.3)%20(Приобретение%20объектов%20недвижимости)
22 | ДОУ на 150 мест, г.о. Щербинка, кв-л Южный г. Москва, г.о. Щербинка, кв-л Южный. ул. Овражная вл. 7-9 | 55.49255981187333 | 37.552906880950104 | Удалкин Иван Вячеславович | Образование | 2025-11-10 11:39 | 2025-11-10 13:26 | 107 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=799259912#gid=799259912 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/022.%20ДОУ%20150%2C%20Щербинка%20Овражная | Пулатов Алекс Шухратович
22222 | Чонгарский бульвар 1к1 | 55.652674 | 37.618825 | Удалкин Иван Вячеславович | спец | 2025-11-10 16:21 | 2025-11-10 18:02 | 101 мин
544 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий расположенных по адресам: город Москва, Северное Бутово, Феодосийская ул., д. 3; Феодосийская ул., д. 5; Феодосийская ул., д. 7) район Северное Бутово, ул. Феодосийская д.5 | 55.563100 | 37.579658 | Данилов Семен Юрьевич | МЭР | 2025-11-10 08:48 | 2025-11-10 10:29 | 101 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1191711449#gid=1191711449 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/544.%20Феодосийская%20зу7
116 | Школа на 1200 мест, д. Ватутинки, пос. Десёновское, ул. Кварцевая, д. 3А пос. Десеновское, д. Ватутинки, ул. Кварцевая, 3А | 55.488695 | 37.339420 | Данилов Семен Юрьевич | МЭР | 2025-11-10 16:22 | 2025-11-10 17:56 | 94 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1830744104#gid=1830744104 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/116.%20Кварцевая%20ул.%203А%2C%20д.%20Ватутинки%20(СОШ%20на%201200%20м) | Удалкин Иван Вячеславович
20 | «Реконструкция существующего здания школы № 2073 пос. Кленовское с. Кленово (Этап 2)» район Вороново, пос. Кленовское, с. Кленово, ул. Центральная, д.2 | 55.322923 | 37.345438 | Данилов Семен Юрьевич | МЭР | 2025-11-10 14:07 | 2025-11-10 15:36 | 89 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=493360007#gid=493360007 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/020.%20СОШ%202073%20Клëново | Поляков Сергей Алексеевич
1147 | "Здание образовательной организации на 1450 мест (1200 школьных и 250 дошкольных), пос. Вороновское" поселение Вороновское, поселок ЛМС, микрорайон Центральный, земельный участок 10Б | 55.31395538906738 | 37.174944489286595 | Данилов Семен Юрьевич | Образование | 2025-11-10 11:35 | 2025-11-10 13:30 | 115 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=141428453#gid=141428453 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1147.%20Здание%20образовательной%20организации%20на%201450%20мест%20(1200%20школьных%20и%20250%20дошкольных)
252 | ММК. Здание апарт-отеля для участников ММК, территория инновационного центра Сколково, ул. Большой бульвар, д. 56 территории инновационного центра «Сколково», ул. Большой бульвар, д. 56 | 55.682286 | 37.342829 | Пулатов Алекс Шухратович | МЭР | 2025-11-10 12:03 | 2025-11-10 12:26 | 24 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=908182805#gid=908182805 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/252.%20Аппарт%20Отель%2C%20Большой%20бульвар%2053
255 | ММК-Операционно-реанимационный корпус МГОБ № 62 территория инновационного центра «Сколково», ул. Большой бульвар, д. 69 | 55.681995 | 37.339417 | Пулатов Алекс Шухратович | МЭР | 2025-11-10 08:53 | 2025-11-10 10:33 | 100 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1311899156#gid=1311899156 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/255.%20Опер%20Блок%2062%20больница%2C%20Большой%20бул%2069
253 | ММК - Амбулаторно-стационарный корпус МГОБ № 62 (ММЦ) территория инновационного центра «Сколково» ул. Большой бульвар, д. 67 | 55.681425 | 37.341391 | Пулатов Алекс Шухратович | МЭР | 2025-11-10 10:33 | 2025-11-10 12:03 | 90 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=242811066#gid=242811066 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/253.%20МГОБ%2062%2C%20Большой%20бульвар%2068
183 | Школа на 550 мест, р-н Ново-Переделкино, мкр. 14, к. 20 район Ново-Переделкино, мкр. 14, к. 20 | 55.650044 | 37.340165 | Пулатов Алекс Шухратович | МЭР | 2025-11-10 16:00 | 2025-11-10 18:02 | 122 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=779020277#gid=779020277 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/183.%20Школа%20на%20550%20мест%2C%20рн%20Ново-Переделкино%2C%20мкр.%2014%2C%20к.%2020
615 | Боровское ш., з/у 26 (пересечение Боровского ш. и Чоботовской ул.) Чоботовская, д. 2а | 55.644663 | 37.359945 | Пулатов Алекс Шухратович | МФР (спец) | 2025-11-10 13:03 | 2025-11-10 14:40 | 97 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=2120381921#gid=2120381921 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/615.%20Район%20Ново-Переделкино%2C%20Боровское%20шоссе%2C%20земельный%20участок%2026
350 | Школа на 815 мест, СЗАО, район Покровское-Стрешнево район Покровское-Стрешнево, Волоколамское шоссе, вл. 95/2 | 55.830049 | 37.400055 | Куликов Илья Александрович | МЭР | 2025-11-10 08:56 | 2025-11-10 10:30 | 93 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=191758898#gid=191758898 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/350.%20Волоколамское%20ш.%2095к2%20СОШ%20на%20815%20чел
323 | Международный комплекс «Международная хоккейная школа им. А.М. Овечкина» район Хорошево-Мневники, Нижние Мневники ул., стр. 15 | 55.755112 | 37.468320 | Куликов Илья Александрович | МЭР | 2025-11-10 13:05 | 2025-11-10 16:02 | 177 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1026471419#gid=1026471419 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/323.%20Международная%20хоккейная%20школа%20им.%20А.М.%20Овечкина | Удалкин Иван Вячеславович
1051 | Осмотр Многофункционального дворца спорта р-н Покровское-Стрешнево, Волоколамское шоссе, вл.71/10 | 55.815876 | 37.432630 | Куликов Илья Александрович | МЭР | 2025-11-10 17:11 | 2025-11-10 18:01 | 50 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=340433280#gid=340433280 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1051%20Дворец%20спорта%20Волоколамское%0Aшоссе%2C%20вл.71%5C10
205 | ДОУ на 250 на территории Рождествено район Митино, 2-я Муравская улица, 21с1 | 55.8639 | 37.36957 | Куликов Илья Александрович | Образование | 2025-11-10 10:49 | 2025-11-10 11:55 | 66 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=140939233#gid=140939233 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/205.%202-я%20Муравская%2021%20стр1%20ДОУ%20250
211 | район Покровское-Стрешнево, Северо-Западный административный округ, ул. Летная участок 4 | 55.824357 | 37.423881 | Куликов Илья Александрович | РГ | 2025-11-10 16:41 | 2025-11-10 17:01 | 20 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1676523530#gid=1676523530 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/211.%20ул.%20Летная%2C%20уч.%204
707 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул.Паперника, д.1, ул. Паперника, д.3, ул. Паперника, д.5) по адресу: г. Москва, район Рязанский, 3-я Институтская улица, земельный участок 4/1 (3-я Институтская ул., рядом с д. 4) 3-я Институтская улица, земельный участок 4/1 | 55.720079 | 37.783518 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | ОВА26 | 2025-11-10 08:57 | 2025-11-10 10:39 | 102 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=864081677#gid=864081677 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/707%20Ул%203-я%20Институтская%20ЗУ%204.1
11111 | улица Маршала Чуйкова, 9Б | 55.696230 | 37.763189 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | МФР (спец) | 2025-11-10 11:06 | 2025-11-10 17:57 | 412 мин
299 | Строительство нового корпуса ГКБ им. В.П. Демихова по адресу: ЮВАО, р-н Текстильщики, ул. Шкулева, д. 4» р-н Текстильщики, ул. Шкулева, д. 4 | 55.692778 | 37.750593 | Дрозд Александр Викторович | МЭР | 2025-11-10 08:36 | 2025-11-10 09:56 | 80 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1477675576#gid=1477675576 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/299.%20Шкулева%20д.4%20ГКБ%20им.%20В.П.%20Демихова
286 | Школа на 1000 мест р-н Даниловский, ул. Восточная, влд. 4А | 55.716696 | 37.655616 | Дрозд Александр Викторович | МЭР | 2025-11-10 13:36 | 2025-11-10 14:40 | 64 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=68210689#gid=68210689 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/286.%20Школа%20на%201000%20мест%2C%20р-н%20Дорогомиловский%2C%20ул.%20Восточная%2C%20вл.%204А
364 | Спортивный комплекс им. Э.А. Стрельцова ЮАО, район Даниловский район Даниловский, Восточная ул., вл. 4А | 55.716817 | 37.655616 | Дрозд Александр Викторович | МЭР | 2025-11-10 12:09 | 2025-11-10 13:29 | 81 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1366886932#gid=1366886932 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/364.%20Спортивный%20комплекс%20им.%20Э.А.%20Стрельцова%20ЮАО%2C%20район%20Даниловский%2C%20Восточная%20ул.%2C%20вл.%204А
672 | 2-я Дубровская ул., з/у 1 район Таганский, 2-я Дубровская улица, земельный участок 1 | 55.729530 | 37.670697 | Дрозд Александр Викторович | ОВА26 | 2025-11-10 16:21 | 2025-11-10 17:36 | 75 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1407262521#gid=1407262521 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/672.%202-%D1%8F%20%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4.1
281 | Дошкольное здание на 350 мест Дошкольное здание на 350 мест, район Даниловский, Лихачёва проспект, з/у 10/1 | 55.69177498071195 | 37.65743118783511 | Дрозд Александр Викторович | Образование | 2025-11-10 10:56 | 2025-11-10 11:44 | 47 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=613124997#gid=613124997 | https://disk.yandex.ru/d/4p9gUDqZ_aogQQ
1185 | Общеобразовательная организация на 1050 мест. Корпус 9 ЖК БУСИНОВСКИЙ ПАРК, Москва, внутригородское муниципальное образование Западное Дегунино, шоссе Коровинское | 55.87968019652028 | 37.503466291014234 | Наволокин Андрей Александрович | МЭР | 2025-11-11 15:21 | 2025-11-11 16:23 | 62 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=2077416738#gid=2077416738 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1185%20Бусиновский%20парк%20Общеобразовательная%20организация%20на%201050%20мест.%20Корпус%209
291 | Учебный корпус на 300 мест ул. Соколово-Мещерская, д. 2, к. 2, стр. 1 | 55.891047 | 37.389131 | Наволокин Андрей Александрович | МЭР | 2025-11-11 16:51 | 2025-11-11 18:02 | 72 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1314726953#gid=1314726953 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/291.%20Соколово-Мещерская%20д2%20к2%20с1%20УК%20300 | Наволокин Андрей Александрович
1208 | Образовательный комплекс на 1575 мест, САО, Молжаниновский САО, р-н Молжаниновский, Ленинградское, ш. з/у 13, з/у 202 САО, р-н Молжаниновский, Ленинградское, ш. з/у 13, з/у 202 | 55.933586 | 37.369815 | Наволокин Андрей Александрович | МЭР | 2025-11-11 11:22 | 2025-11-11 13:07 | 104 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=189831964#gid=189831964 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1_%D0%94%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%2008-09.05.2025%20(%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)/1208.%20%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%201575%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%2C%20%D0%A1%D0%90%D0%9E%2C%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 | Поляков Сергей Алексеевич
725 | г. Зеленоград, Панфиловский просп., з/у 927 (Зеленоград, вл.927) район Старое Крюково, Панфиловский проспект, зу 927) | 55.983509 | 37.182949 | Наволокин Андрей Александрович | ОВА26 | 2025-11-11 08:54 | 2025-11-11 10:41 | 107 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1715541541#gid=1715541541 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/725%20%20Панфиловский%20проспект%2C%20зу%20927
1228 | Центральный телеграф ЦАО,р-н Тверской, ул. Тверская, д. 7 Застройщик: ПАО «Центральный телеграф» ул. Тверская дом 7, Никитский пер., дом 7, стр. 2 | 55.758123 | 37.611373 | Поляков Сергей Алексеевич | МЭР | 2025-11-11 10:55 | 2025-11-11 13:05 | 130 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1745739766#gid=1745739766 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/1228.%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%20%D0%A6%D0%90%D0%9E%2C%D1%80-%D0%BD%20%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%2C%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%B4.%207 | Поляков Сергей Алексеевич
191 | Часовая ул., д. 27/12 район Аэропорт, Часовая ул., д. 27/12 | 55.811401 | 37.517123 | Поляков Сергей Алексеевич | ОВА26 | 2025-11-11 15:38 | 2025-11-11 18:01 | 143 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1648385259#gid=1648385259 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/191.%20Часовая%2027-12
581 | 1-й Волоколамский пр-д, з/у 7/1 (1-й Волоколамский пр-д, вл. 7, корп. 1) район Щукино, 1-й Волоколамский пр-д, з/у 7/1 (1-й Волоколамский пр-д, влд. 7, корп. 1) | 55.800599 | 37.491611 | Поляков Сергей Алексеевич | ОВА26 | 2025-11-11 10:51 | 2025-11-11 12:43 | 112 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1426054658#gid=1426054658 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/581%201%20й%20Волоколамский%20проезд%20д%207%20к1 | Куликов Илья Александрович
1285 | Ремонтно-восстановительные работы по восстановлению прочностных и эксплуатационных характеристик стилобатной части с балюстрадой комплекса Храма Христа Спасителя по адресу: ул. Волхонка, д.15 (1) ВОЛХОНКА УЛ., Д.15 | 55.744585 | 37.604712 | Поляков Сергей Алексеевич | ГС | 2025-11-11 13:38 | 2025-11-11 14:32 | 54 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1944955293#gid=1944955293 | https://disk.yandex.ru/d/BmVvbN_-KVryzA
602 | ул. 2-я Хуторская, з/у 31А район Савеловский, ул. 2-я Хуторская улица, дом 33 корпус 2; дом 33 корпус 1 | 55.804361 | 37.567554 | Поляков Сергей Алексеевич | МЭР | 2025-11-11 08:50 | 2025-11-11 10:28 | 97 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1870096044#gid=1870096044 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/602.%202-ая%20Хуторская%20ул.%2C%20зу%2031а
274 | Здание образовательной организации (общее образование) на 700 мест р-н Северное Измайлово, мкр. 41-50, ул. 11-я Парковая, з/у 45Б | 55.803722 | 37.804206 | Лашин Александр Николаевич | МЭР | 2025-11-11 08:52 | 2025-11-11 10:32 | 100 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1430585638#gid=1430585638 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/274.%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2011%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D1%83%2045%D0%91%20%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20700%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%20
533 | Тайнинская ул., з/у 16/3 (Тайнинская ул., вл. 16, корп. 3) район Лосиноостровский, ул. Тайнинская, з/у 16/3 | 55.879736 | 37.686949 | Лашин Александр Николаевич | ОВА26 | 2025-11-11 13:59 | 2025-11-11 15:11 | 71 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=17563487#gid=17563487 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/533.%20ул.%20Тайнинская%2C%20вл%20ЗУ%2016%203 | Лашин Александр Николаевич
569 | 15-я Парковая улица, земельный участок 46/1 (влд.46Б) (зона 5.3 (к.12)) 15-я Парковая улица, земельный участок 46/1 (влд.46Б) (зона 5.3 (к.12)) | 55.809590 | 37.825712 | Лашин Александр Николаевич | ОВА26 | 2025-11-11 15:55 | 2025-11-11 18:01 | 127 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1916178969#gid=1916178969 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/569.%20Северное%20Измайлово%2C%2015-я%20Парковая%20ул%2C%20вл.%2046 | Джинджолия Леван Раульевич
564 | ул. Лётчика Бабушкина, з/у 29/5 (Летчика Бабушкина ул., вл. 29, корп. 5), зона № 3.1 СВАО, Бабушкинский, улица Лётчика Бабушкина, земельный участок 29/5, мкр.10,13, зона № 3.1 (Летчика Бабушкина ул., вл. 29, корп. 5) | 55.870315 | 37.673746 | Лашин Александр Николаевич | ОВА26 | 2025-11-11 11:12 | 2025-11-11 12:25 | 73 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1455966079#gid=1455966079 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/564.%20ул.%20Лётчика%20Бабушкина%2C%20з.у.%2029.5
1124 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лухмановская". Этапы 1.2.1 г. Москва, м. "Лухмановская" | 55.70763311535824 | 37.90850193560383 | Джинджолия Леван Раульевич | ТПУ | 2025-11-11 11:36 | 2025-11-11 13:46 | 130 мин
1135 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Некрасовка". Этап 1 г. Москва, м. "Некрасовка" | 55.707284 | 37.924203 | Джинджолия Леван Раульевич | ТПУ | 2025-11-11 17:21 | 2025-11-11 18:00 | 39 мин
296 | Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с детским и взрослым травмпунктами, женской консультацией и стоматологией, р-н Некрасовка р-н Некрасовка, Маршала Еременко, влад. 26 | 55.71036980149383 | 37.94832475134159 | Джинджолия Леван Раульевич | ГС | 2025-11-11 08:45 | 2025-11-11 11:25 | 159 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=908346785#gid=908346785 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/296.%20Детско-взрослая%20поликлиника%20на%20750%20посещений%20в%20смену%20с%20детским%20и%20взрослым%20травмпунктами%2C%20женской%20консультацией%20и%20стоматологией%2C%20р-н%20%20Некрасовка%2C%20Маршала%20Еременко%2C%20влд.%2026
610 | Академика Скрябина ул., з/у 40 (участки 13.1 и 13.2) Академика Скрябина ул., з/у 40 (участки 13.1 и 13.2) | 55.697934 | 37.790701 | Джинджолия Леван Раульевич | МФР ШТАБ | 2025-11-11 15:30 | 2025-11-11 16:49 | 79 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1609263203#gid=1609263203 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/610%20ЮВАО%2C%20Кузьминки%2C%20улица%20Академика%20Скрябина%2C%20зу%2040%2C%20мкр.%20117%2C%20117а%2C%20118%2C%20118а%2C%20119%2C%20зона%20№%2013.1
1025 | Осмотр хода строительства делового центра, ЮЗАО, р-н Гагаринский, ул. Академика Зельдовича, з/у 1 р-н Гагаринский, ул. Академика Зельдовича, з/у 1 | 55.705346 | 37.564311 | Гытлан Роман Валентинович | МЭР | 2025-11-11 10:47 | 2025-11-11 13:06 | 138 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=1593340955#gid=1593340955 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1025.%20Административное%20здание.%20ул.%20Академика%20Зельдовича%2C%20з!у%201
567 | ул. Гарибальди, з/у 26 (участок 2.2) район Обручевский, Гарибальди ул., вл.26, квартал 26-27, участок 2.2 | 55.670770 | 37.548939 | Гытлан Роман Валентинович | ОВА26 | 2025-11-11 16:38 | 2025-11-11 17:50 | 73 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=335429819#gid=335429819 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/567.%20Гарибальди%20вл.26%2C%20квартал%2026-27%20зона%202.2 | Удалкин Иван Вячеславович
582 | ул. Профсоюзная, з/у 60 (участок 3.2) ЮЗАО, района Обручевский, Профсоюзная улица, зу 60 квартал 26-27, зона № 3.2 (со сносом жилых зданий по адресам: Профсоюзная улица, дом 60, корпус 1; Профсоюзная улица, дом 60, корпус 2) (рефинансирование) | 55.668230 | 37.551306 | Гытлан Роман Валентинович | ОВА26 | 2025-11-11 08:48 | 2025-11-11 10:23 | 95 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1735599010#gid=1735599010 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/582.%20Профсоюзная%20з!у%2060%20(участок%203.2) | Удалкин Иван Вячеславович
597 | ул. Гарибальди, з/у 22 (зона 2.1) улица Гарибальди, земельный участок 22 (участок 2.1) | 55.671743 | 37.546630 | Гытлан Роман Валентинович | ОВА26 | 2025-11-11 14:04 | 2025-11-11 16:15 | 131 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1504466944#gid=1504466944 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/597.%20Гарибальди%20з!у%2022%20(участок%202.1) | Удалкин Иван Вячеславович
114 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, пересечение ул. Шипиловской и Орехового проезда "Акварис" район Зябликово, пересечение ул. Шипиловской и Орехового пр-да (Ореховый проезд, д.12) | 55.623316 | 37.729792 | Удалкин Иван Вячеславович | МЭР | 2025-11-11 08:40 | 2025-11-11 09:57 | 77 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=2132720371#gid=2132720371 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/114.%20%D0%A4%D0%9E%D0%9A%20%D0%A1%D0%9A%20%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80. | Гытлан Роман Валентинович
635 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом здания по адресу: Люблинская улица, вл. 121/1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Люблинская, земельный участок 121/1 (Люблинская улица, вл. 121/1) улица Люблинская, земельный участок 121/1 (вл. 121/1) | 55.674942 | 37.739845 | Удалкин Иван Вячеславович | ОВА26 | 2025-11-11 18:32 | 2025-11-11 10:33 | 103 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=763040175#gid=763040175 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/635.%20Люблинская%20ул.%2C%20вл.%20121!1.%20Жилой%20дом | Удалкин Иван Вячеславович
1120 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Варшавская" г. Москва, м. "Варшавская" | 55.654454271325235 | 37.62389873610556 | Удалкин Иван Вячеславович | ТПУ | 2025-11-11 14:05 | 2025-11-11 15:09 | 64 мин |  |  | Гытлан Роман Валентинович
288 | Школа на 825 мест р-н Бирюлево Восточное, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, участок 18 | 55.605921686896686 | 37.667039820189274 | Удалкин Иван Вячеславович | ГС | 2025-11-11 10:24 | 2025-11-11 13:39 | 195 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1865118876#gid=1865118876 | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%A1%D0%9C%D0%93/288.%206-%D1%8F%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BB%D0%B4.7%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%2018%20%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20825%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82 | Гытлан Роман Валентинович
15 | Пожарное депо на 4 машино-места, пос. Воскресенское (Завершение работ) п. Воскресенское, влд. 67А | 55.518890 | 37.448145 | Осипенко Юрий Владимирович | ГС | 2025-11-11 13:18 | 2025-11-11 15:01 | 103 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1728236412#gid=1728236412 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/015.%20Пожарное%20депо%20на%204%20м-м%2C%20Воскресенское
198 | Реконструкция объекта незавершенного строительства (ГБУ Центр реабилитации инвалидов "Красная Пахра"), внешних инженерных сетей и сооружений, включая газовую котельную, по адресу: г.о. Троицк Москва, г. Троицк, ул. Лагерная, влд.19 (ТАО) | 55.500902 | 37.306494 | Осипенко Юрий Владимирович | ГС | 2025-11-11 15:57 | 2025-11-11 18:03 | 126 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=2126809757#gid=2126809757 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/198.%20РЦИ%20ул.%20Теннисная%202
1083 | Строительство сетей канализации с. Остафьево пос. Рязановское Новомосковского административного округа г.Москвы Этап 1 с. Остафьево пос. Рязановское Новомосковского административного округа г.Москвы | 55.498461 | 37.505471 | Осипенко Юрий Владимирович | ГС | 2025-11-11 10:56 | 2025-11-11 12:44 | 108 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1377920249#gid=1377920249 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1083.%20строительство%20сетей%20канализации%20с.%20Остафьево%20пос.%20Рязановское%20Новомосковского
9 | Школа искусств, п. Московский, мкр. Град Московский пос. Московский, мкр. Град Московский, ул. Никитина, д. 7 | 55.606054 | 37.369361 | Данилов Семен Юрьевич | МЭР | 2025-11-11 10:28 | 2025-11-11 12:07 | 98 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=570396026#gid=570396026 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/009.%20Школа%20искусств%20п.%20Московский%20микрорайон%203%20д.8
65 | Дошкольная образовательная организация на 300 мест, корпус 3.12 ул. Александры Монаховой, зу 87 | 55.548500 | 37.489000 | Данилов Семен Юрьевич | МЭР | 2025-11-11 08:35 | 2025-11-11 10:00 | 84 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=701601389#gid=701601389 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/065.%20ДОУ%20на%20300%20мест.%20Сосенское%2C%20д.%20Столбово%2C%20ЖК%20%22Бунинские%20луга%22 | Данилов Семен Юрьевич
1337 | Осмотр строящегося образовательного комплекса в составе 1525 школьных мест п. Сосенское, р-н Коммунарка, улица Александры Монаховой, зу 46Е | 55.551807 | 37.481505 | Данилов Семен Юрьевич | МЭР | 2025-11-11 17:38 | 2025-11-11 17:59 | 21 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=2011623621#gid=2011623621 | https://disk.yandex.ru/d/88XgQg4nvRX-Fg
617 | ул. Газопровод з/у 7 (Газопровод, влд. 7) район Южное Чертаново, Газопровод ул., з/у 7 (Газопровод ул., вл. 7) | 55.590353 | 37.605625 | Данилов Семен Юрьевич | ОВА26 | 2025-11-11 15:31 | 2025-11-11 18:05 | 153 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=964974032#gid=964974032 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/617.%20Район%20Чертаново%20Южное%2C%20ул.%20Газопровод%2C%20вл.7 | Осипенко Юрий Владимирович
1080 | Проектирование и строительство первой очереди КНС «Прокшино» с АРР и напорными трубопроводами г. Москва, поселение Сосенское | 55.587344 | 37.416515 | Данилов Семен Юрьевич | ГС | 2025-11-11 13:46 | 2025-11-11 14:05 | 19 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1666294966#gid=1666294966 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1080.%20Проектирование%20и%20строительство%201%20очереди%20КНС%20Прокшино%20с%20АРР%20и%20напорными%20трубопроводами
1087 | Проектирование и строительство головных объектов водоснабжения Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 очередь). 1 Этап г.Москва, округ Коммунака, внутригородская территория квартал № 121, дом 1А, строение 1 | 55.587380 | 37.476017 | Данилов Семен Юрьевич | ГС | 2025-11-11 14:23 | 2025-11-11 15:13 | 50 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=444385228#gid=444385228 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1087.%20Проектирование%20и%20строительство%20головных%20объектов%20водоснабжения%20Административно-%20делового%20центра%20в%20пос.%20Коммунарка%20%20(1%20очередь)
254 | ММК. Центр хронических болезней, территория инновационного центра «Сколково», ул. Большой бульвар, д. 46, строение 3 Территория инновационного центра «Сколково» | 55.684365 | 37.348977 | Терехин Александр Андреевич | МЭР | 2025-11-11 10:36 | 2025-11-11 11:42 | 67 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=987830810#gid=987830810 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/254.%20Ммк%20Сколково%20ЦХБ%20ул%20Большой%20бульвар%2046с3 | Пулатов Алекс Шухратович
957 | ММК - Биотехнологическая лаборатория г. Москва, Западный округ, территория инновационного центра "Сколково" | 55.68136 | 37.34640 | Терехин Александр Андреевич | МЭР | 2025-11-11 09:14 | 2025-11-11 10:14 | 60 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=48405114#gid=48405114 |  | Пулатов Алекс Шухратович
1193 | Средняя общеобразовательная организация на 775 мест, корп.15 ЖК МАТВЕЕВСКИЙ ПАРК, Очаковское шоссе, вл. 3 | 55.69534020478627 | 37.46296323025414 | Терехин Александр Андреевич | МЭР | 2025-11-11 16:03 | 2025-11-11 18:01 | 119 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=413594252#gid=413594252 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1193.%20Очаковское%20ш.%20ЖК%20Матвеевский%20Парк.%20школа%20на%20775
187 | ЖК «Триумфальный» 3-й жилой комплекс, район Фили-Давыдково, кв. 1-2, к. 18, 18а район Фили-Давыдково, кв. 1-2, к. 18, 18а | 55.726169 | 37.475609 | Терехин Александр Андреевич | ГС | 2025-11-11 13:55 | 2025-11-11 14:54 | 59 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=955409547#gid=955409547 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/187.%20жк%20триумфальный%20Славянский%20бульвар
1099 | Общеобразовательная организация 44 класса на 1100 мест ЖК ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ. ГОРОД-ПАРК, район тепличного комбината №1, третий микрорайон, квартал 1 (никитина 9Б) | 55.60437840965101 | 37.37362945767209 | Пулатов Алекс Шухратович | МЭР | 2025-11-11 12:49 | 2025-11-11 13:40 | 51 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=930912850#gid=930912850 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1099.%20Общеобразовательная%20организация%2044%20класса%20на%201100%20мест
1032 | Общеобразовательная школа 84 класса на 2100 мест ЖК ПЕРЕДЕЛКИНО БЛИЖНЕЕ. ГОРОД-ПАРК, ул. Бориса Пастернака, з/у 8А | 55.641334593008715 | 37.32539234658745 | Пулатов Алекс Шухратович | МЭР | 2025-11-11 15:01 | 2025-11-11 18:00 | 178 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=44399105#gid=44399105 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1032.%20ул.%20Бориса%20Пастернака%2C%20з-у%208А%20Школа%20на%202100%20мест
1175 | ДОО на 150 ул. Чоботовская, д.2, стр.5 | 55.644346 | 37.359357 | Пулатов Алекс Шухратович | спец | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 10:07 | 66 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=60135188#gid=60135188 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1175.%20ДОО%20на%20150%20мест%20Чеботовская%20зу%202
1176 | Этап 5. Школа на 250 мест ул. Чоботовская, д.2, стр.6 | 55.644940 | 37.358509 | Пулатов Алекс Шухратович | спец | 2025-11-11 10:07 | 2025-11-11 12:27 | 140 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EI7qusa674eJhuaw-nWWtWMEHVSYMQv7HLsInEZTWpE/edit?gid=338449454#gid=338449454 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/1176.%20СОШ%20на%20250%20мест%20Чеботовская%20зу%202
590 | Гаражная ул., вл. 3 район Соколиная Гора, ул. Гаражная, вл. 3 | 55.759827 | 37.742502 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | ОВА26 | 2025-11-11 11:22 | 2025-11-11 12:58 | 96 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=945188652#gid=945188652 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/590.%20Соколиная%20Гора%2C%20Гаражная%20ул%2C%20вл3 | Гытлан Роман Валентинович
600 | улица Шумилова, земельный участок 26 улица Шумилова, земельный участок 26 | 55.706537 | 37.779062 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | ОВА26 | 2025-11-11 16:56 | 2025-11-11 18:02 | 66 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=1021209176#gid=1021209176 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/600%20ЮВАО%2C%20район%20Кузьминки%2C%20Шумилова%20ул.%2C%20зу%2026%20(мкр.%20115-116%20Шумилова%20ул.%2C%20д.%2026.6%3B%20Есенинский%20б-р.%2C%20д.%206%2C%20корп.%202%3B%20Шумилова%20ул.%2C%2024%20зона%202.11)
1132 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Авиамоторная". Этапы 1, г.Москва, м. "Авиамоторная" | 55.75285671840367 | 37.715870914014424 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | ТПУ | 2025-11-11 14:10 | 2025-11-11 15:08 | 58 мин |  |  | Лашин Александр Николаевич
1122 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Текстильщики". Этап 1.1 г. Москва, м. "Текстильщики" | 55.707578713789005 | 37.727651774481345 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | ТПУ | 2025-11-11 15:31 | 2025-11-11 16:33 | 62 мин |  |  | Гытлан Роман Валентинович
585 | Петра Романова ул., вл. 10 район Южнопортовый, Петра Романова ул., вл. 10 | 55.706644 | 37.682224 | Дрозд Александр Викторович | ОВА26 | 2025-11-11 11:21 | 2025-11-11 12:39 | 79 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1MjbG2y0oC0hhID4do1G0_gfyI1jag72lQd7nL3WDQ/edit?gid=363267103#gid=363267103 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/585.%20Ул.%20Петра%20Романова%2C%20вл.%2010.%20Жилой%20дом.%20Реновация | Удалкин Иван Вячеславович
970 | 5-я Кожуховская ул., з/у 33 (ул. 5-я Кожуховская, вл. 33) ЮВАО, район Южнопортовый, ул. 5-я Кожуховская, земельный участок 33 (ул. 5-я Кожуховская, вл. 33) | 55.706255 | 37.680867 | Дрозд Александр Викторович | ОВА26 | 2025-11-11 12:40 | 2025-11-11 13:28 | 48 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=673551977#gid=673551977 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/970.%205-я%20Кожуховская%20ул.%2C%20з.у%2033
691 | ул. Речников, з/у 22/2 (участок 13.1) ЮАО, район Нагатинский затон, ул. Речников з/у 22/2, микрорайоны 4, 5, 7, зона 13.1 (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: ул.Речников, д.26, к.1; д.24, к.1; д.22, к.2) | 55.681606 | 37.689815 | Дрозд Александр Викторович | ОВА26 | 2025-11-11 14:29 | 2025-11-11 15:45 | 76 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=198115662#gid=198115662 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/691.%20Речников%2024%20к.1%2C%2026%20к.1%2C%2022%20к.2
1131 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Нагатинский затон". Этап 1.1 г. Москва, м. "Нагатинский затон" | 55.68494730047297 | 37.705863169310796 | Дрозд Александр Викторович | ТПУ | 2025-11-11 16:09 | 2025-11-11 18:16 | 127 мин |  |  | Гытлан Роман Валентинович
178 | Административное здание, 2-я ул. Машиностроения, д. 3 район Южнопортовый, 2-я ул. Машиностроения, д. 3 | 55.711427 | 37.669099 | Дрозд Александр Викторович | МЭР | 2025-11-11 08:31 | 2025-11-11 10:46 | 135 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1120669271#gid=1120669271 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/178.%20Административное%20здание%20по%20адресу%3A%202-я%20ул.%20Машиностроения%2C%20д.%203%2C%20район%20Южнопортовый
251 | Учебный корпус на 400 мест на месте сноса неиспользуемого здания ДОУ, ул. Генерала Глаголева, д. 5, к. 3 район Хорошёво-Мнёвники, ул. Генерала Глаголева, д. 5, к. 3 | 55.779978 | 37.457480 | Куликов Илья Александрович | МЭР | 2025-11-11 16:01 | 2025-11-11 16:47 | 47 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19THEBTE9q0fhN2eApZr6BgenIvLGh0AckaYxHQfHk5w/edit?gid=1755627096#gid=1755627096 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/251.%20школа%20400%20мест%20Генерала%20Глаголева | Куликов Илья Александрович
638 | Авиационная улица, земельный участок 61/1 (вл. 61, корп. 1) район Щукино, Авиационная улица, земельный участок 61/1 (Авиационная ул., вл. 61, корп. 1) | 55.808441 | 37.457208 | Куликов Илья Александрович | ОВА26 | 2025-11-11 08:53 | 2025-11-11 10:26 | 92 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=563761401#gid=563761401 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/638.%20Жилой%20дом%20Авиационная%2061к1 | Куликов Илья Александрович
804 | ул. Маршала Бирюзова, вл. 1, корпус 1 район Щукино, ул. Маршала Бирюзова, вл. 1, корпус 1 | 55.789318 | 37.497921 | Куликов Илья Александрович | ОВА26 | 2025-11-11 12:58 | 2025-11-11 16:00 | 182 мин | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbCD10ySi4YZEkJW2_Slmn9z7AI1WEsGsZaIJmnnT18/edit?gid=1997450648#gid=1997450648 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Осмотры%20объектов%20АНО%20СМГ/804.%20Жилой%20дом%20ул%20Маршала%20Бирюзова%201к1 | Куликов Илья Александрович
1133 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Хорошевская". Этапы 1.1 г. Москва, м. "Хорошеская" | 55.776444713197016 | 37.515556447051075 | Куликов Илья Александрович | ТПУ | 2025-11-11 17:01 | 2025-11-11 18:09 | 68 мин |  |  | Куликов Илья Александрович

## АРХИВ_РАБОЧИХ_ДНЕЙ
Дата | Инспектор | Открыл в | Коорд. откр | Соответсвтие открытия рабочего дня | Закрыл в | Коорд. закр | Соответсвтие закрытия рабочего дня | Количество объектов | Общее время | Время на объектах | Время в пути
2025-11-10 | Наволокин Андрей Александрович | 8:50 | 55.927928, 37.564654 |  | 18:05 | 55.945946, 37.549953 | ❌ Не совпадает (8467 м) | 4 | 9 ч 16 мин | 6 ч 59 мин | 2 ч 17 мин
2025-11-10 | Поляков Сергей Алексеевич | 8:52 | 55.832778, 37.572755 |  | 18:09 | 55.863242, 37.548475 | ❌ Не совпадает (10242 м) | 3 | 9 ч 17 мин | 8 ч 11 мин | 1 ч 6 мин
2025-11-10 | Лашин Александр Николаевич | 8:58 | 55.800896, 37.771750 |  | 18:01 | 55.810460, 37.742515 | ❌ Не совпадает (7160 м) | 4 | 9 ч 3 мин | 6 ч 12 мин | 2 ч 51 мин
2025-11-10 | Джинджолия Леван Раульевич | 8:47 | 55.719112, 37.946825 |  | 18:06 | 55.709105, 37.895418 | ❌ Не совпадает (1075 м) | 5 | 9 ч 18 мин | 7 ч 31 мин | 1 ч 47 мин
2025-11-10 | Гытлан Роман Валентинович | 8:53 | 55.709105, 37.542229 |  | 17:53 | 55.716524, 37.643640 | ❌ Не совпадает (11565 м) | 5 | 8 ч 60 мин | 6 ч 52 мин | 2 ч 8 мин
2025-11-10 | Удалкин Иван Вячеславович | 8:48 | 55.662231, 37.597624 |  | 18:02 | 55.652576, 37.618951 | ✅ Совпадает (13 м) | 4 | 9 ч 13 мин | 7 ч 0 мин | 2 ч 13 мин
2025-11-10 | Данилов Семен Юрьевич | 8:47 | 55.563487, 37.578618 |  | 17:58 | 55.488942, 37.338198 | ❌ Не совпадает (22019 м) | 4 | 9 ч 10 мин | 6 ч 39 мин | 2 ч 31 мин
2025-11-10 | Пулатов Алекс Шухратович | 8:52 | 55.588886, 37.171355 |  | 18:02 | 55.650547, 37.340010 | ❌ Не совпадает (1412 м) | 5 | 9 ч 10 мин | 7 ч 13 мин | 1 ч 57 мин
2025-11-10 | Куликов Илья Александрович | 8:56 | 55.830348, 37.397187 |  | 18:01 | 55.971191, 37.420610 | ❌ Не совпадает (16328 м) | 5 | 9 ч 5 мин | 6 ч 46 мин | 2 ч 19 мин
2025-11-10 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | 8:56 | 55.719421, 37.783482 |  | 17:58 | 55.696999, 37.763213 | ✅ Совпадает (86 м) | 2 | 9 ч 2 мин | 8 ч 34 мин | 28 мин
2025-11-10 | Дрозд Александр Викторович | 8:29 | 55.692498, 37.754877 |  | 18:00 | 55.729978, 37.670605 | ❌ Не совпадает (4327 м) | 5 | 9 ч 30 мин | 5 ч 47 мин | 3 ч 43 мин
2025-11-13 | Наволокин Андрей Александрович | 8:51 | 55.8919, 37.4976 | ❌ Не совпадает (1625 м) | 18:04 | 55.8919, 37.5619 | ❌ Не совпадает (1513 м) | 9 | 9 ч 12 мин | 14 ч 46 мин | 0 мин
2025-11-13 | Поляков Сергей Алексеевич | 8:51 | 55.8583, 37.5634 | ❌ Не совпадает (7161 м) | 18:05 | 55.9733, 37.4313 | ❌ Не совпадает (14309 м) | 12 | 9 ч 14 мин | 13 ч 34 мин | 0 мин
2025-11-13 | Лашин Александр Николаевич | 8:58 | 55.8066, 37.7506 | ❌ Не совпадает (3282 м) | 18:04 | 55.8763, 37.6928 | ✅ Совпадает (119 м) | 9 | 9 ч 6 мин | 12 ч 8 мин | 0 мин
2025-11-13 | Джинджолия Леван Раульевич | 8:43 | 55.7296, 37.8599 | ❌ Не совпадает (9170 м) | 18:02 | 55.7559, 37.8183 | ✅ Совпадает (88 м) | 13 | 9 ч 19 мин | 12 ч 42 мин | 0 мин
2025-11-13 | Гытлан Роман Валентинович | 8:36 | 55.6343, 37.6833 | ❌ Не совпадает (11652 м) | 17:50 | 55.6758, 37.7485 | ✅ Совпадает (60 м) | 12 | 9 ч 13 мин | 12 ч 55 мин | 0 мин
2025-11-13 | Удалкин Иван Вячеславович | 8:51 | 55.7088, 37.7532 | ❌ Не совпадает (1487 м) | 18:03 | 55.6171, 37.6633 | ✅ Совпадает (93 м) | 8 | 9 ч 12 мин | 16 ч 16 мин | 0 мин
2025-11-13 | Осипенко Юрий Владимирович | 8:52 | 55.6627, 37.5984 | ❌ Не совпадает (1997 м) | 18:02 | 55.6809, 37.5840 | ✅ Совпадает (27 м) | 6 | 9 ч 10 мин | 15 ч 45 мин | 0 мин
2025-11-13 | Данилов Семен Юрьевич | 9:06 | 55.6564, 37.5908 | ❌ Не совпадает (10787 м) | 17:59 | 55.6481, 37.5780 | ✅ Совпадает (92 м) | 10 | 8 ч 53 мин | 13 ч 36 мин | 0 мин
2025-11-13 | Терехин Александр Андреевич | 9:06 | 55.6295, 37.3365 | ❌ Не совпадает (7726 м) | 18:19 | 55.6741, 37.4610 | ✅ Совпадает (151 м) | 11 | 9 ч 13 мин | 12 ч 3 мин | 0 мин
2025-11-13 | Пулатов Алекс Шухратович | 9:40 | 55.7908, 37.5476 | ❌ Не совпадает (10916 м) | 18:12 | 55.6359, 37.3046 | ✅ Совпадает (119 м) | 15 | 8 ч 32 мин | 10 ч 49 мин | 0 мин
2025-11-12 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | 8:55 | 55.7005, 37.8740 | — | 18:00 | 55.7096, 37.8667 | — | 0 | 9 ч 5 мин | 0 мин | 9 ч 5 мин
2025-11-13 | Дрозд Александр Викторович | 8:37 | 55.7206, 37.7823 | ❌ Не совпадает (5165 м) | 18:00 | 55.6996, 37.7860 | ✅ Совпадает (58 м) | 14 | 9 ч 22 мин | 15 ч 28 мин | 0 мин

## АРХИВ_РАБОЧИХ_ДНЕЙ (копия)
Дата | Инспектор | Открыл в | Коорд. откр | Соответсвтие открытия рабочего дня | Закрыл в | Коорд. закр | Соответсвтие закрытия рабочего дня | Количество объектов | Общее время | Время на объектах | Время в пути
2025-11-10 | Наволокин Андрей Александрович | 8:50 | 55.927928, 37.564654 |  | 18:05 | 55.945946, 37.549953 | ❌ Не совпадает (8467 м) | 4 | 9 ч 16 мин | 6 ч 59 мин | 2 ч 17 мин
2025-11-10 | Поляков Сергей Алексеевич | 8:52 | 55.832778, 37.572755 |  | 18:09 | 55.863242, 37.548475 | ❌ Не совпадает (10242 м) | 3 | 9 ч 17 мин | 8 ч 11 мин | 1 ч 6 мин
2025-11-10 | Лашин Александр Николаевич | 8:58 | 55.800896, 37.771750 |  | 18:01 | 55.810460, 37.742515 | ❌ Не совпадает (7160 м) | 4 | 9 ч 3 мин | 6 ч 12 мин | 2 ч 51 мин
2025-11-10 | Джинджолия Леван Раульевич | 8:47 | 55.719112, 37.946825 |  | 18:06 | 55.709105, 37.895418 | ❌ Не совпадает (1075 м) | 5 | 9 ч 18 мин | 7 ч 31 мин | 1 ч 47 мин
2025-11-10 | Гытлан Роман Валентинович | 8:53 | 55.709105, 37.542229 |  | 17:53 | 55.716524, 37.643640 | ❌ Не совпадает (11565 м) | 5 | 8 ч 60 мин | 6 ч 52 мин | 2 ч 8 мин
2025-11-10 | Удалкин Иван Вячеславович | 8:48 | 55.662231, 37.597624 |  | 18:02 | 55.652576, 37.618951 | ✅ Совпадает (13 м) | 4 | 9 ч 13 мин | 7 ч 0 мин | 2 ч 13 мин
2025-11-10 | Данилов Семен Юрьевич | 8:47 | 55.563487, 37.578618 |  | 17:58 | 55.488942, 37.338198 | ❌ Не совпадает (22019 м) | 4 | 9 ч 10 мин | 6 ч 39 мин | 2 ч 31 мин
2025-11-10 | Пулатов Алекс Шухратович | 8:52 | 55.588886, 37.171355 |  | 18:02 | 55.650547, 37.340010 | ❌ Не совпадает (1412 м) | 5 | 9 ч 10 мин | 7 ч 13 мин | 1 ч 57 мин
2025-11-10 | Куликов Илья Александрович | 8:56 | 55.830348, 37.397187 |  | 18:01 | 55.971191, 37.420610 | ❌ Не совпадает (16328 м) | 5 | 9 ч 5 мин | 6 ч 46 мин | 2 ч 19 мин
2025-11-10 | Шурпаев Нажмутдин Гаджиатаевич | 8:56 | 55.719421, 37.783482 |  | 17:58 | 55.696999, 37.763213 | ✅ Совпадает (86 м) | 2 | 9 ч 2 мин | 8 ч 34 мин | 28 мин
2025-11-10 | Дрозд Александр Викторович | 8:29 | 55.692498, 37.754877 |  | 18:00 | 55.729978, 37.670605 | ❌ Не совпадает (4327 м) | 5 | 9 ч 30 мин | 5 ч 47 мин | 3 ч 43 мин

## 289
2025-06-10 | 2025-11-07 | Содержание | [33 empty] | mark2 | настоящее боевой |  |  | mark3 | mark4 | mark5
| Чек- лист мониторинга объекта социального строительства | я.Диск
ГОСТ 58967-2020; ПП Москвы №299; СанПиН 2.2.3 1384-03
| ХЕДЕР | Школа на 825 мест, ул. 6-я Радиальная, вл. 7, уч. 20 | [32 empty] | c4
| Заказчик: | ДГС | [32 empty] | c5
| Генподрядчик: | ООО «ПРОСТРОЙ» | [32 empty] | c6
| Дата заключения контракта: | 2021-05-31 | [32 empty] | c7
| Продление по контракту: | 2 (от 06.09.2024) | [32 empty] | c8
| Срок исполнения по АИП: | 2028 | [32 empty] | c9
| Срок исполнения по директивному графику: | 2026-05-31 | [32 empty] | c10
| Срок исполнения по контракту: | Июнь 2025 | [32 empty] | c11
| Прогноз фактического ввода: | Май 2026 | [32 empty] | c12
| Штрафные санкции/пени, руб.: | 3 520 000,00 | [32 empty] | c13
| ТЭП (кв.м, п.км): | 3420 | [32 empty] | c14 |  | Мониторинг не начат
|  | ФИО МГЗ | [19 empty] | ИльяновИП | ИльяновИП |  | ИльяновИП |  | ИльяновИП | ИльяновИП | ВасильеваАА
| Количество копусов-этажей: | Дата МГЗ | [19 empty] | 2025-07-07 | 2025-08-05 |  | 2025-08-25 |  | 2025-09-04 | 2025-09-05
| Руководящее лицо на стройке, должность: | ФИО презентация | [19 empty] | АгальцоваОА | ЧерниковАС | ОнупрейчикЮИ |  | ШматкоАС |  | МорозовДВ |  |  | БахаревСС
|  | Дата презентация | [19 empty] | 2025-07-07 | 2025-07-16 | 2025-08-05 |  | 2025-08-22 |  | 2025-09-04 |  |  | 2025-09-23
| Есин Сергей Викторович | Проверяющий | Удалкин | Удалкин | Удалкин | Удалкин | Удалкин | МакаровИА | Удалкин | ТарасюкАА | ТарасюкАА | ТарасюкАА | ТарасюкАА | ТарасюкАА | ТарасюкАА | ТарасюкАА | Удалкин | ТарасюкАА | ГытланРВ | ГытланРВ | ГытланРВ | УдалкинИВ | УдалкинИВ | УдалкинИВ | УдалкинИВ | УдалкинИВ | УдалкинИВ | УдалкинИВ | ГытланРВ | УдалкинИВ | ОсипенкоЮВ | УдалкинИВ | УдалкинИВ | УдалкинИВ | УдалкинИВ | УдалкинИВ | Инспектор не выбран | <--- ОШИБКА!!! ЗАПОЛНИ ФИО!!! Без пробелов, цифр и любой пунктуации, пример: ИвановИИ
| 89165247802 | Мобилизация трудовых резервов | 103 | 104 | 97 | 111 | 138 | 138 | 144 | 50 | 54 | 38 | 31 | 24 | 22 | 21 | 8 | 8 | 40 | 34 | 35 | 33 | 24 | 19 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <---ЗАПОЛНИ ДАННЫЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ ЛЮДЕЙ, ЕСЛИ НЕТ - ПИШИ 0
| КРИТЕРИЙ | Весовой коэффициент видов работ, % | Готовность, % | Готовность, % | Готовность, % | Готовность, % | Готовность, % | Готовность, % | Готовность, % | Готовность, % | Готовность, % | Готовность, % | Готовность, % | Готовность, % | Готовность, % | Готовность, % | Готовность, % | Готовность, % | Готовность, % | Готовность, % | Готовность, % | Готовность, % | Готовность, % | Готовность, % | Готовность, % | Готовность, % | Готовность, % | Готовность, % | Готовность, % | Готовность, % | Готовность, % | Готовность, % | Готовность, % | Готовность, % | Готовность, % | Готовность, % | Готовность, % |  |  | КРИТЕРИЙ | Готовность, % | Готовность, %
|  | Дата объезда | 2025-01-28 | 2025-02-12 | 2025-02-21 | 2025-02-27 | 2025-03-10 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-04-08 | 2025-04-16 | 2025-04-22 | 2025-04-30 | 2025-05-06 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 2025-05-26 | 2025-06-28 | 2025-06-10 | 2025-06-18 | 2025-06-24 | 2025-06-30 | 2025-07-16 | 2025-08-05 | 2025-08-11 | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 2025-09-01 | 2025-09-11 | 2025-09-16 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-10-06 | 2025-10-14 | 2025-10-21 | 2025-11-07 | Выбери дату | <--- ОШИБКА, ЗАПОЛНИ ДАТУ!!! | макросище | Период: | 2025-10-21 | 2025-11-07
| СТРОИТЕЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ |  | 33.2829 | 32.5047 | 32.7091 | 32.9764 | 33.3453 | 33.7161 | 33.893 | 35.0294 | 35.4062 | 35.5551 | 35.9052 | 36.0744 | 36.2983 | 36.3625 | 36.8073 | 36.8073 | 40.2556 | 40.4431 | 40.6681 | 40.8753 | 41.1053 | 43.3103 | 43.3103 | 43.3103 | 43.3103 | 43.3103 | 43.4603 | 43.4603 | 43.4603 | 43.4603 | 43.4603 | 43.4603 | 43.4603 | 43.4603 | 43.4603 |  | маяк не удалять | СТРОИТЕЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ | 43.4603 | 43.4603 | Люди | 0
| КОНСТРУКТИВ | 25% | 97.6 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | КОНСТРУКТИВ | 100 | 100
| Подготовительный этап, вынос сетей | 0.5% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ | 90.8 | 90.8
| Земляные работы | 0.5% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | ФАСАДЫ | 58.45 | 58.45
| Конструктив ОКС | 99% | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | 0 | 0
| СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ | 5% | 85 | 86.4 | 87.2 | 88.2 | 88.6 | 89 | 89.4 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 |  |  | ЧЕРНОВАЯ ОТДЕЛКА | 0 | 0
| Наружные стены | 60% | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА | 0 | 0
| Внутренние перегородки | 40% | 67 | 69 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |  |  | ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | 0.552 | 0.552
| ФАСАДЫ | 15% | 24.1 | 16.65 | 17.45 | 18.6 | 19.75 | 21.75 | 22.5 | 26.9 | 28.9 | 29.85 | 31.8 | 32.8 | 34.25 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 37.8 | 39.05 | 40.55 | 41.75 | 42.75 | 57.45 | 57.45 | 57.45 | 57.45 | 57.45 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 58.45 |  |  | ВЕНТИЛЯЦИЯ | 0 | 0
| Утеплитель | 15% | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 49 | 49 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |  |  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | 0 | 0
| Подсистема фасада | 40% | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 33 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |  |  | СКС | 0 | 0
| Навесные элементы фасада (плитка, панели, другое) | 25% | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 17 | 20 | 21 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  | САНТЕХНИКА | 2.4 | 2.4
| Заполнение проемов (окна, двери, другое) | 20% | 40 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 9 | 25 | 27 | 29 | 34 | 35 | 37 | 37 | 37 | 37 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  | НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ | 25.22 | 25.22
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ ПО ТХЗ | 30.8 | 30.8
| Черновая отделка (подземная/надземная часть) | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ПОСТАВЛЕНО НА ОБЪЕКТ | 100 | 100
| Пол | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | СМОНТИРОВАНО | 15 | 15
| Стены | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ПНР | 0 | 0
| Потолок (обеспыливание, окрашивание) | 35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | МЕБЕЛЬ | 0 | 0
| Монтаж металлических дверей (МОП, инж. помещения и др) | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ | 0 | 0
| Чистовая отделка (подземная/надземная часть) | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ТВЕРДОЕ ПОКРЫТИЕ | 0 | 0
| Пол | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ОЗЕЛЕНЕНИЕ | 0 | 0
| Стены | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | МАФ | 0 | 0
| Потолок | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | stop | stop | stop
| Монтаж дверей, наличников, фурнитуры | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клининг (уборка) | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | 10% | 0.0345 | 0.184 | 0.276 | 0.276 | 0.368 | 0.46 | 0.552 | 0.552 | 0.552 | 0.552 | 0.552 | 0.552 | 0.552 | 0.552 | 0.552 | 0.552 | 0.552 | 0.552 | 0.552 | 0.552 | 0.552 | 0.552 | 0.552 | 0.552 | 0.552 | 0.552 | 0.552 | 0.552 | 0.552 | 0.552 | 0.552 | 0.552 | 0.552 | 0.552 | 0.552
| Вентиляция | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПД, ДУ: | 35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Венттляционные установки, монтаж клапанов | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ОБЩЕОБМЕННАЯ И ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ: | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды, Трассы фреонопровода | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вентиляционные установки, Блоки кондиционирования | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Электрика | 23% | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГРЩ, ЩИТОВЫЕ (Монтаж щитов, шкафов, лотков, укладка кабеля) | 15% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| НАДЗЕМНАЯ/ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ: | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж лотковых трасс (горизонт, вертикаль) | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прокладка кабеля, монтаж щитов и шкафов с расключением | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж оконечных устройств с расключением | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сети Связи | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СЕРВЕРНАЯ, КРОССОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (Прокладка кабеля, монтаж стоек, АРМ, шкафов с расключением) | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| НАДЗЕМНАЯ/ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ: | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж лотковых трасс (горизонт, вертикаль) | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прокладка кабеля, монтаж и расключение оконечных устройств | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж оконечных устройств с расключением | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сантехника | 23% | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
| МОНТАЖ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ИТП, УЗЕЛ ВВОДА (с обвязкой и расключением по ЭОМ и СС) | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| НАДЗЕМНАЯ/ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ: | 80% | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Монтаж трубопроводов с запорной арматурой, гребенками и прочего оборудования | 50% | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| Монтаж оконечных устройств (радиатор отопления, счетчик, унитаз, раковина, ванная, смесители и т.д.) | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ | 8% | 12.68 | 13.36 | 13.8 | 14.36 | 14.8 | 15.32 | 15.76 | 15.84 | 16.8 | 16.88 | 17.6 | 17.84 | 17.92 | 18.16 | 23.72 | 23.72 | 23.88 | 23.88 | 23.88 | 24.22 | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 25.22
| Электроснабжение | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж ТП | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сборка ГРЩ | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прокладка кабельных линий до ТП(10 кВт) | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прокладка кабельных линий (от ТП до ГРЩ) | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Технилогическое присоединение с получением актов и проведением ПНР | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Водоснабжение | 20% | 24 | 25.8 | 26.4 | 28.2 | 28.8 | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
| Наружные сети водопровода в пределах ГПЗУ с учетом ввода в водомерный узел | 60% | 40 | 43 | 44 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| Водомерный узел монтаж | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Технологическое присоединение с получением актов и проведением ПНР | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Теплоснабжение | 20% | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 8 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 14.4 | 14.8 | 18.4 | 19.6 | 20 | 21.2 | 31 | 31 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 33.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5
| Камера теплосети | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| Прокладка наружного участка теплосети | 40% | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 36 | 37 | 46 | 49 | 50 | 53 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| Монтаж ИТП, гидравлика, автоматизация (расключение шкафов ЭОМ и СС), окожушивание | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Технологическое присоединение (МОЭК), проведение ПНР | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Получение акта Ростехнадзора | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливневая канализация | 20% | 12 | 12.6 | 13.2 | 13.2 | 13.8 | 14.4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ливневой канализации в пределах ГПЗУ | 60% | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| Технологическое присоединение | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Получение актов присоединения | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Хозяйственно-бытовая канализация | 20% | 21 | 21.6 | 22.2 | 22.8 | 23.4 | 24 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6
| Сети хоз. быт. канализации в пределах ГПЗУ | 60% | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| Технологическое присоединение | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Получение актов присоединения | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ОБОРУДОВАНИЕ ТХЗ, ЛИФТЫ | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8
| Привезено на объект | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Смонтировано | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5
| Монтаж (в том числе лифты) | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| ПНР | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МЕБЕЛЬ | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Привезено на объект | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Смонтировано | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Твердое покрытие | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Озеленение(высадка растений с учетом посева или укладки рулонного газона) | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МАФ | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Вывод | Вывод | Вывод | Вывод | Вывод | Вывод | Вывод | Вывод | Вывод | Вывод | Вывод | Вывод | Вывод | Вывод | Вывод | Вывод | Вывод | Вывод | Вывод | Вывод | Вывод | Вывод | Вывод | Вывод | Вывод | Вывод | Вывод | Вывод | Вывод | Вывод | Вывод | Вывод | Вывод | Вывод | Вывод
[17 empty] | Журналы отсутствуют. Находятся в офисе АНО РСИ | Срыв сроков сдачи объекта, в связи с отсутствием финансирования и отсутствия проектной документации. | Срыв сроков сдачи объекта, в связи с отсутствием финансирования и отсутствия проектной документации. ЖОР на объекте отсутствует. | Срыв сроков сдачи объекта, в связи с отсутствием финансирования и отсутствия проектной документации. | Срыв сроков сдачи объекта, в связи с отсутствием финансирования и отсутствия проектной документации. | Срыв сроков сдачи объекта, в связи с отсутствием финансирования и отсутствия проектной документации. |  | Срыв сроков сдачи объекта, в связи с отсутствием финансирования и отсутствия проектной документации. | Срыв сроков сдачи объекта, в связи с отсутствием финансирования и отсутствия проектной документации. | Срыв сроков сдачи объекта, в связи с отсутствием финансирования и отсутствия проектной документации. | Срыв сроков сдачи объекта, в связи с отсутствием финансирования и отсутствия проектной документации. | Срыв сроков сдачи объекта, в связи с отсутствием финансирования и отсутствия проектной документации. | Срыв сроков сдачи объекта, в связи с отсутствием финансирования и отсутствия рабочей документации. |  | Срыв сроков сдачи объекта, в связи с отсутствием финансирования и отсутствия рабочей документации. | Срыв сроков сдачи объекта, в связи с отсутствием финансирования и отсутствия рабочей документации. Прозодит расторжение с ООО Прострой. Возможно зайдет ПИК | Срыв сроков сдачи объекта, в связи с отсутствием финансирования и отсутствия рабочей документации. Прозодит расторжение с ООО Прострой. Возможно зайдет ПИК. ЖОР отсутствует | Срыв сроков сдачи объекта, в связи с отсутствием финансирования и отсутствия рабочей документации. Прозодит расторжение с ООО Прострой. Возможно зайдет ПИК. ЖОР отсутствует | Срыв сроков сдачи объекта, в связи с отсутствием финансирования и отсутствия рабочей документации. Прозодит расторжение с ООО Прострой. Возможно зайдет ПИК. ЖОР отсутствует | Срыв сроков сдачи объекта, в связи с отсутствием финансирования и отсутствия рабочей документации. Прозодит расторжение с ООО Прострой. Возможно зайдет ПИК. ЖОР отсутствует
|  | Дата выявления | [36 empty] | новый маяк
Наименование замечаний
Секция
Этаж
Ответственный
Ссылка на замечания контроля качества
Контактные данные
|  | Требуется выезд лаборатории | [6 empty] | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ
стоп
Formulas:
Готовность, % = [c5]